## Вход-выход 11 путь
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонтно-восстановительные работы на пути 1Б
| Демонтаж рельсошпальной решётки | км | 0.79 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Демонтаж учтён в предыдущем ВДЦ
1 | Разборка стыков Р-50 (демонтаж стыковых накладок) | шт. | 12 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | Расшивка шпал деревянных (скрепление Д-50 -220шт.) | к-т | 110 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | Демонтаж стрелочного перевода 1/9 | к-т | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4 | Демонтаж рельс Р-50 звеньями до 12,5м | м | 16 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | Демонтаж шпал деревянных | шт. | 110 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Подготовка зем. полотна
6 | Выемка грунта загрязнённого (с включениями щебня, мусора) из основания пути и стрелочного перевода №15 на глубину 0.25м | м3 | 178.605 | 1630 | 291126.15 | 349351.38 |  |  |  | 291126.15 | 349351.38
7 | Разработка грунта под основание пути и стрелочного перевода на глубину 0.30м | м3 | 214.326 | 1630 | 349351.38 | 419221.66 |  |  |  | 349351.38 | 419221.66
Сопутствующие работы
8 | Погрузка механизированная и перевозка по территории завода до 2-х км загрязнённого грунта (с включениями щебня, мусора, бетон) | т | 687.6292 | 700 | 481340.48 | 577608.58 |  |  |  | 481340.48 | 577608.58
9 | Погрузка вручную и перевозка до 2 км балансодержателю демонтированных элементов (шпалы, рельсы, скрепления, болты) | т | 22.88 | 1140 | 26083.2 | 31299.84 |  |  |  | 26083.2 | 31299.84
Реконструкция стрелочного перевода и пути 1Б
10 | Уплотнение основания выемки катками послойное (прохождение по одному следу 5 раз), толщина слоя 10 см | м3 | 71.442 | 101.5 | 7251.36 | 8701.63 |  |  |  | 7251.36 | 8701.63
11 | Устройство прослойки из геотекстиля | м2 | 714.42 | 52.98 | 37849.97 | 45419.96 |  |  |  | 37849.97 | 45419.96
11.1 | Геотекстиль Дорнит 500 | м2 | 714.42 |  |  |  | 72 | 51438.24 | 61725.89 | 51438.24 | 61725.89
12 | Устройство песчаного основания с уплотнением катками h=0.20м | м3 | 142.884 | 1310.05 | 187185.18 | 224622.22 |  |  |  | 187185.18 | 224622.22
12.1 | Песок | м3 | 157.17 |  |  |  | 980 | 154026.6 | 184831.92 | 154026.6 | 184831.92
13 | Устройство балластного основания из щебня h=0,35м | м3 | 250.047 | 2573.74 | 643555.97 | 772267.16 |  |  |  | 643555.97 | 772267.16
13.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 315.0592 |  |  |  | 4800 | 1512284.26 | 1814741.11 | 1512284.26 | 1814741.11
14 | Уплотнение основания балластного послойно (два слоя) | м2 | 714.42 | 203 | 145027.26 | 174032.71 |  |  |  | 145027.26 | 174032.71
Монтажные работы
| Укладка стрелочного перевода 1/7 на композитных брусьях | компл. | 1
15 | Укладка брусьев композитных., по эпюре стелочного перевода эпюрой 1/7 | шт | 44 | 2952.96 | 129930.24 | 155916.29 |  |  |  | 129930.24 | 155916.29
16 | Укладка брусьев композитных для переводного механизма | шт | 2 | 2510.02 | 5020.04 | 6024.05 |  |  |  | 5020.04 | 6024.05
15-16.1 | Комплект шпал композитных для эпюры стрелочного перевода 1/7 | компл. | 1 |  |  |  | 1195500
17 | Укладка стрелочного перевода 1/7 со скреплениями (комплект) | компл. | 1 | 10921.25 | 10921.25 | 13105.5 | 2650000 |  |  | 10921.25 | 13105.5
18 | Установка переводного механизма (флюгарки) | компл. | 1 | 12480 | 12480 | 14976 | 112000 |  |  | 12480 | 14976
19 | Укладка шпал ж.б., с эпюрой 1840 | шт. | 270 | 2160 | 583200 | 699840 |  |  |  | 583200 | 699840
19.1 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | шт. | 270 |  |  |  | 11500
20 | Монтаж скрепления КБ65 (1080шт.) | к-т | 540 | 1324 | 714960 | 857952 |  |  |  | 714960 | 857952
20.1 | Комплект скрепления КБ 65 на шпалу (новые), в составе: | к-т | 540 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.2 | Подкладка КБ-65 | шт. | 1080
20.3 | Болт закладной М22Х175 в сборе | шт. | 2160
20.4 | Болт клеммный М22Х75 в сборе | шт. | 2160
20.5 | Прокладка ЦП-143 | шт. | 1080
20.6 | Прокладка ЦП-328 | шт. | 1080
21 | Резка рельсов | шт | 6 | 1120 | 6720 | 8064 |  |  |  | 6720 | 8064
22 | Сверление отверстий под стыковочные накладки(Д-30мм) | шт | 18 | 500 | 9000 | 10800 |  |  |  | 9000 | 10800
23 | Монтаж рельс звеньями по 12,5м (24 шт.) | м | 293 | 1920 | 562560 | 675072 |  |  |  | 562560 | 675072
23.1 | Рельс новый 12,5 м РП65 ДТ350 | шт. | 24 |  |  |  | 132000
24 | Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | к-т | 32 | 1324 | 42368 | 50841.6 |  |  |  | 42368 | 50841.6
24.1 | Накладка 6-дырная Р65 | компл. | 32 |  |  |  | 11070
24.2 | Болт стыковой в сборе | шт. | 192 |  |  |  | 138
25 | Установка упора | компл. | 1 | 105598.29 | 105598.29 | 126717.95 | 125000 |  |  | 105598.29 | 126717.95
25.1 | Рельс Р-65 L=2620мм | шт | 8
25.2 | Рельс Р-65 L=2100мм | шт | 4
25.3 | Заклепки Д22 L=75 | шт | 40
25.4 | Болт Д24 L=800мм | шт | 4
25.5 | Болт Д24 L=720мм | шт | 4
25.6 | Болт М22х75.48 | шт | 48
25.7 | Лист 39х39х14 | шт | 96
25.8 | Гайка М22х22.5 | шт | 48
25.9 | Гайка М24 | шт | 8
25.10 | Шайба 24 | шт | 8
25.11 | Ударный лист 220х8 L=1050мм | шт | 2
25.12 | Брус деревянный 220х220 L=1400 мм | шт | 2
25.13 | Брус деревянный 220х220 L=2700 мм | шт | 6
26 | Изготовление и монтаж металлического обрамления упора путевого | компл. | 1 | 79200 | 79200 | 95040 |  |  |  | 79200 | 95040
26.1 | Лист стальной 3мм | кг | 749.5 |  |  |  | 68
26.2 | Уголок 50х50х4мм | кг | 571 |  |  |  | 59
27 | Окраска металического обрамления упора краской в 2слоя | м2 | 31.8 | 320 | 10176 | 12211.2 |  |  |  | 10176 | 12211.2
27.1 | Краска ПФ-115 | кг | 6.36 |  |  |  | 367.43 | 2336.85 | 2804.22 | 2336.85 | 2804.22
28 | Засыпка призмы упора путевого песком | м3 | 26.8 | 830 | 22244 | 26692.8 |  |  |  | 22244 | 26692.8
28.1 | Песок | м3 | 33.768 |  |  |  | 980 | 33092.64 | 39711.17 | 33092.64 | 39711.17
29 | Балластировка пути и стрелочного перевода | м3 | 100.425 | 2416.5 | 242677.01 | 291212.41 |  |  |  | 242677.01 | 291212.41
29.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 126.5355 |  |  |  | 4800 | 607370.4 | 728844.48 | 607370.4 | 728844.48
30 | Выправка пути и стрелочного перевода | м3 | 10.0425 | 2102.36 | 21112.95 | 25335.54 |  |  |  | 21112.95 | 25335.54
30.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 12.6535 |  |  |  | 4800 | 60737.04 | 72884.45 | 60737.04 | 72884.45
32 | Рихтовка пути | м | 146.5 | 945.3 | 138486.45 | 166183.74 |  |  |  | 138486.45 | 166183.74
33 | Рихтовка стрелочного перевода 1/7 | м | 22.42 | 1181.63 | 26492.14 | 31790.57 |  |  |  | 26492.14 | 31790.57
Итого ВСЕГО | [5 empty] | 5870300.79 |  |  | 2905543.24 |  | 8775844.03