## СМР+материалы
|  |  |  | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [7 empty] | Ксмр | 1.4 |  | Кмтр | 1.3
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | [8 empty] | ООО КиКГКОСТРОЙ
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Переезд №30 (путь №7А) возле ЖДЦ
1.1. | Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | м.п. | 14 | 1700 | 23800 | 28560 |  |  |  | 23800 | 28560 | 2380 | 33320 | 39984 |  |  |  | 33320 | 39984
1.2. | Демонтаж асфальтобетонного покрытия и подстилающих слоёв толщиной 200 мм (11,2_м2) | м3 | 2.24 | 9380.38 | 21012.05 | 25214.46 |  |  |  | 21012.05 | 25214.46 | 13132.532 | 29416.87 | 35300.24 |  |  |  | 29416.87 | 35300.24
1.3. | Очистка пути и межшпальных ящиков от щебня вручную | м3 | 3 | 3800 | 11400 | 13680 |  |  |  | 11400 | 13680 | 5320 | 15960 | 19152 |  |  |  | 15960 | 19152
1.4. | Выменивание шпал | шт. | 13 | 3076 | 39988 | 47985.6 |  |  |  | 39988 | 47985.6 | 4306.4 | 55983.2 | 67179.84 |  |  |  | 55983.2 | 67179.84
1.4.1. | Шпала деревянная с комплектом креплений КД50 | шт. | 13 |  |  |  | 7400 | 96200 | 115440 | 96200 | 115440 | 0 | 0 | 0 | 9620 | 125060 | 150072 | 125060 | 150072
1.5. | Балластировка путей | м3 | 2.94 | 1630 | 4792.2 | 5750.64 |  |  |  | 4792.2 | 5750.64 | 2282 | 6709.08 | 8050.9 | 0 | 0 | 0 | 6709.08 | 8050.9
1.5.1. | Щебень балластный кат.2 | м3 | 3.44 |  |  |  | 3987.5 | 13717 | 16460.4 | 13717 | 16460.4 | 0 | 0 | 0 | 5183.75 | 17832.1 | 21398.52 | 17832.1 | 21398.52
1.6. | Выправка и рихтовка пути | м | 12.5 | 2395 | 29937.5 | 35925 |  |  |  | 29937.5 | 35925 | 3353 | 41912.5 | 50295 | 0 | 0 | 0 | 41912.5 | 50295
1.7. | Укладка резиножелезобетонного переезда L=6,5м | комплект | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | Укладка плиты внутренней ПЖДв (3,25м. х 1,58м. х 0,17м.) | шт. | 2 | 21240 | 42480 | 50976 |  |  |  | 42480 | 50976 | 29736 | 59472 | 71366.4 | 0 | 0 | 0 | 59472 | 71366.4
1.7.2. | Укладка плиты наружней ПЖДн (3,25м. х 0,8м. х 0,17м.) | шт. | 4 | 16840 | 67360 | 80832 |  |  |  | 67360 | 80832 | 23576 | 94304 | 113164.8 | 0 | 0 | 0 | 94304 | 113164.8
1.7.3. | Устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для внутренних плит | шт. | 8 | 1020 | 8160 | 9792 |  |  |  | 8160 | 9792 | 1428 | 11424 | 13708.8 | 0 | 0 | 0 | 11424 | 13708.8
1.7.4. | Устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для наружных плит | шт. | 8 | 1020 | 8160 | 9792 |  |  |  | 8160 | 9792 | 1428 | 11424 | 13708.8 | 0 | 0 | 0 | 11424 | 13708.8
1.7.5. | Устройство упоров фиксации резиножелезобетонных плит | шт | 2 | 7640 | 15280 | 18336 |  |  |  | 15280 | 18336 | 10696 | 21392 | 25670.4 | 0 | 0 | 0 | 21392 | 25670.4
1.7.6. | Комплект резиножелезобетонного переезда L=6,5м | комплект | 1 |  |  |  | 676000 | 676000 | 811200 | 676000 | 811200 | 0 | 0 | 0 | 878800 | 878800 | 1054560 | 878800 | 1054560
2 | Переезд №8 (пути №1 и №2) автомобильный после стрелки
2.1. | Демонтаж металлических плит покрытия | комплекс | 1 | 116300 | 116300 | 139560 |  |  |  | 116300 | 139560 | 162820 | 162820 | 195384 | 0 | 0 | 0 | 162820 | 195384
2.2. | Демонтаж подстилающих слоёв толщиной 450 мм (42,7 м2) в межпутье и на подходах к переезду | м3 | 19.26 | 9380.38 | 180666.12 | 216799.34 |  |  |  | 180666.12 | 216799.34 | 13132.532 | 252932.57 | 303519.08 | 0 | 0 | 0 | 252932.57 | 303519.08
2.3. | Очистка межшпальных ящиков от щебня вручную | м3 | 5.88 | 3800 | 22344 | 26812.8 |  |  |  | 22344 | 26812.8 | 5320 | 31281.6 | 37537.92 | 0 | 0 | 0 | 31281.6 | 37537.92
2.4. | Выменивание шпал | шт. | 26 | 3076 | 79976 | 95971.2 |  |  |  | 79976 | 95971.2 | 4306.4 | 111966.4 | 134359.68 | 0 | 0 | 0 | 111966.4 | 134359.68
2.4.1. | Шпала деревянная с комплектом креплений КД50 | шт. | 26 |  |  |  | 7400 | 192400 | 230880 | 192400 | 230880 | 0 | 0 | 0 | 9620 | 250120 | 300144 | 250120 | 300144
2.5. | Балластировка путей | м3 | 5.38 | 1630 | 8769.4 | 10523.28 |  | 0 | 0 | 8769.4 | 10523.28 | 2282 | 12277.16 | 14732.59 | 0 | 0 | 0 | 12277.16 | 14732.59
2.5.1. | Щебень балластный кат.2 | м3 | 6.29 |  |  |  | 3987.5 | 25081.38 | 30097.66 | 25081.38 | 30097.66 | 0 | 0 | 0 | 5183.75 | 32605.79 | 39126.95 | 32605.79 | 39126.95
2.6. | Выправка и рихтовка пути | м | 12.5 | 2395 | 29937.5 | 35925 |  |  |  | 29937.5 | 35925 | 3353 | 41912.5 | 50295 | 0 | 0 | 0 | 41912.5 | 50295
2.7. | Укладка резиножелезобетонного переезда L=6,5м | комплект | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1. | Укладка плиты внутренней ПЖДв (3,25м. х 1,58м. х 0,17м.) | шт. | 4 | 21240 | 84960 | 101952 |  |  |  | 84960 | 101952 | 29736 | 118944 | 142732.8 | 0 | 0 | 0 | 118944 | 142732.8
2.7.2. | Укладка плиты наружней ПЖДн (3,25м. х 0,8м. х 0,17м.) | шт. | 8 | 16840 | 134720 | 161664 |  |  |  | 134720 | 161664 | 23576 | 188608 | 226329.6 | 0 | 0 | 0 | 188608 | 226329.6
2.7.3. | Устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для внутренних плит | шт. | 16 | 1020 | 16320 | 19584 |  |  |  | 16320 | 19584 | 1428 | 22848 | 27417.6 | 0 | 0 | 0 | 22848 | 27417.6
2.7.4. | Устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для наружных плит | шт. | 16 | 1020 | 16320 | 19584 |  |  |  | 16320 | 19584 | 1428 | 22848 | 27417.6 | 0 | 0 | 0 | 22848 | 27417.6
2.7.5. | Устройство упоров фиксации резиножелезобетонных плит | шт | 4 | 7640 | 30560 | 36672 |  |  |  | 30560 | 36672 | 10696 | 42784 | 51340.8 | 0 | 0 | 0 | 42784 | 51340.8
2.7.6. | Комплект резиножелезобетонного переезда L=6,5м | комплект | 2 |  |  |  | 676000 | 1352000 | 1622400 | 1352000 | 1622400 | 0 | 0 | 0 | 878800 | 1757600 | 2109120 | 1757600 | 2109120
2.8. | Устройство асфальтового покрытия в межпутье и на подходах к переезду | м2 | 42.7 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8.1. | Устройство песчаной подушки толщиной 100 мм (42,7м2) | м3 | 4.27 | 1310.05 | 5593.91 | 6712.69 |  |  |  | 5593.91 | 6712.69 | 1834.07 | 7831.48 | 9397.78 | 0 | 0 | 0 | 7831.48 | 9397.78
2.8.2. | Песок | м3 | 4.697 |  |  |  | 1320 | 6200.04 | 7440.05 | 6200.04 | 7440.05 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 8060.05 | 9672.06 | 8060.05 | 9672.06
2.8.3. | Устройство щебёночного основания (42,7 м2 * 150 мм) | м3 | 6.4 | 1630 | 10432 | 12518.4 |  |  |  | 10432 | 12518.4 | 2282 | 14604.8 | 17525.76 | 0 | 0 | 0 | 14604.8 | 17525.76
2.8.4. | Щебень известняковый | м3 | 7.68 |  |  |  | 3000 | 23040 | 27648 | 23040 | 27648 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 29952 | 35942.4 | 29952 | 35942.4
2.8.5. | Пролив щебня битумом | м2 | 42.7 | 800 | 34160 | 40992 |  |  |  | 34160 | 40992 | 1120 | 47824 | 57388.8 | 0 | 0 | 0 | 47824 | 57388.8
2.8.6. | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 6см | м2 | 42.7 | 2000 | 85400 | 102480 |  |  |  | 85400 | 102480 | 2800 | 119560 | 143472 | 0 | 0 | 0 | 119560 | 143472
2.8.7. | Асфальт крупнозернистый плотный, тип Б, марка II | т | 4.1248 |  |  |  | 4406.1 | 18174.37 | 21809.24 | 18174.37 | 21809.24 | 0 | 0 | 0 | 5727.93 | 23626.68 | 28352.02 | 23626.68 | 28352.02
2.8.8. | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4см | м2 | 42.7 | 1600 | 68320 | 81984 |  |  |  | 68320 | 81984 | 2240 | 95648 | 114777.6 | 0 | 0 | 0 | 95648 | 114777.6
2.8.9. | Асфальт мелкозернистый плотный, тип Б, марка II | т | 6.0271 |  |  |  | 4406.1 | 26556.03 | 31867.24 | 26556.03 | 31867.24 | 0 | 0 | 0 | 5727.93 | 34522.84 | 41427.41 | 34522.84 | 41427.41
3. | Переезд №б/н (путь №1 ) косой переезд
3.1. | Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | м.п | 28 | 1700 | 47600 | 57120 |  |  |  | 47600 | 57120 | 2380 | 66640 | 79968 | 0 | 0 | 0 | 66640 | 79968
3.2. | Демонтаж асфальтобетонного покрытия и подстилающих слоёв толщиной 200 мм (63м2) | м3 | 12.6 | 9380.38 | 118192.79 | 141831.35 |  |  |  | 118192.79 | 141831.35 | 13132.532 | 165469.9 | 198563.88 | 0 | 0 | 0 | 165469.9 | 198563.88
3.3. | Очистка пути и межшпальных ящиков от щебня вручную | м3 | 6.02 | 3800 | 22876 | 27451.2 |  |  |  | 22876 | 27451.2 | 5320 | 32026.4 | 38431.68 | 0 | 0 | 0 | 32026.4 | 38431.68
3.4. | Выменивание шпал | шт. | 27 | 3076 | 83052 | 99662.4 |  |  |  | 83052 | 99662.4 | 4306.4 | 116272.8 | 139527.36 | 0 | 0 | 0 | 116272.8 | 139527.36
3.4.1. | Шпала ж.б с комплектом креплений КБ50 | шт. | 27 |  |  |  | 11020.83 | 297562.41 | 357074.89 | 297562.41 | 357074.89 | 0 | 0 | 0 | 14327.079 | 386831.13 | 464197.36 | 386831.13 | 464197.36
3.5. | Балластировка путей | м3 | 6.02 | 1630 | 9812.6 | 11775.12 |  | 0 | 0 | 9812.6 | 11775.12 | 2282 | 13737.64 | 16485.17 | 0 | 0 | 0 | 13737.64 | 16485.17
3.5.1. | Щебень балластный кат.2 | м3 | 7.0434 |  |  |  | 3987.5 | 28085.56 | 33702.67 | 28085.56 | 33702.67 | 0 | 0 | 0 | 5183.75 | 36511.22 | 43813.46 | 36511.22 | 43813.46
3.6. | Выправка и рихтовка пути | м | 12.5 | 2395 | 29937.5 | 35925 |  |  |  | 29937.5 | 35925 | 3353 | 41912.5 | 50295 | 0 | 0 | 0 | 41912.5 | 50295
3.7. | Изготовление в построечных условиях конструкций закладных МС2 (20шт. * 0,72кг/шт.) | шт. | 20 | 1053.4 | 21068 | 25281.6 |  |  |  | 21068 | 25281.6 | 1474.76 | 29495.2 | 35394.24 | 0 | 0 | 0 | 29495.2 | 35394.24
3.8. | Сверление рельс для установки МС2 (14 * 2 отверстия) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. | Установка МС2 на болтовых соединениях |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10. | Изделие соединительное МС2 (уголок 75х50х5) | шт. | 20 |  |  |  | 79.32 | 1586.4 | 1903.68 | 1586.4 | 1903.68 | 0 | 0 | 0 | 103.116 | 2062.32 | 2474.78 | 2062.32 | 2474.78
3.11. | Болт М14 | шт | 20 |  |  |  | 17.53 | 350.6 | 420.72 | 350.6 | 420.72 | 0 | 0 | 0 | 22.789 | 455.78 | 546.94 | 455.78 | 546.94
3.12. | Гайка М14 | шт | 40 |  |  |  | 4.79 | 191.6 | 229.92 | 191.6 | 229.92 | 0 | 0 | 0 | 6.227 | 249.08 | 298.9 | 249.08 | 298.9
3.13. | Шайба М14 | шт | 40 |  |  |  | 0.96 | 38.4 | 46.08 | 38.4 | 46.08 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 49.92 | 59.9 | 49.92 | 59.9
3.14. | Установка изделий МС-1 | м | 30 | 900.45 | 27013.5 | 32416.2 |  |  |  | 27013.5 | 32416.2 | 1260.63 | 37818.9 | 45382.68 | 0 | 0 | 0 | 37818.9 | 45382.68
3.15. | Изделие соединительное МС1 (уголок 75х75х5) (L=18м; 4,79кг/м) | м | 30 |  |  |  | 473.02 | 14190.6 | 17028.72 | 14190.6 | 17028.72 | 0 | 0 | 0 | 614.926 | 18447.78 | 22137.34 | 18447.78 | 22137.34
3.16. | Покрытие битумным лаком | м2 | 16.5 | 905.06 | 14933.49 | 17920.19 |  |  |  | 14933.49 | 17920.19 | 1267.084 | 20906.89 | 25088.27 | 0 | 0 | 0 | 20906.89 | 25088.27
3.17. | Лак битумный | л | 3.3 |  |  |  | 130 | 429 | 514.8 | 429 | 514.8 | 0 | 0 | 0 | 169 | 557.7 | 669.24 | 557.7 | 669.24
3.18. | Устройство асфальтового покрытия перезда | м2 | 63 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18.1. | Устройство песчаной подушки толщиной 100 мм (63м2) | м3 | 6.3 | 1310.05 | 8253.32 | 9903.98 |  |  |  | 8253.32 | 9903.98 | 1834.07 | 11554.64 | 13865.57 | 0 | 0 | 0 | 11554.64 | 13865.57
3.18.2 | Песок | м3 | 6.93 |  |  |  | 1320 | 9147.6 | 10977.12 | 9147.6 | 10977.12 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 11891.88 | 14270.26 | 11891.88 | 14270.26
3.18.3. | Устройство щебёночного основания (63 м2 * 150 мм) | м3 | 9.45 | 1630 | 15403.5 | 18484.2 |  |  |  | 15403.5 | 18484.2 | 2282 | 21564.9 | 25877.88 | 0 | 0 | 0 | 21564.9 | 25877.88
3.18.4. | Щебень известняковый | м3 | 7.68 |  |  |  | 3300 | 25344 | 30412.8 | 25344 | 30412.8 | 0 | 0 | 0 | 4290 | 32947.2 | 39536.64 | 32947.2 | 39536.64
3.18.5. | Пролив щебня битумом | м2 | 63 | 800 | 50400 | 60480 |  |  |  | 50400 | 60480 | 1120 | 70560 | 84672 | 0 | 0 | 0 | 70560 | 84672
3.18.6. | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 6см | м2 | 63 | 2000 | 126000 | 151200 |  |  |  | 126000 | 151200 | 2800 | 176400 | 211680 | 0 | 0 | 0 | 176400 | 211680
3.18.7. | Асфальт крупнозернистый плотный, тип Б, марка II | т | 6.0858 |  |  |  | 4406.1 | 26814.64 | 32177.57 | 26814.64 | 32177.57 | 0 | 0 | 0 | 5727.93 | 34859.04 | 41830.85 | 34859.04 | 41830.85
3.18.8. | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 4см | м2 | 63 | 1600 | 100800 | 120960 |  |  |  | 100800 | 120960 | 2240 | 141120 | 169344 | 0 | 0 | 0 | 141120 | 169344
3.18.9. | Асфальт мелкозернистый плотный, тип Б, марка II | т | 8.8925 |  |  |  | 4406.1 | 39181.02 | 47017.22 | 39181.02 | 47017.22 | 0 | 0 | 0 | 5727.93 | 50935.33 | 61122.4 | 50935.33 | 61122.4
4. | Переход №1 (путь №1А, от заводоуправления в сторону цеха М-10 )
4.1. | Демонтаж бетонных плит покрытия | шт | 3 | 2000 | 6000 | 7200 |  |  |  | 6000 | 7200 | 2800 | 8400 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 10080
4.2. | Очистка межшпальных ящиков от щебня вручную | м3 | 0.73 | 3800 | 2774 | 3328.8 |  |  |  | 2774 | 3328.8 | 5320 | 3883.6 | 4660.32 | 0 | 0 | 0 | 3883.6 | 4660.32
4.3. | Выменивание шпал | шт. | 4 | 3076 | 12304 | 14764.8 |  |  |  | 12304 | 14764.8 | 4306.4 | 17225.6 | 20670.72 | 0 | 0 | 0 | 17225.6 | 20670.72
4.4. | Шпала ж.б с комплектом креплений КБ50 | шт. | 4 |  |  |  | 11020.83 | 44083.32 | 52899.98 | 44083.32 | 52899.98 | 0 | 0 | 0 | 14327.079 | 57308.32 | 68769.98 | 57308.32 | 68769.98
4.5. | Балластировка путей | м3 | 0.73 | 1630 | 1189.9 | 1427.88 |  |  |  | 1189.9 | 1427.88 | 2282 | 1665.86 | 1999.03 | 0 | 0 | 0 | 1665.86 | 1999.03
4.6. | Щебень балластный кат.2 | м3 | 0.8541 |  |  |  | 3987.5 | 3405.72 | 4086.86 | 3405.72 | 4086.86 | 0 | 0 | 0 | 5183.75 | 4427.44 | 5312.93 | 4427.44 | 5312.93
4.7. | Укладка резиножелезобетонного пешеходного перехода L=1,625м | комплект | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.1. | Укладка плиты внутренней ПЖДвс (1,6м. х 1,58м. х 0,2м.) | шт. | 1 | 16992 | 16992 | 20390.4 |  |  |  | 16992 | 20390.4 | 23788.8 | 23788.8 | 28546.56 | 0 | 0 | 0 | 23788.8 | 28546.56
4.7.2. | Укладка плиты наружней ПЖДнс (1,6м. х 0,8м. х 0,26м.) | шт. | 2 | 14840 | 29680 | 35616 |  |  |  | 29680 | 35616 | 20776 | 41552 | 49862.4 | 0 | 0 | 0 | 41552 | 49862.4
4.7.3. | Устройство полосы резиновой (15 х 80 х 1600мм.) для внутренних плит | шт. | 2 | 920 | 1840 | 2208 |  |  |  | 1840 | 2208 | 1288 | 2576 | 3091.2 | 0 | 0 | 0 | 2576 | 3091.2
4.7.4. | Устройство полосы резиновой (5 х 80 х 1600мм.) для наружных плит | шт. | 2 | 920 | 1840 | 2208 |  |  |  | 1840 | 2208 | 1288 | 2576 | 3091.2 | 0 | 0 | 0 | 2576 | 3091.2
4.7.5. | Устройство упоров фиксации резиножелезобетонных плит | шт | 2 | 7640 | 15280 | 18336 |  |  |  | 15280 | 18336 | 10696 | 21392 | 25670.4 | 0 | 0 | 0 | 21392 | 25670.4
4.7.6. | Комплект резиножелезобетонного пешеходного перехода L=1,625м | комплект | 1 |  |  |  | 193000 | 193000 | 231600 | 193000 | 231600 | 0 | 0 | 0 | 250900 | 250900 | 301080 | 250900 | 301080
4.7.7. | Укладка плита пешеходной для перекрытия межпутных расстояний ПВ-3 (1,6м. х 0,72м. х 0,12м.) | шт | 2 | 12800 | 25600 | 30720 |  |  |  | 25600 | 30720 | 17920 | 35840 | 43008 | 0 | 0 | 0 | 35840 | 43008
4.7.8. | Плита пешеходная для перекрытия межпутных расстояний ПВ-3 | шт | 2 |  |  |  | 49000 | 98000 | 117600 | 98000 | 117600 | 0 | 0 | 0 | 63700 | 127400 | 152880 | 127400 | 152880
5. | Переход №2 (путь №1А, от заводоуправления в сторону цеха М-10 )
5.1. | Демонтаж бетонных плит покрытия | шт | 3 | 2000 | 6000 | 7200 |  |  |  | 6000 | 7200 | 2800 | 8400 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 10080
5.2. | Очистка межшпальных ящиков от щебня вручную | м3 | 0.73 | 3800 | 2774 | 3328.8 |  |  |  | 2774 | 3328.8 | 5320 | 3883.6 | 4660.32 | 0 | 0 | 0 | 3883.6 | 4660.32
5.3. | Выменивание шпал | шт. | 4 | 3076 | 12304 | 14764.8 |  |  |  | 12304 | 14764.8 | 4306.4 | 17225.6 | 20670.72 | 0 | 0 | 0 | 17225.6 | 20670.72
5.3.1. | Шпала ж.б с комплектом креплений КБ50 | шт. | 4 |  |  |  | 11020.83 | 44083.32 | 52899.98 | 44083.32 | 52899.98 | 0 | 0 | 0 | 14327.079 | 57308.32 | 68769.98 | 57308.32 | 68769.98
5.4. | Балластировка путей | м3 | 0.73 | 1630 | 1189.9 | 1427.88 |  |  |  | 1189.9 | 1427.88 | 2282 | 1665.86 | 1999.03 | 0 | 0 | 0 | 1665.86 | 1999.03
5.4.1. | Щебень балластный кат.2 | м3 | 0.8541 |  |  |  | 3987.5 | 3405.72 | 4086.86 | 3405.72 | 4086.86 | 0 | 0 | 0 | 5183.75 | 4427.44 | 5312.93 | 4427.44 | 5312.93
5.5. | Укладка резиножелезобетонного пешеходного перехода L=1,625м | комплект | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.1. | Укладка плиты внутренней ПЖДвс (1,6м. х 1,58м. х 0,2м.) | шт. | 1 | 16992 | 16992 | 20390.4 |  |  |  | 16992 | 20390.4 | 23788.8 | 23788.8 | 28546.56 | 0 | 0 | 0 | 23788.8 | 28546.56
5.5.2. | Укладка плиты наружней ПЖДнс (1,6м. х 0,8м. х 0,26м.) | шт. | 2 | 14840 | 29680 | 35616 |  |  |  | 29680 | 35616 | 20776 | 41552 | 49862.4 | 0 | 0 | 0 | 41552 | 49862.4
5.5.3. | Устройство полосы резиновой (15 х 80 х 1600мм.) для внутренних плит | шт. | 2 | 920 | 1840 | 2208 |  |  |  | 1840 | 2208 | 1288 | 2576 | 3091.2 | 0 | 0 | 0 | 2576 | 3091.2
5.5.4. | Устройство полосы резиновой (5 х 80 х 1600мм.) для наружных плит | шт. | 2 | 920 | 1840 | 2208 |  |  |  | 1840 | 2208 | 1288 | 2576 | 3091.2 | 0 | 0 | 0 | 2576 | 3091.2
5.5.5. | Устройство упоров фиксации резиножелезобетонных плит | шт | 2 | 7640 | 15280 | 18336 |  |  |  | 15280 | 18336 | 10696 | 21392 | 25670.4 | 0 | 0 | 0 | 21392 | 25670.4
5.5.6. | Комплект резиножелезобетонного пешеходного перехода L=1,625м | комплект | 1 |  |  |  | 193000 | 193000 | 231600 | 193000 | 231600 | 0 | 0 | 0 | 250900 | 250900 | 301080 | 250900 | 301080
5.5.7. | Укладка плита пешеходной для перекрытия межпутных расстояний ПВ-3 (1,6м. х 0,72м. х 0,12м.) | шт | 2 | 12800 | 25600 | 30720 |  |  |  | 25600 | 30720 | 17920 | 35840 | 43008 | 0 | 0 | 0 | 35840 | 43008
5.5.8. | Плита пешеходная для перекрытия межпутных расстояний ПВ-3 | шт | 2 |  |  |  | 49000 | 98000 | 117600 | 98000 | 117600 | 0 | 0 | 0 | 63700 | 127400 | 152880 | 127400 | 152880
6. | Переход №3 (путь №1А, от заводоуправления в сторону цеха М-10 )
6.1. | Демонтаж деревянных плит покрытия | шт | 3 | 500 | 1500 | 1800 |  |  |  | 1500 | 1800 | 700 | 2100 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2520
6.2. | Очистка межшпальных ящиков от щебня вручную | м3 | 0.73 | 3800 | 2774 | 3328.8 |  |  |  | 2774 | 3328.8 | 5320 | 3883.6 | 4660.32 | 0 | 0 | 0 | 3883.6 | 4660.32
6.3. | Выменивание шпал | шт. | 4 | 3076 | 12304 | 14764.8 |  |  |  | 12304 | 14764.8 | 4306.4 | 17225.6 | 20670.72 | 0 | 0 | 0 | 17225.6 | 20670.72
6.3.1. | Шпала ж.б с комплектом креплений КБ50 | шт. | 4 |  |  |  | 11020.83 | 44083.32 | 52899.98 | 44083.32 | 52899.98 | 0 | 0 | 0 | 14327.079 | 57308.32 | 68769.98 | 57308.32 | 68769.98
6.4. | Балластировка путей | м3 | 0.73 | 1630 | 1189.9 | 1427.88 |  |  |  | 1189.9 | 1427.88 | 2282 | 1665.86 | 1999.03 | 0 | 0 | 0 | 1665.86 | 1999.03
6.4.1. | Щебень балластный кат.2 | м3 | 0.8541 |  |  |  | 3987.5 | 3405.72 | 4086.86 | 3405.72 | 4086.86 | 0 | 0 | 0 | 5183.75 | 4427.44 | 5312.93 | 4427.44 | 5312.93
6.5. | Укладка резиножелезобетонного пешеходного перехода L=1,625м | комплект | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.1. | Укладка плиты внутренней ПЖДвс (1,6м. х 1,58м. х 0,2м.) | шт. | 1 | 16992 | 16992 | 20390.4 |  |  |  | 16992 | 20390.4 | 23788.8 | 23788.8 | 28546.56 | 0 | 0 | 0 | 23788.8 | 28546.56
6.5.2. | Укладка плиты наружней ПЖДнс (1,6м. х 0,8м. х 0,26м.) | шт. | 2 | 14840 | 29680 | 35616 |  |  |  | 29680 | 35616 | 20776 | 41552 | 49862.4 | 0 | 0 | 0 | 41552 | 49862.4
6.5.3. | Устройство полосы резиновой (15 х 80 х 1600мм.) для внутренних плит | шт. | 2 | 920 | 1840 | 2208 |  |  |  | 1840 | 2208 | 1288 | 2576 | 3091.2 | 0 | 0 | 0 | 2576 | 3091.2
6.5.4. | Устройство полосы резиновой (5 х 80 х 1600мм.) для наружных плит | шт. | 2 | 920 | 1840 | 2208 |  |  |  | 1840 | 2208 | 1288 | 2576 | 3091.2 | 0 | 0 | 0 | 2576 | 3091.2
6.5.5. | Устройство упоров фиксации резиножелезобетонных плит | шт | 2 | 7640 | 15280 | 18336 |  |  |  | 15280 | 18336 | 10696 | 21392 | 25670.4 | 0 | 0 | 0 | 21392 | 25670.4
6.5.6. | Комплект резиножелезобетонного пешеходного перехода L=1,625м | комплект | 1 |  |  |  | 193000 | 193000 | 231600 | 193000 | 231600 | 0 | 0 | 0 | 250900 | 250900 | 301080 | 250900 | 301080
6.5.7. | Укладка плита пешеходной для перекрытия межпутных расстояний ПВ-3 (1,6м. х 0,72м. х 0,12м.) | шт | 2 | 12800 | 25600 | 30720 |  |  |  | 25600 | 30720 | 17920 | 35840 | 43008 | 0 | 0 | 0 | 35840 | 43008
6.5.8. | Плита пешеходная для перекрытия межпутных расстояний ПВ-3 | шт | 2 |  |  |  | 49000 | 98000 | 117600 | 98000 | 117600 | 0 | 0 | 0 | 63700 | 127400 | 152880 | 127400 | 152880
7 | Переход №4 (путь №1А, от заводоуправления в сторону цеха М-10, необязательный)
7.1. | Демонтаж бетонных плит покрытия | м2 | 9 | 1800 | 16200 | 19440 |  |  |  | 16200 | 19440 | 2520 | 22680 | 27216 | 0 | 0 | 0 | 22680 | 27216
7.2. | Очистка межшпальных ящиков и подходов от щебня вручную | м3 | 1.5 | 3800 | 5700 | 6840 |  |  |  | 5700 | 6840 | 5320 | 7980 | 9576 | 0 | 0 | 0 | 7980 | 9576
7.3. | Выменивание шпал | шт. | 4 | 3076 | 12304 | 14764.8 |  |  |  | 12304 | 14764.8 | 4306.4 | 17225.6 | 20670.72 | 0 | 0 | 0 | 17225.6 | 20670.72
7.3.1. | Шпала ж.б с комплектом креплений КБ50 | шт. | 4 |  |  |  | 11020.83 | 44083.32 | 52899.98 | 44083.32 | 52899.98 | 0 | 0 | 0 | 14327.079 | 57308.32 | 68769.98 | 57308.32 | 68769.98
7.4. | Балластировка путей | м3 | 0.73 | 1630 | 1189.9 | 1427.88 |  |  |  | 1189.9 | 1427.88 | 2282 | 1665.86 | 1999.03 | 0 | 0 | 0 | 1665.86 | 1999.03
7.4.1. | Щебень балластный кат.2 | м3 | 0.8541 |  |  |  | 3987.5 | 3405.72 | 4086.86 | 3405.72 | 4086.86 | 0 | 0 | 0 | 5183.75 | 4427.44 | 5312.93 | 4427.44 | 5312.93
7.5. | Укладка резиножелезобетонного пешеходного перехода L=1,625м | комплект | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.1. | Укладка плиты внутренней ПЖДвс (1,6м. х 1,58м. х 0,2м.) | шт. | 1 | 16992 | 16992 | 20390.4 |  |  |  | 16992 | 20390.4 | 23788.8 | 23788.8 | 28546.56 | 0 | 0 | 0 | 23788.8 | 28546.56
7.5.2. | Укладка плиты наружней ПЖДнс (1,6м. х 0,8м. х 0,26м.) | шт. | 2 | 14840 | 29680 | 35616 |  |  |  | 29680 | 35616 | 20776 | 41552 | 49862.4 | 0 | 0 | 0 | 41552 | 49862.4
7.5.3. | Устройство полосы резиновой (15 х 80 х 1600мм.) для внутренних плит | шт. | 2 | 920 | 1840 | 2208 |  |  |  | 1840 | 2208 | 1288 | 2576 | 3091.2 | 0 | 0 | 0 | 2576 | 3091.2
7.5.4. | Устройство полосы резиновой (5 х 80 х 1600мм.) для наружных плит | шт. | 2 | 920 | 1840 | 2208 |  |  |  | 1840 | 2208 | 1288 | 2576 | 3091.2 | 0 | 0 | 0 | 2576 | 3091.2
7.5.5. | Устройство упоров фиксации резиножелезобетонных плит | шт | 2 | 7640 | 15280 | 18336 |  |  |  | 15280 | 18336 | 10696 | 21392 | 25670.4 | 0 | 0 | 0 | 21392 | 25670.4
7.5.6. | Комплект резиножелезобетонного пешеходного перехода L=1,625м | комплект | 1 |  |  |  | 193000 | 193000 | 231600 | 193000 | 231600 | 0 | 0 | 0 | 250900 | 250900 | 301080 | 250900 | 301080
7.5.7. | Укладка плита пешеходной для перекрытия межпутных расстояний ПВ-3 (1,6м. х 0,72м. х 0,12м.) | шт | 2 | 12800 | 25600 | 30720 |  |  |  | 25600 | 30720 | 17920 | 35840 | 43008 | 0 | 0 | 0 | 35840 | 43008
7.5.8. | Плита пешеходная для перекрытия межпутных расстояний ПВ-3 | шт | 2 |  |  |  | 49000 | 98000 | 117600 | 98000 | 117600 | 0 | 0 | 0 | 63700 | 127400 | 152880 | 127400 | 152880
8 | Мобилизация
| Мобилизация 10% |  |  |  | 229030.493 | 274836.59 |  |  | 0 | 229030.493 | 274836.59 |  | 320642.69 | 384771.23 |  |  | 0 | 320642.69 | 384771.23
Итого |  |  |  |  | 2519335.423 | 3023202.51 |  | 4226246.81 | 5071496.17 | 6745582.233 | 8094698.68 |  | 3527069.59 | 4232483.51 |  | 5494120.88 | 6592945.06 | 9021190.47 | 10825428.56
[13 empty] | рент | 28.57% |  | рент | 23.08% | рент | 25.23%