## Table 1
Ведомость объемов работ раздел ОВ1 «Отопление и Теплоснабжение» АБК М10
№ п/ п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во | цена мате. Руб. с НДС | Сумма материала руб. с НДС | цена руб. работ с НДС | Сумма руб. работ с НДС | ИТОГО материал/работа руб. с НДС | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
Раздел 1. Демонтаж
1 | Демонтаж регистров из ребристой трубы L=2000м | шт/тн | 17/1,275 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 2 | 75*17=1275 кг(1,275тн)
2 | Демонтаж чугунных радиаторов 14 секций | шт/тн | 20/1,9 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 2 | 20*95= 1900 кг(1,9 тн)
3 | Демонтаж чугунных радиаторов 7 секций | шт/тн | 25/1,2 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 2 | 25*48=1200 кг (1,2 тн)
4 | Демонтаж чугунных радиаторов 5 секций | шт/тн | 12/0,408 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 2 | 12*34=408 кг (0,408 тн)
5 | Демонтаж водогазопроводной трубы Dn 25 мм | м/тн | 90/0,215 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 2 | 90*2,39=215 кг (0,215 тн)
6 | Демонтаж электросварной трубы Dn 87х3,5 мм | м/тн | 190/1,37 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 2 | 190*7,207=1370 кг (1,37 тн)
7 | Вывоз мусора автотранспортом на расстоянии до 2х км | тн | 6.4 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 2 | 1,275+1,9+1,2+0,408+0,215+1,37=6,4 тн
Раздел 2. Отопление
1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром: 20 мм, в т.ч. фасонные части, муфтовая арматура и гильзы: -заглушка стальная эллиптическая ду20- 1 шт -тройник стальной переходной Ду20x15 исп. 1 – 2 шт -тройник стальной равнопроходной Ду20 исп. 1 – 5 шт - вентиль ручного регулирования прямой 20 мм -101 шт - кран шаровый с дренажем и воздухоотводчиком, 3/4" - 42 шт - крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты - 62,9 кг - труба теплоизоляционная Ø32, K- Flex ST 19/22 - 6,2 м - грунтовка грунт эмаль белая - 42,2 м2 - краска белая - 42,2 м2 | м | 501.6 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 7,8 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.1
2 | Установкаклапан Leno MVT с внутренней резьбой, DN20 | шт | 22 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 7,8 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.1
3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром: 25 мм, в т.ч. фасонные части, муфтовая арматура и гильзы: - кран шаровый Ридан Dn 25 – 4шт - крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты - 24,9 кг - грунтовка грунт эмаль белая 24,8м2 - краска белая - 24,8 м2 | м | 235.9 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 7,8 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.1
4 | Установкаклапан Leno MVT с внутренней резьбой, DN25 | шт | 2 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 9 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.1
5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром: 32 мм, в т.ч. фасонные части, муфтовая арматура и гильзы: | м | 31.5 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 7,8 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.1, 1.2
- тройник прямой, Ду=32 мм - 4 шт - тройник стальной переходной Ду40x32 исп. 1 – 2 шт - тройник стальной переходной Ду50x32 исп. 1 – 2 шт - гильза для прохода через несущие конструкции Ду 32х3,2 мм – 95 м - крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты - 3,2 кг - грунтовка грунт эмаль белая - 4,2 м2 - краска белая - 4,2 м2
6 | Установкабалансировочного клапана Ду 32 Данфосс APT 20-60 | шт | 2 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 9 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.1
7 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных 89х3,5, в т.ч. фасонные части, муфтовая арматура и гильзы: - заглушки эллиптические из стали - 4 шт - отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду80 – 20 шт - тройник стальной равнопроходной Ду80 – 2 шт | м | 76.6 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 7,8 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.1, 1.2
- установка Фильтр сетчатый фланцевый чугунный ABRA-YF-3016- DN080 PN16 – 1 шт - фланцы приварные встык, DN 80 - 2 компл - кран шаровой стальной фланцевый JIP Standard FF DN80 с рукояткой, PN16, Tmax 150 - 6 шт - крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты - 9,2 кг - грунтовка грунт эмаль белая - 21,4 м2 - краска белая - 21,4 м2
8 | Установка клапанов ручного балансировочного клапана MNF DN B0, фланцевый | шт | 1 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 9 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.1
9 | Установка Фильтр сетчатый фланцевый чугунный ABRA-YF-3016- DN080 PN16 - фланцы приварные встык, DN 80 - 2 компл | шт | 1 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 9 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.1
10 | Монтаж автоматического | шт | 1 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 9
| терморегулирующего клапана Dn 80 - электропривод редукторный AMV 435 с импульсным управлением, питание 230В переменного тока - 1 шт | [7 empty] | 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.1
11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм - кран шаровой стальной фланцевый JIP Standard FF DN80 с рукояткой, PN16, Tmax 150 – 6 шт | шт | 6 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 9 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.2
12 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: DN 80 - фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм – 2 компл | шт | 1 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 9 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.1
13 | Установка радиатора отопительного биметаллического: РБС-300/95-3П (3 секции) - клапан термостатический прямой 3/4" - 46 шт - термостатический регулятор - 46 шт - пробка радиаторная переходная 1х3/4'' - 184 шт - кронштейн анкерный настенный для | шт/Вт | 46/16698 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 7,8 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.1
радиатора секционного - 138 шт
14 | Установка радиатора отопительного биметаллического: РБС-300/95-4П(4 секции) - клапан термостатический прямой 3/4" - 15 шт - термостатический регулятор - 15 шт - пробка радиаторная переходная 1х3/4'' - 60 шт - кронштейн анкерный настенный для радиатора секционного - 45 шт | шт/Вт | 15/7260 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 7 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.1
15 | Установка радиатора отопительного биметаллического: РБС-300/95-5П(5 секции) - клапан термостатический прямой 3/4" - 38 шт - термостатический регулятор - 38 шт - пробка радиаторная переходная 1х3/4'' - 152 шт - кронштейн анкерный настенный для радиатора секционного - 114 шт | шт/Вт | 38/22990 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 7,8 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.1
16 | Установка радиатора отопительного биметаллического: РБС-300/95-8П(8 секции) - клапан термостатический прямой 3/4" - 1 шт - термостатический регулятор - 1 шт - пробка радиаторная переходная 1х3/4'' -4 шт - кронштейн анкерный настенный для радиатора секционного - 3 шт | шт/Вт | 1/968 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 7 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.1
17 | Установка радиатора отопительного биметаллического: РБС-300/95-10П(10 секции) - клапан термостатический прямой 3/4" - 1 шт - термостатический регулятор - 1 шт - пробка радиаторная переходная 1х3/4'' - 4 шт - кронштейн анкерный настенный для радиатора секционного - 3 шт | шт/Вт | 1/1210 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 8 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.1
18 | Монтаж воздухоотводчика автоматического 1/2" | компл | 42 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 7,8 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.1
19 | Монтаж крана сливного 1/2" | шт | 8 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 9 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.1
20 | Гидравлические испытания трубопроводов Ду20мм | м | 501.6
21 | Ду25мм | м | 235.9
22 | Ду32мм | м | 31.5
23 | Ø89х3,5мм | м | 76.6
Раздел 3. Теплоснабжение
1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром: 15 мм - крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты - 0,4 кг - грунтовка - 0,03 м2 | м | 0.5 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 13 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.3
2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром: 20 мм, в т.ч. фасонные части, муфтовая арматура и гильзы: - тройник стальной переходной Ду20x15 исп. 1 - 2 шт - труба теплоизоляционная Ø22, K- Flex ST 19/22 - 259,5 м - крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты - 142,7 кг - грунтовка - 21,8 м2 | м | 259.5 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 13 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.3
3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром: 32 мм, в т.ч. фасонные части, муфтовая арматура и гильзы: - труба теплоизоляционная Ø35, K- Flex ST 19/35 - 370,2 м - крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты - 259,1 кг - грунтовка - 49,2 м2 | м | 370.2 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 13 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.3
4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром: 40 мм, в т.ч. фасонные части, муфтовая арматура и гильзы: - гильза для прохода через несущие конструкции номинальный диаметр40 мм – 5 м - тройник переходной Ду=40х32 мм - 2 шт - труба теплоизоляционная Ø42, K- Flex ST 19/42 - 0,5 м - крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты - 0,4 кг - грунтовка - 0,1 м2 | м | 0.5 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 13 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.3
5 | Прокладка трубопроводов отопления | м | 5.6 | [5 empty] | Шифр проекта
| и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50х3,5 мм, в т.ч. фасонные части, муфтовая арматура и гильзы: - переход стальной оцинкованный концентрический Ду50x32 исп. 1 - 2 шт - труба теплоизоляционная Ø54, K- Flex ST 19/54 - 5,6 м - крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты - 3,9 кг - грунтовка - 1,1 м2 | [7 empty] | 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 13 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.3
6 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65х3,5 мм, в т.ч. фасонные части, муфтовая арматура и гильзы: - отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду65, исп. 1 -3 шт - отвод 90° стальной крутоизогнутый бесшовный, Ду65, исп. 2 - 6 шт - переход стальной концентрический Ду65x50 исп. 2 - 2 шт - тройник стальной равнопроходной Ду65 исп. 2 - 1 шт - гильза для прохода через несущие конструкции наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм – 5 м - гильза для прохода через несущие конструкции наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм– 5 м - кран шаровой Ридан Dn 65 - 2 шт - труба теплоизоляционная Ø70, KFlex ST 19/70 - 18,6 м - крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты - 15,8 кг - грунтовка - 4,4 м2 | м | 18.6 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 13 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.3
7 | Установка балансировочного клапана APТ 20-60 кПа, DN65 Danfoss | шт | 1 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 9 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.3
8 | Установка клапана Leno MVT с внутренней резьбой, DN65 | шт | 1 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 9 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.3
9 | Монтаж воздухоотводчика автоматического 1/2" | компл | 2 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 13 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.3
10 | Монтаж крана сливного 1/2" | шт | 2 | [5 empty] | Шифр проекта 064-04.24-М10-ОВ1 - л. 13 064-04.24-М10-ОВ1.С - л.1.3
11 | Гидравлические испытания трубопроводов Ду15мм | м | 0.5
| Ду20мм | м | 259.5
| Ду32мм | м | 370.2
| Ду40мм | м | 0.5
| Ø50х3,5 | м | 5.6
| Ø65х3,5 | м | 18.6