## ГП (тенд) (hidden)
PAYMENT MILESTONE
EPIC FOR NEW FINGER TYPE SLUG CATCHER AND 3 PH. SEPARATOR | [6 empty] | 12
|  |  | вар. NCGS |  |  |  |  | вар. DOTL
No | Ключевой этап выплат | Payment Milestone | Всего% | Весовой коэффициент(%) | Контр, $ | Плановая дата сдачи этапа Заказчику | Плановая дата оплаты | Всего% | Весовой коэффициент(%) | Сумма
|  |  | Total % | Weight (%) | Amount, USD |  |  | Total % | Weight (%)
1 | СТРАХОВКА | INSURANCE | 100% | #REF! | #REF! |  |  | 100% | 3% | #REF!
1.1 | Подтверждение страховой Компанией предоставления страхового полиса для проекта | Submission of confirmation by the insurance Company for provision of the project Insurance Policy | 85% |  | #REF! | 2013-04-18 | 2013-05-28 | 85% |  | #REF!
1.2 | Предоставление страхового полиса и сертификатов для данного проекта (включая все риски Подрядчика) | Submission of Insurance policy and certificates specific for the project (including Contractor’s all risk) | 15% |  | #REF! | 2013-05-03 | 2013-06-12 | 15% |  | #REF!
2 | Мобилизация, управление проектом и другие общие требования | Mobilization, Project Management & other General Requirements | 100% | #REF! | #REF! |  |  | 100% | 4% | #REF!
2.1 | Мобилизация мощностей для организации управления проектом и проектирования | Mobilization of facilities for organization of project management and design | 60% |  | #REF! | 2013-05-03 | 2013-06-12 |  |  | #REF!
2.2 | Мобилизация производственных мощностей для работ на строплощадке | Mobilization of the facilities for the works at the construction site | 15% |  | #REF! | 2013-10-26 | 2013-12-05 | 10% |  | #REF!
2.3 | #REF! | #REF! | 25% |  | #REF! |  |  | 90% |  | #REF!
| 1-й месяц | 1-st Month | 2.083% |  | #REF! | 2013-06-01 | 2013-07-11 | 7.5% |  | #REF!
| 2-й месяц | 2-nd Month | 2.083% |  | #REF! | 2013-07-01 | 2013-08-10 | 7.5% |  | #REF!
| 3-й месяц | 3-rd Month | 2.083% |  | #REF! | 2013-08-01 | 2013-09-10 | 7.5% |  | #REF!
| 4-й месяц | 4-th Month | 2.083% |  | #REF! | 2013-09-01 | 2013-10-11 | 7.5% |  | #REF!
| 5-й месяц | 5-th Month | 2.083% |  | #REF! | 2013-10-01 | 2013-11-10 | 7.5% |  | #REF!
| 6-й месяц | 6-th Month | 2.083% |  | #REF! | 2013-11-01 | 2013-12-11 | 7.5% |  | #REF!
| 7-й месяц | 7-th Month | 2.083% |  | #REF! | 2013-12-01 | 2014-01-10 | 7.5% |  | #REF!
| 8-й месяц | 8-th Month | 2.083% |  | #REF! | 2014-01-01 | 2014-02-10 | 7.5% |  | #REF!
| 9-й месяц | 9-th Month | 2.083% |  | #REF! | 2014-02-01 | 2014-03-13 | 7.5% |  | #REF!
| 10-й месяц | 10-th Month | 2.083% |  | #REF! | 2014-03-01 | 2014-04-10 | 7.5% |  | #REF!
| 11-й месяц | 11-th Month | 2.083% |  | #REF! | 2014-04-01 | 2014-05-11 | 7.5% |  | #REF!
| 12-й месяц | 12-th Month | 2.083% |  | #REF! | 2014-05-01 | 2014-06-10 | 7.5% |  | #REF!
3 | ОБСЛЕДОВАНИЕ: Обследование перед инжинирингом, перед и после монтажа | SURVEY: Pre-Engineering, pre- and post-installation | 100% | #REF! | #REF! |  |  | 100% | 2% | #REF!
3.1 | После завершения обследования перед инжинирингом, сбора данных, обследования и т.д. и одобрения отчета Компанией | Upon completion of pre-engineering survey , data collection, survey etc. and approval of report by Company | 100% |  | #REF! | 2013-06-29 | 2013-08-08 | 70% |  | #REF!
| После завершения обследования после монтажа и приемки отчета Компанией |  |  |  |  | 2013-06-29 | 2013-08-08 | 30% |  | #REF!
4 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДЕТАЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ | DESIGN & DETAILED ENGINEERING | 100% | #REF! | #REF! |  |  | 100% | 8% | #REF!
4.1 | Проведение верификация документации предпроектных разработок (FEED), предоставленной КОМПАНИЕЙ. Предоставление отчета о верификации. | Verification of FEED documents to be furnished by the Company. Submission of the verification Report. | 32% |  | #REF! | 2013-05-17 | 2013-06-26 | 10% |  | #REF!
4.2 | Выпуск спецификаций и дата-шитов на закупку оборудования длительной поставки: сепаратор, клапана SDV, BDV | Issue of specifications and data sheets for procurement of long-lead items:separator, SDV, BDV valves | 10% |  | #REF! | 2013-05-17 | 2013-06-26 |  |  | #REF!
4.3 | Выпуск документации Базового Дизайна с учетом верификации FEED | Issue of Basic Design documentation considering FEED verification | 15% |  | #REF! | 2013-07-16 | 2013-08-25 | 10% |  | #REF!
| Предоставление пакета необходимой документации для проведения сессии ХАЗОП | Submission of documentation package required to conduct HAZOP | 10% |  | #REF! | 2013-07-01 | 2013-08-10 |  |  | #REF!
4.4 | Предоставление отчета о проведении сессии ХАЗОП | Submission of HAZOP report | 5% |  | #REF! | 2013-08-04 | 2013-09-13 |  |  | #REF!
4.5 | По мере поэтапного одобрения Компанией документов по детальному инжинирингу | Upon Company by stage approval of detailed engineering documents | [7 empty] | #REF!
4.5.1 | Выпуск компоновочных чертежей | Issue of layout drawings | 7% |  | #REF! | 2013-08-07 | 2013-09-16 |  |  | #REF!
4.5.2 | Выпуск изометрических схем трубопроводной обвязки и кабельных систем | Issue of piping and cable systems isometrics | 5% |  | #REF! | 2013-08-17 | 2013-09-26 |  |  | #REF!
4.5.3 | Выпуск ведомостей работ и материалов | Issue of works and materials lists | 5% |  | #REF! | 2013-09-06 | 2013-10-16 |  |  | #REF!
4.5.4 | Выпуск документации по металлическим конструкциям | Issue of steel structures documentation | 4% |  | #REF! | 2013-09-16 | 2013-10-26 |  |  | #REF!
4.5.5 | Выпуск документации по общестроительным работам | Issue of civil works documentation | 4% |  | #REF! | 2013-09-26 | 2013-11-05 |  |  | #REF!
4.5.6 | Выпуск строительных процедур | Issue of construction procedures | 3% |  | #REF! | 2013-10-14 | 2013-11-23 |  |  | #REF!
| После предоставления документов по детальному проектированию и одобрения Компанией |  |  |  |  | 2013-10-24 | 2013-12-03 | 10% |  | #REF!
| По мере поэтапного одобрения документов по детальному инжинирингу и утверждения Компанией на ежемесячной пропорциональной основе | [8 empty] | #REF!
| 2013-08-01 |  |  |  |  | 2013-08-24 | 2013-10-03 | 23.33% |  | #REF!
| 2013-09-01 |  |  |  |  | 2013-09-24 | 2013-11-03 | 23.33% |  | #REF!
| 2013-10-01 |  |  |  |  | 2013-10-24 | 2013-12-03 | 23.33% |  | #REF!
5 | ПОСТАВКИ | PROCUREMENT | 100% | #REF! | #REF! |  |  | 100% | 55% | #REF!
5.1 | Размещение заказа на поставку системы DCS | Placement of purchase order for supply of DCS system | 3.256% |  | #REF! | 2013-07-14 | 2013-08-23 | 0.8563% |  | #REF!
5.2 | Размещение заказа на поставку материалов конструкционного металлопроката | Placement of purchase order for supply of structural rolled steel materials | 2.519% |  | #REF! | 2013-05-18 | 2013-06-27 | 0.6625% |  | #REF!
5.3 | Размещение заказа на изготовление трехфазного сепаратора | Placement of purchase order for fabrication of three phase separator | 10.92% |  | #REF! | 2013-05-18 | 2013-06-27 | 2.872% |  | #REF!
5.4 | Размещение заказа на изготовление труб для шламоуловителя, диаметром 28" и выше | Placement of purchase order for fabrication of pipes for slug catcher in diameter of 28" and above | 9.5% |  | #REF! | 2013-05-18 | 2013-06-27 | 2.499% |  | #REF!
5.5 | Размещение заказа на изготовление отсечных клапанов (SDV, BDV) | Placement of purchase order for fabrication of SDV, BDV valves | 7.311% |  | #REF! | 2013-05-18 | 2013-06-27 | 1.923% |  | #REF!
5.6 | Размещение заказа на поставку основного объема материалов и оборудования КИПиА | Placement of purchase order for supply of main Instrumentation materials and equipment | 8.495% |  | #REF! | 2013-07-14 | 2013-08-23 | 2.234% |  | #REF!
5.7 | Размещение заказа на изготовление основного объема электрооборудования и материалов | Placement of purchase order for fabrication of main scope of electrical equipment and materials | 8.793% |  | #REF! | 2013-07-14 | 2013-08-23 | 2.313% |  | #REF!
5.8 | Размещение заказа на изготовление технологической трубы и фиттингов | Placement of purchase order for fabrication of process pipe and fittings | 4% |  | #REF! | 2013-07-22 | 2013-08-31 | 1.052% |  | #REF!
5.9 | Размещение заказа на изготовление шаровых клапанов большого диаметра от 8" до 36" | Placement of purchase order for fabrication of ball valves of large diameter 8" to 36" | 6.228% |  | #REF! | 2013-07-22 | 2013-08-31 | 1.638% |  | #REF!
5.10 | Размещение заказа на изготовление шаровых клапанов малого диаметра от 1/2" до 6" | Placement of purchase order for fabrication of ball valves of small diameter 1/2" to 6" | 3.249% |  | #REF! | 2013-07-23 | 2013-09-01 | 0.8547% |  | #REF!
5.11 | Размещение заказа на изготовление сферических клапанов большого диаметра 28" - 36" | Placement of purchase order for fabrication of globe valves of large diameter 28" to 36" | 6.77% |  | #REF! | 2013-07-23 | 2013-09-01 | 1.781% |  | #REF!
5.12 | Начало работ по изготовлению трехфазного сепаратора | Commencement of three phase separator fabrication operations | 5% |  | #REF! | 2013-06-02 | 2013-07-12 | 1.315% |  | #REF!
5.13 | После отгрузки основного объема материалов конструкционного металлопроката | Load out of main scope of structural rolled steel materials | 0.85% |  | #REF! | 2013-09-21 | 2013-10-31 |  |  | #REF!
5.14 | Приемка основного объема электрооборудования и материалов | Acceptance of main scope of electrical equipment and materials | 0.4885% |  | #REF! | 2013-10-27 | 2013-12-06 | 0.595% |  | #REF!
5.15 | Приемка основного объема труб диаметром 28" и выше для шламоуловителя | Acceptance of main scope of pipes in diameter of 28" and above for slug catcher | 5.792% |  | #REF! | 2013-10-31 | 2013-12-10 | 7.055% |  | #REF!
5.16 | Приемка основного объема материалов и оборудования КИПиА | Acceptance of main scope of instrumentation equipment and materials | 4.247% |  | #REF! | 2013-11-01 | 2013-12-11 | 5.173% |  | #REF!
5.17 | Приемка основного объема шаровых клапанов малого диаметра от 1/2" до 6" | Acceptance of main scope of ball valves of small diameter, 1/2" to 6" | 0.6093% |  | #REF! | 2013-11-10 | 2013-12-20 | 0.7421% |  | #REF!
5.18 | Приемка основного объема сферических клапанов большого диаметра 28" - 36" | Acceptance of main scope of large diameter 28"-36" globe valves | 1.269% |  | #REF! | 2013-11-15 | 2013-12-25 | 1.546% |  | #REF!
5.19 | Приемка основного объема технологических труб и фиттингов | Acceptance of main scope of process pipes and fittings | 0.66% |  | #REF! | 2013-12-19 | 2014-01-28 | 0.8039% |  | #REF!
5.20 | Приемка основного объема шаровых клапанов большого диаметра от 8" до 36" | Acceptance of main scope of ball valves of large diameter, 8" to 36" | 1.168% |  | #REF! | 2013-12-24 | 2014-02-02 | 1.422% |  | #REF!
5.21 | Приемка трехфазного сепаратора | Acceptance of three phase separator | 0.8154% |  | #REF! | 2014-01-23 | 2014-03-04 | 0.9931% |  | #REF!
5.22 | Приемка отсечных клапанов SDV и BDV | Acceptance of SDV and BDV valves | 1.371% |  | #REF! | 2014-03-04 | 2014-04-13 | 1.67% |  | #REF!
5.23 | Доставка системы DCS | Delivery of DCS system | 0.3617% |  | #REF! | 2013-11-10 | 2013-12-20 | 2.162% |  | #REF!
5.24 | Доставка основных материалов конструкционного металлопроката | Delivery of main scope of structural rolled steel materials | 0.1399% |  | #REF! | 2013-10-05 | 2013-11-14 | 0.8365% |  | #REF!
5.25 | Доставка основного объема материалов и оборудования КИПиА | Delivery o fmain scope of Instrumentation equipment and materials | 1.416% |  | #REF! | 2013-11-11 | 2013-12-21 | 8.463% |  | #REF!
5.26 | Доставка основного объема электрооборудования и материалов | Delivery of main scope of electrical equipment and materials | 0.4885% |  | #REF! | 2013-11-11 | 2013-12-21 | 2.92% |  | #REF!
5.27 | Доставка основного объема труб, диаметром 28" и более для шламоуловителя | Delivery of main scope of pipes in diameter of 28" and above for slug catcher | 1.778% |  | #REF! | 2013-11-14 | 2013-12-24 | 10.63% |  | #REF!
5.28 | Доставка основного объема шаровых клапанов малого диаметра от 1/2" до 6" | Delivery of main scope of small diameter ball valves, 1/2" - 6" | 0.2031% |  | #REF! | 2013-11-20 | 2013-12-30 | 1.214% |  | #REF!
5.29 | Доставка основного объема технологической трубы и фиттингов | Delivery of main scope of process pipe and fittings | 0.22% |  | #REF! | 2014-01-18 | 2014-02-27 | 1.315% |  | #REF!
5.30 | Доставка основного объема шаровых клапанов большого диаметра от 8" до 36" | Delivery of main scope of large diameter ball valves, 8"- 36" | 0.3893% |  | #REF! | 2014-01-18 | 2014-02-27 | 2.327% |  | #REF!
5.31 | Доставка сферических клапанов большого диаметра 28" - 36" | Delivery of globe valves of large diameter, 28" - 36" | 0.4231% |  | #REF! | 2014-01-24 | 2014-03-05 | 2.529% |  | #REF!
5.32 | Доставка трехфазного сепаратора | Delivery of three phase separator | 0.8154% |  | #REF! | 2014-02-12 | 2014-03-24 | 4.874% |  | #REF!
5.33 | Доставка отсечных клапанов (SDV, BDV) | Delivery of SDV & BDV valves | 0.4569% |  | #REF! | 2014-03-14 | 2014-04-23 | 2.731% |  | #REF!
По мере поэтапного одобрения Компанией спецификаций на закупку материалов, оборудования, других дополнительных приспособлений т.д.
| 2013-05-01 |  |  |  |  | 2013-05-20 | 2013-06-29 | 6.667% |  | #REF!
| 2013-06-01 |  |  |  |  | 2013-06-20 | 2013-07-30 | 6.667% |  | #REF!
| 2013-07-01 |  |  |  |  | 2013-07-20 | 2013-08-29 | 6.667% |  | #REF!
| По мере поэтапного предоставления разрешения сертификационного органа на отгрузку и после выполнения всех пунктов ведомости недоделок для материалов, оборудования, других дополнительных приспособлений и т.д. |  |  |  |  | 2013-10-20 | 2013-11-29 | 0% |  | #REF!
6 | МОНТАЖ / СТРОИТЕЛЬСТВО | INSTALLATION / CONSTRUCTION | 100% | #REF! | #REF! |  |  | 100% | 20% | #REF!
6.1 | Начало выполнения земляных работ | Commencement of earth works | 8% |  | #REF! | 2013-10-26 | 2013-12-05 |  |  | #REF! | 4%
6.2 | Начало работ по АКЗ(абразивная очистка, грунтовка, окраска) | Commencement of corrosion protection works (abrasive cleaning, priming, painting) | 5% |  | #REF! | 2013-10-31 | 2013-12-10 |  |  | #REF!
6.3 | Начало монтажа/строительства Шламоуловителя | Commencement of Slug catcher installation/construction | 12% |  | #REF! | 2013-11-14 | 2013-12-24 |  |  | #REF! | 15%
6.4 | Начало обустройства фундаментов Шламоуловителя | Commencement of Slug catcher foundations construction | 5% |  | #REF! | 2013-11-16 | 2013-12-26 |  |  | #REF! | 2.5%
6.5 | Начало работ по монтажу приборов КИПиА и систем управления | Commencement of works on instrumentation and control systems installation | 8% |  | #REF! | 2013-11-26 | 2014-01-05 |  |  | #REF! | 14.55% | 663470
6.6 | Начало работ по устройству перехода новых трубопроводов и коммуникаций через существующую дорогу | Commencement of works on arrangement of new pipelines and servises existing road crossings | 7% |  | #REF! | 2013-12-31 | 2014-02-09 |  |  | #REF! | 3.5% | 67022
6.7 | Начало обустройства фундаментов трубопроводной обвязки | Commensment of piping foundations construction | 4% |  | #REF! | 2014-01-16 | 2014-02-25 |  |  | #REF! | 2%
6.8 | Начало монтажа трубопроводной обвязки | Commencement of piping installation | 7% |  | #REF! | 2014-01-30 | 2014-03-11 |  |  | #REF! | 5%
6.9 | Начало обустройства фундаментов Сепаратора | Commencement of Separator foundations construction | 4% |  | #REF! | 2014-02-05 | 2014-03-17 |  |  | #REF! | 2%
6.10 | Начало работ по укладке теплообогрева | Commencement of heat tracing installation | 5% |  | #REF! | 2014-03-21 | 2014-04-30 |  |  | #REF! | 3.571%
6.11 | Начало работ по теплоизоляции трубопроводов | Commencement of pipelines heat insulation | 5% |  | #REF! | 2014-03-23 | 2014-05-02 |  |  | #REF! | 3.571%
6.12 | Начало выполнения различительной маркировки трубопроводной обвязки | Commencement of piping ID marking performance | 5% |  | #REF! | 2014-04-14 | 2014-05-24 |  |  | #REF! | 3.571%
6.13 | Окончание строительства фундаментов Шламоуловителя | Completion of Slug catcher foundations construction | 2% |  | #REF! | 2013-12-16 | 2014-01-25 | 3.333% |  | #REF! | 1%
6.14 | Окончание монтажа/строительства Шламоуловителя(АКЗ не закончено на сварных швах) | Completion of of Slug catcher installation/construction (corrosion protection is not completed on welds) | 4% |  | #REF! | 2014-01-29 | 2014-03-10 | 20% |  | #REF! | 5%
6.15 | Окончание строительства фундаментов трубопроводной обвязки | Completion of piping foundations construction | 2% |  | #REF! | 2014-02-05 | 2014-03-17 | 3.333% |  | #REF! | 1%
6.16 | Окончание строительства фундаментов Сепаратора | Completion of Separator foundations construction | 2% |  | #REF! | 2014-02-12 | 2014-03-24 | 3.333% |  | #REF! | 1%
6.17 | Окончание монтажа трубопроводной обвязки(АКЗ не закончено на сварных швах) | Completion of piping installation (corrosion protection is not completed on welds) | 2% |  | #REF! | 2014-03-15 | 2014-04-24 | 6.667% |  | #REF! | 1.429%
6.18 | Окончание выполнения земляных работ | Completion of earth works | 2% |  | #REF! | 2014-03-30 | 2014-05-09 | 3.333% |  | #REF! | 1%
6.19 | Окончание работ по укладке теплообогрева | Completion of heat insulation installation | 2% |  | #REF! | 2014-04-12 | 2014-05-22 | 6.667% |  | #REF! | 1.429%
6.20 | Окончание работ по монтажу приборов КИПиА и систем управления | Completion of instrumentation and control systems installation | 3% |  | #REF! | 2014-04-28 | 2014-06-07 | 20% |  | #REF! | 5.455%
6.21 | Окончание работ по теплоизоляции трубопроводов | Completion of pipelines heat insulation | 2% |  | #REF! | 2014-04-30 | 2014-06-09 | 6.667% |  | #REF! | 1.429%
6.22 | Устранения участка разрытия существующей дороги для устройства перехода новых трубопроводов и коммуникаций через существующую дорогу | Backfilling of existing road excavated area for arrangement of new pipelines and services existing road crossing | 2% |  | #REF! | 2014-03-30 | 2014-05-09 | 3.333% |  | #REF! | 1%
6.23 | Окончание строительства новой дороги | Completion of new road construction | 2% |  | #REF! | 2014-02-15 | 2014-03-27 | 3.333% |  | #REF! | 1%
| По мере поэтапного завершения монтажа в части других дополнительных приспособлений и т.д., включая работы по безопасности |  |  |  |  | 2014-02-15 | 2014-03-27 | 20% |  | #REF! | 20%
7 | ВРЕЗКА / ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ИСПЫТАНИЯ И ПУСКО-НАЛАДКА | TIE IN/HOOK UP, TESTING & COMMISSIONING | 100% | #REF! | #REF! |  |  | 100% | 5% | #REF!
7.1 | Проведение гидроиспытаний/пневмоиспытаний новых построенных мощностей/трубной обвязки(без учета тестирования мест врезок) | Hydro-testing/pneumo-testing of new constructed fasilities/piping (excluding tie-in locations testing) | 19% |  | #REF! | 2014-03-20 | 2014-04-29 |  |  | #REF!
7.2 | Выполнение врезок в существующие мощности CPF | Tie-ins to existing facilities of CPF | 55% |  | #REF! | 2014-03-27 | 2014-05-06 |  |  | #REF!
7.3 | Окончание работ по пусконаладке систем ЭО и КИП | Completion of works on commissioning of electrical and instrumentation systems | 26% |  | #REF! | 2014-04-28 | 2014-06-07 |  |  | #REF!
| Завершение и приемка нового оборудования и испытаний |  |  |  |  | 2014-04-12 | 2014-05-22 | 50% |  | #REF!
| Завершение и приемка испытаний в части общестроительных работ, электричества, безопасности, трубной обвязки и механических испытаний и т.д. |  |  |  |  | 2014-03-20 | 2014-04-29 | 25% |  | #REF!
| После выполнения всех пунктов ведомости недоделок и утверждения Компанией |  |  |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-10 | 25% |  | #REF!
8 | ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ | FINAL DOCUMENTATION, CLOSE OUT REPORT & DEMOBILIZATION | 100% | #REF! | #REF! |  |  | 100% | 3% | #REF!
8.1 | Передача Компании Досье проекта | Hand-over of Project dossier to Company | 100% |  | #REF! | 2014-05-31 | 2014-07-10 | 70% |  | #REF!
| После очистки площадки и демобилизации ресурсов Подрядчика |  |  |  |  | 2014-05-31 | 2014-07-10 | 30% |  | #REF!
| ВСЕГО: | TOTAL: |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 100% | #REF!
ПОМЕСЯЧНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ
[5 empty] | вар. NCGS | вар. DOTL
[5 empty] | #REF! | #REF! | 2012-12-01 |  | 2012-12-01 | 2012-12-31
[5 empty] | #REF! | #REF! | 2013-01-01 |  | 2013-01-01 | 2013-01-31
[5 empty] | #REF! | #REF! | 2013-02-01 |  | 2013-02-01 | 2013-02-28
[5 empty] | #REF! | #REF! | 2013-03-01 |  | 2013-03-01 | 2013-03-31
[5 empty] | #REF! | #REF! | 2013-04-01 |  | 2013-04-01 | 2013-04-30
[5 empty] | #REF! | #REF! | 2013-05-01 |  | 2013-05-01 | 2013-05-31
[5 empty] | #REF! | #REF! | 2013-06-01 |  | 2013-06-01 | 2013-06-30
[5 empty] | #REF! | #REF! | 2013-07-01 |  | 2013-07-01 | 2013-07-31
[5 empty] | #REF! | #REF! | 2013-08-01 |  | 2013-08-01 | 2013-08-31
[5 empty] | #REF! | #REF! | 2013-09-01 |  | 2013-09-01 | 2013-09-30
[5 empty] | #REF! | #REF! | 2013-10-01 |  | 2013-10-01 | 2013-10-31
[5 empty] | #REF! | #REF! | 2013-11-01 |  | 2013-11-01 | 2013-11-30
[5 empty] | #REF! | #REF! | 2013-12-01 |  | 2013-12-01 | 2013-12-31
[5 empty] | #REF! | #REF! | 2014-01-01 |  | 2014-01-01 | 2014-01-31
[5 empty] | #REF! | #REF! | 2014-02-01 |  | 2014-02-01 | 2014-02-28
[5 empty] | #REF! | #REF! | 2014-03-01 |  | 2014-03-01 | 2014-03-31
[5 empty] | #REF! | #REF! | 2014-04-01 |  | 2014-04-01 | 2014-04-30
[5 empty] | #REF! | #REF! | 2014-05-01 |  | 2014-05-01 | 2014-05-31
[5 empty] | #REF! | #REF! | 2014-06-01 |  | 2014-06-01 | 2014-06-30
[5 empty] | #REF! | #REF! | 2014-07-01 |  | 2014-07-01 | 2014-07-31
[5 empty] | #REF! | #REF! | 2014-08-01 |  | 2014-08-01 | 2014-08-31
[5 empty] | #REF! | #REF! | 2014-09-01 |  | 2014-09-01 | 2014-09-30
[5 empty] | #REF! | #REF! | 2014-10-01 |  | 2014-10-01 | 2014-10-31
[5 empty] | #REF! | #REF! | 2014-11-01 |  | 2014-11-01 | 2014-11-30
[5 empty] | #REF! | #REF! | 2014-12-01 |  | 2014-12-01 | 2014-12-31
[5 empty] | #REF! | #REF! | 2015-01-01 |  | 2015-01-01 | 2015-01-31
[5 empty] | #REF! | #REF! | ИТОГО
Formulas:
Плановая дата сдачи этапа Заказчику = [Плановая дата сдачи этапа Заказчику, row below]-15
Плановая дата сдачи этапа Заказчику = DATE(YEAR([Плановая дата сдачи этапа Заказчику, row above]),MONTH([Плановая дата сдачи этапа Заказчику, row above])+1,DAY([Плановая дата сдачи этапа Заказчику, row above]))
Плановая дата оплаты = [Плановая дата сдачи этапа Заказчику]+30+10
Сумма = [Весовой коэффициент(%), row below]-1
Note on G69: Автор: 10.11.2013 - согл Графика работ (Заведюк)

## Земляные работы (2) (hidden)
Ведомость земляных работ, работ по устройству фундаментов и дороги | [8 empty] | Данные с ведомости расчета стоимости тендера 669
№ | Наименование работ | юниты | ШЛАМОУЛОВИТЕЛЬ | СЕПАРАТОР | Mechanical works including pipe, valves, fittings etc | Civil grading , foundation, Structural support, pipe rack | ИТОГО | Стоимость, $ | сылка на вед, стр | ст.ед материала,$ | ст.ед.работ,$ | Итого,$ | МАТ | РАБ
1 | Бетонная подготовка из бетона B10 | м3 | 20.4 | 0.4 | 14.2 | 0 | 35 | 6300 | 91 | 160 | 20 | 180 | 5600 | 700
2 | Монолитные ж/б фундаменты объемом 2,5 м3 из бетона B20, F50 на сульфатостойком портландцементе | м3 | 289 | 8.3 | 190.4 | 617 | 1104.7 | 541303 | 92 | 170 | 320 | 490 | 187799 | 353504
3 | Разработка грунта II механизированным способом | м3 | 910 | 26.6 | 589 | 615 | 2140.6 | 6421.8 | 30 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6421.8
4 | Доработка грунта в ручную | м3 | 16 | 0.5 | 10.3 | 11 | 37.8 | 158.76 | 1.2/219 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 158.76
5 | Обратная засыпка пазух с послойным уплотнением грунта | м3 | 657 | 23.6 | 437.5 | 232 | 1350.1 | 4320.32 | 89 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 4320.32
6 | Вывоз лишнего грунта | м3 | 270 | 3.5 | 161.9 | 394 | 829.4 | 3060.486 | 8 | 0 | 3.69 | 3.69 | 0 | 3060.486
7 | Земляные работы/срезка грунта (площадь работ19005м2) | м3 | 0 | 0 | 0 | 10530 | 10530 | 31590 | 30/88 | 0 | 3 | 3 | 0 | 31590
8 | АСФАЛЬТОБЕТОН ПЛОТНЫЙ ИЗ ГОРЯЧЕЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ | м3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1926 | 1.4/164 | 285 | 36 | 321 | 1710 | 216
9 | АСФАЛЬТОБЕТОН ПЛОТНЫЙ ИЗ ГОРЯЧЕЙ КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ | м3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 86670 | 1.4/163 | 285 | 36 | 321 | 76950 | 9720
10 | ЩЕБЕНЬ ФРАКЦ. 20-40 мм. ТОЛЩИНА СЛОЯ - 0,1 м. КОЭФ. УПЛОТНЕНИЯ К-1,2 | м3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 345 | 53 | 19 | 4 | 23 | 285 | 60
11 | ЩЕБЕНЬ ФРАКЦ. 40-70 мм. ТОЛЩИНА СЛОЯ - 0,15 м. КОЭФ. УПЛОТНЕНИЯ К-1,2 | м3 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 1005 | 24220.5 | 2.2/167 | 19 | 5.1 | 24.1 | 19095 | 5125.5
12 | ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ УПЛОТНЕННОЙ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ. ТОЛЩИНА СЛОЯ - 0,2 М. КОЭФ. УПЛОТНЕНИЯ K-1,2 | м3 | 0 | 0 | 0 | 785 | 785 | 22137 | 2.1/166 | 21 | 7.2 | 28.2 | 16485 | 5652
13 | БЕТОННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ МАРКИ БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91 | м.п | 0 | 0 | 0 | 304 | 304 | 7387.2 | 1.1/156 | 17.9 | 6.4 | 24.3 | 5441.6 | 1945.6
14 | БЕТОННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ МАРКИ БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91 | м.п | 0 | 0 | 0 | 1036 | 1036 | 25174.8 | 1.1/156 | 17.9 | 6.4 | 24.3 | 18544.4 | 6630.4
15 | ЗАПОЛНЕНИЕ ОСАДОЧНОГО ШВА ШИРИНОЙ 20 ММ ЦЕЛОТЕКСОМ (В БОРДЮРНОМ ОСНОВАНИИ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 5м) | м.п | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 260.55 | 29 | 16.1 | 3.2 | 19.3 | 217.35 | 43.2
16 | ЛОТОК ПОЛИМЕРНЫЙ СТАНДЕРТ DN 100 (ГАБАРИТ 1000х140х125 мм, ВЕС 14 КГ). УСТАНОВКА СТЫК В СТЫК НА БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ БОРТОВОГО КАМНЯ | м.п | 0 | 0 | 0 | 624 | 624 | 212784 | 5.1/199 | 320 | 21 | 341 | 199680 | 13104
[7 empty] | ИТОГО | 974059.416 |  |  |  |  | 531807.35 | 442252.066
Косвенные затраты
|  |  |  | 3% | Мобилизация и временные здания и сооружения |  |  | 29221.7825
|  |  |  | 11% | Накладные и непредвиденные расходы |  |  | 107146.5358
|  |  |  | 6% | Прибыль |  |  | 58443.565
[7 empty] | Промежуточный итог | 1168871.2992
|  |  |  | 25% | Дополнительная стоимость из-за малого объема |  |  | 292217.8248
[7 empty] | Всего по Субподрядчику | 1461089.124 | $
Note on C17: Zave Тайжанова: 268шт 1шт -0,05м2

## Лист9 (hidden)
Группа | Персонал
Подгруппа | Рабочие
Конструктив | (Все)
Сумма по полю Трудозатраты (расч) | Названия столбцов
Названия строк | ИЗГ | Общий итог
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | 8504 | 8504
Шламоуловитель | 4650 | 4650
монтажник | 3100 | 3100
сварщик | 1550 | 1550
Работы по электрике и контрольно-измерительным приборам | 154 | 154
сварщик | 154 | 154
Выравнивание грунта, фундамент, опоры конструкций, стеллажи для труб | 3700 | 3700
монтажник | 2476 | 2476
сварщик | 1224 | 1224
Общий итог | 8504 | 8504

## Земляные работы (hidden)
Ведомость земляных работ, работ по устройству фундаментов и дороги
№ | Наименование работ | юниты | ведомость 1 | ведомость 2 | ведомость 3 | ведомость 4 | ИТОГО
1 | Бетонная подготовка из бетона B10 | м3 | 20.4 | 0.4 | 14.2 | 0 | 35
2 | Монолитные ж/б фундаменты объемом 2,5 м3 из бетона B20, F50 на сульфатостойком портландцементе | м3 | 289 | 8.3 | 190.4 | 617 | 1104.7
3 | Разработка грунта II механизированным способом | м3 | 910 | 26.6 | 589 | 615 | 2140.6
4 | Доработка грунта в ручную | м3 | 16 | 0.5 | 10.3 | 11 | 37.8
5 | Обратная засыпка пазух с послойным уплотнением грунта | м3 | 657 | 23.6 | 437.5 | 232 | 1350.1
6 | Вывоз лишнего грунта | м3 | 270 | 3.5 | 161.9 | 394 | 829.4
7 | Земляные работы/срезка грунта (площадь работ 10530м2) | м3 | 0 | 0 | 0 | 19005 | 19005
8 | АСФАЛЬТОБЕТОН ПЛОТНЫЙ ИЗ ГОРЯЧЕЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ | м3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
9 | АСФАЛЬТОБЕТОН ПЛОТНЫЙ ИЗ ГОРЯЧЕЙ КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ЩЕБЕНОЧНОЙ СМЕСИ | м3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270
10 | ЩЕБЕНЬ ФРАКЦ. 20-40 мм. ТОЛЩИНА СЛОЯ - 0,1 м. КОЭФ. УПЛОТНЕНИЯ К-1,2 | м3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
11 | ЩЕБЕНЬ ФРАКЦ. 40-70 мм. ТОЛЩИНА СЛОЯ - 0,15 м. КОЭФ. УПЛОТНЕНИЯ К-1,2 | м3 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 1005
12 | ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ УПЛОТНЕННОЙ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ. ТОЛЩИНА СЛОЯ - 0,2 М. КОЭФ. УПЛОТНЕНИЯ K-1,2 | м3 | 0 | 0 | 0 | 785 | 785
13 | БЕТОННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ МАРКИ БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91 | шт | 0 | 0 | 0 | 304 | 304
14 | БЕТОННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ МАРКИ БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91 | шт | 0 | 0 | 0 | 1036 | 1036
15 | ЗАПОЛНЕНИЕ ОСАДОЧНОГО ШВА ШИРИНОЙ 20 ММ ЦЕЛОТЕКСОМ (В БОРДЮРНОМ ОСНОВАНИИ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 5м) | шт | 0 | 0 | 0 | 268 | 268
16 | ЛОТОК ПОЛИМЕРНЫЙ СТАНДЕРТ DN 100 (ГАБАРИТ 1000х140х125 мм, ВЕС 14 КГ). УСТАНОВКА СТЫК В СТЫК НА БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ БОРТОВОГО КАМНЯ | м.п | 0 | 0 | 0 | 624 | 624

## База_ТИ (hidden)
ПФ-1 | ПФ-2 | Группа | Подгруппа | Трудозатраты | Сумма
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Шламоуловитель | Персонал | Рабочие | 3044 | 143068
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Трехфазный сепаратор | Персонал | Рабочие | 48.5 | 2279.5
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Механические работы, включая трубы, клапаны, фитинги, и т.д.. | Персонал | Рабочие | 3625.7416 | 170409.856
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Шламоуловитель | Персонал | ИТР | 120 | 9200
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Трехфазный сепаратор | Персонал | ИТР | 10 | 766.6667
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Механические работы, включая трубы, клапаны, фитинги, и т.д.. | Персонал | ИТР | 120 | 9200
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Шламоуловитель | Вспомогательные материалы | МБП |  | 20024.5224
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Трехфазный сепаратор | Вспомогательные материалы | МБП |  | 319.0504
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Механические работы, включая трубы, клапаны, фитинги, и т.д.. | Вспомогательные материалы | МБП |  | 23851.4272
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Шламоуловитель | Вспомогательные материалы | Расходные материалы |  | 10550.7643
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Трехфазный сепаратор | Вспомогательные материалы | Расходные материалы |  | 168.1051
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Механические работы, включая трубы, клапаны, фитинги, и т.д.. | Вспомогательные материалы | Расходные материалы |  | 12567.1305
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Шламоуловитель | Вспомогательные материалы | СИЗ |  | 2287.6754
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Трехфазный сепаратор | Вспомогательные материалы | СИЗ |  | 36.4495
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Механические работы, включая трубы, клапаны, фитинги, и т.д.. | Вспомогательные материалы | СИЗ |  | 2724.8751
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Шламоуловитель | Персонал | Проезд |  | 18984
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Трехфазный сепаратор | Персонал | Проезд |  | 351
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Механические работы, включая трубы, клапаны, фитинги, и т.д.. | Персонал | Проезд |  | 22474.4497
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Шламоуловитель | Персонал | Проживание/питание |  | 79100
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Трехфазный сепаратор | Персонал | Проживание/питание |  | 1462.5
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Механические работы, включая трубы, клапаны, фитинги, и т.д.. | Персонал | Проживание/питание |  | 93643.5404
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Шламоуловитель | Персонал | Налоги на ЗП |  | 30453.6
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Трехфазный сепаратор | Персонал | Налоги на ЗП |  | 609.2333
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Механические работы, включая трубы, клапаны, фитинги, и т.д.. | Персонал | Налоги на ЗП |  | 35921.9712
Поставки материалов | Шламоуловитель | Основные материалы | Теплоизоляция |  | 168665.462
Поставки материалов | Трехфазный сепаратор | Основные материалы | Теплоизоляция |  | 4035.0749
Поставки материалов | Основные материалы - механическая часть (труба, клапаны, фитинги и конструкции и т.д.) | Основные материалы | Теплоизоляция |  | 253638.0195
Итог |  |  |  |  | 1116792.8738

## База_АКЗ (hidden)
ПФ-1 | ПФ-2 | Группа | Подгруппа | Столбец2 | Столбец1 | Трудозатраты | Сумма
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Шламоуловитель | ЭММ | Оборудование |  |  |  | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Трехфазный сепаратор | ЭММ | Оборудование |  |  |  | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Механические работы, включая трубы, клапаны, фитинги, и т.д.. | ЭММ | Оборудование |  |  |  | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Выравнивание грунта, фундамент, опоры конструкций, стеллажи для труб | ЭММ | Оборудование |  |  |  | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Шламоуловитель | Персонал | Рабочие |  |  | #REF! | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Трехфазный сепаратор | Персонал | Рабочие |  |  | #REF! | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Механические работы, включая трубы, клапаны, фитинги, и т.д.. | Персонал | Рабочие |  |  | #REF! | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Выравнивание грунта, фундамент, опоры конструкций, стеллажи для труб | Персонал | Рабочие |  |  | #REF! | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Шламоуловитель | Персонал | ИТР |  |  | #REF! | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Трехфазный сепаратор | Персонал | ИТР |  |  | #REF! | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Механические работы, включая трубы, клапаны, фитинги, и т.д.. | Персонал | ИТР |  |  | #REF! | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Выравнивание грунта, фундамент, опоры конструкций, стеллажи для труб | Персонал | ИТР |  |  | #REF! | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Шламоуловитель | Вспомогательные материалы | Расходные материалы |  |  |  | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Трехфазный сепаратор | Вспомогательные материалы | Расходные материалы |  |  |  | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Механические работы, включая трубы, клапаны, фитинги, и т.д.. | Вспомогательные материалы | Расходные материалы |  |  |  | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Выравнивание грунта, фундамент, опоры конструкций, стеллажи для труб | Вспомогательные материалы | Расходные материалы |  |  |  | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Шламоуловитель | Вспомогательные материалы | СИЗ |  |  |  | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Трехфазный сепаратор | Вспомогательные материалы | СИЗ |  |  |  | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Механические работы, включая трубы, клапаны, фитинги, и т.д.. | Вспомогательные материалы | СИЗ |  |  |  | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Выравнивание грунта, фундамент, опоры конструкций, стеллажи для труб | Вспомогательные материалы | СИЗ |  |  |  | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Шламоуловитель | Персонал | Проезд |  |  |  | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Трехфазный сепаратор | Персонал | Проезд |  |  |  | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Механические работы, включая трубы, клапаны, фитинги, и т.д.. | Персонал | Проезд |  |  |  | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Выравнивание грунта, фундамент, опоры конструкций, стеллажи для труб | Персонал | Проезд |  |  |  | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Шламоуловитель | Персонал | Проживание/питание |  |  |  | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Трехфазный сепаратор | Персонал | Проживание/питание |  |  |  | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Механические работы, включая трубы, клапаны, фитинги, и т.д.. | Персонал | Проживание/питание |  |  |  | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Выравнивание грунта, фундамент, опоры конструкций, стеллажи для труб | Персонал | Проживание/питание |  |  |  | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Шламоуловитель | Персонал | Налоги на ЗП |  |  |  | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Трехфазный сепаратор | Персонал | Налоги на ЗП |  |  |  | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Механические работы, включая трубы, клапаны, фитинги, и т.д.. | Персонал | Налоги на ЗП |  |  |  | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Выравнивание грунта, фундамент, опоры конструкций, стеллажи для труб | Персонал | Налоги на ЗП |  |  |  | #REF!
Поставки материалов | Шламоуловитель | Основные материалы | Абразив |  |  |  | #REF!
Поставки материалов | Трехфазный сепаратор | Основные материалы | Абразив |  |  |  | #REF!
Поставки материалов | Основные материалы - механическая часть (труба, клапаны, фитинги и конструкции и т.д.) | Основные материалы | Абразив |  |  |  | #REF!
Поставки материалов | Общий фундамент, опоры для труб, конструкционные изделия | Основные материалы | Абразив |  |  |  | #REF!
Поставки материалов | Шламоуловитель | Основные материалы | ЛКМ |  |  |  | #REF!
Поставки материалов | Трехфазный сепаратор | Основные материалы | ЛКМ |  |  |  | #REF!
Поставки материалов | Основные материалы - механическая часть (труба, клапаны, фитинги и конструкции и т.д.) | Основные материалы | ЛКМ |  |  |  | #REF!
Поставки материалов | Общий фундамент, опоры для труб, конструкционные изделия | Основные материалы | ЛКМ |  |  |  | #REF!
Итог | [6 empty] | #REF!

## База_ЭМД (hidden)
ПФ-1 | ПФ-2 | Группа | Подгруппа | Трудозатраты | Сумма
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Работы по электрике и контрольно-измерительным приборам | Персонал | Рабочие | #REF! | #REF!
Врезки/подключения, испытания, предпусконаладка и пусконаладка | * | Персонал | Рабочие | #REF! | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Работы по электрике и контрольно-измерительным приборам | Персонал | ИТР | #REF! | #REF!
Врезки/подключения, испытания, предпусконаладка и пусконаладка | * | Персонал | ИТР | #REF! | #REF!
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Работы по электрике и контрольно-измерительным приборам | Вспомогательные материалы | Расходные материалы
Врезки/подключения, испытания, предпусконаладка и пусконаладка | * | Вспомогательные материалы | Расходные материалы
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Работы по электрике и контрольно-измерительным приборам | Вспомогательные материалы | СИЗ
Врезки/подключения, испытания, предпусконаладка и пусконаладка | * | Вспомогательные материалы | СИЗ
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Работы по электрике и контрольно-измерительным приборам | Персонал | Проезд
Врезки/подключения, испытания, предпусконаладка и пусконаладка | * | Персонал | Проезд
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Работы по электрике и контрольно-измерительным приборам | Персонал | Проживание/питание
Врезки/подключения, испытания, предпусконаладка и пусконаладка | * | Персонал | Проживание/питание
Строительные работы на площадке, включая изготовление и монтаж | Работы по электрике и контрольно-измерительным приборам | Персонал | Налоги на ЗП
Врезки/подключения, испытания, предпусконаладка и пусконаладка | * | Персонал | Налоги на ЗП
Итог |  |  |  |  | #REF!

## КОЛОМНА
ВЕДОМОСТЬ НЕОБХОДИМОЙ - ОСНАСТКИ, МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТОВ УЧАСТКОВ И СЛУЖБ - г.Коломна.
по проекту 1К-ДС3-09-12-2024- КР " Восстановление строительных конструкций крыши, кровельного покрытия цеха М-10
Проект расчитан на 7 календарных месяцев., КР - монтажники - 10 чел., эл. сварщики - 2 чел., итр - 3 чел. ( нач. уч - 1., прораб - 1., мастер смр - 1.)
АР- кровельщики 12 чел, подсобники - 15 чел., итр - 3 ( прораб -1 чел, мастер 2 чел.)
№ п/п | Наименование материалов, оборудования и механизмов | Тип / Марка / Описание | Ед. измер. | Потреб-ность | Наличие | В закупку |  |  |  |  | Примечание | Склад (без НДС)
[7 empty] | Цена за ед. (с НДС) | Стоимость без НДС | НДС-22% | Стоимость с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I. | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, СВ. ОБОРУДОВ. | [6 empty] | 498016 | 99603.2 | 597619.2
A | Сварочные материалы (электроды) | [6 empty] | 102230 | 20446 | 122676
| Наружные работы по кровле | [6 empty] | 8080 | 1616 | 9696
1 | Электроды ø3,0 мм Лосиноостровские | УОНИ 13/55 | кг | 40 |  | 40 | 202 | 8080 | 1616 | 9696
| Внутренние работы по конструкциям | [6 empty] | 94150 | 18830 | 112980
1 | Электроды ø3,2 ЕСАБ | ОК 74.70* | кг | 50 |  | 50 | 423 | 21150 | 4230 | 25380
2 | Электроды ø2,5 ЕСАБ | ОК 53.70* | кг | 50 |  | 50 | 538 | 26900 | 5380 | 32280
3 | Электроды ø3,2 ЕСАБ | ОК 48.00* | кг | 100 |  | 100 | 327 | 32700 | 6540 | 39240
4 | Проволока омедненная 09Г2С для сварки полуавтоматом | Megafild-715 Ø 1,2 мм. | кг | 100 |  | 100 | 134 | 13400 | 2680 | 16080
B | Круги и щетки для монтажных и сварочных работ | [6 empty] | 89040 | 17808 | 106848
| Наружные работы по кровле | [6 empty] | 140 | 28 | 168
1 | Диск отрезной 125х2,5 | PFERD | шт. | 50 |  | 50 | 45 | 2250 | 450 | 2700
2 | Диск зачистной 125х6 | PFERD | шт. | 20 |  | 20 | 142 | 2840 | 568 | 3408
| Внутренние работы по конструкциям | [6 empty] | 88900 | 17780 | 106680
1 | Диск веерный 125 | PFERD | шт. | 20 |  | 20 | 331 | 6620 | 1324 | 7944
2 | Диск веерный 180 | PFERD | шт. | 20 |  | 20 | 137 | 2740 | 548 | 3288
3 | Диск зачистной 125х6 | PFERD | шт. | 30 |  | 30 | 61 | 1830 | 366 | 2196
4 | Диск зачистной 230х6 | PFERD | шт. | 30 |  | 30 | 407 | 12210 | 2442 | 14652
5 | Диск отрезной 125х2,5 | PFERD | шт. | 100 |  | 100 | 94 | 9400 | 1880 | 11280
6 | Диск отрезной 230х3 | PFERD | шт. | 100 |  | 100 | 174 | 17400 | 3480 | 20880
7 | Щётка мет. RGB 115 | PFERD | шт. | 20 |  | 20 | 300 | 6000 | 1200 | 7200
8 | Щётка мет. RGB 178 | PFERD | шт. | 20 |  | 20 | 985 | 19700 | 3940 | 23640
9 | Борфрезы | PFERD | шт. | 10 |  | 10 | 1300 | 13000 | 2600 | 15600
C | Технические газы | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Наружные работы по кровле | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Пропан, для нагрева мягкой кровли |  | баллон | 12 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0
| Внутренние работы по конструкциям | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Кислород О2 |  | баллон | 16 |  | 16 |  | 0 | 0 | 0
2 | Пропан |  | баллон | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
3 | Углекислота |  | баллон | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
4 | Войлок на коврики (4 кв.м.) для сварочных работ | толщина - 20-25мм | кг | 40 |  | 40 |  | 0 | 0 | 0
D | Электроинструмент и св. оборудование для внут. и наруж. работ | [6 empty] | 292446 | 58489.2 | 350935.2
1 | Шлифмашинка угловая Ø 125 мм. МАКИТА |  | шт. | 6 |  | 6 | 7700 | 46200 | 9240 | 55440
2 | Шлифмашинка угловая Ø 230 мм. МАКИТА |  | шт. | 6 |  | 6 | 19600 | 117600 | 23520 | 141120
3 | Шлифмашинка прямая Ø 20 мм. МАКИТА |  | шт. | 2 |  | 2 | 22212 | 44424 | 8884.8 | 53308.8
4 | Сварочный инвертор однофазный ЕСАБ |  | шт. | 2 |  | 2 | 28311 | 56622 | 11324.4 | 67946.4
5 | Сварочный полуавтомат в комп. с подающим ЕСАБ |  | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Что это?
6 | Дрель. МАКИТА для замеса раствора |  | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0
7 | Шуруповерт. аккумуляторный МАКИТА для замеса раствора |  | шт. | 2 |  | 2 | 9050 | 18100 | 3620 | 21720
8 | Венчик для замеса раствора на дрель |  | шт. | 10 |  | 10 | 950 | 9500 | 1900 | 11400
E | Материалы для кровли и бетонных работ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Наружные работы по кровле | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Кровля - акваизол 1 слой |  | рул. |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | Дозакупка по факту вып. работ
2 | Кровля - акваизол 2 слой |  | рул. |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | Дозакупка по факту вып. работ
3 | Праймер - битумная мастика в ведрах обьемом 20 литров |  | шт. |  |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | Дозакупка по факту вып. работ
4 | Дизтопливо для Праймера |  | лит |  |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | Дозакупка по факту вып. работ
| Внутренние работы по конструкциям | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Штукатурка КНАУФ РОТБАНД - 20 кг |  | шт. |  |  | 25 |  | 0 | 0 | 0 | Дозакупка по факту вып. работ
2 | Цемент - 20 кг. |  | шт. |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Дозакупка по факту вып. работ
F | Материалы и инструмент для бетонных работ | [6 empty] | 14300 | 2860 | 17160
1 | Ведро металическое обьем - 20 лит. |  | шт. | 10 |  | 10 | 703 | 7030 | 1406 | 8436
2 | Ведро металическое обьем - 10 лит. |  | шт. | 10 |  | 10 | 320 | 3200 | 640 | 3840
3 | Шпатель строительный нерж. - 100мм. |  | шт. | 10 |  | 10 | 157 | 1570 | 314 | 1884
4 | Шпатель строительный нерж. - 50мм. |  | шт. | 10 |  | 10 | 120 | 1200 | 240 | 1440
5 | Шпатель строительный нерж. - 200мм. |  | шт. | 10 |  | 10 | 130 | 1300 | 260 | 1560
II. | СРЕДСТВА ИН. ЗЩ., СПЕЦОДЕЖДА, удостоверения. | [6 empty] | 596919 | 119383.8 | 716302.8
A | Спецодежда | [6 empty] | 486747 | 97349.4 | 584096.4
| Наружные работы по кровле | [6 empty] | 81230 | 16246 | 97476
1 | Куртка мужская зимняя «Молоток» бежевая | р.52-1шт., р.54-1шт. | шт. | 2 |  | 2 | 4600 | 9200 | 1840 | 11040 | ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
2 | Костюм сварщика мужской летний "Марс" 2 класс защиты. | р.52-1шт., р.54-1шт. | шт. | 2 |  | 2 | 14800 | 29600 | 5920 | 35520 | ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
3 | Спецобувь сапоги мужские кожанные "Неогард - лайт" для сварщиков | р.43-1п., р.44-1п. | пар | 2 |  | 2 | 5410 | 10820 | 2164 | 12984 | ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
4 | Перчатки "Голд плюс" из спилка КРС с крагами для сварщика | размер. №9 | пар | 10 |  | 10 | 758 | 7580 | 1516 | 9096 | ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
5 | Перчатки защитные термостойкие "Хэндпро" С06. для сварщика | размер. №8 | пар | 6 |  | 6 | 1925 | 11550 | 2310 | 13860 | ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
6 | Перчатки трикотажные х/б+п/э (13 класс) для сварщиков | размер. №8 | пар | 6 |  | 6 | 40 | 240 | 48 | 288 | ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
7 | Перчатки защитные "Фреджус" для работы с горячим битумом и мастикой | размер. №9 | пар | 20 |  | 20 | 612 | 12240 | 2448 | 14688 | ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
| Внутренние работы по конструкциям | [6 empty] | 405517 | 81103.4 | 486620.4
1 | Куртка для ИТР зимняя «Капитан» | 96-100, рост 170-176 (1шт.), 104-108, рост 170-176 (1шт.), 104-108, рост 182-188 (1шт.). | шт. | 3 |  | 3 | 30300 | 90900 | 18180 | 109080 | ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
2 | Куртка, брюки для ИТР демисизонные «Дунай» - софтшел. | 96-100, рост 170-176 (1шт.), 104-108, рост 170-176 (1шт.), 104-108, рост 182-188 (1шт.). | шт. | 3 |  | 3 | 7209 | 21627 | 4325.4 | 25952.4 | ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
3 | Куртка мужская зимняя «Молоток» бежевая | 104-108, рост 170-176 (3шт.), 104-108, рост 182-188 (3шт.), 112-116, рост 170-176 (2шт.), 112-116, рост 182-188 (2шт.). | шт. | 10 |  | 10 | 4560 | 45600 | 9120 | 54720 | ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
4 | Куртка, брюки для монтажников демесизонные «Санрайс» - софтшелл. | 104-108, рост 170-176 (3шт.), 104-108, рост 182-188 (3шт.), 112-116, рост 170-176 (2шт.), 112-116, рост 182-188 (2шт.). | шт. | 10 |  | 10 | 10860 | 108600 | 21720 | 130320 | ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
5 | Спецобувь - ботинки для ИТР "Челси" | р.41-1п., р.43-1п., р.44-1п. | пар | 3 |  | 3 | 6820 | 20460 | 4092 | 24552 | ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
6 | Спецобувь - ботинки для монтажников "Неотек" | р.41-4п., р.42-2п., р.43-2п., р.44-2п. | пар | 10 |  | 10 | 5540 | 55400 | 11080 | 66480 | ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
7 | Перчатки кожанные для ИТР, лаборатории и стройконтроль заказчика. | размер. №8 | пар | 5 |  | 5 | 3928 | 19640 | 3928 | 23568 | ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
8 | Перчатки Крафт для монтажников и механизаторов. | размер. №9 | пар | 90 |  | 90 | 461 | 41490 | 8298 | 49788 | ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
9 | Перчатки трикотажные х/б+п/э (13 класс) | размер. №9 | пар | 45 |  | 45 | 40 | 1800 | 360 | 2160 | ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
B | Маски, стекла и светофильтры | [6 empty] | 87672 | 17534.4 | 105206.4
1 | Маска сварщика ЕСАБ с откидным стеклом | размер стекла 4х110х90мм | шт. | 4 |  | 4 | 10040 | 40160 | 8032 | 48192
2 | Стекла прозрачные | размер стекла 4х110х90мм | шт. | 50 |  | 50 | 77 | 3850 | 770 | 4620
3 | Светофильтр | С10 | шт. | 2 |  | 2 | 47 | 94 | 18.8 | 112.8
4 | Светофильтр | С11 | шт. | 2 |  | 2 | 47 | 94 | 18.8 | 112.8
5 | Светофильтр | С12 | шт. | 2 |  | 2 | 47 | 94 | 18.8 | 112.8
6 | Каска защитная шахтерская «СОМЗ-55 Hammer RAPID» красная (77716) | Монтажники сварщики | шт. | 12 |  | 12 | 504 | 6048 | 1209.6 | 7257.6 | ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
7 | Каскетка защитная RZ BioT CAP серая (92211) | ИТР | шт. | 3 |  | 3 | 1512 | 4536 | 907.2 | 5443.2 | ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
8 | Щиток 6X3F Univet (6X3F.01.00) с регулировкой вентиляции для очков 6X3 | Монтажники сварщики | шт. | 36 |  | 36 | 911 | 32796 | 6559.2 | 39355.2 | ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
C | Затраты на удостоверения и работа лаборатории НК. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Наружные работы по кровле | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Удостоверения - работа на высоте |  | шт. | 15 |  | 15 |  | 0 | 0 | 0
2 | Удостоверения - работа с подьемника |  | шт. | 12 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0
3 | Удостоверения - работа с электроинструментом |  | шт. | 12 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0
4 | Удостоверения - работа с ручным инструментом |  | шт. | 12 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0
5 | Удостоверения - стропальщика |  | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0
6 | Удостоверения - первая медицинская помощь |  | шт. | 12 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0
| Внутренние работы по конструкциям | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Удостоверения - газорезчика |  | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
2 | Удостоверения - НАКС для сварщика - СК все пункты. |  | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
3 | Удостоверения - НАКС для ИТР 2 уровень - СК все пункты. |  | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Удостоверения - НРС для ИТР. |  | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Удостоверения - Промбезопасность для ИТР. |  | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Удостоверения - 6 видов для ИТР. (Пож. Тех., электр.,ОТ и ТБ., мед.) |  | шт. | 3 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0
7 | Работа лаборатории - УЗК - 10%.,ВИК - 100%. |  | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
D | Средства пожаротушения | [6 empty] | 22500 | 4500 | 27000
1 | Огнетушитель углекислотный ОПВ-10 |  | шт. | 10 |  | 10 | 2250 | 22500 | 4500 | 27000
III. | МАЛОЦЕННЫЕ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ (МБП) | [6 empty] | 975534 | 195106.8 | 1170640.8
A | Грузоподъемные приспособления, стропы и тросы, карабины | [6 empty] | 429176 | 85835.2 | 515011.2
1 | Скоба такелажная г/п 1тн |  | шт. | 8 |  | 8 | 170 | 1360 | 272 | 1632
2 | Скоба такелажная г/п 0,5тн |  | шт. | 8 |  | 8 | 142 | 1136 | 227.2 | 1363.2
3 | Карабин винтовой AZ011 г/п 150кг. |  | шт. | 24 |  | 24 | 1032 | 24768 | 4953.6 | 29721.6 | ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
4 | Карабин автоматический AZ011T г/п 200кг. |  | шт. | 12 |  | 12 | 1236 | 14832 | 2966.4 | 17798.4 | ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
5 | Гибкая анкерная линия «АнкерЛайн» 100 м |  | шт. | 5 |  | 5 | 13220 | 66100 | 13220 | 79320 | ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
6 | Строп текстильный СТП, L = 6м г/п 1тн. |  | шт. | 4 |  | 4 | 479 | 1916 | 383.2 | 2299.2
7 | Строп текстильный СТП, L = 12м г/п 1тн. |  | шт. | 4 |  | 4 | 677 | 2708 | 541.6 | 3249.6
8 | Строп текстильный СТП, L = 3м г/п 1тн. |  | шт. | 4 |  | 4 | 309 | 1236 | 247.2 | 1483.2
9 | Строп текстильный СТП, L = 12м г/п 3тн. |  | шт. | 4 |  | 4 | 2290 | 9160 | 1832 | 10992
10 | Строп текстильный СТП, L = 6м г/п 3тн. |  | шт. | 4 |  | 4 | 1294 | 5176 | 1035.2 | 6211.2
11 | Таль ручная цепная - 12м. г.п.1тн |  | шт. | 8 |  | 8 | 8521 | 68168 | 13633.6 | 81801.6
12 | Таль ручная цепная - 12м. г.п.3тн |  | шт. | 4 |  | 4 | 8040 | 32160 | 6432 | 38592
13 | Канат полипропиленовый ø20 мм L = 1000 м.п |  | шт. | 1 |  | 1 | 114000 | 114000 | 22800 | 136800
14 | Канат полипропиленовый ø18 мм L = 200 м.п |  | шт. | 2 |  | 2 | 23000 | 46000 | 9200 | 55200
15 | Канат капроновый Ø=16мм L = 200 м.п. |  | шт. | 1 |  | 1 | 20228 | 20228 | 4045.6 | 24273.6
16 | Канат полипропиленовый (сигнальный) ø16мм L = 200 м.п. |  | шт. | 1 |  | 1 | 20228 | 20228 | 4045.6 | 24273.6
B | Монтажный инструмент и оснастка | [6 empty] | 60905 | 12181 | 73086
1 | Резак газовый "Донмет" 142П |  | шт. | 2 |  | 2 | 2700 | 5400 | 1080 | 6480
2 | Редуктор БПО 5-3 под пропан |  | шт. | 2 |  | 2 | 1970 | 3940 | 788 | 4728
3 | Редуктор БКО 5-3 под кислород |  | шт. | 2 |  | 2 | 1890 | 3780 | 756 | 4536
4 | Редуктор БУО 5-3 с обогревом под углекислоту |  | шт. | 2 |  | 2 | 3717 | 7434 | 1486.8 | 8920.8
5 | Редуктор под горелку пропан. |  | шт. | 2 |  | 2 | 1010 | 2020 | 404 | 2424
6 | Горелка с поджигом (Газовоздушная кровельная рычажная горелка с пъезоподжигом, система SWIWEL KRASS ГВ-211-Р 2630547) |  | шт. | 4 |  | 4 | 2245 | 8980 | 1796 | 10776
7 | Универсальный шаблон сварщика (УШС-3) |  | шт. | 2 |  | 2 | 2500 | 5000 | 1000 | 6000
8 | Маркер "Duraball" red. |  | шт. | 4 |  | 4 | 308 | 1232 | 246.4 | 1478.4
9 | Рулетка 3м | Measuring reel 3m (steel tape) | шт. | 4 |  | 4 | 504 | 2016 | 403.2 | 2419.2
10 | Рулетка 5м | Measuring reel 3m (steel tape) | шт. | 4 |  | 4 | 700 | 2800 | 560 | 3360
11 | Рулетка 10м | Measuring reel 5m (steel tape) | шт. | 2 |  | 2 | 920 | 1840 | 368 | 2208
12 | Рулетка 50м (только металлическая 2кл. точности с ценой деления 1мм) |  | шт. | 2 |  | 2 | 4669 | 9338 | 1867.6 | 11205.6
13 | Штангенциркуль диапазон из. 0-150 мм (длина губок 100 мм) |  | шт. | 1 |  | 1 | 7125 | 7125 | 1425 | 8550
C | Сварочный инструмент и оснастка | [6 empty] | 152778 | 30555.6 | 183333.6
1 | Кабель сварочный | КГ1х16 | мп | 50 |  | 50 | 400 | 20000 | 4000 | 24000
2 | Кабель сварочный | КГ1х25 | мп | 50 |  | 50 | 405 | 20250 | 4050 | 24300
3 | Кабель сварочный | КГ1х50 | мп | 100 |  | 100 | 670 | 67000 | 13400 | 80400
4 | Разъем кабельный (Кабельный штекер BSB 50-70) | BSB | шт. | 8 |  | 8 | 560 | 4480 | 896 | 5376
5 | Разъем кабельный | BB | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 0 | 0
6 | Наконечник кабельный | 35мм² | шт. | 4 |  | 4 | 100 | 400 | 80 | 480
7 | Наконечник кабельный | 50мм² | шт. | 4 |  | 4 | 110 | 440 | 88 | 528
8 | Наконечник кабельный | 70мм² | шт. | 4 |  | 4 | 150 | 600 | 120 | 720
9 | Электрододержатель | DE2300 | шт. | 4 |  | 4 | 3575 | 14300 | 2860 | 17160
10 | Клемм/масса | 400А | шт. | 4 |  | 4 | 632 | 2528 | 505.6 | 3033.6
11 | Кусачки/Пассатижи |  | шт. | 2 |  | 2 | 550 | 1100 | 220 | 1320
12 | Удлинитель переноска 6х3 | 30м/220В | шт. | 8 |  | 8 | 2710 | 21680 | 4336 | 26016
D | Инструмент и оснастка для балонов | [6 empty] | 160702 | 32140.4 | 192842.4
1 | Шланг для пропана Ø 18мм. |  | мп | 100 |  | 100 | 450 | 45000 | 9000 | 54000
2 | Шланг для кислорода Ø 18мм. |  | мп | 50 |  | 50 | 450 | 22500 | 4500 | 27000
3 | Шланг для углекислоты Ø 18мм. |  | мп | 50 |  | 50 | 450 | 22500 | 4500 | 27000
4 | Хомут мет. для шлангов Ø 18мм. |  | шт. | 20 |  | 20 | 70 | 1400 | 280 | 1680
5 | Зажим болтовой мет. для каната Ø 16мм. |  | шт. | 20 |  | 20 | 260 | 5200 | 1040 | 6240
6 | Зажим болтовой мет. для каната Ø 20мм. |  | шт. | 20 |  | 20 | 260 | 5200 | 1040 | 6240
7 | Ключ газовый №1 |  | шт. | 2 |  | 2 | 2274 | 4548 | 909.6 | 5457.6
8 | Ключ газовый №2 |  | шт. | 2 |  | 2 | 2848 | 5696 | 1139.2 | 6835.2
9 | Ключ газовый №3 |  | шт. | 2 |  | 2 | 1829 | 3658 | 731.6 | 4389.6
10 | Брезент т - 2мм. рр 2х100м. |  | шт. | 1 |  | 1 | 45000 | 45000 | 9000 | 54000
E | Инструмент и оснастка для работ по бетону и кровле | [6 empty] | 73239 | 14647.8 | 87886.8
| Наружные работы по кровле | [6 empty] | 37975 | 7595 | 45570
1 | Щётка по металлу ручная |  | шт. | 10 |  | 10 | 77 | 770 | 154 | 924
2 | Нож сапожный тол. лезвия - 4мм. |  | шт. | 2 |  | 2 | 156 | 312 | 62.4 | 374.4
3 | Нож строительный с ножнами тол. лезвия - 2мм. |  | шт. | 2 |  | 2 | 420 | 840 | 168 | 1008
4 | Наждачная бумага №20 |  | шт. | 1 |  | 1 | 12124 | 12124 | 2424.8 | 14548.8
5 | Кельма для раствора |  | шт. | 4 |  | 4 | 371 | 1484 | 296.8 | 1780.8
6 | Наждачная бумага №40 |  | шт. | 1 |  | 1 | 12124 | 12124 | 2424.8 | 14548.8
7 | Пленка ПЭ рр 2х100м толщина - 2мм. |  | шт. | 1 |  | 1 | 7621 | 7621 | 1524.2 | 9145.2
8 | Ветошь х/б 20 кг. |  | шт. | 1 |  | 1 | 2700 | 2700 | 540 | 3240
| Внутренние работы по конструкциям | [6 empty] | 35264 | 7052.8 | 42316.8
1 | Кисти малярные ш=50мм. |  | шт. | 5 |  | 5 | 75 | 375 | 75 | 450
2 | Кисти малярные ш=100мм. |  | шт. | 5 |  | 5 | 120 | 600 | 120 | 720
3 | Щётка по металлу ручная |  | шт. | 10 |  | 10 | 77 | 770 | 154 | 924
4 | Ветошь х/б 20 кг. |  | шт. | 1 |  | 1 | 2700 | 2700 | 540 | 3240
5 | Брезент т - 4мм. рр 2х100м. |  | шт. | 10 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0
6 | Проволока вязальная 2 мм 20 кг. |  | шт. | 5 |  | 5 | 3595 | 17975 | 3595 | 21570
7 | Скотч малярный100м х 50 мм прозрачный |  | шт. | 4 |  | 4 | 572 | 2288 | 457.6 | 2745.6
8 | Лента малярная 50 ммх50 мп |  | шт. | 4 |  | 4 | 286 | 1144 | 228.8 | 1372.8
9 | Шпатель строительный нерж. Ш - 150 мм. |  | шт. | 4 |  | 4 | 89 | 356 | 71.2 | 427.2
10 | Плоскогубцы/ кусачки |  | шт. | 4 |  | 4 | 550 | 2200 | 440 | 2640
11 | Пошив брезента в полога весь обьем. |  | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 | Монтировка |  | шт. | 2 |  | 2 | 1768 | 3536 | 707.2 | 4243.2
13 | Отвертка 300мм |  | шт. | 4 |  | 4 | 830 | 3320 | 664 | 3984
F | Инструмент и оснастка для работ по электрике | [6 empty] | 98734 | 19746.8 | 118480.8
1 | Инструмент (отвёртки, нож) |  | шт. | 1 |  | 1 | 2500 | 2500 | 500 | 3000
2 | Цифровой мегомметр Fluke E6-24, до 10ГОм | Fluke E6-24 , до 10ГОм | шт. | 1 |  | 1 | 42000 | 42000 | 8400 | 50400
3 | Аккумуляторные батарейки АА 1,5В, 2050 mAh | для мегомметра Fluke E6-24 | шт. | 4 |  | 4 | 724 | 2896 | 579.2 | 3475.2
4 | Мультиметр AX-585 | АX-585 | шт. | 1 |  | 1 | 12996 | 12996 | 2599.2 | 15595.2
5 | Батарейки типа "Крона" | для мультиметра АX-585 | шт. | 2 |  | 2 | 137 | 274 | 54.8 | 328.8
6 | Протяжка для кабеля нейлоновая ø 4мм² х 30метров (MON30) | MON30 | шт. | 1 |  | 1 | 1400 | 1400 | 280 | 1680
7 | Шестигранные ключи (набор) |  | шт. | 1 |  | 1 | 350 | 350 | 70 | 420
8 | Термоусадка RC 9,5/4,8 |  | шт. | 4 |  | 4 | 80 | 320 | 64 | 384
9 | Фен для термоусадки "Makita" HG651CK | Makita HG651CK | шт. | 1 |  | 1 | 6298 | 6298 | 1259.6 | 7557.6
10 | Удлинитель на барабане 50 м |  | шт. | 1 |  | 1 | 3200 | 3200 | 640 | 3840
11 | Шуруповёрт "Makita" 8391DWAE | Makita 8391DWAE | шт. | 1 |  | 1 | 15100 | 15100 | 3020 | 18120
12 | Ступенчатое сверло 6 - 32мм |  | шт. | 1 |  | 1 | 1700 | 1700 | 340 | 2040
13 | Ключ разводной №2 |  | шт. | 2 |  | 2 | 1700 | 3400 | 680 | 4080
14 | Ящик пластиковый для инструмента |  | шт. | 1 |  | 1 | 6300 | 6300 | 1260 | 7560
15 | Поверка приборов Госэлекторометрологии |  | к-кт | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0
IV. | ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОСНАСТКА И МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ | [6 empty] | 583389 | 116677.8 | 700066.8
A | Наружные работы по кровле | [6 empty] | 276189 | 55237.8 | 331426.8
1 | Пояс предохранительный лямочный ППЛ-32 (размер XXL) |  | шт. | 15 |  | 15 | 6998 | 104970 | 20994 | 125964 | ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
2 | Труба профильная прямоугольного сечения рр 60х40х3мм. | для ограждения мест производства | кг. | 400 |  | 400 | 63 | 25200 | 5040 | 30240
3 | Труба профильная квадратного сечения рр 40х40х3мм. | для ограждения мест производства | кг. | 400 |  | 400 | 63 | 25200 | 5040 | 30240
4 | Мешок ПВХ с гашами для строительного мусора - обьем 1м³ |  | шт. | 100 |  | 100 | 790 | 79000 | 15800 | 94800
5 | Канат капроновый Ø=16мм L = 200 м.п. |  | шт. | 2 |  | 2 | 20228 | 40456 | 8091.2 | 48547.2
6 | Болт М8х20 -10 шт |  | к-т. | 5 |  | 5 | 20 | 100 | 20 | 120
7 | Гайка М8 - 10шт |  | к-т. | 5 |  | 5 | 20 | 100 | 20 | 120
8 | Шайба 8 - 20шт. |  | к-т. | 5 |  | 5 | 15 | 75 | 15 | 90
9 | Сверло 10 мм |  | шт. | 4 |  | 4 | 272 | 1088 | 217.6 | 1305.6
B | Внутренние работы по конструкциям | [6 empty] | 280000 | 56000 | 336000
1 | Вышка тура 12 м. - высотой 2х2 м. |  | шт. | 4 |  | 4 | 70000 | 280000 | 56000 | 336000
C | Хранение и заправка топлива | [6 empty] | 27200 | 5440 | 32640
1 | Канистра мет.под дизтопливо - 20 литров |  | шт. | 4 |  | 4 | 2500 | 10000 | 2000 | 12000
2 | Бочка мет.под дизтопливо - 200 литров |  | шт. | 2 |  | 2 | 7000 | 14000 | 2800 | 16800
3 | Насос ручной центробежный с шлангом - 15м. для перекачки топлива |  | шт. | 1 |  | 1 | 3200 | 3200 | 640 | 3840
V. | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ | [6 empty] | 8542820 | 1708564 | 10251384
A | Административно-бытовой городок | [6 empty] | 3055850 | 611170 | 3667020
1 | Вагон-бытовка | 2400х2400х6000 | шт. | 3 |  | 3 | 420000 | 1260000 | 252000 | 1512000
2 | Вагон-прорабка | 2400х2400х6000 | шт. | 1 |  | 1 | 420000 | 420000 | 84000 | 504000
3 | Биотуалет |  | шт. | 1 |  | 1 | 37000 | 37000 | 7400 | 44400
4 | Склад контейнерного типа 20 фут |  | шт. | 2 |  | 2 | 160000 | 320000 | 64000 | 384000
5 | Модуль-Инструменталка 10 фут |  | шт. | 1 |  | 1 | 90000 | 90000 | 18000 | 108000
6 | Склад кислородных баллонов |  | шт. | 1 |  | 1 | 124000 | 124000 | 24800 | 148800
7 | Склад пропановых баллонов |  | шт. | 1 |  | 1 | 124000 | 124000 | 24800 | 148800
8 | Модуль сушилка |  | шт. | 1 |  | 1 | 325000 | 325000 | 65000 | 390000
9 | Мусорные контейнеры обьем - 100литров. |  | шт. | 5 |  | 5 | 4870 | 24350 | 4870 | 29220
10 | Кунг для охраны |  | шт. | 1 |  | 1 | 250000 | 250000 | 50000 | 300000
11 | Пожарный щит |  | к-т | 1 |  | 1 | 3500 | 3500 | 700 | 4200
12 | Навес для курилки |  | шт. | 1 |  | 1 | 78000 | 78000 | 15600 | 93600
B | Лагерь для проживания персонала | [6 empty] | 3395700 | 679140 | 4074840
13 | Жилой вагон на 4 человек | 2400х2400х6000 | шт. | 4 |  | 4 | 420000 | 1680000 | 336000 | 2016000
14 | Вагон пищеблок/ пункт раздачи пищи | 2400х2400х6000 | шт. | 1 |  | 1 | 420000 | 420000 | 84000 | 504000
15 | Вагон душевая | 2400х2400х6000 | шт. | 1 |  | 1 | 620000 | 620000 | 124000 | 744000
16 | Шкаф платяной, двустворчатый | 500х1200х2000 | шт. | 15 |  | 15 | 9512 | 142680 | 28536 | 171216
17 | Обогреватель, электрический конвекторного типа, настенного крепления | 1500 - 2000 Ватт | шт. | 20 |  | 20 | 3321 | 66420 | 13284 | 79704
18 | Комплекты постельного белья | простынь, пододеяльник, наволочка | шт. | 30 |  | 30 | 1700 | 51000 | 10200 | 61200
19 | Одеяла | 1200*2000 | шт. | 15 |  | 15 | 3040 | 45600 | 9120 | 54720
20 | Подушки | 500*500 | шт. | 15 |  | 15 |  | 0 | 0 | 0
21 | Матрасы пружинный | 1000*2000 | шт. | 15 |  | 15 |  | 0 | 0 | 0
22 | Кровати двухярусные | 1000*2000 | шт. | 8 |  | 8 | 8000 | 64000 | 12800 | 76800
23 | Термоса емк 10 л |  | шт. | 4 |  | 4 | 9000 | 36000 | 7200 | 43200
24 | Доска строганная 40 мм | 200х6000мм. | м³ | 10 |  | 10 | 27000 | 270000 | 54000 | 324000
C | Устройство рабочей площадки | [6 empty] | 560900 | 112180 | 673080
1 | Плиты дорожные 2х3 м покрытия площадок изготовления деталей | 2000х3000 мм | шт. | 8 |  | 8 | 28000 | 224000 | 44800 | 268800
2 | Труба профильная квадратного сечения рр 40х40х3мм.столбы | столбы из трубы 3х40х40 L = 2,5м | шт. | 20 |  | 20 | 750 | 15000 | 3000 | 18000
3 | Сетка 3Д. Секция заборная 3D Fine 1530х2500 мм d3,2 мм ячейка 60х235 мм зеленая RAL 6005 Grand Line | зеленая | мп | 50 |  | 50 | 650 | 32500 | 6500 | 39000
4 | Профлист - волна 35мм. Профнастил НС35 1,06х2 м 0,5 мм оцинкованный | рр 1100х6000мм. | м2 | 120 |  | 120 | 620 | 74400 | 14880 | 89280
5 | Кабель силовой 5х16 |  | м.п. | 60 |  | 60 | 1250 | 75000 | 15000 | 90000
6 | Щит РЩ для временного электроснабжения в сборе с авт. |  | шт. | 4 |  | 4 | 35000 | 140000 | 28000 | 168000
D | Временное освещение | [6 empty] | 1530370 | 306074 | 1836444
1 | Лампа светодиодная мощностью 400вт для пр. заливающего света |  | шт. | 20 |  | 20 | 871 | 17420 | 3484 | 20904 |  |  | https://www.vseinstrumenti.ru/product/lampa-fl-led-hql-400w-e40-4000k-22000lm-20000h-drl-612731-18758409/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=109214682%7Cdsa_na_na_na_rf_Vse-kategorii-sayt_prochie-mesta-pokaza&utm_content=16011459219&utm_term=ST:search%7CS:none%7CAP:no%7CPT:premium%7CP:1%7CDT:desktop%7CRI:213%7CCI:109214682%7CGI:5427943006%7CPI:52956617410%7CAI:16011459219%7CRT:52956617410%7CKW:---autotargeting%7CRN:Москва&etext=2202.fS5LQPfXpSodWFc7K1NN-JktrdSGduAuLogLqRtD_tvcZ5Ov5SgznYMCfWp7hyCLHQDggbW7fQIH7fxIxuDo9tPErZ9GolOj4aEGeSiOz4f_sHUhkQyl_nkZanabP1Dt1NtcJNK7TBeBiPUE4HAZQpxfWh7Gw4Nbs4TJqIZCH1Fxcmdkc3F0eWhjeHl4dmJo.3ce54882f726932ea048460752a604af7f4bc054&yclid=11319664272781082623&ybaip=1
2 | Прожектор светодиодный 400 вт. |  | шт. | 10 |  | 10 | 24401 | 244010 | 48802 | 292812 |  |  | https://www.vseinstrumenti.ru/product/prozhektor-jazzway-pfl-s4-400w-6500k-80-gradusov-ip65-5040243-4789176/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=109214682%7Cdsa_na_na_na_rf_Vse-kategorii-sayt_prochie-mesta-pokaza&utm_content=16011459219&utm_term=ST:search%7CS:none%7CAP:no%7CPT:premium%7CP:2%7CDT:desktop%7CRI:213%7CCI:109214682%7CGI:5427943006%7CPI:52956617410%7CAI:16011459219%7CRT:52956617410%7CKW:---autotargeting%7CRN:Москва&etext=2202.TAEuudC6ZtUntznXikD9ByHajwy9ph4J7I4cxRNmGPSjwdvI3g0lL6ENy3O31YSMVIPEekDOQ4DHstghmnAl-Wd0aW52YnVrYm1jY2N2cnQ.465b2cbb67ab0adb6190cb3081dbd9b46cb58f91&yclid=11686822247838253055&ybaip=1
3 | Прожектор 1000 W deluxe |  | шт. | 10 |  | 10 | 105161 | 1051610 | 210322 | 1261932 |  |  | https://www.vseinstrumenti.ru/product/prozhektor-led-infinit-nejtron-m55-60-5000k-cri70-ps-1000vt-150000lm-pylevlagozaschischennyj-ip67-s-optikoj-60-na-universalnom-povorotnom-kronshtejne-svetodiodnyj-svetilnik-nejtron-m55-60-5000k-cri70-ps-12457643/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=109214682%7Cdsa_na_na_na_rf_Vse-kategorii-sayt_prochie-mesta-pokaza&utm_content=16011459219&utm_term=ST:search%7CS:none%7CAP:no%7CPT:premium%7CP:1%7CDT:desktop%7CRI:213%7CCI:109214682%7CGI:5427943006%7CPI:52956617410%7CAI:16011459219%7CRT:52956617410%7CKW:---autotargeting%7CRN:Москва&etext=2202.yvoZVJxFKmIbXbsU-iRfoZ-0pH54zsMPfox5lYHwtqU2I1uG52Too-zTrOIZ9MTzdHNoaHFobXNkcHBhYWZ2bQ.0bbf2820c8d9747d473f4eaa56bd349b95f45d53&yclid=13098125950571773951&ybaip=1
4 | Соединитель 3-хфазный 32А 3р+ре (вилка) |  | шт. | 10 |  | 10 | 1051 | 10510 | 2102 | 12612
7 | Лампы галогеновые BRiLUX 1000 W |  | шт. | 5 |  | 5 | 500 | 2500 | 500 | 3000
8 | Лампы галогеновые BRiLUX 500 W |  | шт. | 5 |  | 5 | 450 | 2250 | 450 | 2700
9 | Комбинационный модуль EverGUM на 6 розеток |  | шт. | 2 |  | 2 | 51550 | 103100 | 20620 | 123720 |  |  | https://welteks.ru/catalog/elektricheskie-raspredelitelnye-sistemy-v-tom-chis/raspredelitelnyy-shchitok-dlya-stroyploshchadki/kombinatsiya_rozetok_evergum_mini_6khschuko16a_230v_vilka_see16a400v_ip44_300kh230kh207_5mm_zhelt_me/?ysclid=mipobcrawi756400077
10 | Фонарь аккумуляторный (переносной) |  | шт. | 5 |  | 5 | 2600 | 13000 | 2600 | 15600
11 | Кабель КГ 3х6+1х6 |  | мп | 100 |  | 100 | 111 | 11100 | 2220 | 13320
21 | Хомут нейлон 100 |  | упак. | 3 |  | 3 | 40 | 120 | 24 | 144
23 | Полоса металлическая 4х30 |  | мп | 50 |  | 50 | 95 | 4750 | 950 | 5700
24 | Щит РЩ для временного электроснабжения |  | шт. | 2 |  | 2 | 35000 | 70000 | 14000 | 84000
VI. | РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИКИ., МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | [6 empty] | 2025300 | 405060 | 2430360
A | Запчасти и расходные материалы, машины и механизмы | [6 empty] | 2025300 | 405060 | 2430360
1 | Кран автомобильный КС 45717 - 1 с гуськом - аренда | 1 единица. | мес. | 7 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0 | грузоподъемность, высота стрелы?
2 | Подьемник телескопический аренла | 1 единица. | мес. | 5 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | грузоподъемность, высота?
3 | Автомобиль КАМАЗ с КМУ к.ф. - 6х4. аренда | 1 единица. | мес. | 7 |  | 7 | 32000 | 224000 | 44800 | 268800
4 | Автомобиль СОБОЛЬ НЕКСТ - 7мест к.ф. - 4х2. аренда | 1 единица. | мес. | 7 |  | 7 | 150000 | 1050000 | 210000 | 1260000 | Стоимость нового 3,1 мил.
5 | Автомобиль ЛАДА ЛАРГУС УНИВЕРСАЛ - 5мест к.ф. - 4х2. аренда | 1 единица. | мес. | 7 |  | 7 | 95400 | 667800 | 133560 | 801360 | Стоимость нового авто 1,8 мил.
6 | Ветошь |  | кг | 20 |  | 20 | 1500 | 30000 | 6000 | 36000
7 | Набор ключей для ремонта авто. |  | шт. | 2 |  | 2 | 4500 | 9000 | 1800 | 10800
8 | Насос с ресивером 100л. и насадками. |  | шт. | 1 |  | 1 | 44500 | 44500 | 8900 | 53400
| ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАКУПОК: | [6 empty] | 13221978 | 2644395.6 | 15866373.6
| ДОСТАВКА: | [6 empty] | 2379956.04 | 475991.208 | 2855947.248
| ВСЕГО: | [6 empty] | 15601934.04 | 3120386.808 | 18722320.848
| Разработали: | Согласовано:
|  | Руководитель проекта |  |  |  |  | Руководитель проектного офиса
Руководитель строительства____________________
|  | Зам. Руководителя строительства |  |  |  |  | Куратор проекта
Нач.отдела снабжения _________________
|  | Оценочный бюджет: |  |  |  |  | АКЗ | #REF!
|  | Временные металлоконструкции |  | 56907.1373 |  |  | СМУ | #REF!
|  | СИЗ, спецодежда |  | 39390.3 |  |  | ЭМД | #REF!
|  | Расходные материалы |  | 301877.1039 |  |  | ЛНК | #REF!
|  | Оснастка, инструмент, инвентарь |  | 1507991.9087 |  |  | ОГС | #REF!
|  |  |  | 1906166.4499 |  |  | ОПР | #REF!
[7 empty] | ИТОГО: | #REF!
[7 empty] | Склад | 0
[7 empty] | ВСЕГО: | #REF!
Note on H40: Автор: 1800*2000-30кг
Note on H52: Автор: цены уточнить
Note on H53: Автор: цены уточнить
Note on H54: Автор: цены уточнить
Note on H55: Автор: цены уточнить
Note on B65: artamonov: учтены в Закупочной спецификация СИЗ для выполнения работ по контракту ПД/106-13
Note on H115: Автор: предварительно