## Лист1
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание / Материалы
1 | Устройство бытового городка
1.1 | Установка зданий санитарно-бытового и административного назначения |  |  | Временные бытовые помещения для рабочих
1.1.1 | Здание контейнерного типа «Универсал» 6,0х2,4м (гардероб, душевая, кухня и т.д.) | шт | 6
1.1.2 | Туалетная кабина «Стандарт», 1,1м2 | шт | 2
1.2 | Установка временного ограждения бытового городка | м |  | Металлическое ограждение, согласно схеме ПОС
1.3 | Установка информационного щита | шт | 1 | С паспортом объекта
1.4 | Установка плакатов с правилами ТБ | шт | 1 | СНиП 12-03-2001
1.5 | Оснащение средствами пожаротушения | компл | 1 | Огнетушители, ящики с песком, инвентарь
1.6 | Устройство мест складирования материалов | м² | 21 | С твёрдым покрытием и ограждением
2 | Монтаж и демонтаж временных конструкций
2.1 | Монтаж рабочего настила и настила под опалубку
2.1.1 | монтаж двутавров №16Б1 с шагом до 1,0 м | тн | 2.73 | 22шт по 6,72м*12,7кг+10 шт на опалубку
2.1.2 | монтаж двутавров №10Б1 с шагом 1,0 м | тн | 1.07 | 7шт*18,8м*8,1кг
2.1.3 | монтаж настила из фанеры | м2 | 126
2.1.4 | сварочные работы по прихватке балок между собой точечной сваркой | шт | 154
2.1.5 | ограждение рабочего настила тканной сеткой | м² | ~197
2.1.6 | устройство временного мусоропровода, либо мешки |  |  | 70 на 30%
2.1.7 | телескопические стойки | шт
3 | Монтаж сигнальных ограждений опасной зоны с выносом на 5,4м | п.м. | 756
4 | Устройство укрытия для защиты от осадков демонтированных участков кровли, либо монтаж временной кровли сосоящей из двух рам:
4.1 | брус 200х100для вертикальных стоек | шт | 12 | высота-?
4.2 | брус 200х100 для покрытия | п.м. | 126
4.3 | армированная пленка 200г/м2, 25х6 | м2 | 324
4.4 | доска 150х50 | п.м. | 180
5 | Монтаж для стоянок автокрана сборных ж/б плит типа ПАГ-14 | шт | 8
6 | Организация складов и хранения
6.1 | Устройство площадок под складирование арматуры и металлоконструкций | м² | ~20 | Бетонное/щебёночное покрытие?
6.2 | Устройство складов цемента и сухих смесей | м² | ~12 | Закрытые помещения
7 | Обеспечение строительного процесса
7.1 | Подключение временного электроснабжения | компл |  | По схеме электроснабжения ПОС
7.2 | Подключение водоснабжения | компл |  | Для бытовых нужд и строительных работ
7.3 | Организация мест сбора строительного мусора | шт | 1 | Контейнеры, вывоз согласно графику
7.4 | Утилизация демонтированных материалов | м³ | 99.05 | По проекту утилизации
8 | Завершение строительных работ
8.1 | Демонтаж временных сооружений и городка | компл |  | После окончания строительно-монтажных работ
8.2 | Восстановление благоустройства территории | м² |  | Уборка, планировка, восстановление покрытий