## Лист1
№п/п | Наименование Вида работ | Ед. изм | Кол-во | цена ед. руб.работы с НДС | сумма руб. работ с НДС | Формула расчёта. Расчёт объёмов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
Демонтажные работы
Демонтаж существующего покрытия кровли на отм. от +10,170 до +23,360
1 | Разборка гидроизоляции из гидростеклоизола 1 слой, 3 мм и гидроизоляции из рубероида на битумной мастике 4-9 слоёв (tcp=19,5 мм) | т | 784.07 | 33750 | 26462362.5 | (6817,125+7753,016+2726,772+2814,563+516,175)*4,5 (Вес 1 м2 4,5 кг/м2) (6817,125+7753,016)*4,3*9+2726,772*4,3* 4+2814,563*4,3*5+516,175*4,3*9 (4,3 кг/м2 - 1 слой). Sобщ-20627,65м2
2 | Разборка асфальтовой стяжки (tcp = 26,5 мм) | м2 | 17807 | 1500 | 26710500 | (6550,235+7547,622)*0,02*2400+2476,357*0,028*2400+2667,776*0,04*2400+495,021 *0,028*2400 (вес 1 м3 2400 кг/мЗ). V-471,87м3. 1132,48тн
3 | Демонтаж утеплителя из пенобетона (tcp=105 мм) | м2 | 20401.14 | 900 | 18361026 | (6550,235+7547,622)*0,105*700+2476,357* 0,115*700+2667,776*0,12*700+495,021*0,115 *700 (вес 1 м3 700 кг/мЗ). V-2142,12м3
4 | Демонтаж конструкции водоприёмных воронок | т | 2.02 | 27500 | 55550 | 96шт*21кг/1000 (вес одной воронки 21 кг)
Демонтаж конструкции окрытия парапета
5 | Демонтаж защитного фартука из оцинкованной стали 1155,21 м.п. | т | 4.59 | 188725 | 866247.75 | (358,188*0,785+55,223*0,62+168,81*0,785+ 13,12*0,785+176,188*0,785+89,815*0,62+167, 82*0,62+126,05*0,62)*0,0007*7850/1000 (вес 1 м3 7850 кг/мЗ). S-834,42м2
6 | Демонтаж сборных ж.б. парапетных плит t=140 мм | тн | 153.64 | 1600 | 245824 | (358,188+55,223+168,81+13,12+176,188+89,815 +167,82+126,051*0,14*0,38*2500 (вес 1 м3 2500 кг/мЗ). V-61,46м3, 153,64тн
Демонтаж примыканий к фонарям
7 | Разборка гидроизоляции из рубероида 1 слой | т | 3.52 | 375000 | 1320000 | (169,427*0,587+169,693*0,587+157,593*0,6 41+158,027*0,641+157,547*0,641+158,012*0,6 41+253,516*0,619+48,829*0,587+48,842*0,58 71*4,3 (4,3 кг/м2 - 1 слой). S-817,908м2
8 | Демонтаж утеплителя из пенобетона 65 мм | т | 25.73 | 900 | 23157 | (169,427*0,395+169,693*0,395+157,593*0,4 5+158,027*0,45+157,547*0,45+158,012*0,45+ 253,516*0,43+48,829*0,395+48,842*0,395)* 0,065*700 (вес 1 м3 700 кг/мЗ). V-36,76м3
9 | Демонтаж отливов из оцинкованной стали 1321,49 м.п. | п.м. | 1321 | 250 | 330250 | (169,427+169,693+157,593+158,027+157,547 +158,012+253,516+48,829+48,842)*0,0007*0, 2*7850 (вес 1 м3 7850 кг/мЗ). S-264,3м2. 1,45тн
Демонтаж покрытия фонарей
10 | Разборка гидроизоляции из гидростеклоизола 1 слой, 3 мм и гидроизоляции из рубероида на битумной мастике 9 слоёв, 27 мм | т | 222.82 | 166000 | 36988120 | ((12,166*(72,615+72,6))+(6,181*72,49+6,181*72,66+6,181*72,46+6,181*72,72)+(11,99*114,6 61+16,025*18,425*2)1*4,5 (вес 1 м2 4,5 кг/м2) =5158,01*4,3*9 (4,3 кг/м2 - 1 слой). S-5158,01м2
11 | Разборка асфальтовой стяжки (tcp = 24,5 мм) | м2 | 5156.74 | 1500 | 7735110 | (12,166*(72,615+72,6)+6,181*(72,49+72,66)+ 6,181*(72,46+72,72)+11,991*114,66+5,992*18, 425*21*0,0245*2400) V-126,34м3, 303,23тн
12 | Демонтаж утеплителя из пенобетона (tcp=100 мм) | т | 1900-12-25 23:31 | 1902-06-18 | 324882 | (12,166*(72,615+72,61+6,181*172,49+72,661+6,181*(72,46+72,721+11,991*114,66+5,992*18,42 5*21*0,1*700. V-515,69м3
13 | Демонтаж конструкций наружных пожарных лестниц (марши и площадки): арматурные стержни Ø10 - 158,6 кг, уголки 50x5 - 459,9 кг | т | 0.62 | 50000 | 31000 | (122*3,77+257*0,6171)/1000
14 | Демонтаж фрагментов навесных панелей в местах устройства крепления новых лестниц | т | 0.02 | 300000 | 6000 | 0,0121*116*13,5/1000 (вес 1 м2 13,5 кг/м2). S-1,4м2
15 | Погрузка демонтируемых материалов | т | 4494.65 | 5000 | 22473250 | 784,07+1132,48+1499,48+2,016+4,59+153,64 +3,52+25,73+1,452+222,82+303,23+360,98+0,6 2+0,019
16 | Транспортировка демонтируемых стальных конструкций | т | 8.68 | 5000 | 43400 | 2,016+4,59+1,452+0,62
17 | Транспортировка демонтируемых материалов (кроме металла) | т | 4485.97 | 5000 | 22429850 | 4494,65-8,68
| Утилизация? |  |  |  | 0
18 | Разгрузка | т | 4494.65 | 7500 | 33709875
Монтажные работы
Монтаж кровельного покрытия ТН-КроВля Экспресс Солид Проф
19 | Устройство гидроизоляции из Техноэласта ПЛАМЯ СТОП ЭКП, 4,2 мм | м2 | 21958.07 | 550 | 12076938.5 | (((104,543-0,4)*167,353+(30,642- 0,2}*125,34+(24,781-0,2)*106,84+( 23,775-0,2) *30,025)- (12,445 * (73,02+73,02) +6,587* (72,9+72,9) +6, 585*(72,9+72,9)+12,437*114,82+6,518* 18,74 +6,527* 18,74)) - 73,92 (коэффициент расхода к-1,15 учтён)
20 | Устройство гидроизоляции из Унифлекса PRO П, 4 мм | м2 | 22755.43 | 550 | 12515486.5 | (((104,543+0,4+0,6} * 168,155+(30,642+0,4} * 126,14+(24,781+0,2) * 107,64+(23,775+0,6) *3 0,425)- (12,245 * (72,82+72,82)+6,387*(72,7+72,7)+6,385*(72,7+72,7)+12,237*114,62+6,318* 18,54+6,327*18,54)+(12,245*0,1*4+6,387*0,1*4+6,385*0,1*4+12,237*0,1*2+6,318*0,1*2+6,38 5*0,1*2))-58,52+14,52 (коэффициент расхода к-1,15 учтён)
21 | Укладка утеплителя из Техноруф В экстра ХБ=0,047, 50 мм | м2 | 20063.99 | 400 | 8025596 | (( 104,543 * 167,78+30,642 * 125,76+24,781 * 1 07,26+23,775*30,23}- (11,935 * (72,82+72,82) +6,077* (72,7+72,7) +6, 075 *( 72,7+72,7)+12,027* 114,62+6,008* 18,54 +6,017*18,54}}-125,78-58,52 (коэффициент расхода к-1,03 учтён)
22 | Укладка уклонообразующего слоя из Техноруф В экстра клин 4,2.% 1200x600 мм (плита А) | м3 | 22.06 | 7500 | 165450 | Общий объем всех уклонов 48,99 м3 Площадь всех участков 836,96 м2. Расчёт клиновидной теплоизоляции (приложение). Типы плит см. лист 4
23 | Укладка уклонообразующего слоя из Техноруф В экстра клин 4,2.% 1200x600 мм (плита В) | м3 | 21.21 | 7500 | 159075
24 | Укладка уклонообразующего слоя из Техноруф В экстра клин 4,2.% 1200x600 мм (плита С) | м3 | 5.72 | 7500 | 42900
25 | Укладка утеплителя из Техноруф В экстра ХБ=0,047, 110 мм | м2 | 20208.5 | 400 | 8083400 | ((104,543 * 167,78+30,642 * 125,76+24,781 * 1 07,26+23,775*30,23}- (11,935 * (72,82+72,82}+6,077* (72,7+72,7) +6, 075 *( 72,7+72,7)+12,027* 114,62+6,008* 18,54 +6,017*18,54))-58,52+14,52 (коэффициент расхода к-1,03 учтён)
26 | Устройство пароизоляции Технобарьер, 3 мм | м2 | 23756.41 | 250 | 5939102.5 | (((104,543+0,2+0,53+0,515+0,2+0,2+1,2+1,2 +0,2)*167,78+(30,642+0,2+0,55+0,55+0,2)*1 25,76+( 24,781+0,4)*107,26+(23,775+0,2+1,2 +1,2+0,2)*30,23)-(11,935*(72,82+72,82}+6,077* (72,7+72,7)+6, 075*(72,7+72,7)+12,027*114,62+6,008*18,54 +6,017*18,54))-58,52+23,958 (коэффициент расхода к=1,15 учтён)
27 | Нанесение праймера битумного ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | л | 4131.55 | 1250 | 5164437.5 | 20657,75*0,2 (расход 0,2 л/м2)
28 | Устройство выравнивающего слоя из ц.п. стяжки М150 1=20 мм | м2 | 18670.6 | 770 | 14376362 | (104,543*167,78+30,642*125,76+24,781*107,26+23,775*30,23)-(11,935*(72,82+72,82)+6,077*(72,7+72,7)+6,075*(72,7+72,7)+12,027*114,62+6,008*18,54+6,017*18,54)-934,78-58,52
29 | Приклеивание теплоизоляции на битум нефтяной кровельный БН 90/30 (2 слоя) | м2 | 40884.68 | 400 | 16353872 | (((104,543*167,78+30,642*125,76+24,781*107,26+23,775*30,23)-(11,935*(72,82+72,82)+6,077*(72,7+72,7)+6,075*(72,7+72,7)+12,027*114,62+6,008*18,54+6,017*18,54)+836,96)-58,52 (расход 2 кг/м2 (1 слой)). 40,88тн
30 | Устройство уклонообразующего слоя из керамзитобетонной стяжки D900, В10 | м3 | 137 | 5117 | 701029 | (934,78*0,125+12)+(0,058*1,2*110)
31 | Укладка сетки сварной В500С с ян. 100x100 мм, д = 4 мм | м2 | 1575 | 400 | 630000 | (934,78+(934,78/2)+143,2)*1,75 (расход 1,75 кг/м2). 2,76тн
32 | Устройство доп. слоев гидроизоляции Унифлекс Экспресс ЗИП в ендовах | м2 | 506 | 450 | 227700 | 1*159,005+1*159,14+1*159,23+1*28,225 (коэффициент расхода к=1,15 не учтён)
| Монтаж ограждения вдоль парапетов |  |  |  | 0
33 | Монтаж кровельного ограждения Технониколь KO/PRO/PL-1200-3 (набор 3 м.п.) комплектующие в наборе см. Приложение Кровельное ограждение Технониколь KO/PRO/PL-1200-3 высотой 1200 мм, шаг стоек 1,5 м | м.п. | 936.87 | 750 | 702652.5 | 936,87/3=312 компл. Крепление ограждения распорными анкерами STALMAX М10 12x100 по ГОСТ Р 56731-2015, класс прочности 6.8 - 2498 шт
34 | Нанесение мастики ТЕХНОНИКОЛЬ №71 | л | 230 | 2715 | 624450 | (0,15*2+0,08*2)*2498*0,2 (расход 0,2 л/м.п.)
35 | Монтаж примыкания кровельного покрытия к парапетам до 600 мм | м.п. | 1155.21 | 900 | 1039689
| Ц.п раствор М150 (уклон парапета) | м³ | 11.6 | 5117 | 59357.2
| Гидроизоляция Техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЭКП, 4,2 мм | м² | 1536.29 | 550 | 844959.5 | коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Доп. слои гидроизоляции Чнифлекс Экспресс ЭМП | м² | 1620.15 | 550 | 891082.5 | коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Галтель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ 100x100 мм | м.п. | 1139.37 | 250 | 284842.5
| Отлив парапета из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, l = 880 мм | м.п. | 795.21 | 450 | 357844.5 | 699,78 м²
| Отлив парапета из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, l = 730 мм | м.п. | 360 | 450 | 162000 | 262,8 м²
| Т-образный костыль t = 2 мм, l = 790 мм | шт | 1137 |  | 0
| Т-образный костыль t = 2 мм, l = 640 мм | шт | 515 |  | 0
| Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×50 | шт | 7856 |  | 0 | 43,4 кг (500 шт = 2,76 кг)
| Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8×45 | шт | 7856 |  | 0 | 12,0 кг (2500 шт = 3,82 кг)
36 | Монтаж примыкания кровельного покрытия к деформационным швам в осях 10/Щ-В, 30-25/П, 5'-9'/М | м.п. | 960.17 | 750 | 720127.5
| Штукатурка из ц.п. раствора 10 мм | м² | 1.27 | 550 | 698.5
| Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | л | 20.71 | 2715 | 56227.65 | Расход 0,2 л/м²
| Теплоизоляция ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА | м³ | 2.55 | 7500 | 19125 | коэффициент расхода k = 1,03 (учтён)
| Пароизоляция Технобарьер, 3 мм | м² | 236.37 | 250 | 59092.5 | коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Гидроизоляция Техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЭКП, 4,2 мм | м² | 216.26 | 550 | 118943 | коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Доп. слои гидроизоляции Чнифлекс Экспресс ЭМП | м² | 391 | 550 | 215050 | коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Доп. слой гидроизоляции ТЕХНОНИКОЛЬ ФЛЕКС | м² | 60.8 | 550 | 33440 | коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Галтель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ 100×100 мм | м.п. | 960.17 | 250 | 240042.5
| Фартук из оцинкованной стали, t = 0,7 мм, l = 0,570 м | м.п. | 160.03 | 450 | 72013.5
| Крепёжный элемент, шаг 585 мм | шт | 547 |  | 0
| Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×50 | шт | 6401 |  | 0 | 35,3 кг (500 шт = 2,76 кг)
| Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8×45 | шт | 6401 |  | 0 | 9,78 кг (2500 шт = 3,82 кг)
37 | Монтаж примыкания кровельного покрытия к деформационному шву в осях 24-5/Н | м.п. | 167.82 | 750 | 125865
| Штукатурка из ц.п. раствора 10 мм | м² | 593.24 | 550 | 326282
| Профиль из оцинкованной стали, l = 0,757 м | м.п. | 167.82 | 450 | 75519
| ЦСП-1, t = 15 мм | м² | 78.04 |  | 0
| Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×50 (для ЦСП-1) | шт | 8727 |  | 0 | 48,2 кг (500 шт = 2,76 кг)
| Компенсатор из оцинкованной стали t = 0,8 мм, l = 0,505 м | м.п. | 167.82 |  | 0
| Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×50 | шт | 13426 |  | 0 | 74,1 кг (500 шт = 2,76 кг)
| Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8×45 | шт | 13426 |  | 0 | 20,5 кг (2500 шт = 3,82 кг)
| Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | л | 14.47 | 2715 | 39286.05 | Расход 0,2 л/м²
| Теплоизоляция ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА | м³ | 16.67 | 7500 | 125025 | коэффициент расхода k = 1,03 (учтён)
| Пароизоляция Технобарьер, 3 мм | м² | 434.24 | 250 | 108560 | коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Гидроизоляция Техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЭКП, 4,2 мм | м² | 132.2 | 550 | 72710 | коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Доп. слои гидроизоляции Чнифлекс Экспресс ЭМП | м² | 179.1 | 550 | 98505 | коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Доп. слой гидроизоляции ТЕХНОНИКОЛЬ ФЛЕКС | м² | 81.64 | 550 | 44902 | коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Галтель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ 100×100 мм | м.п. | 167.82 | 250 | 41955
| Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71 | л | 33.56 | 2715 | 91115.4 | Расход 0,2 л/м.п.
| Фартук из оцинкованной стали, t = 0,7 мм, l = 0,564 м | м.п. | 167.82 | 450 | 75519
38 | Монтаж примыкания кровельного покрытия к водоприёмным воронкам ТП-09.4.100-3 у парапетов (1200x1200) | шт | 110 | 1500 | 165000
| Выравнивающее основание под воронку из ц.п. раствора М150 | м³ | 36.3 | 5117 | 185747.1
| Доп. слои гидроизоляции Чнифлекс Экспресс ЭМП | м² | 22141.3 | 550 | 12177715
| Теплоизоляция LOGICPIR СХМ/СХМ | м³ | 448.67 | 7500 | 3365025
39 | Монтаж примыкания кровельного покрытия к водоприёмным воронкам ТП-09.У.100-3 в ендовах (1000x1000) | шт | 38 | 1500 | 57000
| Выравнивающее основание под воронку из ц.п. раствора М150 | м³ | 4.18 | 5117 | 21389.06
| Доп. слои гидроизоляции Чнифлекс Экспресс ЭМП | м² | 1681.99 | 550 | 925094.5 | коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Теплоизоляция LOGICPIR СХМ/СХМ | м³ | 74.37 | 7500 | 557775 | коэффициент расхода k = 1,03 (учтён)
40 | Монтаж примыкания кровельного покрытия к водоприёмным воронкам ТП-09.Ч. 100-3 в ендовах по оси 10 (1200x1200) | шт | 6 | 1500 | 9000
| Выравнивающее основание под воронку из ц.п. раствора М150 | м³ | 0.12 | 5117 | 614.04
| Доп. слои гидроизоляции Чнифлекс Экспресс ЭМП | м² | 60.24 | 550 | 33132 | коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Теплоизоляция LOGICPIR СХМ/СХМ | м³ | 74.37 | 7500 | 557775 | коэффициент расхода k = 1,03 (учтён)
41 | Монтаж примыкания кровельного покрытия к стенам (парапетам выше 600 мм) | м.п. | 259.52 | 750 | 194640
| Штукатурка из ц.п. раствора 10 мм | м² | 689.52 | 550 | 379236
| Рейка краевая алюминиевая Технониколь Стандарт, l = 2 м | м.п. | 256.67 | 450 | 115501.5
| Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×50 | шт | 1283 |  | 0 | 7,08 кг (500 шт = 2,76 кг)
| Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8×45 | шт | 1283 |  | 0 | 1,96 кг (2500 шт = 3,82 кг)
| Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | л | 9.75 | 2715 | 26471.25 | Расход 0,2 л/м²
| Гидроизоляция Техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЭКП, 4,2 мм | м² | 170.02 | 550 | 93511 | коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Доп. слои гидроизоляции Чнифлекс Экспресс ЭМП | м² | 228.17 | 550 | 125493.5 | коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Галтель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ 100×100 мм | м.п. | 259.52 | 250 | 64880
| Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71 | л | 51.33 | 2715 | 139360.95 | Расход 0,2 л/м.п.
42 | Монтаж примыкания кровельного покрытия к бортовым элементам фонарей Сф-1, Сф-3, Сф-4 | м.п. | 947.04 | 750 | 710280
| Теплоизоляция бортового элемента Техноруф В ЭКСТРА, t = 150 мм | м³ | 51.94 | 7500 | 389550 | коэффициент расхода k = 1,03 (учтён)
| Галтель ТЕХНОРЧФ Н ПРОФ 100×100 мм | м.п. | 947.04 | 250 | 236760
| Гидроизоляция Техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЗКП, 4,2 мм | м² | 1046.63 | 550 | 575646.5 | толщина 0,961 м; коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Доп. слои гидроизоляции Чнифлекс Экспресс ЭМП | м² | 1266.62 | 550 | 696641 | толщина 0,855 + 0,308 м; коэффициент расхода k = 1,15 (учтён)
| Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | л | 90.35 | 2715 | 245300.25 | Расход 0,2 л/м²
| Отлив из оцинкованной стали, t = 0,7 мм, l = 0,537 м | м.п. | 947.04 | 450 | 426168
43 | Монтаж примыкания кровельного покрытия к бортовым элементам фонаря Сф-2
| Теплоизоляция бортового элемента Техноруф В ЭКСТРА, t = 100 мм | м³ | 9.05 | 7500 | 67875
| Галтель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ 100×100 мм | м.п. | 229.24 | 250 | 57310
| Гидроизоляция Техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЭКП, 4,2 мм | м² | 216.63 | 550 | 119146.5 | толщина 0,945 м
| Доп. слои гидроизоляции Унифлекс Экспресс ЭМП | м² | 262.48 | 550 | 144364 | толщина (0,839 + 0,306 м)
| Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | л | 24.39 | 2715 | 66218.85 | Расход 0,2 л/м²
| Отлив из оцинкованной стали, t = 0,7 мм, l = 0,487 м | м.п. | 229.24 | 450 | 103158
44 | Монтаж примыкания кровельного покрытия к торцам фонарей Сф-1, Сф-2, Сф-3, Сф-4 |  |  |  | 0
| Рейка краевая алюминиевая Технониколь Стандарт, l = 2 м | м.п. | 148.92 | 450 | 67014
| Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×50 (для торцов) | шт | 745 |  | 0 | 4,1 кг (500 шт = 2,76 кг)
| Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8×45 (для торцов) | шт | 745 |  | 0 | 1,1 кг (2500 шт = 3,82 кг)
| Гидроизоляция Техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЭКП, 4,2 мм (для торцов) | м² | 85.78 | 550 | 47179 | толщина 0,576 м
| Доп. слои гидроизоляции Унифлекс Экспресс ЭМП (для торцов) | м² | 115.12 | 550 | 63316 | толщина (0,290 + 0,483 м)
| Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71 (для торцов) | л | 29.78 | 2715 | 80852.7
45 | Монтаж примыкания кровельного покрытия к вентиляционным выпускам на кровле в осях 4'-5'/Ф-У и 26/3-Ы (2 узла)
| Галтель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ 100×100 мм | м.п. | 5.2 | 250 | 1300 | (3,016 + 2,176 м)
| Гидроизоляция Техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЭКП, 4,2 мм | м² | 2.94 | 550 | 1617
| Доп. слои гидроизоляции Техноэласт ЭПП | м² | 3.91 | 550 | 2150.5
| Пароизоляция Технобарьер, 3 мм | м² | 1.72 | 250 | 430
| Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71 | л | 1.04 | 2715 | 2823.6 | Расход 0,2 л/м.п.
| Обжимной металлический хомут (по диаметру трубы) | шт | 2 |  | 0
| Фартук из оцинкованной стали, t = 0,7 мм | м.п. | 5.2 | 450 | 2340
| Монтаж конструкций наружных пожарных лестниц | т | 2.37 |  | 0
46 | Монтаж лестницы пожарной П1-2 Н-1,05м ГОСТ Р 53254-2009 массой 28,5 кг | т | 0.09 | 167000 | 15030 | 3шт*28,5кг/1000
| Монтаж лестницы пожарной П1-2 Н-2,45м ГОСТ Р 53254-2009 массой 50,17 кг | т | 1.3 | 100000 | 130000 | 26шт*50,17кг/1000
| Монтаж лестницы пожарной П1-1 Н-1,05м ГОСТ Р 53254-2009 массой 17,19 кг | т | 0.07 | 300000 | 21000 | 4шт*17,19кг/1000
| Монтаж лестницы пожарной П1-1 Н-2,45м ГОСТ Р 53254-2009 массой 28,57 кг | т | 0.17 | 180000 | 30600 | 6шт*28,57кг/1000
| Монтаж площадки выхода пожарной лестницы 800/1,15м ГОСТ Р 53254-2009 массой 60,47 кг | т | 0.3 | 500000 | 150000 | 5шт*60,47кг/1000
| Монтаж площайки выхода пожарной лестницы 800/1,5м ГОСТ Р 53254-2009 массой 73,93 кг | т | 0.44 | 410000 | 180400 | 6шт*73,93кг/1000
| Устройство крепления пожарной площадки на парапет ГОСТ Р 53254-2009 массой 7,8 кг | т | 0.03 | 500000 | 15000 | 4шт*7,8кг/1000
| Устройство крепления пожарной площадки на плоскую кровлю ГОСТ Р 53254-2009 массой 15,18 кг | т | 0.11 | 500000 | 55000 | 7шт*15,18кг/1000
| Крепление анкерными болтами с гайкой М10х14х100, двухраспорный | шт | 656 |  | 0 | 4*(116+40+8)
| Установка декоративных накладок | шт | 116 | 1500 | 174000 | Крепёж - заклепка вытяжная 6,4x12 AL/S1 - 464 шт
| Заполнение зазоров пеной монтажной | л | 210.54 | 1500 | 315810 | ((0,11*0,11*0,15)*1000)*116
| Пластина 6x450x450 мм | шт/ т | 28/0,27 |  |  | 0,006*0,45*0,45*7850*28/1000 (вес в 1 м3 7850 кг/мЗ)
47 | Крепление конструкций лестниц |  |  |  | 0
| Шпилька М8, l = 90 мм | шт | 112 |  | 0
| Гайка М8 | шт | 224 |  | 0
| Шайба М8 | шт | 224 |  | 0
| Скоба из металла | шт | 14 |  | 0
| Обжимной хомут из оцинкованной стали Ø50 мм | шт | 28 |  | 0
48 | Устройство примыкания кровельного покрытия к конструкциям лестниц
| Пароизоляция Технобарьер | м² | 8.96 | 250 | 2240
| Гидроизоляция Унифлекс Экспресс ЭМП | м² | 12.46 | 750 | 9345
| Гидроизоляция Техноэласт ПЛАМЯ СТОП | м² | 16.94 | 750 | 12705
49 | Монтаж примыкания кровельного покрытия к люкам дымоудаления |  |  |  | 0
| Кровельный люк дымоудаления Дымозор-100-1800×1300-У-3000-230-Р-С | шт | 22 | 3500 | 77000 | S = 2,25 м²
| Гидроизоляция Техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЭКП, 4,2 мм | м² | 89.58 | 750 | 67185 | высота наклеивания переменная по контуру
| Доп. слои гидроизоляции Унифлекс Экспресс ЭМП | м² | 119.08 | 750 | 89310 | (l = 0,290 + перем. высота)
| Рейка краевая алюминиевая Технониколь Стандарт, l = 2 м | м.п. | 146.08 | 450 | 65736
| Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8×50 | шт | 730 |  | 0 | 4,03 кг (500 шт = 2,76 кг)
| Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №71 | л | 29.22 | 2715 | 79332.3 | Расход 0,2 л/м.п.
| Галтель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ 100×100 мм | м.п. | 145.2 | 250 | 36300
| Мастика Технониколь ПЛАМЯ СТОП | кг | 53.49 | 1000 | 53490 | Расход 4 кг/м²
Фонарь СФ-1
Демонтажные работы
| Демонтаж оконного заполнения (стекло) 115,2 м2 | т | 1.73 | 99884 | 172799.32 | 115,2*15/1000 (армированное стекло t=6 мм - 15 кг/м2)
| Демонтаж конструкций оконных рам: уголок 50х5 - 193,02 кг | т | 0.19 | 1523842 | 289529.98 | 193,02/1000
| Демонтаж облицовки торцов и фасадов фонарей (сталь листовая толщ. 0,7 мм) | т | 0.47 | 274468 | 128999.96 | 86м2*0,0007*7850/1000 (вес 1 м3 7850 кг/м3)
| Погрузка демонтируемьк материалов | т | 2.39 | 5000 | 11950 | 2.39
| Транспортировка демонтируемых стапьньк конструкций | т | 0.66 |  | 0 | 0,19+0,47
| Транспортировка демонтируемых материалов (кроме металла) | т | 1.73 |  | 0 | 2,39-0,66
| Разгрузка | т | 2.39 | 7000 | 16730
0
| Монтаж стальных каркасов фонарей Сф-1 (2 шт) | т | 3.08 |  | 0 | (8*72,7+4*70,8+8*32,96+4*33,44+8*13,83+16*3,31+36*0,31+8*23,79+16*0,75+8*11,37+8*0,57+8*3,02+8*29,8+8*1,13+8*3,22+360*0,75+16*2,51+24*1,41+124*5,19+8*4,52+4*5,28)/1000
| Труба профильная 100×4, l = 6140 мм, С255 | шт | 8 |  | 0 | 72,7 кг
| Труба профильная 100×4, l = 5980 мм, С255 | шт | 4 |  | 0 | 70,8 кг
| Труба профильная 100×4, l = 2784 мм, С255 | шт | 8 |  | 0 | 32,96 кг
| Труба профильная 100×4, l = 2824 мм, С255 | шт | 4 |  | 0 | 33,44 кг
| Труба профильная 100×4, l = 1168 мм, С255 | шт | 8 |  | 0 | 13,83 кг
| Уголок гнутый 125×80×7, l = 300 мм, С255 | шт | 16 |  | 0 | 3,31 кг
| Пластина 100×100×4, С255 | шт | 36 |  | 0 | 0,31 кг
| Уголок гнутый 120×100×8, l = 3015 мм, С255 | шт | 8 |  | 0 | 23,79 кг
| Уголок 50×5, l = 200 мм, С255 | шт | 16 |  | 0 | 0,75 кг
| Уголок 50×5, l = 3015 мм, С255 | шт | 8 |  | 0 | 11,37 кг
| Уголок 50×5, l = 150 мм, С255 | шт | 8 |  | 0 | 0,57 кг
| Уголок гнутый 100×65×4, l = 610 мм, С255 | шт | 8 |  | 0 | 3,02 кг
| Труба профильная 100×4, l = 2517 мм, С255 | шт | 8 |  | 0 | 29,8 кг
| Пластина 100×180×8, С255 | шт | 8 |  | 0 | 1,13 кг
| Уголок гнутый 100×65×4, l = 650 мм, С255 | шт | 8 |  | 0 | 3,22 кг
| Пластина 120×200×4, С255 | шт | 360 |  | 0 | 0,75 кг
| Пластина 200×200×8, С255 | шт | 16 |  | 0 | 2,51 кг
| Пластина 120×250×6, С255 | шт | 24 |  | 0 | 1,41 кг
| Гнутый швеллер 160×80×6, l = 370 мм, С255 | шт | 124 |  | 0 | 5,19 кг
| Пластина 240×240×10, С255 | шт | 8 |  | 0 | 4,52 кг
| Пластина 280×240×10, С255 | шт | 4 |  | 0 | 5,28 кг
| Юбка из металла | шт | 2 |  | 0
| Хомут обжимной из оцинкованной стали | шт | 4 |  | 0
| Резьбовая шпилька FIS A M12×120 | шт | 48 |  | 0
| Инъекционный состав FIS EM для FIS A M12×120 | мл | 288 |  | 0 | 1 туба = 390 мл
| Дюбель 8×60 (ГОСТ 28456–90) | шт | 216 |  | 0
| Болт M6×50 с анкером FHY M6 | шт | 248 |  | 0
| Шпилька M16, l = 260 мм | шт | 624 |  | 0
| Шпилька M16, l = 320 мм | шт | 96 |  | 0
| Шайба M16 | шт | 1248 |  | 0
| Гайка M16 | шт | 2496 |  | 0
| Дюбель 8×80 (ГОСТ 28456–90) | шт | 32 |  | 0
| Болт M10×65 с анкером FHY M10 | шт | 16 |  | 0
| Цементно-песчаная смесь М100 | м³ | 0.0073 |  | 0
| Бурение отверстий под установку резьбовой шпильки FIS АМ 12x120 | шт | 48 |  | 0 | глубина анкеровки 75 мм, d диаметр отверстия 14 мм
| Монтаж стеновых сэндвич-панелей | м2 | 135.28 | 900 | 121752 | 17,69*4+0,85*2*4+14,43*4 (обрезки сэндвич-панепей 158,79-135,28=23,51 м2*0,1м=2,35м3)
| Монтаж стеновых сэндвич-панелей МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 3090 | шт | 16 |  | 0
| Монтаж стеновых сэндвич-панелей МП ТСП-Z 1100-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 3090 | шт | 8 |  | 0
| Монтаж стеновых сэндвич-панелей МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 6140 | шт | 8 |  | 0
| Монтаж стеновых сэндвич-панелей МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 5980 | шт | 4 |  | 0
| Монтаж стеновых сэндвич-панелей МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 1140 | шт | 8 |  | 0
| Резка сэндвич-панелей по месту | п.м. | 54.32 | 550 | 29876 | 11,32*4+1,13*8
послед-ть работ | Устройство кровельного покрытия |  |  |  | 0
2025-01-08 | Устройство гидроизоляции из Техноэпаста ПЛАМЯ СТОП ЭКП 4,2 мм | м2 | 283.31 | 550 | 155820.5 | S=(18,04*3,12’2+0,85*3,12*2*2)*2=246.36 м2 (коэффициент расхода к-1,15 учтён)
2025-02-08 | Устройство гидроизоляции из Унифлекса PRO П 4 мм | м2 | 263.21 | 550 | 144765.5 | S=(18,34*3,12*2)*2=228.88 м2 (коэффициент расхода к=1,15 учтён)
4 | Укладка утеплителя из Техноруф В ЭКСТРА 50 мм | м2 | 253.9 | 400 | 101560 | S=(18,34*3,02*2+3,12*2*2)*2=246,5 м2 (коэффициент расхода к=1,03 учтён)
| Приклеивание теплоизоляции на битум нефтяной кровепьньй БН 90/30 (2 слоя) | м2 | 886.18 | 400 | 354472 | 443,09м2*2 (расход 2 кг/м2 (1 слой)).
5 | Укладка утеплителя Техноруф В ЭКСТРА 110 мм | м2 | 221.5 | 400 | 88600 | S=(18,34*3,02*2)*2=221,55 м2 (коэффициент расхода к=1,03 не учтён)
3 | Устройство пароизолядии Технобарьер 3 мм | м2 | 238.77 | 250 | 59692.5 | S=(18,34*3,02*2+0,69*3,12*2*2)*2=238.77 м2 (коэффициент расхода к=1,15 не у чтён)
2 | Нанесение Праймера битумного Техноникопь №01 | л | 44.31 | 2715 | 120301.65 | S=(18,34*3,02*2)*2=221.55 м2*0,2 (расход 0,2 л/м2)
1 | Устройство выравнивающего слоя из цементно-песчаной стяжки М150, 20 мм | м3 | 4.36 | 5117 | 22310.12 | V=(18,04*3,02*0,02*2)*2=4.36 м3
9 | Устройство дополнительные слоёв гидроизоляции из Техноэласта ЗПП (Унисфекс Экспресс ЭМП) | м2 | 71.97 | 550 | 39583.5 | S=(18,34*0,5+0,38*2*18,04+1,05*3,12*2*2)*2=71,97 м2 (коэффициент расхода к=1,15 не учтён)
6 | Укладка ЛПП или ЦСП-1,12 мм (2 слоя) с креплением | м2 | 68.96 | 400 | 27584 | 8=(0,94*18,34*2)*2=68.96 м2 саморезы сверлоконечные ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8x50, 2005 шт
7 | Укладка галтели ТЕХНОНИКОЛЬ ГАЛТЕЛЬ (100x100x1200) | м.п. | 24.96 | 250 | 6240 | п=(3,12*2*2)*2=24,96 м
| Монтаж пожарньк лестниц П1-1 (высота лестницы 2500 мм) в комплекте с крепежными элементами к сэндвич-панелям массой 262 кг - 1 шт | т | 0.52 | 20000 | 10400 | 2*262/1000
| монтаж пестничньк площадок П1-1 массой 29 кг - 1 шт | т | 0.058 | 500000 | 29000 | 2*29/1000
| Монтаж оконных блоков |  |  |  | 0
| Монтаж оконного блока ОК-1 размера™ 1130x1200 из алюминиевых профилей с двухкамерньм стеклопакетом (глухая створка) | шт/м2 | 32/43,39 | 3500 | 112000 | 8=1.13*1.2*32=43.39 м2
| Монтаж оконного блока ОК-2 размера™ 1130x1200 из алюминиевьк профилей с двухкамерньм стеклопакетом с приводом штоковьм (открывающаяся створка) | шт/м2 | 24/32,54 | 3500 | 84000 | 8=1.13*1.2*24=32.54 м2
| Монтаж фасонньк элементов светового фонаря СФ-1 | м.п./м2/т | 781,64/243 ,88/0,97 | 450 | 351738 | ((73,4*0,24+16*0,36+15,44*0,156+12,8’0,228+144*0,154+68*0,156+144*0,195+74*0,467+98*0,224+26*0,834+86*0,8)*0,0005+(24,0*0,3*0,0008))*7,85 (вес 1 м3 7850 кг/м3)
| Фасонное изделие ФИ 1-240×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 73.4 |  | 0 | 17,62 м²
| Фасонное изделие ФИ 6-360×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 16 |  | 0 | 5,76 м²
| Фасонное изделие ФИ 7-156×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 15.44 |  | 0 | 2,41 м²
| Фасонное изделие ФИ 11-228×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 12.8 |  | 0 | 2,92 м²
| Фасонное изделие ФИ 16-154×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 144 |  | 0 | 22,2 м²
| Фасонное изделие ФИ 17-146×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 68 |  | 0 | 10,61 м²
| Фасонное изделие ФИ 18-110×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 144 |  | 0 | 28,08 м²
| Фасонное изделие ФИИ 1-519×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 74 |  | 0 | 34,6 м²
| Фасонное изделие ФИИ 2-224×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 98 |  | 0 | 22,0 м²
| Фасонное изделие ФИИ 3-834×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 26 |  | 0 | 21,68 м²
| Фасонное изделие ФИИ 4-800×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 86 |  | 0 | 68,8 м²
| Фасонное изделие ФИИ 6-300×3000, t = 0,8 мм | м.п. | 24 |  | 0 | 7,2 м²
| Монтаж защитньх сеток | т | 0.66 |  | 0 | (40*13,9+8*12,74)/1000
| Защитная сетка СП-1 | шт | 40 | 1500 | 60000
| Защитная сетка СП-2 | шт | 8 | 1500 | 12000
| Устройство водосточной системы |  |  |  | 0
| Монтаж металлических окрашенных желобов водосточной системы, диаметром 125мм, длиной 3000 мм с соединителми 24 шт, заглушками 8 шт и кронштейнами I =320 мм 172 шт | шт | 28 | 10500 | 294000 | 3*28=84 п.м.
| Монтаж водосточньк воронок, окрашенных, диаметром 125/100 мм | шт | 4 | 3500 | 14000
| Монтаж металлических окрашенных водосточньк труб диаметром 100 мм, длиной 3000 мм, 4 шт с соединительными коленами 60° 4 шт и хомутами (на сэндвич-панель) 24 шт | м.п. | 12 | 1500 | 18000 | 4*3=12 м
| Обеспыливание поверхности стальных элементов каркаса фонарей | м2 | 129.02 | 250 | 32255
| Нанесение грунтовки на поверхность стальных элементов каркаса фонарей (ГФ-021) 1 слой | кг | 12.9 | 2500 | 32250 | 129,02м2*100/1000 (расход 100 гр/м2)
| Нанесение краски на поверхность стальных элементов каркаса фонарей (ПФ-115) 1 слой | кг | 23.22 | 2500 | 58050 | 129,02м2*180/1000 (расход 180 гр/м2)
Фонарь СФ-2
Демонтажные работы
1 | Демонтаж оконного заполнения (стекло) 633,22 м2 | т | 9.5 | 99884 | 948898 | 633,22*15/1000 (армированное стекло t=6 мм - 15 кг/м2)
2 | Демонтаж конструкций оконных рам: уголок 50x5 - 950,04 кг; швеллер 10П - 1958,52 кг | т | 2.91 | 1523842 | 4434380.22 | (950,04+1958,52)/1000
3 | Демонтаж конструкций лестниц фонарей (маршт и площадки): арматурные стержни Ø10 - 33,32 кг: уголки 50x5 - 192,5 кг | т | 0.23 | 274468 | 63127.64 | (33,32+192,5)/1000
4 | Демонтаж облицовки торцов и фасадов фонарей (сталь листовая толщ. 0,7 мм) | т | 1.04 | 274468 | 285446.72 | 189,748м2*0,0007*7850/1000 (вес 1 м3 7850 кг/мЗ)
5 | Погрузка демонтируемых материалов | т | 13.68 | 5000 | 68400 | 9,5+2,91+0,23+1,04
6 | Транспортировка демонтируемых стальных конструкций | т | 3.95 |  | 0 | 2,91+1,04
7 | Транспортировка демонтируемых материалов (кроме металла) | т | 9.73 |  | 0 | 13,68-3,95
8 | Разгрузка | т | 13.68 | 7000 | 95760
9 | Монтаж стальных каркасов фонарей Сф-2 (1 шт) | т | 12.36 |  | 0 | (8*71,51+68*70.8+8*49.33+2*49,33+50*15.18+6*15,63+84*3,31+162*0,31+8*47,18+76*1,41+42*2,51+1587*0,57+561*0.75+4*3,27+1*4,46+6*1,24+4*4,79+1*7,07+16*0,8+12*0,68+4* 30,54+4*35,14+8*4,52+2*6,03+382*5,19+2*1+4*0,11+44*8,72+44*12,48+88*0,89)/1000
| Труба профильная 100×4, L = 6040 мм, С255 | шт | 8 |  | 0 | 71,51 кг
| Труба профильная 100×4, L = 5980 мм, С255 | шт | 68 |  | 0 | 70,8 кг
| Труба профильная 100×4, L = 4166 мм, С255 | шт | 8 |  | 0 | 49,33 кг
| Труба профильная 100×4, L = 4166 мм, С255 | шт | 2 |  | 0 | 49,33 кг
| Труба профильная 100×4, L = 1282 мм, С255 | шт | 50 |  | 0 | 15,18 кг
| Труба профильная 100×4, L = 1320 мм, С255 | шт | 6 |  | 0 | 15,63 кг
| Уголок гнутый 125×80×7, L = 300 мм, С255 | шт | 84 |  | 0 | 3,31 кг
| Пластина 100×100×4, С255 | шт | 162 |  | 0 | 0,31 кг
| Уголок гнутый 120×100×8, L = 5980 мм, С255 | шт | 8 |  | 0 | 47,18 кг
| Пластина 120×250×6, С255 | шт | 76 |  | 0 | 1,41 кг
| Пластина 200×200×8, С255 | шт | 42 |  | 0 | 2,51 кг
| Пластина 120×150×4, С255 | шт | 1587 |  | 0 | 0,57 кг
| Пластина 120×200×4, С255 | шт | 561 |  | 0 | 0,75 кг
| Уголок гнутый 100×65×4, L = 660 мм, С255 | шт | 4 |  | 0 | 3,27 кг
| Уголок гнутый 100×65×4, L = 900 мм, С255 | шт | 1 |  | 0 | 4,46 кг
| Пластина 110×180×8, С255 | шт | 6 |  | 0 | 1,24 кг
| Пластина 250×610×4, С255 | шт | 4 |  | 0 | 4,79 кг
| Пластина 250×900×4, С255 | шт | 1 |  | 0 | 7,07 кг
| Пластина 80×160×8, С255 | шт | 16 |  | 0 | 0,8 кг
| Уголок 50×5, L = 180 мм, С255 | шт | 12 |  | 0 | 0,68 кг
| Труба профильная 100×4, L = 2579 мм, С255 | шт | 4 |  | 0 | 30,54 кг
| Труба профильная 60×4, L = 2968 мм, С255 | шт | 4 |  | 0 | 35,14 кг
| Пластина 240×240×10, С255 | шт | 8 |  | 0 | 4,52 кг
| Пластина 320×240×10, С255 | шт | 2 |  | 0 | 6,03 кг
| Гнутый швеллер 160×80×6, L = 370 мм, С255 | шт | 382 |  | 0 | 5,19 кг
| Труба круглого сечения 657×3, С255 | шт | 2 |  | 0 | 1 кг
| Пластина 60×60×4, С255 | шт | 4 |  | 0 | 0,11 кг
| Труба профильная 60×4, L = 1282 мм, С255 | шт | 44 |  | 0 | 8,72 кг
| Труба профильная 60×4, L = 1830 мм, С255 | шт | 44 |  | 0 | 12,48 кг
| Уголок гнутый 100×65×4, L = 180 мм, С255 | шт | 88 |  | 0 | 0,89 кг
| Юбка из металла | шт | 2 |  | 0
| Хомут обжимной из оцинкованной стали | шт | 4 |  | 0
| Резьбовая шпилька FIS A M12×120 | шт | 152 |  | 0
| Инъекционный состав FIS EM для FIS A M12×120 | мл | 912 |  | 0 | 3 тубы по 390 мл
| Дюбель 8×60 (ГОСТ 28456–90) | шт | 1156 |  | 0
| Болт M6×50 с анкером FHY M6 | шт | 764 |  | 0
| Шпилька M16, L = 260 мм | шт | 624 |  | 0
| Шпилька M16, L = 320 мм | шт | 96 |  | 0
| Шайба M16 | шт | 1248 |  | 0
| Гайка M16 | шт | 2496 |  | 0
| Дюбель 8×80 (ГОСТ 28456–90) | шт | 32 |  | 0
| Болт M10×65 с анкером FHY M10 | шт | 8 |  | 0
| Цементно-песчаная смесь М100 | м³ | 0.0061 |  | 0
| Бурение отверстий под установку резьбовой шпильки FIS АМ 12x120, FIS АМ12х120 | шт | 152 |  | 0 | глубина анкеровки 75 мм. d диаметр отверстая 14 мм
10 | Устройство утепления оконных стыков фонарей из мин. ваты | м3 | 1.73 | 55422 | 95880.06 | V=(0.1 *0.1*112.8*2-0.1 *0.1 *2.4*22)*2=1,73 м3
11 | Монтаж стеновых сэндвич-панелей | м2 | 306.12 | 900 | 275508 | 52,7*2+2,09*2*2+81*2+1,38*22 (обрезки сэндвич-панелей 440,09-306,12= 133,97м2*0,1 м=13,4м3)
| МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5),(ПЭ-01-RAL7004-0.5/ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 3000 | шт | 20 |  | 0
| МП ТСП-Z 1100-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 3030 | шт | 20 |  | 0
| МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 6180 | шт | 4 |  | 0
| МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 5980 | шт | 34 |  | 0
| МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 2640 | шт | 4 |  | 0
| МП ТСП-Z 1200-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 2640 | шт | 1 |  | 0
| МП ТСП-Z 1200-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 1360 | шт | 44 |  | 0
12 | Резка сэндвич-панелей по месту | п.м. | 184.96 | 550 | 101728 | 24,282*2+10,56+5,72*22
| Герметизация труб ОВ атмосферостойким силиконовым герметиком Mastersil 791 | л | 21 | 5833 | 122493 | V=21 л. 35 туб по 600 мл
13 | Устройство гвдроизоляции из Техноэласта ПЛАМЯ СТОП ЭКП 4,2 мм | м2 | 1622.78 | 550 | 892529 | S=114,12*6,09*2+0,85*6.09*2*2+0,21 *2=1411.11 м2 (коэффициент расхода к=1,15 учтён)
14 | Устройство гвдроизоляции из Унифлекса PRO П 4 мм | м2 | 1602.69 | 550 | 881479.5 | S=114,42*6,09*2=1393.64 м2 (коэффициент расхода К=1,15 учтён)
15 | Укладка утеплителя из Техноруф В ЭКСТРА 50 мм | м2 | 1436.96 | 400 | 574784 | V=114,42*5,99*2+6,09*2*2=1395 м2 (коэффициент расхода к=1.03 учтён)
16 | Приклеивание теплоизоляции на битум нефтяной кровельный БН 90/30 (2 слоя) | м2 | 5483 | 400 | 2193200 | 2741,5*2 (расход 2 кг/м2 (1 слой))
17 | Укладка утеплителя ТехноруфВ ЭКСТРА 110 мм | м2 | 1411.87 | 400 | 564748 | V=114,42*5,99'*2=1370,75 м2 (коэффициент расхода К=1,03 учтён)
18 | Устройство пароизоляции Технобарьер 3 мм | м2 | 1595.69 | 250 | 398922.5 | S=114,42*5,99*2+0.69*6,09*2*2=1387.56 м2 (коэффициент расхода к=1,15 учтён)
19 | Нанесение Праймера Виту много Тех нониколь №01 | л | 274.15 | 2715 | 744317.25 | S=114,42*5,99*2=1370.75 м2*0,2 (расход 0,2л/м2)
20 | Устройство выравнивающего слоя из цементно-песчаной стяжки М150. 20 мм | м3 | 27.34 | 5117 | 139898.78 | V=114,12*5,99*0,02*2=27.34 м3
21 | Устройств о дополнительных слоёв гидроизоляции из Техноэласта ЭПП (Унифпекс Экспресс ЭМП) | м2 | 201.46 | 550 | 110803 | S=114,42*0,5+114,12*2*0,4+1,1 +25,578=175,18 м2 (коэффициент расхода к=1,15 учтён)
22 | Укладка ЛПП или ЦСП-1,12 мм (2 слоя) с креплением | м2 | 215.11 | 750 | 161332.5 | S=0,94*114,42*2=215.11 м2 саморезы сверлоконечные ТЕХНОНИКОЛЬ 4.8x50. 2005 шт
23 | Укладка галтели ТЕХНОНИКОЛЬ ГАЛТЕЛЬ (100x100x1200) | м.п. | 24.36 | 250 | 6090 | n=6,09*2*2=24,36 шт
24 | Монтаж пожарных лестниц П 1-1 (высота лестницы 4000 мм) в комплекте с крепежными элементами к сэндвич-панелям массой 262 кг - 1 шт | т | 0.52 | 20000 | 10400 | 2*262/1000
25 | монтаж лестничных площадок П1-1 массой 47 кг- 1 шт | т | 0.09 | 335000 | 30150 | 2*47/1000
26 | Монтаж пожарных лестниц П 1-1(2) (высота лестницы 3400 мм) в комплекте с крепежными элементами к сэндвич-панелям массой 262 кг -1 шт | т | 0.26 | 20000 | 5200 | 1*262/1000
27 | Монтаж лестничных площадок П 1-1(2) массой 40 кг - 1 шт | т | 0.04 | 370000 | 14800 | 1*40/1000
| Монтаж оконных Блоков |  |  |  | 0
28 | Монтаж оконного Блока ОК-1 размерами 1250x1200 из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом (глухая створка) | шт | 210 | 3500 | 735000 | S=1,25*1,2*210=315м2
29 | Монтаж оконного Блока ОК-2 размерами 1250x1200 из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом с приводом штоковым (открывающаяся створка) | шт | 120 | 3500 | 420000 | S=1,25*1,2*120=180м2
30 | Монтаж фасонных элементов | м.п. | 1943.6 | 450 | 874620 | ((229*0.24+14*0,36+14*0,156+285,8*0,228+250,6*0,154+174,4*0,156+421,8*0,195+229*0,476+254*0,224+25*0,834+44 0,8)*0,0005+(24,0*0,3*0,0008))*7,85 (вес 1 м3 7850 кг/мЗ), 502,5м2. 2,0т
| Фасонное изделие ФИ 1-240×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 229 |  | 0 | 54,96 м²
| Фасонное изделие ФИ 6-360×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 14 |  | 0 | 5,04 м²
| Фасонное изделие ФИ 7-156×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 14 |  | 0 | 2,20 м²
| Фасонное изделие ФИ 11-228×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 285.8 |  | 0 | 65,16 м²
| Фасонное изделие ФИ 16-154×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 250.6 |  | 0 | 38,59 м²
| Фасонное изделие ФИ 17-146×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 174.4 |  | 0 | 27,21 м²
| Фасонное изделие ФИ 18-110×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 421.8 |  | 0 | 82,25 м²
| Фасонное изделие ФИИ 1-519×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 229 |  | 0 | 106,94 м²
| Фасонное изделие ФИИ 2-224×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 254 |  | 0 | 56,90 м²
| Фасонное изделие ФИИ 3-834×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 25 |  | 0 | 20,85 м²
| Фасонное изделие ФИИ 4-800×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 44 |  | 0 | 35,20 м²
| Фасонное изделие ФИИ 6-300×3000, t = 0,8 мм | м.п. | 24 |  | 0 | 7,20 м²
31 | Монтаж защитных сеток | т | 2.96 |  | 0 | (144*14,51+4*11,05+44*14,92+4*11,39+4*9,68+4*12,03+2*9,93+2*9,46)/1000
| Защитная сетка СП-3 | шт | 144 | 1500 | 216000
| Защитная сетка СП-4 | шт | 4 | 1500 | 6000
| Защитная сетка СП-5 | шт | 44 | 1500 | 66000
| Защитная сетка СП-6 | шт | 4 | 1500 | 6000
| Защитная сетка СП-7 | шт | 4 | 1500 | 6000
| Защитная сетка СП-8 | шт | 4 | 1500 | 6000
| Защитная сетка СП-9 | шт | 2 | 1500 | 3000
| Защитная сетка СП-10 | шт | 2 | 1500 | 3000
| Устройств о водосточной системы |  |  |  | 0
32 | Монтаж металлических окрашенных желобов водосточной системы диаметром 125мм, длиной 3000 мм с соединителями 74 шт, заглушками 4 шт и кронштейнами 1=320 мм 518 шт | м.п. | 228 | 10500 | 2394000 | 3*76=228 М
| Монтаж водосточных воронок, окрашенных, диаметром 125/100 мм | шт | 18 | 3500 | 63000
| Монтаж металлических окрашенных водосточных труб диаметром 100 мм, длиной 2000 мм, 36 шт с соединительными коленами 60° 18 шт и хомутами (на сэндвич-панель) 50 шт | м.п. | 72 | 1500 | 108000 | 36*2=72 м
33 | Обеспыливание поверхности стальных элементов каркаса фонарей | м2 | 506.64 | 250 | 126660
| Нанесение грунтовки на поверхность стальных элементов каркаса фонарей (ГФ—021) 1 слой | кг | 55.66 | 2500 | 139150 | 506,64м2*100/1000 (расход 100 гр/м2)
| Нанесение краски на поверхность стальных элементов каркаса фонарей (ПФ-115) 1 слой | кг | 91.2 | 2500 | 228000 | 506,64м2*180/1000 (расход 180 гр/м2)
34 | Монтаж стального дверного наружного однопольного Блока Д-1 размерами 2000x600 с левым открыванием наружу обычного исполнения | шт | 2 | 6500 | 13000
Фонарь СФ-3
Демонтажные работы
1 | Демонтаж оконного заполнения (стекло) 809,96 м2 | т | 12.15 | 99884 | 1213590.6 | 80996*15/1000 (армированное стекло t=6 мм - 15 кг/м2)
2 | Демонтаж конструкций оконных рам: уголок 50х5 - 578,318 кг; швеллер 10П — 2473,92 кг | т | 3.05 | 1523842 | 4647718.1 | (578,318+2473,92)/1000
3 | Демонтаж конструкций лестниц фонарей (марши и площадки): арматурные стержни 010 - 46,892 кг: уголки 50x5 - 257.265 кг | т | 0.304 | 274468 | 83438.272 | (46,892+257,265)/1000
4 | Демонтаж облицовки торцов и фасадов фонарей (сталь листовая толщ. 0,7 мм) | т | 2 | 274468 | 548936 | 363,68м2*0,0007*7850/1000 (вес 1 м3 7850 кг/мЗ)
5 | Погрузка демонтируемых материалов | т | 17.5 | 5000 | 87500 | 12,15+3,05+0,304+2
6 | Транспортировка демонтируемых стальных конструкций | т | 5.35 |  | 0 | 17,504-12,15
7 | Транспортировка демонтируемых материалов (кроме металла) | т | 12.15 |  | 0
8 | Разгрузка | т | 17.5 | 7000 | 122500
2025-10-09 | Монтаж стальных каркасов фонарей Сф-3 (2шт) | т | 18.367 |  | 0 | (16*73,41+80*70,8+708*0,751-52*32,2+32*15,06+8*15,06+8*49,37+8*48,58+4*49,24+16*47,61+8*0,69+264*0,31+52*2,4 9+96*1,41+8*31,97+312*1,77+104*3,31+312*1,72+8*28,72+8*35,03+32*0,75+2100*0,57+8*2,03+12*5,28+8*4,52+484*5,19+16*3,51 +24*8,68+24*12,48+24*0,62)/1000
| Труба профильная 100×4, L = 6200 мм, С255 | шт | 16 |  | 0 | 73,41 кг
| Труба профильная 100×4, L = 5980 мм, С255 | шт | 80 |  | 0 | 70,8 кг
| Пластина 120×200×4, С255 | шт | 708 |  | 0 | 0,75 кг
| Труба профильная 100×4, L = 2720 мм, С255 | шт | 52 |  | 0 | 32,2 кг
| Труба профильная 100×4, L = 1272 мм, С255 | шт | 32 |  | 0 | 15,06 кг
| Труба профильная 100×4, L = 1272 мм, С255 | шт | 8 |  | 0 | 15,06 кг
| Труба профильная 100×4, L = 4170 мм, С255 | шт | 8 |  | 0 | 49,37 кг
| Труба профильная 100×4, L = 4103 мм, С255 | шт | 8 |  | 0 | 48,58 кг
| Труба профильная 100×4, L = 4159 мм, С255 | шт | 4 |  | 0 | 49,24 кг
| Уголок гнутый 120×100×8, L = 6034 мм, С255 | шт | 16 |  | 0 | 47,61 кг
| Уголок гнутый 100×65×4, L = 140 мм, С255 | шт | 8 |  | 0 | 0,69 кг
| Пластина 100×100×4, С255 | шт | 264 |  | 0 | 0,31 кг
| Пластина 115×230×12, С255 | шт | 52 |  | 0 | 2,49 кг
| Пластина 120×250×6, С255 | шт | 96 |  | 0 | 1,41 кг
| Труба профильная 100×4, L = 2700 мм, С255 | шт | 8 |  | 0 | 31,97 кг
| Уголок 125×80×7, L = 160 мм, С255 | шт | 312 |  | 0 | 1,77 кг
| Уголок 125×80×7, L = 300 мм, С255 | шт | 104 |  | 0 | 3,31 кг
| Уголок 70×5, L = 320 мм, С255 | шт | 312 |  | 0 | 1,72 кг
| Труба профильная 100×4, L = 2426 мм, С255 | шт | 8 |  | 0 | 28,72 кг
| Труба профильная 100×4, L = 2959 мм, С255 | шт | 8 |  | 0 | 35,03 кг
| Уголок 50×5, L = 200 мм, С255 | шт | 32 |  | 0 | 0,75 кг
| Пластина 120×150×4, С255 | шт | 2100 |  | 0 | 0,57 кг
| Пластина 180×180×8, С255 | шт | 8 |  | 0 | 2,03 кг
| Пластина 240×280×10, С255 | шт | 12 |  | 0 | 5,28 кг
| Пластина 240×240×10, С255 | шт | 8 |  | 0 | 4,52 кг
| Гнутый швеллер 160×80×6, L = 370 мм, С255 | шт | 484 |  | 0 | 5,19 кг
| Уголок гнутый 100×65×4, L = 710 мм, С255 | шт | 16 |  | 0 | 3,51 кг
| Труба профильная 60×4, L = 1272 мм, С255 | шт | 24 |  | 0 | 8,68 кг
| Труба профильная 60×4, L = 1830 мм, С255 | шт | 24 |  | 0 | 12,48 кг
| Уголок гнутый 100×65×4, L = 125 мм, С255 | шт | 24 |  | 0 | 0,62 кг
| Резьбовая шпилька FIS A M12×140 | шт | 104 |  | 0
| Резьбовая шпилька FIS A M12×120 | шт | 192 |  | 0
| Инъекционный состав FIS EM для FIS A M12×140 и FIS A M12×120 | мл | 1776 |  | 0 | 5 туб по 390 мл
| Дюбель 8×60 (ГОСТ 28456–90) | шт | 1432 |  | 0
| Болт M6×50 с анкером FHY M6 | шт | 968 |  | 0
| Шпилька M16, L = 260 мм | шт | 624 |  | 0
| Шпилька M16, L = 320 мм | шт | 96 |  | 0
| Шайба M16 | шт | 1248 |  | 0
| Гайка M16 | шт | 2496 |  | 0
| Дюбель 8×80 (ГОСТ 28456–90) | шт | 64 |  | 0
| Болт M10×65 с анкером FHY M10 | шт | 16 |  | 0
| Цементно-песчаная смесь М100 | м³ | 0.0127 |  | 0
| Бурение отверстий под установку резьбовой шпильки FIS А М 12x120, FIS А М 12x140 | шт | 296 |  | 0 | глубина анкеров ки 75 мм, d диаметр отверстия 14 мм
11 | Устройств, о утепления оконных стыков фонарей из мин. в аты | м3 | 2.54 | 55422 | 140771.88 | V=(0.1 *0.1 *70.8*2-0.1 *0.1 *2.4*6)*2=2,54 м3
12 | Монтаж стеновых сэндвич-панелей | м2 | 459.92 | 900 | 413928 | 51*4+2,3*2*4+55*4+0,73*24 (обрезки сэндвич-панелей 592,64-459,92=132,72 м2* 0,1 М=13,27мЗ)
| МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 3050 | шт | 40 |  | 0
| МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 3030 | шт | 40 |  | 0
| МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 6280 | шт | 8 |  | 0
| МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 5980 | шт | 40 |  | 0
| МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 2610 | шт | 8 |  | 0
| МП ТСП-Z 1200-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 1360 | шт | 24 |  | 0
13 | Резка сэндвич-панелей по месту | п.м. | 185.98 | 550 | 102289 | 24,474*4+5,6*12+2,61*8
| Герметизация труб ОВ атмосферостойким силиконовым герметиком Mastersil 791 | л | 12 | 5833 | 69996 | V=12 л. 20 туб по 600 мл
| Устройств о кровельного покрытия |  |  |  | 0
14 | Устройств о гидроизоляции из Техноэласта ПЛАМЯ СТОП ЭКП 4,2 мм | м2 | 2090.6195 | 550 | 1149840.725 | S=(72,32*6,14*2+0,85*6,14*2*2)*2=1817.93 м2 (коэффициент расхода к=1,15 учтён)
15 | Устройств о гидроизоляции из Унифлекса PRO П 4 мм | м2 | 2051.0825 | 550 | 1128095.375 | S=(72,62*6,14*2)*2=1783.55 м2 (коэффициент расхода К=1.15 учтён)
16 | Укладка утеплителя из Техноруф В ЭКСТРА 50 мм | м2 | 1857.7286 | 400 | 743091.44 | V=(72,62*6,04*2+6,14*2*2)*2=1803,62 м (коэффициент расхода к=1,03 учтён)
17 | Приклеивание теплоизоляции на битум нефяяной кровельный БН 90/30 (2 слоя) | м2 | 7018 | 400 | 2807200 | 3509м2*2 (расход 2 кг/м2 (1 слой))
18 | Укладка утеплителя Техноруф В ЭКСТРА 110 мм | м2 | 1807.135 | 400 | 722854 | V=(72,62*6,04*2)*2=1754.5 м2 (коэффициент расхода k= 1,03 учтён)
19 | Устройство пароизоляции Технобарьер, З мм | м2 | 2056.338 | 250 | 514084.5 | S=(72,62*6,04*2+0,69*6,09*2*2)*2=1788.12 м2 (коэффициент расхода к=1,15 учтён)
20 | Нанесение Праймера битумного Технониколь №01 | л | 350.9 | 250 | 87725 | S=(72,62*6,04*2)*2=1754.5 м2*0,2 (расход 0,2 л/м2)
21 | Устройство выравнивающего слоя из цементно-песчаной стяжки М150, 20 мм | м3 | 34.95 | 5117 | 178839.15 | V=(72,32*6,04*0,02*2)*2=34.95 м3
22 | Устройств о дополнительных слоёв гидроизоляции из Техноэласта ЭПП (Унифпекс Экспресс ЭМП) | м2 | 234.12 | 550 | 128766 | S=(72,62*0,5+0,38*2*72,32+1,05*6,14*2*2)*2=234,12 м2 (коэффициент расхода к=1,15 не учтён)
23 | Укладка ЛПП или ЦСП-1,12 мм (2 слоя)с креплением | м2 | 273.05 | 750 | 204787.5 | S=(0,94*72,62*2)*2=273.05 м2 саморезы сверлоконечные ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8x50, 2607 шт
24 | Укладка галтели ТЕХНОНИКОЛЬ ГАЛТЕЛЬ (100x100x1200) | м.п. | 49.12 | 250 | 12280 | n=(6,14*2*2)*2=49,12 м.п.
24 | Монтаж пожарных лестниц П 1-1 (высота лестницы 4000 мм) в комплекте с крепежными элементами к сэндвич-панелям массой 262 кг - 1 шт | т | 1.05 | 20000 | 21000 | 4шт*262/1000
25 | Монтаж лестничных площадок П1-1 массой 47 кг - 1 шт | т | 0.19 | 325000 | 61750 | 4шт*47/1000
| Монтаж оконных блоков |  |  |  | 0
26 | Монтаж оконного блока ОК-1 размерами 1240x1200 из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом (глухая створка) | шт | 288 | 3500 | 1008000 | S=1,24* 1,2*288=428,54м2
27 | Монтаж оконного блока ОК-2 размерами 1240x1200 из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом с прив одом штоковым (открывающаяся створка) | шт | 160 | 3500 | 560000 | S=1,24* 1,2* 160=238,08м2
28 | Монтаж фасонных элементов | м.п. | 2647.8 | 450 | 1191510 | ((292*0,21+28*0,36+28*0,156+368,8*0,228+304,96*0,154+254,4*0,156+559,36*0,195+290,32*0,467+340,08*0,224+48,88 *0,834+85*0,8)*0,0005+(48,0*0,3*0,0008))*7,85 (вес 1 м3 7850 кг/мЗ). 690,97м2, 2,74т
| Фасонное изделие ФИ 1-240×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 292 |  | 0 | 61,32 м²
| Фасонное изделие ФИ 6-360×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 28 |  | 0 | 10,0 м²
| Фасонное изделие ФИ 7-156×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 28 |  | 0 | 4,4 м²
| Фасонное изделие ФИ 11-228×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 368.8 |  | 0 | 84,1 м²
| Фасонное изделие ФИ 16-154×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 304.96 |  | 0 | 47,0 м²
| Фасонное изделие ФИ 17-146×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 254.4 |  | 0 | 40,0 м²
| Фасонное изделие ФИ 18-110×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 559.36 |  | 0 | 109,1 м²
| Фасонное изделие ФИИ 1-519×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 290.32 |  | 0 | 135,58 м²
| Фасонное изделие ФИИ 2-224×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 340.08 |  | 0 | 76,2 м²
| Фасонное изделие ФИИ 3-834×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 48.88 |  | 0 | 40,77 м²
| Фасонное изделие ФИИ 4-800×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 85 |  | 0 | 68,0 м²
| Фасонное изделие ФИИ 6-300×3000, t = 0,8 мм | м.п. | 48 |  | 0 | 14,4 м²
29 | Монтаж защитных сеток | т | 5.41 |  | 0 | (14,41*184+14,07*184+10,95*8+10,77*8)/1000
| Защитная сетка СП-3.1 | шт | 184 | 1500 | 276000
| Защитная сетка СП-3.2 | шт | 184 | 1500 | 276000
| Защитная сетка СП-4.1 | шт | 8 | 1500 | 12000
| Защитная сетка СП-4.2 | шт | 8 | 1500 | 12000
30 | Устройство водосточной системы
| Монтаж металлических окрашенных желобов водосточной системы, диаметром 125мм, длиной 3000 мм с соединителями 46 шт, заглушками 8 шт и кронштейнами 1=320 мм 656 шт | м.п. | 288 | 10500 | 3024000 | 3*96шт=288 м.п.
| Монтаж водосточных воронок, окрашенных, диаметром 125/100 мм | шт | 24 | 3500 | 84000 | n=12*2=24 шт
| Монтаж металлических окрашенных водосточных тру б диаметром 100 мм длиной 2000 мм 48 шт с соединительными коленами 60° 24 шт и хомутами (на сэндвич-панель) 64 шт | м.п. | 48 | 1500 | 72000 | 24*2=48 м.п.
31 | Обеспыливание поверхности стальных элементов, каркаса фонарей | м2 | 741.71 | 250 | 185427.5
| Нанесение грунтовки на поверхность стальных элементов каркаса фонарей (ГФ-021) 1 слой | кг | 74.17 | 2500 | 185425 | 741,71м2*100/1000 (расход 100 гр/м2)
| Нанесение краски на поверхность стальных элементов каркаса фонарей (ПФ-115) 1 слой | кг | 133.51 | 2500 | 333775 | 741,71м2*180/1000 (расход 180 гр/м2)
Фонарь СФ-4
Демонтажные работы
1 | Демонтаж оконного заполнения (стекло) 1329,44 м2 | т | 19.94 | 99884 | 1991686.96 | 1329,44*15/1000 (армированное стекло t=6 мм - 15 кг/м2)
2 | Демонтаж конструкций оконных рам: уголок 50x5 - 980,2 кг; швеллер 10П - 4947,84 кг | т | 5.93 | 1523842 | 9036383.06 | (980,2+4947,84)/1000
3 | Демонтаж конструкций лестниц фонарей (марши и площадки): арматурные стержни Ø10 - 88.848 кг; уголки 50x5 - 483,16 кг | т | 0.57 | 274468 | 156446.76 | (88,848+483,16)/1000
4 | Демонтаж облицовки торцов и фасадов фонарей (сталь листовая толщ. 0,7 мм) | т | 2.84 | 274468 | 779489.12 | 517,42м2*0,0007*7850/1000 (вес 1 м3 7850 кг/мЗ)
5 | Погрузка демонтиру емых материалов | т | 29.28 | 5000 | 146400 | 19,94+5,93+0,57+2,84
6 | Транспортировка демонтируемых стальных конструкций | т | 9.34 |  | 0 | 29,28-19,94
7 | Транспортиров ка демонтируемых материалов (кроме металла) | т | 19.94 |  | 0
8 | Разгрузка | т | 29.28 | 7000 | 204960
9 | Монтаж стальных каркасов фонарей С-ф-4 (4 шт) | т | 34.66 |  | 0 | (72.7* 32+70.8*160+44.1*16444,04*8+26,64* 104+35.51*8+2 2,66*8+0.31*512+2.49*104+1.77*624+1.72*624+12.22*80+12 ,1*16+5.4*96+3.31*208+0,57*4152+0.83*1416+26.64*16+1,4 1*192+5,19*968+24,46*32+0,59*48+2,03*16+4.52*24+7,18*3 2+7.04*64+12.48*64+0.62*64)/1000
| Труба профильная 100×4, L = 6140 мм, С255 | шт | 32 |  | 0 | 72,7 кг
| Труба профильная 100×4, L = 5980 мм, С255 | шт | 160 |  | 0 | 70,8 кг
| Труба профильная 100×4, L = 3725 мм, С255 | шт | 16 |  | 0 | 44,1 кг
| Труба профильная 100×4, L = 3720 мм, С255 | шт | 8 |  | 0 | 44,04 кг
| Труба профильная 100×4, L = 2250 мм, С255 | шт | 104 |  | 0 | 26,64 кг
| Труба профильная 100×4, L = 2999 мм, С255 | шт | 8 |  | 0 | 35,51 кг
| Труба профильная 100×4, L = 1914 мм, С255 | шт | 8 |  | 0 | 22,66 кг
| Пластина 100×100×4, С255 | шт | 512 |  | 0 | 0,31 кг
| Пластина 115×230×12, С255 | шт | 104 |  | 0 | 2,49 кг
| Уголок 125×80×7, L = 160 мм, С255 | шт | 624 |  | 0 | 1,77 кг
| Уголок 70×5, L = 320 мм, С255 | шт | 624 |  | 0 | 1,72 кг
| Труба профильная 100×4, L = 1032 мм, С255 | шт | 80 |  | 0 | 12,22 кг
| Труба профильная 100×4, L = 1022 мм, С255 | шт | 16 |  | 0 | 12,1 кг
| Уголок 110×8, L = 400 мм, С255 | шт | 96 |  | 0 | 5,4 кг
| Уголок 125×80×7, L = 300 мм, С255 | шт | 208 |  | 0 | 3,31 кг
| Пластина 120×150×4, С255 | шт | 4152 |  | 0 | 0,57 кг
| Пластина 120×220×4, С255 | шт | 1416 |  | 0 | 0,83 кг
| Труба профильная 100×4, L = 2250 мм, С255 | шт | 16 |  | 0 | 26,64 кг
| Пластина 120×250×6, С255 | шт | 192 |  | 0 | 1,41 кг
| Гнутый швеллер 160×80×6, L = 370 мм, С255 | шт | 968 |  | 0 | 5,19 кг
| Уголок гнутый 120×100×8, L = 3100 мм, С255 | шт | 32 |  | 0 | 24,46 кг
| Уголок 40×3, L = 320 мм, С255 | шт | 48 |  | 0 | 0,59 кг
| Пластина 180×180×8, С255 | шт | 16 |  | 0 | 2,03 кг
| Пластина 240×240×10, С255 | шт | 24 |  | 0 | 4,52 кг
| Уголок гнутый 100×65×4, L = 650 мм, С255 | шт | 32 |  | 0 | 7,18 кг
| Труба профильная 60×4, L = 1032 мм, С255 | шт | 64 |  | 0 | 7,04 кг
| Труба профильная 60×4, L = 1830 мм, С255 | шт | 64 |  | 0 | 12,48 кг
| Уголок гнутый 100×65×4, L = 125 мм, С255 | шт | 64 |  | 0 | 0,62 кг
| Резьбовая шпилька FIS A M12×140 | шт | 208 |  | 0
| Резьбовая шпилька FIS A M12×120 | шт | 384 |  | 0
| Инъекционный состав FIS EM для FIS A M12×140 и FIS A M12×120 | мл | 8352 |  | 0 | 10 туб по 390 мл
| Дюбель 8×60 (ГОСТ 28456–90) | шт | 2864 |  | 0
| Болт M6×50 с анкером FHY M6 | шт | 1936 |  | 0
| Шпилька M16, L = 260 мм | шт | 1248 |  | 0
| Шпилька M16, L = 320 мм | шт | 96 |  | 0
| Шайба M16 | шт | 2688 |  | 0
| Гайка M16 | шт | 5376 |  | 0
| Дюбель 8×80 (ГОСТ 28456–90) | шт | 48 |  | 0
| Болт M10×65 с анкером FHY M10 | шт | 48 |  | 0
| Цементно-песчаная смесь М100 | м³ | 0.014 |  | 0
10 | Бурение отверстий под установку резьбовой шпильки FIS АМ 12x120, FIS АМ 12x140 | шг | 592 |  | 0 | глубина анкеровки 75 мм. d диаметр отверстия 14 мм
11 | Устройств о утепления оконных стыков фонарей из мин. ваты | м3 | 4.9 | 55422 | 271567.8 | V=0,1*0,1*70,8*2-0,1*0,1*2,4*8)*4=4,9 м3
12 | Монтаж стеновых сэндвич-панелей | м2 | 691.6 | 900 | 622440 | 24,09*8+1.77*2*8+54,18*8+0.58*64 (обрезки сэндвич-панел-ей 903,46-691,6=58,14 м2*0,1м=5.81мЗ)
| МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 2630 | шт | 24 |  | 0
| МП ТСП-Z 1100-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 2630 | шт | 8 |  | 0
| МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 3720 | шт | 32 |  | 0
| МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 6220 | шт | 16 |  | 0
| МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 5980 | шт | 80 |  | 0
| МП ТСП-Z 1000-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 2140 | шт | 16 |  | 0
| МП ТСП-Z 1200-100 (0,5/0,5), (ПЭ-01-RAL7004-0.5 / ПЭ-01-RAL9016-0.5), L = 1120 | шт | 64 |  | 0
13 | Резка сэндвич-панелей по месту | п.м. | 306.4 | 550 | 168520 | 12,74*8+5,32*32+2,14*16
| Герметизация труб ОВ атмосферостойким силиконовым герметиком Mastersil 791 | л | 14 | 5833 | 81662 | V=14 л. 24 тубы по 600 мл
| Устройство кровельного покрытия |  |  |  | 0
14 | Устройство гидроизоляции из Техноэласта ПЛАМЯ СТОП ЭКП 4,2 мм | м2 | 2175.62 | 550 | 1196591 | S=(72,2*3,2*2+0,85*3,2*2*2)*4=1891.84 м2 (коэффициент расхода К=1,15 учтён)
15 | Устройство гидроизоляции из Унифпекса PRO П 4 мм | м2 | 2134.4 | 550 | 1173920 | S=(72.5*3,2*2}*4=1856 м2 (коэффициент расхода к=1.15 учтён)
16 | Укладка утеплителя из Техноруф В ЭКСТРА 50 мм | м2 | 1904.68 | 400 | 761872 | V=(72,5*3, Г2+3,2*2*2)*4=1849,2 м2 (коэффициент расхода к=1,03 учтён)
17 | Приклеивание теплоизоляции на битум нефтяной кровельный БН 90/30 (2 слоя) | м2 | 7192 | 400 | 2876800 | 3596м2*2 (расход 2 кг/м2 (1 слой)). 7,192т
18 | Укладка утеплителя Техноруф В ЭКСТРА 110 мм | м2 | 1851.94 | 400 | 740776 | V=(72,5*3,1*2)*4=1798 м2 (коэффициент расхода к=1.03 учтён)
19 | Устройство пароизоляции Технобарьер3 мм | м2 | 2108.33 | 250 | 527082.5 | S=(72.5*3.1*2+0.69*3.2*2*2)*4=1833.33 м2 (коэффициент расхода к=1,15 учтён)
20 | Нанесение Праймера битумного Технониколь №01 | Л | 359.6 | 2715 | 976314 | S=(72,5* 3,1*2)*4=1798 м2*0,2 (расход 0,2 л/м2)
21 | Устройств о выравнивающего слоя из цементн о-песчаной стяжки М150. 20 мм | м3 | 35.81 | 5117 | 183239.77 | У=(7Я2*3,1*0,02*2)*4=35.81 м3
22 | Устройств о дополнительных слоёв гидроизоляции из Техноэласта ЭПП (Унифпекс Экспресс ЭМП) | м2 | 494.32 | 550 | 271876 | 3=(72,5*0,5+0,38*2*72,2+1,05*3,2*2*2)*4=429,84 м2 (коэффициент расхода к=1,15 учтён)
23 | Укладка ЛПП или ЦСП-1.12мм (2слоя)с креплением | м2 | 545.2 | 750 | 408900 | S=(0,94*72,5*2)*4=545.2 м2 саморезы сверлоконечные ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8x50, 5047 шn
24 | Укладка галтели ТЕХНОНИКОЛЬ ГАЛТЕЛЬ (100x100x1200) | м.п. | 51.2 | 250 | 12800 | n=(3,2*2*2)* 4=51,2 м.п.
25 | Монтаж пожарных лестниц П 1-1 (высота лестницы 3560 мм) в комплекте с крепежными элементами к сэндвич-панелям массой 262 кг - 1 шт | т | 2.1 | 20000 | 42000 | 8шт*262/1000
| монтаж лестничных площадок П1-1 массой 42 кг - 1 шг | т | 0.34 | 350000 | 119000 | 8шт*42/1000
| Монтаж оконных блоков |  |  |  | 0
26 | Монтаж оконного блока ОК-1 размерами 1000x1200 из алюминиевых проф-глей с двухкамерным стеклопакетом (глухая створка) | шт | 557 | 3500 | 1949500 | S=1* 1,2*557=668,4
27 | Монтаж оконного блока ОК-2 размерами 1000x1200 из алюминиевых профилей с двухкамерным стеклопакетом с приводом штоковым (открыв ающаяс я ств орка) | шт | 320 | 3500 | 1120000 | S=1*1,2*320=384
28 | Монтаж вставки из сэндвич-панели 1200*х1000* | м2 | 3.6 | 3500 | 12600 | S=1*1,2*3=3,6м2, 3шт
29 | Монтаж фасонных элементов | м.п. | 4907.24 | 450 | 2208258 | ((584*0,21+48*0,36+48*0,156+666,4*0,228+587,2*0,154+489,6*0,156+1076,8*0,195+580,64*0,467+633,6*0,224+51,2*0,834+93*0,8)*0,0005+(48,8*0,3*0,0008))*7,85 (вес 1 м3 7850 кг/мЗ). 4907м.п., 1221,06м2, 4,83т
| Фасонное изделие ФИ 1-240×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 584 |  | 0 | 122,64 м²
| Фасонное изделие ФИ 6-360×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 48 |  | 0 | 17,28 м²
| Фасонное изделие ФИ 7-156×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 48 |  | 0 | 7,5 м²
| Фасонное изделие ФИ 11-228×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 666.4 |  | 0 | 151,94 м²
| Фасонное изделие ФИ 16-154×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 587.2 |  | 0 | 90,43 м²
| Фасонное изделие ФИ 17-146×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 489.6 |  | 0 | 76,4 м²
| Фасонное изделие ФИ 18-110×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 1076.8 |  | 0 | 210,0 м²
| Фасонное изделие ФИИ 1-519×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 580.64 |  | 0 | 271,2 м²
| Фасонное изделие ФИИ 2-224×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 633.6 |  | 0 | 141,93 м²
| Фасонное изделие ФИИ 3-834×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 51.2 |  | 0 | 42,7 м²
| Фасонное изделие ФИИ 4-800×3000, t = 0,5 мм | м.п. | 93 |  | 0 | 74,4 м²
| Фасонное изделие ФИИ 6-300×3000, t = 0,8 мм | м.п. | 48.8 |  | 0 | 14,64 м²
30 | Монтаж защитных сеток | т | 9.84 |  | 0 | (13,17*368+12,73*368+9,84*16+9,5*16)/1000
| Защитная сетка СП-11 | шт | 368 | 1500 | 552000
| Защитная сетка СП-11.2 | шт | 368 | 1500 | 552000
| Защитная сетка СП-12 | шт | 16 | 1500 | 24000
| Защитная сетка СП-12.2 | шт | 16 | 1500 | 24000
| Устройство в сдосточной системы |  |  |  | 0
31 | Монтаж металлических окрашенных желобов водосточной системы, диаметром 125мм, длиной 3000 мм с соединителями 184 пгт, заглушками 16 шт и кронштейнами 1=320 мм 1272 шг | шт | 192 | 10500 | 2016000 | 3*192=576 м.п.
| Монтаж в одосточных воронок, окрашенных, диаметром 125/100 мм | шт | 24 | 3500 | 84000 | n=6*4=24 шг
| Монтаж металлических окрашенных в одосточных труб диаметром 100 мм. длиной 3000 мм, 24 шг и 1000 мм. 12 шгс соединительными коленами 60° 24 шг и хомутами (на сэндвич-панель) 136 шг | м.п. | 84 | 1500 | 126000 | 3*24+1*12=84 м.п.
32 | Обеспыливание поверхности стальных элементов каркаса фонарей | м2 | 1420.06 | 250 | 355015
| Нанесение грунтовки на поверхность стальных элементов каркаса фонарей(ГФ—021)1 слой | кг | 142.01 | 2500 | 355025 | 1420,06м2*100/1000 (расход 100 гр/м2)
| Нанесение краски на поверхность стальных элементов каркаса фонарей (ПФ-115) 1 слой | кг | 255.61 | 2500 | 639025 | 1420,06м2*180/1000 (расход 180 гр/м2)