## Лист1
№п/п | Наименование Вида работ | Ед. изм | Кол-во | цена ед. руб.работы с НДС | сумма руб. работ с НДС | Формула расчёта. Расчёт объёмов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
Демонтажные работы
Демонтаж существующего покрытия кровли на отм. от +10,170 до +23,360
1 | Разборка гидроизоляции из гидростеклоизола 1 слой, 3 мм и гидроизоляции из рубероида на битумной мастике 4-9 слоёв (tcp=19,5 мм) | т | 784.07 | 5200 | 4 076 800 | (6817,125+7753,016+2726,772+2814,563+516,175)*4,5 (Вес 1 м2 4,5 кг/м2) (6817,125+7753,016)*4,3*9+2726,772*4,3* 4+2814,563*4,3*5+516,175*4,3*9 (4,3 кг/м2 - 1 слой). Sобщ-20627,65м2
2 | Разборка асфальтовой стяжки (tcp = 26,5 мм) | м2 | 17807 | 300 | 5 342 100 | (6550,235+7547,622)*0,02*2400+2476,357*0,028*2400+2667,776*0,04*2400+495,021 *0,028*2400 (вес 1 м3 2400 кг/мЗ). V-471,87м3. 1132,48тн
3 | Демонтаж утеплителя из пенобетона (tcp=105 мм) | м2 | 20401.14 | 250 | 5 100 250 | (6550,235+7547,622)*0,105*700+2476,357* 0,115*700+2667,776*0,12*700+495,021*0,115 *700 (вес 1 м3 700 кг/мЗ). V-2142,12м3
4 | Демонтаж конструкции водоприёмных воронок | т | 2.02 | 3500 | 7000 | 96шт*21кг/1000 (вес одной воронки 21 кг)
Демонтаж конструкции окрытия парапета
5 | Демонтаж защитного фартука из оцинкованной стали 1155,21 м.п. | т | 4.59 | 4500 | 20655 | (358,188*0,785+55,223*0,62+168,81*0,785+ 13,12*0,785+176,188*0,785+89,815*0,62+167, 82*0,62+126,05*0,62)*0,0007*7850/1000 (вес 1 м3 7850 кг/мЗ). S-834,42м2
6 | Демонтаж сборных ж.б. парапетных плит t=140 мм | тн | 153.64 | 4800 | 734400 | (358,188+55,223+168,81+13,12+176,188+89,815 +167,82+126,051*0,14*0,38*2500 (вес 1 м3 2500 кг/мЗ). V-61,46м3, 153,64тн
Демонтаж примыканий к фонарям
7 | Разборка гидроизоляции из рубероида 1 слой | т | 3.52 | 5200 |  | (169,427*0,587+169,693*0,587+157,593*0,6 41+158,027*0,641+157,547*0,641+158,012*0,6 41+253,516*0,619+48,829*0,587+48,842*0,58 71*4,3 (4,3 кг/м2 - 1 слой). S-817,908м2
8 | Демонтаж утеплителя из пенобетона 65 мм | т | 25.73 | 180 |  | (169,427*0,395+169,693*0,395+157,593*0,4 5+158,027*0,45+157,547*0,45+158,012*0,45+ 253,516*0,43+48,829*0,395+48,842*0,395)* 0,065*700 (вес 1 м3 700 кг/мЗ). V-36,76м3
9 | Демонтаж отливов из оцинкованной стали 1321,49 м.п. | п.м. | 1321 | 250 | 330250 | (169,427+169,693+157,593+158,027+157,547 +158,012+253,516+48,829+48,842)*0,0007*0, 2*7850 (вес 1 м3 7850 кг/мЗ). S-264,3м2. 1,45тн
Демонтаж покрытия фонарей
10 | Разборка гидроизоляции из гидростеклоизола 1 слой, 3 мм и гидроизоляции из рубероида на битумной мастике 9 слоёв, 27 мм | т | 222, 82 | 5200 |  | ((12,166*(72,615+72,6))+(6,181*72,49+6,181*72,66+6,181*72,46+6,181*72,72)+(11,99*114,6 61+16,025*18,425*2)1*4,5 (вес 1 м2 4,5 кг/м2) =5158,01*4,3*9 (4,3 кг/м2 - 1 слой). S-5158,01м2
11 | Разборка асфальтовой стяжки (tcp = 24,5 мм) | м2 | 5156.74 | 300 |  | (12,166*(72,615+72,6)+6,181*(72,49+72,66)+ 6,181*(72,46+72,72)+11,991*114,66+5,992*18, 425*21*0,0245*2400) V-126,34м3, 303,23тн
12 | Демонтаж утеплителя из пенобетона (tcp=100 мм) | т | 0360,9 8 | 1904-02-08 |  | (12,166*(72,615+72,61+6,181*172,49+72,661+6,181*(72,46+72,721+11,991*114,66+5,992*18,42 5*21*0,1*700. V-515,69м3
13 | Демонтаж конструкций наружных пожарных лестниц (марши и площадки): арматурные стержни Ø10 - 158,6 кг, уголки 50x5 - 459,9 кг | т | 0 62 | 2300 |  | (122*3,77+257*0,6171)/1000
14 | Демонтаж фрагментов навесных панелей в местах устройства крепления новых лестниц | т | 0.02 |  |  | 0,0121*116*13,5/1000 (вес 1 м2 13,5 кг/м2). S-1,4м2
15 | Погрузка демонтируемых материалов | т | 4494.65 | 1600 | 7 190 400 | 784,07+1132,48+1499,48+2,016+4,59+153,64 +3,52+25,73+1,452+222,82+303,23+360,98+0,6 2+0,019
16 | Транспортировка демонтируемых стальных конструкций | т | 8.68 | 1600 | 13 880 | 2,016+4,59+1,452+0,62
17 | Транспортировка демонтируемых материалов (кроме металла) | т | 4485.97 | 1800 | 8 074 746 | 4494,65-8,68
Утилизация?
18 | Разгрузка и спуск с кровли | т | 4494.65 | 2300 | 10 336 200
19 | Перемещение Мусора по кровле | т | 4494.65 | 350 | 1 572 900
20 | Итого по разделу |  |  |  | 42 799 581
Монтажные работы
Монтаж кровельного покрытия ТН-КроВля Экспресс Солид Проф
19 | Устройство гидроизоляции из Техноэласта ПЛАМЯ СТОП ЭКП, 4,2 мм | м2 | 21958.07 | 600 | 13 174 842 | (((104,543-0,4)*167,353+(30,642- 0,2}*125,34+(24,781-0,2)*106,84+( 23,775-0,2) *30,025)- (12,445 * (73,02+73,02) +6,587* (72,9+72,9) +6, 585*(72,9+72,9)+12,437*114,82+6,518* 18,74 +6,527* 18,74)) - 73,92 (коэффициент расхода к-1,15 учтён)
20 | Устройство гидроизоляции из Унифлекса PRO П, 4 мм | м2 | 22755.43 | 600 | 13 653 258 | (((104,543+0,4+0,6} * 168,155+(30,642+0,4} * 126,14+(24,781+0,2) * 107,64+(23,775+0,6) *3 0,425)- (12,245 * (72,82+72,82)+6,387*(72,7+72,7)+6,385*(72,7+72,7)+12,237*114,62+6,318* 18,54+6,327*18,54)+(12,245*0,1*4+6,387*0,1*4+6,385*0,1*4+12,237*0,1*2+6,318*0,1*2+6,38 5*0,1*2))-58,52+14,52 (коэффициент расхода к-1,15 учтён)
21 | Укладка утеплителя из Техноруф В экстра ХБ=0,047, 50 мм | м2 | 20063.99 | 250 | 5 015 998 | (( 104,543 * 167,78+30,642 * 125,76+24,781 * 1 07,26+23,775*30,23}- (11,935 * (72,82+72,82) +6,077* (72,7+72,7) +6, 075 *( 72,7+72,7)+12,027* 114,62+6,008* 18,54 +6,017*18,54}}-125,78-58,52 (коэффициент расхода к-1,03 учтён)
22 | Укладка уклонообразующего слоя из Техноруф В экстра клин 4,2.% 1200x600 мм (плита А) | м3 | 22.06 | 900 | 20340 | Общий объем всех уклонов 48,99 м3 Площадь всех участков 836,96 м2. Расчёт клиновидной теплоизоляции (приложение). Типы плит см. лист 4
23 | Укладка уклонообразующего слоя из Техноруф В экстра клин 4,2.% 1200x600 мм (плита В) | м3 | 21.21 | 900 | 19080
24 | Укладка уклонообразующего слоя из Техноруф В экстра клин 4,2.% 1200x600 мм (плита С) | м3 | 5.72 | 900 | 5130
25 | Укладка утеплителя из Техноруф В экстра ХБ=0,047, 110 мм | м2 | 20208.5 | 450 | 9 093 600 | ((104,543 * 167,78+30,642 * 125,76+24,781 * 1 07,26+23,775*30,23}- (11,935 * (72,82+72,82}+6,077* (72,7+72,7) +6, 075 *( 72,7+72,7)+12,027* 114,62+6,008* 18,54 +6,017*18,54))-58,52+14,52 (коэффициент расхода к-1,03 учтён)
26 | Устройство пароизоляции Технобарьер, 3 мм | м2 | 23756.41 | 450 | 10 690 384 | (((104,543+0,2+0,53+0,515+0,2+0,2+1,2+1,2 +0,2)*167,78+(30,642+0,2+0,55+0,55+0,2)*1 25,76+( 24,781+0,4)*107,26+(23,775+0,2+1,2 +1,2+0,2)*30,23)-(11,935*(72,82+72,82}+6,077* (72,7+72,7)+6, 075*(72,7+72,7)+12,027*114,62+6,008*18,54 +6,017*18,54))-58,52+23,958 (коэффициент расхода к=1,15 учтён)
27 | Нанесение праймера битумного ТЕХНОНИКОЛЬ №01 | л | 4131.55 | 120 |  | 20657,75*0,2 (расход 0,2 л/м2)
28 | Устройство выравнивающего слоя из ц.п. стяжки М150 1=20 мм | м2 | 18670.6 | 700 | 13 069 000 | (104,543*167,78+30,642*125,76+24,781*107,26+23,775*30,23)-(11,935*(72,82+72,82)+6,077*(72,7+72,7)+6,075*(72,7+72,7)+12,027*114,62+6,008*18,54+6,017*18,54)-934,78-58,52
29 | Приклеивание теплоизоляции на битум нефтяной кровельный БН 90/30 (2 слоя) | м2 | 40884.68 | 1200 | 48 106 416 | (((104,543*167,78+30,642*125,76+24,781*107,26+23,775*30,23)-(11,935*(72,82+72,82)+6,077*(72,7+72,7)+6,075*(72,7+72,7)+12,027*114,62+6,008*18,54+6,017*18,54)+836,96)-58,52 (расход 2 кг/м2 (1 слой)). 40,88тн
30 | Устройство уклонообразующего слоя из керамзитобетонной стяжки D900, В10 | м3 | 137 | 4500 | 616 500 | (934,78*0,125+12)+(0,058*1,2*110)
31 | Укладка сетки сварной В500С с ян. 100x100 мм, д = 4 мм | м2 | 1575 | 150 | 236 250 | (934,78+(934,78/2)+143,2)*1,75 (расход 1,75 кг/м2). 2,76тн
32 | Устройство доп. слоев гидроизоляции Унифлекс Экспресс ЗИП в ендовах | м2 | 506 | 850 | 430 100 | 1*159,005+1*159,14+1*159,23+1*28,225 (коэффициент расхода к=1,15 не учтён)
Монтаж ограждения вдоль парапетов
33 | Монтаж кровельного ограждения Технониколь KO/PRO/PL-1200-3 (набор 3 м.п.) комплектующие в наборе см. Приложение Кровельное ограждение Технониколь KO/PRO/PL-1200-3 высотой 1200 мм, шаг стоек 1,5 м | м.п. | 936.87 | 2300 | 2 152 800 | 936,87/3=312 компл. Крепление ограждения распорными анкерами STALMAX М10 12x100 по ГОСТ Р 56731-2015, класс прочности 6.8 - 2498 шт
34 | Нанесение мастики ТЕХНОНИКОЛЬ №71 | л | 230 |  |  | (0,15*2+0,08*2)*2498*0,2 (расход 0,2 л/м.п.)
35 | Монтаж примыкания кровельного покрытия к парапетам до 600 мм | м.п. | 1155.21 | 600 | 693 126
36 | Монтаж примыкания кровельного покрытия к деформационным швам в осях 10/Щ-В, 30-25/П, 5'-9'/М | м.п. | 960.17 | 600 | 576000
| Итого по разделу |  |  |  | 117 552 824
| ИТОГО по смете |  |  |  | 160 352 405
Сроки исполнения 150 рабочих дней
аванс 30 % от стоимости договора по согласованию
| Опыт работы с Бюджетными организациями | да
Прораб на объекте да
| Исполнительная документация | да
| Ведение Журналов призводства работ | да
| Наличе Сро | да
| Наличие Допусков на огневые высотные работы | да
| Выполнение 5000 м2 в месяц | да
| Производство работ под тепляком в зимнее время | да
| Планируемое колличество рабочих на начальном этапе | 30 чел
ООО ОПТИМАСТРОЙКОМПЛЕКТ ( ОСК )
тел 8 915 494 70 65 Вячеслав
Готовность работать в зимний период (с тепляками)