## Лист1
№пп | Наименование | ответственный | результирующий документ | срок | статус на 01.10. | статус на 06.10. | статус на 08.10.
1 | Получение РД | Шевчук Ю., Липатов В. | тома РД последней редакции | до 10.10. | получены тома АР, КР, ЭМ | получены тома АР, КР, ЭМ
2 | Формирование ВОР | Чудотворцева М., Изгачев Р. | Ведомости обьемов работ потомно | до 08.10. в части АР, КР, ЭМ | ВОРы АР, КР, ЭМ 1 итерации | ВОР АР 2 итерации
3 | Подготовка смет СМР | Головина А. | ЛСР на СМР: сметная стоимость+ресурсы | до 17.10. |  | Взято в работу на основании ВОР итерации 1 АР, КР, ЭМ
4 | Расценка материалов | Королев Г. | ведомости материалов с ценами поставщиков (КАЦ три варианта), КП поставщиков. | до 17.10.
5 | Расчет себестоимости ресурсным методом | Липатов В., Шевчук К. | Ведомость себестоимости работ ресурсным методом по томам РД | до 20.10.
6 | Анализ особенностей и Формирование вопросов к РД | Коршаков А., Чудотворцева М,. Изгачев Р., Липатов В. | Перечень вопросов к РД: ошибки, недочеты, противоречия, полнота описания производства работ. Альтернативные решения. | до 10.10. + бессрочно по факту анализа РД
7 | Формирование предварительного графика производства работ | Коршаков А., Свиридонова М. | Укрупненный график производства работ, в соответствии с этапностью и разбивкой на захватки АР, КР, ЭМ | до 10.10.
8 | Запрос КП потенциальных субподрядчиков | Свиридонова, Коршаков, Липатов, Шевчук К., Королев Г. | Таблица запросов КП (Свиридонова), Коммерческие предложения от поставщиков работ, услуг | 10-20.10. | РД направлено на общую проработку в Виннер (Липатов) | РД направлено подрядчикам по кровле (Королев)
9 | Анализ КП потенциальных субподрядчиков и поставщиков VS сметные расчеты VS себестоимость ресурсным методом | Коршаков А., Липатов В., Шевчук К., Королев Г. | Аналитика сравнения, проработка возможности дисконта, альтернативные решения | 20-25.10.
10 | Формирование финмодели СУБ vs собственные силы | Шевчук К., Липатов В. |  | 25-30.10.