## Лист1
Ведомость объемов работ (раздел ПОС) по объекту: «Реконструкция цеха М6. Кровельное покрытие», расположенного по адресу: Московская область, г.Коломна, ул.Партизан, 42.
№ п/п | №ЛСР | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов и расходов материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Монтаж страховочной сетки, всего : | шт. | 39
2 |  | Применяемые материалы, при монтаже (установке) страховочной сетки:
|  | - сетка (S=300 м2); | шт. | 2х6=12
|  | - стальная проволока ø4 мм по ГОСТ 7372-79 (ℓ= 150 м*2 = 300 м) | м | 300х6=1 800
|  | - пленка 100 мкм в рулонах (1,5 м х 100 п.м) | шт. | 3х6=18
|  | - лентаклейкаядвухсторонняя(всего – 200 п.м) | шт. | 8х6=48
|  | - пластиковая емкость V=10 м3; | шт. | 2х6=12
|  | - труба ПЭ длиной по 5 м ø 150 мм | шт. | 2х6=12
3 |  | Монтаж сплошного настила по нижнему поясу фермы с уложенным огнеупорным брезентом, всего: | шт. | 39
Применяемые материалы, при монтаже установки сплошного настила:
|  | - деревянные настилы (S=300 м2); | шт. | 6
|  | - брезент (S=300 м2); | шт. | 6
4 |  | Монтаж брезента по периметру захватки, всего: | шт. | 39
Применяемые материалы, при монтаже Брезента по периметру захватки:
|  | - брезент (S=60*10=600 м2); | шт. | 6
5 |  | Устройство площадки в месте установки автомобильного крана | шт. | 2
Применяемые материалы, при монтаже Устройстве площадки:
|  | - укладка дорожных ж.б. плит П60.30- 30АV по ГОСТ 21924.0-84 (S=6х10=60,0 м2) (60/(6х3)=4 шт.) | шт. | 4
|  | -устройство подготовки из щебня, толщиной 0,2 м, фр. 40-70 мм (V=60х0,2=12 м3) | м3 | 12
|  | Для монтажа страховочной сетки предусмотрено: |  |  | цена р. С НДС
|  | Сетка S = 300 м² — 12 шт. (Ячейка — обычно 100×100 мм или меньше, чтобы удерживать предметы. Прочность — выдерживает падение человека и тяжёлых предметов (нагрузка на разрыв каната ≥ 30 кН). Материал — полиамид или полипропилен (с UV-стабилизацией, морозостойкий)..) | шт | 12 | 71000 | 852000 | КП ИП Родькина А. И от 03.09.25
|  | Стальная проволока Ø4 мм, ГОСТ 7372-79 — 1 800 м (для крепления сетки). | м | 1800 | 30 | 54000 | КП ИП Родькина А. И от 03.09.25
|  | Плёнка 100 мкм (рулон 1,5×100 м.п.) — 18 шт. (укладывается поверх сетки, чтобы задерживать пыль/мелкие обломки). | шт | 18 | 11000 | 198000
|  | Лента двусторонняя — 48 шт. (для фиксации плёнки). | шт | 48 | 151 | 7248
|  | Пластиковая ёмкость V=10 м³ — 12 шт. (видимо, временные ёмкости для сбора отходов/воды при демонтаже). | шт | 12 | 125000 | 1500000 | https://emkost-plast.ru/emkosti/emkosti-10-m3-kub/?utm_source=yandex-direct&utm_medium=search&utm_campaign=115684575&utm_content=ad-id_16649444119&utm_term=емкость%20пластиковая%2010%20м3&yclid=5199482313437347839
|  | Труба ПЭ Ø150×5 м — 12 шт. (скорее всего, как мусоропровод для сброса материалов вниз). | шт | 12 | 2300 | 27600 | https://metpromko.ru/prod-trbpe4179?ysclid=mf3pif3f2t927981047
Для настила по нижнему поясу фермы (там, где брезент):
|  | Деревянный настил S=300 м² — 6 шт. Настил из доски не обрезной толщиной 40 мм на один настил уходит 13 м3 доски | шт | 6 | 200000 | 1200000 | https://derevo-lider.ru/doska-obreznaya-osina-1-2-sort-40x150x6000-mm/
|  | Брезент огнеупорный S=300 м² — 6 шт. | шт | 6 | 81000 | 486000 | https://tentisib.ru/brezent/ogneupornyj-polog1/
настила по верхнему поясу фермы (кровля)
|  | Настил из доски не обрезной толщиной 40 мм. Ширена/длина настила 2000х240000 мм. На 1 п.м нужно 0,08 м3 доски | п.м | 240 | 1270 | 304800
4629648