## ССР_130-23
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
№ п/п | Обоснование | статус ЗАМЕЧАНИЯ/ПРОЕКТ | статус СДО | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | всего
1 | 2 |  |  | 3 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [6 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | 02-01-01 | замечания +, проектировщикам отправлено 12.02 |  | Архитектурно-строительные решения.АС1 | 18572.43
2 | 02-01-02 | замечания +, проектировщикам отправлено 14.02 |  | Полы. Архитектурно-строительные решения.АС2 | 61519.07
3 | 02-01-03 | замечания +, проектировщикам отправлено 25.01 |  | АБК. Архитектурно-строительные решения. АС 3. | 20577.84
4 | 02-01-04 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | СДО отработано, ждем КП от Григория | Помещение компрессорной. Архитектурно-строительные решения. АС 4. | 3096.55
5 | 02-01-05 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | СДО отработано, ждем КП от Григория | Внутренние системы водоснабжения и канализации. ВК | 7054.81
6 | 02-01-06 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | СДО отработано, ждем КП от Григория | АБК. Устройства автоматики. УА1 | 1573.18 | [11 empty] | Берем цены из КП от ВЕЗА всё что есть
7 | 02-01-07 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | СДО отработано, ждем КП от Григория | Цех №8. Устройства автоматики.УА2 | 10699.33 | [11 empty] | Берем цены из КП от ВЕЗА всё что есть
8 | 02-01-08 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | СДО отработано, ждем КП от Григория | АБК. Устройства автоматики.УА3 | 3614.37 | [11 empty] | Берем цены из КП от ВЕЗА всё что есть
9 | 02-01-09 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО уточняем у Григория комплектность поставки (замечания, п.14,15)+вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Воздухоснабжение.ВС | 14752.2617 | готово | [10 empty] | Ответ от ЧКЗ отправлен 04.03.2024
10 | 02-01-10 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | в работе | Отопление, вентиляция и кондиционирование.ОВ1 | 7610.67
11 | 02-01-11 | замечания +, проектировщикам отправлено 19.02 |  | Отопление и вентиляция.ОВ2 | 67292.42
12 | 02-01-12 | замечания +, проектировщикам отправлено 15.02 |  | Вентиляция и кондиционирование.ОВ3 | 6319.81
13 | 02-01-13 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | СДО отработано, ждем КП от Григория | Цех №8.Электрическое освещение. ЭО1 | 11514.56 | готово | [10 empty] | КП от АВС
14 | 02-01-14 | отправлены вопр. проектировщикам 29.02.ПОВТОРНО. | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2)+очередность работ | АБК.Электрическое освещение. ЭО2 | 1610.2833 | готово
15 | 02-01-15 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | СДО отработано, ждем КП от Григория | АБК.Силовое электрооборудование.ЭМ1 | 388.65 | готово | [10 empty] | Кабель
16 | 02-01-16 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | СДО отработано, ждем КП от Григория | Силовое электрооборудование.ЭМ2 | 11661.08 | готово | [10 empty] | Лотки, светильники
17 | 02-01-17 | отправлены вопр. проектировщикам 29.02.ПОВТОРНО. | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2)+очередность работ | АБК.Силовое электрооборудование. ЭМ 3. | 719.0833 | готово
18 | 02-01-18 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Структурированная кабельная сеть. СКС | 10329.02
19 | 02-01-19 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | СДО отработано, ждем КП от Григория | Система охранного телевидения. СОТ | 2012.71
20 | 02-01-20 | замечания +, проектировщикам отправлено 20.12 |  | Пожарная сигнализация. ПС | 4550.55
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  |  |  | 265468.6782 |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [6 empty] | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
21 | 04-01-01 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Наружное освещение.ЭН | 858.9734 | готово
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  |  |  | 858.9734 |  |  | Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [6 empty] | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
22 | 05-01-01 | отправлены вопр. проектировщикам 28.02.ПОВТОРНО. | СДО отработано, вопрос проектировщикам | Пути железнодорожные | 35393.03 | готово
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  |  |  | 35393.03 |  |  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [6 empty] | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
23 | 06-01-01 | отправлены вопр. проектировщикам 28.02.ПОВТОРНО. | СДО отработано, вопрос проектировщикам | Наружные сети канализации. НК | 797.11 | готово
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  |  |  | 797.11 |  |  | Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [5 empty] | оборудование 52 757,89 | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  |  |  | 302517.7917 |  |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [6 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
24 | Методика утв. приказом минстроя Ромссии от 19.06.2020 №332/пр п.31 |  |  | Временные здания и сооружения - 8,2% | 20480.3119
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  |  |  | 20480.3119 |  |  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  |  |  | 322998.1036 |  |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [6 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
25 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.8 |  |  | Производство работ в зимнее время - 2,4% | 6485.7651
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  | 6485.7651 |  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  |  |  | 329483.8687 |  |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [6 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого по Главам 1-12 |  |  |  | 329483.8687 |  |  |  | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [6 empty] | Непредвиденные затраты
26 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 |  |  | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения -3% | 9884.5161
| Итого "Непредвиденные затраты" |  |  |  | 9884.5161 |  |  | Итого "Непредвиденные затраты"
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  |  |  | 339368.3848 |  |  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Дополнительные работы и затраты | [6 empty] | Дополнительные работы и затраты
| Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  |  |  | 339368.3848 |  |  |  |  | Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты"
| Всего с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  |  |  | 339368.3848 | [5 empty] | Всего с учетом "Дополнительные работы и затраты"
Налоги и обязательные платежи | [6 empty] | Налоги и обязательные платежи
27 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 |  |  | НДС - 20% | 67873.677
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  |  |  | 67873.677 |  |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по сводному расчету |  |  |  | 407242.0618 |  |  |  | Итого по сводному расчету
Руководитель проектной организации | [11 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта | [12 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник | [13 empty] | Начальник | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик | [15 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]