## для материлов
цех №8
№ | № тома | Наименование | запрос прайсов | статус (проект) | статус (смета)
Глава 2. Основные объекты строительства
Архитектурные решения. Конструктивные и объемно-планировочные решения, в т.ч.:
1 | 130-23-АС1 | Архитектурно-строительные решения | нет инф
2 | 130-23-АС2 | Полы.Архитектурно-строительные решения | нет инф
3 | 130-23-АС3 | АБК. Архитектурно-строительные решения | в ВР-основная инф., в спецификации -детально.
4 | 130-23-АС4 | Помещение компрессорной. Архитектурно-строительные решения | в ВР-основная инф., в спецификации -детально.
Система водоснабжения. Система водоотведения, в т.ч.:
5 | 130-23-ВК | Внутренние системы водоснабжения и канализации | нет инф
Отопление, вентиляция и кондиционирование, в т.ч.:
6 | 130-23-УА1 | АБК. Устройства автоматики | по спецификации все,кроме труб и кабеля |  | ОТРАБОТАНО_но нет прайсов (Григорию направлены)
7 | 130-23-УА2 | Цех №8. Устройства автоматики | по спецификации все,кроме труб и кабеля |  | ОТРАБОТАНО_но нет прайсов (Григорию направлены)
8 | 130-23-УА3 | АБК. Устройства автоматики | по спецификации все,кроме труб и кабеля |  | ОТРАБОТАНО_но нет прайсов (Григорию направлены)
9 | 130-23-ВС | Воздухоснабжение | по спецификации все,кроме труб и кабеля
10 | 130-23-ОВ1 | АБК. Отопление, вентиляция и кондиционирование | нет инф
11 | 130-23-ОВ2 | Цех №8. Отопление и вентиляция | нет инф
12 | 130-23-ОВ3 | АБК. Вентиляция и кондиционирование | нет инф
Система электроснабжения, в т.ч.:
13 | 130-23-ЭО1 | Цех №8. Электрическое освещение | по спецификации все,кроме труб и кабеля |  | ОТРАБОТАНО_но нет прайсов (Григорию направлены) | 217 светильников
14 | 130-23-ЭО2 | АБК. Электрическое освещение | по спецификации все,кроме труб и кабеля |  | ОТРАБОТАНО_но нет прайсов (Григорию направлены)
15 | 130-23-ЭМ1 | АБК. Силовое электрооборудование | по спецификации все,кроме труб и кабеля |  | ОТРАБОТАНО_но внести уточнение насчет высоты и нет прайсов (Григорию направлены)
16 | 130-23-ЭМ2 | Цех №8. Силовое электрооборудование | по спецификации все,кроме труб и кабеля
17 | 130-23-ЭМ3 | АБК. Силовое электрооборудование | по спецификации все,кроме труб и кабеля |  | ОТРАБОТАНО_но внести уточнение насчет высоты,отверстий и нет прайсов (Григорию направлены)
Сети связи, в т.ч.:
18 | 130-23-СКС | Структурированная кабельная сеть | по спецификации все,кроме труб и кабеля
19 | 130-23-СОТ | Система охранного телевидения | по спецификации все,кроме труб и кабеля
20 | 130-23-ПС | Пожарная сигнализация | по спецификации все,кроме труб и кабеля
глава 4. Объекты энергетического хозяйства
21 | 130-23-ЭН | Цех №8. Наружное освещение | по спецификации все,кроме труб и кабеля |  | ОТРАБОТАНО_но нет прайсов (Григорию направлены)
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
22 | 130-23-ПЖ | Железнодорожные пути | нет инф
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
23 | 130-23-НК | Наружные сети канализации | не требуется |  | отработано-В ОТПРАВКУ
513000000

## реестр
цех №8
№ | № тома | Наименование | № сметы | статус (проект) | статус (смета)
Глава 2. Основные объекты строительства
|  | Архитектурные решения. Конструктивные и объемно-планировочные решения, в т.ч.: | 02-01
1 | 130-23-АС1 | Архитектурно-строительные решения | 02-01-01 | корректировка
2 | 130-23-АС2 | Полы.Архитектурно-строительные решения | 02-01-02 | корректировка
3 | 130-23-АС3 | АБК. Архитектурно-строительные решения | 02-01-03 | отпр. проект
4 | 130-23-АС4 | Помещение компрессорной. Архитектурно-строительные решения | 02-01-04 | отпр. проект
|  | Система водоснабжения. Система водоотведения, в т.ч.: | 02-02
5 | 130-23-ВК | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 02-02-01 | к проекту ВОР отсутствует, об этом Павлу написано.
|  | Отопление, вентиляция и кондиционирование, в т.ч.: | 02-03
6 | 130-23-УА1 | АБК. Устройства автоматики | 02-03-01 | отпр. Проект/ПОВТОРНО, но в корректировке ОТКАЗ | ОТРАБОТАНО_но нет прайсов (Григорию направлены)
7 | 130-23-УА2 | Цех №8. Устройства автоматики | 02-03-02 | отпр. Проект/ПОВТОРНО, но в корректировке ОТКАЗ | ОТРАБОТАНО_но нет прайсов (Григорию направлены)
8 | 130-23-УА3 | АБК. Устройства автоматики | 02-03-03 | отпр. Проект/ПОВТОРНО, но в корректировке ОТКАЗ | ОТРАБОТАНО_но нет прайсов (Григорию направлены)
9 | 130-23-ВС | Воздухоснабжение | 02-03-04 | отпр. проект
10 | 130-23-ОВ1 | АБК. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 02-03-05 | корректировка
11 | 130-23-ОВ2 | Цех №8. Отопление и вентиляция | 02-03-06 | корректировка
12 | 130-23-ОВ3 | АБК. Вентиляция и кондиционирование | 02-03-07 | корректировка
|  | Система электроснабжения, в т.ч.: | 02-04
13 | 130-23-ЭО1 | Цех №8. Электрическое освещение | 02-04-01 | отпр. проект/ответ + | ОТРАБОТАНО_но нет прайсов (Григорию направлены)
14 | 130-23-ЭО2 | АБК. Электрическое освещение | 02-04-02 | отпр. проект/ответ + | ОТРАБОТАНО_но нет прайсов (Григорию направлены)
15 | 130-23-ЭМ1 | АБК. Силовое электрооборудование | 02-04-03 | отпр. проект/ответ + | ОТРАБОТАНО_но внести уточнение насчет высоты и нет прайсов (Григорию направлены)
16 | 130-23-ЭМ2 | Цех №8. Силовое электрооборудование | 02-04-04 | корректировка
17 | 130-23-ЭМ3 | АБК. Силовое электрооборудование | 02-04-05 | отпр. Проект/ПОВТОРНО | ОТРАБОТАНО_но внести уточнение насчет высоты,отверстий и нет прайсов (Григорию направлены)
|  | Сети связи, в т.ч.: | 02-05
18 | 130-23-СКС | Структурированная кабельная сеть | 02-05-01 | отпр. Проект/ПОВТОРНО
19 | 130-23-СОТ | Система охранного телевидения | 02-05-02 | отпр. Проект/ПОВТОРНО
20 | 130-23-ПС | Пожарная сигнализация | 02-05-03 | В РАБОТЕ
|  | глава 4. Объекты энергетического хозяйства | 04-01
21 | 130-23-ЭН | Цех №8. Наружное освещение | 04-01-01 | отпр. проект/ответ + | ОТРАБОТАНО_но нет прайсов (Григорию направлены)
|  | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | 05-01
22 | 130-23-ПЖ | Железнодорожные пути | 05-01-01 | корректировка
|  | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | 06-01
23 | 130-23-НК | Наружные сети канализации | 06-01-01 | отпр. проект/ответ + | отработано-В ОТПРАВКУ
|  |  | Договор: | 513000000