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г. Мытищи	 «20» июля 2023 г.

Акционерное общество «МЕТРОВАГОНМАШ» (АО «МЕТРОВАГОНМАШ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Степнова Андрея Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «___________________________»                    (ООО «___________________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор строительного подряда № ___________________ от «__» __________ 2023 года (далее – Договор) о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Договоре, если контекст не предполагает иного:
· слова, означающие единственное число, если по контексту предполагают множественное число, означают множественное число и наоборот;
· ссылки на имеющие номер статьи и/или пункты Договора, Дополнительных соглашений и/или Приложений являются ссылками на соответствующие статьи и/или пункты настоящего Договора, Дополнительных соглашений и/или Приложений к нему.
В целях настоящего Договора, нижеперечисленные слова и выражения будут иметь следующие значения:
«Авторский надзор» - означает надзор автора проекта за выполнением Работ, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проекте, выполняемым Работам на Объекте в соответствии с требованиями Нормативных документов, в том числе свод правил СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений», утвержденный Постановлением Госстроя РФ от 10 июня 1999 года № 44.
«Акт передачи Строительной площадки» означает документ, подтверждающий передачу Заказчиком Строительной площадки Подрядчику для выполнения Работ (по форме Приложения № 10 к Договору) до начала выполнения Работ по Договору.
 «Акт сверки объемов фактически выполненных Работ» - означает документ, подтверждающий на определенную дату объем фактически выполненных Работ, выполненных Подрядчиком (по форме Приложения № 9 к Договору).
[bookmark: _Hlk76720924][bookmark: _Hlk76719021]«Акт сдачи-приемки части Работ по разработке Рабочей документации» - означает документ, подтверждающий приемку завершенного раздела Рабочей документации, выполненной Подрядчиком (по форме Приложения № 7 к Договору).
«Акт сдачи-приемки Работ по разработке Рабочей документации» - означает итоговый документ, подтверждающий приемку Рабочей документации, выполненной Подрядчиком (по форме Приложения № 8 к Договору).
«Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2» означает документ о выполненных СМР за месяц в соответствии Договором (в соответствии с образцами унифицированных форм первичной учетной документации, входящих в Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденном Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100 на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 08 июля 1997 года № 835), составляемый Сторонами ежемесячно (один раз в месяц);
«Акт приёма-передачи Технической документации» - документ, подписываемый между Заказчиком и Подрядчиком о передаче полного комплекта Технической документации, необходимой для выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору (по форме Приложения № 11 к Договору).
«Акт об обнаруженных недостатках и сроках их устранения» означает документ, составляемый Заказчиком (по форме Приложения № 12) при наличии Недостатков в Работах, оборудовании, материалах, Объекте, обнаруженных до начала течения Гарантийного срока в процессе выполнения Работ.
«Акт о необходимых доработках и сроках их выполнения» документ, подписываемый Сторонами (по форме Приложения № 13), при наличии Недостатков в Работах, оборудовании, материалах, Объекте, обнаруженных во время работы рабочей комиссии и/или приёмочной комиссии.
«Акт на Скрытые работы» означает документ, составляемый Подрядчиком, Техническим заказчиком, Субподрядчиком в порядке, предусмотренном Договором, по результатам освидетельствования Скрытых работ и приемки особо ответственных конструкций по форме, установленной в соответствии с требованиями действующих Нормативных документов, в том числе Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения".
 «Гарантийный срок» означает установленный настоящим Договором период времени, течение которого начинается с момента подписания Сторонами Комплексного Акта приемки Результата Работ на Гарантийный срок, подписываемый Сторонами в соответствии с условиями настоящего Договора по (форме Приложения № 14 к Договору), в течение которого действуют гарантии Подрядчика в отношении качества выполненных им по Договору Работ и предоставленных Материалов, и оборудования, Объекта.
«Подрядчик» означает юридическое лицо ООО «___________________», ОГРН ___________________,                         ИНН ___________________, являющееся членом Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение профессиональных строителей «___________________», привлекаемое Заказчиком для выполнения работ по реконструкции Объекта на основании Договора строительного подряда.
«Договор» означает настоящий документ, подписанный Сторонами, а также все приложения, изменения и дополнения к нему, которые будут подписаны Сторонами в период его действия и являются или будут являться его неотъемлемой частью.
 «Заказчик» означает Акционерное общество «МЕТРОВАГОНМАШ»                                                                 (АО «МЕТРОВАГОНМАШ»), ОГРН 1025003520310, ИНН 997450001.
 «Земельный участок» означает земельный участок с кадастровым номером 50:12:0100314:228, адрес местонахождения: г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4.
 «Исполнительная документация» означает комплект текстовых и графических материалов, отражающих фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение Объекта и его элементов по мере завершения определенных в Рабочей документации со штампом «в производство работ» Работ в составе, которая может быть изготовлена исходя из характера выполняемых Работ, ведущаяся Подрядчиком в соответствии с требованиями Законодательства РФ и условиями настоящего Договора, сертификаты качества материалов, технические паспорта, пожарные, гигиенические сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ, акты освидетельствования скрытых работ, журналы производства работ, инструкции и руководства по эксплуатации на русском языке (где применимо) в отношении всех Материалов, оборудования, установленных на Объекте или входящих в состав Объекта, и другие необходимые документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
«Комплексный Акт приёмки Результата Работ на Гарантийный срок» означает подписанный уполномоченными представителями Сторон итоговый документ, подтверждающий полное выполнение Подрядчиком всех своих обязательств (за исключением любых обязательств, осуществляемых Подрядчиком во время Гарантийного срока в соответствии с Договором) по настоящему Договору (включая устранение Недостатков и недоделок при их наличии), с даты подписания Сторонами которого начинает течь Гарантийный срок (Приложение № 14 к Договору).
«Материалы» означает строительные конструкции, изделия, отделочные и другие материалы, необходимые для выполнения Работ.
«Недостатки» означает подтвержденные Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим Договором (Акт о недостатках) или иным образом, совершенные по вине Подрядчика отступления в Работах от требований по качеству, установленных законодательством Российской Федерации, требованиями Договора (включая все его приложения), Рабочей документации, техническими регламентами, за исключением согласованных Сторонами отступлений или отступлений, совершенных Подрядчиком по требованию Заказчика.
«Нормативные документы» означает систему всех действующих в Российской Федерации нормативно-правовых актов Российской Федерации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, с учетом принятых и вступивших в действие изменений, и дополнений. К нормативным документам относятся также, включая, но не ограничиваясь, строительные нормы и правила, технические регламенты, национальные стандарты и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации,
«Оборудование» означает оборудование, необходимое для нормального функционирования всех технологических, инженерных и вспомогательных систем Объекта строительства.
«Объект» означает Реконструкция Медицинской Санитарной части, расположенной по адресу: Территория завода АО «Метровагонмаш», г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4, кадастровый номер 50:12:0100314:228.
 «Работы» означает все без исключения:
- работы по разработке Рабочей документации, подлежащие выполнению Подрядчиком в объеме, указанном в Техническом задании (Приложение №1), необходимом для завершения строительно-монтажных и отделочных Работ по Объекту, включая разработку сметной документации, прошедшие независимую экспертизу за счет Подрядчика (далее – «Работы по разработке Рабочей документации»);
- все строительно-монтажные (отделочные, ремонтные и т.п.), пуско-наладочные и все иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Технической документацией, Рабочей документацией и условиями настоящего Договора, и необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию Заказчику и сдачи Результата Работ по Комплексному Акту приёмки Результата Работ на Гарантийный срок (далее – «СМР»); 
Термин «Работы» включает в себя также все иные, прямо не поименованные в Договоре и приложениях работы, но необходимые к выполнению для достижения Подрядчиком и сдачи Заказчику Результата Работ Заказчику.
«Рабочая документация» означает совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых технических решений, необходимых для производства Работ (в том числе СМР) по настоящему Договору, обеспечения строительства изделиями, материалами, оборудованием. Рабочая документация разрабатывается Подрядчиком на основании Технического задания (Приложение № 1 к Договору), и допускается Техническим заказчиком «в производство работ» и передается Подрядчику в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
«Результат Работ» - Объект, в котором на основании полностью выполненной Подрядчиком Рабочей документации, также выполнены все без исключения строительно-монтажные, отделочные и иные работы в объеме, предусмотренном Договором, Технической документацией и Техническим заданием на СМР и Техническим заданием, полностью оборудованный (все оборудование должно пройти пуско-наладку и должно быть введено в эксплуатацию), смонтированный, прошедший все необходимые испытания, введенный в коммерческую эксплуатацию и принятый Заказчиком, в отношении которого выполнены Подрядчиком и приняты Заказчиком все предусмотренные Договором Работы, в том числе, прямо не предусмотренные настоящим Договором и не обозначенные в Технической документации, однако являющиеся необходимыми или обычно производящимися для обеспечения непрерывности или для завершения Работ, или для безопасной и надежной эксплуатации Объекта.
«Скрытые работы» означает работы, скрываемые последующими работами и (или) конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ без их нарушения и предъявляемые к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ на условиях Договора.
«Строительный контроль» мероприятия, осуществляемые Заказчиком либо Техническим заказчиком (в случае выдачи Заказчиком соответствующего поручения) на основании ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов в процессе строительства Объекта, в целях проверки соответствия выполняемых Работ, Рабочей документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, условиям Договора.
«Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3» документ, подтверждающий стоимость фактически выполненных за месяц работ (в соответствии с образцами унифицированных форм первичной учетной документации, входящих в Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденном Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 08 июля 1997 года № 835), составляемый Сторонами ежемесячно (один раз в месяц).
«Субподрядчик» означает третье лицо (специализированную подрядную организацию), являющееся членом некоммерческой саморегулируемой организации в области строительства, имеющее членство в соответствующей саморегулируемой организации, имеющее соответствующую компетенцию, которое вправе выполнять определенные (требуемые в рамках Договора) виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которое привлекается (может быть привлечено) Подрядчиком на договорных началах для выполнения каких-либо работ или оказания услуг в рамках исполнения Подрядчиком настоящего Договора. За качество выполнения Субподрядчиком всех подрядных работ или их части несет ответственность в полном объеме Подрядчик.
«Строительная площадка» означает помещения в Объекте, предоставленные Заказчиком Подрядчику на период выполнения работ и пригодные для выполнения работ в объеме и на условиях настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему.
[bookmark: _Hlk76721955] «Техническая документация» - Техническое задание (Приложение № 1 к Договору), а также иная техническая документация, прямо не упомянутая выше, но необходимая для выполнения Работ и технической и коммерческой эксплуатации Объекта и выполненная в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации и иными действующими нормами, и правилами при проектировании соответствующих объектов (ГОСТ, СП и др.).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. [bookmark: _Hlk75272351][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ «___________________, расположенном по адресу: город Мытищи, ул. Колонцова, д.4 на Земельном участке 50:12:0100314:228.
1.2. Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с Договором (включая все его приложения), Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), Рабочей документацией, Проектом производства работ, применимыми стандартами, указаниями Заказчика, Техническими регламентами, требованиями законодательства РФ, Нормативными документами, и условиями, и приложениями Договора.
1.3. Подрядчик до заключения настоящего Договора осуществил обследование Объекта, и цена Работ сформирована исходя из того, что Подрядчику необходимо выполнить помимо работ, которые будут предусмотрены разработанной им Рабочей документацией, также иные работы, без выполнения которых выполнить работы, предусмотренные Рабочей документацией, будет невозможно. При этом Стороны договорились, что Подрядчик берет на себя обязательство в счет твердой цены Работ выполнить работы, не предусмотренные Рабочей документацией, но без выполнения которых выполнить работы, предусмотренные Рабочей документацией, будет невозможно, в том числе, но не ограничиваясь, демонтажные работы, проектирование и монтаж отсутствующих инженерных систем и тому подобные работы.
1.4. Подрядчик гарантирует Заказчику, что является членом соответствующей саморегулируемой организации, получил все специальные разрешения (свидетельства), допуски и разрешения от саморегулируемой организации, компетентных государственных органов и органов местного самоуправления, разрешающие Подрядчику выполнять Работы в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке.
В случае, если Подрядчик будет исключен из членов саморегулируемой организации, что повлечет невозможность выполнять Работы ввиду нарушения градостроительного законодательства Российской Федерации, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, оплатив Подрядчику фактически выполненную и принятую на дату расторжения часть Работ, а Подрядчик в таком случае обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней освободить Строительную площадку от своего имущества и передать ее по акту Заказчику. В случае, если исключение Подрядчика из членов соответствующей некоммерческой организации приведет к понесению Заказчиком убытков ввиду нарушения условий кредитных и иных соглашений, связанных с привлечением финансирования для реализации Заказчиком Работ на Объекте (включая, но не ограничиваясь нарушение обязательств Заказчика перед банком и т.п.) Подрядчик возмещает понесенные Заказчиком убытки в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты направления Заказчиком соответствующего требования Подрядчику.
1.5. Подписанием настоящего Договора Подрядчик подтверждает, что получил от Заказчика полный комплект Технической документации, как она определена выше в Договоре, Техническое задание, а также иные исходные данные. Подрядчик не вправе ссылаться на отсутствие необходимой документации или ее части как на основание для продления срока Работ либо любой части Работ, а также как на основание для изменения Цены Работ либо Цены любой части Работ или объема Работ, либо объема любой части Работ, если Стороны письменно не договорятся об ином.
1.6. Подрядчик обязуется выполнять Работы из своих Материалов (стоимость Материалов включена в стоимость Работ), своими силами и средствами, привлеченной Подрядчиком и за его счет рабочей силой, а также, при необходимости, силами Субподрядчиков. При выполнении Работ Подрядчик обязуется привлекать собственный персонал и, при необходимости, персонал Субподрядчиков, имеющих все необходимые сертификаты, разрешения, свидетельства и допуски, необходимые для выполнения Работ по Договору, обладающих достаточным опытом и квалификацией для выполнения Работ по Договору. В случае намерения выполнения работ силами субподрядчиков, Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора представляет Заказчику на согласование список субподрядчиков с указанием их данных, а именно ОГРН, ИНН, сертификатов, разрешений, свидетельcтв и допусков, необходимых для выполнения Работ по Договору, перечня и объемов работ, которые предполагается выполнить силами таких субподрядчиков. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после представления списка Заказчик письменно согласовывает субподрядчиков либо отказывает Подрядчику в таком согласовании. В случае непредставления Заказчиком письменного согласования или отказа в согласовании субподрядчиков, Подрядчик вправе привлекать указанных субподрядчиков для целей выполнения работ по Договору. Подрядчик координирует работы всех субподрядчиков, до начала производства соответствующих работ субподрядчиками передает им Рабочую документацию, в объеме, необходимом для выполнения ими работ и осуществляет контроль за соответствием выполняемых субподрядчиками работ, Рабочей документации, Техническому заданию, СНиПам, стандартам и техническим условиям РФ. Подрядчик обязан по требованию Заказчика подтвердить квалификацию привлекаемого персонала с предоставлением заверенных копий документов. 
1.7. Подрядчик должен обеспечить высокое качество Работ, в том числе путем использования качественных Материалов и оборудования. В случае, если какие-либо Материалы и/или оборудование не будут соответствовать Технической документации либо не будут отдельно согласованы с Заказчиком в соответствии с Договором, последний, в случае несогласия с используемыми Материалами и/или оборудованием, имеет право требовать от Подрядчика устранения и замены таких Материалов и/или оборудования за счет Подрядчика на те, которые рекомендованы Заказчиком. Данное требование является обязательным для исполнения Подрядчиком.
1.8. Подрядчик обязуется по запросу Заказчика либо надлежащим образом уполномоченного Заказчиком Технического заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения запроса предоставлять отчеты о заключенных с поставщиками материалов и/или оборудования (либо субподрядчиками) договорах, включающие информацию об основных условиях таких договоров: реквизиты договора, наименование и ОГРН поставщика/субподрядчика, наименование, цена и количество материалов, оборудования с приложением копии заключенного договора с поставщиками/субподрядчиками. В случае непредставления таких отчётов, Заказчик по каждому факту не предоставления соответствующего отчета вправе начислить Подрядчику и потребовать от него оплаты неустойки в размере 1 % от Цены Работ за каждый календарный день просрочки предоставления такого отчета. Указанная неустойка взимается с Подрядчика за период до даты предоставления соответствующего отчета. В рамках настоящего пункта Подрядчик предоставляет отчеты Заказчику в отношении всех позиций сметной документации, утвержденной Заказчиком и переданной Подрядчику для выполнения работ.
1.9. Подрядчик обязан получить все необходимые разрешения для выполнения Работ по Договору в соответствии с указаниями и требованиями Заказчика и Нормативными документами.
1.10. Право собственности на всю документацию, разработанную Подрядчиком или, предоставленную Заказчиком Подрядчику, а также исключительные права на нее, сохраняются за Заказчиком (включая всю техническую информацию, Техническую, технологическую и иную документацию, Рабочую, Исполнительную документацию, подготовленную Подрядчиком и/или привлеченными им Субподрядчиками в рамках выполнения Работ по Договору). Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Договору, а также имущественные права на Техническую, Рабочую, исполнительную, эксплуатационную, программную, иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности, принадлежат Заказчику. Стоимость вознаграждения за передачу исключительных прав в таком случае входит в Цену Работ и дополнительно не оплачивается. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Договора (служебное произведение), принадлежит работнику (автору). Передаваемые Подрядчиком исключительные права включают право Заказчика использовать полученную документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом. Датой передачи исключительных прав Заказчику является дата подписания Сторонами акта, опосредующего передачу соответствующей документации, разработанной Подрядчиком в соответствии с Договором.
1.11. Документация, предоставленная Заказчиком Подрядчику, должна быть возвращена Подрядчиком Заказчику по окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении по любым основаниям, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика.
1.12. Подрядчик не имеет право использовать результаты Работ либо частей Работ по Договору, а также результаты иных работ, переданных Подрядчику в рамках Договора, и выполненных привлеченными Заказчиком лицами, как до подписания Договора, так и во время выполнения Работ Подрядчиком в рамках Договора, для собственных нужд или в иных не предусмотренных Договором целях.
1.13. Результатом Работ по настоящему Договору является Объект, в котором на основании полностью выполненной Подрядчиком Рабочей документации, выполнены все без исключения строительно-монтажные, отделочные и иные работы в объеме, предусмотренном Договором, Технической документацией, Техническим заданием, введенный в эксплуатацию и принятый Заказчиком, в отношении которого выполнены Подрядчиком и приняты Заказчиком все предусмотренные Договором Работы, в том числе, прямо не предусмотренные настоящим Договором и не обозначенные в Технической документации, однако являющиеся необходимыми или обычно производящимися для обеспечения непрерывности или для завершения Работ, или для безопасной и надежной эксплуатации Объекта.

2. ЦЕНА РАБОТ

2.1. [bookmark: _Hlk75278821]Цена Работ по Договору определяется в соответствии с Разбивкой цены Работ по разработке Рабочей документации (Приложением № 4 к Договору) и Разбивкой цены СМР (Приложение № 5 к Договору) и составляет общую сумму в размере _____________________________________________________________________________. Цена Работ подтверждается сметами, разработанными Подрядчиком на основании Рабочей документации, согласованной Заказчиком. Сметная документация составляется в ФЕР - федеральных единичных расценках, (в редакции 2020 г.) с пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат для Московского региона (г. Москва), согласно письмам Минстроя, действующих на момент подписания Договора, и представляется в формате ПК «ГРАНД-СМЕТА» U.GSFX и в Excel, по форме ЛЭУ (11-графка).
Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает проведение экспертизы сметной документации и получение положительного заключения независимой экспертизы. Экспертная организация, которая будет осуществлять проведение экспертизы, должна быть согласована Заказчиком.
[bookmark: _Hlk76724773]В случае, если стоимость работ СМР, указанная в сметной документации, в отношении которой получено положительное заключение экспертизы, превышает цену СМР, указанную в Разбивке цены СМР (Приложение №5 к Договору), Подрядчик обязан ввести понижающий коэффициент, для приведения суммарной стоимости Работ к цене СМР, указанной в Разбивке цены СМР. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение, уточняющее, но не изменяющее Цену Работ по Договору, используя соответствующий коэффициент.
В случае, если стоимость работ СМР, указанная в сметной документации, в отношении которой получено положительное заключение экспертизы, которая принята и одобрена Заказчиком (при условии, что она не превышает цену СМР, указанную в Разбивке цены СМР), окажется меньше цены СМР, указанной в Разбивке цены СМР, и при этом объем, качество фактически выполненных работ, виды применяемых материалов будут строго соответствовать условиям Договора и сметной документации, принятой и одобренной Заказчиком, то приемка и оплата Работ СМР осуществляется по ценам, указанным в сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы, а Заказчик обязан произвести выплату разницу между ценой СМР по Договору и суммарной стоимостью сметной документации в виде экономии (вознаграждения) Подрядчика. Указанное условие применяется строго при отсутствии занижения объемов Подрядчиком, отсутствия фактов применения более дешевых материалов (без предварительного письменного согласования с Заказчиком), отсутствия приписок в объемах и выявленных дефектов (недостатков работ).
При этом, если работа выполнена с недостатками, Заказчик вправе списать в одностороннем без акцептном порядке из подлежащих выплате Подрядчику сумм либо зачесть против обязанности по оплате указанной экономии Подрядчику денежные обязательства Подрядчика, возникающие в связи с настоящим Договором; убытки за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору; расходы, понесенные Заказчиком в связи с устранением дефектов третьим лицом; суммы неустоек; суммы неотработанных авансов, любые иные денежные требования к Подрядчику.
[bookmark: _Ref250557236]Заказчик самостоятельно принимает решение о том, прибегнет ли он к зачету своих требований против обязательств Подрядчика, названных в предыдущем пункте, или к применению мер по обеспечению исполнения обязательств Подрядчика или и к тому и другому вместе.
2.2. [bookmark: _Hlk75278875]Цена Работ, указанная в п. 2.1 Договора, является твердой, определена на весь срок исполнения Договора, включает в себя компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, компенсацию инфляции, оплату исполнения всех обязательств Подрядчика по Договору, иных расходов Подрядчика, необходимых для достижения и сдачи Заказчику результата Работ, описанного в Рабочей документации, а также все прямые и косвенные расходы, все непредвиденные и накладные затраты, все налоги, а также иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения Работ по Договору (включая проведение независимой экспертизы проектно-сметной документации). Подрядчик не вправе требовать увеличения Цены Работ, установленной пунктом 2.1 Договора, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.
2.3.  В Цену Работ включена стоимость выполнения Подрядчиком Работ по разработке Рабочей документации, СМР, разработке смет, проведение независимой экспертизы, работ, необходимых технологически и конструктивно для достижения результата Работ, описанного в Техническом задании, в т. ч., если иное прямо не указано Договором, цена на лабораторные испытания, все расходы, связанные с подготовкой исполнительной документации, сдаче выполненных Работ и документации государственным надзорным органам, Заказчику.
В Цену Работ включены все расходы, связанные с подготовкой Объекта к производству работ, с производством всех невыполненных, неоконченных и некачественно выполненных работ предыдущих подрядчиков, приобретением Подрядчиком Материалов, их хранением, упаковкой и транспортировкой до Объекта, разгрузкой материалов на Объекте, перемещением материалов по Объекту и доставку Материалов и оборудования на участок производства Работ. 
Любые затраты, связанные с использованием Подрядчиком передвижных электростанций, в случае не предоставления Заказчиком технических условий на обеспечение механизации строительства необходимой мощности, компенсируются Подрядчиком самостоятельно и за свой счет, не подлежат дополнительной оплате и входят в Цену Работ.
2.3.1. Подрядчик подтверждает, что Цена Работ включает, в том числе, но не ограничиваясь:
1) стоимость разработки Рабочей документации;
2) стоимость разработки сметной документации;
3) стоимость подготовки Объекта к производству работ, с производством всех невыполненных, неоконченных и некачественно выполненных работ предыдущих подрядчиков;
4) стоимость строительно-монтажных работ (СМР);
5) стоимость тепловизионной съемки Объекта и радиационного обследования построенного Объекта;
6) стоимость работ и услуг Субподрядчиков;
7) стоимость Материалов и оборудования;
8) стоимость демонтажных, монтажных, пуско-наладочных, специальных, вспомогательных, сопутствующих и прочих работ, в том числе тех, которые не отражены в Договоре, но могут потребоваться для выполнения, завершения и сдачи Работ согласно условиям Договора; 
9) затраты на временные здания, сооружения и помещения, подлежащие выполнению по этапам строительства в том числе и затраты на временные работы, а также работы, связанные с монтажом и демонтажем временных объектов, зданий, сооружений, помещений, конструкций, доставкой необходимых для них оборудования и материалов;
10) затраты по организации Строительной площадки, бытового городка, охране Объекта, по устройству временного ограждения, временных зданий, сооружений и помещений, по оплате за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе по уборке Строительной площадки и иной используемой Подрядчиком для выполнения Работ (части Работ) территории, сбору мусора в мешки, ежедневному выносу, вывозу и утилизации мусора в период времени, согласованный с Заказчиком;
11) затраты по мобилизации, демобилизации, доставке и эксплуатации строительных машин, механизмов, грузоподъемной техники, включая необходимое топливо и расходные материалы, необходимые для их функционирования, а также замену вышедших из строя машин, механизмов, грузоподъемной и строительной техники;
12) затраты на разработку Проектов производства работ и прочих документов (по запросу Технического заказчика), которые предусмотрены Договором и (или) необходимы для надлежащего исполнения Договора Подрядчиком, в том числе деклараций пожарной безопасности, составленных в соответствии со ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», независимой оценки пожарного риска;
13) затраты на выполнение Работ в соответствии с Рабочей документацией, Проектом производства работ (ППР), Графиком разработки Рабочей документации (Приложение № 2 к Договору), Графиком выполнения СМР (Приложение № 3 к Договору), требованиями Договора;
14) затраты на устройство временного энергоснабжения, водоснабжения, канализации, устройство и обслуживание технологических дорог, пунктов мойки колес и т.д. на время производства Работ и оплата соответствующих коммунальных услуг с обозначенных в настоящем пункте территорий. Подрядчик при содействии Технического заказчика обеспечивает подключение временных сетей к точкам подключения и разрабатывает за свой счет все необходимые для этого проектные решения (документацию); 
15) затраты на своевременное производство, таможенную очистку, доставку, сертификацию (если необходимо), монтаж, шеф-монтаж, пуско-наладку, режимную наладку, индивидуальные и комплексные испытания, сдачу в эксплуатацию всего оборудования для выполнения Работ согласно Графику выполнения Работ, включая поставку и монтаж всех составляющих Работ во внерабочее время, праздничные и выходные дни;
16) накладные, транспортные и прочие расходы, прибыль, непредвиденные затраты, расходы на погрузо-разгрузочные работы, подъем оборудования и материалов;
17) все расходы Подрядчика по оплате труда, материальных ресурсов;
18) оформление регистрации и разрешений для персонала, необходимых для выполнения Работ, униформа, средства индивидуальной защиты;
19) риски колебания валютных курсовых разниц в случае использования импортных материалов и оборудования для строительства Работ;
20) выполнение Работ 24 часа 7 дней в неделю, 365 дней в году, в случае необходимости;
21) страхование рисков профессиональной ответственности за Работы, рисков гражданской ответственности Подрядчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Заказчика и иным третьим лицам, и иных рисков, указанных в п.6.48, 6.48.1--6.48.7 Договора в соответствии с условиями, изложенными в п.6.48, 6.48.7 - 6.50.1 Договора;
22) все банковские расходы и комиссии, все налоговые, таможенные платежи, связанные с выполнением Договора;
23) расходы на защиту путей доставки и подъема инструментов, оборудования и Материалов, возможные расходы на восстановление поврежденных элементов оборудования и отделки Объекта;
24) противопожарные мероприятия, мероприятия по охране окружающей среды и соблюдению правил охраны труда и техники безопасности;
25) дополнительные затраты при производстве Работ в зимнее время, включая оплату расходов/возмещение затрат Заказчика на отопление помещений для выполнения строительно-монтажных работ, а также мероприятия по прогреву бетона, и организация временного теплового контура для выполнения отделочных работ, в летнее время года – защита бетона от перегрева и высыхания; 
26) все необходимые затраты на выделенного на время выполнения Работ руководителя строительства со стороны Подрядчика, как «единая точка контакта» со стороны Подрядчика, уполномоченного действовать от имени Подрядчика на основании доверенности;
27) все необходимые затраты на персонал Подрядчика, состоящий из квалифицированных инженерно-технических работников, менеджеров, прорабов, начальника участка, руководителя проекта, инженера охраны труда, сметчиков, персонала, выполняющего строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы (в том числе шеф-монтаж), индивидуальные и комплексные испытания, назначения ответственных лиц за пожарную безопасность, охрану труда и технику безопасности, по электробезопасности включая затраты на их обучение и аттестации;
28) затраты, связанные с материальной ответственностью за хранение материалов и оборудования на Строительной площадке;
29) затраты на уборку Объекта;
30) стоимость мобилизации и демобилизации;
31) затраты, связанные с требуемыми гарантиями по Договору;
32) проведение инструктажа для персонала Заказчика и эксплуатирующей организации (которая будет привлечена Заказчиком после ввода Объекта в эксплуатацию) по использованию и эксплуатации установленного оборудования;
33) затраты на подготовку Исполнительной документации в 5 (пяти) экземплярах, включая все необходимые акты, сертификаты и свидетельства, в том числе на формирование папок Исполнительной документации для органов надзора в соответствии с правилами и стандартами Нормативных документов;
34) затраты на проведение испытаний и сертификации электрооборудования и электроустановок, поставку, монтаж, комплексного опробования и техническое освидетельствование лифтов и другого оборудования в установленном законодательством РФ и иными Нормативными документами порядке, системы вентиляции и дымоудаления, пожарной сигнализации и т.д., индивидуальное и комплексное испытание оборудования и систем;
35) затраты (оплата расходов/возмещение затрат Заказчика) на временное электро-, водо-, холодо-, теплоснабжение Строительной площадки во время проведения строительно-монтажных работ (в том числе пусконаладочных работ), индивидуальных и комплексных испытаний;
36) все затраты на выполнение сопутствующих работ для достижения поставленной цели Договора и передачи результата Работ Заказчику, сдачи Результата Работ Заказчику, в том числе переустройство временных дорог;
37) затраты, связанные с использованием Подрядчиком передвижных электростанций, в случае не предоставления Заказчиком технических условий на обеспечение механизации строительства необходимой мощности компенсируются Подрядчиком и отдельно Заказчиком не оплачиваются;
38) стоимость выполнения комплекса работ по временному электроснабжению механизации строительства Объекта;
39) затраты Подрядчика на использование программного обеспечения, требуемого Заказчиком для выполнения Работ, включая программное обеспечение «Autodesk Revit» версии не ниже 2020 г. (формат *.rvt.), «Autodesk AutoCAD» версии не ниже 2020 г. (формат *.dwg.), «Конджект» (Conject), «Microsoft Project», «Microsoft Word» и «Microsoft Excel»;
40) затраты, связанные с предоставлением информации и документов Заказчику, Техническому заказчику, управляющим (эксплуатирующим) компаниям (в случае их наличия) и государственным органам;
41) стоимость устранения недостатков результатов Работ (обнаруженных как во время, так и после окончания строительства Объекта);
42) затраты, связанные с возвратом, заменой и пусконаладочными работами в отношении ошибочно поставленных и/или поврежденных Материалов, оборудования, исправлением дефектов;
43) расходы на обеспечение предоставления доступа к сети Интернет на Строительной площадке Заказчику;
44) затраты на:
· лабораторный контроль, проведение испытаний бетонных конструкций;
· расходы воздуха в системах вентиляции;
· взятие проб воздуха;
· замеры освещенности;
· замеры шумов от технологического оборудования;
45) [bookmark: _Hlk67906232]расходы на обеспечение круглосуточной онлайн видеотрансляции для Заказчика и Технического заказчика со Строительной площадки;
46) стоимость других работ и услуг (включая проведение независимой экспертизы проектно-сметной документации), непосредственно связанных с исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.
2.4. Поскольку первоначально сметную документацию к Договору разрабатывает Подрядчик, а у Заказчика нет возможности исчерпывающим образом проверить перечисленные в позициях сметной документации виды работ и используемых материалов на предмет их достаточности для достижения окончательного результата Работ по настоящему Договору, указанного в п.1.12 настоящего Договора, Стороны договорились о том, что в предмет настоящего Договора (без увеличения Цены Работ) входят также любые иные виды работ, необходимые для выполнения Подрядчиком законченного результата Работ и принятия его Заказчиком. 
2.5. [bookmark: _Hlk67908752][bookmark: _Hlk70532876][bookmark: _Hlk68264858]Поскольку все Работы по Договору выполняются «под ключ», то любые дополнительные работы (за исключением тех, которые вызваны внесением изменений Заказчиком (по инициативе Заказчика) в, Техническое задание, Рабочую документацию), необходимые для сдачи результата Работ Заказчику, выполняются за счет Подрядчика. Все дополнительные работы, необходимость которых вызвана внесением Заказчиком (по инициативе Заказчика) изменений в Техническое задание, должны производиться Подрядчиком только после согласования с Заказчиком объемов, стоимости и сроков выполнения этих работ и подписания соответствующего дополнительного соглашения между Сторонами. При этом, Подрядчик обязуется сообщить Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ, необходимость которых вызвана внесением Заказчиком (по инициативе Заказчика) изменений в Техническое задание, их объеме, цене и сроках не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты выявления необходимости в их проведении, в противном случае указанные дополнительные работы выполняются силами и за счет Подрядчика. При этом к извещению должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость проведения дополнительных работ. Необходимость проведения дополнительных работ подтверждается актами, утвержденными комиссией из состава представителей Технического заказчика, Подрядчика и Авторского надзора с обоснованием необходимости возникших дополнительных расходов. Любая работа, выполненная Подрядчиком без предварительного письменного согласования с Техническим заказчиком, оплачивается Подрядчиком за свой счет. 
2.6. Стороны отдельно оговаривают, что в случае, если необходимость проведения дополнительных работ не вызвана внесением изменений в Рабочую документацию непосредственно по инициативе Заказчика, а вызвана другими причинами (включая, но не ограничиваясь внесением изменений в Рабочую документацию по инициативе Подрядчика либо по инициативе надзорных или иных уполномоченных компетентных органов или организаций), то указанные дополнительные работы выполняются Подрядчиком за свой счет и не подлежат дополнительной оплате со стороны Заказчика.
2.7. Работы по Договору выполняются иждивением Подрядчика (из его материалов, его или привлеченными силами и средствами), при этом стоимость Материалов и оборудования, а также стоимость использования средств строительного производства, необходимых для производства Работ, включена в Цену Работ.
2.8. В случае необходимости внесения изменений в Рабочую документацию по инициативе Заказчика, Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение с указанием новых объемов Работ, а также Цены Работ (в случае увеличения или уменьшения объемов Работ) и сроков выполнения Работ. Превышение Подрядчиком объемов и, как следствие - стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) Подрядчиком за свой счет.
2.9. Подрядчик поставляет на Объект необходимые строительную технику и Материалы, изделия и конструкции для выполнения работ по настоящему Договору. Применяемые изделия и конструкции, а также поставляемые Материалы должны иметь необходимые сертификаты соответствия и качества, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество на русском языке, которые передаются Заказчику в составе Исполнительной документации.
2.10. Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с командированием, проездом, проживанием и питанием своих работников, в том числе в случае привлечения Подрядчиком работников или организаций из других государств, без каких-либо компенсаций со стороны Заказчика. Подрядчик также обязуется нести расходы по медицинскому обслуживанию и оплате государственных пошлин, необходимых для регистрации иностранной рабочей силы Подрядчика, строго соблюдать законодательство по соблюдению норм и правил Российской Федерации в сфере миграции.
2.11. Для мониторинга Работ со стороны Заказчика и Технического заказчика Подрядчик в счет Цены Работ обязуется обеспечить круглосуточную онлайн видеотрансляцию для Заказчика и Технического заказчика со Строительной площадки.
2.12. Стороны также оговаривают, что если в течение Гарантийного срока Заказчик обнаружит, что Подрядчик использовал при выполнении Работ материалы более дешевого качества и использование таких материалов не было предварительно письменно согласовано с Заказчиком (к примеру, использование более дешевой марки бетона и т.п.), то Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику убытки в полном объеме (в том числе, связанные с необходимостью привлечения третьих лиц для усиления тех или иных конструкций), а также уплатить по требованию Заказчика штраф в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей за каждый выявленный факт использования более дешевых материалов без предварительного письменного согласования Заказчика и заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

3. [bookmark: _Hlk75278925]ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком банковской гарантии, предусмотренной п. 3.1.7 Договора, Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 50% от цены Работ, указанной в п. 2.1. Договора, что составляет ____________________________________________________________________________________.
3.1.1. Сумма выплаченного Заказчиком аванса зачитывается в счет оплаты выполненных и принятых за отчетный период работ, принятых по актам сдачи-приемки выполненных Работ по разработке Рабочей документации, актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), пропорционально от стоимости выполненных за отчетный период работ.
3.1.2. Выплачиваемый аванс имеет целевое назначение, и Подрядчик обязан использовать авансовый платежи исключительно с целью мобилизации рабочей силы, строительной техники и механизмов, приобретение строительных материалов и оборудования, иные цели, прямо направленные на исполнение обязательств по Договору и Дополнительным соглашениям к нему. Нецелевым использованием авансовых платежей является их использование на цели, не предусмотренные Договором и соответствующими Дополнительными соглашениями к нему. 
3.1.3. С целью контроля целевого использования аванса Заказчик вправе запросить, а Подрядчик обязан предоставить в течение 5 (пяти) дней с даты получения запроса: 
- надлежащим образом заверенные копии договоров, заключенных между Подрядчиком с поставщиками, на поставку материалов, поставку/аренду машин и оборудования, а также копии договоров, заключенных между Подрядчиком и субподрядчиками на выполнение соответствующих работ (услуг); 
- надлежащим образом заверенные копии счетов на оплату материалов и оборудования, выставленных Подрядчику поставщиками; 
- надлежащим образом заверенные копии платежных поручений на оплату авансовых платежей, материалов и оборудования, оплату субподрядчикам за выполненные работы; 
- надлежащим образом заверенные копии универсальных передаточных документов (УПД), товарных накладных, товарно-транспортных накладных, подтверждающих получение материалов и оборудования;
- иные документы, прямо подтверждающие целевое использование авансовых платежей.
3.1.4. В случае выявления фактов нецелевого использования Подрядчиком авансовых платежей, а также в случае не предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих целевое использование авансовых платежей в соответствии с п. 3.1.2 Договора, Заказчик по своему усмотрению вправе либо потребовать возврата уплаченного ранее аванса в размере не зачтённого аванса, а Подрядчик обязан исполнить такое требование в течение 5 (пяти) дней с даты его получения либо осуществлять зачет уплаченных авансовых платежей в счет стоимости фактически выполненных Работ в полном объеме до полного погашения авансовых платежей либо обратиться в Банк-Гарант с требованием об уплате суммы по банковской гарантии.
3.1.5. С целью обеспечения Подрядчиком своих обязательств по возврату аванса, подлежащего уплате в соответствии с п. 3.1 Договора, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику безотзывную и безусловную банковскую гарантию на возврат Подрядчиком авансовых платежей, уплачиваемых Подрядчику в соответствии с Договором, на следующих условиях:
3.1.7.1. Банковская гарантия должна быть предоставлена Подрядчиком на сумму, не менее суммы авансовых платежей, предусмотренных Договором. Банковская гарантия должна быть представлена по форме Приложения № 20 к Договору.
Банковская гарантия должна быть выдана одним из следующих банков:
- Публичное акционерное общество "Сбербанк России";
- Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
- "Газпромбанк" (Акционерное общество);
- Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк";
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК";
- "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество);
- Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие";
- Акционерное общество "Райффайзенбанк";
- Публичное акционерное общество РОСБАНК;
- Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов".
3.1.7.2. Срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь период выполнения Работ по Договору (с учетом возможных пролонгаций, переносов сроков) и заканчиваться не ранее истечения 60 (Шестидесяти) дней, следующих после установленной даты окончания Работ по Договору. Срок действия банковской гарантии не должен быть сроком выполнения Работ по Договору.
В случае истечения срока действия банковской гарантии до момента выполнения Подрядчиком Работ по Договору в полном объеме (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон) и(или) увеличения суммы авансовых платежей по Договору банковская гарантия должна быть переоформлена на новый срок, покрывающий согласованный сторонами новый срок выполнения работ и(или) на новую сумму, не менее 100% непогашенных авансовых платежей, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока действия банковской гарантии в случае не выполнения Подрядчиком Работ по Договору в полном объеме и (или) увеличения суммы авансовых платежей.
3.1.7.3. Условия банковских гарантий, предоставляемых Подрядчиком по Договору, должны предусматривать осуществление выплаты Заказчику при любом нарушении Подрядчиком обязательств по настоящему Договору в объеме, определяемом требованием Заказчика к гаранту и в пределах установленной гарантийной суммы.
Предоставляемые банковские гарантии должны предусматривать безусловное осуществление выплаты Заказчику по его письменному требованию, без предоставления доказательств нарушения Подрядчиком договорных обязательств.
3.1.7.4.  Заказчик вправе принять банковскую гарантию на часть суммы аванса. В случае принятия Заказчиком банковской гарантии на часть суммы, Заказчик вправе оплатить Подрядчику аванс на сумму, равную сумме принятой банковской гарантии. В этом случае неуплата аванса в полном объеме не является нарушением Заказчиком обязательства об уплате аванса.
Подрядчик обязуется не позднее, чем за 10 (десять) дней до истечения срока предоставленной банковской гарантии или в иные сроки, согласованные Сторонами, предоставить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса, непогашенную в соответствии с условиями Договора, на остаток срока выполнения работ по Договору, плюс 60 (шестьдесят) дней, следующих после установленной даты окончания Работ по Договору.
3.1.7.5. Затраты на осуществление обеспечения обязательств Подрядчика по настоящему Договору производятся Подрядчиком за счет собственных средств и не компенсируются Заказчиком. 
3.1.7.6. По соглашению Сторон сумма обеспечения по банковской гарантии может быть уменьшена пропорционально стоимости выполненных и принятых Заказчиком Работ. В этом случае ранее предоставленная гарантия возвращается Подрядчику в момент предоставления им новой гарантии на согласованную Сторонами сумму.
3.1.7.7. На сумму уплачиваемого аванса, указанного в п. 3.1 Договора Подрядчик вправе предоставить две банковских гарантии соответственно на часть аванса, уплачиваемого в соответствии с п. 3.1.1 Договора и на часть аванса, уплачиваемого в соответствии с п. 3.1.2 Договора.
3.2. Заказчик выплачивает Подрядчику стоимость выполненной и принятой Заказчиком по КС-2 и КС-3 работы в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за отчетный месяц, при условии своевременного выставления Подрядчиком надлежащим образом оформленного счета, если иной порядок оплаты Работ не будет предусмотрен соответствующим дополнительным соглашением. При этом, последний платеж в рамках Цены Работ, указанной в п.2.1 Договора (за исключением сумм обеспечительного платежа (Резервной суммы), предусмотренного настоящим п.3.10 Договора), осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Комплексного Акта приёмки Результата Работ на Гарантийный срок, при условии предоставления Подрядчиком соответствующего счета на оплату.
При этом, из Цены соответствующей части Работ, уплачиваемой в соответствии с настоящим пунктом Договора, Заказчиком удерживается
· в качестве обеспечения выполнения Подрядчиком в период Гарантийного срока своих гарантийных обязательств перед Заказчиком, а также иных обязательств Подрядчика по настоящему Договору (в том числе – по уплате сумм пеней и штрафов в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящего Договора) денежная сумма (обеспечительный платеж) в размере 5 (пяти) % от Цены соответствующей части Работ (далее - Резервная сумма), учет и выплата которой Подрядчику осуществляется в соответствии с пп.3.10, 3.11 настоящего Договора. Указанная сумма является способом обеспечения обязательств Подрядчика (включая его ответственность за нарушение обязательств по Договору в виде сумм убытков, пеней и/или неустоек, установленных Договором) в течение согласованного сторонами периода (п. 3.10). 
Соответствующую часть Резервной суммы Заказчик вправе использовать для покрытия расходов, понесенных Заказчиком для устранения обнаруженных в период Гарантийного срока (п. 3.10) недостатков и дефектов Объекта, Работ, результата Работ, результата части Работ (в том числе, уплаченных Заказчиком третьим лицам, привлеченным для устранения указанных дефектов), а также сумм штрафных санкций, предусмотренных Договором, за нарушение Подрядчиком обязательств по Договору (включая гарантийные обязательства). Одностороннее безакцептное использование Заказчиком соответствующей части Резервной суммы допускается только при условии письменного уведомления Заказчиком Подрядчика о таком использовании.
3.3. Стороны установили, что в отношении любых денежных обязательств Сторон по Договору проценты, предусмотренные п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются. 
3.4. Сумма задолженности за выполненные Подрядчиком работы (в том числе Резервная сумма) не является коммерческим кредитом для Заказчика (п. 1 ст. 809, п. 2 ст. 823 ГК РФ), проценты за пользование денежными средствами не начисляются и Заказчиком не уплачиваются. Во избежание сомнений, Стороны установили, что предоставляемая по настоящему Договору отсрочка платежа (частичная отсрочка платежа, если применимо), а равно перечисление заказчику любых сумм авансовых платежей, не является коммерческим кредитом. В данном случае проценты за пользование денежными средствами ни одной из Сторон другой Стороне не начисляются и не уплачиваются.
3.5. Цена Работ и Цена любой части Работ (отдельных видов Работ) устанавливается и оплачивается в рублях в безналичном порядке в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем Договоре. В случае, если Подрядчик своевременно (не позднее чем за 10 календарных дней до даты предстоящего платежа), не уведомил Заказчика об изменении банковских реквизитов, Заказчик в таком случае не несет ответственности за перечисление Цены Работ, Цены части Работ по неправильным реквизитам.
3.6. Подрядчик несет ответственность за надлежащее оформление первичных учётных документов по настоящему Договору, включая счета-фактуры, а также гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора и в течение всего срока его действия Подрядчик является и будет являться добросовестным налогоплательщиком. В случае отказа Заказчику налоговым органом в вычете по НДС в связи с несоответствием гарантий, предусмотренных настоящим пунктом, действительности, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика компенсации убытков, причиненных Заказчику допущенным Подрядчиком нарушением.
3.7. Расчеты по настоящему Договору осуществляются перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательства Заказчика по оплате выполненных Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.8. На каждую последнюю дату каждого месяца Подрядчик обязуется осуществлять сверку объемов работ за соответствующий отчетный период путем предоставления Заказчику Акта сверки объемов фактически выполненных Работ (по форме Приложения № 9 к настоящему Договору) и Накопительной ведомости (по форме Приложения № 6 к Договору).
3.9. Ежеквартально Стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов.
3.10. Стороны настоящим предусмотрели, что при подписании Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, производится уменьшение подлежащей оплате суммы на Резервную сумму в размере 5 % (пять процентов) от стоимости выполненных в отчетном периоде работ (далее – Резервная сумма) для удержания этой суммы у Заказчика для обеспечения выполнения Подрядчиком своих гарантийных обязательств по Договору в рамках Гарантийного срока.
3.11. Выплата Заказчиком Подрядчику Резервной суммы, указанной в пунктах 3.2 и 3.10 производится по истечении 1 (одного) года с даты подписания Сторонами Комплексного Акта приёмки Результата Работ на Гарантийный срок. При расторжении Договора по любым основаниям, Резервная сумма выплачивается по истечении 1 (одного) года с даты приемки всех выполненных к дате расторжения работ. При этом какие-либо проценты на Резервную сумму, включая проценты за пользование чужими денежными средствами, не начисляются. Подлежащая в соответствии с настоящим пунктом Резервная сумма уменьшается на размер платежей, штрафов, пеней и сумм убытков, удержанных Заказчиком в соответствии с положениями пункта 3.1. настоящего Договора.

4.  СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1. [bookmark: _Hlk76727123]Начальный срок выполнения Работ по разработке Рабочей документации и срок окончания Работ по разработке Рабочей документации: 
[bookmark: _Hlk76727180][bookmark: _Hlk76727230]- согласно Графику разработки Рабочей документации (Приложение № 2), при условии выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктами п.6.2.1, Договора. Начальный срок выполнения Работ выполнению СМР и срок окончания Работ по выполнению СМР: 
- согласно Графику выполнения СМР (Приложение № 3), в случае несвоевременного исполнения Заказчиком обязательств, указанных в п.6.2.1, 6.2.2, Договора, допущенного по вине Заказчика или привлеченных им третьих лиц (за исключением Подрядчика), срок окончания Работ переносится соразмерно просрочке Заказчика.
В срок выполнения Работ входят сроки разработки рабочей и сметной документации.
4.2. [bookmark: _Hlk76727318] Промежуточные сроки выполнения Работ указываются Сторонами в Графике разработки Рабочей документации и Графике выполнения СМР (Приложение № 2 и 3 к Договору). Подрядчик еженедельно представляет Техническому заказчику рабочие графики выполнения работ на неделю, с указанием посуточного выполнения, количества и состава работников (рабочей силы).
4.3.  Сроки выполнения Работ, указанные в настоящем Договоре, Графике разработки Рабочей документации и Графике выполнения СМР (Приложение № 2 и 3 к настоящему Договору) и дополнительных соглашениях к Договору могут быть изменены только по соглашению Сторон с утверждением новых сроков, а также Заказчиком в случаях, предусмотренных п.4.4 Договора.
Подрядчик не вправе в одностороннем порядке изменять сроки выполнения Работ, установленные Договором. В случае обнаружения Подрядчиком обстоятельств, которые влекут или могут повлечь за собой увеличение сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором, в том числе:
a)	наступление обстоятельств непреодолимой силы;
b)	наступление обстоятельств, которые, по мнению Подрядчика, создают невозможность завершения Работ в предусмотренный договором срок, за исключением тех, которые вызваны неисполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору, 
Подрядчик обязан незамедлительно (срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств) обратиться к Заказчику и Техническому заказчику с требованием о продлении срока окончания Работ. Требование Подрядчика о продлении срока окончания Работ должно содержать обоснование указанного требования с приложением документов, подтверждающих обстоятельства, дающие право на предъявление такого требования.
В случае согласия Технического заказчика и Заказчика подобные изменения должны быть закреплены Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.
Стороны обязуются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Техническим заказчиком и Заказчиком провести совещание по вопросу подписания дополнительного соглашения к Договору. Подписание дополнительного соглашения осуществляется в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента проведения совещания, в случае согласия Технического заказчика и Заказчика с обстоятельствами, послужившими основанием для продления срока окончания Работ.
Подрядчик лишается в последующем права ссылаться на причины нарушения сроков выполнения Работ, если им не была соблюдена предусмотренная настоящим пунктом Договора процедура.
4.4. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке приостановить выполнение Подрядчиком всех или части Работ по Договору, направив Подрядчику соответствующее уведомление. Уведомление направляется Заказчиком Подрядчику не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты начала приостановки Работ по Договору. 
В уведомлении указываются сроки начала и окончания приостановки Работ, при этом сроки, согласованные в Графике разработки Рабочей документации и Графике выполнения СМР (Приложение №2 и 3 к Договору), сдвигаются пропорционально на количество дней необходимой приостановки. Период приостановки Работ не может быть более 6 месяцев. Компенсация за простой либо какие-либо суммы реального (фактического) ущерба, понесенные Подрядчиком в связи с простоем в период приостановки, Заказчиком не оплачиваются, если Стороны не договорятся об ином.

5.  ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ И ОБЪЕКТА

5.1. Приемка Заказчиком выполненных Работ осуществляется следующим образом
5.2. Порядок сдачи-приемки Работ по разработке Рабочей документации и оплаты за Работы по разработке Рабочей документации.
[bookmark: _Ref249879669]5.2.1. Оплата за фактически выполненные Работы по разработке Рабочей документации производится по завершении каждого этапа (раздела) в соответствии с Графиком разработки Рабочей документации в порядке, установленном ниже.
[bookmark: _Hlk76720287]5.2.2.	Подрядчик вправе предъявлять к приемке и оплате только завершенный этап (раздел) Рабочей документации в соответствии с Графиком разработки Рабочей документации (Приложение № 2), предварительно согласованный и одобренный Техническим заказчиком (со штампом «рекомендовано к приемке»). Заказчик не обязан рассматривать и оплачивать поступившую от Подрядчика документацию, если она не образует полного раздела Рабочей документации. Платежи за выполненные Работы по разработке Рабочей документации будут производиться Заказчиком поэтапно, согласно Графику разработки Рабочей документации, при представлении последним следующих документов:
- 5 (пять) комплектов соответствующей части Рабочей документации на бумажном носителе (с отметками о согласовании государственных органов, если требуется, и и 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате Автокад (*dwg (autocad).
- оригинала счета и счета-фактуры;
- Акта сдачи-приемки выполненных Работ по разработке Рабочей документации или отдельных ее этапов (разделов).
5.2.3. Оплата выполненных Работ по разработке Рабочей документации производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ по разработке Рабочей документации на основании выставленного Подрядчиком счета.
5.2.4. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки Работ по разработке Рабочей документации и отчетных документов обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки Работ по разработке Рабочей документации или сообщить в письменной форме свои замечания.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ по разработке Рабочей документации Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.2.5. Основанием для отказа от приемки Работ по разработке Рабочей документации является ее несоответствие требованиям настоящего Договора, действующего законодательства РФ, Техническому заданию (Приложение №1), рекомендациям или замечаниям согласующих органов, а также иным требованиям и указаниям Заказчика.
5.2.6.	По истечении указанного в п. 5.2.4 срока и при отсутствии мотивированного отказа Заказчика, Работа по разработке Рабочей документации считается принятой и подлежит оплате на основании подписанного одной Стороной Акта сдачи-приемки Работ по разработке Рабочей документации.
[bookmark: _Hlk76725295]5.2.7. Заказчик вправе зачесть против обязанности по оплате принятых к оплате Работ (СМР и Работ по разработке Рабочей документации) денежные обязательства Подрядчика, возникающие в связи с настоящим Договором; убытки за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору; расходы, понесенные Заказчиком в связи с устранением дефектов третьим лицом; суммы неустоек; суммы неотработанных авансов, любые иные денежные требования к Подрядчику.
5.2.8. Заказчик самостоятельно принимает решение о том, прибегнет ли он к зачету своих требований против обязательств Подрядчика, названных в предыдущем пункте, или к применению мер по обеспечению исполнения обязательств Подрядчика или и к тому и другому вместе.
5.3. Приемка Заказчиком выполненных работ и подписание Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 производится ежемесячно за фактический объем выполненных Работ (не более твердой цены, установленной в Договоре), предусмотренных Договором.
Промежуточная приемка работ СМР в отчетном периоде (отчетный период здесь и далее по тексту – календарный месяц, отраженный в Графике выполнения СМР (Приложение № 3) осуществляется следующим образом:
5.3.1.	Подрядчик ежемесячно, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца обязан:
5.3.1.1.	Письменно известить Технического заказчика о готовности к сдаче работ (уведомление должно быть вручено Техническому заказчику с обязательной копией Заказчику не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты предъявления работ);
5.3.1.2. Предъявить Техническому заказчику выполненные в отчетном периоде (до 20 числа календарного месяца) Работы (Работы, произведенные после 20 числа календарного месяца, предъявляются в следующем календарном месяце);
5.3.1.3. Предоставить Техническому заказчику по двустороннему акту приема-передачи документов (или подписываемой Сторонами описью), с обязательной копией Заказчику всех предоставленных Техническому заказчику документов и акта (или описи), следующие документы:
· Комплект Исполнительной документации за отчетный период (календарный месяц), отвечающей требованиям СНиП, ГОСТ, РД-11-02-2006, действующего законодательства РФ и требованиям Заказчика – 5 (пять) экз. на бумажном носителе;
· Документы, подтверждающие качество всех применяемых материалов (паспорта, сертификаты).
· фотографии выполненных работ на электронном носителе.
5.3.1.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 5.3.1.3 настоящего Договора, проверяет представленную документацию, осматривает выполненные в отчетном периоде Работы, проверяет соответствие выполненных работ, Рабочей документации и переданной Исполнительной документации.
При наличии замечаний к выполненным работам или при наличии замечаний к оформлению документации направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
5.3.1.5. Подрядчик после получения отказа от приемки работ в течение 5 (пяти) рабочих дней или иной согласованный Сторонами срок устраняет замечания в работах и документации и представляет работы и исправленные документы на повторное рассмотрение Техническому заказчику и Заказчику (в копиях).
5.3.1.6. При отсутствии у Заказчика замечаний к выполненным в отчетном периоде работам и оформлению документации, либо после устранения Подрядчиком замечаний, Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и не позднее следующего рабочего дня передает документы, указанные в п.5.3.1.3 Заказчику.
5.3.1.7. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанного комплекта документов Заказчик не согласует их или не направит мотивированный отказ от их согласования, указанные документы считаются предварительно согласованными Техническим заказчиком. Во избежание сомнений, Стороны особо оговаривают, что указанная в настоящем пункте процедура приемки документов Техническим заказчиком является приемкой результатов Работ и/или частей Работ от имени Заказчика.
5.3.1.8. Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты согласования Техническим заказчиком комплекта Исполнительной документации за отчетный период, в порядке, предусмотренном п. 5.3.1.1 - 5.3.1.7., представляет Техническому заказчику Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 Заказчик проверят предоставленные документы, подписывает от имени Заказчика и в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их получения от Подрядчика, и не позднее следующего рабочего дня предоставляет Заказчику.
5.3.1.9. Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее также именуется Акты формы КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее также именуется Справка формы КС-3) должны быть оформлены Подрядчиком в строгом соответствии с заключенным Договором в части наименований, единиц измерения. При этом Акты формы КС-2 и Справки формы КС-3 должны быть оформлены в соответствии с фактически выполненными объемами работ, согласно согласованному Техническим заказчиком комплекту Исполнительной документации на выполненные в отчетном периоде работы, и содержать полную информацию с расшифровкой объемов выполненных Работ в данном отчетном периоде (оси, отметки, этаж). При наличии замечаний к выполненным Работам или подготовленной Подрядчиком документации (включая, но не ограничиваясь: отсутствие исполнительной документации, ее несоответствие требованиям действующего российского законодательства), Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения сопроводительной накладной с приложением Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) и исполнительной документации, направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ. В случае отсутствия замечаний Заказчик обязан подписать Акты формы КС-2 и Справки формы КС-3 в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты представления их Подрядчиком. Заказчик также вправе не подписывать Акты о приемке-выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), датированные ранее даты согласования Техническим заказчиком комплекта Исполнительной документации или датированные ранее даты устранения недостатков, а также ошибок или иного исправления представленных документов.
5.3.1.10. Датой промежуточной приемки работ, выполненных в отчетном периоде, будет являться дата подписания Техническим заказчиком Акта о приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, проставляемая рядом с подписью и печатью Технического заказчика. Промежуточная приемка работ по ежемесячным Актам о приемке выполненных работ формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 производится в целях корректного отражения и подтверждения объемов выполненных Работ. Их подписание не влечет переход к Заказчику риска уничтожения и/или повреждений результата Работ/Объекта, результата части Работ, а также Материалов. Результаты Работ, либо часть принятых Заказчиком от Подрядчика работ является собственностью Заказчика. Подписание Акта по форме КС-2, Справки по форме КС-3 не ведет к переходу риска случайной гибели Объекта от Подрядчика к Заказчику и/или Техническому заказчику, а также не влечет передачу Объекта от Подрядчика к Техническому заказчику и/или Заказчику.
5.3.1.11. Для устранения выявленных Техническим заказчиком замечаний и недостатков, Заказчик и Подрядчик могут составить протокол с указанием в нем отмеченных замечаний и недостатков, и сроков их устранения. Оговоренный Сторонами срок устранения недостатков и замечаний не считается продлением общего срока выполнения Работ, указанного в соответствующем дополнительном соглашении к Договору. Подрядчик в течение 20 (Двадцати) календарных дней, либо иного срока, оговоренного Сторонами в протоколе, устраняет замечания и недостатки.
5.3.1.12. После устранения Подрядчиком замечаний Технического заказчика приемка работ производится в порядке, установленном настоящей Статьей.
5.3.1.13.В случае, если при повторном предъявлении к сдаче-приемки работ Техническим заказчиком будут выявлены замечания или недостатки, то Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких замечаний и дефектов и безакцептно в одностороннем порядке израсходовать из имеющихся у Заказчика сумм гарантийного удержания денежные средства на оплату работ третьих лиц по устранению замечаний и недостатков, после чего Подрядчик не вправе претендовать на такую израсходованную часть гарантийного удержания.
5.3.1.14. До момента подписания Сторонами Комплексного Акта приёмки Результата Работ на Гарантийный срок риск случайной гибели и/или повреждений результата Работ/Объекта, а также Материалов лежит на Подрядчике.
5.3.1.15.В срок, установленный законодательством РФ, после подписания Техническим заказчиком Акта по форме КС-2, Справки по форме КС-3 Подрядчик обязуется передать Техническом заказчику подписанный и надлежащим образом оформленный счет-фактуру по работам, принятым Техническим заказчиком от имени Заказчика за отчетный период.
5.3.1.16. Заказчик, принявший Работы (часть Работ) без проверки в соответствии с порядком, установленным пунктом 5.3 Договора, не лишается права ссылаться на недостатки Работы (часть Работ), которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
5.4. Окончательная сдача-приемка фактически выполненных в полном объеме Работ по настоящему Договору осуществляется следующим образом: по окончании выполнения Работ в полном объеме, предоставления исполнительной документации в полном объеме в соответствии с требованиями Договора и законодательства Российской Федерации, её проверки Техническим заказчиком, в порядке, предусмотренном п. 5.2 Договора, устранения Подрядчиком всех возможных выявленных дефектов и недостатков, оплаты Заказчиком последнего из принятых Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Стороны подписывают Комплексный акт приемки Результата Работ на Гарантийный срок (по форме, установленной в Приложении № 14 к Договору). С даты подписания Комплексного Акта начинает действовать Гарантийный срок.
5.4.1. После подписания Сторонами Комплексного Акта приемки Результата Работ на Гарантийный срок Подрядчик обязуется вернуть по акту Строительную площадку Заказчику.
5.4.2. Несмотря на отсутствие соответствующего заявления об обнаружении недостатков при приемке Работ или любой их части, Заказчик/Заказчик вправе ссылаться на недостатки, которые будут обнаружены им в дальнейшем и которые не могли бы быть обнаружены при обычном способе приемки (явные недостатки).
5.4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Строительной площадки до возврата её Техническому заказчику, действующему от имени Заказчика по акту, а также риск порчи или потери всех материалов и оборудования, переданных для осуществления Работ, несет Подрядчик с даты передачи строительной площадки в соответствии с п. 6.2.1.
5.4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. После приемки последнего Акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) и подписания Сторонами Комплексного Акта приемки Результата Работ на Гарантийный срок Заказчик принимает объект под свою охрану и несет риск возможного его разрушения или повреждения.

6.  ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА И ПОДРЯДЧИКА

6.1. Для выполнения Подрядчиком Работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик (посредством Технического заказчика, действующего от имени Заказчика) обязуется:
7. 
7.1. 
6.2. [bookmark: _Рабочую_документацию,_утвержденную]Передать Подрядчику
6.2.1 Техническое задание по Акту приема-передачи Технической документации (Приложение № 11 к настоящему Договору) в бумажном виде в двух экземплярах.
6.2.2 Строительную площадку для производства Работ вместе с фото-фиксацией передаваемой Строительной площадки, пригодной для производства Работ, по Акту передачи Строительной площадки (Приложение № 10 к настоящему Договору). Строительная площадка передается не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты начала производства работ на Строительной площадке.
6.2.3 Приказ о назначении ответственного по Договору лица со стороны Заказчика, Технического заказчика и копию Доверенности на Технического заказчика.
6.3. Предоставить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения. При этом учет предоставляемой электроэнергии производится по фактическому расходу согласно показаниям счетчика.
6.4. Своевременно оповещать Подрядчика о точной дате, месте и времени проводимых Техническим заказчиком/Заказчиком совещаний, на которых обязательно присутствие Подрядчика. Заказчик/Заказчик направляет Подрядчику уведомление о проведении совещания по адресу электронной почты.
Уведомление направляется не позднее 17:00 дня, предшествующего дню проведения совещания. 	
6.5. Принимать выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями Договора.
6.6. Участвовать в приемке ответственных конструкций и освидетельствовании скрытых работ в соответствии с действующими нормами.
6.7. Обеспечить представителя Строительного контроля за выполнением Работ.
Осуществлять строительный контроль над выполнением Работ (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения Работ) в соответствии с технической документацией, условиями настоящего Договора и требованиями законодательства РФ либо привлекать третье лицо для осуществления строительного контроля.
6.8. Заказчик самостоятельно осуществляет расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в разделах 2, 3 Договора.
Права Заказчика (осуществляемые самостоятельно либо посредством Технического заказчика):
6.9. Заказчик  имеет право осуществлять контроль соблюдения правил охраны труда и культуры производства, санитарно-эпидемиологических, экологических норм, правил складирования и хранения материалов и оборудования, норм пожарной безопасности и др. Заказчик в процессе выполнения работ вправе выдавать Подрядчику в письменной форме мотивированные требования прекращения выполнения Подрядчиком любой работы, если она не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, требованиям СНиП и условиям настоящего Договора; переделки таких работ для обеспечения их надлежащего качества.
6.10. Заказчик имеет право осуществлять регулярное инспектирование бытовых помещений, занимаемых Подрядчиком, а также Строительной площадки, где Подрядчик выполняет Работы, предусмотренные Договором, при этом Заказчик вправе давать предписания и замечания по исполнению Подрядчиком нормативных актов, действующих в Российской Федерации, касающихся пожарной безопасности, техники безопасности при выполнении Работ, обеспечения безопасности дорожного движения, экологической безопасности, санитарных норм, рационального использования территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли.
Заказчик вправе реализовывать иные права и предъявлять Подрядчику требования в рамках настоящего Договора, согласно положениям других статей (пунктов) настоящего Договора и действующего законодательства. Для целей реализации предмета настоящего Договора Подрядчик обязуется:
6.11. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора, если иной срок не будет предварительно письменно согласован с Заказчиком, разработать и согласовать с Техническим заказчиком Проект производства работ по Договору. Состав и содержание проекта производства работ должны соответствовать требованиям «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004». В составе ППР разрабатываются схемы привязки грузоподъемных механизмов, схемы строповок грузов, технологические карты (схемы) по видам работ, конструктивные чертежи оснастки и приспособлений, креплений подъемников, схемы организации безопасного движения автотранспорта, мероприятия по технике безопасности, количество смен и режим работы, и другие технологические операции. Схемы подъема и расстановки материала на строительной площадке. 
6.11.1. В случае выявления Техническим заказчиком недостатков в Проекте производства работ, устранять их в разумные сроки, указанные Техническим заказчиком.
6.11.2. Качественно выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему, в соответствии с утвержденной Рабочей и Технической документацией, сметной документацией, приложениями к настоящему Договору, утвержденным Проектом производства работ, в соответствии с требованиями Технических регламентов, Национальных стандартов и Сводов правил, ГОСТ, правил пожарной безопасности РФ, норм пожарной безопасности РФ, СНиП, которыми в обязательном порядке и на добровольной основе обеспечивается выполнение Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, безопасности труда в строительстве, а также инструкциями по охране труда, Нормативными документами. Установить своими силами и за свой счет временные здания и сооружения. 
6.11.3. Подрядчик также обязан выполнить иные Работы и услуги, хотя прямо и не обозначенные в Технической документации, Договоре, однако являющиеся необходимыми или обычно производящимися для обеспечения непрерывности или для завершения Работ, или для безопасной и надежной эксплуатации Объекта, при этом такие работы не являются дополнительными работами и считаются включенными в состав Работ по строительству Объекта, и учтены в Цене Работ.
6.12. Обеспечить ограждение и освещение Строительной площадки и зоны производства Работ.
6.13. Обеспечить охрану находящихся на Строительной площадке оборудования, механизмов и Материалов.
6.14. В случае выполнения Работ с ненадлежащим качеством и предъявления Заказчиком либо Техническим заказчиком требования об устранении недостатков, Подрядчик обязуется устранить их в срок, указанный в соответствующем требовании, а в случае его отсутствия в срок, не превышающий разумного срока, объективно необходимого Подрядчику для устранения соответствующих недостатков в соответствии с объемом таких выявленных недостатков и дефектов, который начинает течь с момента получения Подрядчиком требования об устранении недостатков. Если Заказчик письменно не согласует Подрядчику иное, то для целей настоящего пункта Договора Стороны договорились считать разумным сроком десятидневный период с момента получения Подрядчиком от Заказчика требования об устранении недостатков.
6.15. Самостоятельно и за свой счет поставить на Строительную площадку необходимые Материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, осуществить их приемку, разгрузку и складирование. Обеспечить установку веб-камер на Строительной площадке с режимом работы круглосуточно, 7 дней в неделю, 365 дней в году, обеспечив трансляцию для Заказчика и Технического заказчика.
6.16. Все поставляемые для строительства Материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удовлетворяющие их качество, пройти входной и лабораторный контроль. Заверенные копии этих сертификатов и технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Техническому заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих Материалов, конструкций и оборудования. 
6.17. Возместить понесенные Заказчиком расходы, оплаченные ресурсоснабжающим организациям за тепло, воду, электроэнергию и прочие необходимые коммунальные и эксплуатационные затраты, возникшие при выполнении Подрядчиком работ по Договору, на основании счетов, выставленных Заказчиком, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их выставления, при условии предоставления Заказчиком копий документов, полученных от ресурсоснабжающих организаций. В случае неоплаты Подрядчиком указанных счетов в установленный срок, Заказчик в праве в одностороннем порядке произвести зачет указанных в них сумм в счет оплаты выполненных Подрядчиком работ по Договору. 
6.18. Осуществлять за счет собственных средств охрану строящегося Объекта на весь период строительства Объекта.
6.19. Обеспечить монтаж, установку и сохранность Материалов и оборудования, используемых при выполнении Работ, до момента передачи Работ Заказчику по Комплексному Акту приёмки Результата Работ на Гарантийный срок.
6.20. Подрядчик обязан поднимать Материалы и оборудование на соответствующий участок производства Работ в объеме не менее чем определено согласно приложениям, к настоящему Договору.
6.21. Провести аттестацию рабочих мест, предоставить Техническому заказчику заверенную копию отчета об аттестации. Обеспечить выполнение на Строительной площадке мероприятий по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, самостоятельно нести полную ответственность за нарушение указанных требований.
6.22. Подрядчик самостоятельно организует на Объекте ведение и безопасное производство Работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
6.23. Подрядчик обязан назначить приказом ответственных за безопасное производство Работ, пожарную безопасность, за перемещение грузов краном, аттестованных стропальщиков, за правила эксплуатации электроустановок и электрооборудования, за соблюдение санитарно-эпидемиологических, экологических норм из лиц инженерно-технических работников, прошедших обучение и аттестацию по соответствующим правилам.
6.24. Подрядчик обязан провести допуск рабочих к производству Работ после медицинского осмотра согласно ст.213 ТК РФ, обучения и аттестации на право выполнения Работ, проведения инструктажа по охране труда и технике безопасности, обеспечения единообразной формой спецодежды с фирменным логотипом организации Подрядчика, средствами коллективной защиты согласно требованиям отраслевых норм, при выполнении Работ на Объекте. 
6.25. В случае неисполнения обязательств, указанных в п.п. 6.21-6.23 Договора, Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции в соответствии с Приложением № 15 к настоящему Договору.
6.26. Надлежаще выполнять требования, соответствующих административных и технических органов надзора по соблюдению технологии и качества выполняемых работ и по содержанию в чистоте прилегающей территории Объекта (включая, но ограничиваясь органами государственного надзора и муниципальных органов) и самостоятельно нести за это ответственность. 
6.27. Своевременно, за свой счёт и в кратчайшие сроки устранять замечания Заказчика, Технического заказчика, эксплуатирующей организации (при ее наличии), органов государственного надзора, привлечённой специализированной организации, осуществляющей авторский надзор, обладающей соответствующими полномочиями, полученными от Заказчика, либо иных контролирующих служб в рамках своей компетенции.
6.28. При исполнении Договора Подрядчик вправе по предварительному письменному согласованию с Техническим заказчиком привлечь для производства Работ по Договору субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение соответствующего вида работ. Подрядчик имеет право заключить договор субподряда только после получения соответствующего письменного согласования Заказчика. Общий объем работ, выполняемых указанными привлеченными субподрядчиками, должен составлять не более: 30 процентов от Цены Работ (в случае нарушения указанного условия Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей и/или в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора без каких-либо компенсаций путем направления Подрядчику соответствующего уведомления об одностороннем отказе не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты планируемого прекращения Договора).
6.29. Своевременно предоставлять Техническому заказчику полную информацию о ходе выполнения Работ, в том числе Исполнительную документацию, а также инструкции и руководства по эксплуатации на русском языке (где применимо) в отношении всех Материалов, оборудования, установленных на Объекте или входящих в состав Объекта, в соответствии с пунктами настоящего Договора и по запросам Технического заказчика. По запросам Технического заказчика информация предоставляется в срок не более пяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.
6.30. Вести с момента начала Работ на Объекте и до их завершения оформленный Подрядчиком и заверенный в установленном порядке Журнал производства Работ по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 №7, а также Журнал входного контроля, Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда, Журнал регистрации проверки знаний работников по технике безопасности, Журнал регистрации повторного и внепланового инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности и иные журналы, предусмотренные законодательством РФ.
6.31. Письменно информировать Технического заказчика/Заказчика (в копии) не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня, о дате и времени приемки Работ, в отношении которых действующим законодательством РФ предусмотрено обязательное присутствие Технического заказчика, представителей авторского надзора, строительного контроля и иных специалистов, в целях освидетельствования Работ (скрытые работы). До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ, выполнение последующих работ запрещается.
•	Освидетельствование Работ подтверждается подписанием Техническим заказчиком и Подрядчиком соответствующих актов (5 экземпляров), предусмотренных действующим законодательством РФ (Акты на Скрытые работы).
· Сведения о проведенных контрольных мероприятиях (приемке скрытых работ) и их результатах отражаются в общем Журнале работ с приложением к нему копий соответствующих актов. 
· Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Технического заказчика, внесенного в Журнал производства работ или согласно подписанным актам освидетельствования работ.
6.31.1. В случае если Заказчик был уведомлен в установленном порядке и не явился для участия в приемке Скрытых работ, Подрядчик направляет Техническому заказчику (Заказчику (в копии) повторное письменное уведомление о дате и времени проведения приемки Скрытых работ.
Если Заказчик не явился для участия в приемке скрытых работ после получения повторного уведомления, Подрядчик вправе провести приемку скрытых работ в отсутствие Технического заказчика. В этом случае Подрядчик составляет односторонний Акт о приемке скрытых работ в 2–х экземплярах, не позднее дня, следующего за днем приемки скрытых работ, направляет 1 экземпляр указанного Акта Техническому заказчику/Заказчику (в копии), в порядке, установленном Договором, и отражает данный факт в Журнале производства работ с приложением копии соответствующего Акта.
6.31.2. Если освидетельствование Работ выполнено без подтверждения Технического заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Технического заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ (вплоть до вскрытия всего не освидетельствованного участка работ по усмотрению Заказчика) согласно указанию Технического заказчика, а затем восстановить за свой счет.
6.32. Обеспечить содержание и уборку Строительной площадки в местах производства работ, в местах установки технологического оборудования, временных сооружений, площадках складирования, а также в занимаемых бытовых помещениях и территории вокруг них с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии.
6.33. Немедленно известить Технического заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
· непригодности представленной Техническим заказчиком Технической документации;
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний/указаний Технического заказчика о способе исполнения Работ;
· отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ; 
· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
6.34. Вывезти в течение 7-ти календарных дней со дня завершения предусмотренных Договором Работ за пределы Строительной площадки, принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор. 
6.35. Для выполнения Работ, предусмотренных Договором, использовать на Объекте таких специалистов, квалификация, опыт и компетентность которых позволяет осуществлять высокое качество выполняемых Работ, и рабочую силу, квалификации которой достаточно для надлежащего и своевременного выполнения Работ. Состав задействованных Подрядчиком работников и необходимые в соответствии с настоящим пунктом сведения о них должны быть предоставлены Техническому заказчику. В случае изменений сведений, Подрядчик обязуется предоставить Техническому заказчику соответствующую информацию в письменной форме в течение трех рабочих дней с момента наступления таких изменений.
Время производства Работ на площадке: 24 часа, 7 (семь) дней в неделю, включая выходные и праздничные дни. Проведение Работ в ночное время должно быть предварительно согласовано Техническим заказчиком, путем направления Подрядчиком официального запроса на адрес Технического заказчика. Подрядчик обязан в рамках действующего законодательства и правил вести на Объекте Работы в течение всего рабочего времени, чтобы завершить Работы в соответствии с договорным сроком. Работы в сверхурочное время, ночное время, по выходным и праздничным дням, необходимые для обеспечения надлежащего выполнения Работ, отдельно не оплачиваются.
6.36. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение нормативных актов, действующих в Российской Федерации и касающихся пожарной безопасности на Строительной площадке в течение всего срока выполнения Работ до момента подписания Сторонами или уполномоченными представителями Сторон Комплексного Акта приемки Результата Работ на Гарантийный срок, а также касающихся техники (правил) безопасности при выполнении Работ, обеспечения безопасности дорожного движения, экологической безопасности, санитарных норм, рационального использования территории, охране окружающей среды, и земли, а также при выполнении работ в рамках гарантийных обязательств в период Гарантийного срока.
Подрядчик самостоятельно несет ответственность за соблюдение вышеуказанных нормативных актов и гарантирует освобождение Заказчика/Технического заказчика от ответственности, связанной с несчастными случаями в процессе выполнения работ по Договору в отношении персонала Подрядчика.
6.37. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение Работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение ими сроков производства Работ.
6.38. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения Объекта, результата выполненных Работ, а также Материалов, конструкций, переданных Заказчиком, до даты подписания Комплексного Акта приёмки Результата Работ на Гарантийный срок.
6.39. Не нарушать положения действующего трудового законодательства РФ, действующего законодательства о порядке использования иностранной рабочей силы и порядке регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания, а также самостоятельно нести ответственность за несоблюдение указанных норм. В случае наложения на Технического заказчика взысканий контролирующими органами в связи с неисполнением Подрядчиком требований законодательства Российской Федерации о порядке использования иностранной рабочей силы и регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания (обнаружения работников Подрядчика, нарушающих вышеуказанные нормы), Подрядчик обязуется в срок не позднее 5-ти календарных дней с даты получения соответствующего требования Технического заказчика возместить последнему все расходы, понесенные в результате наложения на Заказчика/Технического заказчика таких взысканий, после предоставления подтверждающих документов.
6.40. Подрядчик берет на себя обязательство по регистрации на территории РФ всех иностранных граждан, привлеченных к выполнению Работ, в том числе обязуется нести расходы по выплате государственных пошлин.
6.41. Использовать Техническую документацию, полученную от Заказчика/Технического заказчика, только для целей, предусмотренных Договором, не передавать эту техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без предварительного письменного разрешения Технического заказчика/Заказчика.
6.42. Не использовать факт установления договорных отношений с Заказчиком/Техническим заказчиком, а также изображение результата выполненных по настоящему Договору работ в информационных целях и в собственных рекламных компаниях без согласования с Заказчиком/Техническим заказчиком. Указанное правило распространяется на устные переговоры и переписку Подрядчика с другими заказчиками и деловыми партнерами, брифинги, презентации, различные публикации, рекламу в СМИ, сети Интернет и иные общепринятые способы распространения информации.
6.43. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения Работ неучтенные Технической документацией и/или Договором работы, обязан письменно сообщить об этом Техническому заказчику/Заказчику (в копии) и согласовать выполнение данных работ с Техническим заказчиком и Заказчиком, о чем стороны вправе подписать дополнительное соглашение к Договору, за исключением случаев, когда необходимость выполнения работ возникла по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика (например, но не ограничиваясь, в связи с недостатками Рабочей или сметной документации). Любая Работа, выполненная Подрядчиком без предварительного согласования с Техническим заказчиком и Заказчиком, оплачивается Подрядчиком за свой счет. 
6.44. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
6.45. Как при ежемесячной сдаче-приемке Работ, так и при передаче Техническому заказчику, действующему от имени Заказчика, Объекта, передать Техническому заказчику надлежащим образом оформленную Исполнительную документацию. Отсутствие Исполнительной документации или любой ее части в момент передачи выполненных работ является нарушением условия Договора о надлежащем выполнении работ и дает Техническому заказчику, действующему от имени Заказчика, право отказать Подрядчику в принятии выполненных Работ или любой их части. 
Одновременно с передачей результата Работ передать информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата Работ, если характер информации таков, что без неё невозможно использование Объекта.
6.46. [bookmark: _Hlk76728042]Подрядчик обязуется обеспечить на Объекте пребывание и привлечение к выполнению Работ работников в соответствии с Графиком разработки Рабочей документации и Графиком выполнения СМР (Приложение № 2 и 3 к настоящему Договору).
В случае отклонения Подрядчиком от установленных сроков выполнения Работ, установленных Договором и приложениями к нему, Подрядчик обязуется наращивать количество работников (рабочей силы) до количества, достаточного для сокращения возникшего отставания в целях производства Работ в соответствии с Графиком разработки Рабочей документации и Графиком выполнения СМР (Приложение № 2 и 3 к настоящему Договору). При получении уведомления от Технического заказчика, направленного в соответствии с условиями Договора, обеспечить участие уполномоченного представителя Подрядчика на производственных совещаниях, посвященных строительству Объекта. 
6.47. Неукоснительно выполнять все распоряжения Технического заказчика/Заказчика, зафиксированные в протоколах совещаний и подписанные представителем Подрядчика, направленные в письменном виде в случае, если таковые распоряжения не нарушают условия Договора.
6.48. В течение всего срока выполнения Работ по Договору вести на Объекте Накопительную ведомость (по форме Приложения № 6 к Договору) объемов работ, а также ведомость всего имущества, полученного от Заказчика для выполнения Работ. В течение одного дня с момента получения уведомления Технического заказчика/Заказчика предоставить для сверки Накопительную ведомость на соответствующую дату с приложением копий накладных и иных документов, подтверждающих объемы выполненных Работ, а также ведомость с отражением объема полученного от Заказчика имущества. 
6.49. Обеспечить страхование ответственности Подрядчика и нижеуказанных рисков на условиях, указанных ниже.
6.49.1. Без ущерба для ответственности и обязательств по возмещению убытков Заказчику Подрядчик не позднее 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания Договора обязан заключить договор страхования рисков на сумму не менее Цены Работ, указанной в пункте 2.1. Договора, в том числе:
- риск профессиональной ответственности за Работы;
[bookmark: _Ref346982380] риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта (в том числе незавершенного), результатов строительных Работ, включая строительные элементы и материалы, поставляемые Заказчиком, оборудование Строительной площадки (временные здания и сооружения, складские помещения, строительные леса, инженерные коммуникации и т.п.), расходы по расчистке указанной в договоре страхования территории от обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового случая;
- риск гражданской ответственности Подрядчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу технического заказчика/Заказчика и иным третьим лицам.
Страховая организация подлежит предварительному письменному согласованию с Техническим заказчиком и Заказчиком (за исключением страхования риска профессиональной ответственности).
6.49.2. Подрядчик обязан предоставить Техническому заказчику и Заказчику заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Подрядчика копию такого договора и копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору страхования.
6.49.3. [bookmark: _Ref346982331]Договор страхования должен быть действителен в течение всего срока действия Договора, за исключением договора страхования гражданской ответственности Подрядчика, который должен действовать в течение всего срока действия Договора и покрывать Гарантийный срок (с учетом его продления) согласно условиям Договора. Все расходы по договорам страхования несет Подрядчик.
6.49.4. Подрядчик в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Договора, обязан предварительно письменно согласовать страховую компанию и текст договора страхования с Техническим заказчиком и Заказчиком.
6.49.5. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Договора Подрядчик обязан предоставить Техническому заказчику (копию) и Заказчику страховые полисы, подтверждающие страхование, а также копии платежных поручений, подтверждающих оплату страховых премий.
6.49.6. При возникновении страховых случаев Подрядчик должен незамедлительно (не позднее 2 (двух) календарных дней) сообщить об этом Техническому заказчику/Заказчику (в копию) и своими силами и средствами должен поставить все необходимые материалы, конструкции, оборудование и выполнить восстановительные работы на Строительной площадке и/или за ее пределами в полном объеме и с использованием своих финансовых средств или средств страхового возмещения.
6.49.7. Требования о страховании по Договору не ограничивают ответственность Подрядчика и не освобождают его от обязательств, предусмотренных Договором. В случае, если у Подрядчика согласно условиям Договора возникает обязательство возместить ущерб, убытки или затраты Заказчика и/или третьей стороны и договором страхования (полисом) не предусмотрено возмещение такого ущерба, убытков или затрат или сумма страхового возмещения не полностью покрывает такой ущерб, убытки или затраты, Подрядчик обязан возместить такой ущерб, убытки или затраты из собственных средств в соответствии с условиями Договора и требованиями действующего законодательства РФ.
6.49.8. При подписании Договора Подрядчик обязуется предоставить документы согласно Приложению № 21 к настоящему Договору

7. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА И СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

7.1. До начала производства Работ СМР, Подрядчик обязан разработать на основании представленных Техническим заказчиком от имени Заказчика Технического задания (Приложение №1 к Договору) Рабочую документацию и согласовать ее с Техническим заказчиком и службой эксплуатации Объекта от Заказчика. Согласование Рабочей документации осуществляется посредством проставления штампа «В производство работ». В случае получения замечаний от Технического заказчика, службы эксплуатации, Подрядчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней устранить замечания Технического заказчика, службы эксплуатации и представить Рабочую документацию Техническому заказчику, службе эксплуатации на утверждение повторно. При отсутствии замечаний у Технического заказчика и службы эксплуатации Рабочая документация утверждается техническим заказчиком, выдается Техническим заказчиком со штампом «В производство работ» и является обязательным для исполнения Подрядчиком в ходе выполнения Работ.
На основании Рабочей документации разрабатываются:
· Сметная документация;
·  Проект Производства работ (далее – ППР), содержащий технологическую карту на Объекте и представить ее на согласование Техническому заказчику. В случае получения замечаний от Технического заказчика, Подрядчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней устранить замечания Технического заказчика и представить Проект производства работ Техническому заказчику на утверждение повторно. При отсутствии замечаний у Технического заказчика, Проект производства работ утверждается Техническим заказчиком и является обязательным для исполнения Подрядчиком в ходе выполнения Работ.
7.1.1. С целью согласования Рабочей документации или ее части Подрядчик предоставляет ее в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде в формате DWG и в формате PDF.
7.1.2. С даты согласования Рабочей документации или ее части, у Заказчика возникает право собственности на Рабочую документацию или ее часть и к Заказчику переходят исключительные права на такую Рабочую документацию или его часть. При этом Подрядчик не вправе использовать Рабочую документацию или ее части для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии, за исключением ее использования с целью исполнения обязательств по Договору.
Заказчик не обязан представлять Подрядчику отчеты об использовании Рабочей документации или ее части.
С момента согласования Рабочей документации или ее части к Заказчику переходят все имущественные и исключительные права на использование Рабочей документации или ее части. Эти права включают в себя в том числе, но не ограничиваясь:
- право на публичный показ рабочей документации или ее части;
- право на практическую реализацию Рабочей документации или ее части путем строительства (реконструкции, капитального ремонта, сноса) Объекта;
- право на воспроизведение Рабочей документации или ее части для строительства реконструкции, капитального ремонта, сноса) Объекта с целью согласования и утверждения для строительства (реконструкции, капитального ремонта, сноса);
- право на переработку, изменение Рабочей документации или ее чести без согласия Подрядчика.
7.2. До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить Техническому заказчику/Заказчику (в копии) оригинал приказов о назначении лиц, ответственных за производство работ, подписание актов, протоколов, записей в Журнале производства работ, получение предписаний, требований, уведомлений, претензий, касающихся осуществления строительных работ по форме, согласованной Сторонами (по форме Приложения № 16 к Договору). Одновременно с приказом Подрядчик обязан предоставить Техническому заказчику/Заказчику (в копии) доверенность на лицо, назначенное ответственным за производство работ.
7.3. Подрядчик обязан обеспечить в течение всего срока выполнения Работ по Договору обязательное присутствие ответственных за производство Работ на Объекте.
7.4. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ (более трех раз более чем на 3 (три) рабочих дня каждый) (установленных как в Договоре так и в Приложениях № 2 и № 3), систематического нарушения правил охраны труда и культуры производства, нарушения технологии производства, низкого качества выполненных работ и других неоднократных нарушений условий настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик при получении соответствующего требования обязан в течение 3 (трех) рабочих дней заменить ответственного за производство работ представителя Подрядчика, а также ведущего инженерного состава, и предоставить Техническому заказчику/Заказчику сведения о назначенных работниках в соответствии с условиями настоящего Договора.
7.5. Подрядчик обязан заблаговременно, до начала рабочей смены обеспечить необходимое количество Материалов и конструкций, необходимых для производства суточного объема Работ. 
7.6. Представитель Технического заказчика, назначенный на основании соответствующего приказа Технического заказчика, имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.
7.7. Подрядчик ежедневно ведет Журнал производства Работ, а также иные Журналы, перечисленные в Договоре, в которых отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика, Технического заказчика и Подрядчика.
Заказчик либо Заказчик при необходимости вправе проверять записи в журналах. Если он не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то излагает свои указания в журналах. Подрядчик обязуется в срок, указанный Техническим заказчиком/Заказчиком, принять меры к устранению недостатков, указанных Техническим заказчиком/Заказчиком.
7.8. Подрядчик письменно извещает Технического заказчик/Заказчика (в копии) о необходимости приемки, выполненных в очередном месяце работ до 20 числа каждого отчетного месяца.
7.9. Заказчик имеет право выдавать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий Договора, технической документации, нормативно-технических документов, действующего законодательства РФ и иных письменных решений (указаний) Подрядчика, принятых в ходе исполнения Договора, в том числе, но, не ограничиваясь указанным ниже:
7.9.1. Об удалении со Строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям технической документации и условиям Договора, а также об удалении работников Подрядчика, нарушающих трудовую дисциплину, правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности и иные нормы, и правила РФ и г. Москвы, а также сотрудников, требования к которым не соответствуют требованиям, перечисленным в настоящем Договоре;
7.9.2. О замене материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям технической документации и условиям Договора, на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющие требованиям Договора и технической документации. 
7.9.3. О приостановлении Подрядчиком работ при обнаружении отступлений от условий Договора, технической документации, нормативно-технических документов, действующего законодательства РФ, договора и иных письменных решений (указаний) Технического заказчика/Заказчика, принятых в ходе исполнения договора. 
7.10. В случае если Техническом заказчиком в процессе контроля за выполнением Работ, при приемке или Заказчиком в процессе эксплуатации результата выполненных Работ будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Заказчик по своему выбору вправе:
7.10.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения Недостатков;
7.10.2. Потребовать соразмерного уменьшения установленной за Работы Цены Работ с соответствующим удержанием размера уменьшения из Цены Работ, причитающейся Подрядчику по настоящему Договору.
7.10.3. Самостоятельно устранить Недостатки с возмещением за счет Подрядчика расходов Технического заказчика/Заказчика на устранение недостатков. Заказчик имеет право зачесть требование к Подрядчику по возмещению расходов на устранение недостатков в счет платежей по настоящему Договору или по любому другому договору, заключенному между Сторонами;
7.10.4. Привлечь другую организацию для исправления некачественно выполненных Работ с оплатой расходов за счет Подрядчика. Заказчик имеет право зачесть требование к Подрядчику по возмещению расходов на устранение Недостатков в счет платежей по настоящему Договору или любому другому договору, заключенному между Сторонами.
7.11. Перечень некачественно выполненных Работ, дефектов указываются Техническим заказчиком/Заказчиком в письменных предписаниях (уведомлениях) и/или в мотивированных отказах от подписания соответствующих актов, выдаваемых Подрядчику, актах необходимых доработок/выявленных недостатков и сроков их исполнения или в иных документах, составленных Техническим заказчиком/Заказчиком.
7.12. Подрядчик возмещает Заказчику все расходы на потребленную электроэнергию (мощность), теплоэнергию и воду, прием сточных вод согласно действующим тарифам ресурсоснабжающих организаций. В случае неоплаты Подрядчиком счетов в установленный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести зачет указанных в них сумм в счет оплаты выполненных Подрядчиком работ по Договору. С целью учета потребленной электроэнергии (мощности), теплоэнергии и воды, приема сточных вод Подрядчик своими силами и за свой счет до начала выполнения работ осуществляет установку приборов учета потребления указанных коммунальных ресурсов (при отсутствии), выполнить установку локального пескоуловителя в месте приема сточных вод – обеспечивать его очистку не менее 1 раза/месяц, а Заказчик осуществляет опломбирование данных приборов. Приборы должны быть новыми (не бывшими в употреблении и иметь паспорта и техническую документацию на них).
7.13. Стороны установили следующий механизм контроля выполнения Подрядчиком Работ:
7.13.1. Ежедневно до 11:00 Подрядчик обязуется представлять Техническом заказчику Отчет, содержащий информацию о соблюдении на дату, предшествующую дате предоставления Отчета, контрольных параметров и контрольных сроков: об объеме выполненных работ, количестве материалов, количестве и составе рабочей силы.
7.13.2. Отчеты Подрядчика за подписью лица, ответственного за производство работ, предоставляются представителю Технического заказчика в бумажном виде (в двух экземплярах), а также направляются по адресу электронной почты. Отчеты оформляются по форме, утвержденной Приложением № 18 к Договору.
7.13.3. Заказчик согласует представленный Отчет либо направляет Подрядчику уведомление о несогласии с Отчетом и выявленных замечаниях. Причинами несогласия Технического заказчика с Отчетом могут быть, в частности, недостоверность представленной Подрядчиком информации, невыполнение Подрядчиком требований настоящего Договора на соответствующую дату. Подрядчик по замечаниям Технического заказчика вносит изменения в Отчет и представляет его Техническом заказчику на согласование повторно.
7.13.4. Подрядчик обязуется предпринимать меры, направленные на исправление сложившейся ситуации и выполнение работ в срок, установленный настоящим Договором, и предоставлять Техническому заказчику совместно со следующим отчетом информацию о предпринимаемых им мерах.
7.13.5. В случае несоблюдения и/или ненадлежащего соблюдения Подрядчиком контрольных параметров и/или контрольных сроков (в том числе по объемам выполняемых работ, количеству работников (рабочей силы) и его составу, количестве материалов на соответствующую дату), Подрядчик несет ответственность, предусмотренную п.10.3 Договора. 
7.13.6. В случае непредставления/несвоевременного представления Отчета, недостоверности, представленной Подрядчиком информации, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную п. 10.13. Договора.
7.14. Штрафы налагаются и взыскиваются с Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора.
7.15. Строительный контроль. 
7.15.1 При осуществлении Строительного контроля и надзора за строительством представителем Заказчика в его взаимоотношениях с Подрядчиком является Заказчик. При осуществлении своих функций в рамках Договора Заказчик действует от имени Заказчика, за исключением проведения расчетов по Договору.
7.15.2 Заказчик вправе в любое время сменить Технического заказчика, уведомив об этом Подрядчика за 10 (десять) дней до даты начала исполнения функций новым Техническим заказчиком.
7.15.3  По вопросам, относящимся к компетенции Технического заказчика, Подрядчик обязан обращаться непосредственно к Техническому заказчику, если Договором не установлено иное. Все письма в адрес Технического заказчика должны в обязательном порядке копироваться Заказчику.
7.15.4 По вопросам, относящимся к компетенции Технического заказчика, за исключением осуществления Строительного контроля, Заказчик вправе самостоятельно напрямую взаимодействовать с Подрядчиком, в том числе непосредственно осуществлять любые функции и полномочия, предоставленные Техническому заказчику.
7.15.5 В случае получения от Технического заказчика и Заказчика противоречивых указаний Подрядчик обязан обратиться за разъяснением к Заказчику, указание которого по результатам такого обращения будет являться окончательным для Подрядчика.
7.15.6 Если Договором предусмотрено направление Подрядчиком какой-либо документации в адрес Технического заказчика, либо совершения каких-либо действий, связанных с необходимостью участия Технического заказчика, Подрядчик обязан дублировать подобные обращения в адрес Заказчика и уведомлять Заказчика обо всех действиях, которые производятся с участием Технического заказчика, кроме случаев, когда Договором предусмотрен иной порядок взаимодействия.
7.15.7 Заказчик осуществляет все функции Заказчика по Договору, за исключением проведения расчетов, в том числе связанные с последствием его действий для Подрядчика:
7.15.8 Осуществляет Строительный контроль, предусмотренный «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капительного ремонта объектов капитального строительства», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 468;
7.15.9 в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Договора назначает представителей, имеющих право утверждения/подписи документов (в пределах полномочий по договору с Заказчиком), оформляемых при выполнении Работ, и направляет Подрядчику и Заказчику уведомление об этом с приложением копий доверенностей на представителей;
7.15.10 контролирует ход выполнения Работ, соблюдение сроков их выполнения;
7.15.11 производит проверку соответствия используемых Материалов и оборудования Договору, Технической документации, письменным указаниям Технического заказчика и Заказчика, законодательству Российской Федерации и г. Москвы, Нормам и Правилам;
7.15.12 производит проверку соблюдения технологии Работ;
7.15.13 осуществляет ежемесячную проверку объемов и качества Работ, выполненных Подрядчиком, подписывает оригиналы Актов по форме КС-2 и КС-3, и Исполнительную документацию;
7.15.14 незамедлительно выдает обязательные для Подрядчика предписания об устранении нарушений условий Договора, Рабочей документации, а также Норм и Правил при производстве Работ на Объекте, с указанием срока устранения таких нарушений. Подрядчик обязан устранить допущенные нарушения и уведомить об этом Технического заказчика и Заказчика не позднее 3 (трех) дней с даты истечения срока устранения выявленных нарушений, указанного в предписании;
7.15.15 согласовывает путем подписания Акты о приёмке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ. Подписание Техническим заказчиком Актов о приемке выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ является приемкой выполненных работ Заказчиком.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной в разделе 10 настоящего Договора, если невозможность выполнения обязательств наступила в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, в том числе войны, стихийных бедствий, изменений законодательства, существенно влияющих на порядок исполнения данного Договора.
В случае наступления непредвиденных и независящих от Сторон обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, война, цунами, военные действия, запретительные акты государственных органов, препятствующие выполнению условий настоящего Договора) срок выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно сдвигается на время действия этих обстоятельств.
8.2. Каждая из сторон обязана в течение пяти дней известить в письменной форме другую сторону о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению условий настоящего Договора. Надлежащим доказательством наступления и периода действия обстоятельств непреодолимой силы будут служить письменные свидетельства, выдаваемые соответствующими компетентными органами субъекта РФ, на территории которого имело место обстоятельство непреодолимой силы. Не извещение/несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, другой Стороны, лишает права ссылаться данную Сторону на указанные обстоятельства в обоснование своего неисполнения/ненадлежащего исполнения настоящего Договора.
8.3. В случае если вследствие обстоятельств непреодолимой силы просрочка в исполнении обязательств по Договору составит более пяти месяцев, Стороны вправе отказаться от настоящего Договора или его части.
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9. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

9.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ, а также используемых Материалов, оборудования и других элементов, в соответствии с условиями Договора, Технической документацией, законодательству РФ, действующим Нормативным документам, на момент приемки Работ и в течение всего Гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 7 (Семь) лет с даты подписания Сторонами) Комплексного Акта приёмки Результата Работ на Гарантийный срок.
В случае, если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при работах на Объекте, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с Гарантийным сроком, предусмотренным Договором, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
В случае, если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения Работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с Гарантийным сроком, установленным в настоящем пункте Договора, к соответствующим элементам Работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Техническому заказчику, действующему от имени Заказчика, в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
9.2. В случае если Техническим заказчиком/Заказчиком в течение Гарантийного срока будут обнаружены дефекты и недостатки, то Заказчик по своему выбору вправе:
9.2.1. потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков/дефектов;
9.2.2. самостоятельно устранить недостатки/дефекты с возмещением Подрядчиком расходов Заказчика на устранение недостатков, в том числе за счет Резервной суммы, установленной в п.3.10 и 3.11 Договора.
9.2.3. привлечь другую организацию для исправления некачественно выполненных Работ с оплатой расходов за счет Подрядчика, в том числе за счет Резервной суммы, установленной в п.3.10 и 3.11 Договора.
9.2.4. Если в течение Гарантийного срока в результатах выполненных Работ обнаружатся дефекты, и Заказчик предъявит Подрядчику требование об их устранении, последний обязан их устранить за свой счет в срок, указанный Заказчиком/Техническим заказчиком. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения письменного извещения Заказчика/Технического заказчика. Представитель Подрядчика должен иметь соответствующую доверенность на право участвовать в составлении и подписании указанного акта. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных дефектов или его неявки для составления акта в срок, указанный в п. 9.2, Заказчик вправе составить односторонний акт, который является надлежащим доказательством наличия недостатков и основанием для предъявления требований об их устранении. В случае подписания акта Заказчиком/Техническим заказчиком в одностороннем порядке,Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 1 (Одного) рабочего дня.
9.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных Работ или его частей, неправильной эксплуатации Объекта, ненадлежащего ремонта результата выполненных Работ, произведенного силами Заказчика или привлеченных им третьими лицами, иных обстоятельств (случаев), произошедших не по вине Подрядчика либо привлеченных им третьих лиц.
9.5. [bookmark: _Hlk68271892]Гарантийный срок на результат принятых Заказчиком работ сохраняется независимо от расторжения (досрочного прекращения) Договора по любым основаниям, предусмотренным настоящим Договором или действующим законодательством даже при неполном выполнении комплекса работ Подрядчиком. 
9.6. В случае расторжения (досрочного прекращения) Договора по любым основаниям Гарантийный срок начинает течь с даты расторжения (досрочного прекращения) Сторонами Договора.
9.7. Течение Гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
10.2. Неустойки, пени и/или штрафы, а также требования о возмещении убытков, предусмотренные условиями настоящего Договора, подлежат оплате Подрядчиком в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента предъявления Заказчиком/Техническим заказчиком от имени Заказчика соответствующего требования, если Договором не установлен иной срок. Штрафы, пени и неустойки начисляются и уплачиваются только в случае предъявления соответствующей Стороной письменного требования. В противном случае неустойки не начисляются и не выплачиваются. При этом непредъявление неустойки (в случае выявления факта нарушения Подрядчиком своих обязательств) не будет считаться отказом Заказчика от своих прав на взыскание её в дальнейшем и не должно толковаться как подобный отказ.
10.3. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку/штраф в случае нарушения контрольных параметров и/или контрольных сроков (контрольными сроками являются все сроки, указанные в Приложении № 2 и 3 к Договору):
10.3.1. Указанных в Приложении № 2 и 3 к настоящему Договору (кроме случаев, когда сроки были изменены по соглашению Сторон либо просрочка допущена по вине Заказчика), начиная с первого дня просрочки, в размере 1% (одного процента) от цены Работ, указанной в п. 2.1 Договора за каждый день просрочки. За нарушение каждого отдельного контрольного срока начисление штрафов осуществляется независимо от того, является ли это нарушение следствием просрочки предыдущего контрольного срока: при нарушении более одного контрольного срока сумма штрафов за каждый нарушенный контрольный срок суммируется.
10.3.2. За несвоевременное освобождение Строительной площадки от принадлежащего Подрядчику или его субподрядчикам имущества (включая строительные механизмы и транспортные средства), штраф в размере 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей за каждый день просрочки.
10.3.3. За нарушение любого из сроков предоставления документации, в том числе исполнительной документации, согласно настоящему Договору, штраф в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки. 
10.3.4. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных Работ в сроки, обозначенные Заказчиком/Техническим заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей за каждый день просрочки.
10.3.5. За нарушение обязательств, изложенных в п. 7.2, 7.3, 7.4, Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей 00 коп. за каждый день просрочки. 
10.3.6. За нарушение обязательств по устранению недостатков, выявленных Заказчиком/Техническим заказчиком при ведении Подрядчиком журналов, предусмотренных законодательством РФ и Нормативными документами – неустойку в размере 5 000, 00 (пять тысяч) рублей 00 коп. за каждый день просрочки. 
10.4. За нарушение работниками Подрядчика при выполнении Работ норм, предусмотренных действующим законодательством РФ и г. Москвы, в частности, но, не ограничиваясь, правил охраны труда, культуры производства, санитарно-эпидемиологических и экологических норм, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, обязательных требований государственных стандартов, нормативно-технических документов, строительных норм и правил, технической документации, других нормативных документов в области строительства, Подрядчик уплачивает Заказчику за каждый факт нарушения штраф в размере - в соответствии с Приложением № 15 к Договору, а также оплачивает/возмещает (в случае их оплаты) все штрафы уполномоченных органов и организаций, наложенные на Подрядчика/Технического заказчика/Заказчика, вызванные указанными в настоящему пункте нарушениями.
10.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по содержанию и уборке, переданной по акту Строительной площадки и бытовых помещений Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а также штраф в размере 1 000,00 (одна тысяча) рублей за каждый последующий день не устранения такого нарушения, если иной размер ответственности не предусмотрен Приложением № 15 к Договору. 
10.6. Для подтверждения фактов нарушений Договора представитель Технического заказчика или Заказчика составляет письменный акт (далее - Акт) с указанием существа нарушения. Заказчик вправе приложить к Акту фотоматериалы, подтверждающие нарушение. Указанный Акт подписывается представителем Технического заказчика/Заказчика с указанием должности представителя Технического заказчика/Заказчика. Указанный Акт направляется Подрядчику для подписания. Акт подписывается представителем Подрядчика и является основанием для предъявления требования об уплате штрафов/пени/неустоек, предусмотренных Договором. В случае если Подрядчик уклоняется от подписания Акта, Акт подписывается Техническим заказчиком/Заказчиком с отметкой об отказе Подрядчика от подписания Акта и является основанием для предъявления требования об уплате штрафов/пени/неустоек, предусмотренных Договором.
При этом Акт будет считаться полученным Подрядчиком в любую из указанных ниже дат:
· незамедлительно при направлении Акта посредством электронной почты по адресу, указанному в разделе 17 настоящего Договора или при вручении Акта представителю Подрядчика, в том числе с помощью курьеров;
· по истечении 12 (двенадцать) календарных дней с даты вручения соответствующего почтового отправления предприятию связи (отделению ФГУП «Почта России), при отправке Акта ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;
· по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты вручения соответствующего почтового отправления почтовому оператору, предоставляющему почтово-курьерские услуги при отправке Акта с использованием услуги по ускоренной доставке почтового отправления (экспресс-почта). 
Под уклонением Подрядчика от подписания Акта Стороны понимают следующие действия Подрядчика:
· отказ Подрядчика от подписания Акта без представления письменного мотивированного возражения на Акт/непредставление мотивированного возражения на Акт в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения Акта Подрядчиком. 
· предоставление Подрядчиком письменного возражения, которое не соответствует требованиям, предусмотренным для Мотивированного возражения согласно п. 10.6.1. настоящего Договора.
· неприбытие представителя Подрядчика для получения/подписания Акта в срок, указанный в соответствующем Уведомлении;
· отказ от получения Акта, направленного с помощью курьера по адресу Подрядчика, указанному в разделе 17 настоящего Договора. В случае указания в разделе 17 настоящего Договора юридического и почтового адресов Подрядчика, Акт направляется по почтовому адресу.
· неполучение Акта, направленного посредством ФГУП «Почта России», в течение 12 (двенадцать) календарных дней с даты поступления почтового отправления в почтовое отделение, обслуживающее адрес Подрядчика, указанный в разделе 17 настоящего Договора. В случае указания в разделе 17 настоящего Договора юридического и почтового адресов Подрядчика, Акт направляется по почтовому адресу.
· иные недобросовестные действия/бездействия Подрядчика, которые можно, безусловно, характеризовать как уклонение Подрядчика от подписания Акта.
10.6.1. Стороны настоящим предусмотрели, что мотивированным возражением на Акт является письменный документ, подписанный уполномоченным представителем Подрядчика, в котором Подрядчик должен изложить свои возражения со ссылками на соответствующие пункты Договора, Приложения к нему, Техническую и Рабочую документацию, законодательство Российской Федерации. К мотивированному возражению на Акт должны быть приложены документы - доказательства, подтверждающие отсутствие вины Подрядчика, а именно: 
· документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п.8.2 Договора; 
· документы, подтверждающие надлежащее качество выполненных работ, поставленных материалов;
· документы, подтверждающие надлежащее выполнение Подрядчиком обязательств по Договору, а именно: Ежедневные/еженедельные Отчеты, Акты КС-2, подписанные Техническим заказчиком. 
Мотивированное возражение на Акт должно быть передано Подрядчиком представителю Технического заказчика/Заказчика в течение 5 (пяти) дней с момента получения Акта Подрядчиком. Мотивированное возражение Подрядчика на Акт может быть направлено Техническому заказчику/Заказчику ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении, при условии соблюдения порядка, предусмотренного п. 10.6.2. настоящего Договора. 
10.6.2. В случае направления мотивированного возражения ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении посредством ФГУП «Почты России», Подрядчик обязан в тот же день направить Техническому заказчику/Заказчику телеграмму с сообщением о направлении мотивированного возражения посредством почтового отправления, с указанием кода почтового идентификатора соответствующего почтового отправления. Несоблюдение указанного порядка признается непредставлением мотивированного возражения на Акт, в срок, указанный в п. 10.6. Договора. 
10.6.3. Уплата штрафов/пени/неустоек не освобождает Подрядчика от соблюдения обязательств, зафиксированных в Договоре. Подрядчик обязуется устранить нарушения, зафиксированные в Акте, в течение срока, указанного Техническим заказчиком/Заказчиком в соответствии с условиями Договора, если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно. По факту устранения нарушения, зафиксированного в Акте, Подрядчик обязан направить Техническому заказчику/Заказчику соответствующее уведомление в письменном виде, в том числе по адресу электронной почты. На основании указанного уведомления Стороны составляют Акт об устранении нарушения, в котором фиксируют общий срок нарушения обязательства и окончательный размер неустойки/пени/штрафа за нарушение обязательства. В случае не направления уведомления/несвоевременного направления уведомления, Подрядчик лишается права ссылаться на то, что нарушения обязательств по Договору были устранены им ранее срока, установленного для устранения указанных нарушений.
10.7. В случае наложения на Технического заказчика/Заказчика взысканий контролирующими органами в связи с нарушениями работниками Подрядчика правил техники безопасности, пожарной безопасности, обязательных требований государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, утвержденных проектов, других нормативных документов в области строительства при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обязуется в срок не позднее 15-ти рабочих дней с даты получения соответствующего требования Технического заказчика/Заказчика возместить последнему все расходы, понесенные в результате наложения на Технического заказчика/Заказчика таких взысканий. А в случае, если в результате нарушений, допущенных работником Подрядчика, контролирующий орган приостановил деятельность Технического заказчика/Заказчика или Подрядчика, Подрядчик обязан возместить Техническому заказчику/Заказчику все убытки, понесенные Техническим заказчиком/Заказчиком в результате приостановления его деятельности либо невозможности выполнить работы в связи с запретом на осуществление деятельности Подрядчика.
10.8. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 
В указанных случаях, контрольные сроки выполнения работ (Приложение № 2 и 3 к Договору) изменяются в части сдвига сроков по соответствующему виду работ на количество дней просрочки, вызванной по вине Заказчика. Указанные изменения оформляются Сторонами посредством подписания Дополнительного соглашения (п.4.3 Договора). В остальной части, то есть по видам работ, на которые не повлиял период вышеуказанной просрочки, График остается неизменным. Уплата пени, штрафов, неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств. 
10.9. В случае привлечения Подрядчиком по согласованию с Техническим заказчиком субподрядчиков, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.
10.10.  Подрядчик не может передавать свои права по Договору без письменного разрешения Заказчика. Заключение субподрядных договоров или передача прав по договору не меняет обязательств Подрядчика по Договору. За привлечение Подрядчиком субподрядных организаций без согласования с Техническим заказчиком, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 000 000 (десять) миллионов рублей за каждый случай передачи прав по Договору и/или заключения субподрядных договоров с лицами, которые не были предварительно согласованы Техническим заказчиком.
10.11.  В случае просрочки предоставления счет - фактуры более 5 (пяти) календарных дней с момента получения аванса (в случае, если выплата такого аванса предусмотрена условиями Договора или дополнительных соглашений к нему), непредставления Подрядчиком счета-фактуры при подписании актов выполненных работ по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 10% от суммы НДС, указанной в счете - фактуре. При предоставлении счета - фактуры в срок от 30 (тридцати) календарных дней и более с даты подписания актов сдачи-приемки работ, или при предоставлении счета - фактуры, оформленного с нарушением норм налогового законодательства РФ, а также при отказе от предоставления счета - фактуры, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере суммы НДС, предъявленного Подрядчиком в соответствии с подписанным соответствующим актом. Оплата штрафа производится Подрядчиком в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. Положения настоящего пункта Договора применяются в случаях, если соответствующая просрочка предоставления счет-фактуры либо непредоставление соответствующего счета-фактуры произошли по причинам, не зависящим от действий Заказчика.
10.12.  Заказчик освобождается от ответственности за просрочку оплаты выполненных Работ, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по причинам, зависящим от Подрядчика.
10.13. 	В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, указанных в пунктах 7.13.1-7.13.6 Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей за однократное нарушение и штраф в размере 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей за каждое следующее нарушение одного из указанных обязательств Подрядчика.
10.14. В случае прекращения Договора по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик на основании соответствующего требования Заказчика обязуется возместить Заказчику убытки в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты соответствующего требования Заказчика. 
10.15.  Подрядчик принимает на себя обязательство и полную ответственность за любое увечье и травмы любого характера (включая смертельный исход) в отношении физических лиц, будь то персонал Подрядчика или субподрядчика и прочих физических лиц, а также несет ответственность за повреждение или полную потерю какого-либо имущества, принадлежащего Заказчику либо иным лицам, возникшие в результате или в ходе производства его Работ по вине Подрядчика, привлеченных им субподрядчиков. Подрядчик возмещает за свой счет всякого рода ущерб, вред и расходы (включая юридические пошлины), связанные с увечьем, травмой или смертью, за исключением случаев, когда последние имеют место исключительно в результате доказанной вины Технического заказчика/Заказчика. Подрядчик за свой счет организует и обеспечивает безопасность своего персонала, персонала субподрядчиков и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком.
10.16.  В случае возникновения споров, претензий и требований со стороны третьих лиц, связанных как с нарушением их прав, в том числе патентных прав, прав на использование товарных знаков, использования Подрядчиком и/или его субподрядчиками в Работах и на Объекте названий строительной техники, строительных материалов и оборудования, либо связанных как с использованием Заказчиком результата выполненных Подрядчиком по настоящему Договору Работ, так и с процессом выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору, Подрядчик обязуется урегулировать такие споры за счет собственных сил и средств, а также принимает на себя всю ответственность за возможные нарушения указанных выше прав третьих лиц. Настоящим Стороны согласились, что Заказчик не несет никакой ответственности в случае предъявления к нему претензий, требований и исков третьих лиц по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, и обращает их в порядке регресса к Подрядчику.
10.17. Суммы неустоек (штрафов, пеней), предусмотренные настоящим разделом 10 Договора, подлежат оплате Подрядчиком в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента предъявления Заказчиком/Техническим заказчиком соответствующего требования (кроме случаев, когда Договором прямо установлено иное). В случае неоплаты Подрядчиком сумм указанных неустоек (штрафов, пеней) в установленный настоящим пунктом срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке зачесть (удержать) суммы вышеназванных имущественных санкций из Резервной суммы в порядке, указанном в п. 3.2 настоящего Договора или из стоимости работ, подлежащих оплате в соответствии с условиями настоящего Договора.
10.18. Если для устранения дефектов или для продолжения выполнения Работ требуется уничтожение, раскрытие, переделка, перепроектирование каких-либо существующих Работ, выполненных Подрядчиком или другими подрядчиками, то такое уничтожение, раскрытие, переделка, перепроектирование, а также последующее восстановление Работ должно производиться во всех случаях за счет Подрядчика. Если раскрытие, переделка, уничтожение или восстановление Работ повлекло возникновение убытков у Заказчика, такие убытки должны быть возмещены Подрядчиком.
10.19. Подрядчик лишается права предъявлять Заказчику требования о простое, если не уведомил письменно Заказчика в течение 24-х часов с даты начала простоя.
10.20. Если для устранения дефектов или для продолжения выполнения Работ требуется уничтожение, раскрытие, переделка, перепроектирование каких-либо существующих Работ, выполненных Подрядчиком, то такое уничтожение, раскрытие, переделка, перепроектирование, а также последующее восстановление Работ должно производиться во всех случаях за счет Подрядчика. Если раскрытие, переделка, уничтожение или восстановление Работ повлекло возникновение убытков у Заказчика, такие убытки должны быть возмещены Подрядчиком.
10.21. Поскольку у Заказчика нет юридических взаимоотношений с субподрядчиками Подрядчика, то ответственность перед Заказчиком за выполнение обязательств по настоящему Договору, а также за действия третьих лиц, привлеченных Подрядчиком (включая субподрядчиков и/или субпоставщиков) в полном объеме несет Подрядчик, включая ответственность за причиненные действиями субподрядчиков Подрядчика Заказчику убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду). Подрядчик обязуется в настоящем и будущем не оспаривать заключенность и/или действительность настоящего Договора и не предъявлять Заказчику и его аффилированным лицам каких-либо претензий и исков, связанных каких-либо образом с претензиями или требованиями субподрядчиков, не заявлять в спорах с субподрядчиками/субпоставщиками ходатайств о проведении строительных и/или судебно-строительных экспертиз без согласия Заказчика, не привлекать Заказчика в судебные процессы с субподрядчиками в любом качестве, в том числе, в качестве третьего лица без согласия Заказчика, не налагать в рамках возможных судебных процессов с любыми лицами/субподрядчиками/субпоставщиками каких-либо обеспечительных мер на Объект и/или часть Объекта, и/или на материалы/оборудование, закупленные для реализации Договора, не заявлять ходатайств об установлении иных ограничительных мер и/или ареста в отношении Объекта и/или части Объекта, и/или в отношении материалов/оборудования, закупленного для реализации Договора. Подрядчик обязуется полностью освободить Заказчика от любых претензий, требований и исков третьих лиц (включая субподрядчиков и субпоставщиков Подрядчика), связанных с настоящим Договором и/или договоров Подрядчика с любыми третьими лицами и компенсировать Заказчику любые возможные убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду) и финансовые потери, связанные с такими претензиями/требованиями третьих лиц.
10.22. Стороны отдельно оговаривают, что Подрядчик не вправе в собственных договорах с субподрядчиками/субпоставщиками в качестве обстоятельства, обуславливающего оплату субподрядчику/субпоставщику по субподрядному договору/договору поставки включать условие о перечислении со стороны Заказчика Подрядчику любых денежных средств по Договору.
10.23. В случае нарушения со стороны Подрядчика положений п.10.19- 10.22 настоящего Договора, а равно в случае предъявления Заказчику или его аффилированному лицу любым ранее привлеченным со стороны Подрядчика третьим лицом каких-либо претензий или исков, связанных с настоящим Договором и/или договорами с третьими лицами, Подрядчик обязуется возместить Заказчику или его аффилированному лицу убытки и компенсировать любые финансовые потери, которые возникли или могут возникнуть у Заказчика или его аффилированного лица, а также оплатить штраф в размере 5 000 000 руб. в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления Заказчиком соответствующего требования Подрядчика.

11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

11.1. Споры по настоящему Договору передаются на разрешение Арбитражного суда Московской области.
11.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской области Стороны примут меры к его урегулированию в досудебном претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее получения.

12. [bookmark: _Hlk75278960]СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
	После подписания настоящего Договора все прежние договоренности, переписка и переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего Договора, теряют силу.
12.2. Вне зависимости от любых иных положений настоящего Договора Заказчик в любое время вправе без объяснения причин в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, предварительно уведомив об этом Подрядчика за 30 (тридцать) календарных дней. При одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные Работы, выполнение которых предусмотрено Договором, а также возмещает убытки в форме реального ущерба, в пределах, установленных в ст. 717 Гражданского кодекса РФ. Подрядчик обязуется прекратить выполнение Работ с момента получения уведомления об отказе от исполнения Договора. Оплата выполненных Работ в этом случае осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных Работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Подрядчик обязан вернуть незачтенный аванс в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора.
12.3. [bookmark: sub_7152]Если Подрядчик не приступает к исполнению Договора в установленные Договором сроки или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, а именно: Подрядчик отстает от сроков выполнения Работ более чем на 20 (двадцать) календарных дней, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора с применением к Подрядчику штрафных санкций, предварительно письменно уведомив Подрядчика об отказе от исполнения Договора за 5 (пять) рабочих дней. Подрядчик обязан вернуть незачтенный аванс в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора.
12.4. [bookmark: sub_7153]Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора без соблюдения срока, указанного в п. 12.2. Договора, если:
· Подрядчиком два раза и более в течение срока исполнения Договора нарушены требования по качеству выполнения работ (в выполненных работах обнаружены недостатки, что должно быть документально подтверждено со стороны Технического заказчика или Заказчика (например, наличие двух и более мотивированных отказов Технического заказчика или Заказчика от приемки выполненных работ, наличие двух и более актов о недостатках, подписанных Сторонами, и т.п.);
· Подрядчик не исполнил обязательство по ежемесячной сдаче-приемке Работ, установленное Договором два или более раз подряд;
· Подрядчик утратил членство в саморегулируемой организации либо такое членство приостановлено, в связи с чем утратил право выполнения работ по Договору;
· Подрядчик два или более раз подряд не предоставил исполнительную документацию на выполненные объемы Работ;
· в случае инициирования процедуры реорганизации и (или) ликвидации Подрядчика, а также в случае введения процедуры банкротства.
	В таких случаях Договор будет считаться расторгнутым со дня получения Подрядчиком соответствующего уведомления, если иная дата прекращения Договора не будет установлена самим уведомлением.	Подрядчик обязан вернуть незачтенный аванс в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора.
12.5. При досрочном прекращении Договора по любым основаниям Подрядчик обязан: 
· в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора передать Техническому заказчику, действующему от имени Заказчика по акту результат незавершенных Работ, а также всю документацию, связанную с выполнением Работ, возвратить Строительную площадку, вывезти с неё всё, что не подлежит передаче Заказчику (строительный мусор, бытовки и т.п.), а также при необходимости произвести по требованию Технического заказчика/Заказчика консервацию Объекта (в соответствии с дополнительно согласованной стоимостью таких работ);
· в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора передать Техническому заказчику, действующему от имени Заказчик, материалы/оборудование, приобретенные Подрядчиком для производства Работ и не использованные на дату прекращения Договора, включая всю сопроводительную документацию на указанные материалы/оборудование.
В случае нарушения Подрядчиком сроков по вывозу собственного оборудования, инструментов, бытовок, а также материала, закупленного не в соответствии с условиями Договора, Заказчик не несет ответственность за сохранность бытовок, инструментов, собственного оборудования Подрядчика и указанных материалов, закупленных не в соответствии с условиями настоящего Договора. Все риски повреждения/гибели такого имущества Подрядчика и риски его пропажи лежат на Подрядчике.
12.6. В случае расторжения Договора Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора передает Результат выполненных на момент расторжения Договора Работ, а также находящиеся в распоряжении Подрядчика не смонтированные Материалы и Оборудование. При согласии Заказчика принять Материалы и/или Оборудование, передача Подрядчиком и принятие Техническим заказчиком от имени Заказчика Материалов и Оборудования осуществляется по унифицированной форме ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 N 132. В случае досрочного прекращения Договора по инициативе Заказчика, Заказчик обязан в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты прекращения Договора возместить Подрядчику стоимость закупленных Материалов и Оборудования, при этом Подрядчик обязан передать Техническому заказчику, действующему от имени Заказчика, оплаченные последним Материалы и Оборудование. Затраты Подрядчика на закупленные материалы должны быть обоснованы и документально подтверждены Подрядчиком.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Любая договоренность Сторон, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору. 
13.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.
13.3. Стороны обязаны извещать друг друга о каждом случае изменения почтовых, платежных, иных реквизитов в течение 3 (трех) календарных дней с момента их изменения. 
13.4. Корреспонденция может быть направлена по электронной почте по адресам, указанным в разделе 17 настоящего Договора. Направленная по электронной почте корреспонденция является обязательной для сторон и имеет силу официальной переписки, равную силе корреспонденции на бумажном носителе только при обязательном дублировании на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица. Направленная по электронной почте корреспонденция должна быть продублирована на бумажном носителе (направлена курьером и вручена под роспись, а в случае невозможности вручить корреспонденцию на бумажном носителе таким способом, в т.ч. в случае отказа и/или уклонения адресата от получения, корреспонденция направляется в виде заказного письма с уведомлением и описью вложения по адресу, указанному в разделе 17 настоящего Договора в качестве адреса для направления корреспонденции (почтового адреса)). Датой отправления корреспонденции является дата направления корреспонденции в электронном виде. Электронная корреспонденция должна направляться с уведомлением о получении и прочтении. Наименование вложений в электронное письмо (при наличии) должно быть указано в тексте письма. Сторона, получившая корреспонденцию в электронном виде, должна направить другой стороне уведомление о получении и прочтении указанной корреспонденции. В случае спора о содержании направленной корреспонденции, достоверным считается вариант, оформленный на бумажном носителе. Правила настоящего пункта не относятся к документам, предоставляемым в рамках приемки выполненных всех или части Работ по Договору, которые предоставляются на бумажных носителях.
13.5. Для обеспечения соблюдения сроков исполнения принятых на себя обязательств, а также для своевременного решения возникающих в ходе исполнения таких обязательств вопросов, стороны вправе обмениваться касающейся настоящего договора корреспонденцией посредством факсимильной связи или электронной почты. При этом в случае какого-либо судебного разбирательства надлежащим направлением корреспонденции, за исключением случаев, предусмотренных отдельными пунктами Договора, будет ее направление в порядке, предусмотренном п. 13.4 Договора.
13.6. Вся корреспонденция, направляемая со Стороны Подрядчика, в адрес Технического заказчика должна одновременно дублироваться также и в адрес Заказчика.
13.7. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Договора. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.
13.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для Подрядчика, один для Заказчика. 

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Под конфиденциальной информацией понимается любая информация, передаваемая друг другу Сторонами в порядке, предусмотренном Договором, за исключением информации, которая не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской Федерации, или которую необходимо предоставить третьим лицам для выполнения Работ в соответствии с Договором, Технической документацией, письменными указаниями Заказчика.
14.2. Стороны обязуются не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам, не использовать в иных целях, не связанных с исполнением обязательств по Договору, конфиденциальную информацию без получения предварительного письменного согласия другой Стороны в период действия Договора и в течение 3 (трех) лет с момента прекращения его действия.
14.3. Стороны согласились предпринимать все меры и использовать все средства для защиты конфиденциальной информации и предотвращения ее несанкционированного раскрытия, в том числе допускать к конфиденциальной информации своих работников только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения обязательств по Договору, и информировать их об условиях Договора в отношении обязательств Сторон по защите конфиденциальной информации.

15. [bookmark: _Hlk75278974]ЗАВЕРЕНИЯ ПОДРЯДЧИКА ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

15.1. Подрядчик заверяет Заказчика в том, что он является добросовестным налогоплательщиком и исполняет свои налоговые обязательства перед бюджетом в полном объеме, при этом не использует никаких схем для уклонения от уплаты налогов, не является фирмой-однодневкой, не вступает в хозяйственно-договорные отношения с фирмами-однодневками.
15.2. Подрядчик также заверяет Заказчика и гарантирует, что:
- Подрядчиком уплачиваются своевременно все налоги, сборы, страховые взносы и иные обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ; 
- 	все операции Подрядчика по оказанию услуг и выполнению работ Заказчику полностью отражены в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Подрядчика; 
15.3. Подрядчик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный ему Заказчиком в составе общей стоимости работ.
15.4. Подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется выполнение им своих обязательств по настоящему Договору.
15.5. Подрядчик также заверяет и гарантирует, что при заключении настоящего договора им предоставлена полная и достоверная информация о себе во всех существенных аспектах на дату заключения договора, в том числе, о полномочиях лица, подписавшего договор, о наличии необходимых разрешений и лицензий, о наличии у сотрудников Подрядчика соответствующей квалификации, необходимых для исполнения обязательств по настоящему Договору материально-технических ресурсов, и не было утаено таких сведений, которые могли бы сделать представленную информацию неверной или вводящей в заблуждение Заказчика в каких-либо существенных аспектах. В отношении Подрядчика не возбуждалось судебных, арбитражных или административных производств в каком-либо суде, арбитраже или административном органе, которые могли бы привести к невозможности исполнить свои обязательства по настоящему Договору. Подрядчик заверяет, что в отношении него не проводится процедура реорганизации/ликвидации, не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствует намерение подать заявление о признании Подрядчика банкротом, а также сведения о факте подачи кредиторами Подрядчика или намерениях кредиторов Подрядчика подать такое заявление, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность Подрядчика не приостановлена.
15.6. По первому требованию Заказчика или налоговых органов Подрядчик обязуется предоставить в установленном порядке и в установленные сроки и надлежащим образом заверенные копии запрашиваемых документов, а также в случае необходимости, предоставит соответствующие пояснения;
15.7. Заверения об обстоятельствах, предоставляемые Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Договором, являются для Заказчика существенными как при заключении, так и при исполнении и прекращении настоящего Договора. При этом Подрядчик осознает, что Заказчик будет полагаться на указанные заверения в своей деятельности.
15.8. Подрядчик обязуется по первому требованию Заказчика или налоговых органов (в том числе при встречной налоговой проверке) предоставлять копии документов, относящиеся к выполнению работ и услуг по настоящему Договору и подтверждающие гарантии, и заверения, указанные в настоящем Договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика или налогового органа.
15.9. Подрядчик также обязуется возместить Заказчику, в том числе, убытки, понесенные последним вследствие нарушения Подрядчиком указанных в настоящем договоре гарантий и заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов, в размере: сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении налога на прибыль, НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Подрядчику в составе общей стоимости работ либо решений об уплате этого НДС Заказчиком в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС.
15.10. Ответственность Подрядчика за недостоверность данных в настоящем разделе Договора гарантий и заверений не ставится в зависимость от обжалования Заказчиком в судебном порядке решений налоговых органов.
15.11. Подрядчик гарантирует, что при привлечении для выполнения работ и оказания услуг третьих лиц, обязательства по исполнению сделки передано им по договору, а также что данные организации располагают всеми необходимыми материально-техническими, трудовыми и иными ресурсами для исполнения договора.
15.12. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ возмещает Заказчику по его первому требованию все имущественные потери последнего, возникшие в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости выполненных работ или оказанных услуг из расходов в целях исчисления налога на прибыль по причинам, связанным с привлечением третьих лиц, в том числе (но не ограничиваясь) в случаях предоставления недостоверных сведений о наличии у таких лиц трудовых, материально-технических, производственных ресурсов, необходимых для осуществления обязательств, а также нарушения условий в отношении привлечения третьих лиц. Размер таких имущественных потерь Заказчика определяется суммой всех предъявленных Заказчику требований об уплате налогов (пеней, штрафов).
15.13. Подрядчик заверяет и гарантирует, что в отношении заключения Договора и осуществлении прав и обязанностей по нему получены все необходимые одобрения органов управления, а также разрешения от уполномоченных органов и организаций, а полномочия лица, подписывающего от имени Подрядчика Договор, действительны и не ограничены учредительными документами или каким-либо иным образом.

16. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

16.1. Стороны гарантируют и заверяют, что обязуются выполнять требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, противодействия коррупции и взяточничеству, а также не предпринимать действий, которые могут привести к нарушению указанных требований, в том числе не способствовать, не поощрять и не побуждать кого-либо к участию в противоправной деятельности.
16.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам (в том числе государственным служащим и/или работникам другой Стороны), для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.
16.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
16.4.  Стороны гарантируют и подтверждают внедрение достаточной и эффективной системы внутреннего контроля, программ и мер для обнаружения и предотвращения дачи взяток должностным лицам в ходе хозяйственных операций, легализации доходов, полученных преступным путем, и иных противоречащих применимому законодательству действий.
16.5.  В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц (например, субподрядчиков) к исполнению Договора, Подрядчик подтверждает ознакомление таких третьих лиц с положениями Договора, указанными в разделе 16 Договора, а также гарантирует исполнение такими третьими лицами положений, касающихся противодействия коррупции, стимулирующих выплат, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и иных противоречащих применимому законодательству действий, установленных в настоящем Договоре.
16.6. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в порядке, предусмотренном п. 16.9 Договора. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
16.7. В случае нарушения одной Стороной обязательства воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или ненаправления другой Стороне в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или в части, направив письменное уведомление. Сторона, по чьей инициативе настоящий Договор был прекращен в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения причиненных убытков в полном объеме, возникших в результате такого прекращения.
16.8. Если одной из Сторон станет известно о нарушениях применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, легализации доходов, полученных преступным путем при исполнении условий Договора, она незамедлительно обязана уведомить об этом другую Сторону. 

17. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик:

АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Юридический адрес: 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, 
ул. Колонцова, 4
ОГРН 1025003520310
ИНН 5029006702 
КПП 997450001
Р/с 40702810940260102025
в Акционерном 
коммерческом Сберегательном банке Российской Федерации (Публичное акционерное общество)
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Телефон: 8 (498) 687-45-55
E-mail: info@metrowagonmash.ru

Генеральный директор
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

____________________ /А.Б. Степнов/
м.п.
	Подрядчик:

ООО «___________________»
Юридический адрес: 


ОГРН 
ИНН 
КПП 
Р/с 



К/с 
БИК 
Телефон: 
E-mail: 
[bookmark: _GoBack]
Генеральный директор
ООО «___________________»

_______________________/ 
м.п.



