## Таблица_задач
Ид. | Название | Длительность | Начало | Окончание
1 | Ж/д пути, расположенные по адресу: Московская область, г. Коломна». Пути железнодорожные | 76 дней | 14 Октябрь 2025 8:00 | 28 Декабрь 2025 18:00
2 | Оформление БГ | 0 дней | 14 Октябрь 2025 8:00 | 14 Октябрь 2025 8:00
3 | Получение аванса | 0 дней | 16 Октябрь 2025 8:00 | 16 Октябрь 2025 8:00
4 | Закупка материалов | 22 дней | 17 Октябрь 2025 9:00 | 07 Ноябрь 2025 18:00
5 | Композитный брус | 22 дней | 17 Октябрь 2025 9:00 | 07 Ноябрь 2025 18:00
6 | Ж/Б шпалы | 10 дней | 29 Октябрь 2025 9:00 | 07 Ноябрь 2025 18:00
7 | Рельсы | 10 дней | 29 Октябрь 2025 9:00 | 07 Ноябрь 2025 18:00
8 | Накладки и крепёж | 10 дней | 29 Октябрь 2025 9:00 | 07 Ноябрь 2025 18:00
9 | Стрелочные переводы | 10 дней | 29 Октябрь 2025 9:00 | 07 Ноябрь 2025 18:00
10 | Мобилизация | 5 дней | 31 Октябрь 2025 9:00 | 04 Ноябрь 2025 18:00
11 | Мобилизация | 5 дней | 31 Октябрь 2025 9:00 | 04 Ноябрь 2025 18:00
12 | График окон для выполнения работ | 30 дней | 09 Ноябрь 2025 9:00 | 08 Декабрь 2025 18:00
13 | Полное закрытие движения от СП2 по пути №1 - СП6 | 5 дней | 09 Ноябрь 2025 9:00 | 13 Ноябрь 2025 18:00
14 | Открытие движения от СП2 по пути №1 | 5 дней | 14 Ноябрь 2025 9:00 | 18 Ноябрь 2025 18:00
15 | Полное закрытие движения от СП2 по пути №1 - СП9 | 5 дней | 19 Ноябрь 2025 9:00 | 23 Ноябрь 2025 18:00
16 | Открытие движения от СП2 по пути №1 | 5 дней | 24 Ноябрь 2025 9:00 | 28 Ноябрь 2025 18:00
17 | Закрытие движения от СП9 по направлению к путям №9,10 - СП10 | 5 дней | 29 Ноябрь 2025 9:00 | 03 Декабрь 2025 18:00
18 | Закрытие движения от СП9 по направлению к путям № 1,11,12,13,14 - СП11 | 5 дней | 04 Декабрь 2025 9:00 | 08 Декабрь 2025 18:00
19 | Работы по замене стрелочных переводов | 30 дней | 09 Ноябрь 2025 9:00 | 08 Декабрь 2025 18:00
20 | Стрелочный перевод №6 | 5 дней | 09 Ноябрь 2025 9:00 | 13 Ноябрь 2025 18:00
21 | Стрелочный перевод №9 | 5 дней | 19 Ноябрь 2025 9:00 | 23 Ноябрь 2025 18:00
22 | Стрелочный перевод №10 | 5 дней | 29 Ноябрь 2025 9:00 | 03 Декабрь 2025 18:00
23 | Стрелочный перевод №11 | 5 дней | 04 Декабрь 2025 9:00 | 08 Декабрь 2025 18:00
24 | Замена существующего пути | 45 дней | 14 Ноябрь 2025 9:00 | 28 Декабрь 2025 18:00
25 | замена участка пути 25м | 5 дней | 14 Ноябрь 2025 9:00 | 18 Ноябрь 2025 18:00
26 | замена участка пути 25м | 5 дней | 24 Ноябрь 2025 9:00 | 28 Ноябрь 2025 18:00
27 | замена участка пути 100м | 20 дней | 09 Декабрь 2025 9:00 | 28 Декабрь 2025 18:00

## Таблица_ресурсов
Ид. | Название | Краткое название | Тип | Единицы измерения материалов | Группа | Адрес электронной почты | Учетная запись пользователя | Макс. единиц | Стандартная ставка | Затраты на использование | Заметки

## Таблица_назначений
Название задачи | Название ресурса | % завершения по трудозатратам | Трудозатраты | Единицы