## Чек-лист подрядчика
ЧЕК-ЛИСТ ПОДРЯДЧИКА ДО НАЧАЛА РАБОТ (по договору № 5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025 г.)
№ | Действие / Документ | Основание (пункт договора / приложение) | Срок выполнения | Ответственный | Статус / Подпись
1 | Подписание договора и всех приложений №1–9 | Ст. 1.1, 13.3 | До начала работ | Ген. директор
2 | Банковская гарантия исполнения обязательств | П. 4.3.1–4.3.12 | За 5 раб. дн. до аванса | Фин. служба
3 | Получение и согласование ТЗ и исходных данных | Ст. 2.1–2.2, Прил. 1 | До начала работ | Технический отдел
4 | Разработка и утверждение ППР | Прил. 1, п. 1.14 | 10 дн. после ТЗ | Инженер ПТО
5 | Календарный план производства работ | Прил. 5 | До начала работ | ПТО
6 | Исполнительная документация (журналы, акты, паспорта) | Прил. 1.1 | До начала работ | Прораб
7 | Назначение ответственных лиц (производство, ОТ, ПБ, качество) | П. 6.1.1, 6.1.4 | До начала | Руководитель проекта
8 | Инструктажи и аттестация персонала | П. 6.1.34–6.1.36 | До начала | Инженер по ОТ
9 | Акт допуска к работам (Прил. 8) | Ст. 7, Прил. 8 | До начала | Заказчик / Подрядчик
10 | Обеспечение работников СИЗ и средствами связи | П. 6.1.35–6.1.37 | До начала | Начальник участка
11 | План мероприятий по охране труда и промышленной безопасности | Прил. 4 | До начала | Инженер по ОТ
12 | Проверка техники, инструментов и журналов ТО | П. 6.1.29–6.1.30 | До начала | Механик
13 | Подготовка акта передачи фронта работ | Ст. 2.3–2.4 | До начала | Руководитель проекта
14 | Проверка готовности объекта и уведомление заказчика | П. 6.1.22 | За 3 дня до начала | Руководитель проекта