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Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛЛРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛЛРОКК»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроЭнергетика» (сокращенное наименование – ООО «ЭлектроЭнергетика»), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице генерального директора Воденникова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

Статья 1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. РАБОТЫ – комплекс проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: «Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42, выполненных в объеме, предусмотренном Договором, а также в приложениях к нему, а также в иной технической документации, переданной Подрядчиком Субподрядчику.
1.2. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ – означает выполненные Субподрядчиком в соответствии с Договором, дополнительными соглашениями, приложениями к ним и иной технической документацией Работы, принятые без замечаний Подрядчиком, Техническим Подрядчиком по Акту сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию (Приложение № 6).
1.3. ОБЪЕКТ – железнодорожные пути и стрелочные переводы, находящиеся по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, д.42.
1.4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ – приложение №1 к настоящему Договору, содержащее задание Подрядчика в отношении подлежащих выполнению Работ и требования к Работам.
1.5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – комплект разрешительной документации и иной документации (не являющейся Проектной документацией), переданный Подрядчиком Субподрядчику по Договору. Включает в себя чертежи, схемы, экспликации, текстовые материалы и другие документы, используемые при осуществлении Работ и определяющие объем всей выполняемой работы по Договору.
1.6. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ - работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно определить после выполнения последующих Работ.
1.7. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ – сдача-приемка выполненных Работ, которая производится Сторонами на основании представленных Субподрядчиком Подрядчику Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) с приложением Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), а также исполнительной документации, предварительно согласованной с Подрядчиком.
1.8. АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ В ГАРАНТИЙНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ - означает документ, подписанный Сторонами после завершения Субподрядчиком всех предусмотренных Договором Работ, и который подтверждает, что Субподрядчик передал, а Подрядчик принял Результат Работ по настоящему Договору в гарантийную эксплуатацию. С момента подписания Подрядчиком соответствующего Акта начинает действовать Срок Гарантийной эксплуатации на использованные материалы и выполненные Работы. В случае, если по каким-то причинам Акт сдачи Работ в Гарантийную эксплуатацию не будет подписан Сторонами либо одной из Сторон, то Срок Гарантийной эксплуатации начинает действовать с момента приемки Подрядчиком последней части из объема Работ, выполненного Субподрядчиком.
1.9. СРОК ГАРАНТИЙНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ - означает период времени, равный 24 (Двадцать четыре) месяца, который начинает действовать с момента подписания Сторонами Акта сдачи – приемки Работ в Гарантийную эксплуатацию, и в течение которой Субподрядчик гарантирует устранение выявленных Подрядчиком недостатков (дефектов) в выполненных Работах за свой счет.
1.10. АКТ О ЗАВЕРШЕНИИ СРОКА ГАРАНТИЙНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ - означает документ, подписываемый Сторонами после завершения срока гарантийной эксплуатации и подтверждающий отсутствие со стороны Подрядчика претензий к Субподрядчику по выполненным Работам, а также подтверждающий исполнение Субподрядчиком своих обязательств в период действия срока Гарантийной эксплуатации, если данное исполнение обязательств требовалось.
1.11. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА – часть Объекта, переданная Подрядчиком Субподрядчику по акту приема-передачи Строительной площадки.
1.12. ЗАКАЗЧИК – АО «Коломенский завод», ИНН 5022013517
1.13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК – ООО КиКГЕОСТРОЙ», ИНН 7709918820

Определения, употребляемые выше в единственном числе, могут употребляться и во множественном числе, где это требуется по смыслу настоящего Договора.

Статья 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Подрядчик поручает и оплачивает, а Субподрядчик обязуется выполнить работы по объекту: «Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42, в объеме, предусмотренном переданной Проектной документацией, Технической документацией и Договором (включая приложения к Договору).
2.2. Объем и требования к Работам по Договору, место их производства, а также перечень необходимых для производства материалов и оборудования определяются Сторонами в Договоре и в приложениях к нему, Техническим заданием (Приложение № 1), Технической документацией, Ведомостью объемов работ (Приложение № 2), Локальным сметным расчетом №1 (Приложение № 3), Локальным сметным расчетом №2 (Приложение №3.1), Ведомостью разделения сметной стоимости (Приложение № 3.2),  Календарным планом выполнения работ (Приложение № 5 к Договору), являющимися неотъемлемыми частями Договора.
2.3. Работы выполняются иждивением Субподрядчика с использованием материалов поставки Подрядчика, Субподрядчиком лично, либо привлеченной организацией, которую Субподрядчик вправе привлечь к выполнению Работ только после письменного согласия Подрядчика. При этом Субподрядчик несет полную ответственность за действие привлеченной организации, как за свои собственные. В случае планирования привлечения для выполнения работ третьих лиц, Субподрядчик обязуется направить Подрядчику письменную информацию о необходимости привлечения соответствующего третьего лица для исполнения обязательств по Договору, а также информацию об опыте такого субсубподрядчика и копии его учредительных документов, а также баланса на последнюю отчетную дату. Качество работ и используемые Субподрядчиком и его привлеченным субсубподрядчиком оборудование и материалы должны соответствовать действующему законодательству РФ (ГОСТ, СНиП, ТУ, сертификат изготовителя и т.п.).
2.4. В связи с тем, что Локальный сметный расчет №1 (Приложение № 3 к Договору) и Локальный сметный расчет №2 (Приложение № 3.1) первоначально разрабатывает Субподрядчик, а у Подрядчика нет возможности исчерпывающим образом проверить все перечисленные в позициях сметы видов работ и используемых материалов на предмет их достаточности для достижения окончательного Результата Работ по настоящему Договору, Стороны договорились о том, что в стоимость настоящего Договора входят также любые иные виды работ, необходимые для выполнения Субподрядчиком законченного Результата Работ и принятия его Подрядчиком. При этом такие виды работ не должны быть вызваны внесением изменений Подрядчиком в Техническое задание (Приложение № 1 к Договору), в Ведомость объемов работ (Приложение № 2), и в Техническую документацию, ранее переданную Субподрядчику.
2.5. Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что является членом соответствующей саморегулируемой организации, получил все специальные допуски и разрешения от саморегулируемой организации (в случае, если такие допуски требуются в соответствии с российским законодательством Российской Федерации), разрешающие Субподрядчику выполнять работы в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке.
2.6. Приемка-передача давальческого материала в монтаж от Подрядчика Субподрядчику оформляется Актом о приеме-передаче материала в монтаж по форме № М-15. Материалы, переданные Подрядчиком Субподрядчику по форме М-15 в монтаж, находятся на ответственном хранении Субподрядчика. Для обеспечения приемки-передачи в монтаж материалов, поставляемых Подрядчиком, Стороны назначают своих представителей, чьи полномочия по приемке материалов и оборудования должны быть подтверждены соответствующей доверенностью. Списание материалов с ответственного хранения Субподрядчика производится по отчету об использовании давальческих материалов по форме приложений № 9, № 10, № 11 к Договору в момент приемки Работ по Договору.

Статья 3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора в соответствии с локальным сметным расчетом №1 (Приложение № 3 к Договору) и Локальным сметным расчетом №2 (Приложение №3.1), составляет          рублей              копеек), в т.ч. НДС 20%             рубль     копеек) (далее – Цена Договора).
3.2. Стоимость Работ включает в себя компенсацию всех издержек Субподрядчика и причитающееся ему вознаграждение, компенсацию инфляции, оплату исполнения всех обязательств Субподрядчика по Договору, иных расходов Субподрядчика, необходимых для достижения результата части Работ, описанного в Техническом задании, в Технической документации, а также все прямые и косвенные расходы, все непредвиденные и накладные затраты, все налоги, а также иные расходы Субподрядчика, необходимые для выполнения Работ.
Стоимость Работ включает в себя, в том числе, стоимость накладных расходов и прибыль Субподрядчика, все вспомогательные работы в соответствии с действующими ГОСТами, СНИПами, расходы на мобилизацию и демобилизацию, технологические перерывы, фотофиксацию выполненных работ, расходы на защиту соседних конструкций, охрану труда, прочие затраты и возмещение всех иных понесенных Субподрядчиком затрат, связанных с выполнением Работ по Договору.
3.3. В случае изменения Подрядчиком Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), предоставления дополнительных исходных данных или выдачи иных указаний в отношении Работ, вследствие чего объем подлежащих выполнению по Договору Работ увеличится более чем на 10% относительно первоначального объема Работ по Договору, такие работы выполняются после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, в котором Стороны уточняют объем, сроки выполнения и стоимость выполняемых дополнительных работ. При этом, Субподрядчик обязан письменно уведомить Подрядчика об увеличении объема подлежащих выполнению Работ не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты изменения Заказчиком  Проектной документации, Технического задания, предоставления Подрядчиком дополнительных исходных данных или выдачи иных указаний в отношении Работ, в противном случае Субподрядчик теряет право требовать увеличения стоимости Работ, указанной в настоящему Договоре, и обязан выполнить Работы по стоимости Работ, согласованной Сторонами до внесения Подрядчиком изменений в Техническое задание, предоставления Подрядчиком дополнительных исходных данных или выдачи иных указаний в отношении Работ.
3.4. В случае, если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
г. Коломны требуется согласование рабочей документации, разрабатываемой по настоящему Договору, Субподрядчик выполняет все необходимые согласования  разработанной им рабочей документации, а все официальные платежи за услуги по согласованию рабочей документации государственными и муниципальными органами и организациями, если таковое потребуется  в соответствии с законодательством РФ и г. Коломны,  компенсируются Подрядчиком  по предоставлению Субподрядчиком  подтверждающих расходных финансовых  документов. Оплата услуг Субподрядчика по получению всех необходимых согласований учтена в стоимости Работ по Договору и дополнительно Подрядчиком не оплачивается.
3.5. Оплата работ Подрядчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика на основании счета, выставленного Субподрядчиком. Обязательство Подрядчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Подрядчика.
3.6. Стороны настоящим пришли к соглашению о том, в отношении любых сумм денежных обязательств Сторон, вытекающих из Договора, проценты, предусмотренные статьёй 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Сторонами не начисляются и уплате не подлежат.
3.7. Во избежание сомнений, Стороны установили, что предоставляемая по настоящему Договору отсрочка платежа (частичная отсрочка платежа, если применимо), а равно перечисление Подрядчику любых сумм авансовых платежей, не является коммерческим кредитом. В данном случае проценты за пользование денежными средствами ни одной из Сторон другой Стороне не начисляются и не уплачиваются.
3.8. Субподрядчик не вправе передавать свои права и обязанности (включая права требования оплаты за выполненные Работы) по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Подрядчика.

Статья 4.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

4.1. Авансовые платежи.
4.1.1.	Подрядчик, на свое усмотрение,  в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления счета выплачивает Субподрядчику аванс в размере 30 % (тридцати процентов) от Цены Договора, что составляет           рублей              копеек), в т.ч. НДС 20%             рубль     копеек.
4.1.2. 
4.2. Оплата выполненных Субподрядчиком Работ. 
4.2.1. Платеж в размере 65 % (шестидесяти пяти процентов) от цены Договора в размере           рублей              копеек), в т.ч. НДС 20%             рубль     копеек уплачивается Подрядчиком Субподрядчику на основании счета Субподрядчика после подписания Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) с приложением Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), в течение 30 (тридцати) календарных дней после предъявления Субподрядчиком надлежаще оформленного счета на оплату, содержащего ссылку на подписанные акты КС-2 и справку КС-3, с учетом зачета выплаченного в соответствии с п.4.1 Договора авансового платежа,  пропорционально выполненному объему работ, зафиксированному в подписанных обеими Сторонами Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также при условии своевременного  предоставления оригинала счета-фактуры.
4.3. Гарантийное удержание. 
4.3.1. В целях обеспечения выполнения Субподрядчиком своих обязательств перед Подрядчиком в течение Срока Гарантийной эксплуатации (включая его ответственность за нарушение обязательств по Договору в виде сумм убытков, пеней и/или неустоек, установленных Договором) Подрядчик удерживает денежную сумму в размере 5 (пяти) % от Цены Договора (далее – Гарантийное удержание) в размере           рублей              копеек), в т.ч. НДС 20%             рубль     копеек. Указанная сумма является способом обеспечения обязательств Субподрядчика в течение Срока Гарантийной эксплуатации (включая его ответственность за нарушение обязательств по Договору в виде сумм убытков, пеней и/или неустоек, установленных Договором). Соответствующую часть Гарантийного удержания Подрядчик вправе использовать для покрытия расходов, понесенных Подрядчиком для устранения обнаруженных в период Срока Гарантийной эксплуатации недостатков и дефектов Оборудования, результата Работ или любой их части (в том числе, уплаченных Подрядчиком третьим лицам, привлеченным для устранения указанных дефектов), а также сумм штрафных санкций, предусмотренных Договором, за нарушение Субподрядчиком обязательств по Договору (включая гарантийные обязательства). Одностороннее безакцептное использование Подрядчиком соответствующей части Гарантийного удержания допускается только при условии письменного уведомления Подрядчиком Субподрядчика о соответствующем нарушении (неисполнении) обязательств в случае не устранения Субподрядчиком допущенного нарушения в установленный в уведомлении срок (если иной срок не предусмотрен настоящим Договором).
4.3.2. Окончательный расчет в части Гарантийного удержания Подрядчик осуществляет в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о завершении Срока Гарантийной эксплуатации (Приложение № 7 к настоящему Договору – форма) на основании выставленного счета. В случае, если Субподрядчик в течение Срока Гарантийной эксплуатации не исполнял свои обязательства по устранению выявленных дефектов и недостатков, Подрядчик имеет право в одностороннем безакцептном порядке удержать из суммы Гарантийного удержания расходы, понесенные Подрядчиком в связи с устранением дефектов и недостатков третьими лицами.  В таком случае подлежащая выплате по окончании Срока Гарантийной эксплуатации сумма Гарантийного удержания подлежит уменьшению на размер суммы, удержанной Подрядчиком в одностороннем безакцептном порядке. Привлечение других организаций для устранения дефектов и недостатков возможно только после предварительного письменного требования Подрядчика об устранении дефектов и недостатков и не устранения таких дефектов и недостатков Субподрядчиком.
Все расчеты по Договору производятся Подрядчиком на основании счетов, выставленных Субподрядчиком, путем перечисления Подрядчиком денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в настоящем Договоре.
4.4. В сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Субподрядчик обязуется предоставить Подрядчику счет-фактуру. В случае неисполнения этой обязанности Подрядчик имеет право приостановить выплату любого платежа, причитающегося Субподрядчику по настоящему Договору.
4.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Подрядчика.
4.6. По окончании выполнения Работ в полном объеме, устранения Субподрядчиком всех возможных выявленных дефектов и недостатков, Стороны подписывают Акт сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию (по форме Приложения №6 к настоящему Договору). С даты подписания данного Акта сдачи-приемки Работ в Гарантийную эксплуатацию начинает действовать Срок Гарантийной эксплуатации.

Статья 5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

5.1. Начальный и конечный сроки выполнения Работ указываются Сторонами в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 5 к Договору).
5.2. В случае задержки перечисления Подрядчиком авансовых платежей дата окончания выполнения Работ по Договору переносится на количество календарных дней допущенной Подрядчиком просрочки соответствующего обязательства.
5.3. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
5.4. Указанный в п.5.1 Договора конечный срок выполнения Работ включает в себя срок устранения Субподрядчиком недостатков и/или дефектов Работ, срок согласования результата Работ со всеми органами и организациями, согласование с которыми требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, срок согласования Результата Работ с Подрядчиком, срок сдачи-приемки Подрядчику.
5.5. Сроки выполнения Работ подлежат автоматическому соразмерному изменению (без подписания соответствующего дополнительного соглашения) в случае, если сроки выполнения работ просрочены по причинам, не зависящим от Субподрядчика или привлеченных им третьих лиц. 
5.6. Если Субподрядчику становится известно, что сроки выполнения Работ будут просрочены вследствие причин, не зависящих от Субподрядчика и привлеченных им третьих лиц, то Субподрядчик должен незамедлительно письменно уведомить об этом Подрядчика (и Технического Подрядчика (при наличии)), указав причины несоблюдения сроков, возможные последствия такого несоблюдения и срок, необходимый для исполнения Субподрядчиком своих обязательств в полном объеме и надлежащим образом. В таком случае Стороны вправе согласовать новые сроки выполнения работ с учетом их разумной достаточности для выполнения таких работ.
5.7. При этом, Субподрядчик в любом случае обязан письменно уведомить Подрядчика об указанных в настоящем пункте обстоятельствах (причинах) невозможности выполнения в срок Работ не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты появления соответствующих обстоятельств, в противном случае Субподрядчик теряет право требовать увеличения сроков и стоимости Работ, указанных в настоящем Договоре, и обязан выполнить Работы в соответствии со сроками и стоимостью Работ, согласованной Сторонами в Договоре до возникновения соответствующих обстоятельств.
5.8. Подрядчик вправе в любое время в одностороннем порядке приостановить выполнение Субподрядчиком всех Работ по Договору, направив Субподрядчику соответствующее уведомление. Уведомление направляется Подрядчиком Субподрядчику не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты начала приостановки Работ. 
5.9. В уведомлении указываются сроки начала и окончания приостановки Работ, при этом сроки, согласованные в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 5 к Договору), сдвигаются на количество дней необходимой приостановки. Период приостановки Работ не может быть менее 10 календарных дней и более 6 месяцев. Компенсация за простой, либо какие-либо суммы реального (фактического) ущерба, понесенные Субподрядчиком в связи с простоем в период приостановки, Подрядчиком не оплачиваются, если Стороны не договорятся об ином.

Статья 6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Субподрядчик обязуется:
6.1.1. Обеспечить Работы материалами и оборудованием, согласованными Сторонами в Локальном сметном расчете №1 (Приложение № 3 к Договору) и Локальном сметном расчете №2 (Приложение № 3.1).
Производить Работы на Объекте в соответствии с настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), Ведомостью объемов работ (Приложение №2 к Договору), Локальным сметным расчетом №1 (Приложение № 3 к Договору), Локальным сметным расчетом №2 (Приложение №3.1), другими приложениями, а также иной технической документацией, передаваемой Подрядчиком Субподрядчику. Выполненные Субподрядчиком Работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов г. Москвы, СНиП, ГОСТ.
Субподрядчик подтверждает, что вся указанная в настоящем Договоре техническая и иная документация, а также иные исходные данные, необходимые Субподрядчику для выполнения Работ по настоящему Договору, переданы Подрядчиком Субподрядчику в полном объеме. Субподрядчик не имеет права ссылаться на то обстоятельство, что Подрядчиком не была представлена какая-либо документация для выполнения Работ по настоящему Договору, как на основание для увеличения сроков выполнения Работ или их отдельных частей (промежуточных сроков) и Цены Договора (стоимости отдельных видов работ). Субподрядчик подтверждает, что имеет все допуски и разрешения, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору.
6.1.2. Назначить уполномоченное лицо для реализации настоящего Договора и в письменной форме сообщить об этом Подрядчику, указав полный объем предоставленных полномочий (с предоставлением копии соответствующего приказа и доверенности).
6.1.3. Доставить собственными силами и за счет собственных средств, все необходимые для производства Работ материалы, оборудование и инструменты на Объект. При этом стоимость доставки и транспортировки материалов, оборудования и инструментов на Объект входит в Цену Договора.
6.1.4. На подлежащие обязательной сертификации материалы представить Подрядчику сертификаты соответствия на материалы, подтверждающие их соответствие стандартам, санитарным, пожарным и другим правилам, действующим в РФ и г. Москве.
6.1.5. Выполнять не представляющие собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика указания Подрядчика, представленные в письменном виде.
6.1.6. В течение 3 (Трех) календарных дней письменно предупредить Подрядчика и до получения от него письменных указаний приостановить работу при обнаружении иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, которые влекут за собой отрицательный результат выполняемых Работ, а также могут повлиять на сроки выполнения Работ.
6.1.7. В случае невозможности по объективным причинам выполнить Работы в срок, согласованный с Подрядчиком, Субподрядчик обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня возникновения таких объективных причин передать Подрядчику письменное мотивированное уведомление об этом с указанием причин, приведших к невозможности выполнения Работ либо соответствующей части Работ в определенные Договором сроки, и согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения Работ либо соответствующей части Работ.
6.1.8. В случае несогласия Подрядчика продлить сроки выполнения Работ либо части Работ, Подрядчик направляет Субподрядчику письменный мотивированный ответ на полученное от Субподрядчика уведомление.
6.1.9. Информировать Подрядчика по его запросам о ходе Работ по настоящему Договору в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день со дня получения такого запроса, в письменной форме, если этого потребует Подрядчик.
6.1.10. Обеспечить при выполнении Работ соблюдение требований в области охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности, гражданской обороны, а также санитарных требований в период выполнения Работ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.1.11. Субподрядчик несет полную ответственность за нарушение указанных в п.6.1.10. настоящего Договора требований. Субподрядчик гарантирует освобождение Подрядчика от ответственности, связанной с несчастными случаями в процессе выполнения всех Работ по настоящему Договору, возникшими по причине нарушения персоналом Субподрядчика техники безопасности и иных указанных в п.6.1.10. требований.
6.1.12. Использовать для выполнения Работ и их частей таких специалистов и субсубподрядчика, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надежный надзор за порученной им работой, а также такую рабочую силу, которая является необходимой для надлежащего и своевременного выполнения работ. Субподрядчик самостоятельно и за свой счет обеспечивает свой персонал питанием и бытовыми условиями.
6.1.13. Привлекать к выполнению Работ или любой их части субподрядные организации и иных третьих лиц только после получения письменного согласия Подрядчика.
6.1.14. В случае причинения Субподрядчиком повреждений существующим конструкциям и/или инженерным сетями сооружениям своими действиями (бездействием) или в результате действий (бездействия) привлеченных субсубподрядчиков, произвести за свой счет без продления срока производства Работ/частей Работ восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Подрядчику.
6.1.15. В счет Цены Договора обеспечить уборку рабочей площадки на Объекте, вывоз являющегося результатом выполнения Работ мусора с объекта, охрану собственных материалов, оборудования и инструментов.
6.1.16. Соблюдать требования безопасности, правила внутреннего распорядка и контрольно-пропускной режим, установленный на Объекте.
6.1.17. Переделывать Работы за свой счет без продления срока производства Работ в случае несоответствия выполненных Работ требованиям Подрядчика.
6.1.18. Не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания Работ освободить Объект и прилегающую территорию от инвентаря, другого своего имущества и мусора.
6.1.19. Не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала Сдачи-приемки выполненных работ уведомить Подрядчика о готовности к Сдаче-приемке выполненных Работ.
6.1.20. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней по окончании Работ предоставить Подрядчику Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде.
6.1.21. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
6.1.22. За свой счет устранять дефекты и недостатки, обнаруженные в период Гарантийной эксплуатации. Период Гарантийной эксплуатации составляет 24 (двадцать четыре) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию либо с момента приемки Подрядчиком последней части из объема всех Работ, выполненного Субподрядчиком по Договору (в случае, если по каким-то причинам Акт сдачи Работ в Гарантийную эксплуатацию не был подписан Сторонами либо одной из Сторон). Для участия в составлении дефектной ведомости, согласовании порядка и времени устранения дефектов, Субподрядчик направляет своего представителя в трехдневный срок со дня письменного извещения Подрядчиком. Субподрядчик обязуется устранить выявленные дефекты и недостатки в сроки, установленные в Дефектной ведомости. После завершения срока гарантийной эксплуатации Стороны подписывают Акт о завершении гарантийного срока (Приложение №7 к Договору – форма), при условии отсутствии претензий со стороны Подрядчика к Субподрядчику в отношении выполненных им Работ.
6.1.23. Доступ сотрудникам Субподрядчика к водоснабжению и электрическим сетям, к санузлу, обеспечивает Подрядчик. Субподрядчик обязуется при необходимости обустроить площадки для складирования материалов.
6.1.24. На время проведения Работ, при необходимости, Субподрядчик обязан урегулировать свои взаимоотношения с управляющей компанией (при ее наличии).
6.1.25. Субподрядчик извещает Подрядчика о необходимости освидетельствования Скрытых работ по мере их готовности, но не позднее, чем за 24 часа.
6.1.26. Поддерживать место выполнения Работ в чистоте и порядке, осуществлять уборку места выполнения Работ по требованию Подрядчика.
6.1.27. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Подрядчиком и Субподрядчиком Актов освидетельствования скрытых работ. В день предъявления Субподрядчиком скрытых работ Подрядчик должен обеспечить совершение его представителем всех необходимых действий для их приемки (освидетельствования) и подписания соответствующего акта либо представления своих письменных замечаний.
6.1.28. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Подрядчика в случае, если он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Подрядчика, а затем за свой счет восстановить ее. В случае, если Подрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Субподрядчик собственными силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
6.1.29. Осуществлять свою деятельность на территории предприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и локальными нормативными актами АО «Коломенский завод», в том числе в области охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности.
[bookmark: _Hlk172041106]6.1.30. До начала исполнения обязательств по Договору назначить лиц, ответственных за безопасную организацию работ/содержание помещений в соответствии с требованиями нормативных документов в области охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности. Субподрядчик обязан обеспечить выполнение трудовых функций лицом, ответственным за организацию охраны труда в своей организации и при производстве работ, либо иным способом обеспечить выполнение требований статьи 223 ТК РФ. Субподрядчик обязан обеспечить коммуникацию такого лица с уполномоченным лицом Подрядчика в срок не позднее двух календарных дней (не считая общегражданских выходных, нерабочих, праздничных дней) с момента требования Подрядчика (его уполномоченного лица). Такое требование и коммуникация обеспечиваются любым доступным законным способом, согласованным с Подрядчиком, позволяющим подтвердить факт отправления, получения информации. По запросу уполномоченного лица Подрядчика Субподрядчик обязан обеспечить очное присутствие такого лица в целях визуального контроля производственных процессов на строительной площадке, участия в совещаниях с Подрядчиком, выполнения таким лицом иных трудовых функции.
6.1.31. Подготовить для предоставления на вводный инструктаж в отдел экологии и техносферной безопасности пакет документов (распоряжение АО «Коломенский завод» о производстве работ, приказ о назначении ответственного за безопасную организацию работ на предприятии, протоколы о прохождении обучения по охране труда, документы (удостоверения), подтверждающие разрешение на производство работ, указанных в договоре).
6.1.32. Пройти вводный инструктаж по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в отделе экологии и техносферной безопасности АО «Коломенский завод», учитывающий специфику организации и проведения работ на предприятии.
6.1.33. Оформить акт-допуск, являющийся основанием для разрешения производства работ, для которых требуется акт-допуск.
6.1.34. Оформить в полном объеме организационно-техническую и разрешительную документацию при производстве работ (наряд-допуск, план организации работ, иное).
6.1.35. Определить и согласовать с Подрядчиком:
- границы опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории;
- рабочие места, на которых работы выполняются по наряду-допуску;
- места установки защитных ограждений и знаков безопасности.
6.1.36. Обеспечить работников спецодеждой и СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами. На усмотрение Подрядчика обеспечение рабочих Субподрядчика единообразной формой спецодежды с фирменным логотипом организации Генерального подрядчика, средствами коллективной защиты осуществляется силами и за счет Подрядчика.
6.1.37. Обеспечить и согласовать с Подрядчиком расположение на месте проведения работ аптечек для оказания первой помощи на время выполнения работ.
6.1.38. Согласовать с Подрядчиком порядок совместного использования имеющихся на территории санитарно-бытовых помещений (гардеробные, душевые, умывальные, санузлы).
6.1.39. Соблюдать требования пожарной безопасности и противопожарного режима при ведении производственно-хозяйственной деятельности на территории предприятия: 
- без согласования не изменять объемно-планировочные решения и конструктивные элементы в занимаемых помещениях и объектах;
- обеспечить первичными средствами пожаротушения арендуемые объекты в соответствии с нормами положенности и учетом физико-химических и пожароопасных свойств применяемых на Объектах горючих веществ и материалов;
- в случае вывода из строя, использования, уничтожения или повреждения средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, имеющихся на предприятии, организовать работы по их ремонту, восстановлению и приведению в работоспособное состояние;
- выполнять требования федерального государственного пожарного надзора при осуществлении деятельности на территории предприятия.

[bookmark: _Hlk172041177][bookmark: _Hlk172041189]6.1.40. Субподрядчик обязан любым доступным законным способом, позволяющим подтвердить факт отправления, получения информации, предоставлять по запросу Подрядчика все необходимые допуски, протоколы, удостоверения, подтверждающие право, квалификацию работников на производство работ; локальные нормативные акты и иную документацию по охране труда, предусмотренные действующим законодательством, в разумный срок, но не позднее двух календарных дней (не считая общегражданских выходных, нерабочих, праздничных дней) с момента требования Подрядчика (его уполномоченного лица).
6.1.41. Субподрядчик обязан любым доступным законным способом, согласованным с Подрядчиком, позволяющим подтвердить факт отправления, получения информации, информировать Подрядчика о каждом своем работнике, работнике своего субсубподрядчика, который впервые направляется на объект строительства, а также до выполнения таким работником трудовых обязанностей обеспечить прибытие (очно) такого работника к уполномоченному представителю Подрядчика в целях проведения вводного инструктажа по охране труда.
[bookmark: _Hlk172041206]6.1.42. Ответственность за соблюдение требований охраны труда лежит на Субподрядчике. Необходимые мероприятия, действия, документы по соблюдению требований охраны труда прописываются совместно уполномоченными представителями Подрядчика и Субподрядчика в акте-допуске на производство работ (на каждый вид работ, на каждую передаваемую территорию). Подрядчик передает Субподрядчику территорию производства работ, контролирует наличие мероприятий, действий, документов по соблюдению требований охраны труда, указанных в акте-допуске по форме приложения № 8.1 к настоящему Договору. Субподрядчик обязуется выполнять все прописанные в акте-допуске мероприятия, действия по соблюдению требований охраны труда, до начала работ предоставить Подрядчику всю необходимую документацию, нести ответственность за своих работников, соблюдение ими требований охраны труда

6.2. Подрядчик обязуется:
6.2.1. Обеспечить доступ на Объект сотрудникам Субподрядчика для выполнения Работ по настоящему Договору. Подрядчик предоставляет Субподрядчику доступ к месту выполнения Работ для выполнения Работ по Акту допуска, подписанному Сторонами по форме, установленной в Приложении № 8 к настоящему Договору). Подписанием такого Акта Субподрядчик признает и подтверждает, что он осмотрел место выполнения Работ, признал его состояние не препятствующим выполнению работ по Договору, и что места выполнения Работ готовы к тому, чтобы Субподрядчик незамедлительно приступил к их выполнению. Место выполнения Работ должно быть освобождено Подрядчиком от имущества, наличие которого может препятствовать выполнению Работ Субподрядчиком
6.2.2. Субподрядчик подтверждает, что вся необходимая проектная, техническая и иная документация, а также иные исходные данные, необходимые Субподрядчику для выполнения Работ по настоящему Договору, переданы Субподрядчику в полном объеме. Субподрядчик не имеет права ссылаться на то обстоятельство, что Подрядчиком не была представлена какая-либо документация для выполнения Работ по настоящему Договору, как на основание для увеличения сроков выполнения Работ или их отдельных частей (промежуточных сроков) и Цены Договора (стоимости отдельных видов работ). 
6.2.3. Назначить ответственное лицо для решения оперативных вопросов, связанных с проведением Работ.
6.2.4. Осуществлять оплату выполненных Субподрядчиком Работ в порядке и на условиях, предусмотренных Статьей 4 настоящего Договора.
6.2.5. Назначить своего представителя, который осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ. Представитель Подрядчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем работам в течение всего периода их выполнения и в любое время производства работ.
6.2.6. Отвечать на письменные запросы Субподрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующих запросов, если иной срок не будет согласован Сторонами.
6.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
6.2.8. В рамках вводного инструктажа ознакомить под подпись работников, привлекаемых к работам/арендаторов/представителей ведомств/посетителей и т.д. с перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей на территории предприятия.
6.2.9. В рамках вводного инструктажа ознакомить работников/арендаторов/представителей ведомств/посетителей и т.д. с планом мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.
6.3. Подрядчик вправе:
6.3.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Субподрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
6.3.2. Требовать безвозмездного устранения недостатков.
6.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.
6.4. Субподрядчик вправе:
6.4.1. Запрашивать у Подрядчика разъяснения и уточнения относительно проведения Работ в рамках настоящего Договора.
6.4.2. Получать от Подрядчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.4.3. В случае объективной технической невозможности выполнения работ в соответствии с Договором, Субподрядчик имеет право предложить и согласовать с Подрядчиком альтернативное решение по выполнению работ, не ухудшающее результат выполнения работ. В случае изменения стоимости таких работ относительно работ, отраженных в Договоре, стоимость должна быть пересмотрена в рамках Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

Статья 7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1.	Сдача-приемка фактически выполненных работ по Договору осуществляется Сторонами ежемесячно не позднее 20 числа каждого отчетного периода на основании представленного Субподрядчиком Подрядчику Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), исполнительной документации согласно перечню, зафиксированному в Приложении №1.1 Договора, составленных на основании фактически выполненных объемов работ за месяц на бумажном носителе и в 1 (Одном) экземпляре в электронном виде в объеме, отвечающую требованиям СНиП, ГОСТ,  действующего  законодательства  РФ и Подрядчика.
[bookmark: _Hlk161139322]Также Субподрядчик предоставляет Подрядчику отчет об использовании давальческих материалов по форме приложений № 9, № 10, № 11 к Договору
7.2. Порядок предоставления указанных в п.7.1 настоящего Договора документов, следующий:
7.2.1. Субподрядчик направляет Подрядчику письменное уведомление о сдаче-приемке соответствующих работ с приложением подписанных со своей стороны Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) в двух экземплярах на бумажном носителе и в 1 (Одном) экземпляре в электронном виде в объеме, отвечающую требованиям СНиП, ГОСТ, действующего законодательства РФ и Подрядчика, а также приложением исполнительной документации на бумажном носителе в 1 (Одном) экземпляре согласно перечню, зафиксированному в Приложении №1.1 Договора.
7.2.2. Подрядчик, получив от Субподрядчика согласованный ранее комплект документов, указанный в п.7.2.1 (с приложенными к нему документами), в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает и в случае отсутствия замечаний, подписывает их.
7.2.3. Окончательная сдача-приемка фактически выполненных в полном объеме Работ по настоящему Договору осуществляется следующим образом. По окончании выполнения Работ в полном объеме, устранения Субподрядчиком всех возможных выявленных дефектов и недостатков, Стороны подписывают Акт сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию (по форме Приложения № 6). С даты подписания данного Акта сдачи-приемки Работ в Гарантийную эксплуатацию начинает действовать срок Гарантийной эксплуатации.
7.3. Несмотря на отсутствие соответствующего заявления об обнаружении недостатков при приемке Работ или любой их части, Подрядчик вправе ссылаться на недостатки, которые будут обнаружены им в дальнейшем и которые не могли бы быть обнаружены при обычном способе приемки (явные недостатки).
7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения места производства Работ до сдачи результата Работ Подрядчику, а также риск порчи всех материалов и оборудования, переданных для осуществления Работ, несет Субподрядчик.

Статья 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За нарушение установленных настоящим Договором сроков выполнения Работ Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика пени в размере 1 % (одного процента) от стоимости невыполненных в срок Работ за каждый день задержки их выполнения.
8.2. За нарушение установленных настоящим Договором сроков оплаты выполненных и принятых по актам КС-2 Работ Субподрядчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 1 % (одного процента) от суммы просроченного платежа за каждый день задержки их оплаты, но в любом случае, не более 10 % (десяти процентов) от Цены Договора. Пени не начисляются на суммы авансов, выплаченных в соответствии с условиями настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему.
8.3. Уплата пеней не освобождает Субподрядчика от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
8.4. В случае неисполнения Субподрядчиком требований п.п. 6.1.10. настоящего Договора, по факту каждого нарушения, осуществленного Субподрядчиком, составляется двусторонний Акт о нарушении. Нарушение со стороны Субподрядчика, подтвержденное Актом о нарушении, подлежит устранению Субподрядчиком за его счет в течение 3 (трех) календарных дней с момента предъявления Подрядчиком требования об устранении нарушения.
Субподрядчик несет ответственность за несоблюдение в местах производства Работ действующих на территории РФ требований правил охраны труда и техники промышленной и пожарной безопасности, пропускного режима и правил внутреннего распорядка на Объекте, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды, требований миграционного и трудового законодательства в соответствии с Приложением №4 к настоящему договору.
Субподрядчик обязан при выполнении работ соблюдать сам и обеспечивать соблюдение своими работниками требований экологической безопасности, пожарной безопасности, санитарных норм, правил охраны труда, правил внутри объектного и пропускного режимов, действующих у Заказчика / Генерального подрядчика и Подрядчика. Если в результате нарушения указанных норм и правил Подрядчик понесет убытки, то Генеральный Субподрядчик обязуется возместить такие убытки в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком соответствующего требования.
При повторном нарушении одного и того же положения Договора подряда в течение месяца размер штрафа увеличивается в 2 раза относительно размера, указанного в Приложении №4.
8.5. В случае привлечения к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (субсубподрядчиков) Субподрядчик несет перед Подрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субсубподрядчиками, а также за убытки, причиненные участием субсубподрядчиков в исполнении настоящего Договора.
8.6. Пени, предусмотренные пунктами 8.1. или 8.2. настоящего Договора, уплачиваются только при условии выставления в письменном виде претензий Подрядчика или Субподрядчика. При отсутствии указанных претензий пени, предусмотренные пунктом 8.1. или 8.2. настоящего Договора, не начисляются и не выплачиваются.
8.7. За нарушение или ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств, Субподрядчик, нарушивший свои обязательства, обязуется возместить Подрядчику причиненные убытки в полном размере.
8.8. Убытки взыскиваются в части, не покрытой неустойкой, предусмотренной пунктом 8.1. настоящего Договора.
8.9. Под убытками понимаются расходы, которые Подрядчик, чье право нарушено, произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые Подрядчик получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
8.10. В случае наличия недостатков в выполненной Работе либо в любой их части Подрядчик, помимо всех иных прав, предоставленных действующим законодательством или настоящим Договором, вправе требовать от Субподрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков своими силами или силами привлеченных третьих лиц (ст. 397 Гражданского кодекса РФ).
8.11. Ответственность Подрядчика в рамках настоящего Договора ограничена размером реального ущерба Субподрядчика. Подрядчик по настоящему Договору ни в каком случае не несет ответственности за упущенную выгоду, косвенные и иные аналогичные убытки.
8.12. Поскольку у Подрядчика нет юридических взаимоотношений с субсубподрядчиками Субподрядчика (здесь и далее – под «субсубподрядчиками» понимаются любые привлеченные третьи лица, в том числе, субпоставщики), то ответственность перед Подрядчиком за выполнение обязательств по настоящему Договору, а также за действия третьих лиц, привлеченных Субподрядчиком (включая субсубподрядчиков) в полном объеме несет Субподрядчик, включая ответственность за причиненные действиями субсубподрядчиков Субподрядчика Подрядчику убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду). Субподрядчик обязуется в настоящем и будущем не оспаривать заключенность и/или действительность настоящего Договора и не предъявлять Подрядчику и его аффилированным лицам каких-либо претензий и исков, связанных каких-либо образом с претензиями или требованиями субсубподрядчиков, не заявлять в спорах с субсубподрядчиками ходатайств о проведении каких-либо строительных/судебно-строительных экспертиз без согласия Подрядчика, не привлекать Подрядчика в судебные процессы с субсубподрядчиками в любом качестве, в том числе, в качестве третьего лица без согласия Подрядчика, не налагать в рамках возможных судебных процессов с любыми лицами/субсубподрядчиками каких-либо обеспечительных мер на результат Работ/Этапа Работ и/или часть Работ, не заявлять ходатайств об установлении иных ограничительных мер и/или ареста в отношении Результата Работ/Этапа Работ. Субподрядчик обязуется полностью освободить Подрядчика от любых претензий, требований и исков третьих лиц (включая субсубподрядчиков Субподрядчика), связанных с настоящим Договором и/или договоров Субподрядчика с любыми третьими лицами и компенсировать Подрядчику любые возможные убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду) и финансовые потери, связанные с такими претензиями/требованиями третьих лиц.
8.13. Стороны отдельно оговаривают, что Субподрядчик не вправе в собственных договорах с субсубподрядчиками в качестве обстоятельства, обуславливающего оплату субсубподрядчику по субподрядному договору включать условие о перечислении со стороны Подрядчика Субподрядчику любых денежных средств по Договору. 
8.14. В случае нарушения со стороны Субподрядчика положений п.8.12 - 8.13 настоящего Договора, а равно в случае предъявления Подрядчику или его аффилированному лицу любым ранее привлеченным со стороны Субподрядчика третьим лицом каких-либо претензий или исков, связанных с настоящим Договором и/или договорами с третьими лицами, Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику или его аффилированному лицу убытки и компенсировать любые финансовые потери, которые возникли или могут возникнуть у Подрядчика или его аффилированного лица, а также оплатить штраф в размере 1 000 000 руб. в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления Подрядчиком соответствующего требования Субподрядчику.
8.15. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статья 9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон.
9.2. Подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора в следующих случаях:
· при существенном нарушении Субподрядчиком условий настоящего Договора и/или дополнительных соглашений к нему;
· в случае нарушения Субподрядчиком требований к качеству выполняемых работ и отказа Субподрядчика от устранения допущенных нарушений;
· при несоответствии выполняемых работ нормам и правилам, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода и отказа Субподрядчика от устранения допущенных нарушений;
· при несоблюдении Субподрядчиком требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации по охране окружающей среды и безопасности работ и отказа Субподрядчика от устранения допущенных нарушений;
· в иных случаях нарушения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.
9.3. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, перечисленным в п. 9.2., Субподрядчик обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные расторжением настоящего Договора.
9.4. Подрядчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора в период выполнения Субподрядчиком Работ до сдачи их Подрядчику, при условии оплаты Субподрядчику фактически выполненных работ, а также возмещения реального ущерба Субподрядчика, вызванного отказом Подрядчика от исполнения настоящего Договора.
9.5. Субподрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:
- неоплаты Подрядчиком выполненных и принятых в установленном настоящим Договором порядке Работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней.
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. Каждая Сторона может отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных настоящим Договором, путем направления другой Стороне письменного уведомления в порядке, предусмотренном Статьей 14 настоящего Договора. Датой расторжения настоящего Договора является дата, указанная в уведомлении.
9.7. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
9.8. При расторжении настоящего Договора Субподрядчик обязан вернуть Подрядчику денежные средства, полученные в качестве аванса по настоящему Договору, не закрытые принятыми Подрядчиком Актами выполненных работ (неотработанный аванс) в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня расторжения Договора.
9.9. Если Субподрядчик не приступает к исполнению Договора в установленные Договором сроки или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, а именно: Субподрядчик отстает от сроков выполнения Работ более чем на 7 (семь) календарных дней, Подрядчик вправе, одновременно с применением к Субподрядчику штрафных санкций, отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, без подписания соответствующего дополнительного соглашения, предварительно письменно уведомив Субподрядчика за 3 (три) рабочих дня, а также поручить исполнение Договора третьему лицу и потребовать возмещения убытков. Договор считается расторгнутым по истечении 3 (трех) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления Субподрядчиком. 
При этом Подрядчик вправе уменьшить цену Договора, исключив из него часть выполненных работ, если работы были частично выполнены на момент расторжения Договора. 
Если окажется, что размер авансовых платежей, перечисленных Подрядчиком Субподрядчику, превышает сумму выполненных и принятых Подрядчиком Работ, объем которых изменился в силу обстоятельств, указанных в настоящем пункте, Субподрядчик обязуется вернуть разницу в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования Подрядчика. В случае нарушения Субподрядчиком указанного срока возврата Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости невозвращенной в срок суммы за каждый день просрочки

Статья 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

10.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной в настоящем Договоре, если невозможность выполнения обязательств наступила в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, в том числе войны, стихийных бедствий, изменений законодательства, существенно влияющих на порядок исполнения данного Договора.
10.2. В случае наступления непредвиденных и независящих от Сторон обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, война, цунами, военные действия, запретительные акты государственных органов, препятствующие выполнению условий настоящего Договора) срок выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно сдвигается на время действия этих обстоятельств.
10.3. Каждая из сторон обязана в течение пяти дней известить в письменной форме другую сторону о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению условий настоящего Договора. Надлежащим доказательством наступления и периода действия обстоятельств непреодолимой силы будут служить письменные свидетельства, выдаваемые соответствующими компетентными органами субъекта РФ, на территории которого имело место обстоятельство непреодолимой силы. Не извещение/несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, другой Стороны, лишает права ссылаться данную Сторону на указанные обстоятельства в обоснование своего неисполнения/ненадлежащего исполнения настоящего Договора.
10.4. В случае, если вследствие обстоятельств непреодолимой силы просрочка в исполнении обязательств по Договору составит более пяти месяцев, стороны вправе отказаться от настоящего Договора или его части.
10.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период до их устранения.
10.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 месяцев, Стороны должны договориться о дальнейшем порядке исполнения настоящего Договора.
10.7. Стороны согласились считать, что действующие на дату заключения настоящего Договора обстоятельства, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не являются внезапно возникшими, непреодолимыми и не могут служить препятствием для Сторон для реализации предмета настоящего Договора в сроки, установленные Сторонами.
10.8. Стороны установили, что введение какой-либо юрисдикцией / государством / объединением государств / участниками какого-либо международного договора в отношении Российской Федерации / Подрядчика, Генерального подрядчика (или Заказчика) / участника или акционера Подрядчика, Генерального подрядчика (или Заказчика) / конечного бенефициара Подрядчика, Генерального подрядчика (или Заказчика)/ аффилированного лица Подрядчика, Генерального подрядчика (или Заказчика) санкций и тому подобных мер не является обстоятельством непреодолимой силы в отношении исполнения, возможности исполнения Подрядчиком собственных обязательств по настоящему Договору.
Статья 11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора, либо касающиеся его, а также споры, касающиеся действительности либо недействительности любого положения настоящего Договора в целом или любой его части, дополнительных соглашений, иных соглашений Сторон, изменяющих либо дополняющих настоящий Договор и дополнительные соглашения, споры, касающиеся незаключенности настоящего Договора либо дополнительных соглашений к нему, рассматриваются в Арбитражном суде 
г. Москва.
11.2. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок рассмотрения споров, вытекающих из настоящего Договора. Сторона, полагающая свои права нарушенными, обязана направить другой Стороне письменную претензию с изложением оснований претензии со ссылкой на нормы права, которые Сторона, направляющая претензию, считает нарушенными. Сторона, полагающая свои права нарушенными, вправе обратиться в Арбитражный суд города Москва после получения отрицательного ответа на претензию либо по истечении 30 (Тридцати) рабочих дней со дня получения другой Стороной претензии.
Статья 12. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

12.1. 	Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что является членом соответствующей саморегулируемой организации, получил все специальные разрешения (свидетельства), допуски и разрешения от саморегулируемой организации, компетентных государственных органов и органов местного самоуправления, разрешающие Субподрядчику выполнять работы в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке.
12.2. В случае, если в любой последующий день, начиная с даты подписания Сторонами настоящего Договора Субподрядчик будет исключен из членов саморегулируемой организации, что повлечет невозможность выполнять работы ввиду нарушения градостроительного законодательства Российской Федерации, Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, оплатив Субподрядчику фактически выполненную и принятую на дату расторжения часть работ, а Субподрядчик обязуется передать всю разработанную документацию по акту Подрядчику. Субподрядчик в таком случае также обязуется оплатить Подрядчику штраф в сумме 50% от стоимости Работ по настоящему Договору.
12.3. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Заверения об обстоятельствах.
12.4. Субподрядчик заверяет Подрядчика в том, что он является добросовестным налогоплательщиком и исполняет свои налоговые обязательства перед бюджетом в полном объеме, при этом не использует никаких схем для уклонения от уплаты налогов, не является фирмой-однодневкой, не вступает в хозяйственно-договорные отношения с фирмами-однодневками.
12.5. Субподрядчик также заверяет Подрядчика и гарантирует, что:
- Субподрядчиком уплачиваются своевременно все налоги, сборы, страховые взносы и иные обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ; 
- все операции Субподрядчика по оказанию услуг и выполнению работ Подрядчику полностью отражены в первичной документации Субподрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Субподрядчика; 
12.6. Субподрядчик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный ему Подрядчиком в составе общей стоимости работ.
12.7. Субподрядчик предоставит Подрядчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется выполнение им своих обязательств по настоящему Договору.
12.8. Субподрядчик также заверяет и гарантирует, что при заключении настоящего договора им предоставлена полная и достоверная информация о себе во всех существенных аспектах на дату заключения договора, в том числе, о полномочиях лица, подписавшего договор, о наличии необходимых разрешений и лицензий, о наличии у сотрудников Субподрядчика соответствующей квалификации, необходимых для исполнения обязательств по настоящему Договору материально-технических ресурсов, и не было утаено таких сведений, которые могли бы сделать представленную информацию неверной или вводящей в заблуждение Подрядчика в каких-либо существенных аспектах. В отношении Субподрядчика не возбуждалось судебных, арбитражных или административных производств в каком-либо суде, арбитраже или административном органе, которые могли бы привести к невозможности исполнить свои обязательства по настоящему Договору. Субподрядчик заверяет, что в отношении него не проводится процедура реорганизации/ликвидации, не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствует намерение подать заявление о признании Субподрядчика банкротом, а также сведения о факте подачи кредиторами Субподрядчика или намерениях кредиторов Субподрядчика подать такое заявление, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность Субподрядчика не приостановлена.
12.9. Субподрядчик заверяет и гарантирует, что в отношении заключения Договора и осуществлении прав и обязанностей по нему получены все необходимые одобрения органов управления, а также разрешения от уполномоченных органов и организаций, а полномочия лица, подписывающего от имени Субподрядчика Договор, действительны и не ограничены учредительными документами или каким-либо иным образом.
12.10. По первому требованию Подрядчика или налоговых органов Субподрядчик обязуется предоставить в установленном порядке и в установленные сроки и   надлежащим образом заверенные копии запрашиваемых документов, а также в случае необходимости, предоставит соответствующие пояснения;
12.11. Заверения об обстоятельствах, предоставляемые Субподрядчиком Подрядчику в соответствии с настоящим Договором, являются для Подрядчика существенными как при заключении, так и при исполнении и прекращении настоящего Договора. При этом Субподрядчик осознает, что Подрядчик будет полагаться на указанные заверения в своей деятельности.
12.12. Субподрядчик обязуется по первому требованию Подрядчика или налоговых органов (в том числе при встречной налоговой проверке) предоставлять копии документов, относящиеся к выполнению работ и услуг по настоящему Договору и подтверждающие гарантии, и заверения, указанные в настоящем Договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Подрядчика или налогового органа.
12.13. Субподрядчик также обязуется возместить Подрядчику, в том числе, убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), понесенные последним вследствие нарушения Субподрядчиком указанных в настоящем договоре гарантий и заверений и/или допущенных Субподрядчиком нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов, в размере: сумм, уплаченных Подрядчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении налога на прибыль, НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Субподрядчику в составе общей стоимости работ либо решений об уплате этого НДС Подрядчиком в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС.
12.14. Ответственность Субподрядчика за недостоверность данных в настоящем разделе Договора гарантий и заверений не ставится в зависимость от обжалования Подрядчиком в судебном порядке решений налоговых органов.
12.15. Субподрядчик гарантирует, что при привлечении для выполнения работ и оказания услуг третьих лиц, обязательства по исполнению сделки передано им по договору, а также что данные организации располагают всеми необходимыми материально-техническими, трудовыми и иными ресурсами для исполнения договора.
12.16. Субподрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ возмещает Подрядчику по его первому требованию все имущественные потери последнего, возникшие в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости выполненных работ или оказанных услуг из расходов в целях исчисления налога на прибыль по причинам, связанным с привлечением третьих лиц, в том числе (но не ограничиваясь) в случаях  предоставления недостоверных сведений о наличии у таких лиц трудовых, материально-технических, производственных  ресурсов, необходимых для осуществления обязательств, а также нарушения условий в отношении привлечения третьих лиц. Размер таких имущественных потерь Подрядчика определяется суммой всех предъявленных Подрядчику требований об уплате налогов (пеней, штрафов).
12.17. Возмещение имущественных потерь. 
Субподрядчик обязуется в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ безусловно возместить Подрядчику следующие имущественные потери, а также убытки (если применимо), которые могут возникнуть у Подрядчика в связи с заключением и исполнением Договора, в том числе (но не ограничиваясь) по причине нарушения (неисполнения) Субподрядчиком заверений и гарантий, приведённых в разделе 15 настоящего Договора:
· если налоговый орган откажет Подрядчику  в праве на налоговый вычет по НДС, доначислит Подрядчику суммы НДС  в отношении выполненных работ Субподрядчиком по Договору, в том числе по причинам, связанным с привлечением третьих лиц (Субподрядчиков/Соисполнителей), включая (но не ограничиваясь) случаи отсутствия у таких лиц трудовых, имущественных (материально- технических), производственных ресурсов, а также нарушения  иных условий привлечения третьих лиц (Субподрядчиков/Соисполнителей), Субподрядчик  уплачивает Подрядчику имущественные потери в размере:
а) налогового вычета по НДС, в применении которого отказано Подрядчику решением налогового органа;
б) сумм НДС, которые доначислены Подрядчику налоговым органом;
в) сумм, начисленных Подрядчику налоговым органом штрафов, пеней.
· если налоговый орган при проверке формирования налоговой базы по налогу на  прибыль исключит расходы Подрядчика в отношении выполненных работ Субподрядчиком  по Договору, в том числе по причинам, связанным с привлечением третьих лиц (Субподрядчиков/Соисполнителей), включая (но не ограничиваясь) случаи отсутствия  у таких лиц трудовых, имущественных (материально- технических), производственных ресурсов, а также нарушения  иных условий привлечения третьих лиц (Субподрядчиков/Соисполнителей), Субподрядчик  уплачивает Подрядчику  имущественные потери в размере:
а) сумм налога на прибыль, которые доначислены Подрядчику налоговым органом; 
б) сумм, начисленных   Подрядчику налоговым органом штрафов, пеней.
· если государственный орган исполнительной власти или суд любой из юрисдикций   привлечет к ответственности Подрядчика в связи с выполнением работ (услуг) Субподрядчиком по Договору, Субподрядчик уплачивает Подрядчику имущественные потери в размере:
а) суммы предъявленных Подрядчику/взысканных   с Подрядчика государственным органом исполнительной власти или судом любой из юрисдикций   штрафов, пеней;
б) суммы расходов Подрядчика, произведенных для восстановления соответствия выполненных работ /оказанных услуг по Договору (приведение положения в соответствие) требованиям законодательства РФ.
· в случае предъявления претензий Подрядчику лицом, чье право каким-либо образом нарушено (третье лицо) в связи с выполнением работ по Договору, Субподрядчик возмещает Подрядчику имущественные потери в размере: 
· сумм, возмещенных Подрядчиком третьему лицу, прямо или косвенно приобретшему у Подрядчика результат работ, выполненных Субподрядчиком по Договору и уплаченных третьим лицом в бюджет на основании соответствующего решения (требования) налогового органа;
· выплат компенсационного характера, убытков, возмещения вреда, штрафов, пеней, уплаченных на основании требований такого лица.
Если вследствие неустранения Субподрядчиком  признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Субподрядчика источника для принятия Подрядчиком к вычету сумм НДС по операциям из Договора  Подрядчик  отказался  от уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям, совершенным в рамках Договора, Субподрядчик уплачивает Подрядчику имущественные потери в размере, равном  сумме  уплаченного Подрядчиком НДС, а также сумме уплаченных пеней в бюджет вследствие добровольного отказа Подрядчика  от применения вычета по НДС по операциям с Субподрядчиком.
При этом, для целей применения данного пункта Договора Стороны исходят из следующего:
-  Субподрядчик признает отсутствие в бюджете сформированного источника для применения вычета по НДС существенным и достаточным основанием для неприменения Подрядчиком вычета по операциям из Договора и не будет требовать от Подрядчика доказывания иных обстоятельств в обоснование отказа Подрядчика в применении вычета. Достаточным доказательством отсутствия в бюджете сформированного источника для применения вычета по НДС будет являться сообщение об этом налогового органа в виде информационного письма, протокола, требования, сообщения либо любого иного документа, исходящего от налогового органа о том, что ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Подрядчиком  к вычету сумм НДС по взаимоотношениям с Субподрядчиком считается урегулированной  для Подрядчика в связи с подачей уточненной налоговой декларации и исключением из вычетов соответствующей суммы НДС,  и при этом, для Субподрядчика ситуация считается неурегулированной;
- добровольный отказ Подрядчика в применении вычета по НДС выражается в подаче Подрядчиком в налоговый орган уточненной налоговой декларации с полным или частичным исключением операций, совершенных в рамках Договора с Субподрядчиком;
- несформированный источник для принятия к вычету сумм НДС определяется не только в отношении прямой сделки между Субподрядчиком и Подрядчиком, но и в ситуации, когда Субподрядчик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по сделкам в связанной цепочке (цепочке поставщиков товаров, работ, услуг);
- устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Субподрядчика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем формирования в бюджете источника для применения Подрядчиком вычета по НДС, т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты НДС в бюджет.
12.18. Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику в полном объеме убытки, понесенные Подрядчиком вследствие нарушения (неисполнения) Субподрядчиком заверений и гарантий, приведённых в разделе 15 настоящего Договора.
12.19. Особые условия.
12.19.1. Указанные в настоящем разделе Договора гарантии и заверения Субподрядчик обязуется соблюдать как на момент заключения Договора, так и в течение срока действия Договора.
12.19.2. Ответственность Субподрядчика за недостоверность данных в настоящем Договоре гарантий и заверений не ставится в зависимость от обжалования Подрядчиком в судебном порядке решений налоговых органов, государственных органов исполнительной власти или судов любой из юрисдикций.
12.19.3. В случае нарушения Субподрядчиком  либо установления недостоверности представленных Субподрядчиком заверений или неисполнения гарантий, предусмотренных настоящим соглашением,  помимо возмещения имущественных потерь согласно условиям раздела 15 настоящего Договора Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора, расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем письменного уведомления об этом Субподрядчика и потребовать от Субподрядчика  возмещения убытков, причиненных  расторжением  Договора в полном объеме. 
12.19.4. Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику имущественные потери и убытки Подрядчика в течение 20 рабочих дней с даты получения Субподрядчиком соответствующего требования Подрядчика.
12.19.5. Подрядчик имеет право удержать любую сумму подлежащих уплате в рамках Договора имущественных потерь, убытков из сумм, причитающихся к выплате Субподрядчику по Договору.
12.19.6. Субподрядчик обязан содействовать в устранении нарушений, которые повлекли или могут повлечь возникновение убытков или/и имущественных потерь Подрядчика. По требованию Подрядчика Субподрядчик обязуется участвовать на стороне Подрядчика в мероприятиях государственного контроля по вопросам, касающимся хозяйственных операций с участием Субподрядчика, в процессе обжалования соответствующих актов, оказывать Подрядчику содействие в предоставлении письменных доказательств и свидетельских показаний, в том числе, предоставлять документы в ответ на запросы государственного органа, обеспечивать явку на допросы в государственный орган своих должностных лиц и т.д.
12.19.7. Условия Договора применяются к Субподрядчику в зависимости от вида налогообложения, используемого им на момент совершения соответствующей операции. 
12.19.8. Субподрядчик обязан незамедлительно уведомить Подрядчика о том, что указанные в Договоре заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными и/или гарантии не исполняются вне зависимости от причин такового.
12.20. Антикоррупционная оговорка
12.21. Стороны гарантируют и заверяют, что обязуются выполнять требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, противодействия коррупции и взяточничеству, а также не предпринимать действий, которые могут привести к нарушению указанных требований, в том числе не способствовать, не поощрять и не побуждать кого-либо к участию в противоправной деятельности.
12.22. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам (в том числе государственным служащим и/или работникам другой Стороны), для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.
12.23. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.24. Стороны гарантируют и подтверждают внедрение достаточной и эффективной системы внутреннего контроля, программ и мер для обнаружения и предотвращения дачи взяток должностным лицам в ходе хозяйственных операций, легализации доходов, полученных преступным путем, и иных противоречащих применимому законодательству действий.
12.25.  В случае привлечения Субподрядчиком третьих лиц (например, субсубподрядчиков) к исполнению Договора, Субподрядчик подтверждает ознакомление таких третьих лиц с положениями документов Общества, указанных в подп. «а» п. 12.24 Договора, а также гарантирует исполнение такими третьими лицами положений, касающихся противодействия коррупции, стимулирующих выплат, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и иных противоречащих применимому законодательству действий, установленных в настоящем Договоре.
12.26. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в порядке, предусмотренном п. 12.29 Договора. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
12.27. В случае нарушения одной Стороной обязательства воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или ненаправления другой Стороне в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или в части, направив письменное уведомление. Сторона, по чьей инициативе настоящий Договор был прекращен в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения причиненных убытков в полном объеме, возникших в результате такого прекращения.
12.28. Если одной из Сторон станет известно о нарушениях применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, легализации доходов, полученных преступным путем при исполнении условий Договора, она незамедлительно обязана уведомить об этом другую Сторону.


Статья 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих договорных обязательств.
13.2. Вся корреспонденция между Сторонами (Акты о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), уведомления и т.д.) направляются любым из следующих видов связи:
· заказное письмо с уведомлением о вручении;
· вручаются уполномоченному представителю Стороны, назначенному в соответствии с настоящим Договором.
13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми уполномоченными представителями обеих Сторон.
13.4. Данный Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1 (один) экземпляр Договора хранится у Подрядчика, другой – у Субподрядчика.
13.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 14. ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 1.1 – Перечень исполнительной документации, оформляемой Субподрядчиком в процессе работ.
Приложение № 2 – Ведомость объемов работ.
Приложение № 3 – Локальный сметный расчет №1.
Приложение №3.1 – Локальный сметный расчет №2.
Приложение №3.2 – Ведомость разделения сметной стоимости по инвентарным номерам.
Приложение № 4 – Штрафные санкции за нарушение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства Субподрядчиком.
Приложение № 5 – Календарный план выполнения Работ.
Приложение № 6 – Акт сдачи-приёмки Работ в Гарантийную эксплуатацию (форма).
Приложение № 7 – Форма Акта о завершении Срока Гарантийной эксплуатации.
Приложение № 8 – Форма Акта допуска.
Приложение № 8.1 Форма Акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории Объекта
Приложение № 9. Форма ведомости переработки давальческих материалов поставки Подрядчика.
Приложение № 10. Форма ведомости переработки вспомогательных и расходных давальческих материалов поставки Подрядчика.
Приложение № 11. Форма ведомости смонтированного оборудования поставки Подрядчика


Статья 15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

	Подрядчик:
	Субподрядчик:

	ООО «ШЕЛЛРОКК»
ИНН: 9726048866 КПП: 770901001
Юридический адрес: 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54
Почтовый адрес: 109028, г.Москва, а/я 4
Фактический адрес: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д.29, стр.1, помещение 1/Ч
Е-mail: info@shellrockk.ru
р/с 40702810112010587017
в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
к/с 30101810445250000360
БИК 044525360
Телефон: 8 800 101 24 13
	ООО «ЭлектроЭнергетика»
ИНН: 5037011400 КПП: 503701001
Юридический адрес: 142281, Московская область, г.Протвино, ш.Кременковское, д.5
Почтовый адрес: 107140, г. Москва, 3-й Красносельский пер., д. 21, стр. 1, оф. 504
Фактический адрес: 107140, г. Москва, 3-й Красносельский пер., д. 21, стр. 1, оф. 504
Е-mail: el-energi@bk.ru; vodennikov55@mail.ru р/с 40702810200010610443
в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
к/с 30101810445250000360
БИК 044525360
Телефон: +74991103576



	От имени Подрядчика
Генеральный директор 
ООО «ШЕЛЛРОКК» 


______________ Е.А. Бусел
М.П.
	От имени Субподрядчика
Генеральный директор 
ООО «ЭлектроЭнергетика» 


______________ А.В. Воденников
М.П.


  









Подрядчик__________                                                                                  Субподрядчик __________

