## Лист1
[6 empty] | 93904689.43 | сумма контракта
[6 empty] | 28171406.829 | аванс 30%
№ п/п | Наименование затрат | Ед. изм. | кол-во | цена за ед. с НДС | сумма с НДС
1 | Закупка материалов
2 | Композитный брус | шт. | 192 | - | 5539600
3 | Шпала ж.б в сборе со скреплением КБ65 | шт. | 276 | 12273.996 | 3387622.896
4 | Рельс Р65 | шт. | 24 | 134700 | 3232800
5 | Накладка Р-65 (6-ти отверстные) | шт | 22 | 7522.5 | 165495
6 | Накладка Р-65/50 (переходная) | шт | 24 | 15000 | 360000
7 | Болт стыковой в сборе | шт. | 138 | 222.996 | 30773.448
8 | Стрелочный перевод 1/7 левый с комплектом крепежа на дерево | шт. | 4 | 3206000 | 12824000
9 | Затраты ЭЭ
10 | ноябрь |  |  |  | 3724338.624
11 | декабрь |  |  |  | 6523988.684
ИТОГО ноябрь, декабрь |  |  |  |  | 35788618.652

## СМР+материалы
План потребности и расходования денежных средств
ноябрь (стрелки) | [5 empty] | декабрь (пути) | [5 empty] | Всего 2025 г.
№ | Наименование затрат | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед. с НДС | Итого с НДС: | № | Наименование затрат | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед. с НДС | Итого с НДС:
1 | Проживание рабочих (6чел*30 дней) | ч/день | 180 | 500 | 90000 | 1 | Проживание рабочих (6чел*20 дней) | ч/день | 120 | 500 | 60000 | 150000
2 | Проживание ИТР (2 чел * 30 дней) | ч/день | 60 | 1500 | 90000 | 2 | Проживание ИТР (2 чел * 20 дней) | ч/день | 40 | 1500 | 60000 | 150000
3 | Суточные рабочих | ч/день | 180 | 400 | 72000 | 3 | Суточные рабочих | ч/день | 120 | 400 | 48000 | 120000
4 | Суточные ИТР | ч/день | 60 | 600 | 36000 | 4 | Суточные ИТР | ч/день | 40 | 600 | 24000 | 60000
5 | Заработная плата рабочих (оплата труда 6 чел. за 26 дней, включая налоги) | ч/день | 156 | 6064.8 | 946108.8 | 5 | Заработная плата рабочих (оплата труда 6 чел. за 20 дней, включая налоги) | ч/день | 120 | 6064.8 | 727776 | 1673884.8
6 | Заработная плата ИТР (оплата труда 2 чел. за 26 дней, включая налоги) | ч/день | 54 | 7277.76 | 392999.04 | 6 | Заработная плата ИТР (оплата труда 2 чел. за 20 дней, включая налоги) | ч/день | 40 | 7277.76 | 291110.4 | 684109.44
7 | Заработная плата геодезистов, инженеров ПТО, снабжения, аппарата упрв., бух. (10% от ФОТ) | рубль |  |  | 133910.784 | 7 | Заработная плата геодезистов, инженеров ПТО, снабжения, аппарата упрв., бух. (10% от ФОТ) | рубль |  |  | 101888.64 | 235799.424
8 | Щебень | м3 | 132 | 5760 | 760320 | 8 | Щебень | м3 | 142.1658 | 5760 | 818875.02 | 1579195.02
9 | Аренда экскаватора | маш/смена | 20 | 30400 | 608000 | 9 | Аренда экскаватора | маш/смена | 10 | 30400 | 304000 | 912000
10 | Аренда манипулятора | маш/смена | 2 | 32000 | 64000 | 10 | Аренда манипулятора | маш/смена | 4 | 32000 | 128000 | 192000
11 | Аренда самосвалов | маш/смена | 4 | 24000 | 96000 | 11 | Аренда самосвалов | маш/смена | 4 | 24000 | 96000 | 192000
12 | Расходы на лаборатории | комплекс | 1 | 20000 | 20000 | 12 | Расходы на лаборатории | комплекс | 1 | 20000 | 20000 | 40000
13 | СИЗ и расходы на ОТ и ТБ | комплекс | 1 | 80000 | 80000 | 13 | СИЗ и расходы на ОТ и ТБ | комплекс | 1 | 20000 | 20000 | 100000
14 | Ремонт инструмента и оборудования | комплекс | 1 | 20000 | 20000 | 14 | Ремонт инструмента и оборудования | комплекс | 1 | 10000 | 10000 | 30000
15 | Дополнительный инструмент и оборудование | комплект | 1 | 180000 | 180000 | 15 | Дополнительный инструмент и оборудование | комплект | 1 | 20000 | 20000 | 200000
16 | ЛКМ и расходные материалы (свёрла, диски и пр.) | комплект | 1 | 25000 | 25000 | 16 | Расходные материалы (свёрла, диски и пр.) | комплект | 1 | 15000 | 15000 | 40000
17 | Накладные и непредвиденные материалы | комплект | 1 | 30000 | 30000 | 17 | Накладные и непредвиденные материалы | комплект | 1 | 15000 | 15000 | 45000
18 | ГСМ | комплект | 1 | 20000 | 20000 | 18 | ГСМ | комплект | 1 | 10000 | 10000 | 30000
19 | Аренд стр.городка (или перебазировка с Москвы) | месяц | 1 | 60000 | 60000 | 19 | Аренд стр.городка | месяц | 1 | 30000 | 30000 | 90000
Итого: |  |  |  |  | 3724338.624 |  | Итого: |  |  |  | 2799650.06 | 6523988.684