## Свод (hidden)
№ п/п | Наименование работ (затрат) | Без НДС |  |  | с НДС
|  | Стоимость СМР | Стоимость МТР | Стоимость ИТОГО | Стоимость СМР | Стоимость МТР | Стоимость ИТОГО
1 | Строительно-монтажные работы | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Разработка РД |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| ВСЕГО | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0

## СМР+мат пред (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Путевое развитие, переустройство водоотвода. Участок ВИЛС
1 | Замена железобетонных шпал Ш1 в сборе со скреплением КБ-65
1.1 | Демонтаж железобетонных шпал Ш1 в сборе со скреплением КБ-65 | шт. | 13 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.2 | Погрузка и перевозка балансодержателю демонтированных элементов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.3 | Монтаж железобетонных шпал Ш1 в сборе со скреплением КБ-65 | шт. | 13 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.3.1 | Шпала старогодняя | шт. | 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Комплект скрепления на шпалу (старогодние) | шт. | 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Замена скреплений КБ-65 в сборе
2.1 | Демонтаж скреплений КБ-65 в сборе (клеммные болты, закладные болты, резиновые подкладки ЦП.143 и ЦП.328) | к-т | 692 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.2 | Погрузка и перевозка балансодержателю демонтированных элементов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.3 | Монтаж скреплений КБ-65 в сборе (клеммные болты, закладные болты, резиновые подкладки ЦП.143 и ЦП.328) | к-т | 692 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.3.1 | Комплект скрепления на шпалу (старогодние) | шт. | 692 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Замена стыковых болтов
3.1 | Демонтаж стыковых болтов | шт. | 157 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.2 | Погрузка и перевозка балансодержателю демонтированных элементов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.3 | Монтаж стыковых болтов | шт. | 157 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.3.1 | Болт стыковой | шт. | 157 |  |  |  | 194.33 | 30509.81 | 36611.77 | 30509.81 | 36611.77 | тупики
4 | Замена рельс 12,5м
4.1 | Демонтаж рельс 12,5м от сущ.шпалы | шт. | 13 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4.2 | Погрузка и перевозка балансодержателю демонтированных элементов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4.3 | Монтаж рельс 12,5м на сущ.шпалу | шт. | 13 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4.3.1 | Рельс старогодний 12,5 м | шт. | 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Замена рельс 6м
5.1 | Резка рельса | рез | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5.2 | Сверление отверстий | шт. | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5.3 | Демонтаж рельс 6м | шт. | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5.4 | Погрузка и перевозка балансодержателю демонтированных элементов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5.5 | Монтаж рельс 6м | шт. | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5.5.1 | Рельс старогодний 12,5 м | шт. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Восстановление балластной призмы
6.1 | Демонтаж РШР элементами по 12,5 м | м | 673 | 1880.81 | 1265785.13 | 1518942.16 |  |  |  | 1265785.13 | 1518942.16 | 417 путь. В СДКП- Демонтаж ж.д. пути -1440руб
6.2 | Разборка стрелочных переводов (СП 1, 2, 5) | шт | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6.3 | Демонтаж элементов стрелочных переводов (СП 1, 2, 5) | шт | 3 | 200100 | 600300 | 720360 |  |  |  | 600300 | 720360 | СДКП. В 417 пути 82507,5руб
6.4 | Погрузка и перевозка балансодержателю демонтированных элементов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6.5 | Устройство выемки | м3 |  | 756 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8-й цех
6.6 | Погрузка грунта в самосвалы | т |  | 325 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8-й цех
6.7 | Вывоз и утилизация | т
6.8 | Уплотнение грунта катками | м3 |  | 203 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | тупики
6.9 | Устройство выравнивающего слоя из ПГС с уплотнения катками | м3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6.9.1 | Песчано-гравийная смесь | м3
6.10 | Устройство разделяющей прослойки из геотекстиля | м2 |  | 183.58 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8-й цех
6.10.1 | Геотекстиль | м2 |  |  |  |  | 153.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-й цех
6.11 | Устройство щебёночного основания | м3 |  | 2057.89 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8-й цех
6.11.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 |  |  |  |  | 4416.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-й цех
6.12 | Монтаж РШР элементами по 12,5 м | м |  | 2817.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8-й цех. В СДКП -35 060руб с материалом
6.13 | Баластировка | м3 |  | 1933.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8-й цех. В СДКП-3792,4 с материалом
6.13.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 |  |  |  |  | 4416.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-й цех
6.14 | Рихтовка и выправка РШР и СП | м |  | 4200 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8-й цех
6.14.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 |  |  |  |  | 4416.67 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Восстановления проектного значения эпюры (1600 на 1 км пути)
7.1 | Раскрепление существующих шпал, их сдвижка и скрепление | шт. |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7.2 | Монтаж недостающих шпал (2 шпалы на звено, путь 1б, 1 в) | шт. |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7.2.1 | Шпала старогодняя | шт. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | Комплект скрепления на шпалу (старогодние) | шт. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Замена бруса на стрелочном переводе СП 2 | шт. | 67
8.1 | Демонтаж бруса на стрелочном переводе СП 2 | шт. | 67 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
8.2 | Погрузка бруса в автомобили | м3 |  | 544.86 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8-й цех
8.3 | Вывоз и утилизация |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
8.4 | Монтаж бруса на стрелочном переводе СП 2 | шт. | 67 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
8.4.1 | Брус деревянный для стрелочных переводов | шт. | 1 |  |  |  | 292291.67 | 292291.67 | 350750 | 292291.67 | 350750 | цена по счету "Брус деревянный переводной А-4 типа Р-65 марки 1/9" -комплект
8.4.2 | Шуруп путевой М24*170 | шт. | 950 |  |  |  | 81.46 | 77387 | 92864.4 | 77387 | 92864.4
8.4.3 | Прокладка КД-65 | шт | 61 |  |  |  | 2204.17 | 134454.37 | 161345.24 | 134454.37 | 161345.24
8.4.4 | Прокладка ЦП-363 | шт | 61 |  |  |  | 57.5 | 3507.5 | 4209 | 3507.5 | 4209
8.4.5 | Прокладка ЦП-361 | шт | 61 |  |  |  | 91.04 | 5553.44 | 6664.13 | 5553.44 | 6664.13
9 | Замена путевого костыля на путевой шуруп СП 2 | шт. | 307
9.1 | Демонтаж путевого костыля | шт. | 307 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
9.2 | Погрузка и перевозка балансодержателю демонтированных элементов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
9.3 | Монтаж путевого шурупа | шт. | 307 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
9.3.1 | Шуруп путевой М24*170 | шт. | 307 |  |  |  | 81.46 | 25008.22 | 30009.86 | 25008.22 | 30009.86
Стрелочные переводы (СП 1;2;4;5;9)
10 | Замена крестовины СП № 1 | шт. | 1
10.1 | Демонтаж крестовины стр.перевода (учтено разделом выше) | шт./т | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
10.2 | Погрузка и перевозка балансодержателю демонтированных элементов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
10.3 | Монтаж крестовины стр.перевода | шт. | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
10.3.1 | Крестовина СП (старогодняя) | шт. | 1 |  |  |  | 431250 | 431250 | 517500 | 431250 | 517500
10.3.2 | Комплект скрепления | шт. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | Балластировка стр.перевода | м3 |  | 1933.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8-й цех. В СДКП-3792,4 с материалом
10.4.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 |  |  |  |  | 4416.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-й цех
10.5 | Выправка и рихтовка стр.перевода | м3 |  | 1449.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | тупики
10.5.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 |  |  |  |  | 4416.67 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Замена рамного рельса с остряком СП № 5 | к-т | 8
11.1 | Демонтаж рамного рельса с остряком (учтено разделом выше) | шт. | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
11.2 | Погрузка и перевозка балансодержателю демонтированных элементов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
11.3 | Монтаж рамного рельса и остряков | шт. | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
11.3.1 | Рамный рельс с остряком (старогодняя) | шт. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.3.2 | Комплект скрепления | шт. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Балластировка | м3 |  | 1933.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8-й цех. В СДКП-3792,4 с материалом
11.4.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 |  |  |  |  | 4416.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-й цех
11.5 | Выправка | м3 |  | 1449.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | тупики
11.5.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 |  |  |  |  | 4416.67 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Замена тяг СП №9, № 1, № 2, № 4, № 5 | шт. | 20
12.1 | Демонтаж тяг | шт. | 20 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
12.2 | Погрузка и перевозка балансодержателю демонтированных элементов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
12.3 | Монтаж тяг | шт. | 20 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
12.3.1 | Tягa пepвaя CП54-05 (старогодняя) | шт. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.2 | Tягa втopaя CП131 peгулиpуeмaя (старогодняя) | шт. | 10
12.3.3 | Комплект крепления | шт. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Замена переводного механизма (флюгарки) на СП №9, № 1, № 2, № 4, № 5 | шт. | 5
13.1 | Демонтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
13.2 | Погрузка и перевозка балансодержателю демонтированных элементов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
13.3 | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
13.3.1 | Переводной механизм ручной (флюгарка) | шт. | 5 |  |  |  | 47916.67 | 239583.35 | 287500.02 | 239583.35 | 287500.02 | цена по счету
13.3.2 | Запорная закладка с проушинами (СП 1, 4, 9) | шт | 6
14 | Замена бруса под переводные механизмы на СП 1;2;4;5;9 | шт. | 10
14.1 | Демонтаж бруса железобетонного | шт. | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
14.2 | Погрузка и перевозка балансодержателю демонтированных элементов |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
14.3 | Монтаж бруса деревянного под переводные механизмы | шт. | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
14.3.1 | Брус деревянный L-5.25м. | шт. | 10 |  |  |  | 6219.58 | 62195.8 | 74634.96 | 62195.8 | 74634.96 | цена по счету
15 | Замена бруса переводного на СП 1 ,4, 5
15.1 | Демонтаж бруса железобетонного | шт. | 17 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
15.2 | Монтаж буруса железобетонного | шт. | 17 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
15.2.1 | Брус железобетонный стрелочного перевода 1/9 (проект 2769) №8;9;10;22;58;59; - для СП №5, №6;16;30;31;32;49;55;56;69 для СП№4, № 40;65 для СП№1 | шт | 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Замена контррельса СП-1;9
16.1 | Демонтаж контрельса (8 шт по 12,5 м) | м | 100 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
16.2 | Монтаж контрельса (8 шт по 12,5 м) | м | 100 | 2763.21 | 276321 | 331585.2 |  |  |  | 276321 | 331585.2 | 8-й цех
16.2.1 | Контрельс | м | 100 |  |  |  | 13750 | 1375000 | 1650000 | 1375000 | 1650000 | 8-й цех Контррельсовый уголок в комплекте с башмаками и креплением
16.2.2 | Комплект скрепления | шт.
Итого |  |  |  |  | 2142406.13 | 2570887.36 |  | 2676741.16 | 3212089.39 | 4819147.29 | 5782976.75

## График
Приложение № 4 к Договору подряда № 2 от 10.07.2024г.
Календарный план выполнения Работ
Ремонт СП12- Электрофицированный путь у ЛСЦ
по адресу: Московская область, г.Коломна, ул. Партизан, д.42, территория АО "Коломенский завод"
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | 2024г
|  |  |  | Сентябрь | [25 empty] | Октябрь
|  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2 | 3 | 4
Ж/д пути, расположенные по адресу: Московская область, г. Коломна». Пути железнодорожные
Ремонтно-восстановительные работы на пути 11
Демонтаж рельсошпальной решётки*
1 | Очистка шпал от мусора, бетонного боя, грунта и пр. | м3 | 69.22 | bar: Сентябрь 14 to Сентябрь 15; Сентябрь 24 to Сентябрь 25
2 | Демонтаж стяжек рельсовых металлических | шт. | 18 | bar: Сентябрь 15; Сентябрь 25
3 | Разборка стыков Р-50 (демонтаж стыковых накладок) | шт. | 45 | bar: Сентябрь 15; Сентябрь 25
4 | Расшивка шпал деревянных (скрепление Д-50 -742шт.) | к-т | 371 | bar: Сентябрь 15 to Сентябрь 16; Сентябрь 25 to Сентябрь 26
5 | Демонтаж рельс Р-50 звеньями до 12,5м | м | 432.62 | bar: Сентябрь 16 to Сентябрь 17; Сентябрь 26 to Сентябрь 27
6 | Демонтаж шпал деревянных | шт. | 371 | bar: Сентябрь 17; Сентябрь 27
Подготовка зем. полотна (уборка старого)*
7 | Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от загрязнённого щебня, мусора, грунта и пр. | м3 | 103.83 | bar: Сентябрь 17 to Сентябрь 18; Сентябрь 27 to Сентябрь 28
8 | Внесение дополнительного щебня в основание пути | м3 | 69.22 | bar: Сентябрь 18 to Сентябрь 19; Сентябрь 28 to Сентябрь 29
9 | Уплотнение основания балластного | м2 | 692.19 | bar: Сентябрь 19; Сентябрь 29
Монтажные работы*
10 | Укладка шпал ж.б., с эпюрой 1840 | шт. | 398 | bar: Сентябрь 19 to Сентябрь 20; Сентябрь 29 to Сентябрь 30
11 | Монтаж скрепления КБ65 (796шт.) | к-т | 398 | bar: Сентябрь 19 to Сентябрь 20; Сентябрь 29 to Сентябрь 30
11.2 | Подкладка КБ-65 с/г | шт.
11.3 | Болт закладной М22Х175 в сборе | шт.
11.4 | Болт клеммный М22Х75 в сборе | шт.
11.5 | Прокладка ЦП-143 | шт.
11.6 | Прокладка ЦП-328 | шт.
11.7 | Болт стыковой М27х160 в сборе | шт.
12 | Монтаж рельс звеньями по 12,5м (35 шт.) | м | 432.62 | bar: Сентябрь 20 to Сентябрь 21; Сентябрь 30 to Октябрь 1
13 | Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | к-т | 40 | bar: Сентябрь 21 to Сентябрь 22; Октябрь 1 to Октябрь 2
14 | Балластировка путей | м3 | 93 | bar: Сентябрь 22; Октябрь 2 to Октябрь 3
15 | Выправка пути | м3 | 18.6 | bar: Сентябрь 22 to Сентябрь 23; Октябрь 2 to Октябрь 4
16 | Рихтовка пути | м | 216.31 | bar: Сентябрь 22 to Сентябрь 23; Октябрь 2 to Октябрь 4
17 | Погрузка и перевозка балансодержателю демонтированных элементов (шпалы, рельсы, скрепления, болты) | т | 60 | bar: Сентябрь 18 to Сентябрь 23; Сентябрь 28 to Октябрь 4
Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 126 (Р-65, 1/9)
18 | Очистка межшпальных ящиков от грунта, боя и мусора | м3 | 17.08 | bar: Сентябрь 5 to Сентябрь 6
19 | Демонтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | 1 | bar: Сентябрь 6
20 | Демонтаж скреплений (расшивка костылей, шурупов) | шт. | 126 | bar: Сентябрь 6 to Сентябрь 8
21 | Демонтаж бруса деревянного на стрелочном переводе | шт. | 63 | bar: Сентябрь 6 to Сентябрь 8
22 | Монтаж бруса деревянного на стрелочном переводе | шт. | 63 | bar: Сентябрь 8 to Сентябрь 11
23 | Закрепление шпал/ брусьев (монтаж скреплений) | шт. | 63 | bar: Сентябрь 10 to Сентябрь 12
24 | Монтаж бруса деревянного под переводные механизмы | шт. | 2 | bar: Сентябрь 10 to Сентябрь 11
25 | Монтаж ранее демонтированного переводного механизма (флюгарки) | шт. | 1 | bar: Сентябрь 12
26 | Балластировка стрелочного перевода | м3 | 16.43 | bar: Сентябрь 12 to Сентябрь 13
27 | Выправка и рихтовка стрелочного перевода | м3 | 3.3 | bar: Сентябрь 12 to Сентябрь 15
28 | Погрузка отходов бруса деревянного в автомобили | т | 6.586 | bar: Сентябрь 8 to Сентябрь 15
Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 12 (Р-50, 1/9)
29 | Очистка межшпальных ящиков от грунта, боя и мусора | м3 | 16.62 | bar: Сентябрь 5 to Сентябрь 6
30 | Демонтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | 1 | bar: Сентябрь 5 to Сентябрь 6
31 | Демонтаж шпал деревянных | шт. | 96 | bar: Сентябрь 5 to Сентябрь 8
32 | Демонтаж бруса деревянного на стрелочном переводе | шт. | 18 | bar: Сентябрь 5 to Сентябрь 8
33 | Монтаж бруса деревянного на стрелочном переводе | шт. | 63 | bar: Сентябрь 8 to Сентябрь 11
34 | Закрепление шпал/ брусьев (монтаж скреплений) | шт. | 63 | bar: Сентябрь 10 to Сентябрь 12
35 | Монтаж бруса деревянного под переводные механизмы | шт. | 2 | bar: Сентябрь 10 to Сентябрь 11
36 | Монтаж ранее демонтированного переводного механизма (флюгарки) | шт. | 1 | bar: Сентябрь 12
37 | Балластировка стрелочного перевода | м3 | 16.43 | bar: Сентябрь 12
38 | Выправка и рихтовка стрелочного перевода | м3 | 3.3 | bar: Сентябрь 12 to Сентябрь 14
39 | Погрузка отходов бруса деревянного в автомобили | т | 9.61 | bar: Сентябрь 8 to Сентябрь 14
*Длительность производства работ указана с уловием предоставления технологических окон на весь срок их выполнения.
| От имени Заказчика Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» ______________ В.С. Степанкевич М.П. |  |  | Сентябрь 14: От имени Подрядчика Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» ___________________ Ю.Ф. Кесслер М.П.