## Лист1
Проект - Ремонт пути №3 от СП 24 до СП 35
Статус | Наименование |  | Комментарии
Сделано | Физика | 100%
Доделать | ИД |  | ЭЭ
| Утилизация грунта |  | Есть договоренность с представителем местного ГО и ЧС (через Нечаева), контакт у Шинкарева
Заключить ДС на дополнительные 5 метров пути
Получить остаток денег по закрытым КС
Проект - Ремонт СП12 - Электрофицированный путь у ЛСЦ
Статус | Наименование |  | Комментарии
Сделано | Физика на 10.02.2025 | 85%
Доделать | Физика - путь 9 и 10. Сейчас открыто окно до конца недели.
| ИД |  | ЭЭ
| Утилизация грунта |  | Есть договоренность с представителем местного ГО и ЧС (через Нечаева), контакт у Шинкарева
Получить остаток денег по закрытым КС
Вопросы | Возможно будет необходимость заключить ДС, так как мы перешли с 12-126 на 12-11, 10 и 9, для обеспечения ранее оговоренного объема работ. |  | Обсудить с Нечаевым
| В некоторых местах ящик РШП заполнен на 50% |  | Уточнить, с кем согласовывалось. Аверкин-Кранцевич
Куст СП возле ЛСЦ (Перспектива)
Статус | Наименование |  | Комментарии
Сделано | Выделен участок стрелок, составлен свод замечаний из отчета экспертов, проведена предварительная дефектовка (ЭЭ) |  | По итогам дефектовки со стороны ЭЭ - менять брус и скрепления частично не представляется возможным, нужен кап. ремонт аналогично СП12 и СП126. Воденникову поручено посчитать средний бюджет одного стрелочного перевода для дальнейшего обсуждения действий с Заказчиком.
Комплекс СП в правой части завода (Перспектива)
Статус | Наименование |  | Комментарии
Сделано | Выявлена необходимоть участия сторонней организации при ремонте стрелочных переводов (ЖБ 1\9) и части путей с радиусов. КЗ не может выполнить эти работы соими силами |  | Необходимо получить обратную связь от представителей завода для составления первостепенного списка СП под замену (Кравцов Виктор 8-916-883-92-63). 13.02.2025 Аверкин будет на заводе, можно ргнанизовать встречу в поле.
Полы в цехах (Перспектива)
Статус | Наименование |  | Комментарии
Сделано | Выявлена необходимоть участия ремонта полов в большей части цехов КЗ. Наш предыдущий конкурент (Брянск), делал наливные полы. По информации от Никифорова, данные полы уже пришли в негодность. |  | Никифоров ищет цех для создание демо-участка со шлифовкой бетонного пола (Benzola).
Децентрализация отопления (Перспектива)
Статус | Наименование |  | Комментарии
Сделано | Идет проектирование. Мы включены в рассылку на торги по комплексу работ. Ориентировочный срок - аперль 2025 |  | Контакт - Гл. энергетик Щербаков Юрий Вячеславович. 8-915-188-04-03