· Локальный сметный расчёт, приложенный к конкурсу не отражает рыночной стоимости материалов, так как большая часть расценена по ФССЦ
· Для производства работ требуется применение дорогостоящих подъемных механизмов – краны, подъемные платформы, что никак не учтено локальным сметным расчётом
· В смете обнаружено задвоение объемов по демонтажным работам (Раздел 1 и Раздел 2)
· Сметным расчётом не учтены затраты на утилизацию строительного мусора на полигон
· информация о состоянии строительных конструкций для выполнения данного проекта принята на основании данных " Заключения о состоянии строительных конструкций покрытия цеха ЦЛЦ,по адресу г.Коломна, улица Партизан 42, выполненным ООО "Строительно-производственное управление" в 2020 году – с учетом производства работ спустя 5 лет после обследования состояние конструкций возможно потребует дополнительных затрат на их ремонт
· Расположение цеха не позволит обеспечить свободный подъезд техники для демонтажа плит – потребуются дополнительные затраты на краны и подъемные платформы
· Проект на данные работы не разрабатывался – нет даже схемы выполнения работ по отделке
· При подготовке технического задания упущены работы по монтажу электрических и слаботочных систем
· Ввиду отсутствия схемы рассадки сотрудников нет понимания по количеству и расположению оконечных устройств (розетки, выключатели, светильники)
· Работы планируется выполнять без отсадки сотрудников соседних кабинетов что осложнит работы в общем коридоре и производство шумных и пыльных работ
· Финишные отделочные материалы и оконечное оборудование (сан тех приборы, радиаторы отопления и пр.) требуют подбора и согласования с заказчиком что может увеличить стоимость работ
· Сметным расчётом не учтены затраты на утилизацию строительного мусора на полигон
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· Проектом предусматривается усиление конструкций по технологии наклейки углеродных ламелей – очень дорогостоящий материал – объемы согласно проекта «уточняются по месту». 
· Проектом предусматривается ремонт существующего бетонного основания – объемы «уточняются по месту»
· Для производства работ необходимо осуществить демонтаж-монтаж существующего остекления с целью сохранения – ВОР не учтено
