- Локальный сметный расчёт, приложенный к конкурсу не отражает рыночной стоимости материалов, так как большая часть расценена по ФССЦ

- Для производства работ требуется применение дорогостоящих подъемных механизмов – краны, подъемные платформы, что никак не учтено локальным сметным расчётом

- В смете обнаружено задвоение объемов по демонтажным работам (Раздел 1 и Раздел 2)

- Сметным расчётом не учтены затраты на утилизацию строительного мусора на полигон

- информация о состоянии строительных конструкций для выполнения данного проекта принята на основании данных " Заключения о состоянии строительных конструкций покрытия цеха ЦЛЦ,по адресу г.Коломна, улица Партизан 42, выполненным ООО "Строительно-производственное управление" в 2020 году – с учетом производства работ спустя 5 лет после обследования состояние конструкций возможно потребует дополнительных затрат на их ремонт

- Расположение цеха не позволит обеспечить свободный подъезд техники для демонтажа плит – потребуются дополнительные затраты на краны и подъемные платформы

- Проект на данные работы не разрабатывался – нет даже схемы выполнения работ по отделке

- При подготовке технического задания упущены работы по монтажу электрических и слаботочных систем

- Ввиду отсутствия схемы рассадки сотрудников нет понимания по количеству и расположению оконечных устройств (розетки, выключатели, светильники)

- Работы планируется выполнять без отсадки сотрудников соседних кабинетов что осложнит работы в общем коридоре и производство шумных и пыльных работ

- Финишные отделочные материалы и оконечное оборудование (сан тех приборы, радиаторы отопления и пр.) требуют подбора и согласования с заказчиком что может увеличить стоимость работ

- Сметным расчётом не учтены затраты на утилизацию строительного мусора на полигон

- Для производства работ требуется применение дорогостоящих подъемных механизмов – краны, подъемные платформы, что никак не учтено локальным сметным расчётом

- Проектом предусматривается усиление конструкций по технологии наклейки углеродных ламелей – очень дорогостоящий материал – объемы согласно проекта «уточняются по месту».

- Проектом предусматривается ремонт существующего бетонного основания – объемы «уточняются по месту»

- Для производства работ необходимо осуществить демонтаж-монтаж существующего остекления с целью сохранения – ВОР не учтено