Здание на период работ эксплуатируется, поэтому работы выполняются захватками. Точное
количество и размер захваток определяется на стадии разработки ППР.
для обеспечения работ помещениями административного и санитарно-бытового назначения
предусмотрено устройство огороженного бытового городка путем установки блок-контейнеров типа
«Универсал» и биотуалетов
Ежедневно должна производиться уборка территории от пыли и мусора
организация охраны объекта
устройство временного освещения
Производство работ осуществляется в соответствии с организационно-технологической схемой,
приведенной в главе «з» текстовой части данного ПОС, а также календарным планом производства работ.
Демонтажные работы по одной вертикали запрещены.
Временная поддерживающая конструкция представляет собой настил, укладываемый поверх
нижнего пояса ферм. По фермам укладываются металлические двутавры №16Б1 с шагом до 1,0 м, по которым в поперечном направлении кладутся металлические двутавры №10Б1 с шагом 1,0 м, поверх которых укладывается настил из фанеры.
Работы по усилению ведутся захватками. Количество захваток, а также площадь устраиваемого
настила, определяется в ППР.

Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо разработать все
необходимые Проекты производства работ (ППР) и технологические карты (ТК).

После окончания демонтажных работ на каждой захватке ведутся монтажные работы в следующей
последовательности:
- пробивка отверстий в ребристых плитах для устройства воронок и заделка старых отверстий;
- устройство электрообогрева воронок и сети электроснабжения для открытия створок остекления
фонарей;
- монтаж водосточных воронок;
- монтаж кровельного пирога;
- монтаж окрытия парапетов;
- монтаж остекления фонарей.
Все работы ведутся вручную.
Локально, в местах устройства дымозоров, выполняется замена сборных ж/б плит на монолитные
участки.

Работы ведутся захватками, по окончанию работы на захватке в конце рабочего дня
демонтированный участок кровли должен быть укрыт, для защиты от осадков. При необходимости (в случае
продолжительных осадков, приостановке работ на продолжительное время) предусмотреть конструкцию
временной кровли (см. лист 4 графической части). Конструкция временной кровли уточняется при
разработке ППР.

Все материалы после разгрузки немедленно подавать к месту работ. Завоз материалов производить из расчета на два-три дня работы.
Предусматривается устройство площадки складирования материалов размером 21,0 м2 на
территории бытового городка.
При складировании на кровле здания требуется не превышать допустимую нагрузку 214 кг/м2.


В соответствии с заданием на проектирование принята директивная общая продолжительность
производства работ по ремонту кровли, которая составляет 7,0 месяцев, в том числе подготовительный период 0,5 мес.

По границе опасной зоны выставить сигнальное ограждение и назначить
сигнальщика, препятствующего попаданию людей в опасную зону!
