## Sheet1
№ захватки | Площадь, м² | Расположение (по листу 7) | Перечень АР-работ (10–15 пунктов) | Узлы по проекту | Примечание | Акт СР № | Ответственный | Дата начала | Дата окончания
1 | 899 | ряд воронок, у парапета | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Демонтаж конструкций покрытия парапетов: фартуки из оцинкованной стали и сборные ж/б плиты покрытия парапетов. Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. Смонтировать воронки внутреннего водостока: выравнивание чаш, доборы PIR, усиление ковра по узлам А/В; установить защитные сетки. Выполнить примыкания к парапету/фасаду по узлам Б/Г: заведение ковра ≥250–300 мм, монтаж фартуков и капельников из оцинк. стали t=0.8 мм. Контроль герметичности проливом и визуальный осмотр; устранение замечаний. | А, Б, В, Г
2 | 814 | ряд воронок, деформационный шов, у парапета | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Демонтаж конструкций покрытия парапетов: фартуки из оцинкованной стали и сборные ж/б плиты покрытия парапетов. Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. Смонтировать воронки внутреннего водостока: выравнивание чаш, доборы PIR, усиление ковра по узлам А/В; установить защитные сетки. Устроить деформационный шов по узлам Е/Ж: компенсатор, «петля» пароизоляции, проверка хода шва. Выполнить примыкания к парапету/фасаду по узлам Б/Г: заведение ковра ≥250–300 мм, монтаж фартуков и капельников из оцинк. стали t=0.8 мм. | Г, В, Ж, А, Б, Е
3 | 897 | в зоне фонаря, у парапета | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Демонтаж конструкций покрытия парапетов: фартуки из оцинкованной стали и сборные ж/б плиты покрытия парапетов. Демонтаж наружных пожарных лестниц/ограждений в границах захватки (по проекту). Демонтаж светопрозрачных конструкций фонарей, ограждений торцевых стенок и пожарных лестниц фонарей. Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. Выполнить примыкания к парапету/фасаду по узлам Б/Г: заведение ковра ≥250–300 мм, монтаж фартуков и капельников из оцинк. стали t=0.8 мм. | Д, Б, Г, К
4 | 652 | между фонарями, зона ендовы, ряд воронок | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать ендовы уклоном ≈4.2% клиновидной изоляцией; усилить гидроизоляцию в ендовах дополнительными слоями. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. Смонтировать воронки внутреннего водостока: выравнивание чаш, доборы PIR, усиление ковра по узлам А/В; установить защитные сетки. Контроль герметичности проливом и визуальный осмотр; устранение замечаний. Фотофиксация, оформление актов скрытых работ по слоям/примыканиям; подготовка фронта следующей захватки. | А, В, (ендовы 4.2%)
5 | 724 | в зоне фонаря | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Демонтаж светопрозрачных конструкций фонарей, ограждений торцевых стенок и пожарных лестниц фонарей. Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. В зоне фонаря: смонтировать новые светопрозрачные элементы, выполнить примыкания и фартуки по узлам К/Д, проверить пультовое открывание створок. Контроль герметичности проливом и визуальный осмотр; устранение замечаний. Фотофиксация, оформление актов скрытых работ по слоям/примыканиям; подготовка фронта следующей захватки. | Д, К
6 | 749 | центральная часть, зона ендовы, ряд воронок | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать ендовы уклоном ≈4.2% клиновидной изоляцией; усилить гидроизоляцию в ендовах дополнительными слоями. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. Смонтировать воронки внутреннего водостока: выравнивание чаш, доборы PIR, усиление ковра по узлам А/В; установить защитные сетки. Контроль герметичности проливом и визуальный осмотр; устранение замечаний. Фотофиксация, оформление актов скрытых работ по слоям/примыканиям; подготовка фронта следующей захватки. | А, В, (ендовы 4.2%)
7 | 947 | центральная часть, ряд воронок | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. Смонтировать воронки внутреннего водостока: выравнивание чаш, доборы PIR, усиление ковра по узлам А/В; установить защитные сетки. Контроль герметичности проливом и визуальный осмотр; устранение замечаний. Фотофиксация, оформление актов скрытых работ по слоям/примыканиям; подготовка фронта следующей захватки. | А, В
8 | 955 | центральная часть, ряд воронок, деформационный шов | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. Смонтировать воронки внутреннего водостока: выравнивание чаш, доборы PIR, усиление ковра по узлам А/В; установить защитные сетки. Устроить деформационный шов по узлам Е/Ж: компенсатор, «петля» пароизоляции, проверка хода шва. Контроль герметичности проливом и визуальный осмотр; устранение замечаний. Фотофиксация, оформление актов скрытых работ по слоям/примыканиям; подготовка фронта следующей захватки. | А, Ж, В, Е
9 | 706 | зона ендовы, ряд воронок, переходная зона | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать ендовы уклоном ≈4.2% клиновидной изоляцией; усилить гидроизоляцию в ендовах дополнительными слоями. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. Смонтировать воронки внутреннего водостока: выравнивание чаш, доборы PIR, усиление ковра по узлам А/В; установить защитные сетки. Контроль герметичности проливом и визуальный осмотр; устранение замечаний. Фотофиксация, оформление актов скрытых работ по слоям/примыканиям; подготовка фронта следующей захватки. | А, В, (ендовы 4.2%)
10 | 840 | северный парапет | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Демонтаж конструкций покрытия парапетов: фартуки из оцинкованной стали и сборные ж/б плиты покрытия парапетов. Демонтаж наружных пожарных лестниц/ограждений в границах захватки (по проекту). Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. Выполнить примыкания к парапету/фасаду по узлам Б/Г: заведение ковра ≥250–300 мм, монтаж фартуков и капельников из оцинк. стали t=0.8 мм. Смонтировать ограждение/лестницы: анкера по основанию (подбор по вырыву), присоединить к молниезащите/ГЗШ. | Б, Г
11 | 856 | центральная часть, деформационный шов | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. Устроить деформационный шов по узлам Е/Ж: компенсатор, «петля» пароизоляции, проверка хода шва. Контроль герметичности проливом и визуальный осмотр; устранение замечаний. Фотофиксация, оформление актов скрытых работ по слоям/примыканиям; подготовка фронта следующей захватки. | Ж, Е
12 | 1054 | в зоне фонаря | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Демонтаж светопрозрачных конструкций фонарей, ограждений торцевых стенок и пожарных лестниц фонарей. Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. В зоне фонаря: смонтировать новые светопрозрачные элементы, выполнить примыкания и фартуки по узлам К/Д, проверить пультовое открывание створок. Контроль герметичности проливом и визуальный осмотр; устранение замечаний. Фотофиксация, оформление актов скрытых работ по слоям/примыканиям; подготовка фронта следующей захватки. | Д, К
13 | 1066 | в зоне фонаря | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Демонтаж светопрозрачных конструкций фонарей, ограждений торцевых стенок и пожарных лестниц фонарей. Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. В зоне фонаря: смонтировать новые светопрозрачные элементы, выполнить примыкания и фартуки по узлам К/Д, проверить пультовое открывание створок. Контроль герметичности проливом и визуальный осмотр; устранение замечаний. Фотофиксация, оформление актов скрытых работ по слоям/примыканиям; подготовка фронта следующей захватки. | Д, К
14 | 887 | между фонарями, зона ендовы | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать ендовы уклоном ≈4.2% клиновидной изоляцией; усилить гидроизоляцию в ендовах дополнительными слоями. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. Контроль герметичности проливом и визуальный осмотр; устранение замечаний. Фотофиксация, оформление актов скрытых работ по слоям/примыканиям; подготовка фронта следующей захватки. | (ендовы 4.2%)
15 | 896 | южная часть, рядом с венткамерой | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Демонтаж наружных пожарных лестниц/ограждений в границах захватки (по проекту). Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. Смонтировать ограждение/лестницы: анкера по основанию (подбор по вырыву), присоединить к молниезащите/ГЗШ. Контроль герметичности проливом и визуальный осмотр; устранение замечаний. Фотофиксация, оформление актов скрытых работ по слоям/примыканиям; подготовка фронта следующей захватки.
16 | 750 | перепад уровня, у лестницы | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Демонтаж наружных пожарных лестниц/ограждений в границах захватки (по проекту). Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. Смонтировать ограждение/лестницы: анкера по основанию (подбор по вырыву), присоединить к молниезащите/ГЗШ. Узел перепада уровня: нивелировать перелом основания, выполнить усиленные примыкания и водоразделы. Контроль герметичности проливом и визуальный осмотр; устранение замечаний. | (узлы лестниц/ограждений)
17 | 947 | центральная часть, деформационный шов | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. Устроить деформационный шов по узлам Е/Ж: компенсатор, «петля» пароизоляции, проверка хода шва. Контроль герметичности проливом и визуальный осмотр; устранение замечаний. Фотофиксация, оформление актов скрытых работ по слоям/примыканиям; подготовка фронта следующей захватки. | Ж, Е
18 | 959 | ряд воронок, восточный парапет | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Демонтаж конструкций покрытия парапетов: фартуки из оцинкованной стали и сборные ж/б плиты покрытия парапетов. Демонтаж наружных пожарных лестниц/ограждений в границах захватки (по проекту). Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. Смонтировать воронки внутреннего водостока: выравнивание чаш, доборы PIR, усиление ковра по узлам А/В; установить защитные сетки. Выполнить примыкания к парапету/фасаду по узлам Б/Г: заведение ковра ≥250–300 мм, монтаж фартуков и капельников из оцинк. стали t=0.8 мм. | А, Б, В, Г
19 | 713 | ряд воронок | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. Смонтировать воронки внутреннего водостока: выравнивание чаш, доборы PIR, усиление ковра по узлам А/В; установить защитные сетки. Контроль герметичности проливом и визуальный осмотр; устранение замечаний. Фотофиксация, оформление актов скрытых работ по слоям/примыканиям; подготовка фронта следующей захватки. | А, В
20 | 842 | в зоне фонаря | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Демонтаж светопрозрачных конструкций фонарей, ограждений торцевых стенок и пожарных лестниц фонарей. Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. В зоне фонаря: смонтировать новые светопрозрачные элементы, выполнить примыкания и фартуки по узлам К/Д, проверить пультовое открывание створок. Контроль герметичности проливом и визуальный осмотр; устранение замечаний. Фотофиксация, оформление актов скрытых работ по слоям/примыканиям; подготовка фронта следующей захватки. | Д, К
21 | 864 | зона ендовы | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать ендовы уклоном ≈4.2% клиновидной изоляцией; усилить гидроизоляцию в ендовах дополнительными слоями. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. Контроль герметичности проливом и визуальный осмотр; устранение замечаний. Фотофиксация, оформление актов скрытых работ по слоям/примыканиям; подготовка фронта следующей захватки. | (ендовы 4.2%)
22 | 1057 | в зоне фонаря, деформационный шов | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Демонтаж светопрозрачных конструкций фонарей, ограждений торцевых стенок и пожарных лестниц фонарей. Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. Устроить деформационный шов по узлам Е/Ж: компенсатор, «петля» пароизоляции, проверка хода шва. В зоне фонаря: смонтировать новые светопрозрачные элементы, выполнить примыкания и фартуки по узлам К/Д, проверить пультовое открывание створок. Контроль герметичности проливом и визуальный осмотр; устранение замечаний. | Ж, Е, К, Д
23 | 1089 | в зоне фонаря | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Демонтаж светопрозрачных конструкций фонарей, ограждений торцевых стенок и пожарных лестниц фонарей. Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. В зоне фонаря: смонтировать новые светопрозрачные элементы, выполнить примыкания и фартуки по узлам К/Д, проверить пультовое открывание створок. Контроль герметичности проливом и визуальный осмотр; устранение замечаний. Фотофиксация, оформление актов скрытых работ по слоям/примыканиям; подготовка фронта следующей захватки. | Д, К
24 | 887 | центральная часть, южная часть | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. Контроль герметичности проливом и визуальный осмотр; устранение замечаний. Фотофиксация, оформление актов скрытых работ по слоям/примыканиям; подготовка фронта следующей захватки.
25 | 900 | у парапета, у торца | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Демонтаж конструкций покрытия парапетов: фартуки из оцинкованной стали и сборные ж/б плиты покрытия парапетов. Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. Выполнить примыкания к парапету/фасаду по узлам Б/Г: заведение ковра ≥250–300 мм, монтаж фартуков и капельников из оцинк. стали t=0.8 мм. Контроль герметичности проливом и визуальный осмотр; устранение замечаний. Фотофиксация, оформление актов скрытых работ по слоям/примыканиям; подготовка фронта следующей захватки. | Б, Г
26 | 919 | у парапета | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Демонтаж конструкций покрытия парапетов: фартуки из оцинкованной стали и сборные ж/б плиты покрытия парапетов. Демонтаж наружных пожарных лестниц/ограждений в границах захватки (по проекту). Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. Выполнить примыкания к парапету/фасаду по узлам Б/Г: заведение ковра ≥250–300 мм, монтаж фартуков и капельников из оцинк. стали t=0.8 мм. Смонтировать ограждение/лестницы: анкера по основанию (подбор по вырыву), присоединить к молниезащите/ГЗШ. | Б, Г
27 | 913 | примыкание к фасаду | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. Выполнить примыкания к парапету/фасаду по узлам Б/Г: заведение ковра ≥250–300 мм, монтаж фартуков и капельников из оцинк. стали t=0.8 мм. Контроль герметичности проливом и визуальный осмотр; устранение замечаний. Фотофиксация, оформление актов скрытых работ по слоям/примыканиям; подготовка фронта следующей захватки. | Б, Г
28 | 923 | зона ендовы, юго-восточный угол | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать ендовы уклоном ≈4.2% клиновидной изоляцией; усилить гидроизоляцию в ендовах дополнительными слоями. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. Контроль герметичности проливом и визуальный осмотр; устранение замечаний. Фотофиксация, оформление актов скрытых работ по слоям/примыканиям; подготовка фронта следующей захватки. | (ендовы 4.2%)
29 | 516 | перепад уровня, у лестницы | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Демонтаж наружных пожарных лестниц/ограждений в границах захватки (по проекту). Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. Смонтировать ограждение/лестницы: анкера по основанию (подбор по вырыву), присоединить к молниезащите/ГЗШ. Узел перепада уровня: нивелировать перелом основания, выполнить усиленные примыкания и водоразделы. Контроль герметичности проливом и визуальный осмотр; устранение замечаний. | (узлы лестниц/ограждений)
30 | 224 | у лестницы, у парапета, малый участок | Организовать зону работ: ограждения, анкерные линии, разметка границ захватки. Устроить временный водоотвод (рукава/лотки) по естественным уклонам за пределы захватки. Демонтаж старого кровельного ковра, асфальтобетонной стяжки и утеплителя до ж/б основания безударным способом. Демонтаж водосборных кровельных воронок. Демонтаж конструкций покрытия парапетов: фартуки из оцинкованной стали и сборные ж/б плиты покрытия парапетов. Демонтаж наружных пожарных лестниц/ограждений в границах захватки (по проекту). Очистить основание; дефекты плит и швы заделать ремонтным составом (типа MasterEmaco S 560 FR). Нанести праймер №01 на подготовленное основание; выдержать до технологической готовности. Устроить выравнивающую стяжку М150 ~20 мм с контролем отметок и уклонов к воронкам. Укладка теплоизоляции: минплита 50+110 мм; в ендовах/лотках — клиновидные вставки для формирования уклонов. Сформировать галтели 100×100 мм в примыканиях к парапетам/стенам/фонарям. Наплавить 1-й слой гидроизоляции (Унифлекс ЭПП), нахлёсты ≥100 мм, прокатка швов. Наплавить 2-й слой гидроизоляции (Унифлекс ТКП), примыкания усилить дополнительными полосами. Выполнить примыкания к парапету/фасаду по узлам Б/Г: заведение ковра ≥250–300 мм, монтаж фартуков и капельников из оцинк. стали t=0.8 мм. Смонтировать ограждение/лестницы: анкера по основанию (подбор по вырыву), присоединить к молниезащите/ГЗШ. | Б, (узлы лестниц/ограждений), Г