## Лист1
№ п/п | Наименование конкурса | Сумма | Срок подачи | Срок производства работ по ТЗ | Примечание
1 | Установка шахтных электропечей мод.США15.20/7И2 и агрегата рециркуляционного термического ПКН-12/14/20-350Р | 8044482.43 | 28.03.2025г. | апрель-июль 2025г. | По негласной информации от ОРЗИС конкурс сформирован под конректного исполнителя
2 | Ремонт кабинетов, коридора, лестничной клетки 3-го этажа (правое крыло) Инженерного корпуса, инв. № 277000314. | 7183805.08 | 28.03.2025г. | 150 календарных дней | • Проект на данные работы не разрабатывался – нет даже схемы выполнения работ по отделке • При подготовке технического задания упущены работы по монтажу электрических и слаботочных систем • Ввиду отсутствия схемы рассадки сотрудников нет понимания по количеству и расположению оконечных устройств (розетки, выключатели, светильники) • Работы планируется выполнять без отсадки сотрудников соседних кабинетов что осложнит работы в общем коридоре и производство шумных и пыльных работ • Финишные отделочные материалы и оконечное оборудование (сан тех приборы, радиаторы отопления и пр.) требуют подбора и согласования с заказчиком что может увеличить стоимость работ • Сметным расчётом не учтены затраты на утилизацию строительного мусора на полигон
3 | Замена плит покрытия фонаря ЛЦ | 11197628.36 | 03.04.2025г. | 90 календарных дней | • Локальный сметный расчёт, приложенный к конкурсу не отражает рыночной стоимости материалов, так как большая часть расценена по ФССЦ • Для производства работ требуется применение дорогостоящих подъемных механизмов – краны, подъемные платформы, что никак не учтено локальным сметным расчётом • В смете обнаружено задвоение объемов по демонтажным работам (Раздел 1 и Раздел 2) • Сметным расчётом не учтены затраты на утилизацию строительного мусора на полигон • информация о состоянии строительных конструкций для выполнения данного проекта принята на основании данных " Заключения о состоянии строительных конструкций покрытия цеха ЦЛЦ,по адресу г.Коломна, улица Партизан 42, выполненным ООО "Строительно-производственное управление" в 2020 году – с учетом производства работ спустя 5 лет после обследования состояние конструкций возможно потребует дополнительных затрат на их ремонт • Расположение цеха не позволит обеспечить свободный подъезд техники для демонтажа плит – потребуются дополнительные затраты на краны и подъемные платформы
4 | Замена пенобетонных плит покрытия на фонаре испытательного пролета ДЭЦ |  | 03.04.2025г. | 60 календарных дней | • Для производства работ требуется применение дорогостоящих подъемных механизмов – краны, подъемные платформы, что никак не учтено локальным сметным расчётом • Проектом предусматривается усиление конструкций по технологии наклейки углеродных ламелей – очень дорогостоящий материал – объемы согласно проекта «уточняются по месту». • Проектом предусматривается ремонт существующего бетонного основания – объемы «уточняются по месту» • Для производства работ необходимо осуществить демонтаж-монтаж существующего остекления с целью сохранения – ВОР не учтено
Итого |  | 26425915.87