Накидаю что ещё удалось обсудить и увидеть:

Касаемо организации работ:

- Пропускной режим – аналогично мытищам – есть служба безопасности и по выходным бюро пропусков не работает

- Круглосуточный режим работы без проблем

- Есть площади под размещение бытового городка

- Готовы временно предоставить кабинет для работы

- Есть общежитие заводское с возможностью размещения части рабочих – надо посмотреть качество, возможно и часть ИТР можно там разместить

- Особое внимание необходимо будет уделить ППР в части организации работ со смежниками и работами, которые не за нами

По существующему зданию:

- Полы много выбирать под уровень – есть вероятность на что-то напороться – необходимо пройтись с Главным энергетиком. На заводе он работает давно, но в должность вступил недавно

- Много кабельных трасс по стенам – главный энергетик нужен)

- Не понятен конструктив ниже 0 – возможен подвал или иные сорружения

- Много смежных помещений со стороны АБК – за кем объём по закладке проемов после демонтажа АБК

- Очень туманно пояснили выполненный ремонт кровли – необходимо обследование выполненных работ

- Ж\Д пути проходят вдоль стены здания, по ним гоняют в том числе готовые локомотивы – необходимо учесть влияние вибрации от проходящих составов

- Качество выполненного топинга и полов в первом пролете не внушает доверия – в некоторых местах отслаивается. Уровень не выдержан – присутствуют лужи

- В пролете где планируется спорт зал есть понижение уровня – похоже на подвал

Касаемо проектирования:

•	Основное направление – максимальное сохранение сущ. элементов для придания антуража музею

- Необходимо понимание по видам спорта для определения габаритов и возможности вписать в сущ. площадь с учетом зон забегов и исключения трамоопасности