Приложение №1.1
к договору подряда №2 от 15.07.2024

УТВЕРЖДАЮ:       
                                                                                                                                                                    СОГЛАСОВАНО:    
                                                                
Директор по эксплуатации и                                                                                                                    Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ"                    
безопасности производственной                                                                                                 
деятельности АО "Коломенский завод"    
                                                                                              
________________В.С. Степанкевич                                                                                                         __________________ Ю.Ф. Кесслер


Ведомость объемов работ
Ремонт и устройство пути №3, расположенного на территории АО "Коломенский завод"
	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	
	
	
	
	Проект
	Факт
	
	

	 
	 
	Демонтажные работы. Сопутствующие работы
	 
	 
	
	 
	 

	1 
	 
	Очистка межпутья, откосов и выемок жд. путей от мусора, грунта и пр.
	м3
	67,38
	100,03
	
	245м * 2,75 м * 0,1 м (усреднённо) 
1000,28м2*0,1м=100,03

	2 
	
	Разборка ж/б конструкций гидромолотом
	м3
	4
	4
	
	

	3 
	 
	Демонтаж рельсошпальной решётки на деревянных шпалах, элементами
	м пути
	250
	250,07
	
	

	4 
	 
	Разборка автомобильного переезда №27 из деревянных шпал через 3 путь, шириной 5,5 метров
	шт.
	1
	1
	
	

	5 
	
	Выемка грунта загрязнённого (с включениями щебня, мусора) из основания пути 3 
	м3
	567,88
	765,97
	
	(L)250м * 4,13 м * (h)0,55м. 
картограмма

	6 
	 
	Разработка грунта 2 группы, вручную, в местах пересечений с сущ. колодцами 
	м3
	3,35
	3,35
	
	(Ф1,6м - Ф1,0м) * (h) 0,55 м) = 0,67м3 * 5шт. 

	7 
	
	Демонтаж люков с горловин сущ. колодцев
	шт.
	5
	5
	
	

	8 
	
	Покрытие плитами горловин сущ. колодцев
	шт.
м3
	5
1,9
	5
1,96
	
	Плиты днища ПН15 (0,38м3/шт) - 5шт.
0,38*4+0,44=1,96м3, где:
0,38 - объем плиты днища ПН15;
4 - количество ж/б плит, шт.;
0,44 - объем стального листа 3,5х2,5х0,05м

	9 
	
	Обратная засыпка вручную местным песчаным грунтом пазух сущ. колодцев 
	м3
	1,45
	1,83
	
	3,35м3 -Vплит 1,52м3 =1,83м3 

	10 
	
	Разработка грунта вручную при пересечении с сущ. недействующими коммуникациями (шурфовка) 
	м3
	16,5
	16,5
	
	5,5м * 1м * (h) 0,5 м) * 6шт.

	11 
	
	Разработка грунта вручную при пересечении с сущ. КЛ (шурфовка) 
	м3
	8,25
	8,25
	
	5,5м * 1м * (h) 0,5 м) * 3шт.

	12 
	
	Демонтаж сущ. недействующих стальных трубопроводов
	мп
кг
	65,12 
977,46
	65,12 
977,46
	
	(L)3,4м Ф50х4мм  /4,54кг/м; 
(L)3,3м Ф108х5мм / 12,7кг/м; 
(L)3,52м Ф219х10мм / 51,54кг/м;
(L)4,4м Ф32х4мм / 2,76кг/м; 
(L)4,4м Ф76х4мм *2 трубы / 7,1кг/м; 
(L)4,4м Ф40х4мм / 3,55кг/м; 
(L)7м Ф76х4мм / 7,1кг/м;
(L)3м Ф203х10мм / 47,6кг/м; 
(L)4,15м Ф168х10мм / 38,97кг/м; 
(L)4,15м Ф127х5мм / 15,04кг/м;
(L)4,6м Ф70х5мм / 8,02кг/м;
(L)5,2м Ф159х6мм/ 22,64кг/м;
(L)9,2м Ф89х4мм / 8,39кг/м

	
	
	Сопутствующие работы
	
	
	
	
	

	13 
	
	Погрузка механизированная и перевозка по территории завода до 1-го км загрязнённого грунта (с включениями щебня, мусора, бетон)
	т
	168,05
	1571,68
	
	Вытесненный грунт: (16,5м3 +8,25м3 + 567,88м3 + 4м3 +67,32м3 – 206,5м3 – 361,38м3 – 0,04м3) *1,75т/м3
(100,03+765,97+4,00+3,35+16,5+8,25)*1,75т/м3=1571,68т

	14 
	
	Погрузка вручную и перевозка до 1 км балансодержателю демонтированных элементов     (шпалы, рельсы, скрепления, болты)
	т
	102,4
	102,4
	
	

	15 
	
	Погрузка вручную и перевозка до 1 км балансодержателю демонтированных трубопроводов, люков
	т
	1,329
	1,332
	
	Демонтированные люки чугунные: 71кг/шт.* 5шт=355кг
Демонтированный трубопровод: 977,46кг
355+977,46=1332,46кг/1000=1,332т

	16 
	
	Демонтаж трубопровода (байпас) из стальных труб ф219х5
	м.п.
кг
	40
1055,6
	40,00
1055,60
	
	(L)40м Ф219х5мм / 26,39кг/м (временный водопровод)
40,00*26,39=1055,60кг

	17 
	
	Демонтаж блоков ФБС 9.3.6
	шт.
м3
	5
0,73
	5
0,81
	
	350кг/шт. (временный водопровод)
0,9*0,6*0,3*5=0,81м3

	
	 
	Реконструкция пути 3
	
	
	
	
	 

	18 
	 
	Уплотнение основания выемки катками послойное (прохождение по одному следу 5 раз), толщина слоя 10 см
	м3
	103,25
	
103,25
	
	

	19 
	
	Устройство прослойки из геотекстиля
	м2
	1000
	
1000,28
	
	4 м * (L)250 м
Геотекстиль Дорнит 500 
250,07*4,00=1000,28м2

	20 
	
	Устройство песчаного основания с уплотнением катками
	м3
	206,5
	220,06
	200,06
	4,00 м * (L)250,07 м * (h) 0,2 м=200,06м3
Песок - 200,06м3 *1,1 = 220,06м3

	21 
	
	Устройство балластного основания из щебня h=0,35м
	м3
	361,38
	441,12
	350,10
	4,00 м * (L)250,07 м * (h) 0,35 м=350.10м3
Щебень балластный кат.2 -350,10 *1,26= 441,12м3

	22 
	
	Уплотнение основания балластного послойно (два слоя)
	м2
	875
	2000,56
	1000,28
	4,00*250,07*2=2000,56

	23 
	
	Укладка рельсошпальной решётки отдельными элементами с эпюрой шпал 1840 шт/км, длинна рельса 12,5 м
	м пути
	250
	250,07
	
	Рельс Р65, L-12,5 м.- 500,14м
Шпала железобетонная, Ш1 -460 шт.
Накладка стыковая 1Р-65 -84 шт.
Болт стыковой в сборе -252шт.
Подкладка КБ-65 -920 шт.
Прокладка ЦП-143 -920 шт.
Прокладка ЦП-328 -920 шт.
Болт закладной в сборе – 1840 шт.
Болт клеммный в сборе -1840 шт.

	24 
	
	Балластировка путей
	м3
	107,5
	166,64
	132,25
	Щебень балластный кат.2 -132,25м3 *1,26 =166,64м3

	25 
	
	Выправка пути
	м3
	10,75
	16,67
	13,23
	Щебень балластный кат.2 -13,23м3 *1,26 =16,67м3

	26 
	 
	Рихтовка пути
	м
	250
	250,07
	
	

	27 
	
	Послеосадочный ремонт ж.д. пути
	м
	250
	250,07
	
	

	
	 
	Восстановление трубопровода (байпас)
	
	
	
	
	 

	28 
	
	Устройство песчаного основания с уплотнением вибротрамбовками 
	м3
	0,04
	0,2
	
	1 м*0,4 м * 0,1 м
Песок -0,04м3 *1,1 =0,044м3
5шт*1м*0,4м*0,1м=0,2м3

	29 
	
	Монтаж блоков ФБС
	шт.
м3
	5
0,73
	5
0,81
	
	Ранее демонтированные
0,9*0,6*0,3*5=0,81м3

	30 
	
	Прокладка трубопровода из стальных труб ф219х5
	м.п
	39
	39,00
	
	Ранее демонтированные
39,00м*26,39кг/м=1029,21кг



Примечания: 
1. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов, передвижения машин и механизмов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта;
- наличие газопроводов высокого и среднего давления;
- наличие действующих кабелей 6 кВ, без возможности временного отключения;
*в связи с изложенным, при оценке работ требуется применение повышающего коэффициента – 1,2.
2. Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве.
