## График
ГРАФИК производства работ по по ремонту и замене железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод"
№ п/п | Наименование работ | Срок |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
|  | Нач. | Оконч.
1 | Выполнение работ по ремонту и замене железнодорожного пути и стрелочных переводов | 2025-08-25 | 2025-12-17
2 | Мобилизация | 2025-08-25 | 2025-09-03
3 | Демонтаж СП б/н 1/6, правая | 2025-09-04 | 2025-09-08
4 | Демонтаж СП3 1/6, правая | 2025-09-09 | 2025-09-13
5 | Демонтаж СП15 1/9, правая | 2025-09-14 | 2025-09-18
6 | Работы по ЖД путям | 2025-09-04 | 2025-12-17
7 | Замена СП6 1/7, левая | 2025-09-19 | 2025-09-29
8 | Замена СП7 1/7, левая | 2025-09-30 | 2025-10-10
9 | Замена СП8 1/7, левая | 2025-10-11 | 2025-10-21
10 | Замена СП9 1/7, левая | 2025-10-22 | 2025-11-01
11 | Замена СП10 1/7, левая | 2025-11-02 | 2025-11-12
12 | Замена СП11 1/7, левая | 2025-11-13 | 2025-11-23
13 | Замена СП13 1/7, левая | 2025-11-24 | 2025-12-04
14 | Замена СП14 1/7, правая | 2025-12-05 | 2025-12-15