## Лист1
|  |  |  | 1.55 |  |  | 1.3
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "КиКГЕОСТРОЙ" титул Пути и стрелки у ЛЦ
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Устройство путей
1.1 | Очистка поверхностей шпалы путей и межпутья от мусора, грунта и пр. до подошвы шпалы | м3 | 6.15 | 2790 | 17158.5 | 20590.2 | 0 | 0 | 0 | 17158.5 | 20590.2
1.2 | Демонтаж рельсошпальной решётки с эпюрой шпал 1600 шт/км | км | 0.28 | 3068690 | 859233.2 | 1031079.84 | 0 | 0 | 0 | 859233.2 | 1031079.84
1.3 | Выемка грунта (загрезнённого балласта) под основание пути (hслоя=0.1м) | м3 | 146.1088 | 2526.5 | 369143.8832 | 442972.6598 | 0 | 0 | 0 | 369143.8832 | 442972.6598
1.4 | Уплотнение основания выемки вибротрамбовками | м2 | 665.5872 | 157.325 | 104713.5062 | 125656.2075 | 0 | 0 | 0 | 104713.5062 | 125656.2075
1.5 | Устройство балластного основания из щебня h=0,1 м | м3 | 66.56 | 3989.297 | 265527.6083 | 318633.13 | 0 | 0 | 0 | 265527.6083 | 318633.13
1.6 | Щебень гранитный фр. 20-40 | м3 | 83.8656 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 523321.344 | 627985.6128 | 523321.344 | 627985.6128
1.7 | Укладка шпал железобетонных | шт. | 273 | 3348 | 914004 | 1096804.8 | 0 | 0 | 0 | 914004 | 1096804.8
1.8 | Шпала ж.б в сборе со скреплением КБ65 | шт. | 273 | 0 | 0 | 0 | 15957.5 | 4356397.5 | 5227677 | 4356397.5 | 5227677
1.9 | Укладка и скрепление рельс по 12,5м | м | 300 | 2976 | 892800 | 1071360 | 0 | 0 | 0 | 892800 | 1071360
1.10 | Рельс Р65 | шт. | 24 | 0 | 0 | 0 | 187135 | 4491240 | 5389488 | 4491240 | 5389488
1.11 | Резка рельс при стыковке с сущ. путями | шт. | 12 | 1736 | 20832 | 24998.4 | 0 | 0 | 0 | 20832 | 24998.4
1.12 | Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | к-т | 39 | 2052.2 | 80035.8 | 96042.96 | 0 | 0 | 0 | 80035.8 | 96042.96
1.13 | Накладка Р-65 | шт | 33 | 0 | 0 | 0 | 10465 | 345345 | 414414 | 345345 | 414414
1.14 | Накладка Р-65/50 (переходная) | шт | 6 | 0 | 0 | 0 | 15730 | 94380 | 113256 | 94380 | 113256
1.15 | Болт стыковой в сборе | шт. | 228 | 0 | 0 | 0 | 305.5 | 69654 | 83584.8 | 69654 | 83584.8
1.16 | Балластировка путей | м3 | 59.664 | 2996.46 | 178780.7894 | 214536.9473 | 0 | 0 | 0 | 178780.7894 | 214536.9473
1.17 | Щебень гранитный фр. 20-40 | м3 | 75.1766 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 469102.2336 | 562922.6803 | 469102.2336 | 562922.6803
1.18 | Выправка пути | м3 | 5.9664 | 2247.345 | 13408.5592 | 16090.271 | 0 | 0 | 0 | 13408.5592 | 16090.271
1.19 | Щебень гранитный фр. 20-40 | м3 | 7.5177 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 46910.2234 | 56292.268 | 46910.2234 | 56292.268
1.20 | Рихтовка пути | км | 0.15 | 1465215 | 219782.25 | 263738.7 | 0 | 0 | 0 | 219782.25 | 263738.7
1.21 | Послеосадочный ремонт пути | км | 0.15 | 1098919 | 164837.85 | 197805.42 | 0 | 0 | 0 | 164837.85 | 197805.42
1.22 | Погрузка и перевозка до 2 х км. загрезнённого щебня, грунта и мусора в самосвалы механизированным способом | т | 265.52 | 1085 | 288089.2 | 345707.04 | 0 | 0 | 0 | 288089.2 | 345707.04
1.23 | Погрузка и перевозка до 2 х км. демонтированного рельса и элементов скрепления, включая накладки в грузовые автомобили механизированным способом | т | 27.6392 | 1767 | 48838.4099 | 58606.0918 | 0 | 0 | 0 | 48838.4099 | 58606.0918
1.24 | Погрузка и перевозка до 2 х км. демонтированной шпалы в грузовые автомобили механизированным способом | т | 42.7776 | 1767 | 75588.0192 | 90705.623 | 0 | 0 | 0 | 75588.0192 | 90705.623
4 | Демонтаж СП15 1/9, правая
4.1 | Разборка и демонтаж стр.перевода | т | 11.71 | 13542.35 | 158580.9185 | 190297.1022 | 0 | 0 | 0 | 158580.9185 | 190297.1022
4.2 | Погрузка и перевозка до 2 х км. демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки в грузовые автомобили механизированным способом | т | 11.71 | 1767 | 20691.57 | 24829.884 | 0 | 0 | 0 | 20691.57 | 24829.884
4.3 | Погрузка и перевозка до 2 х км. Демонтированных брусьев и шпалы в грузовые автомобили механизированным способом | т | 5.04 | 1767 | 8905.68 | 10686.816 | 0 | 0 | 0 | 8905.68 | 10686.816
5 | Замена СП6 1/7, левая
5.1 | Разборка и демонтаж стр.перевода | т | 9.47 | 13542.35 | 128246.0545 | 153895.2654 | 0 | 0 | 0 | 128246.0545 | 153895.2654
5.2 | Выемка грунта (загрезнённого балласта) под основание стр.перевода (hслоя=0.1м) | м3 | 34.03 | 2526.5 | 85976.795 | 103172.154 | 0 | 0 | 0 | 85976.795 | 103172.154
5.3 | Уплотнение основания выемки вибротрамбовками | м2 | 155.39 | 157.325 | 24446.7317 | 29336.0781 | 0 | 0 | 0 | 24446.7317 | 29336.0781
5.4 | Устройство балластного основания из щебня h=0,1 м | м3 | 15.54 | 3989.297 | 61993.6754 | 74392.4105 | 0 | 0 | 0 | 61993.6754 | 74392.4105
5.5 | Щебень гранитный фр. 20/40 | м3 | 19.5804 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 122181.696 | 146618.0352 | 122181.696 | 146618.0352
5.6 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 47 | 4577.088 | 215123.136 | 258147.7632 | 0 | 0 | 0 | 215123.136 | 258147.7632
5.7 | Брусья полимерные композитные | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1625000 | 1625000 | 1950000 | 1625000 | 1950000
5.8 | Сборка и монтаж стрелочного перевода | т | 9.47 | 16927.9375 | 160307.5681 | 192369.0818 | 0 | 0 | 0 | 160307.5681 | 192369.0818
5.9 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3549000 | 3549000 | 4258800 | 3549000 | 4258800
5.10 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводные механизмы | шт. | 2 | 3890.5248 | 7781.0496 | 9337.2595 | 0 | 0 | 0 | 7781.0496 | 9337.2595
5.11 | Брусья полимерные композитные L-4.50м. | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 42081 | 84162 | 100994.4 | 84162 | 100994.4
5.12 | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | 1 | 19344 | 19344 | 23212.8 | 0 | 0 | 0 | 19344 | 23212.8
5.13 | Переводной механизм ручной (флюгарка) | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 145600 | 145600 | 174720 | 145600 | 174720
5.14 | Запорная закладка с проушинами | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 4810 | 4810 | 5772 | 4810 | 5772
5.15 | Закладка стрелочная | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4810 | 4810 | 5772 | 4810 | 5772
5.16 | Лак битумный БТ-577 (Кузбасслак) | л | 4 | 0 | 0 | 0 | 306.345 | 1225.38 | 1470.456 | 1225.38 | 1470.456
5.17 | Эмаль ПФ-115 белая | кг | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 477.6525 | 363.0159 | 435.6191 | 363.0159 | 435.6191
5.18 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 436.6375 | 331.8445 | 398.2134 | 331.8445 | 398.2134
5.19 | Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | к-т | 6 | 2052.2 | 12313.2 | 14775.84 | 0 | 0 | 0 | 12313.2 | 14775.84
5.20 | Накладка Р-65 | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 10465 | 125580 | 150696 | 125580 | 150696
5.21 | Болт стыковой в сборе | шт. | 36 | 0 | 0 | 0 | 305.5 | 10998 | 13197.6 | 10998 | 13197.6
5.22 | Балластировка стрелочного перевода | м3 | 12.12 | 3745.575 | 45396.369 | 54475.6428 | 0 | 0 | 0 | 45396.369 | 54475.6428
5.23 | Щебень гранитный фр. 20-40 | м3 | 15.2712 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 95292.288 | 114350.7456 | 95292.288 | 114350.7456
5.24 | Выправка стрелочного перевода | м3 | 1.21 | 3258.6503 | 3942.9668 | 4731.5602 | 0 | 0 | 0 | 3942.9668 | 4731.5602
5.25 | Щебень гранитный фр. 20-40 | м3 | 1.5246 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 9513.504 | 11416.2048 | 9513.504 | 11416.2048
5.26 | Рихтовка стрелочного перевода | м | 22.42 | 1831.5187 | 41062.6504 | 49275.1805 | 0 | 0 | 0 | 41062.6504 | 49275.1805
5.27 | Погрузка и перевозка до 2 х км. загрезнённого щебня, грунта и мусора в самосвалы механизированным способом | т | 59.5525 | 1085 | 64614.4625 | 77537.355 | 0 | 0 | 0 | 64614.4625 | 77537.355
5.28 | Погрузка и перевозка до 2 х км. демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки в грузовые автомобили механизированным способом | т | 9.8684 | 1767 | 17437.4628 | 20924.9554 | 0 | 0 | 0 | 17437.4628 | 20924.9554
5.29 | Погрузка и перевозка до 2 х км. Демонтированных брусьев и шпалы в грузовые автомобили механизированным способом | т | 5.04 | 1767 | 8905.68 | 10686.816 | 0 | 0 | 0 | 8905.68 | 10686.816
8 | Замена СП9 1/7, левая
8.1 | Разборка и демонтаж стр.перевода | т | 9.47 | 13542.35 | 128246.0545 | 153895.2654 | 0 | 0 | 0 | 128246.0545 | 153895.2654
8.2 | Выемка грунта (загрезнённого балласта) под основание стр.перевода (hслоя=0.1м) | м3 | 21.75 | 2526.5 | 54951.375 | 65941.65 | 0 | 0 | 0 | 54951.375 | 65941.65
8.3 | Уплотнение основания выемки вибротрамбовками | м2 | 108.17 | 157.325 | 17017.8453 | 20421.4143 | 0 | 0 | 0 | 17017.8453 | 20421.4143
8.4 | Устройство балластного основания из щебня h=0,1 м | м3 | 10.82 | 3989.297 | 43164.1935 | 51797.0322 | 0 | 0 | 0 | 43164.1935 | 51797.0322
8.5 | Щебень гранитный фр. 20/40 | м3 | 13.6332 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 85071.168 | 102085.4016 | 85071.168 | 102085.4016
8.6 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 47 | 4577.088 | 215123.136 | 258147.7632 | 0 | 0 | 0 | 215123.136 | 258147.7632
8.7 | Брусья полимерные композитные | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1625000 | 1625000 | 1950000 | 1625000 | 1950000
8.8 | Сборка и монтаж стрелочного перевода | т | 9.47 | 16927.9375 | 160307.5681 | 192369.0818 | 0 | 0 | 0 | 160307.5681 | 192369.0818
8.9 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3549000 | 3549000 | 4258800 | 3549000 | 4258800
8.10 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводные механизмы | шт. | 2 | 3890.5248 | 7781.0496 | 9337.2595 | 0 | 0 | 0 | 7781.0496 | 9337.2595
8.11 | Брусья полимерные композитные L-4.50м. | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 42081 | 84162 | 100994.4 | 84162 | 100994.4
8.12 | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | 1 | 19344 | 19344 | 23212.8 | 0 | 0 | 0 | 19344 | 23212.8
8.13 | Переводной механизм ручной (флюгарка) | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 145600 | 145600 | 174720 | 145600 | 174720
8.14 | Запорная закладка с проушинами | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 4810 | 4810 | 5772 | 4810 | 5772
8.15 | Закладка стрелочная | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4810 | 4810 | 5772 | 4810 | 5772
8.16 | Лак битумный БТ-577 (Кузбасслак) | л | 4 | 0 | 0 | 0 | 306.345 | 1225.38 | 1470.456 | 1225.38 | 1470.456
8.17 | Эмаль ПФ-115 белая | кг | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 477.6525 | 363.0159 | 435.6191 | 363.0159 | 435.6191
8.18 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 436.6375 | 331.8445 | 398.2134 | 331.8445 | 398.2134
8.19 | Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | к-т | 6 | 2052.2 | 12313.2 | 14775.84 | 0 | 0 | 0 | 12313.2 | 14775.84
8.20 | Накладка Р-65 | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 10465 | 125580 | 150696 | 125580 | 150696
8.21 | Болт стыковой в сборе | шт. | 36 | 0 | 0 | 0 | 305.5 | 10998 | 13197.6 | 10998 | 13197.6
8.22 | Балластировка стрелочного перевода | м3 | 12.12 | 3745.575 | 45396.369 | 54475.6428 | 0 | 0 | 0 | 45396.369 | 54475.6428
8.23 | Щебень гранитный фр. 20-40 | м3 | 15.2712 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 95292.288 | 114350.7456 | 95292.288 | 114350.7456
8.24 | Выправка стрелочного перевода | м3 | 1.21 | 3258.6503 | 3942.9668 | 4731.5602 | 0 | 0 | 0 | 3942.9668 | 4731.5602
8.25 | Щебень гранитный фр. 20-40 | м3 | 1.5246 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 9513.504 | 11416.2048 | 9513.504 | 11416.2048
8.26 | Рихтовка стрелочного перевода | м | 22.42 | 1831.5187 | 41062.6504 | 49275.1805 | 0 | 0 | 0 | 41062.6504 | 49275.1805
8.27 | Погрузка и перевозка до 2 х км. загрезнённого щебня, грунта и мусора в самосвалы механизированным способом | т | 38.0625 | 1085 | 41297.8125 | 49557.375 | 0 | 0 | 0 | 41297.8125 | 49557.375
8.28 | Погрузка и перевозка до 2 х км. демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки в грузовые автомобили механизированным способом | т | 9.8684 | 1767 | 17437.4628 | 20924.9554 | 0 | 0 | 0 | 17437.4628 | 20924.9554
8.29 | Погрузка и перевозка до 2 х км. Демонтированных брусьев и шпалы в грузовые автомобили механизированным способом | т | 5.04 | 1767 | 8905.68 | 10686.816 | 0 | 0 | 0 | 8905.68 | 10686.816
9 | Замена СП10 1/7, левая
9.1 | Разборка и демонтаж стр.перевода | т | 9.47 | 13542.35 | 128246.0545 | 153895.2654 | 0 | 0 | 0 | 128246.0545 | 153895.2654
9.2 | Выемка грунта (загрезнённого балласта) под основание стр.перевода (hслоя=0.1м) | м3 | 29.9 | 2526.5 | 75542.35 | 90650.82 | 0 | 0 | 0 | 75542.35 | 90650.82
9.3 | Уплотнение основания выемки вибротрамбовками | м2 | 139.53 | 157.325 | 21951.5573 | 26341.8687 | 0 | 0 | 0 | 21951.5573 | 26341.8687
9.4 | Устройство балластного основания из щебня h=0,1 м | м3 | 13.95 | 3989.297 | 55650.6931 | 66780.8318 | 0 | 0 | 0 | 55650.6931 | 66780.8318
9.5 | Щебень гранитный фр. 20/40 | м3 | 17.577 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 109680.48 | 131616.576 | 109680.48 | 131616.576
9.6 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 47 | 4577.088 | 215123.136 | 258147.7632 | 0 | 0 | 0 | 215123.136 | 258147.7632
9.7 | Брусья полимерные композитные | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1625000 | 1625000 | 1950000 | 1625000 | 1950000
9.8 | Сборка и монтаж стрелочного перевода | т | 9.47 | 16927.9375 | 160307.5681 | 192369.0818 | 0 | 0 | 0 | 160307.5681 | 192369.0818
9.9 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3549000 | 3549000 | 4258800 | 3549000 | 4258800
9.10 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводные механизмы | шт. | 2 | 3890.5248 | 7781.0496 | 9337.2595 | 0 | 0 | 0 | 7781.0496 | 9337.2595
9.11 | Брусья полимерные композитные L-4.50м. | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 42081 | 84162 | 100994.4 | 84162 | 100994.4
9.12 | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | 1 | 19344 | 19344 | 23212.8 | 0 | 0 | 0 | 19344 | 23212.8
9.13 | Переводной механизм ручной (флюгарка) | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 145600 | 145600 | 174720 | 145600 | 174720
9.14 | Запорная закладка с проушинами | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 4810 | 4810 | 5772 | 4810 | 5772
9.15 | Закладка стрелочная | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4810 | 4810 | 5772 | 4810 | 5772
9.16 | Лак битумный БТ-577 (Кузбасслак) | л | 4 | 0 | 0 | 0 | 306.345 | 1225.38 | 1470.456 | 1225.38 | 1470.456
9.17 | Эмаль ПФ-115 белая | кг | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 477.6525 | 363.0159 | 435.6191 | 363.0159 | 435.6191
9.18 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 436.6375 | 331.8445 | 398.2134 | 331.8445 | 398.2134
9.19 | Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | к-т | 6 | 2052.2 | 12313.2 | 14775.84 | 0 | 0 | 0 | 12313.2 | 14775.84
9.20 | Накладка Р-65 | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 10465 | 125580 | 150696 | 125580 | 150696
9.21 | Болт стыковой в сборе | шт. | 36 | 0 | 0 | 0 | 305.5 | 10998 | 13197.6 | 10998 | 13197.6
9.22 | Балластировка стрелочного перевода | м3 | 12.12 | 3745.575 | 45396.369 | 54475.6428 | 0 | 0 | 0 | 45396.369 | 54475.6428
9.23 | Щебень гранитный фр. 20-40 | м3 | 15.2712 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 95292.288 | 114350.7456 | 95292.288 | 114350.7456
9.24 | Выправка стрелочного перевода | м3 | 1.21 | 3258.6503 | 3942.9668 | 4731.5602 | 0 | 0 | 0 | 3942.9668 | 4731.5602
9.25 | Щебень гранитный фр. 20-40 | м3 | 1.5246 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 9513.504 | 11416.2048 | 9513.504 | 11416.2048
9.26 | Рихтовка стрелочного перевода | м | 22.42 | 1831.5187 | 41062.6504 | 49275.1805 | 0 | 0 | 0 | 41062.6504 | 49275.1805
9.27 | Погрузка и перевозка до 2 х км. загрезнённого щебня, грунта и мусора в самосвалы механизированным способом | т | 52.325 | 1085 | 56772.625 | 68127.15 | 0 | 0 | 0 | 56772.625 | 68127.15
9.28 | Погрузка и перевозка до 2 х км. демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки в грузовые автомобили механизированным способом | т | 9.8684 | 1767 | 17437.4628 | 20924.9554 | 0 | 0 | 0 | 17437.4628 | 20924.9554
9.29 | Погрузка и перевозка до 2 х км. Демонтированных брусьев и шпалы в грузовые автомобили механизированным способом | т | 5.04 | 1767 | 8905.68 | 10686.816 | 0 | 0 | 0 | 8905.68 | 10686.816
10 | Замена СП11 1/7, левая
10.1 | Разборка и демонтаж стр.перевода | т | 11.71 | 13542.35 | 158580.9185 | 190297.1022 | 0 | 0 | 0 | 158580.9185 | 190297.1022
10.2 | Выемка грунта (загрезнённого балласта) под основание стр.перевода (hслоя=0.1м) | м3 | 23.69 | 2526.5 | 59852.785 | 71823.342 | 0 | 0 | 0 | 59852.785 | 71823.342
10.3 | Уплотнение основания выемки вибротрамбовками | м2 | 115.63 | 157.325 | 18191.4898 | 21829.7877 | 0 | 0 | 0 | 18191.4898 | 21829.7877
10.4 | Устройство балластного основания из щебня h=0,1 м | м3 | 11.56 | 3989.297 | 46116.2733 | 55339.528 | 0 | 0 | 0 | 46116.2733 | 55339.528
10.5 | Щебень гранитный фр. 20/40 | м3 | 14.5656 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 90889.344 | 109067.2128 | 90889.344 | 109067.2128
10.6 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 47 | 4577.088 | 215123.136 | 258147.7632 | 0 | 0 | 0 | 215123.136 | 258147.7632
10.7 | Брусья полимерные композитные | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1625000 | 1625000 | 1950000 | 1625000 | 1950000
10.8 | Сборка и монтаж стрелочного перевода | т | 9.47 | 16927.9375 | 160307.5681 | 192369.0818 | 0 | 0 | 0 | 160307.5681 | 192369.0818
10.9 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7 проект ЛПTП.665121.103M, левый | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3549000 | 3549000 | 4258800 | 3549000 | 4258800
10.10 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводные механизмы | шт. | 2 | 3890.5248 | 7781.0496 | 9337.2595 | 0 | 0 | 0 | 7781.0496 | 9337.2595
10.11 | Брусья полимерные композитные L-4.50м. | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 42081 | 84162 | 100994.4 | 84162 | 100994.4
10.12 | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | 1 | 19344 | 19344 | 23212.8 | 0 | 0 | 0 | 19344 | 23212.8
10.13 | Переводной механизм ручной (флюгарка) | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 145600 | 145600 | 174720 | 145600 | 174720
10.14 | Запорная закладка с проушинами | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 4810 | 4810 | 5772 | 4810 | 5772
10.15 | Закладка стрелочная | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4810 | 4810 | 5772 | 4810 | 5772
10.16 | Лак битумный БТ-577 (Кузбасслак) | л | 4 | 0 | 0 | 0 | 306.345 | 1225.38 | 1470.456 | 1225.38 | 1470.456
10.17 | Эмаль ПФ-115 белая | кг | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 477.6525 | 363.0159 | 435.6191 | 363.0159 | 435.6191
10.18 | Эмаль ПФ-115 черная | кг | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 436.6375 | 331.8445 | 398.2134 | 331.8445 | 398.2134
10.19 | Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных) | к-т | 6 | 2052.2 | 12313.2 | 14775.84 | 0 | 0 | 0 | 12313.2 | 14775.84
10.20 | Накладка Р-65 | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 10465 | 125580 | 150696 | 125580 | 150696
10.21 | Болт стыковой в сборе | шт. | 36 | 0 | 0 | 0 | 305.5 | 10998 | 13197.6 | 10998 | 13197.6
10.22 | Балластировка стрелочного перевода | м3 | 12.12 | 3745.575 | 45396.369 | 54475.6428 | 0 | 0 | 0 | 45396.369 | 54475.6428
10.23 | Щебень гранитный фр. 20-40 | м3 | 15.2712 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 95292.288 | 114350.7456 | 95292.288 | 114350.7456
10.24 | Выправка стрелочного перевода | м3 | 1.21 | 3258.6503 | 3942.9668 | 4731.5602 | 0 | 0 | 0 | 3942.9668 | 4731.5602
10.25 | Щебень гранитный фр. 20-40 | м3 | 1.5246 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 9513.504 | 11416.2048 | 9513.504 | 11416.2048
10.26 | Рихтовка стрелочного перевода | м | 22.42 | 1831.5187 | 41062.6504 | 49275.1805 | 0 | 0 | 0 | 41062.6504 | 49275.1805
10.27 | Погрузка и перевозка до 2 х км. загрезнённого щебня, грунта и мусора в самосвалы механизированным способом | т | 41.475 | 1085 | 45000.375 | 54000.45 | 0 | 0 | 0 | 45000.375 | 54000.45
10.28 | Погрузка и перевозка до 2 х км. демонтированных элементов стрелочного перевода, скрепления, включая накладки в грузовые автомобили механизированным способом | т | 9.8684 | 1767 | 17437.4628 | 20924.9554 | 0 | 0 | 0 | 17437.4628 | 20924.9554
10.29 | Погрузка и перевозка до 2 х км. Демонтированных брусьев и шпалы в грузовые автомобили механизированным способом | т | 5.04 | 1767 | 8905.68 | 10686.816 | 0 | 0 | 0 | 8905.68 | 10686.816
| Итого |  |  |  | 8143268.1962 | 9771921.8354 |  | 33430917.1186 | 40117100.5423 | 41574185.3147 | 49889022.3777