СОГЛАСОВАНО								      УТВЕРЖДАЮ
______________________ 						______________________

АО «Коломенский завод»    						АО «Коломенский завод»

______________________						______________________

«___» ____________2025г. 						«___» ____________2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту и замене железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО «Коломенский завод»

| №пп | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| 1.1. | Основание для выполнения работ | Решение АО «Коломенский завод» о необходимости ремонта и модернизации инфраструктуры путей необщего пользования. Результаты обследования текущего состояния пути (акты осмотра, ведомости дефектов). Требования безопасности эксплуатации в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2003 № 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" и Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (утв. приказом Минтранса России от 21.12.2010 № 286). |
| 1.2. | Местоположение объекта | Российская Федерация, Московская область, г.Коломна, ул.Партизан д.42 |
| 1.3. | Наименование объекта | Ремонтно-восстановительные работы железнодорожного пути и стрелочных переводов АО «Коломенский завод» |
| 1.4. | Назначение объекта | Железнодорожные пути необщего пользования на территории АО «Коломенский завод», предназначенные для обеспечения производственно-логистических процессов предприятия. |
| 1.5. | Вид строительства | Реконструкция пути и стрелочных переводов. |
| 1.6. | Цель и источник финансирования | - Цель: Восстановление проектных геометрических параметров пути и стрелочных переводов, с оптимизацией осей и ординат устраиваемых путей и стрелочных переводов. - Обеспечение безопасного и бесперебойного движения служебных тепловозов (массой до 141 т). - Устранение изношенных элементов верхнего строения пути (ВСП). - Приведение путевой инфраструктуры в соответствие с требованиями действующих нормативов. Финансирование осуществляется за счет средств Заказчика. |
| 1.7. | Заказчик | АО «Коломенский Завод» |
| ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| 1.8. | Стадийность работ | - Разработка и согласование Проектно-сметной документации (ПСД). - Подготовка Подрядчиком детализированных ведомостей объемов работ (на основе Приложения 1) и сметных расчетов, согласование с Заказчиком. - Разработка и согласование Проекта производства работ (ППР). - Выполнение строительно-монтажных работ (СМР). - Подготовка и передача исполнительной документации. - Корректировка технического паспорта железнодорожного хозяйства АО «Коломенский завод» по результатам выполненных работ. |
| 1.9. | Исходные данные и условия производства работ | Работы выполняются на территории действующего предприятия без остановки основного производства. Движение по ремонтируемым путям приостанавливается на время производства работ по согласованному графику "окон". Подрядчик обязан соблюдать Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме АО «Коломенский завод». Наличие действующих инженерных коммуникаций в зоне работ. Мероприятия по защите/переустройству согласовывается с Заказчиком. Климатические условия Московской области. |
| 1.10. | Объемы работ | Подрядчик обязан выполнить следующий комплекс работ: Путевые работы: - Демонтаж существующих рельсо-шпальной решетки (РШР) с выгрузкой и вывозом материалов (объем согласно ведомости) на указанные Заказчиком площадки на территории предприятия. - Очистка действующих (существующих) путей, подлежащих ремонту и их межпутья от мусора и загрязненного балласта. - Планировка и уплотнение земляного полотна вибротрамбовками (требования СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги", СП 119.13330.2017 "Железные дороги колеи 1520 мм"). - Замена балластной призмы из щебня гранитного фр. 20-40: - Подготовительный слой (щебеночное основание) h=0.1 м. - Основная балластная призма. - Объемы согласно расчетам и СП 119.13330.2017. - Укладка новых железобетонных шпал (тип Ш1-1 по ГОСТ Р 54747-2011 или аналог) со скреплениями КБ-65 (или иными, согласованными). - Укладка новых рельсов Р65 длиной 12.5 м (требования ГОСТ Р 51685-2013 "Рельсы железнодорожные"). - Стыкование рельсов с использованием: - Накладок Р65 (6-отверстных) по ГОСТ 8191-2002. - Стыковых болтов в сборе по ГОСТ 16017-93 (модифицированных). - Балластировка пути с последующей выправкой и рихтовкой. - Выгрузка и вывоз демонтированных материалов (рельсы, шпалы, скрепления, загрязненный балласт) на расстояние до 2 км. Работы по стрелочным переводам (СП): - Демонтаж существующих стрелочных переводов (СПб/н 1/8, СП3 1/8, СП15 1/9, СП6 1/7, СПГ 1/7, СПВ 1/7, СПИ 1/7, СП33 1/7, СПИ 4/7 и др. – перечень уточняется по месту). - Выемка грунта (загрязненного балласта) под основание СП. - Уплотнение основания. - Устройство балластного основания из щебня фр. 20-40. - Монтаж полимерных композитных брусьев (требования СТО РЖД 15.013-2021 или ТУ производителя, согласованных). - Сборка и монтаж новых стрелочных переводов типа Р65 марки 1/7 (проект ЛПТП.665121.103М) на полимерных композитных брусьях. - Монтаж ручных переводных механизмов (флюгарок), запорных закладок, стрелочных закладок. - Покраска элементов СП (лак битумный БТ-577, эмаль ПФ-115 – цвета согласно схеме Заводской СЦБ). - Монтаж стыковых накладок и болтов. - Балластировка, выправка и рихтовка СП. - Вывоз демонтированных элементов СП, брусьев, балласта. Дополнительные обязательные работы: - Разработка Рабочей документации - Разработка ведомостей объемов работ (ВОР) на основе проектной документации и результатов обследования (формат согласно ГОСТ Р 21.1101-2013). - Разработка сметной документации в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), с использованием текущих ФЕР/ТЕР, индексов пересчета и данных поставщиков. Предоставить в формате Excel (форма ЛЭУ, 11 граф) и PDF. - Инструментальный контроль качества выполненных работ (геометрия пути, стрелки) с оформлением исполнительных схем и актов. Требования: ПТЭ, Инструкция по текущему содержанию пути ЦПТ-53. - Корректировка Паспорта путей необщего пользования АО «Коломенский завод» по итогам выполненных работ. Внести изменения в схему путей, характеристики (типы рельсов, шпал, стрелок, длины путей), ведомость искусственных сооружений (при наличии). Предоставить обновленный Паспорт в электронном (DWG, PDF) и бумажном виде (сброшюрованный альбом). Согласовать с ответственным за пути Заказчика. |
|  | Требования к материалам и оборудованию | Все применяемые материалы и изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении (если иное не согласовано Заказчиком), иметь сертификаты соответствия, паспорта качества и другие документы, подтверждающие их качество, соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и проектным решениям. - Рельсы: Тип Р65, ГОСТ Р 51685-2013. - Шпалы железобетонные: Тип Ш1-1, ГОСТ Р 54747-2011. - Стрелочные переводы: Тип Р65, марка 1/7 (проект ЛПТП.665121.103М), требования СТО РЖД 15.013-2021. - Брусья полимерные композитные: Соответствие ТУ производителя, согласованному с Заказчиком. - Щебень балластный: Гранитный, фракция 20-40 мм, ГОСТ 7392-2014, группа I по износостойкости. - Скрепления: КБ-65 или иные, соответствующие типу шпал и рельсов, ГОСТ Р 54747-2011 (Приложение). - Стыковые элементы (накладки, болты): ГОСТ 8191-2002, ГОСТ 16017-93. - ЛКМ: Лак битумный БТ-577 (ГОСТ 5631-79), Эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76). - Приоритет материалам российского производства. |
|  | Требования к производству работ | - Работы производить в соответствии с утвержденным ППР, требованиями действующих нормативных документов. - Обеспечить соблюдение технологии производства работ, гарантирующей требуемое качество и безопасность. - Производство работ осуществлять в условиях действующего предприятия, в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования и движения технологического транспорта, без остановки (или с минимально возможной по согласованию с Заказчиком остановкой) технологических процессов на территории предприятия. - Обеспечить геодезическое сопровождение СМР с выполнением исполнительных съемок. - Обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора и демонтированных материалов, не подлежащих дальнейшему использованию Заказчиком, в специально отведенные места по согласованию с Заказчиком. - Все технологические, планировочные, строительные и другие решения в процессе производства работ подлежат согласованию с Заказчиком |
| 1.11. | Требования к качеству и приемке работ | Все работы выполняются в строгом соответствии с: - Проектной и рабочей документацией (РД). - Правилами технической эксплуатации (ПТЭ). - Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути (ЦПТ-53). - Строительными нормами и правилами (СП 119.13330.2017, СП 34.13330.2012). - ГОСТами на материалы и работы. Осуществлять входной контроль поступающих материалов и конструкций. Проводить операционный контроль качества выполнения отдельных видов работ. Приемка скрытых работ оформляется актами по РД 11-02-2006. Приемка этапов и итоговая приемка работ проводится комиссией Заказчика с подписанием актов по формам КС-2, КС-3. Допустимые отклонения геометрических параметров пути и СП - в пределах норм, установленных ЦПТ-53. Подрядчик обязан устранить все выявленные дефекты и замечания за свой счет в согласованные сроки. Гарантийный срок на выполненные работы и уложенные материалы устанавливается не менее 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного реконструкцией объекта. |
| 1.12. | Требования к охране труда, промышленной и экологической безопасности | Работы проводятся с соблюдением: - Трудового кодекса РФ. - Правил безопасности при строительстве, ремонте и содержании железнодорожных путей необщего пользования (РД 32.150-2000). - Правил противопожарного режима в РФ. - ПУЭ - Экологических требований (ФЗ №7-ФЗ "Об охране окружающей среды"). Разработка и согласование с Заказчиком Проекта производства работ (ППР), включающего: - Схемы ограждения мест производства работ. - Организацию движения техники и пешеходов. - Мероприятия по безопасности при работе вблизи действующих коммуникаций. - График "окон" для безопасного производства путевых работ. - Мероприятия по утилизации отходов (демонтированные материалы, загрязненный балласт). Работы в ночное время - по отдельному согласованию. |
| 1.13. | Сроки выполнения работ | - Разработка Рабочей документации, сметных расчетов, детализированных ведомостей объемов работ и сметных расчетов: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора. - Разработка ППР: в течение 10 (десяти) рабочих дней после согласования сметной документации. - 60 календарных дней с момента передачи Подрядчику строительной площадки и получения всех необходимых разрешений для начала работ в условиях действующего предприятия. Срок уточняется в Проекте производства работ (ППР). - Корректировка Паспорта путей Предприятия: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента приемки Объекта в эксплуатацию. |
| 1.14. | Состав и порядок сдачи отчетной документации | Подрядчик предоставляет Заказчику: - Рабочую документацию (РД) в объеме, необходимом для производства работ. - Ведомости объемов работ (ВОР). - Сметную документацию (в т.ч. в формате ЛЭУ). - Исполнительные схемы и акты на скрытые работы. - Акты приемки этапов и итоговый акт (КС-2, КС-3). - Акт инструментального контроля геометрии пути после завершения работ. - Обновленный Паспорт путей необщего пользования АО «Коломенский завод» (согласованная электронная версия в DWG и PDF + 2 бумажных экземпляра). - Документация предоставляется на бумажном носителе (2 экз.) и в электронном виде (DWG, PDF, Excel, Word) на CD/DVD или флеш-накопителе. |
| 1.15. | Прочие условия | - Работы производятся на территории действующего промышленного предприятия. Подрядчик обязан соблюдать Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории предприятия Заказчика. - Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими работниками правил техники безопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. - Привлечение субподрядных организаций письменно согласовывать с Заказчиком. - Не допускать отклонений от настоящего Технического задания и утвержденного ППР без письменного согласования с Заказчиком. - Заказчик вправе осуществлять технический надзор за ходом и качеством выполнения работ. - Все материалы, образующиеся в результате демонтажа и не используемые в дальнейшем при реконструкции, являются собственностью Заказчика и передаются ему по акту, если иное не оговорено дополнительно. Порядок складирования и вывоза таких материалов согласовывается с Заказчиком - Любые изменения ТЗ оформляются Дополнительным соглашением к контракту. - Претензии по качеству работ, не соответствующих ТЗ и нормам, предъявляются в соответствии с контрактом и законодательством РФ. - Подрядчик несет ответственность за сохранность существующих коммуникаций и инфраструктуры Заказчика. |
|  | Требования к Подрядчику | - Наличие действующей выписки из реестра членов саморегулируемой организации (СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по соответствующим видам работ. - Наличие опыта выполнения аналогичных работ на железнодорожных путях необщего пользования промышленных предприятий. - Наличие квалифицированного персонала, аттестованного для выполнения работ на железнодорожных путях. - Наличие необходимых машин, механизмов, оборудования и инструмента. - * Соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ. |
| 1.16. | Приложения | - Схема участков пути и стрелочных переводов, подлежащих ремонту/замене. - Ведомость дефектов (результаты обследования). - Перечень заменяемых стрелочных переводов (марки, типы). - Форма Паспорта путей необщего пользования АО «Коломенский завод» (для корректировки). |
|  | Требования к нормативной документации | Выполняемые работы и оформляемая документация должны соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, включая, но не ограничиваясь: - СП 119.13330.2017 "Железные дороги колеи 1520 мм" (Актуализированная редакция СНиП 32-01-95). - СП 37.13330.2012 "Промышленный транспорт" (Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*). - "Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации" (Утверждены Приказом Минтранса России от 23.06.2022 N 250, в части, применимой к железнодорожным путям необщего пользования). - "Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути" (например, утвержденная распоряжением ОАО "РЖД" от 29.12.2012 N 2791р (ЦП-774) или иная актуальная, адаптированная для путей необщего пользования). - ГОСТ Р 51685-2013 "Рельсы железнодорожные. Общие технические условия". - ГОСТ Р 54747-2011 "Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия". - ГОСТ 7392-2014 "Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия". - ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (в части оформления исполнительной документации). - РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения". - Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ (если железнодорожные пути предприятия идентифицированы как ОПО). - Применимые внутренние стандарты, инструкции и регламенты АО «Коломенский завод». |