СОГЛАСОВАНО								      УТВЕРЖДАЮ
______________________ 						______________________
АО «Коломенский завод»    						АО «Коломенский завод»
______________________						______________________
«___» ____________2025г. 						«___» ____________2025г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по ремонту и замене железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО «Коломенский завод»
	№пп
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1.1.
	Основание для выполнения работ
	Решение АО «Коломенский завод» о необходимости ремонта и модернизации инфраструктуры путей необщего пользования. 

Результаты обследования текущего состояния пути (акты осмотра, ведомости дефектов).

Требования безопасности эксплуатации в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2003 № 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" и Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (утв. приказом Минтранса России от 21.12.2010 № 286).

	1.2.
	Местоположение объекта
	Российская Федерация, Московская область, г.Коломна, ул.Партизан д.42

	1.3.
	Наименование объекта 
	Ремонтно-восстановительные работы железнодорожного пути и стрелочных переводов АО «Коломенский завод»

	1.4.
	Назначение объекта 
	Железнодорожные пути необщего пользования на территории АО «Коломенский завод», предназначенные для обеспечения производственно-логистических процессов предприятия.

	1.5.
	Вид строительства
	Реконструкция пути и стрелочных переводов.

	1.6.
	Цель и источник финансирования
	1. Цель: Восстановление проектных геометрических параметров пути и стрелочных переводов, с оптимизацией осей и ординат устраиваемых путей и стрелочных переводов.
2. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения служебных тепловозов (массой до 141 т).
3. Устранение изношенных элементов верхнего строения пути (ВСП).
4. Приведение путевой инфраструктуры в соответствие с требованиями действующих нормативов.
Финансирование осуществляется за счет средств Заказчика.

	1.7.
	Заказчик
	АО «Коломенский Завод»

	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1.8.
	Стадийность работ
	· Разработка и согласование Проектно-сметной документации (ПСД).
· Подготовка Подрядчиком детализированных ведомостей объемов работ (на основе Приложения 1) и сметных расчетов, согласование с Заказчиком.
· Разработка и согласование Проекта производства работ (ППР).
· Выполнение строительно-монтажных работ (СМР).
· Подготовка и передача исполнительной документации.
· Корректировка технического паспорта железнодорожного хозяйства АО «Коломенский завод» по результатам выполненных работ.

	1.9.
	Исходные данные и условия производства работ
	Работы выполняются на территории действующего предприятия без остановки основного производства.

Движение по ремонтируемым путям приостанавливается на время производства работ по согласованному графику "окон".

Подрядчик обязан соблюдать Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме АО «Коломенский завод».

Наличие действующих инженерных коммуникаций в зоне работ. Мероприятия по защите/переустройству согласовывается с Заказчиком.

Климатические условия Московской области.

	1.10.
	Объемы работ
	Подрядчик обязан выполнить следующий комплекс работ:
Путевые работы:
· Демонтаж существующих рельсо-шпальной решетки (РШР) с выгрузкой и вывозом материалов (объем согласно ведомости) на указанные Заказчиком площадки на территории предприятия.
· Очистка действующих (существующих) путей, подлежащих ремонту и их межпутья от мусора и загрязненного балласта.
· Планировка и уплотнение земляного полотна вибротрамбовками (требования СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги", СП 119.13330.2017 "Железные дороги колеи 1520 мм").
· Замена балластной призмы из щебня гранитного фр. 20-40:
· Подготовительный слой (щебеночное основание) h=0.1 м.
· Основная балластная призма.
· Объемы согласно расчетам и СП 119.13330.2017.
· Укладка новых железобетонных шпал (тип Ш1-1 по ГОСТ Р 54747-2011 или аналог) со скреплениями КБ-65 (или иными, согласованными).
· Укладка новых рельсов Р65 длиной 12.5 м (требования ГОСТ Р 51685-2013 "Рельсы железнодорожные").
· Стыкование рельсов с использованием:
· Накладок Р65 (6-отверстных) по ГОСТ 8191-2002.
· Стыковых болтов в сборе по ГОСТ 16017-93 (модифицированных).
· Балластировка пути с последующей выправкой и рихтовкой.
· Выгрузка и вывоз демонтированных материалов (рельсы, шпалы, скрепления, загрязненный балласт) на расстояние до 2 км.
Работы по стрелочным переводам (СП):
· Демонтаж существующих стрелочных переводов (СПб/н 1/8, СП3 1/8, СП15 1/9, СП6 1/7, СПГ 1/7, СПВ 1/7, СПИ 1/7, СП33 1/7, СПИ 4/7 и др. – перечень уточняется по месту).
· Выемка грунта (загрязненного балласта) под основание СП.
· Уплотнение основания.
· Устройство балластного основания из щебня фр. 20-40.
· Монтаж полимерных композитных брусьев (требования СТО РЖД 15.013-2021 или ТУ производителя, согласованных).
· Сборка и монтаж новых стрелочных переводов типа Р65 марки 1/7 (проект ЛПТП.665121.103М) на полимерных композитных брусьях.
· Монтаж ручных переводных механизмов (флюгарок), запорных закладок, стрелочных закладок.
· Покраска элементов СП (лак битумный БТ-577, эмаль ПФ-115 – цвета согласно схеме Заводской СЦБ).
· Монтаж стыковых накладок и болтов.
· Балластировка, выправка и рихтовка СП.
· Вывоз демонтированных элементов СП, брусьев, балласта.
Дополнительные обязательные работы:
· Разработка Рабочей документации 
· Разработка ведомостей объемов работ (ВОР) на основе проектной документации и результатов обследования (формат согласно ГОСТ Р 21.1101-2013).
· Разработка сметной документации в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), с использованием текущих ФЕР/ТЕР, индексов пересчета и данных поставщиков. Предоставить в формате Excel (форма ЛЭУ, 11 граф) и PDF.
· Инструментальный контроль качества выполненных работ (геометрия пути, стрелки) с оформлением исполнительных схем и актов. Требования: ПТЭ, Инструкция по текущему содержанию пути ЦПТ-53.
· Корректировка Паспорта путей необщего пользования АО «Коломенский завод» по итогам выполненных работ. Внести изменения в схему путей, характеристики (типы рельсов, шпал, стрелок, длины путей), ведомость искусственных сооружений (при наличии). Предоставить обновленный Паспорт в электронном (DWG, PDF) и бумажном виде (сброшюрованный альбом). Согласовать с ответственным за пути Заказчика.


	
	Требования к материалам и оборудованию
	Все применяемые материалы и изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении (если иное не согласовано Заказчиком), иметь сертификаты соответствия, паспорта качества и другие документы, подтверждающие их качество, соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и проектным решениям.
· Рельсы: Тип Р65, ГОСТ Р 51685-2013.
· Шпалы железобетонные: Тип Ш1-1, ГОСТ Р 54747-2011.
· Стрелочные переводы: Тип Р65, марка 1/7 (проект ЛПТП.665121.103М), требования СТО РЖД 15.013-2021.
· Брусья полимерные композитные: Соответствие ТУ производителя, согласованному с Заказчиком.
· Щебень балластный: Гранитный, фракция 20-40 мм, ГОСТ 7392-2014, группа I по износостойкости.
· Скрепления: КБ-65 или иные, соответствующие типу шпал и рельсов, ГОСТ Р 54747-2011 (Приложение).
· Стыковые элементы (накладки, болты): ГОСТ 8191-2002, ГОСТ 16017-93.
· ЛКМ: Лак битумный БТ-577 (ГОСТ 5631-79), Эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76).
· Приоритет материалам российского производства.

	
	Требования к производству работ
	· Работы производить в соответствии с утвержденным ППР, требованиями действующих нормативных документов.
· Обеспечить соблюдение технологии производства работ, гарантирующей требуемое качество и безопасность.
· Производство работ осуществлять в условиях действующего предприятия, в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования и движения технологического транспорта, без остановки (или с минимально возможной по согласованию с Заказчиком остановкой) технологических процессов на территории предприятия.
· Обеспечить геодезическое сопровождение СМР с выполнением исполнительных съемок.
· Обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора и демонтированных материалов, не подлежащих дальнейшему использованию Заказчиком, в специально отведенные места по согласованию с Заказчиком.
· Все технологические, планировочные, строительные и другие решения в процессе производства работ подлежат согласованию с Заказчиком

	1.11.
	Требования к качеству и приемке работ
	Все работы выполняются в строгом соответствии с:
· Проектной и рабочей документацией (РД).
· Правилами технической эксплуатации (ПТЭ).
· Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути (ЦПТ-53).
· Строительными нормами и правилами (СП 119.13330.2017, СП 34.13330.2012).
· ГОСТами на материалы и работы.
Осуществлять входной контроль поступающих материалов и конструкций.
Проводить операционный контроль качества выполнения отдельных видов работ.
Приемка скрытых работ оформляется актами по РД 11-02-2006.
Приемка этапов и итоговая приемка работ проводится комиссией Заказчика с подписанием актов по формам КС-2, КС-3.
Допустимые отклонения геометрических параметров пути и СП - в пределах норм, установленных ЦПТ-53.
Подрядчик обязан устранить все выявленные дефекты и замечания за свой счет в согласованные сроки.
Гарантийный срок на выполненные работы и уложенные материалы устанавливается не менее 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного реконструкцией объекта.

	1.12.
	Требования к охране труда, промышленной и экологической безопасности
	Работы проводятся с соблюдением:
· Трудового кодекса РФ.
· Правил безопасности при строительстве, ремонте и содержании железнодорожных путей необщего пользования (РД 32.150-2000).
· Правил противопожарного режима в РФ.
· ПУЭ
· Экологических требований (ФЗ №7-ФЗ "Об охране окружающей среды").

Разработка и согласование с Заказчиком Проекта производства работ (ППР), включающего:
· Схемы ограждения мест производства работ.
· Организацию движения техники и пешеходов.
· Мероприятия по безопасности при работе вблизи действующих коммуникаций.
· График "окон" для безопасного производства путевых работ.
· Мероприятия по утилизации отходов (демонтированные материалы, загрязненный балласт).
Работы в ночное время - по отдельному согласованию.

	1.13.
	Сроки выполнения работ 
	· Разработка Рабочей документации, сметных расчетов, детализированных ведомостей объемов работ и сметных расчетов: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора. 
· Разработка ППР: в течение 10 (десяти) рабочих дней после согласования сметной документации.
· 60 календарных дней с момента передачи Подрядчику строительной площадки и получения всех необходимых разрешений для начала работ в условиях действующего предприятия. Срок уточняется в Проекте производства работ (ППР). 
· Корректировка Паспорта путей Предприятия: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента приемки Объекта в эксплуатацию.

	1.14.
	Состав и порядок сдачи отчетной документации
	Подрядчик предоставляет Заказчику:

· Рабочую документацию (РД) в объеме, необходимом для производства работ.
· Ведомости объемов работ (ВОР).
· Сметную документацию (в т.ч. в формате ЛЭУ).
· Исполнительные схемы и акты на скрытые работы.
· Акты приемки этапов и итоговый акт (КС-2, КС-3).
· Акт инструментального контроля геометрии пути после завершения работ.
· Обновленный Паспорт путей необщего пользования АО «Коломенский завод» (согласованная электронная версия в DWG и PDF + 2 бумажных экземпляра).
· Документация предоставляется на бумажном носителе (2 экз.) и в электронном виде (DWG, PDF, Excel, Word) на CD/DVD или флеш-накопителе.


	1.15.
	Прочие условия
	· Работы производятся на территории действующего промышленного предприятия. Подрядчик обязан соблюдать Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории предприятия Заказчика.
· Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими работниками правил техники безопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
· Привлечение субподрядных организаций письменно согласовывать с Заказчиком.
· Не допускать отклонений от настоящего Технического задания и утвержденного ППР без письменного согласования с Заказчиком.
· Заказчик вправе осуществлять технический надзор за ходом и качеством выполнения работ.
· Все материалы, образующиеся в результате демонтажа и не используемые в дальнейшем при реконструкции, являются собственностью Заказчика и передаются ему по акту, если иное не оговорено дополнительно. Порядок складирования и вывоза таких материалов согласовывается с Заказчиком
· Любые изменения ТЗ оформляются Дополнительным соглашением к контракту.
· Претензии по качеству работ, не соответствующих ТЗ и нормам, предъявляются в соответствии с контрактом и законодательством РФ.
· Подрядчик несет ответственность за сохранность существующих коммуникаций и инфраструктуры Заказчика.

	
	Требования к Подрядчику
	· Наличие действующей выписки из реестра членов саморегулируемой организации (СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по соответствующим видам работ.
· Наличие опыта выполнения аналогичных работ на железнодорожных путях необщего пользования промышленных предприятий.
· Наличие квалифицированного персонала, аттестованного для выполнения работ на железнодорожных путях.
· Наличие необходимых машин, механизмов, оборудования и инструмента.
· * Соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ.

	1.16.
	Приложения
	· Схема участков пути и стрелочных переводов, подлежащих ремонту/замене.

· Ведомость дефектов (результаты обследования).

· Перечень заменяемых стрелочных переводов (марки, типы).

· Форма Паспорта путей необщего пользования АО «Коломенский завод» (для корректировки).

	
	Требования к нормативной документации
	Выполняемые работы и оформляемая документация должны соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, включая, но не ограничиваясь:
· СП 119.13330.2017 "Железные дороги колеи 1520 мм" (Актуализированная редакция СНиП 32-01-95).
· СП 37.13330.2012 "Промышленный транспорт" (Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*).
· "Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации" (Утверждены Приказом Минтранса России от 23.06.2022 N 250, в части, применимой к железнодорожным путям необщего пользования).
· "Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути" (например, утвержденная распоряжением ОАО "РЖД" от 29.12.2012 N 2791р (ЦП-774) или иная актуальная, адаптированная для путей необщего пользования).
· ГОСТ Р 51685-2013 "Рельсы железнодорожные. Общие технические условия".
· ГОСТ Р 54747-2011 "Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия".
· ГОСТ 7392-2014 "Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия".
· ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (в части оформления исполнительной документации).
· РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения".
· Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ (если железнодорожные пути предприятия идентифицированы как ОПО).
· Применимые внутренние стандарты, инструкции и регламенты АО «Коломенский завод».
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