## КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД
РЕЕСТР МВМ и прочего | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-ijaHC_1nSLrAP_ATNwoOGPxRQfzpKTJ/edit?gid=1355666371#gid=1355666371
| Наименование контрагента | № и дата договора (+ссылка на сканы и док-ты должн. осмотрит.) | Срок действия договора (выполнения работ) | Комментарии | Наличие оригинала | Предмет договора /дс | Цена договора / спецификации | КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | закрыто работ на сумму | остаток к выполнению
ДОГОВОРЫ КиКГЕОСТРОЙ
К-жд переезды | АО "Коломенский завод" | 1 от 20.06.2024 | до исполнения Сторронами своих обязательств (по графику - 10.07.2024) | есть гарантийное письмо от 20.06.2024 | + | ГЕНПОДРЯД: Работы по ремонту аварийных переездов ЖД путей № 8 (пути №1 и №2), б/н (путь №1) у ЛСЦ, инв. №460000594 и ремонту аварийного переезда ЖД путей № 30 у ЖДЦ, инв.№ 460000595 | 10 157 214,77 (см. ДС № 1) | стейкхолдеры: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gagbosvU7DWIrumf-vL379MVMjHeEAY_/edit?gid=1344969104#gid=1344969104; https://www.kolomnadiesel.com/contacts/ | 10157214.77 | 0
К-жд переезды |  | ДС № 1 от 09.07.2024 к дог. 1 от 20.06.2024 | по графику - до 22.08.2024 |  | + | Корректировка стоимости (в части ремонта аварийного переезда ЖД путей № 30 у ЖДЦ, инв.№ 460000595); продление сроков
К-ремонт СП12 | АО "Коломенский завод" | 2 от 10.07.2024 | 28.12.2024 | есть гарантийное письмо от 10.07.2024 | + | ГЕНПОДРЯД: Работы по объекту "Ремонт СП12 - Электрифицированный путь у ЛСЦ" | 26594966.93 |  | 26594966.93 | 0
К- ремонт пути № 3 (СП24-СП35) | АО "Коломенский завод" | 3 от 12.07.2024 | 2024-12-25 | есть гарантийное письмо от 12.07.2024 | + | ГЕНПОДРЯД: Работы по объекту "Ремонт пути № 3 от СП 24 до СП 35" | 29206115.32 |  | 29206115.31 | 0.01
К-экспертиза | АО "Коломенский завод" | 4 от 14.10.2024 | 34 раб. дня |  | + | ГЕНПОДРЯД: проведение технической экспертизы путей необщего пользования для АО «Коломенский завод» | 1872128 |  | 1872128 | 0
ДОГОВОРЫ КиКГЕОСТРОЙ-ШЕЛЛРОКК
К-Ш жд переезды | ООО "ШЕЛЛРОКК" | КЗ/20-06-П от 20.06.2024 | до исполнения Сторронами своих обязательств (по графику - 10.07.2024) |  | + | ПОДРЯД Работы по ремонту аварийных переездов ЖД путей № 8 (пути №1 и №2), б/н (путь №1) у ЛСЦ, инв. №460000594 и ремонту аварийного переезда ЖД путей № 30 у ЖДЦ, инв.№ 460000595 | 9 750 926,18 (см. ДС № 1) |  | 9750926.18 | 0
|  | ДС № 1 от 09.07.2024 к дог. КЗ/20-06-П от 20.06.2024 | по графику - до 22.08.2024 |  | + | Корректировка стоимости (в части ремонта аварийного переезда ЖД путей № 30 у ЖДЦ, инв.№ 460000595); продление сроков
К-Ш жд ремонт СП12 | ООО "ШЕЛЛРОКК" | КЗ/10-07-П от 10.07.2024 | 2024-12-28 |  | + | ПОДРЯД: Работы по объекту "Ремонт СП12 - Электрифицированный путь у ЛСЦ" | 26329017.25 |  | 26329017.25 | 0
К-Ш- ремонт пути № 3 (СП24-СП35) | ООО "ШЕЛЛРОКК" | КЗ/12-07-П от 12.07.2024 | 2024-12-25 |  | + | ПОДРЯД: Работы по объекту "Ремонт пути № 3 от СП 24 до СП 35" | 28914054.42 |  | 28914054.42 | 3.7253e-09
К-Ш экспертиза | ООО "ШЕЛЛРОКК" | КЗ/14-10-П от 14.10.2024 | 34 раб. дня |  | + | ПОДРЯД: проведение технической экспертизы путей необщего пользования для АО «Коломенский завод» | 1778521.6 |  | 1778521.6 | -2.3283e-10
ДОГОВОРЫ ШЕЛЛРОКК (СУБПОДРЯД)
Ш-жд переезды | ООО "ЭлектроЭнергетика" | КЗ/20-06-СП1 от 20.06.2024 | до исполнения Сторронами своих обязательств (по графику - 10.07.2024) |  | + | СУБПОДРЯД Работы по ремонту аварийных переездов ЖД путей № 8 (пути №1 и №2), б/н (путь №1) у ЛСЦ, инв. №460000594 и ремонту аварийного переезда ЖД путей № 30 у ЖДЦ, инв.№ 460000595 | 4 041 453,47 (см. ДС № 1) |  | 4041453.47 | 4.6566e-10
Ш-жд переезды |  | ДС № 1 от 09.07.2024 к КЗ/20-06-СП1 от 20.06.2024 | по графику - до 22.08.2024 |  | + | Корректировка стоимости (в части ремонта аварийного переезда ЖД путей № 30 у ЖДЦ, инв.№ 460000595); продление сроков
Ш-жд переезды
Ш-ремонт СП12 | ООО "ЭлектроЭнергетика" | КЗ/10-07-СП1 от 10.07.2024 | 2024-12-28 |  | + | СУБПОДРЯД: Работы по объекту "Ремонт СП12 - Электрифицированный путь у ЛСЦ" | 8174112 |  | 8174112 | 0
Ш-ремонт СП12
Ш- ремонт пути № 3 (СП24-СП35) | ООО "ЭлектроЭнергетика" | КЗ/12-07-СП1 от 12.07.2024 | 2024-12-25 |  | + | СУБПОДРЯД: Работы по объекту "Ремонт пути № 3 от СП 24 до СП 35" | 9 229 307,00 (см ДС 1 |  | 9229307 | 0
| ООО "ЭлектроЭнергетика" | ДС № 1 от 04.12.2024 к КЗ/12-07-СП1 от 12.07.2024 |  |  | + | корректировка цены договора
Ш- ремонт пути № 3 (СП24-СП35)
Ш-экспертиза | ООО "ЭлектроЭнергетика" | КЗ/14-10-СП1 от 14.10.2024 | 10 раб. дней |  | + | СУБПОДРЯД: выполнению работ по разработке и обратной засыпке грунта в межшпальном пространстве на объекте: Железнодорожный путь необщего пользования, примыкающий к станции Голутвин Московской ж.д., для АО «Коломенский завод» | 300000.36 |  | 300000.36 | 0
Ш-экспертиза | ООО «СЦ Желдортранс» | КЗ/14-10-СП2 от 14.10.2024 | 34 раб. дня |  | + | СУБПОДРЯД: проведение технической экспертизы путей необщего пользования для АО «Коломенский завод» | 932000 | без ндс (УСН) | 932000 | 0
Ш-экспертиза
ДОГОВОРЫ ШЕЛЛРОКК (ПОСТАВКА)
| АО «А.Миллер» | 011123/П-82 от 01.11.2023 | до 31.12.2024 | жд переезды | + | поставка резиножелезобетонного настила и упоров для настила (приложение от 17.06.2024), резинокордовый настил (прил. от 08.07.2024), балка (прил. от 09.07.2024); резинокорд и балка (прил. от 24.07.2024); плиты (прил. от 18.09.2024) | 3459200
| АО «НТПК» | 0813-07-23 от 10.08.2023 | продлен до 31.12.2025 | жд переезды | + | поставка рельсошпальной продукции (спец.7) | 372911.9
|  |  |  | ремонт пути № 3 (СП24-СП35) | + | поставка рельсошпальной продукции (спец.8) | 11267928
| ООО «ЖДР» | 78-ЖДР-23 от 10.11.2023 | продлен до 31.12.2025 | ремонт СП12 и ремонт пути № 3 (СП24-СП35) | + | поставка рельсошпальной продукции (спец.2 ) | 992304.84
| ООО "ВСП74" | 1324АА от 28.11.2024 | до 31.12.2025 с автом. пролонгацией |  | + | поставка материалов верхнего строения пути - спец.1 | 397 348,00
[5 empty] | + | поставка материалов верхнего строения пути - спец.2 | 12839647.01

## ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА
Наименование контрагента:
ИНН:
Дата проверки
Выпсика из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
https://egrul.nalog.ru/index.html
Дата создания
Размер уставного капитала
Наличие судебных исков
https://kad.arbitr.ru/
Проверка контрагента
https://pb.nalog.ru/search.html#
https://www.audit-it.ru/contragent/
Государственный информационный ресурс бухгалтерской финансовой отчетности
https://npchk.nalog.ru/ (проверка идентификационных реквизитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по данным ЕГРН - проверка корректности заплнения счетов-фактур)
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
https://rmsp.nalog.ru/index.html
Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности
https://fedresurs.ru/
https://bankrot.fedresurs.ru/
Банк данных исполнительных производств
https://fssp.gov.ru/iss/ip/
Реестр недобросовестных поставщиков
https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/search/results.html
Отсутствие уведомлений о принятии решения о ликвидации ЮЛ , о формировании ликвидационной комиссии, назначении ликвидатора, о составлении промежуточного ликвидационного баланса, заявления о ликвидации
https://service.nalog.ru/uwsfind.do
По этой ссылке - Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации
Отсутствие сведений об ИП/исполнительном органе ЮЛ в реестре дисквалифицированных лиц
https://service.nalog.ru/disqualified.do
Отсутствие сведений о задолженности по уплате налогов и/или не представлении налоговой отчетности более года (Сервис "Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года" выведен из эксплуатации. Информация доступна в сервисе "Прозрачный бизнес".)
https://service.nalog.ru/zd.do
Наличие фактического офиса, визит в офис
КОНТРАГЕНТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ:
01. Карточка организации с банковскими реквизитами.
02. Свидетельство ОГРН / лист записи егрюл
03. Свидетельство ИНН
04. Протокол Общего собрания (совета директоров) / Решение о создании
05. Устав организации
06.-07. Протокол Общего собрания (совета директоров) / Решение и приказ о назначении руководителя (+продление полномочий)
08. Паспорт руководителя
Проверка паспорта (ссылка на сайт МВД)
09. Приказ о назначении главного бухгалтера
10. Доверенность на право заключения договора (в случае, если договор подписывает любое другое лицо, помимо руководителя)
Проверка нотариальной доверенности
https://www.reestr-dover.ru/
11. Приказы/доверенности на лиц, уполномоченных подписывать счета-фактуры от имени руководителя и главного бухгалтера
12. Документ, подтверждающий нахождение организации по юридическому и фактическому адресу (свидетельство о праве собственности на помещение, договор аренды/субаренды)
13.-14. Выписка из СРО, Лицензии на право осуществления деятельности, разрешительная документация на поставляемую продукцию (если применимо)
проверка на сайтах лицензирующих органов
запрос выписки СРО с сайта НОСТРОЙ
запрос выписки СРО с сайта НОПРИЗ
15. Бухгалтерская отчетность (с отметкой налогового органа о принятии) за последние три года
16. Копии деклараций за последние три года и последний отчетный период (с отметкой налогового органа о принятии)
по НДС
по налогу на прибыль
17. Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам
18. Среднесписочная численность (1я страница РСВ на последнюю отчетную дату)
19. Кадровая справка (Количество персонала, привлекаемого для выполнения работ, с указанием должностей (фактический кадровый состав).
20. Справка о наличии МТР (Перечень спецтехники, оборудования, инструмента, используемых при выполнении работ (применимо для субподрядных договоров).)
21. Презентация о компании (при наличии).
22. Для договоров аренды спецтехники: документы на технику и экипаж
22. Для договоров на утилизацию отходов - договоры с полигонами
23. Референс (опыт)