## Путь 11
путь 11
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во путь 11 | Кол-во путь 11 (ВДЦ) | Сп12-СП126 (110.44 м) | СП126-тупик (105.87м) | Поставлено на 18.07 | Остаток поставки | давальческий материал от Заказчика | Кол-во путь 3
1 | Рельсы РП65 ДТ350 L=12.5 м (35 шт.) | шт | 35 | 35 | 18 | 17 | 15 | 20 | 0 | 40
2 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт | шт | 200 | 398 | 204 | 194 | 50 | 150 | 148 | 460 | срок поставки 3 недели
3 | Накладка 1Р-65 (справочно 72 шт.) | шт | 72 | 72 | 37 | 35 | 72 | 0 | 0 | 84
4 | Подкладка КБ-65 (справочно 796 шт.) | шт | 796 | 796 | 405 | 391 | 796 | 0 | 0 | 920
5 | Болт стыковой М27х160 в сборе (справочно 216 шт.) | шт | 216 | 216 | 110 | 106 | 216 | 0 | 0 | 252
6 | Прокладка подрельсовая ЦП-143 | шт | 796 | 796 | 405 | 391 | 796 | 0 | 0 | 920
7 | Прокладка ЦП-328 | шт | 796 | 796 | 405 | 391 | 796 | 0 | 0 | 920
8 | Болт клеммный М22х75 в сборе (справочно 1592 шт.) | шт | 1592 | 1592 | 810 | 782 | 1592 | 0 | 0 | 1840
9 | Болт закладной М22х175 в сборе (справочно 1592 шт.) | шт | 1592 | 1592 | 810 | 782 | 1592 | 0 | 0 | 1840
10 | Подкладка СД-50 (справочно 116 шт.) | шт | 116 | 116 | 58 | 58 | 116 | 0 | 0 | 0
11 | Подкладка СД-65 (справочно 104 шт.) | шт | 104 | 104 | 52 | 52 | 104 | 0 | 0 | 0
12 | Прокладка ОП 68-74 | шт | 116 | 116 | 58 | 58 | 116 | 0 | 0 | 0
13 | Прокладка ЦП-362 | шт | 104 | 104 | 52 | 52 | 104 | 0 | 0 | 0
14 | Костыль путевой 16х16х165 (справочно 1248 шт.) | шт | 1248 | 1248 | 624 | 624 | 1248 | 0 | 0 | 0
15 | Шуруп путевой М24х170 (справочно 834 шт.) | шт | 834 | 834 | 417 | 417 | 834 | 0 | 0 | 0
16 | Брус переводной Б2-2 | компл | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
17 | Брус ж/б переводной пр.2769 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
18 | Закладка запорная в сборе | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4

## Путь 3
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставлено на 18.07 | Остаток
1 | Рельсы РП65 ДТ350 L=12.5 м (40 шт.) | шт | 40 | 0 | 40
2 | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт | шт | 460 | 0 | 460
3 | Накладка 1Р-65 (справочно 84 шт.) | шт | 84 | 0 | 84
4 | Подкладка КБ-65 (справочно 920 шт.) | шт | 920 | 0 | 920
5 | Болт стыковой М27х160 в сборе (справочно 252 шт.) | шт | 252 | 0 | 252
6 | Прокладка подрельсовая ЦП-143 | шт | 920 | 0 | 920
7 | Прокладка ЦП-328 | шт | 920 | 0 | 920
8 | Болт клеммный М22х75 в сборе (справочно 1840 шт.) | шт | 1840 | 0 | 1840
9 | Болт закладной М22х175 в сборе (справочно 1840 шт.) | шт | 1840 | 0 | 1840