В ходе анализа сметной документации по проекту установлено, что по ряду позиций, таких как кабельная продукция, лотки и светильники, возможно снижение стоимости за за счёт применения альтернативных производителей. Однако при этом обращает на себя внимание, заниженный уровень сметной стоимости строительно-монтажных работ, который не покрывает всех затрат, необходимых для качественного выполнения проекта.

К примеру, укладка кабеля по лоткам и трубам на различных высотах до 50 м по сметам оценена ниже рыночной стоимости за погонный метр, при том что для выполнения этих работ потребуется применение подъёмных механизмов и специализированной техники. Дополнительно следует учитывать затраты на доставку материалов и персонала, проживание сотрудников на удалённой площадке, а также сложности, связанные с отсутствием необходимой инфраструктуры. Все эти расходы в текущей сметной стоимости не соответствуют рыночной стоимости.

Проект планируется к реализации в условиях отсутствующей строительной готовности, что, по предварительной оценке, может привести к значительному увеличению сроков производства работ, что повлечет дополнительные накладные расходы для исполнителя.

Так же существует необходимость в закупке всего объёма материалов с организацией складов для хранения, чтобы избежать их удорожания в будущем.

Учитывая объём и сложность предстоящих работ, потребуется привлечение нескольких подрядных организаций для одновременного выполнения различных задач на объекте. Это позволит обеспечить равномерную загрузку и соблюдение графика, несмотря на возможные логистические и организационные сложности.

На основании вышеизложенного считаю необходимым отметить, что в рамках текущей сметной стоимости реализовать данный проект в установленные сроки и с требуемым качеством не представляется возможным.