В ходе анализа сметной документации по проекту установлено, что по ряду позиций, таких как кабельная продукция, лотки и светильники, возможно снижение стоимости за за счёт применения альтернативных производителей. Однако при этом обращает на себя внимание, заниженный уровень сметной стоимости строительно-монтажных работ, который не покрывает всех затрат, необходимых для качественного выполнения проекта.
К примеру, укладка кабеля по лоткам и трубам на различных высотах до 50 м по сметам оценена ниже рыночной стоимости за погонный метр, при том что для выполнения этих работ потребуется применение подъёмных механизмов и специализированной техники. Дополнительно следует учитывать затраты на доставку материалов и персонала, проживание сотрудников на удалённой площадке, а также сложности, связанные с отсутствием необходимой инфраструктуры. Все эти расходы в текущей сметной стоимости не соответствуют рыночной стоимости.
Проект планируется к реализации в условиях отсутствующей строительной готовности, что, по предварительной оценке, может привести к значительному увеличению сроков производства работ, что повлечет дополнительные накладные расходы для исполнителя. 
Так же существует необходимость в закупке всего объёма материалов с организацией складов для хранения, чтобы избежать их удорожания в будущем.
Учитывая объём и сложность предстоящих работ, потребуется привлечение нескольких подрядных организаций для одновременного выполнения различных задач на объекте. Это позволит обеспечить равномерную загрузку и соблюдение графика, несмотря на возможные логистические и организационные сложности.
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