Рабочая документация https://e-cloud.eurochem.ru/s/QyRwk9aXrYNaxbL

Пароль:  vJwFcWafKe

Список работ (рабочая документация) и сроки выполнения.

| # п. | # Наименование раздела рабочей документации | # Шифр рабочей документации | # Срок выполнения работ-начало | # Срок выполнения работ-окончание | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Внутриплощадочные сети электроснабжения. Система бесперебойного гарантированного электроснабжения | 1632-2021-00-ЭС1.СУБ | 18.09.2025 | 26.11.2025 | Поставка оборудования, материалов и монтажные работы силами Подрядчика в объеме 100%, в полном соответствии с рабочей документацией, утверждёнными нормативно-технической документацией, рекомендациями заводов-изготовителей оборудования материалов. Наладка не входит в объем работы Подрядчика |
| # 2 | # Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Тоннель. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ЭОМ | 31.08.2025 | 29.09.2025 |  |
| # 3 | # Конвейерная галерея №1. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | 1632-2021-2.1.1-ЭОМ | 28.08.2025 | 01.10.2025 |  |
| # 4 | # Конвейерная галерея №2 и конвейерная галерея №7. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 1-7 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ1 | 10.12.2025 | 11.01.2026 |  |
| # 5 | # Конвейерная галерея №2 и конвейерная галерея №7. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 8-14 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ2 | 13.12.2025 | 19.01.2026 |  |
| # 6 | # Конвейерная галерея №2 и конвейерная галерея №7. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 15-23 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ3 | 13.12.2025 | 22.01.2026 |  |
| # 7 | # Конвейерная галерея №3. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | 1632-2021-2.1.3-ЭОМ | 29.10.2025 | 07.12.2025 |  |
| # 8 | # Конвейерная галерея №4. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | 1632-2021-2.1.4-ЭОМ | 15.06.2025 | 11.07.2025 |  |
| # 9 | # Конвейерная галерея №5. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | 1632-2021-2.1.5-ЭОМ | 04.10.2025 | 26.10.2025 |  |
| # 10 | # Конвейерная галерея №11. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | 1632-2021-2.1.11-ЭОМ | 02.03.2026 | 25.03.2026 |  |
| # 11 | # Конвейерная галерея №12. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | 1632-2021-2.1.12-ЭОМ | 02.03.2026 | 25.03.2026 |  |
| # 12 | # Пересыпная станция № 1. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | 1632-2021-2.2.1-ЭОМ | 31.08.2025 | 08.11.2025 |  |
| # 13 | # Пересыпная станция № 2. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | 1632-2021-2.2.2-ЭОМ | 31.08.2025 | 08.11.2025 |  |
| # 14 | # Пересыпная станция № 3. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | 1632-2021-2.2.3-ЭОМ | 20.08.2025 | 19.10.2025 |  |
| # 15 | # Пересыпная станция №4, конвейерная галерея №6. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ЭОМ | 28.10.2025 | 22.12.2025 |  |
| # 16 | # Пересыпная станция №5. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | 1632-2021-2.2.5-ЭОМ | 09.12.2025 | 01.02.2026 |  |
| # 17 | # Пересыпная станция №6. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | 1632-2021-2.2.6-ЭОМ | 01.04.2026 | 28.04.2026 |  |
| # 18 | # Приводная станция. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | 1632-2021-2.2.7-ЭОМ | 30.07.2025 | 02.09.2025 |  |
| # 19 | # Крытый склад № 1. Силовое оборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | 1632-2021-3.1-ЭОМ | 06.01.2026 | 25.01.2026 |  |
| # 20 | # Крытый склад № 1. Система электрического обогрева водостоков | 1632-2021-3.1-СЭО | 06.01.2026 | 25.01.2026 |  |
| # 21 | # Крытый склад № 2. Силовое оборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | 1632-2021-3.2-ЭОМ | 15.08.2026 | 09.11.2026 |  |
| # 22 | # Ангар для хранения ТМЦ. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | 1632-2021-3.4-ЭОМ | 24.11.2025 | 21.12.2025 |  |
| # 23 | # Здание КПП со спецпроходной. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | 1632-2021-8.4-ЭОМ | 18.09.2025 | 26.10.2025 |  |