Приложение № 3

К Договору №

Календарный график производства работ

| Наименование | Начало | Окончание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Электро-монтажные работы |  |  |  |
| 1. Железнодорожный грузовой фронт |  |  |  |
| 1.1 Станция разгрузки вагонов | 08.09.2025 | 31.12.2025 | Поставка оборудования и основных материалов силами Заказчика в соответствии с перечнем давальческого материала. Поставка вспомогательных материалов и монтажные работы выполняются силами Подрядчика в соответствии с ведомостью объемов работ, утвержденными локально-сметным расчетами, конструкторской документацией, утверждённой нормативно-технической документацией, рекомендациями Поставщика оборудования RHM. Наладка не входит в объем работы Подрядчика |
| 1.2 Здание трансбордера | 05.07.2025 | 04.12.2025 |  |
| 2.1 Конвейерные сооружения |  |  |  |
| 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1 | 26.10.2025 | 18.12.2025 |  |
| 2.1.1 Конвейерная галерея №1 | 26.10.2025 | 24.12.2025 |  |
| 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7 | 15.10.2025 | 31.12.2025 |  |
| 2.1.3 Конвейерная галерея №3 | 15.11.2025 | 15.12.2025 |  |
| 2.1.4 Конвейерная галерея №4 | 29.08.2025 | 20.10.2025 |  |
| 2.1.5 Конвейерная галерея №5 | 10.11.2025 | 14.01.2026 |  |
| 2.1.6 Конвейерная галерея №6 | 18.12.2025 | 28.12.2025 |  |
| 2.1.8 Конвейерная галерея №8 | 25.01.2026 | 19.01.2026 |  |
| 2.1.9 Конвейерная галерея №9 | 26.06.2025 | 09.08.2025 |  |
| 2.1.10 Конвейерная галерея №10 | 02.06.2025 | 04.08.2025 |  |
| 2.1.12 Конвейерная галерея №12 | 24.04.2026 | 04.05.2026 |  |
| 2.2 Пересыпные и приводные станции |  |  |  |
| 2.2.1 Пересыпная станция №1 | 06.10.2025 | 31.12.2025 |  |
| 2.2.2 Пересыпная станция №2 | 30.08.2025 | 21.10.2025 |  |
| 2.2.3 Пересыпная станция №3 | 10.08.2025 | 20.08.2025 |  |
| 2.2.4 Пересыпная станция №4 | 18.10.2025 | 28.10.2025 |  |
| 2.2.5 Пересыпная станция №5 | 26.12.2025 | 26.12.2025 |  |
| 2.2.6 Пересыпная станция №6 | 28.03.2026 | 07.04.2026 |  |
| 2.2.7 Приводная станция (ПрС) | 01.11.2025 | 31.12.2025 |  |
| 3. Грузовые склады |  |  |  |
| 3.1 Крытый склад №1 | 07.09.2025 | 17.11.2025 |  |
| 3.2 Крытый склад №2 | 04.10.2026 | 21.12.2026 |  |
| 3.3.1 Склад купольного типа №1 | 31.05.2025 | 22.09.2025 |  |
| 3.3.2 Склад купольного типа №2 | 31.05.2025 | 22.09.2025 |  |
| 3.3.3 Склад купольного типа №3 | 31.05.2025 | 28.08.2025 |  |
| 3.3.4 Склад купольного типа №4 | 31.05.2025 | 22.09.2025 |  |
| 3.3.5 Склад купольного типа №5 | 31.05.2025 | 22.09.2025 |  |
| 3.3.6 Склад купольного типа №6 | 31.05.2025 | 22.09.2025 |  |
| 3.3.7 Склад купольного типа №7 | 31.05.2025 | 22.09.2025 |  |
| 3.3.8 Склад купольного типа №8 | 31.05.2025 | 22.09.2025 |  |
| 3. Судопогрузочные машины |  |  |  |
| Монтаж Судопогрузочная машина СПМ №1 | 01.10.2025 | 15.12.2025 |  |
| Монтаж Судопогрузочная машина СПМ №2 | 01.10.2025 | 15.12.2025 |  |
| Монтаж Судопогрузочная машина СПМ №3 | 01.10.2025 | 15.12.2025 |  |