О невозможности реализации проекта в рамках текущей сметной стоимости
В рамках подготовки предложения по проекту [указать наименование] наша команда провела комплексный анализ проектной и сметной документации, а также выполнила детальную проработку с поставщиками и подрядными организациями.

По результатам данной работы сообщаем следующее.
1. Общие выводы по смете
[bookmark: _GoBack]• В целом сметная стоимость проекта включает ряд технически обоснованных решений, однако по ряду позиций она существенно занижена относительно реальных условий выполнения работ.
• При этом частичная оптимизация возможна за счёт:
  - применения аналогов материалов,
   - пересмотра технических решений — в пределах допустимых норм.
2. Строительно-монтажные работы — критическая зона
В ходе анализа сметной документации по проекту установлено, что по ряду позиций (кабельная продукция, лотки, светильники) возможно снижение стоимости за счёт применения альтернатив и получения скидок.

Однако особенно важным является то, что стоимость строительно-монтажных работ не покрывает необходимых ресурсов и затрат.
Пример:
• Согласно сметам, укладка кабеля на высотах до 50 метров оценивается в 65 рублей за погонный метр.
• Фактически это требует:
  - применения подъёмной техники,
  - организации доставки и проживания персонала,
  - выполнения работ на удалённой площадке без базовой инфраструктуры.

Это приводит к существенным логистическим и техническим сложностям, которые не отражены в сметной стоимости.
3. Дополнительные обстоятельства реализации
• Проект планируется к реализации в условиях отсутствующей строительной готовности, что объективно увеличивает сроки выполнения и накладные расходы.
• Возникает необходимость заранее закупить полный объем материалов и организовать складское хранение для исключения ценовых колебаний.
• Для осуществления такой закупки потребуется значительный аванс, что влечёт за собой:
  - увеличение затрат на оформление банковской гарантии,
  - дополнительные расходы на организацию склада и хранение материалов в течение длительного периода до их использования.
• Для соблюдения графика потребуется одновременное участие нескольких подрядчиков, что ведёт к росту организационных и координационных затрат.
4. Итоговое заключение
Учитывая:
• специфику удалённой площадки,
• ресурсную насыщенность работ,
• логистические сложности,
• и значительный объём сопутствующих расходов —

реализация проекта в рамках текущей сметной стоимости невозможна без риска нарушения сроков и качества исполнения.
5. Заключение
Наша команда подтверждает готовность к дальнейшему участию в проектах, где предусмотрен реалистичный баланс между техническими требованиями, сроками и бюджетом.

