## Лист1
№№ | Объект строительства | Масса, в т | Дата начала работ | Срок выполнения работ | текущий статус по металлу
1 | Пересыпная станция №1 1632-2021-2.2.1-КМ | 133.3 | 2025-08-01 | не более 45 календарных дней | Металл на площадке - нужно проверять, часть металла в черне, по метизам не понятно
2 | Пересыпная станция №5 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КМ | 219.8 | 2025-08-01 | не более 45 календарных дней | металл на изготовлении, потом ещё покраска
3 | Пересыпная станция №6 1632-2021-2.2.6-КМ | 77.8 | с 01.09.2025 | не более 30 календарных дней
4 | Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Основные конструкции. 1632-2021-1.1, 1.2-КМ1 | 375.4 | с 01.08.2025 | не более 60 календарных дней | металл на площадке, по метизам вопрос
5 | Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Второстепенные конструкции 1632-2021-1.1, 1.2-КМ2 | 42.8 | с 01.09.2025 | не более 30 календарных дней | металл на площадке, по метизам вопрос
6 | Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Этажерка аспирационной установки 1632-2021-1.1, 1.2-КМ3 | 94.4 | с 01.09.2025 | не более 30 календарных дней | металл на площадке, по метизам вопрос
7 | Конвейерная галерея 6 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КМ изм.3 1632-2021-2.2.4,2.1.6-КМ | 212 | с 01.08.2025 | не более 45 календарных дней | металл на изготовлении, потом ещё покраска
8 | Конвейерная галерея №11 1632-2021-2.1.11 | 144.8 | с 01.10.25 | не более 30 календарных дней | металл на изготовлении, потом ещё покраска
9 | Конвейерная галерея №12 1632-2021-2.1.12 | 89.4 | с 01.10.25 | не более 30 календарных дней | металл на изготовлении, потом ещё покраска
10 | Конвейерная галерея №13 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КМ | 25.6 | с 15.08.2025 | не более 20 календарных дней | металл на изготовлении, потом ещё покраска
11 | Приводная станция 1632-2021-2.2.7-КМ | 87.1 | с 01.09.2025 | не более 45 календарных дней | металл ещё не изготавливали
12 | Кр.склад №1. Приводная башня 1632-2021-3.1-КМ1 | 122.44 | с 01.07.2025 | не более 30 календарных дней | металл на площадке и даже в работе у компании ССК (смонтировано 10тна сегодня)
13 | Кр.склад №1. Приемная башня 1632-2021-3.1-КМ2 | 102.01 | с 01.07.2025 | не более 30 календарных дней
14 | Кр.склад №1. Пристроенные помещения 1632-2021-3.1-КМ3 | 43.587 | с 01.08.2025 | не более 15 календарных дней | на площадке но не полный объем
15 | Кр.склад №1. Пожарные лестницы 1632-2021-3.1-КМ4 | 179.125 | с 01.09.2025 | не более 15 календарных дней | металл на площадке, но в черне
16 | Кр.склад №1. Площадки и лестница кливленд-каскада 1632-2021-3.1-КМ6 | 46.192 | с 01.10.25 | не более 15 календарных дней | металл ещё не изготавливался
17 | Кр.склад №2. Приводная башня 1632-2021-3.2-КМ1 | 123.735 | с 01.10.25 | не более 30 календарных дней | металл на площадке
18 | Кр.склад №2. Приемная башня 1632-2021-3.2-КМ2 | 106.386 | с 01.10.25 | не более 30 календарных дней | металл на площадке
19 | Купольный склад. Электропомещение. 1632-2021-3.3.9-КМ | 6 | с 01.11.25 | не более 10 календарных дней | металл ещё не изготавливался
20 | Кр.склад №2. Пристроенные помещения 1632-2021-3.2-КМ3 | 40.695 | с 01.11.25 | не более 15 календарных дней | металл ещё не изготавливался
| ИТОГИ: | 2272.57
НДС 20%
Всего с НДС