## Металл
№ | Объект строительства | Комментарии | Масса из ТЗ, т | Масса из ТЗ - Масса по СО | Колонны | Колонны и вертикальные связи | Конструкции перекрытий | Конструкции покрытий | Конструкции фахверка | Стойки | Балки лестниц | Лестничные марши | Ходовые мостики | Площадки, настилы, ограждения | Связи | Фермы | Балки и косоуры | Балки и рамы | Балки и прогоны | Балки | Прогоны | Настил и ступени | Связи горизонт. и вертик. | Связи, распорки | Связи, распорки, ригели | Лестницы, щиты и перех. площадки | Лестницы, площадки, ограждения | Пристройка | Фахверк | Настил | Монорельс и оборудование | Балки крановые, рельсы, элементы крепления | Закладные технологического оборудования | Закладные детали | Площадки настилы ограждения | Монорельсы | Кабеленесущие конструкции | Пом мобильного бункера | АУПТ | Элктрощитовая | Пом натяжного устройства КЛ15 | Пом концевого барабана КЛ9 | Ограждения | Подвесные пути
1 | Пересыпная станция №1 1632-2021-2.2.1-КМ |  | 133.3 | 0 | 17.7 | [13 empty] | 45.2 |  |  |  | 8.5 |  |  | 18.4 |  | 7 | 14.4 | 14.4 | 7.7
2 | Пересыпная станция №5 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КМ |  | 219.8 | 0 | 45.2 | [14 empty] | 66.1 | 5.5 |  |  | 12.1 |  |  | 47.2 |  | 18.9 | 16 |  | 8.2 | 0.6
3 | Пересыпная станция №6 1632-2021-2.2.6-КМ |  | 77.8 | 0 | 16.9 | [14 empty] | 16.4 | 1.9 |  |  | 6.2 |  | 12.6 |  |  | 9.3 | 8.3 |  | 4.1 |  | 2.1
4 | Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Основные конструкции. 1632-2021-1.1, 1.2-КМ1 | 255,7т. Трансбордер не включен | 375.4 | 7.5 | 98.8 | [14 empty] | 100.3 | 19.8 |  |  |  | 38.3 |  | 19 |  | 30.2 | 61.5
5 | Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Второстепенные конструкции 1632-2021-1.1, 1.2-КМ2 |  | 42.8 | 0 | 15.8 | [14 empty] | 18.3 |  |  |  |  | 1.7 |  | 3.5 |  | 3.1 | 0.4
6 | Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Этажерка аспирационной установки 1632-2021-1.1, 1.2-КМ3 |  | 94.4 | 0 | 26.9 | [14 empty] | 40.4 |  |  |  | 7.8 |  |  | 5.1 |  |  | 14.2
7 | Конвейерная галерея 6 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КМ изм.3 1632-2021-2.2.4,2.1.6-КМ |  | 212 | 0 | 12.3 | 51.3 | 62.9 | 27 | 4.1 | [10 empty] | 26.1 | 2 |  |  | 4.5 |  |  | 14.3 |  | 1.8 | 4.7 | [6 empty] | 1
8 | Конвейерная галерея №11 1632-2021-2.1.11 |  | 144.8 | 0 | 20 | [10 empty] | 22.1 |  | 28.7 |  |  | 8.6 |  |  | 15.1 |  |  | 14.5 |  | 5.8 | 29.7 |  |  |  | 0.3
9 | Конвейерная галерея №12 1632-2021-2.1.12 |  | 89.4 | 0 | 7.2 | [14 empty] | 34 | 8.1 |  |  | 3.9 |  |  | 5.1 |  | 10.1 | 21
10 | Конвейерная галерея №13 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КМ |  | 25.6 | 0 | 7.5 | [14 empty] | 10.8 | 1.2 |  |  | 1.5 |  |  | 0.1 |  | 2.4 | 2.1
11 | Приводная станция 1632-2021-2.2.7-КМ |  | 87.1 | 0 | 17.3 | [13 empty] | 29.5 |  |  |  |  | 11 |  |  | 10.7 |  | 8.1 | 7 | [5 empty] | 3.5
12 | Кр.склад №1. Приводная башня 1632-2021-3.1-КМ1 | нет разбивки | 122.44 | 122.44
13 | Кр.склад №1. Приемная башня 1632-2021-3.1-КМ2 |  | 102.01 | 0.00122 | 41.2736 | [9 empty] | 26.8008 |  |  |  |  | 27.7393 | [13 empty] | 0.07308 | 6.122
14 | Кр.склад №1. Пристроенные помещения 1632-2021-3.1-КМ3 |  | 43.587 | 0.02 | [33 empty] | 31.554 | 3.931 | 5.234 |  | 2.848
15 | Кр.склад №1. Пожарные лестницы 1632-2021-3.1-КМ4 |  | 179.125 | 0 | [5 empty] | 39.972 | 4.255 | 48.123 | 42.494 | [10 empty] | 17.026 | [18 empty] | 27.255
16 | Кр.склад №1. Площадки и лестница кливленд-каскада 1632-2021-3.1-КМ6 |  | 46.192 | 0 | 6.658 | [9 empty] | 1.951 |  | 23.742 |  |  |  |  | 6.543 | [20 empty] | 5.487 | 1.811
17 | Кр.склад №2. Приводная башня 1632-2021-3.2-КМ1 | нет разбивки | 123.735 | 123.735
18 | Кр.склад №2. Приемная башня 1632-2021-3.2-КМ2 |  | 106.386 | -0.07831 | 41.2696 | [8 empty] | 8.4667 | 27.5523 |  |  |  |  | 29.0248 | [13 empty] | 0.15084
19 | Купольный склад. Электропомещение. 1632-2021-3.3.9-КМ | нет РД | 6 | 6
20 | Кр.склад №2. Пристроенные помещения 1632-2021-3.2-КМ3 |  | 40.695 | 0 | [33 empty] | 28.895 | 4.919 | 5.251 | 1.63
| ИТОГО: |  | 2272.57
[5 empty] | 374.8012 | 51.3 | 62.9 | 27 | 4.1 | 39.972 | 4.255 | 48.123 | 42.494 | 8.4667 | 56.304 | 22.1 | 23.742 | 28.7 | 74.7 | 369.1642 | 47.1 | 6.543 | 8.5 | 79.126 | 40 | 31 | 119.5 | 7 | 104.1 | 179.3 | 7.7 | 12.3 | 0.6 | 2.6239 | 6.122 | 3.5 | 1 | 60.449 | 8.85 | 10.485 | 1.63 | 2.848 | 32.742 | 1.811

## ТЗ
Приложение №1 к Техническому заданию
Ориентировочный график выполнения работ
№№ | Объект строительства | Масса, в т | Дата начала работ | Срок выполнения работ
1 | Пересыпная станция №1 1632-2021-2.2.1-КМ | 133.3 | 2025-08-01 | не более 45 календарных дней
2 | Пересыпная станция №5 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КМ | 219.8 | 2025-08-01 | не более 45 календарных дней
3 | Пересыпная станция №6 1632-2021-2.2.6-КМ | 77.8 | с 01.09.2025 | не более 30 календарных дней
4 | Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Основные конструкции. 1632-2021-1.1, 1.2-КМ1 | 375.4 | с 01.08.2025 | не более 60 календарных дней
5 | Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Второстепенные конструкции 1632-2021-1.1, 1.2-КМ2 | 42.8 | с 01.09.2025 | не более 30 календарных дней
6 | Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Этажерка аспирационной установки 1632-2021-1.1, 1.2-КМ3 | 94.4 | с 01.09.2025 | не более 30 календарных дней
7 | Конвейерная галерея 6 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КМ изм.3 1632-2021-2.2.4,2.1.6-КМ | 212 | с 01.08.2025 | не более 45 календарных дней
8 | Конвейерная галерея №11 1632-2021-2.1.11 | 144.8 | с 01.10.25 | не более 30 календарных дней
9 | Конвейерная галерея №12 1632-2021-2.1.12 | 89.4 | с 01.10.25 | не более 30 календарных дней
10 | Конвейерная галерея №13 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КМ | 25.6 | с 15.08.2025 | не более 20 календарных дней
11 | Приводная станция 1632-2021-2.2.7-КМ | 87.1 | с 01.09.2025 | не более 45 календарных дней
12 | Кр.склад №1. Приводная башня 1632-2021-3.1-КМ1 | 122.44 | с 01.07.2025 | не более 30 календарных дней
13 | Кр.склад №1. Приемная башня 1632-2021-3.1-КМ2 | 102.01 | с 01.07.2025 | не более 30 календарных дней
14 | Кр.склад №1. Пристроенные помещения 1632-2021-3.1-КМ3 | 43.587 | с 01.08.2025 | не более 15 календарных дней
15 | Кр.склад №1. Пожарные лестницы 1632-2021-3.1-КМ4 | 179.125 | с 01.09.2025 | не более 15 календарных дней
16 | Кр.склад №1. Площадки и лестница кливленд-каскада 1632-2021-3.1-КМ6 | 46.192 | с 01.10.25 | не более 15 календарных дней
17 | Кр.склад №2. Приводная башня 1632-2021-3.2-КМ1 | 123.735 | с 01.10.25 | не более 30 календарных дней
18 | Кр.склад №2. Приемная башня 1632-2021-3.2-КМ2 | 106.386 | с 01.10.25 | не более 30 календарных дней
19 | Купольный склад. Электропомещение. 1632-2021-3.3.9-КМ | 6 | с 01.11.25 | не более 10 календарных дней
20 | Кр.склад №2. Пристроенные помещения 1632-2021-3.2-КМ3 | 40.695 | с 01.11.25 | не более 15 календарных дней
| ИТОГИ: | 2272.57
НДС 20%
Всего с НДС

## Маша
Приложение №1 к Техническому заданию
Ориентировочный график выполнения работ
№№ | Объект строительства | Масса, в т | Дата начала работ | Срок выполнения работ | Примечание
1 | Пересыпная станция №1 1632-2021-2.2.1-КМ | 133.3 | 2025-08-01 | не более 45 календарных дней
2 | Пересыпная станция №5 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КМ | 219.8 | 2025-08-01 | не более 45 календарных дней
3 | Пересыпная станция №6 1632-2021-2.2.6-КМ | 77.8 | с 01.09.2025 | не более 30 календарных дней
4 | Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Основные конструкции. 1632-2021-1.1, 1.2-КМ1 | 375.4 | с 01.08.2025 | не более 60 календарных дней | Трансбордер - 255,7тн
5 | Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Второстепенные конструкции 1632-2021-1.1, 1.2-КМ2 | 42.8 | с 01.09.2025 | не более 30 календарных дней
6 | Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Этажерка аспирационной установки 1632-2021-1.1, 1.2-КМ3 | 94.4 | с 01.09.2025 | не более 30 календарных дней
7 | Конвейерная галерея 6 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КМ изм.3 1632-2021-2.2.4,2.1.6-КМ | 212 | с 01.08.2025 | не более 45 календарных дней | ПС№4 -130,7. КГ№6-157,8. Еще сидит КГ№6 в проекте п.2- 54,2тн
8 | Конвейерная галерея №11 1632-2021-2.1.11 | 144.8 | с 01.10.25 | не более 30 календарных дней
9 | Конвейерная галерея №12 1632-2021-2.1.12 | 89.4 | с 01.10.25 | не более 30 календарных дней
10 | Конвейерная галерея №13 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КМ | 25.6 | с 15.08.2025 | не более 20 календарных дней | Сидит в проекте п. 2 КГ№13
11 | Приводная станция 1632-2021-2.2.7-КМ | 87.1 | с 01.09.2025 | не более 45 календарных дней
12 | Кр.склад №1. Приводная башня 1632-2021-3.1-КМ1 | 122.44 | с 01.07.2025 | не более 30 календарных дней
13 | Кр.склад №1. Приемная башня 1632-2021-3.1-КМ2 | 102.01 | с 01.07.2025 | не более 30 календарных дней
14 | Кр.склад №1. Пристроенные помещения 1632-2021-3.1-КМ3 | 43.587 | с 01.08.2025 | не более 15 календарных дней | 43.567
15 | Кр.склад №1. Пожарные лестницы 1632-2021-3.1-КМ4 | 179.125 | с 01.09.2025 | не более 15 календарных дней
16 | Кр.склад №1. Площадки и лестница кливленд-каскада 1632-2021-3.1-КМ6 | 46.192 | с 01.10.25 | не более 15 календарных дней
17 | Кр.склад №2. Приводная башня 1632-2021-3.2-КМ1 | 123.735 | с 01.10.25 | не более 30 календарных дней
18 | Кр.склад №2. Приемная башня 1632-2021-3.2-КМ2 | 106.386 | с 01.10.25 | не более 30 календарных дней
19 | Купольный склад. Электропомещение. 1632-2021-3.3.9-КМ | 6 | с 01.11.25 | не более 10 календарных дней | не нашла!
20 | Кр.склад №2. Пристроенные помещения 1632-2021-3.2-КМ3 | 40.695 | с 01.11.25 | не более 15 календарных дней
| ИТОГИ: | 2272.57 |  |  | 2652.95
НДС 20%
Всего с НДС
Разница в 380,38тн