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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 170625/1
на выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкций Транспортно-конвейерной системы, станции разгрузки вагонов на объекте «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
	1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

	1.1
	Заказчик – ООО «ЕТУ».

	1.2
	Подрядчик – выбирается по результатам закупочной процедуры.

	2. ОСНОВАНИЕ

	2.1
	Проектная документация шифр 1632-2021-02-АР, 1632-2021-02-КР, разработанная ООО «Морстройтехнология» г. Санкт-Петербург в 2022-2023 гг., получившая положительное заключение экспертизы

	3. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА

	3.1
	Новое строительство

	4. РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА

	4.1
	РФ, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, Морской торговый порта Усть-Луга, Комплексы генеральных грузов

	5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

	5.1
	Терминал расположен в Лужской губе (непосредственно на побережье Финского залива Балтийского моря).  Терминал предназначен для приемки, кратковременного хранения (накопления судовых партий) и отправки минеральных удобрений (азотно-фосфорные удобрения (далее АФУ), калийных удобрений, фосфатов, сжиженного аммиака. Экспортные грузы поступают на Терминал ж/д транспортом со станции Лужская – Генеральная, а также морем в судах-навалочниках и перегружаются по следующим маршрутам: вагон – склад – судно, вагон – судно, склад – склад. 
Режим работы: круглосуточный, круглогодичный;
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +23 ˚С;
Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца -15 ˚С;
Абсолютная максимальная температура воздуха +37 ˚С;
Абсолютная минимальная температура воздуха -36 ˚С;
Средняя годовая относительная влажность воздуха 78 %;
Средняя годовая скорость ветра 4,7 м/с;
Сейсмичность района – 5 баллов.

	6. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

	6.1
	Монтаж металлоконструкций Транспортно-конвейерной системы, станции разгрузки вагонов в рамках реализации проекта по строительству «Терминала по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга».

	7. СОСТАВ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

	7.1
	Настоящее Техническое задание предусматривает выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкций Транспортно-конвейерной системы, станции разгрузки вагонов согласно шифрам рабочей документации:
1632-2021-2.2.1-КМ Пересыпная станция №1. Конструкции металлические.
1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 - КМ Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6 и №13. Конструкции металлические. 
1632-2021-2.2.6-КМ Пересыпная станция №6. Конструкции металлические. 
1632-2021-1.1, 1.2-КМ1 Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Основные конструкции. Конструкции металлические. 
1632-2021-1.1, 1.2-КМ2 Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Конструкции металлические. Второстепенные конструкции. 
1632-2021-1.1, 1.2-КМ3 Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Конструкции металлические. Этажерка аспирационной установки 
1632-2021-2.2.4,2.1.6-КМ Пересыпная станция №4 и Конвейерная галерея 6. Конструкции металлические. КГ№6 - 157,8 т, в т.ч. профлист – 7,9 т.
1632-2021-2.1.11 Конвейерная галерея №11. Конструкции металлические. 
1632-2021-2.1.12 Конвейерная галерея №12. Конструкции металлические. 
1632-2021-2.2.7-КМ Приводная станция. Конструкции металлические. 
1632-2021-3.1-КМ1 Крытый склад №1. Конструкции металлические. Приводная башня. 
1632-2021-3.1-КМ2 Крытый склад №1. Конструкции металлические. Приемная башня. 1632-2021-3.1-КМ3 Крытый склад №1. Конструкции металлические. Пристроенные помещения.
1632-2021-3.1-КМ4 Крытый склад №1. Конструкции металлические. Пожарные лестницы.
1632-2021-3.1-КМ6 Крытый склад №1. Конструкции металлические. Площадки и лестница кливленд-каскада.
1632-2021-3.2-КМ1 Крытый склад №2. Конструкции металлические. Приводная башня.
1632-2021-3.2-КМ2 Крытый склад №2. Конструкции металлические.  Приемная башня.
1632-2021-3.2-КМ3 Крытый склад №2. Конструкции металлические. Пристроенные помещения.
1632-2021-3.3.9-КМ Купольный склад. Электропомещение. Конструкции металлические.
Комплекс работ включает монтаж металлоконструкций и монтаж профиля стального листового гнутого с трапецивидными гофрами.
Металлоконструкции и профиль стальной листовой гнутый с трапецивидными гофрами - поставка Заказчика.
Металлоконструкции передаются в работу с нанесенным антикоррозионным покрытием.
При необходимости приобретения дополнительных материалов, не указанных в данном техническом задании, Стороны заключают дополнительное соглашение.

	7.2
	В объём работ входит транспортировка (включая погрузочно-разгрузочные работы) с площадки временного складирования МТР Заказчика, хранение всех материалов, необходимых для выполнения работ. Все основные материалы поставляются силами Заказчика в объёме 100%. Вспомогательные материалы, необходимые для выполнения работ, а также метизы, поставляются силами Подрядчика в объёме 100%. Получение и перевозка давальческих МТР со склада Заказчика - обязательство Подрядчика. Подрядчик должен предусмотреть наличие достаточного количества необходимой техники для получения и перевозки МТР со склада Заказчика, выполнения работ. 
В коммерческом предложении участника конкурентной процедуры в стоимости работ должны быть учтены все затраты, учитывая усложняющие условия, зимнее удорожание, затраты, связанные с разработкой ППР и технологических карт, прочие затраты, стоимость МТР, транспортные и заготовительно-складские расходы, налоги, обязательные платежи т.д.
Перед формированием ТКП обязательное посещение строительной площадки Подрядчиком. 
Стоимость ТКП должна быть оформлена как сводка затрат (необходимо заполнить Форму ТКП согласно приложенным шифрам РД).

	7.3
	Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием и рабочей документацией, определяющими содержание работ, их характеристику и другие, предъявляемые к ним требования в соответствии с установленными нормами и стандартами (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН и т.п.) Российской Федерации.

	8. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

	8.1
	В объём работ входит доставка материалов (включая погрузочно-разгрузочные работы) с площадки временного складирования МТР Заказчика, входящих в объем поставки Заказчика, на площадку объекта.
Адрес склада Заказчика: DDP ООО "ЕТУ", РФ, Ленинградская область, р-н Кингисеппский, с/п Вистинское, Морской торговый порт Усть-Луга, Комплексы генеральных грузов, 3 очередь, участок 1 с КН 47:30:0101001:201. ИНКОТЕРМС 2010.

	8.2
	В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора Подрядчик обязан направить на утверждение Заказчику подписанный уполномоченным представителем Подрядчика Календарный график производства работ по форме, утвержденной Договором. 
         Заказчик в течение 3 рабочих дней рассматривает и подписывает предоставленный Календарный график производства работ при условии отсутствия замечаний.
При наличии замечаний Заказчик вносит изменения в Календарный график производства работ и направляет в электронном виде на подписание Подрядчику. Подрядчик подписывает направленные Заказчиком Календарный график производства работ на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра подписанных документов передает Заказчику на подписание.
          После получения изменений Заказчика, Подрядчик обязан подписать изменений Календарный график производства работ в срок до 3 (трех) календарных дней с момента получения. В случае если Подрядчик откажется от подписания и/или не представит в указанный срок Заказчику подписанные со своей стороны Календарный график производства работ, график считается принятым Подрядчиком без замечаний, а Заказчик вправе подписать график в одностороннем порядке. При этом, Стороны соглашаются с тем, что Календарный график производства работ, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке будет иметь доказательственное значение и полную юридическую силу и становится обязательным для Сторон.
Календарный график производства работ будет считаться утвержденным после подписания уполномоченными представителями Сторон.

	8.3
	До начала работ предоставить приказ о назначении ответственных лиц за выполнение СМР, ОТ и ПБ, экологическую безопасность, за работы повышенной опасности.
До начала выполнения работ Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) для выполнения строительно-монтажных (СМР). Все работы должны выполняться в соответствии с утвержденным Проектом производства работ (ППР) и рабочей документацией проектной организации. 
В ППР, кроме технологии производства СМР, обязательно должны быть указаны способы транспортировки, складирования применяемых материалов, необходимых схем и спец. оборудования.
При производстве работ с помощью подъемных сооружений иметь аттестованных в соответствии с Федеральными Нормами и Правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» работников – специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, машинисты крана, стропальщики. Обеспечить присутствие данных специалистов на площадке на весь период производства работ с применением подъемных сооружений.
Персонал монтажной организации, принимающий участие в СМР должен иметь соответствующие группы допуска по электробезопасности, удостоверения о допуске к работам на высоте, быть (при необходимости) аттестованным на право выполнения огневых/газоопасных работ.
Электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом, в том числе в действующих электроустановках, соблюдая требования действующих норм и правил ПУЭ, СНиП, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
Площадки для установки подъемных сооружений для монтажа Подрядчик готовит собственными силами и за свой счет. Все применяемые для выполнения работ механизмы, инструменты и приспособления должны соответствовать требованиям безопасности. 
Все выполненные монтажные работы фиксировать в журнале производства работ. При проведении сварочных работ – в журнале сварочных работ.
Подрядчик своими силами и средствами возводит все необходимые временные сооружения и коммуникации, необходимые для выполнения работ и до сдачи работ самостоятельно осуществляет их демонтаж и вывоз с территории объекта. 
Подрядчик самостоятельно предусматривает и обеспечивает снабжение работ энергоресурсами на основе нормативных расходов. При наличии технической возможности Заказчик указывает подрядчику точки подключения к инженерным сетям. Точки подключения предоставляются по письменному запросу Подрядчика с указанием требуемых нагрузок, объемов потребления и ответственного со стороны Подрядчика.
Перед началом работ Подрядчик, согласовывает с Заказчиком:
- места складирования материалов для монтажа;
- последовательность выполнения работ (порядок выделения зон);
- места складирования и сроки вывоза демонтируемых материалов. При этом кабельная продукция должна отсортировываться от металлолома и остального мусора; 
- сроки периодической уборки от мусора, выделенных под монтаж зон.

	8.4
	Подрядчик должен обеспечить:
·  - контроль хода выполнения работ и составление соответствующей отчетности;
·  - руководство, координацию и согласование деятельности сторонних организаций, привлекаемых на субподряд, включая получение разрешений, согласований и т.п.;
·  - оказание всех услуг, обеспечение сил и средств и управление ими, независимо от того указаны они в настоящем документе или нет, но требуемых для успешного выполнения работ по данному ТЗ в указанный срок;
·  - выполнение требований соответствующих контролирующих органов и всех соответствующих законодательных и нормативных документов РФ, получение необходимой разрешительной документации в ходе строительства;
·   - выполнение погрузочно-разгрузочных и такелажных работ и наличие на период разгрузки, перемещения и монтажа грузоподъемного оборудования, оснастки и специальных монтажных приспособлений;
· - по требованию Заказчика организовать производство работ по данному техническому заданию в ночную смену, выходные и праздничные дни;
· - безопасные условия труда, выполнение мероприятий, предотвращающих вред окружающей среде.
При необходимости применения строительных лесов для выполнения работ обеспечить их поставку, монтаж-демонтаж и техническое содержание. Строительные леса должны быть в исправном состоянии и иметь паспорт.

	8.5
	При организации, производстве, контроле качества и приемке выполненных монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться:
Строительными нормами и правилами (Актуализированными редакциями): 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования;
СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;
СП 28.1333032017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
СП 16.13330.2016 (СНиП ⅠⅠ -23-81*«Стальные конструкции»);
СП 43.13330.2012 (СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий»);
СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций»;
ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;
Рекомендациями и регламентами производителей применяемых материалов; 
Требованиями рабочей и проектной документации;
Требованиями проекта производства работ (ППР), разработанного Подрядчиком и согласованного Заказчиком и представителем Авторского надзора.
Производственный контроль качества работ, выполняемый Подрядчиком должен включать в себя:
 - операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;
 - пооперационный контроль осуществляет ИТР Подрядчика, ответственный за проведение СМР и по контролю качества выполненных работ (согласно приказу организации-подрядчика);
- подрядчик должен иметь аттестованную лабораторию по НК, специалистов и средства контроля, либо договор, заключённый с аттестованной лабораторией.
 - со стороны Заказчика осуществляется инспекционный контроль специалистами по направлению, встречный контроль качества сварных стыков.

	8.6
	Подрядчику необходимо подготовить перечень исполнительной документации в соответствии с требованиями НТД РФ и утвердить его у Заказчика. Указанный перечень должен учитывать требования Федеральных норм и правил. 
В процессе выполнения работ, для подписания актов выполненных работ, предоставлять Заказчику текущую приемо-сдаточную и исполнительную документацию (включая исполнительные схемы и протоколы испытаний), в соответствии с этапами СМР и требованиями действующих нормативов. 
По завершении работ подготовить и сдать Заказчику полный комплект исполнительной документации согласно утвержденному перечню. Формирование и комплектность исполнительной документации регламентируются   СП 48.13330.2019, ГОСТ Р 21.1101-2009.
Исполнительная документация, предоставляемая Заказчику, должна соответствовать требованиям Приказа  Минстроя РФ от 16.05.2023 № 344/ПР, Приказа Минстроя РФ от 02.12.2022 N 1026/ПР, Приказа Минстроя РФ от 02.11.2022 № 929/ПР.

	8.7
	Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, изменения в проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе выполнения работ, должны быть в обязательном порядке согласованы с Заказчиком.
Подрядчик самостоятельно отвечает за сохранность, транспортировку и правильность хранения приобретенных им материалов и оборудования до площадки строительства.
Подрядчик должен соблюдать требования пропускного режима на объекте, при въезде/выезде автотранспорта, ввозе/вывозе МТЦ.

	8.8
	Подрядчик самостоятельно несет ответственность за ненадлежащее качество выполнения работ, использование некачественных материалов, допущенные отступления от нормативных требований. Подрядчик несет ответственность за выполнение монтажных работ в соответствии с проектом и в установленные сроки, за надлежащее качество этих работ. 
Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора – требованиям нормативно-технической документации РФ.

	8.9
	При производстве работ, не допускается нахождение на строительной площадке персонала, не прошедшего инструктаж по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

	8.10
	Персонал Подрядчика при нахождении на строительной площадке и/или при производстве работ должен быть обеспечен соответствующей спецодеждой и необходимыми средствами индивидуальной защиты.

	8.11
	Подрядчик полностью несет ответственность за соблюдение норм и правил по охране труда, пожарной и экологической безопасности при производстве работ.

	8.12
	Подрядчик обязан проводить складирование мусора на территории Заказчика только в специально оговоренных местах в установленные контейнеры. Вывозить за свой счет с территории Заказчика весь строительный мусор, образующийся при проведении работ с соблюдением соответствующих норм и правил. Обеспечивать порядок в местах выполнения работ, путей доставки строительных материалов.

	9. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	9.1
	Сроки выполнения работ указаны в Приложении №1 Ориентировочный график выполнения работ.
При отсутствии строительной готовности сроки выполнения работ смещаются пропорционально.

	10. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ И МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	10.1
	Вспомогательные материалы и оборудование, входящие в объем поставки Подрядчика по согласованию с Заказчиком, должны иметь необходимые сопроводительные и разрешительные документы: паспорт, руководство по эксплуатации, инструкции, сертификат качества, документ о качестве, сертификаты соответствия требованиям промышленной, сертификаты соответствия требования ТР ТС, экологической и противопожарной безопасности, необходимые экспертизы, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам и другие документы.

	10.2
	Вспомогательные материалы и оборудование, входящие в объем поставки Подрядчика, должны быть новыми, изготовленными не ранее 2024 года (которые не были в употреблении, в ремонте, в консервации, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не были осуществлены замены составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочными образцами, должны быть свободными от прав третьих лиц, в целом готовыми к установке и эксплуатации.

	10.3
	В случае замены Подрядчиком проектных материалов, оборудования или его составных частей, входящие в объем поставки Подрядчика, на аналогичные, данная замена должна быть согласована с Заказчиком.

	10.4
	С момента передачи Заказчиком материалов и оборудования Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации монтажных работ материалов и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию и подписания Акта приема-передачи выполненных Работ по Объекту (по форме КС-11).

	10.5
	В ходе исполнения обязательств по договору Подрядчик самостоятельно осуществляет хранение, доставку на объект материалов и оборудования,  входящих в объем поставки Подрядчика.

	10.6
	Качество материалов и оборудования, которые будут использоваться при выполнении работ, не входящих в объём поставки Заказчика, должно подтверждаться сертификатами соответствия и допущены к применению на территории РФ с прохождением процедуры входного контроля и оформлены в соответствии с НТД.

	11. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

	11.1
	Должен обладать общей и специальной правоспособностью для заключения Договора.
Не должен находиться в процессе ликвидации или реорганизации; отсутствует вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии Конкурсного производства; на имущество Подрядчика, в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Продавца не должна быть приостановлена. 
Не должен быть включенным в Реестр недобросовестных подрядчиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

	11.2
	Должен обладать соответствующими материально-техническими ресурсами, машинами, механизмами, необходимыми для полного и своевременного выполнения работ по данному техническому заданию. 
Автомобильный кран г\п не менее 100 т – не менее 5 шт;
Автомобильный кран г\п не менее 40 т – не менее 1 шт;
Бортовая машина –3 шт;
Общее количество рабочих занятых на работах не менее 107 человек в смену, в том числе: линейный ИТР - не менее 5 человек, геодезист - не менее 1 человека, возможно совмещение; специалист ПТО на строительной площадке не менее 1 человека; специалист по охране труда и промышленной безопасности на строительной площадке не менее 1 человека;
[bookmark: _GoBack]квалифицированные рабочие – не менее 100 человек, в том числе:
электрогазосварщик - не менее 8 человек;
монтажник по монтажу металлических конструкций – не менее 83 человек;
стропальщик не менее 12 человек, возможно совмещение профессий;
Машинист автокрана – не менее 6 человек;
Водитель автомобиля – не менее 3 человек;
Квалификационные требования к линейным ИТР:
Ответственные за безопасное производство работ, назначенные приказом подрядной организации для осуществления производственного контроля на территории Предприятия, должны быть аттестованы по областям аттестации по промышленной безопасности в соответствии с видом деятельности (Приказ Ростехнадзора № 334 от 04.09.2020). Области аттестации: Б.9.31/Б.9.3 (при выполнении работ с применением подъемных сооружений, предназначенные для подъема и перемещения грузов), 
- удостоверения по электробезопасности группа допуска не ниже группы, подчиненного персонала;
- удостоверения по охране труда;
- удостоверения по проверке знаний пожарно-технического минимума  
- удостоверения по оказанию первой помощи пострадавшему;
- удостоверение по обучению по высоте 3 или 2 группа (при выполнении работ на высоте).
квалифицированным рабочим:
- квалификационные удостоверения по профессии; 
- удостоверения по охране труда;
- удостоверения по проверке знаний пожарно-технического минимума (талон по технике пожарной безопасности) / журнала противопожарного инструктажа;
- удостоверения по оказанию первой помощи пострадавшему;
- удостоверения по электробезопасности (группа допуска не ниже 2 группы при работе с электроинструментом);
- удостоверение по обучению по высоте 1 или 2 группа (при выполнении работ на высоте).
- удостоверение стропальщика;
- удостоверение аттестации НАКС «Строительные конструкции» для сварщика по необходимым видам работ.
специалисту ПТО:
- удостоверение по охране труда;
специалисту по охране труда и промышленной безопасности:
- удостоверения по охране труда;
- удостоверение по обучению по высоте 3 группа.
- удостоверения по электробезопасности группа допуска не ниже 3 группы;
- удостоверения по оказанию первой помощи пострадавшему;
- удостоверения по проверке знаний пожарно-технического минимума.
Свидетельство НАКС о готовности организации-исполнителя работ к использованию аттестованной технологии сварки на группы технических устройств. 
Свидетельства об аттестации и/или аккредитации собственной или арендованной ЛНМК (Заверенная копия Договора с аттестованной ЛНМК).
Квалификационные удостоверения специалистов НК на необходимые виды/методы и объекты контроля.
Производственный контроль качества работ, выполняемый исполнителем работ должен включать в себя:
 - операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;
 - пооперационный контроль осуществляет ИТР Подрядчика, ответственный за проведение СМР и по контролю качества выполненных работ (согласно приказу организации-подрядчика);
- подрядчик должен иметь аттестованную лабораторию по НК, специалистов и средства контроля, либо договор, заключённый с аттестованной лабораторией (при выполнении работ).
 - со стороны Заказчика осуществляется инспекционный контроль специалистами по направлению, встречный контроль качества сварных стыков.
Уведомления НОСТРОЙ о включении сведений и о присвоении идентификационного номера в Национальном реестре специалистов в области строительства, подтверждающие наличие в штате Претендента не менее 2 работников.
Подрядчик имеет право привлекать к выполнению отдельного вида работ субподрядные организации только по предварительному согласованию с Заказчиком, но не более 15 % от общего объёма работ. В случае намерения привлечения Участником открытого тендера субподрядной организации, необходимо к предложению представить необходимые документы, подтверждающие квалификацию субподрядчика (выписку из реестра СРО субподрядчика, сведения о профессиональной и деловой репутации субподрядчика).
Кандидатуры субподрядчиков подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком.
На момент подведения итогов тендера Подрядчик обязан предоставить перечень субподрядных организаций и подтверждающие документы на персонал субподрядчика.
Подрядчик обязан применять сквозные условия в договорах с субподрядчиками.

	11.3
	Должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательные платежи в государственные внебюджетные фонды на территории РФ. 
Должен иметь устойчивое финансовое положение. Степень загруженности Подрядчика должна обеспечивать ему возможность выполнения работ по данному техническому заданию по итогам процедуры выбора Подрядчика без ущерба для Заказчика, в случае заключения Договора по результатам тендера.

	11.4
	Организация, претендующая на выполнение работ:
- должна являться действующим членом СРО с правом выполнять работы по строительству, объектов капитального строительства по договору строительного подряда: а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

	12. КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

	12.1
	Форма оплаты – безналичная.
Валюта – Российский рубль (RUB).

	12.2
	Подрядчиком предоставляется локальный сметный расчёт договорной цены работ за единицу измерения. (Приложение №2 Состав единичной расценки)
В стоимости учтено следующее:
−	Оплата труда рабочих (с учётом коэффициентов на условия труда);
−	Оплата строительной техники, машин и механизмов (в том числе оплата труда машинистов и механизаторов) с учётом её мобилизации/демобилизации;
−	Стоимость основных и вспомогательных материалов с доставкой на объект; 
−	Монтаж и демонтаж строительных лесов;
−	Накладные расходы;
−	Прибыль;
−	Все лимитированные затраты:
−	Временные здания и сооружения;
−	Вахтовые расходы, включая проживание и проезд;
−	Перевозка работников от места проживания до объекта.
−	Цена за единицу работ является предельной и не подлежит увеличению в период производства Работ (в том числе в случае изменения налогового и таможенного законодательства, индексов инфляции, изменения курса валют и иных обстоятельств). Основанием изменения стоимости работ может служить изменение объёма поручаемых работ либо случаи, предусмотренные законодательством РФ
Расчет Договорный цены работ предоставляется на каждый шифр РД отдельно, с разделением объемов по зданиям/сооружениям (по каждому отдельно).

	12.3
	Допускается авансирование работ в объеме до 50% стоимости договора. Авансирование осуществляется при предоставлении Подрядчиком Банковской гарантии возврата авансового платежа в размере аванса.  Текст банковской гарантии и банк согласовывается с Заказчиком заранее.
Если сумма аванса не превышает 5 000 000 руб. допускается авансирование без предоставления банковской гарантии, при согласовании Покупателя.
Гарантийное удержание в размере 10 (десять) % от стоимости выполненных и принятых за месяц Работ удерживается Заказчиком с каждого платежа за выполненные Работы.

	12.4
	Приёмка Работ производится ежемесячно по фактически выполненным объемам Работ. Подрядчик не позднее 25-го числа каждого месяца предоставляет оформленные и согласованные с Заказчиком акты о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 на основе заполненных журналов учета выполненных работ КС-6а, справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, журнал унифицированной формы КС-6, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату по каждому зданию/сооружению отдельно. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты получения документации, должен подписать акт о приемке выполненных работ или в тот же срок направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ. Для составления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованы всеми ответственными лицами и службами. В случае предоставления давальческого материала Заказчиком, Подрядчик предоставляет дополнительно предоставляет отчет об использовании давальческого материала по форме М-29.

	12.5
	Предварительная Приемка Работ по акту приема-передачи результата выполненных работ по зданию/сооружению (по каждому отдельно) осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения сообщения Подрядчика о выполнении промежуточного объёма Работ, при условии отсутствия не устранённых Дефектов в принятых ранее Работах.

	12.6

	Окончательная Приемка Работ в полном объеме по Акту приема-передачи результата выполненных работ осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения сообщения Подрядчика о выполнении всего объёма Работ, при условии отсутствия не устранённых Дефектов в принятых ранее Работах
Подрядчику необходимо оформить и передать Заказчику исполнительную документацию по утвержденному Заказчиком перечню и иную документацию в объеме требований норм и правил, действующих на территории РФ в 4-х экз. на бумажном носителе и в электронном виде (сканированный оригинал ИД на флэш-носителе). Исполнительная документация, предоставляемая Заказчику, должна соответствовать требованиям Приказа Минстроя РФ от 16.05.2023 № 344/ПР, Приказа Минстроя РФ от 02.12.2022 N 1026/ПР, Приказа Минстроя РФ от 02.11.2022 № 929/ПР.
Подписание Заказчиком Акта приема-передачи результата выполненных работ по Договору не освобождает Подрядчика от ответственности за недостатки/дефекты качества работ, оборудования, материалов обнаруженные после.

	13. ГАРАНТИЯ 

	13.1
	Гарантия на выполненные работы и материалы составляет не менее 24 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Объекту.
В случае выхода из строя в течение гарантийного срока материалов и оборудования, поставленных Подрядчиком, вследствие некачественного монтажа, либо нарушения технологии монтажа, либо нарушений условий транспортировки и хранения, Подрядчик производит их замену и монтаж своими силами и за свой счет в течении срока, согласованного с Заказчиком.
Все расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, дефектов и их последствий, выполняются за счет Подрядчика.




Приложения:
№1 Ориентировочный график выполнения работ.
№2 Состав единичной расценки.

Рабочая документация:

1632-2021-2.2.1-КМ Пересыпная станция №1. Конструкции металлические.
1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 - КМ Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6 и №13. Конструкции металлические. 
1632-2021-2.2.6-КМ Пересыпная станция №6. Конструкции металлические. 
1632-2021-1.1, 1.2-КМ1 Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Основные конструкции. Конструкции металлические. 
1632-2021-1.1, 1.2-КМ2 Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Конструкции металлические. Второстепенные конструкции. 
1632-2021-1.1, 1.2-КМ3 Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Конструкции металлические. Этажерка аспирационной установки 
1632-2021-2.2.4,2.1.6-КМ Пересыпная станция №4 и Конвейерная галерея №6. Конструкции металлические. 
1632-2021-2.1.11 Конвейерная галерея №11. Конструкции металлические. 
1632-2021-2.1.12 Конвейерная галерея №12. Конструкции металлические. 
1632-2021-2.2.7-КМ Приводная станция. Конструкции металлические. 
1632-2021-3.1-КМ1 Крытый склад №1. Конструкции металлические. Приводная башня. 
1632-2021-3.1-КМ2 Крытый склад №1. Конструкции металлические. Приемная башня. 1632-2021-3.1-КМ3 Крытый склад №1. Конструкции металлические. Пристроенные помещения.
1632-2021-3.1-КМ4 Крытый склад №1. Конструкции металлические. Пожарные лестницы.
1632-2021-3.1-КМ6 Крытый склад №1. Конструкции металлические. Площадки и лестница кливленд-каскада.
1632-2021-3.2-КМ1 Крытый склад №2. Конструкции металлические. Приводная башня.
1632-2021-3.2-КМ2 Крытый склад №2. Конструкции металлические.  Приемная башня.
1632-2021-3.2-КМ3 Крытый склад №2. Конструкции металлические. Пристроенные помещения.
1632-2021-3.3.9-КМ Купольный склад. Электропомещение. Конструкции металлические.
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