## сроки
№ | Наименование шифра | Шифр РД | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ
1 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Крытый склад №1. | 1632-2021-3.1-ВК | 2025-11-22 | 2026-01-10
2 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Крытый склад №2. | 1632-2021-3.2-ВК | 2026-03-31 | 2026-05-14
3 | Крытые склады №1 и №2 Воздухоснабжение | 1632-2021-3.1, 3.2-ВС | 2026-04-09 | 2026-05-04
4 | Купольный склад Внутренние системы водоснабжения и канализации | 1632-2021-3.3-ВК | 2025-06-30 | 2025-07-19
5 | Купольный склад Воздухоснабжение | 1632-2021-3.3-ВС | 2025-05-31 | 2025-08-17
6 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №1. | 1632-2021-2.1.1-ВК | 2025-09-14 | 2025-10-03
7 | Конвейерная галерея №1 Воздухоснабжение | 1632-2021-2.1.1-ВС | 2025-08-22 | 2025-09-10
8 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 8-14. | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК2 | 2025-10-23 | 2025-10-30
9 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 15-23. | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК3 | 2025-10-30 | 2025-11-13
10 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 1-7. | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК1 | 2025-10-16 | 2025-10-30
11 | Конвейерная галерея №2 и конвейерная галерея №7. Воздухоснабжение | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВС | 2025-10-30 | 2025-11-13
12 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №3. | 1632-2021-2.1.3-ВК | 2025-10-10 | 2025-10-29
13 | Конвейерная галерея №3 и приводная станция. Воздухоснабжение | 1632-2021-2.1.3, 2.2.7-ВС | 2025-10-30 | 2025-11-28
14 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №4. | 1632-2021-2.1.4-ВК | 2025-05-31 | 2025-06-14
15 | Конвейерная галерея №4 Воздухоснабжение | 1632-2021-2.1.4-ВС | С Даты заключения Договора | В течении 11 календарных дней
16 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №5. | 1632-2021-2.1.5-ВК | 2025-08-27 | 2025-09-09
17 | Конвейерная галерея №6 Воздухоснабжение | 1632-2021-2.1.6-ВС | 2025-11-22 | 2025-12-08
18 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №4, Конвейерная галерея №6. | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ВК | 2025-10-20 | 2025-11-08
19 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №11. | 1632-2021-2.1.11-ВК | 2025-09-02 | 2025-09-21
20 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №12. | 1632-2021-2.1.12-ВК | 2025-10-24 | 2025-11-09
21 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Тоннель. Пересыпная станция №1. | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ВК | 2025-08-01 | 2025-09-21
22 | Конвейерная галерея №8, конвейерная галерея №9 и конвейерная галерея №10 | 1632-2021-2.1.8, 2.1.9, 2.1.10-ВС | 2025-09-06 | 2025-09-22
23 | Конвейерная галерея №11 Воздухоснабжение | 1632-2021-2.1.11-ВС | 2025-09-02 | 2025-09-22
24 | Пересыпная станция №1 Воздухоснабжение | 1632-2021-2.2.1-ВС | 2025-09-18 | 2025-11-02
25 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №2. | 1632-2021-2.2.2-ВК | С Даты заключения Договора | В течении 36 календарных дней
26 | Пересыпная станция №2 Воздухоснабжение | 1632-2021-2.2.2-ВС | С Даты заключения Договора | В течении 36 календарных дней
27 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №3. | 1632-2021-2.2.3-ВК | 2025-08-30 | 2025-09-19
28 | Пересыпная станция №3 Воздухоснабжение | 1632-2021-2.2.3-ВС | 2025-09-02 | 2025-09-17
29 | Пересыпная станция №4. Воздухоснабжение | 1632-2021-2.2.4-ВС | 2025-10-20 | 2025-11-05
30 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13 Воздухоснабжение | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВС | 2025-09-30 | 2025-10-19
31 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №6. | 1632-2021-2.2.6-ВК | 2025-10-29 | 2025-11-13
32 | Пересыпная станция №6 Воздухоснабжение | 1632-2021-2.2.6-ВС | 2025-11-01 | 2025-11-21
33 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. | 1632-2021-1.1, 1.2-ВК | 2025-10-25 | 2025-12-09
34 | Станция разгрузки вагонов Воздухоснабжение | 1632-2021-1.1-ВС | 2025-10-25 | 2025-12-13
35 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Приводная станция. | 1632-2021-2.2.7-ВК | С Даты заключения Договора | В течении 25 календарных дней
36 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13. | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВК | 2025-09-30 | 2025-10-29

## сметы
№ п.п. | Наименование работ и затрат | Цена, руб. без НДС |  |  |  | ВЗиС 5,2% | ЗУ 2,1% | Вахтовый метод 3,5% | Перевозка 2,5% | Перебазировка ММ 2% | Непредвиденные 3% | Кдог. | ИТОГО, руб. без НДС
|  | Работы | Материалы | Оборудование | всего, без 3%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1.052 | 1.021 | 1.035 | 1.025 | 1.02 | 1 | 1 | 7
1 | Внутрикорпусные сети водопровода и канализации, 07.02.010 Станция разгрузки вагонов (код SAP 01.04.001) код ГП 1.1 07.02.011 Здание трансбордера (код SAP 01.04.002) код ГП 1.2 | 3527508.16 | 5598719.84 | 1183882 | 10310110 | [7 empty] | 10310110
2 | Внутрикорпусные сети водопровода и каналзации, 07.04.030 Тоннель (код SAP 01.02.025) код ГП 2.1.0 07.04.020 Пересыпная станция №1 (код SAP 01.02.001) код ГП 2.2.1 | 1382523.39 | 4237843.61 | 813011 | 6433378 | [7 empty] | 6433378
3 | Внутренние системы водоснабжения и канализации, 07.04.040 Конвейерная галерея №1 (код SAP 01.02.006) код ГП 2.1.1 | 309400.37 | 1214817.63 | 9563 | 1533781 | [7 empty] | 1533781
4 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 1-7. | 756811.59 | 2322081.41 | 282429 | 3361322 | [7 empty] | 3361322 | в екселе название перепутано
5 | Внутренние системы водоснабжения и канализации, Конвейерная галерея № 2, Конвейерная галерея №7 | 374558.33 | 1093775.67 | 15508 | 1483842 | [7 empty] | 1483842
6 | Внутренние системы водоснабжения и канализации, Конвейерная галерея № 2, Конвейерная галерея №6 | 632031.55 | 1995255.45 | 280214 | 2907501 | [7 empty] | 2907501
7 | Внутренние системы водоснабжения и канализации, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3 | 1196632.67 | 1300882.33 | 32511 | 2530026 | [7 empty] | 2530026
8 | Внутренние системы водоснабжения и канализации, 07.04.043 Конвейерная галерея №4 (код SAP 01.02.007) код ГП 2.1.4 | 217309.14 | 290531.86 | 9753 | 517594 | [7 empty] | 517594
9 | Внутренние системы водоснабжения и канализации, 07.04.044 Конвейерная галерея №5 (код SAP 01.02.012) код ГП 2.1.5 | 250307.94 | 712702.06 | 9830 | 972840 | [7 empty] | 972840
10 | Внутренние системы водоснабжения и канализации, 07.04.050 Конвейерная галерея №11 (код SAP 01.02.008) код ГП 2.1.11 | 215482.46 | 305628.54 | 9753 | 530864 | [7 empty] | 530864
11 | Внутренние системы водоснабжения и канализации, 07.04.051 Конвейерная галерея №12 (код SAP 01.02.008) код ГП 2.1.12 | 210631.2 | 704670.8 | 6646 | 921948 | [7 empty] | 921948
12 | Внутренние системы водоснабжения и канализации, 07.04.021 Пересыпная станция №2 (код SAP 01.02.002) код ГП 2.2.2 | 1661108.39 | 4400658.61 | 389447 | 6451214 | [7 empty] | 6451214
13 | Внутренние системы водоснабжения и канализации, 07.04.022 Пересыпная станция №3 (код SAP 01.02.003) код ГП 2.2.3 | 427555.53 | 760673.47 | 265006 | 1453235 | [7 empty] | 1453235
14 | Внутренние системы водоснабжения и канализации, Пересыпная станция № 4. Конвейерная галерея № 6 | 1029370.28 | 2639261.72 | 233211 | 3901843 | [7 empty] | 3901843
15 | Водопровод производственно-противопожарный В2, 07.04.024 Пересыпная станция №5 (код SAP 01.02.019) код ГП 2.2.5 07.04.052 Конвейерная галерея №13 (код SAP 01.02.009) код ГП 2.1.13 | 4548109.01 | 917095.99 | 367058 | 5832263 | [7 empty] | 5832263
16 | Внутренние системы водоснабжения и канализации, 07.04.025 Пересыпная станция №6 (код SAP 01.02.020) код ГП 2.2.6 | 319633.58 | 842356.42 | 183224 | 1345214 | [7 empty] | 1345214
17 | Внутренние системы водоснабжения и канализации, 07.04.026 Приводная станция (код SAP 01.02.005) код ГП 2.2.7 | 332563.16 | 1019499.84 | 96670 | 1448733 | [7 empty] | 1448733
18 | Внутренние системы водоснабжения и канализации, 07.03.010 Крытый склад № 1 (код SAP 01.01.001) код ГП 3.1 | 2180753.41 | 390833.51 | 8535.29 | 2580122.21 | [7 empty] | 2580122.21
19 | Внутренние системы водоснабжения и канализации, 07.03.011 Крытый склад № 2 (код SAP 01.01.002) код ГП 3.2 | 2003276.87 | 430391.9 | 8535.29 | 2442204.06 | [7 empty] | 2442204.06
20 | Внутренние системы водоснабжения и канализации, 07.03.012 Купольный склад (код SAP 01.01.005) код ГП 3.3.1 | 245898.54 | 77803.95 | 386231.72 | 709934.21 | [7 empty] | 709934.21
21 | Воздухоснабжение, 07.03.012 Купольный склад (код SAP 01.01.005) код ГП 3.3.1 | 337715.4 | 976022.8 | 0 | 1313738.2 | [7 empty] | 1313738.2
22 | Внутренние системы водоснабжения и канализации, 07.06.053 Морской пункт пропуска (код SAP 01.05.021) код ГП 8.4 | 0 | 0 | 0 | 1598284.39 | [7 empty] | 0 | нет в списке смет (прил. 7.2 к конкурсу)
| ВСЕГО | 22159180.97 | 32231507.41 | 4591018.3 | 60579991.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58981706.68 | 0
24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Прочее
| Итоговая стоимость, Руб. без НДС | 58981706.68
| Непредвиденные затраты 3% | 1769451.2004
| Итоговая стоимость с учетом непредвиденных затрат, руб. без НДС | 60751157.8804
| Итоговая стоимость, Руб.с НДС | 72901389.4565
Договорной коэффициент
Определяется согласно п.12.3 ТЗ при согласовании итогового сметного расчета с Заказчиком и фиксируется на весь период действия договора
| Объем работ | Объем и состав работ в соответствии с проектной документацией, требованиями ТЗ и договора, включая все необходимые работы для реализации проекта
| Срок выполнения работ | 150 календарных дней с даты подписания договора
| Порядок ценообразования | Применение методики ценообразования, индексов, коэффициентов и т.д. в соответствии с п. 12.3 ТЗ * (или встречные условия)
Авансирование
__________% + БГ
(Участником указывается % аванса и согласие предоставления банковской гарантии, или встречные условия)
| Условия оплаты | В соответствии с разделом 4 Договора (или встречные условия)
| Гарантия на выполненные работы | Гарантийный срок на результат работ составляет 36 месяцев (или встречные условия)
| Согласие с условиями договора | Согласны с условиями проекта договора, приложенного к документации о закупке
Контактное лицо (ФИО, должность, телефон, e-mail)

## здания
№ п/п | Наименование
1 | Станция разгрузки вагонов, Здание трансбордера
2 | Пересыпная станция №1, Тоннель
3 | Конвейерная галерея №1
4 | Конвейерная галерея № 2
5 | Конвейерная галерея №7
6 | Конвейерная галерея №6
7 | Конвейерная галерея №3
8 | Конвейерная галерея №4
9 | Конвейерная галерея №5
10 | Конвейерная галерея №11
11 | Конвейерная галерея №12
12 | Пересыпная станция №2
13 | Пересыпная станция №3
14 | Пересыпная станция № 4
15 | Конвейерная галерея № 6
16 | Пересыпная станция №5
17 | Пересыпная станция №13
18 | Пересыпная станция №6
19 | Приводная станция
20 | Крытый склад № 1
21 | Крытый склад № 2
22 | Купольный склад

## Лист2
№ п\п | Наименование конкурса | Ввод в эксплуатацию внутренних систем водоснабжения, канализации, воздухоснабжения в рамках реализации проекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала».
1 | Сведения о НМЦ | нет
2 | Виды работ | 1. 1632-2021-3.1-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Крытый склад №1. 2. 1632-2021-3.2-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Крытый склад №2. 3. 1632-2021-3.1, 3.2-ВС. Крытые склады №1 и №2 4. 1632-2021-3.3-ВК. Купольный склад. Внутренние системы водоснабжения и канализации 5. 1632-2021-3.3-ВС. Купольный склад. Воздухоснабжение 6. 1632-2021-2.1.1-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №1. 7. 1632-2021-2.1.1-ВС. Конвейерная галерея №1 Воздухоснабжение 8. 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК2. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 8-14. 9. 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК3. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 15-23. 10. 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК1. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 1-7. 11. 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВС. Конвейерная галерея №2 и конвейерная галерея №7. Воздухоснабжение 12. 1632-2021-2.1.3-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №3. 13. 1632-2021-2.1.3, 2.2.7-ВС. Конвейерная галерея №3 и приводная станция. Воздухоснабжение 14. 1632-2021-2.1.4-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №4. 15. 1632-2021-2.1.4-ВС. Конвейерная галерея №4. Воздухоснабжение 16. 1632-2021-2.1.5-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №5. 17. 1632-2021-2.1.6-ВС. Конвейерная галерея №6. Воздухоснабжение 18. 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №4, Конвейерная галерея №6. 19. 1632-2021-2.1.11-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №11. 20. 1632-2021-2.1.12-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №12. 21. 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Тоннель. Пересыпная станция №1. 22. 1632-2021-2.1.8, 2.1.9, 2.1.10-ВС. Конвейерная галерея №8, конвейерная галерея №9 и конвейерная галерея №10. Воздухоснабжение 23. 1632-2021-2.1.11-ВС. Конвейерная галерея №11. Воздухоснабжение 24. 1632-2021-2.2.1-ВС. Пересыпная станция №1. Воздухоснабжение 25. 1632-2021-2.2.2-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №2. 26. 1632-2021-2.2.2-ВС. Пересыпная станция №2. Воздухоснабжение 27. 1632-2021-2.2.3-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №3. 28. 1632-2021-2.2.3-ВС. Пересыпная станция №3. Воздухоснабжение 29. 1632-2021-2.2.4-ВС. Пересыпная станция №4. Воздухоснабжение 30. 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВС. Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13. Воздухоснабжение 31. 1632-2021-2.2.6-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №6. 32. 1632-2021-2.2.6-ВС. Пересыпная станция №6. Воздухоснабжение 33. 1632-2021-1.1, 1.2-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. 34. 1632-2021-1.1-ВС. Станция разгрузки вагонов Воздухоснабжение 35. 1632-2021-2.2.7-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Приводная станция. 36. 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13.
3 | Наличие смет | вк-да/вс-нет
4 | Наличие РД | да
5 | Срок производства работ | Завершение работ не более 365 календарных дней с даты заключения Договора. Сроки окончания выполнения отдельных видов Работ определяются Приложением №1. Сроки, указанные в Приложении 1, могут быть скорректированы по согласованию Сторон при подписании Договора.