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	№
	Наименование шифра
	Шифр РД
	Начало выполнения работ
	Окончание выполнения работ

	1
	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Крытый склад №1.
	1632-2021-3.1-ВК
	22.11.25
	10.01.26

	2
	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Крытый склад №2.
	1632-2021-3.2-ВК
	31.03.26
	14.05.26

	3
	Крытые склады №1 и №2 Воздухоснабжение
	1632-2021-3.1, 3.2-ВС
	09.04.26
	04.05.26

	4
	Купольный склад Внутренние системы водоснабжения и канализации
	1632-2021-3.3-ВК
	30.06.25
	19.07.25

	5
	Купольный склад Воздухоснабжение
	1632-2021-3.3-ВС
	31.05.25
	17.08.25

	6
	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №1.
	1632-2021-2.1.1-ВК
	14.09.25
	03.10.25

	7
	Конвейерная галерея №1 Воздухоснабжение
	1632-2021-2.1.1-ВС
	22.08.25
	10.09.25

	8
	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 8-14.
	1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК2
	23.10.25
	30.10.25

	9
	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 15-23.
	1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК3
	30.10.25
	13.11.25

	10
	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 1-7.
	1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК1
	16.10.25
	30.10.25

	11
	Конвейерная галерея №2 и конвейерная галерея №7. Воздухоснабжение
	1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВС
	30.10.25
	13.11.25

	12
	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №3.
	1632-2021-2.1.3-ВК
	10.10.25
	29.10.2025

	13
	Конвейерная галерея №3 и приводная станция. Воздухоснабжение
	1632-2021-2.1.3, 2.2.7-ВС
	30.10.25
	28.11.25

	14
	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №4.
	1632-2021-2.1.4-ВК
	[bookmark: _GoBack]31.05.25
	14.06.25

	15
	Конвейерная галерея №4 Воздухоснабжение
	1632-2021-2.1.4-ВС
	С Даты заключения Договора
	В течении 11 календарных дней 

	16
	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №5.
	1632-2021-2.1.5-ВК
	27.08.25
	09.09.25

	17
	Конвейерная галерея №6 Воздухоснабжение
	1632-2021-2.1.6-ВС
	22.11.25
	08.12.25

	18
	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №4, Конвейерная галерея №6.
	1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ВК
	20.10.25
	08.11.25

	19
	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №11.
	1632-2021-2.1.11-ВК
	02.09.25
	21.09.25

	20
	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №12.
	1632-2021-2.1.12-ВК
	24.10.25
	09.11.25

	21
	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Тоннель. Пересыпная станция №1.
	1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ВК
	01.08.25
	21.09.25

	22
	Конвейерная галерея №8, конвейерная галерея №9 и конвейерная галерея №10
	1632-2021-2.1.8, 2.1.9, 2.1.10-ВС
	06.09.25
	22.09.25

	23
	Конвейерная галерея №11 Воздухоснабжение
	1632-2021-2.1.11-ВС
	02.09.25
	22.09.25

	24
	Пересыпная станция №1 Воздухоснабжение
	1632-2021-2.2.1-ВС
	18.09.25

	02.11.25

	25
	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №2.
	1632-2021-2.2.2-ВК
	С Даты заключения Договора
	В течении 36 календарных дней 

	26
	Пересыпная станция №2 Воздухоснабжение
	1632-2021-2.2.2-ВС
	С Даты заключения Договора
	В течении 36 календарных дней 

	27
	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №3.
	1632-2021-2.2.3-ВК
	30.08.25
	19.09.25

	28
	Пересыпная станция №3 Воздухоснабжение
	1632-2021-2.2.3-ВС
	02.09.25
	17.09.25

	29
	Пересыпная станция №4. Воздухоснабжение
	1632-2021-2.2.4-ВС
	20.10.25
	05.11.25

	30
	Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13 Воздухоснабжение
	1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВС
	30.09.25
	19.10.25

	31
	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №6.
	1632-2021-2.2.6-ВК
	29.10.25
	13.11.25

	32
	Пересыпная станция №6 Воздухоснабжение
	1632-2021-2.2.6-ВС
	01.11.25
	21.11.25

	33
	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Станция разгрузки вагонов. Трансбордер.
	1632-2021-1.1, 1.2-ВК
	25.10.25
	09.12.25

	34
	Станция разгрузки вагонов Воздухоснабжение
	1632-2021-1.1-ВС
	25.10.25
	13.12.25

	35
	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Приводная станция.
	1632-2021-2.2.7-ВК
	С Даты заключения Договора
	В течении 25 календарных дней 

	36
	Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13.
	1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВК
	30.09.25
	29.10.25




