## Лист1
|  | По ТЗ |  | Наши сроки
Название задачи | Длительность | Начало | Окончание | Длительность | Начало | Окончание
ВК ВС | 348 дней | 2025-05-31 | 2026-05-14 | 348 дней | 2025-05-31 | 2026-05-14
Внутренние системы водоснабжения и канализации. Крытый склад №1. 1632-2021-3.1-ВК | 50 дней | 2025-11-21 | 2026-01-10 | 50 дней | 2025-11-21 | 2026-01-10
Внутренние системы водоснабжения и канализации. Крытый склад №2. 1632-2021-3.2-ВК | 45 дней | 2026-03-30 | 2026-05-14 | 45 дней | 2026-03-30 | 2026-05-14
Крытые склады №1 и №2 Воздухоснабжение 1632-2021-3.1, 3.2-ВС | 25 дней | 2026-04-09 | 2026-05-04 | 26 дней | 2026-04-08 | 2026-05-04
Купольный склад Внутренние системы водоснабжения и канализации 1632-2021-3.3-ВК | 19 дней | 2025-06-30 | 2025-07-19 | 20 дней | 2025-06-30 | 2025-07-19
Купольный склад Воздухоснабжение 1632-2021-3.3-ВС | 78 дней | 2025-05-31 | 2025-08-17 | 79 дней | 2025-05-31 | 2025-08-17
Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №1. 1632-2021-2.1.1-ВК | 19 дней | 2025-09-14 | 2025-10-03 | 20 дней | 2025-09-13 | 2025-10-02
Конвейерная галерея №1 Воздухоснабжение 1632-2021-2.1.1-ВС | 19 дней | 2025-08-22 | 2025-09-10 | 20 дней | 2025-08-22 | 2025-09-10
Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 8-14. 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК2 | 7 дней | 2025-10-23 | 2025-10-30 | 20 дней | 2025-10-23 | 2025-11-11
Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 15-23. 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК3 | 14 дней | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 20 дней | 2025-10-30 | 2025-11-18
Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 1-7. 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК1 | 14 дней | 2025-10-16 | 2025-10-30 | 20 дней | 2025-10-16 | 2025-11-04
Конвейерная галерея №2 и конвейерная галерея №7. Воздухоснабжение 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВС | 14 дней | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 20 дней | 2025-10-30 | 2025-11-18
Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №3. 1632-2021-2.1.3-ВК | 19 дней | 2025-10-10 | 2025-10-29 | 20 дней | 2025-10-10 | 2025-10-29
Конвейерная галерея №3 и приводная станция. Воздухоснабжение 1632-2021-2.1.3, 2.2.7-ВС | 29 дней | 2025-10-30 | 2025-11-28 | 29 дней | 2025-10-30 | 2025-11-28
Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №4. 1632-2021-2.1.4-ВК | 14 дней | 2025-05-31 | 2025-06-14 | 20 дней | 2025-06-09 | 2025-06-28
Конвейерная галерея №4 Воздухоснабжение 1632-2021-2.1.4-ВС | 10 дней | 2025-05-31 | 2025-06-10 | 20 дней | 2025-06-09 | 2025-06-28
Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №5. 1632-2021-2.1.5-ВК | 13 дней | 2025-08-27 | 2025-09-09 | 25 дней | 2025-08-27 | 2025-09-20
Конвейерная галерея №6 Воздухоснабжение 1632-2021-2.1.6-ВС | 16 дней | 2025-11-22 | 2025-12-08 | 20 дней | 2025-11-22 | 2025-12-11
Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №4, Конвейерная галерея №6. 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ВК | 19 дней | 2025-10-20 | 2025-11-08 | 25 дней | 2025-10-20 | 2025-11-13
Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №11. 1632-2021-2.1.11-ВК | 19 дней | 2025-09-02 | 2025-09-21 | 19 дней | 2025-09-02 | 2025-09-21
Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №12. 1632-2021-2.1.12-ВК | 16 дней | 2025-10-24 | 2025-11-09 | 25 дней | 2025-10-24 | 2025-11-17
Внутренние системы водоснабжения и канализации. Тоннель. Пересыпная станция №1. 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ВК | 51 дней | 2025-08-01 | 2025-09-21 | 51 дней | 2025-08-01 | 2025-09-21
Конвейерная галерея №8, конвейерная галерея №9 и конвейерная галерея №10 1632-2021-2.1.8, 2.1.9, 2.1.10-ВС | 16 дней | 2025-09-06 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-09-06 | 2025-09-25
Конвейерная галерея №11 Воздухоснабжение 1632-2021-2.1.11-ВС | 20 дней | 2025-09-02 | 2025-09-22 | 20 дней | 2025-09-02 | 2025-09-21
Пересыпная станция №1 Воздухоснабжение 1632-2021-2.2.1-ВС | 45 дней | 2025-09-18 | 2025-11-02 | 45 дней | 2025-09-18 | 2025-11-02
Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №2. 1632-2021-2.2.2-ВК | 35 дней | 2025-05-31 | 2025-07-05 | 36 дней | 2025-06-09 | 2025-07-14
Пересыпная станция №2 Воздухоснабжение 1632-2021-2.2.2-ВС | 35 дней | 2025-05-31 | 2025-07-05 | 36 дней | 2025-06-09 | 2025-07-14
Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №3. 1632-2021-2.2.3-ВК | 20 дней | 2025-08-30 | 2025-09-19 | 20 дней | 2025-08-30 | 2025-09-19
Пересыпная станция №3 Воздухоснабжение 1632-2021-2.2.3-ВС | 15 дней | 2025-09-02 | 2025-09-17 | 20 дней | 2025-08-28 | 2025-09-17
Пересыпная станция №4. Воздухоснабжение 1632-2021-2.2.4-ВС | 16 дней | 2025-10-20 | 2025-11-05 | 20 дней | 2025-10-16 | 2025-11-05
Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13 Воздухоснабжение 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВС | 19 дней | 2025-09-30 | 2025-10-19 | 20 дней | 2025-09-29 | 2025-10-19
Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №6. 1632-2021-2.2.6-ВК | 15 дней | 2025-10-29 | 2025-11-13 | 20 дней | 2025-10-24 | 2025-11-13
Пересыпная станция №6 Воздухоснабжение 1632-2021-2.2.6-ВС | 20 дней | 2025-11-01 | 2025-11-21 | 20 дней | 2025-11-01 | 2025-11-21
Внутренние системы водоснабжения и канализации. Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. 1632-2021-1.1, 1.2-ВК | 45 дней | 2025-10-25 | 2025-12-09 | 45 дней | 2025-10-25 | 2025-12-09
Станция разгрузки вагонов Воздухоснабжение 1632-2021-1.1-ВС | 49 дней | 2025-10-25 | 2025-12-13 | 49 дней | 2025-10-25 | 2025-12-13
Внутренние системы водоснабжения и канализации. Приводная станция. 1632-2021-2.2.7-ВК | 24 дней | 2025-05-31 | 2025-06-24 | 24 дней | 2025-05-31 | 2025-06-24
Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13. 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВК | 29 дней | 2025-09-30 | 2025-10-29 | 29 дней | 2025-09-30 | 2025-10-29