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	№
п/п
	Наименование объема договора (части / этапа договора)
	Наименование члена коллективного участника (для юридического лица) / Ф.И.О. (для физического лица), ответственного за исполнение договора в части указанного объема
	Объем договора
	Сроки исполнения объема договора
(месяц и год начала, месяц и год окончания (фактического или планируемого))

	Таблица 1. 
	
	
	в денежном выражении, руб. с НДС
	в процентном выражении от цены договора, руб. с НДС
	

	1. 
	1632-2021-3.1-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Крытый склад №1.
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	49 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	49 календарных дней

	2. 
	1632-2021-3.2-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Крытый склад №2.
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	44 календарных дня

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	44 календарных дня

	3. 
	1632-2021-3.1, 3.2-ВС. Крытые склады №1 и №2
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	25 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	25 календарных дней

	4. 
	1632-2021-3.3-ВК. Купольный склад Внутренние системы водоснабжения и канализации
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	19 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	19 календарных дней

	5. 
	1632-2021-3.3-ВС. Купольный склад Воздухоснабжение
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	78 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	78 календарных дней

	6.
	1632-2021-2.1.1-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №1.

	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	19 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	19 календарных дней

	7.
	1632-2021-2.1.1-ВС. Конвейерная галерея №1 Воздухоснабжение
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	19 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	19 календарных дней

	8.
	1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК2. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 8-14.
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	7 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	7 календарных дней

	9.
	1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК3. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 15-23.
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	14 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	14 календарных дней

	10.
	1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК1. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 1-7.
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	14 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	14 календарных дней

	11.
	1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВС. Конвейерная галерея №2 и конвейерная галерея №7.
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	14 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	14 календарных дней

	12.
	1632-2021-2.1.3-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №3.
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	19 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	19 календарных дней

	13.
	1632-2021-2.1.3, 2.2.7-ВС. Конвейерная галерея №3 и приводная станция.  Воздухоснабжение
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	29 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	29 календарных дней

	14.
	1632-2021-2.1.4-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	14 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	14 календарных дней

	15.
	1632-2021-2.1.4-ВС. Конвейерная галерея №4
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	11 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	11 календарных дней

	16.
	1632-2021-2.1.5-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №5.
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	13 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	13 календарных дней

	17.
	1632-2021-2.1.6-ВС. Конвейерная галерея №6
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	16 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	16 календарных дней

	18.
	1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №4, Конвейерная галерея №6.
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	19 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	19 календарных дней

	19.
	1632-2021-2.1.11-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №11.
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	19 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	19 календарных дней

	20.
	1632-2021-2.1.12-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Конвейерная галерея №12.
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	16 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	16 календарных дней

	21.
	1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Тоннель. Пересыпная станция №1.
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	51 календарный день

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	51 календарный день

	22.
	1632-2021-2.1.8, 2.1.9, 2.1.10-ВС. Конвейерная галерея №8, конвейерная галерея №9 и №10
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	16 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	16 календарных дней

	23.
	1632-2021-2.1.11-ВС. Конвейерная галерея №11
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	20 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	20 календарных дней

	24.
	1632-2021-2.2.1-ВС. Пересыпная станция №1
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	45 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	45 календарных дней

	25.
	1632-2021-2.2.2-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №2.
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	36 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	36 календарных дней

	26.
	1632-2021-2.2.2-ВС. Пересыпная станция №2
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	36 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	36 календарных дней

	27.
	1632-2021-2.2.3-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №3.
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	20 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	20 календарных дней

	28.
	1632-2021-2.2.3-ВС. Пересыпная станция №3
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	15 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	15 календарных дней

	29.
	1632-2021-2.2.4-ВС. Пересыпная станция №4. Воздухоснабжение
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	16 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	16 календарных дней

	30.
	1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВС. Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	19 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	19 календарных дней

	31.
	1632-2021-2.2.6-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №6.
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	15 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	15 календарных дней

	32.
	1632-2021-2.2.6-ВС. Пересыпная станция №6

	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	20 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	20 календарных дней

	33.
	1632-2021-1.1, 1.2-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Станция разгрузки вагонов. Трансбордер.
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	45 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	45 календарных дней

	34.
	1632-2021-1.1-ВС. Станция разгрузки вагонов Воздухоснабжение
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	49 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	49 календарных дней

	35.
	1632-2021-2.2.7-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Приводная станция.
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	25 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	25 календарных дней

	36.
	1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13.
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	29 календарных дней

	
	
	ООО «ИНЖСОЛЮШН»
	
	
	29 календарных дней
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________________	Кесслер Юрий Францевич, генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
М.П.
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