## КСГ
Работа/ИСР | Уровень | Идентификатор операции | Название операции | Подрядчик | Ед.изм | Всего по РД | Факт | Остаток | % вып-ия | Начало | Окончание | Подобъект 3 уровень (ЕТУ)
ИСР | 1 | ТЕРМИНАЛ ПО ПЕРЕВАЛКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ Текущий график | [7 empty] | 12.05.2022 A | 2026-08-15
ИСР | 3 | Строительно-монтажные работы | [7 empty] | 12.05.2022 A | 2026-08-15
ИСР | 5 | 1. Железнодорожный грузовой фронт | [7 empty] | 06.12.2022 A | 2026-02-11
ИСР | 7 | 1.1 Станция разгрузки вагонов (Шифр 1.1) | [7 empty] | 19.03.2023 A | 2026-02-11 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
ИСР | 9 | Свайное основание | [7 empty] | 19.03.2023 A | 2025-04-30 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A10830.dv | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | СРМ | ШТ | 428 | 350 | 78 | 81.78% | 08.02.2024 A | 2025-04-30 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A10840.dv | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 2595 | 2595 | 0 | 100% | 19.03.2023 A | 10.06.2023 A | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A10840.dv10 | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 428 | 428 | 0 | 100% | 19.03.2023 A | 10.06.2023 A | 1.1 Станция разгрузки вагонов
ИСР | 9 | Забивка шпунта и установка распорной системы, в т.ч. извлечение шпунта | [7 empty] | 10.06.2023 A | 2025-08-28 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A10850.dv | Устройство шпунтовых свай | ПАРКНЕФТЬ | Т | 1460 | 1460 | 0 | 100% | 10.06.2023 A | 20.06.2024 A | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A10860.dv | Удаление шпунтовых свай | Конструктив 78 | Т | 1274 | 0 | 1274 | 0% | 2025-07-29 | 2025-08-28 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A10880.dv | Скважиное водопонижение | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 21 | 21 | 0 | 100% | 26.03.2024 A | 01.06.2024 A | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A10880.dv10 | Удаление распорной системы | Конструктив 78 | Т | 405.58 | 32 | 373.58 | 7.89% | 10.03.2025 A | 2025-05-15 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A10880.dv20 | Установка распорной системы | ПАРКНЕФТЬ | Т | 405.58 | 405.58 | 0 | 100% | 15.05.2024 A | 24.01.2025 A | 1.1 Станция разгрузки вагонов
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 14.08.2023 A | 2025-09-10 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
ИСР | 11 | Ростверки | [7 empty] | 14.08.2023 A | 2025-09-07 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A10770.dv | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 47001 | 47001 | 0 | 100% | 14.08.2023 A | 20.06.2024 A | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A10780.dv | Ручная выемка грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 326.46 | 326.46 | 0 | 100% | 14.08.2023 A | 22.06.2024 A | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A10790.dv | Механизированная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | СРМ | М3 | 5851.04 | 0 | 5851.04 | 0% | 2025-08-28 | 2025-09-07 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A10800.dv | Ручная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | СРМ | М3 | 180.96 | 0 | 180.96 | 0% | 2025-08-28 | 2025-09-07 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A10820.dv | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов | СРМ | Т | 99048 | 87886.82 | 11161.18 | 88.73% | 14.08.2023 A | 2025-04-15 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11100.dv | Гидроизоляция обмазочная | СРМ | М2 | 1343.13 | 1149.5 | 193.63 | 85.58% | 30.11.2024 A | 2025-04-30 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
ИСР | 11 | Железобетонные конструкции на отм -13,150 | [7 empty] | 29.07.2024 A | 2025-05-15 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A90640 | Армирование колонн на отм -13,500 | Конструктив 78 | Т | 6.2 | 6.2 | 0 | 100% | 27.11.2024 A | 22.03.2025 A | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A90650 | Монолитный железобетон колонны на отм -13,500 | Конструктив 78 | М3 | 55.9 | 55.9 | 0 | 100% | 06.02.2025 A | 25.03.2025 A | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A90660 | Бетонная подготовка/Тощий бетон (ФПм1) -13,150 | Конструктив 78 | М3 | 153.5 | 153.5 | 0 | 100% | 29.07.2024 A | 04.01.2025 A | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A90670 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ФПм1) -13,150 | Конструктив 78 | Т | 84 | 84 | 0 | 100% | 22.11.2024 A | 15.01.2025 A | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A90680 | Монолитный железобетон плит перекрытий/покрытий (ФПм1) -13,150 | Конструктив 78 | М3 | 792 | 792 | 0 | 100% | 05.12.2024 A | 18.01.2025 A | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A90690 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов пандус -13,150 | Конструктив 78 | Т | 6.7 | 0 | 6.7 | 0% | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A90700 | Монолитный железобетон пандус -13,150 | Конструктив 78 | М3 | 131.3 | 0 | 131.3 | 0% | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A90710 | Армирование балок БМ1,2,3 | Конструктив 78 | Т | 23 | 5 | 18 | 21.74% | 16.03.2025 A | 2025-04-27 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A90720 | Монолитный железобетон балок БМ1,2,3 | Конструктив 78 | М3 | 53.6 | 0 | 53.6 | 0% | 2025-05-06 | 2025-05-15 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A90730 | Монолитный железобетон стен на отм -13,500 | Конструктив 78 | М3 | 896.4 | 876 | 20.4 | 97.72% | 14.02.2025 A | 2025-04-15 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A90740 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов стен на отм -13,500 | Конструктив 78 | Т | 67.6 | 67.6 | 0 | 100% | 27.11.2024 A | 05.03.2025 A | 1.1 Станция разгрузки вагонов
ИСР | 11 | Железобетонные конструкции на отм. - 7,500 | [7 empty] | 05.12.2024 A | 2025-07-03 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A90750 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ФПм1) -7,900 | Конструктив 78 | Т | 136 | 44.48 | 91.52 | 32.71% | 05.12.2024 A | 2025-05-05 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A90760 | Монолитный железобетон плит перекрытий/покрытий (ФПм1) -7,900 | Конструктив 78 | М3 | 1426 | 110 | 1316 | 7.714% | 25.12.2024 A | 2025-05-25 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A90770 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов стен на отм - 7,150 | СРМ | Т | 88 | 0 | 88 | 0% | 2025-05-30 | 2025-06-19 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A90780 | Монолитный железобетон стен на отм -7,150 | СРМ | М3 | 1775 | 0 | 1775 | 0% | 2025-06-20 | 2025-06-29 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A90790 | Монолитный железобетон колонны на отм -7,150 | СРМ | М3 | 200 | 0 | 200 | 0% | 2025-06-24 | 2025-07-03 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A91500 | Армирование колонны на отм -7,150 | СРМ | Т | 29 | 0 | 29 | 0% | 2025-05-30 | 2025-06-24 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A91530 | Бетонная подготовка | Конструктив 78 | М3 | 157.5 | 15 | 142.5 | 9.524% | 05.12.2024 A | 2025-04-05 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
ИСР | 11 | Железобетонные конструкции на отм. - 0,200 | [7 empty] | 2025-05-26 | 2025-08-28 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A90800 | Армирование балок БМ 1-5 -0.200 тн | СРМ | Т | 79.4 | 0 | 79.4 | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-14 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A90810 | Монолитный железобетон балок БМ 1-5,-0.200 | СРМ | М3 | 362 | 0 | 362 | 0% | 2025-06-15 | 2025-06-21 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A90820 | Армирование ростверков Рм | СРМ | Т | 5.6 | 0 | 5.6 | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-01 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A90830 | Монолитный железобетон ростверки Рм | СРМ | М3 | 107 | 0 | 107 | 0% | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A90840 | Армирование цоколя | СРМ | Т | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-01 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A90850 | Монолитный железобетон конструкции цоколь | СРМ | М3 | 18 | 0 | 18 | 0% | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A90860 | Армирование плита Пм1 -0.200 | СРМ | Т | 76 | 0 | 76 | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-11 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A90870 | Монолитный железобетон конструкции Пм1 -0.200 | СРМ | М3 | 664 | 0 | 664 | 0% | 2025-07-12 | 2025-07-21 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A90900 | Армирование лестничных маршей (плиты, стены, парапеты, лестница) -0.200 | СРМ | Т | 23 | 0 | 23 | 0% | 2025-07-29 | 2025-08-18 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A90910 | Монолитный железобетон лестниц (плиты, стены, парапеты, лестница) -0.200 | СРМ | М3 | 223.7 | 0 | 223.7 | 0% | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A91540 | Бетонная подготовка | СРМ | М3 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0% | 2025-07-22 | 2025-07-28 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
ИСР | 11 | Фундаменты между СРВ и Трансбордером | [7 empty] | 2025-07-12 | 2025-09-10 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A90880 | Армирование ростверков РМ 1-4 -0.200 | СПС | Т | 47.4 | 0 | 47.4 | 0% | 2025-07-19 | 2025-08-01 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A90890 | Монолитный железобетон конструкции РМ 1-4 -0.200 | СПС | М3 | 509.6 | 0 | 509.6 | 0% | 2025-08-02 | 2025-08-21 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A91550 | Бетонная подготовка | СПС | М3 | 89.6 | 0 | 89.6 | 0% | 2025-07-12 | 2025-07-18 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A91560 | Монолитный железобетон стен и подпорных стен | СПС | М3 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0% | 2025-08-22 | 2025-09-10 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
ИСР | 11 | Железобетонные конструкции пристроеных помещений | [7 empty] | 28.11.2024 A | 2025-04-20 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
ИСР | 13 | В осях 14-17 | [7 empty] | 28.11.2024 A | 2025-04-20 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A96750 | Армирование ПМ1 | СРМ | Т | 5.2 | 1.2 | 4 | 23.08% | 28.11.2024 A | 2025-04-10 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A96760 | Монолитный железобетон ПМ1 | СРМ | М3 | 23.4 | 0 | 23.4 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-20 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A96770 | Армирование ПМ2 | СРМ | Т | 1.5 | 0 | 1.5 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A96780 | Монолитный железобетон ПМ2 | СРМ | М3 | 8.35 | 0 | 8.35 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-20 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A96790 | Армирование ПМ3 | СРМ | Т | 3.33 | 0 | 3.33 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A96800 | Монолитный железобетон ПМ3 | СРМ | М3 | 16.92 | 0 | 16.92 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-20 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A96810 | Армирование ПМ4 | СРМ | Т | 3.33 | 0 | 3.33 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A96820 | Монолитный железобетон ПМ4 | СРМ | М3 | 16.88 | 0 | 16.88 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-20 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A96830 | Армирование ПМ5 | СРМ | Т | 1.2 | 0 | 1.2 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A96840 | Монолитный железобетон ПМ5 | СРМ | М3 | 6.84 | 0 | 6.84 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-20 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A96850 | Армирование ПМ6 | СРМ | Т | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A96860 | Монолитный железобетон ПМ6 | СРМ | М3 | 1.13 | 0 | 1.13 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-20 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A96870 | Армирование ПМ7 | СРМ | Т | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A96880 | Монолитный железобетон ПМ7 | СРМ | М3 | 5.75 | 0 | 5.75 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-20 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A96890 | Армирование ПМ8 | СРМ | Т | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A96900 | Монолитный железобетон ПМ8 | СРМ | М3 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-20 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
ИСР | 13 | В осях 17-18 | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-20 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A96910 | Армирование ПМ1 | СРМ | Т | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A96920 | Монолитный железобетон ПМ1 | СРМ | М3 | 5.72 | 0 | 5.72 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-20 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A96930 | Армирование ПМ2 | СРМ | Т | 0.8 | 0 | 0.8 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A96940 | Монолитный железобетон ПМ2 | СРМ | М3 | 5.89 | 0 | 5.89 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-20 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A96950 | Армирование стен -0,200 | СРМ | Т | 2.3 | 0 | 2.3 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A96960 | Монолитный железобетон стен -0,200 | СРМ | М3 | 18.88 | 0 | 18.88 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-20 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A96970 | Армирование стен +3,950 | СРМ | Т | 1.8 | 0 | 1.8 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A96980 | Монолитный железобетон стен +3,950 | СРМ | М3 | 13.86 | 0 | 13.86 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-20 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A96990 | Армирование парапета +7,800 | СРМ | Т | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A97000 | Монолитный железобетон парапета +7,800 | СРМ | М3 | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-20 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 2025-06-02 | 2025-10-04 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11220.dv | АКЗ металлоконструкций грутновочный слой Jotun Pednguard Universal -250 мкм | Н/О | М2 | 898.07 | 0 | 898.07 | 0% | 2025-08-23 | 2025-09-12 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11230.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций R45 | Н/О | М2 | 5696.5 | 0 | 5696.5 | 0% | 2025-06-02 | 2025-07-07 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11240.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций до R15 | Н/О | М2 | 758 | 0 | 758 | 0% | 2025-06-17 | 2025-07-07 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11240.dv10 | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | Н/О | М2 | 3094.6 | 0 | 3094.6 | 0% | 2025-09-05 | 2025-10-04 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11260.dv | Металлоконструкции зданий до 20 метров по высоте | Н/О | Т | 310 | 0 | 310 | 0% | 2025-07-07 | 2025-09-05 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11270.dv | Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поручни, ограждения) | Н/О | Т | 20 | 0 | 20 | 0% | 2025-07-07 | 2025-09-05 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11270.dv10 | Кровельное покрытие профлистом | Н/О | М2 | 2673.5 | 0 | 2673.5 | 0% | 2025-09-05 | 2025-10-04 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11280.dv | Монтаж решетчатого настила | Н/О | М2 | 12627 | 0 | 12627 | 0% | 2025-07-07 | 2025-08-06 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
ИСР | 11 | Этажерка аспирационной установки | [7 empty] | 2025-06-21 | 2025-09-20 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11280.dv1 | Монтаж колонн | Н/О | Т | 26.9 | 0 | 26.9 | 0% | 2025-07-22 | 2025-08-11 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11280.dv2 | Монтаж балок, ригелей перекрытия | Н/О | Т | 34.32 | 0 | 34.32 | 0% | 2025-07-12 | 2025-08-11 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11280.dv3 | Монтаж связей и распорок | Н/О | Т | 8.1 | 0 | 8.1 | 0% | 2025-08-11 | 2025-08-31 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11280.dv4 | Монтаж площадок с настилом и ограждением | Н/О | Т | 18 | 0 | 18 | 0% | 2025-08-31 | 2025-09-20 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11280.dv5 | ОГЗ металлоконструкций составом «Файэрфлекс Крилак» | Н/О | М2 | 1957 | 0 | 1957 | 0% | 2025-06-21 | 2025-07-12 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 2025-09-05 | 2025-12-21 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A10990.dv | Устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 4 см. Первый слой | Н/О | М2 | 231.7 | 0 | 231.7 | 0% | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11010.dv | Гравийные и щебеночные покрытия с предварительным уплотнением грунта | Н/О | М3 | 23.17 | 0 | 23.17 | 0% | 2025-09-05 | 2025-09-10 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11020.dv | Устройство наружных кирпичных и армокирпичных конструкций | Н/О | М3 | 136.79 | 0 | 136.79 | 0% | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11030.dv | Монтаж панельных ограждающих конструкций быстровозводимых зданий | Н/О | М2 | 66.3 | 0 | 66.3 | 0% | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11040.dv | Кровельное ветопрозрачные поликарбонатные | Н/О | М2 | 366.85 | 0 | 366.85 | 0% | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11050.dv | Кровли рулонные | Н/О | М2 | 278.94 | 0 | 278.94 | 0% | 2025-10-04 | 2025-10-29 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11070.dv | Установка окон | Н/О | М2 | 58.4 | 0 | 58.4 | 0% | 2025-09-25 | 2025-10-05 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11070.dv10 | Устройство водосточной системы, поставка и установка труб,м | Н/О | М | 424 | 0 | 424 | 0% | 2025-10-25 | 2025-11-11 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11080.dv | Установка дверей | Н/О | М2 | 84 | 0 | 84 | 0% | 2025-12-11 | 2025-12-21 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11080.dv10 | Монтаж распашных ворот с калиткой | Н/О | М2 | 121.3 | 0 | 121.3 | 0% | 2025-12-12 | 2025-12-21 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11110.dv10 | Кровельные ограждения, снегозадержатели, прочее | Н/О | М2 | 489.6 | 0 | 489.6 | 0% | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11120.dv | Стяжка толщиной до 5 см | Н/О | М2 | 875.7 | 0 | 875.7 | 0% | 2025-10-04 | 2025-10-18 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11130.dv | Стяжка толщиной от 10 до 15 см | Н/О | М2 | 2587.47 | 0 | 2587.47 | 0% | 2025-10-04 | 2025-10-28 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11130.dv10 | Стяжка толщиной от 5 до 10 см | Н/О | М2 | 129.53 | 0 | 129.53 | 0% | 2025-10-05 | 2025-10-14 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11140.dv | Штукатурка | Н/О | М2 | 629.65 | 0 | 629.65 | 0% | 2025-10-29 | 2025-11-23 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11150.dv | Сплошное выравнивание/шпатлевание стен и потолков | Н/О | М2 | 8687 | 0 | 8687 | 0% | 2025-10-29 | 2025-12-03 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11160.dv | внутренняя окраска потолков | Н/О | М2 | 3247.4 | 0 | 3247.4 | 0% | 2025-10-29 | 2025-12-03 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11170.dv | внутренняя окраска стен | Н/О | М2 | 5259.57 | 0 | 5259.57 | 0% | 2025-10-29 | 2025-11-28 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11180.dv | Внутренняя окраска полов | Н/О | М2 | 2395.9 | 0 | 2395.9 | 0% | 2025-12-03 | 2025-12-21 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11190.dv | Покрытие стен, плитка | Н/О | М2 | 100 | 0 | 100 | 0% | 2025-10-29 | 2025-11-05 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11200.dv | Покрытие полов, плитка | Н/О | М2 | 107.7 | 0 | 107.7 | 0% | 2025-10-29 | 2025-11-05 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11210.dv | Наружная обшивка оцинкованными сэндвич-панелями | Н/О | М2 | 1471.5 | 0 | 1471.5 | 0% | 2025-09-05 | 2025-09-25 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
ИСР | 9 | Технологическое оборудование | [7 empty] | 2025-09-25 | 2026-02-11 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11490.dv | Монтаж грузовых подъемников (талиельферы и т.д.) Таль червячная 3,2т ТРЧП 3,2т | АЛЕКОН | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-01-07 | 2026-02-01 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11500.dv | Монтаж кранов цеховых, кран-балок мостовых кранов | АЛЕКОН | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-01-07 | 2026-02-01 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11890.dv | Монтаж Питателей ленточных | АЛЕКОН | Т | 225 | 0 | 225 | 0% | 2025-09-25 | 2025-10-25 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11900.dv | Монтаж Бункер приемный на 2 вагона СРВ с | АЛЕКОН | Т | 289 | 0 | 289 | 0% | 2025-10-25 | 2025-12-04 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11910.dv | Монтаж Решетка надбункерная СРВ, ячейка | АЛЕКОН | Т | 12 | 0 | 12 | 0% | 2025-12-04 | 2025-12-14 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11920.dv | Монтаж Разгрузочные бункеры | АЛЕКОН | Т | 10 | 0 | 10 | 0% | 2025-10-05 | 2025-10-30 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11930.dv | Монтаж Централизованная аспирационная установка | АЛЕКОН | Т | 131.5 | 0 | 131.5 | 0% | 2025-12-28 | 2026-02-11 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11940.dv | Монтаж Стопорного подвагонного устройства | АЛЕКОН | Т | 37 | 0 | 37 | 0% | 2025-12-31 | 2026-01-25 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11950.dv | Монтаж путей перемещения позиционера | АЛЕКОН | КОМПЛ | 270 | 0 | 270 | 0% | 2025-12-05 | 2025-12-30 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
ИСР | 9 | Системы воздухоснабжения | [7 empty] | 2025-10-25 | 2025-12-13 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | SMR0899 | Прокладка трубопровода | Н/О | М | 460 | 0 | 460 | 0% | 2025-11-24 | 2025-12-13 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | SMR0900 | Монтаж опор крепления трубопроводов | Н/О | ШТ | 69 | 0 | 69 | 0% | 2025-10-25 | 2025-11-03 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | SMR0901 | Монтаж подвесов для крепления трубопроводов | Н/О | ШТ | 21 | 0 | 21 | 0% | 2025-11-04 | 2025-11-23 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
ИСР | 9 | Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения | [7 empty] | 2025-10-25 | 2025-12-09 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | SMR0905 | Монтаж шкафов пожарных системы В2 | Н/О | ШТ | 60 | 0 | 60 | 0% | 2025-10-25 | 2025-11-18 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | SMR0906 | Прокладка рукава пожарного системы В2 | Н/О | М | 1200 | 0 | 1200 | 0% | 2025-10-25 | 2025-11-23 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | SMR0907 | Прокладка трубопроводов системы Т3 | Н/О | М | 10 | 0 | 10 | 0% | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | SMR0908 | Устройство водонагревателей системы Т3 | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | SMR0909 | Прокладка трубопроводов системы К1 | Н/О | М | 43 | 0 | 43 | 0% | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | SMR0910 | Монтаж приборов сантехнических системы К1 | Н/О | ШТ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | SMR0911 | Прокладка трубопроводов системы К3 | Н/О | М | 58 | 0 | 58 | 0% | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | SMR0912 | Прокладка трубопроводов системы К3Н | Н/О | М | 80 | 0 | 80 | 0% | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | SMR0913 | Монтаж насосов дренажных системы К3Н | Н/О | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | SMR0914 | Прокладка трубопроводов системы К4 | Н/О | М | 15 | 0 | 15 | 0% | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | SMR0915 | Прокладка трубопроводов системы К4Н | Н/О | М | 48 | 0 | 48 | 0% | 2025-11-26 | 2025-11-30 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | SMR0916 | Монтаж насосов дренажных системы К5Н | Н/О | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | SMR0917 | Прокладка трубопроводов системы Д | Н/О | М | 69 | 0 | 69 | 0% | 2025-12-03 | 2025-12-09 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
ИСР | 9 | Системы электроснабжения и электроосвещения | [7 empty] | 2025-12-03 | 2026-01-17 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11740.dv | Светильники потолочные | Н/О | ШТ | 195 | 0 | 195 | 0% | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11750.dv | Вторичный кабель освещения | Н/О | М | 2448 | 0 | 2448 | 0% | 2025-12-03 | 2026-01-02 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | A11760.dv | Различное оборудование (Выключатели, переключатели, розетки…) | Н/О | ШТ | 10 | 0 | 10 | 0% | 2026-01-02 | 2026-01-17 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
ИСР | 9 | Индивидуальный тепловой пункт | [7 empty] | 2025-12-04 | 2025-12-22 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | SMR0902 | Монтаж шкафов | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | SMR0903 | Монтаж трубопроводов | Н/О | М | 78 | 0 | 78 | 0% | 2025-12-09 | 2025-12-18 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | SMR0904 | Монтаж опорных м/к | Н/О | Т | 0.2 | 0 | 0.2 | 0% | 2025-12-04 | 2025-12-08 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
Работа | 1 | SMR8100 | Установка насосов | Н/О | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
ИСР | 7 | 1.2 Здание трансбордера (Шифр 1.2) | [7 empty] | 06.12.2022 A | 2025-12-29 | 1.2 Здание трансбордера
ИСР | 9 | Свайное основание | [7 empty] | 06.12.2022 A | 27.05.2023 A | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12010.dv | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 257 | 257 | 0 | 100% | 06.05.2023 A | 27.05.2023 A | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12020.dv | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1310 | 1310 | 0 | 100% | 06.12.2022 A | 11.03.2023 A | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12020.dv10 | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 257 | 257 | 0 | 100% | 06.12.2022 A | 18.03.2023 A | 1.2 Здание трансбордера
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 03.05.2023 A | 2025-05-10 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A11960.dv | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 5541.5 | 5541.5 | 0 | 100% | 03.05.2023 A | 26.05.2023 A | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A11970.dv | Ручная выемка грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 38.8 | 38.8 | 0 | 100% | 03.05.2023 A | 26.05.2023 A | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A11970.dv10 | Подстилающий слой из песка | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 370.5 | 370.5 | 0 | 100% | 26.05.2023 A | 02.06.2023 A | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A11980.dv | Механизированная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | СРМ | М3 | 399.6 | 332.92 | 66.68 | 83.31% | 03.07.2024 A | 2025-04-30 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A11990.dv | Ручная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Н/О | М3 | 44.4 | 0 | 44.4 | 0% | 2025-04-26 | 2025-04-30 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12000.dv | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов | ПАРКНЕФТЬ | Т | 2115.5 | 2115.5 | 0 | 100% | 03.05.2023 A | 26.05.2023 A | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12030.dv | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 425.7 | 425.7 | 0 | 100% | 27.05.2023 A | 26.06.2023 A | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12040.dv | Железобетонные подземные конструкции из бетона ПФм1 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1312 | 1312 | 0 | 100% | 08.09.2023 A | 26.12.2023 A | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12050.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов ФПм1 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 132.8 | 132.8 | 0 | 100% | 23.06.2023 A | 31.07.2023 A | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12050.dv10 | Бетонная подготовка/Тощий бетон Пм отм. 0.00 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 25.6 | 25.6 | 0 | 100% | 01.07.2024 A | 05.07.2024 A | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12050.dv20 | Устройство входной группы (лестницы) | Н/О | М3 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0% | 2025-04-21 | 2025-05-10 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12060.dv | Монолитный железобетон конструкций (стены, простенки) | СРМ | М3 | 690.6 | 546.1 | 144.5 | 79.08% | 21.02.2024 A | 2025-04-22 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12060.dv10 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов Пм на отм. 0.00 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 9.6 | 9.6 | 0 | 100% | 09.07.2024 A | 14.07.2024 A | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12060.dv20 | Железобетонные подземные конструкции из бетона Пм отм. 0.00 | СРМ | М3 | 103.71 | 60 | 43.71 | 57.85% | 29.10.2024 A | 2025-04-20 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12080.dv | Изготовление и монтаж арматурной сетки (стены,простенки) | СРМ | Т | 40.9 | 30.39 | 10.51 | 74.3% | 25.12.2023 A | 2025-04-20 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12200.dv | Гидроизоляция обмазочная | СРМ | М2 | 344.7 | 165.48 | 179.22 | 48.01% | 01.07.2024 A | 2025-04-28 | 1.2 Здание трансбордера
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 20.05.2024 A | 2025-06-06 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12300.dv | АКЗ металлоконструкций грутновочный слой Jotun Pednguard Universal | Н/О | М2 | 212.07 | 0 | 212.07 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-28 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12300.dv10 | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | Вектор РК | М2 | 2157.7 | 0 | 2157.7 | 0% | 2025-04-29 | 2025-06-06 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12310.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций R15 R45 | Н/О | М2 | 962.7 | 0 | 962.7 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-29 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12320.dv | Металлоконструкции зданий до 20 метров по высоте | ПАРКНЕФТЬ | Т | 209.2 | 209.2 | 0 | 100% | 20.05.2024 A | 27.11.2024 A | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12330.dv | Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поручни, ограждения) | ССК | Т | 7 | 4.8 | 2.2 | 68.57% | 03.10.2024 A | 2025-04-15 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12330.dv10 | Кровельное покрытие профлистом | Вектор РК | М2 | 2571.4 | 0 | 2571.4 | 0% | 2025-04-29 | 2025-06-05 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12340.dv | Монтаж решетчатого настила | Н/О | М2 | 23.12 | 0 | 23.12 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 1.2 Здание трансбордера
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 2025-04-22 | 2025-09-15 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12110.dv | Устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 4 см. Первый слой | Н/О | М2 | 160.2 | 0 | 160.2 | 0% | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12130.dv | Гравийные и щебеночные покрытия с предварительным уплотнением грунта | Н/О | М3 | 16.02 | 0 | 16.02 | 0% | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12140.dv | Устройство наружных кирпичных и армокирпичных конструкций | Вектор РК | М3 | 16.65 | 0 | 16.65 | 0% | 2025-04-22 | 2025-05-22 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12150.dv | Кровельное покрытие светопрозрачные поликарбонатные | Н/О | М2 | 104.65 | 0 | 104.65 | 0% | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12150.dv10 | Кровельные ограждения, снегозадержатели, прочее | Вектор РК | М2 | 277.4 | 0 | 277.4 | 0% | 2025-07-06 | 2025-07-26 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12150.dv20 | Поставка и установка полиэтиленовых/полипропиленовых труб | Н/О | М | 192.4 | 0 | 192.4 | 0% | 2025-08-25 | 2025-09-15 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12160.dv | Кровли рулонные | Вектор РК | М2 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0% | 2025-08-05 | 2025-08-25 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12170.dv | Пароизоляция кровель | Вектор РК | М2 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0% | 2025-07-06 | 2025-08-05 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12180.dv | Установка окон | Н/О | М2 | 17.6 | 0 | 17.6 | 0% | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12190.dv | Установка дверей | Н/О | М2 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0% | 2025-06-21 | 2025-07-21 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12190.dv10 | Монтаж распашных ворот с калиткой | Н/О | М2 | 19.8 | 0 | 19.8 | 0% | 2025-07-21 | 2025-08-20 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12210.dv | Теплоизоляция | Н/О | М3 | 6.61 | 0 | 6.61 | 0% | 2025-08-25 | 2025-09-15 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12230.dv | Штукатурка | Н/О | М2 | 163.3 | 0 | 163.3 | 0% | 2025-08-25 | 2025-09-15 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12250.dv | Наружная окраска стен | Н/О | М2 | 123.5 | 0 | 123.5 | 0% | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12280.dv | Внутренняя окраска полов | Н/О | М2 | 1739.7 | 0 | 1739.7 | 0% | 2025-05-22 | 2025-06-21 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12290.dv | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | Вектор РК | М2 | 964.5 | 0 | 964.5 | 0% | 2025-04-22 | 2025-06-06 | 1.2 Здание трансбордера
ИСР | 9 | Технологическое оборудование | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-11-24 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12600.dv | Монтаж маневрового устройства №1 трансбордера | АЛЕКОН | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-06 | 2025-07-17 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12600.dv10 | Монтаж маневрового устройства №2 трансбордера | АЛЕКОН | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-31 | 2025-10-11 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12610.dv | Монтаж передвижной платформы трансбордера ТРБ1 | АЛЕКОН | Т | 119 | 0 | 119 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-05 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12610.dv10 | Монтаж передвижной платформы трансбордера ТРБ2 | АЛЕКОН | Т | 110 | 0 | 110 | 0% | 2025-08-06 | 2025-08-31 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12620.dv | Монтаж позициорнера вагонов ПВ-1 | АЛЕКОН | Т | 135 | 0 | 135 | 0% | 2025-07-17 | 2025-08-06 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12620.dv10 | Монтаж позициорнера вагонов ПВ-2 | АЛЕКОН | Т | 135 | 0 | 135 | 0% | 2025-11-04 | 2025-11-24 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12620.dv20 | Монтаж стопроных подвагонных устройств (8 шт.) | АЛЕКОН | Т | 67 | 0 | 67 | 0% | 2025-10-11 | 2025-11-04 | 1.2 Здание трансбордера
ИСР | 9 | Система отопления, вентиляции и кондиционирования | [7 empty] | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0001 | Монтаж отопительных приборов и устройств | Н/О | ШТ | 66 | 0 | 66 | 0% | 2025-04-22 | 2025-05-22 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0002 | Монтаж вентиляционных приборов и устройств | Н/О | КОМПЛ | 44 | 0 | 44 | 0% | 2025-04-22 | 2025-05-22 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0002.1 | Монтаж приборов и устройств кондиционирования | Н/О | ШТ | 27 | 0 | 27 | 0% | 2025-04-22 | 2025-05-22 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0005 | Прокладка трубопроводов | Н/О | М | 2146.5 | 0 | 2146.5 | 0% | 2025-04-22 | 2025-05-22 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0006 | Монтаж воздуховодов | Н/О | М | 840.6 | 0 | 840.6 | 0% | 2025-05-02 | 2025-05-27 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0007 | Монтаж трубопроводной арматуры | Н/О | ШТ | 170 | 0 | 170 | 0% | 2025-04-25 | 2025-05-25 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0008 | Монтаж теплоизоляционных цилиндров из мин.ваты | Н/О | ШТ | 324 | 0 | 324 | 0% | 2025-04-29 | 2025-05-24 | 1.2 Здание трансбордера
ИСР | 9 | Система пожаротушения | [7 empty] | 2025-04-25 | 2025-06-07 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0027.1 | Прокладка трубопроводов | Н/О | М | 2780 | 0 | 2780 | 0% | 2025-04-25 | 2025-05-20 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0028.1 | Монтаж бака-дозатора (5000 л) с пенообразователем | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0029 | Монтаж компрессора | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0030 | Монтаж прочего оборудования (завторы, клапана) | Н/О | КОМПЛ | 16 | 0 | 16 | 0% | 2025-05-23 | 2025-06-07 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0031 | Монтаж эксгаустера с электропиводом и термочехлом | Н/О | КОМПЛ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 1.2 Здание трансбордера
ИСР | 9 | Системы электроснабжения и электроосвещения | [7 empty] | 2025-07-06 | 2025-08-05 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12460.dv | Щит освещения | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-06 | 2025-07-16 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12470.dv | Светильники потолочные | Н/О | ШТ | 195 | 0 | 195 | 0% | 2025-07-16 | 2025-07-26 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12480.dv | Вторичные кабельные лотки системы освещения | Н/О | М | 2000 | 0 | 2000 | 0% | 2025-07-06 | 2025-07-20 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12490.dv | Вторичный кабель освещения | Н/О | М | 2300 | 0 | 2300 | 0% | 2025-07-26 | 2025-08-05 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12500.dv | Подключение кабеля освещения | Н/О | ШТ | 410 | 0 | 410 | 0% | 2025-07-26 | 2025-08-05 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | A12510.dv | Различное оборудование (Выключатели, переключатели, розетки и тд) | Н/О | ШТ | 10 | 0 | 10 | 0% | 2025-07-26 | 2025-08-05 | 1.2 Здание трансбордера
ИСР | 9 | Автоматизация пожаротушения | [7 empty] | 2025-09-15 | 2025-09-28 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0918 | Монтаж шкафов управления | Н/О | КОМПЛ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-09-15 | 2025-09-23 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0919 | Монтаж металлорукавов | Н/О | М | 400 | 0 | 400 | 0% | 2025-09-23 | 2025-09-28 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0920 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 615 | 0 | 615 | 0% | 2025-09-23 | 2025-09-28 | 1.2 Здание трансбордера
ИСР | 9 | Система технологического наблюдения | [7 empty] | 2025-09-15 | 2025-12-29 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0013 | Монтаж металлорукава | Н/О | М | 2090 | 0 | 2090 | 0% | 2025-09-15 | 2025-10-02 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0014 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 2013 | 0 | 2013 | 0% | 2025-09-15 | 2025-12-22 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0015 | Монтаж камер наблюдения | Н/О | ШТ | 27 | 0 | 27 | 0% | 2025-09-15 | 2025-12-22 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0016 | Установка прочего электрооборудования | Н/О | ШТ | 45 | 0 | 45 | 0% | 2025-12-23 | 2025-12-29 | 1.2 Здание трансбордера
ИСР | 9 | Системы связи (в составе КЛВС, СКС) | [7 empty] | 2025-09-15 | 2025-12-29 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0017 | Прокладка кабеля-канала | Н/О | М | 209 | 0 | 209 | 0% | 2025-09-15 | 2025-12-22 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0018 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 232 | 0 | 232 | 0% | 2025-12-17 | 2025-12-22 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0020 | Установка шкафа настенного | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-12-23 | 2025-12-29 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0021 | Сборка, установка и настройка ПК/телефоного аппарата | Н/О | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-12-23 | 2025-12-29 | 1.2 Здание трансбордера
ИСР | 9 | Система противопожарной автоматики | [7 empty] | 2025-09-15 | 2025-10-29 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0022 | Монтаж металлорукава | Н/О | М | 6290 | 0 | 6290 | 0% | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0023 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 6330 | 0 | 6330 | 0% | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0024 | Установка пульта контроля и управления | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-10-15 | 2025-10-18 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0025 | Установка приборов и устройств | Н/О | ШТ | 367 | 0 | 367 | 0% | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0026 | Установка шкафа пожарного | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 1.2 Здание трансбордера
ИСР | 9 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования | [7 empty] | 2025-10-02 | 2025-10-27 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0009 | Монтаж шкафов управления | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-10-17 | 2025-10-27 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0010 | Прокладка кабеля (силовой) | Н/О | М | 1780 | 0 | 1780 | 0% | 2025-10-02 | 2025-10-17 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0011 | Монтаж трубопроводов под кабель | Н/О | М | 1620 | 0 | 1620 | 0% | 2025-10-02 | 2025-10-17 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0012 | Прокладка кабеля (заземление) | Н/О | М | 85 | 0 | 85 | 0% | 2025-10-12 | 2025-10-17 | 1.2 Здание трансбордера
ИСР | 9 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | [7 empty] | 2025-09-15 | 2025-12-29 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0027 | Установка щита диспетчеризации | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 1.2 Здание трансбордера
Работа | 1 | SMR0028 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 754 | 0 | 754 | 0% | 2025-09-15 | 2025-12-29 | 1.2 Здание трансбордера
ИСР | 7 | 1.3 Железная дорога (Шифр 0.0) | [7 empty] | 01.10.2023 A | 2025-11-05 | 1.3 Железная дорога
ИСР | 9 | Железная дорога 1 этап | [7 empty] | 01.10.2023 A | 20.01.2024 A | 1.3 Железная дорога
ИСР | 11 | Подготовительные работы | [7 empty] | 01.10.2023 A | 30.11.2023 A | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0388 | Демонтаж существующего лотка | Сфера-Строй | М | 50 | 50 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 30.11.2023 A | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0389 | Вырезка почвенно-растительного слоя толщиной 0.2м | Сфера-Строй | М3 | 960 | 960 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 30.11.2023 A | 1.3 Железная дорога
ИСР | 11 | Сооружение земляного полотона | [7 empty] | 01.10.2023 A | 29.12.2023 A | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0390 | Разработка выемки | Сфера-Строй | М3 | 11105 | 11105 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 29.12.2023 A | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0390.1 | Укрепление откосов насыпи | Сфера-Строй | М3 | 581 | 581 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 29.12.2023 A | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0391 | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов | Сфера-Строй | М3 | 11105 | 11105 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 29.12.2023 A | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0392 | Устройство защитного слоя | Сфера-Строй | М3 | 5813 | 5813 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 29.12.2023 A | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0393 | Укладка геотекстиля | Сфера-Строй | М2 | 21490 | 21490 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 29.12.2023 A | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0394 | Устройство насыпи | Сфера-Строй | М3 | 4488 | 4488 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 29.12.2023 A | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0395 | Планировка площади | Сфера-Строй | М2 | 31849 | 31849 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 29.12.2023 A | 1.3 Железная дорога
ИСР | 11 | Сооружение водоотвода | [7 empty] | 01.10.2023 A | 10.01.2024 A | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0391.1 | Устройство траншеи под дренаж | Сфера-Строй | М3 | 145 | 145 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 10.01.2024 A | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0392.1 | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов | Сфера-Строй | М3 | 145 | 145 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 10.01.2024 A | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0393.1 | Планировка дренажа | Сфера-Строй | М2 | 614 | 614 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 10.01.2024 A | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0394.1 | Укладка дренажа | Сфера-Строй | М | 249 | 249 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 10.01.2024 A | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0395.1 | Засыпка дренажа песком | Сфера-Строй | М3 | 126 | 126 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 10.01.2024 A | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0396 | Устройство траншеи под канализационную трубу | Сфера-Строй | М3 | 86 | 86 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 10.01.2024 A | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0397 | Планировка канализационной трубы | Сфера-Строй | М3 | 238 | 238 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 10.01.2024 A | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0398 | Укладка канализационной трубы | Сфера-Строй | М | 87 | 87 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 10.01.2024 A | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0399 | Устройство колодцев | Сфера-Строй | ШТ | 32 | 32 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 10.01.2024 A | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0400 | Планировка основания под выравнивающий слой под лотки | Сфера-Строй | М3 | 3246 | 3246 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 10.01.2024 A | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0401 | Укладка железобетонных междупутных лотков | Сфера-Строй | М | 1101 | 1101 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 10.01.2024 A | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0402 | Засыпка лотков | Сфера-Строй | М3 | 817 | 817 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 10.01.2024 A | 1.3 Железная дорога
ИСР | 11 | Сооружение верхнего строения железнодорожных путей | [7 empty] | 01.10.2023 A | 20.01.2024 A | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0403 | Укладка стрелочных переводов | Сфера-Строй | КОМПЛ | 15 | 15 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 20.01.2024 A | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0404 | Укладка ж/д пути | Сфера-Строй | М | 3840 | 3840 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 20.01.2024 A | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0405 | Балластировка пути щебеночным балластом | Сфера-Строй | М3 | 10563 | 10563 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 20.01.2024 A | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0406 | Балластировка стрелочных переводов щебеночным балластом | Сфера-Строй | М3 | 1050 | 1050 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 20.01.2024 A | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0407.2 | Послеосадочный ремонт проектируемого пути | Сфера-Строй | М | 3840 | 3840 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 20.01.2024 A | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0407.3 | Установка тупиковых упоров | Сфера-Строй | ШТ | 10 | 10 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 20.01.2024 A | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0407.4 | Установка предельных столбиков | Сфера-Строй | ШТ | 14 | 14 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 20.01.2024 A | 1.3 Железная дорога
ИСР | 9 | Железная дорога 2 этап | [7 empty] | 2025-07-28 | 2025-11-05 | 1.3 Железная дорога
ИСР | 11 | Подготовительные работы | [7 empty] | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0407.1 | Демонтаж существующих тупиковых упоров | Сфера-Строй | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0408 | Демонтаж рельсов ж/д пути | Сфера-Строй | М | 34 | 0 | 34 | 0% | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 1.3 Железная дорога
ИСР | 11 | Работы по переустройству 9 пути | [7 empty] | 2025-07-28 | 2025-08-18 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0409 | Срезка балластного слоя | Сфера-Строй | М3 | 255 | 0 | 255 | 0% | 2025-08-12 | 2025-08-18 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0410 | Демонтаж пути ПК 0+43.29 - ПК 1+66,17 | Сфера-Строй | М | 122.88 | 0 | 122.88 | 0% | 2025-07-31 | 2025-08-11 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0411 | Демонтаж предельного столбика | Сфера-Строй | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0412 | Демонтаж тупикового упора | Сфера-Строй | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0413 | Срезка насыпи 9-го пути (песок) | Сфера-Строй | М3 | 30 | 0 | 30 | 0% | 2025-07-31 | 2025-08-03 | 1.3 Железная дорога
ИСР | 11 | Работы по сооружению земляного полотна | [7 empty] | 2025-08-19 | 2025-09-15 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0414 | Разработка грунта с транспортировкой | Сфера-Строй | М3 | 827 | 0 | 827 | 0% | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0416 | Устройство защитного слоя | Сфера-Строй | М3 | 532 | 0 | 532 | 0% | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0417 | Укладка геотекстиля | Сфера-Строй | М2 | 4521 | 0 | 4521 | 0% | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0418 | Устройство насыпи с послойным уплотнением | Сфера-Строй | М3 | 2613 | 0 | 2613 | 0% | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0419 | Планировка и укрепление откосов насыпи | Сфера-Строй | М2 | 7835 | 0 | 7835 | 0% | 2025-09-07 | 2025-09-15 | 1.3 Железная дорога
ИСР | 11 | Работы по сооружению водоотвода | [7 empty] | 2025-08-23 | 2025-10-18 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0421 | Устройство траншеи под дренаж с транспортировкой грунта | Сфера-Строй | М3 | 103 | 0 | 103 | 0% | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0423 | Планировка дренажа | Сфера-Строй | М2 | 315 | 0 | 315 | 0% | 2025-08-26 | 2025-08-28 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0424 | Укладка дренажа из гофрированной трубы | Сфера-Строй | М | 126 | 0 | 126 | 0% | 2025-08-29 | 2025-09-11 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0425 | Засыпка дренажа песком | Сфера-Строй | М3 | 54 | 0 | 54 | 0% | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0426 | Устройство траншеи под канализационную трубу | Сфера-Строй | М3 | 14 | 0 | 14 | 0% | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0427 | Планировка откосов канализационной трубы | Сфера-Строй | М2 | 34 | 0 | 34 | 0% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0428 | Укладка канализационной трубы | Сфера-Строй | М | 18 | 0 | 18 | 0% | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0429 | Устройство колодцев | Сфера-Строй | ШТ | 22 | 0 | 22 | 0% | 2025-08-26 | 2025-09-24 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0430 | Планировка откосов лотка | Сфера-Строй | М2 | 640 | 0 | 640 | 0% | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0431 | Укладка железобетонных междупутных лотков | Сфера-Строй | М | 298.5 | 0 | 298.5 | 0% | 2025-08-26 | 2025-09-18 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0432 | Заливка дна лотка бетоном | Сфера-Строй | М3 | 22 | 0 | 22 | 0% | 2025-09-19 | 2025-10-18 | 1.3 Железная дорога
ИСР | 11 | Работы по сооружению верхнего строения железнодорожных путей | [7 empty] | 2025-09-16 | 2025-11-05 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0433 | Укладка ж/д пути | Сфера-Строй | М | 901 | 0 | 901 | 0% | 2025-09-16 | 2025-10-06 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0434 | Балластировка пути щебеночным балластом | Сфера-Строй | М3 | 2377 | 0 | 2377 | 0% | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0435 | Послеосадочный ремонт проектируемого пути | Сфера-Строй | М | 901 | 0 | 901 | 0% | 2025-10-17 | 2025-11-05 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0436 | Установка тупиковых упоров | Сфера-Строй | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0437 | Устройство технологических проходов вдоль ж/д путей | Сфера-Строй | М | 130 | 0 | 130 | 0% | 2025-09-16 | 2025-10-10 | 1.3 Железная дорога
ИСР | 11 | Устройство железнодорожных весов | [7 empty] | 2025-09-16 | 2025-10-06 | 1.3 Железная дорога
Работа | 1 | SMR0438 | Установка системы весового железнодорожного контроля | Сфера-Строй | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-09-16 | 2025-10-06 | 1.3 Железная дорога
ИСР | 5 | 2.1 Конвейерные сооружения | [7 empty] | 15.04.2023 A | 2025-12-30
ИСР | 7 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1 (Шифр 2.1.0) | [7 empty] | 30.07.2023 A | 2025-12-16 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
ИСР | 9 | Свайное основание | [7 empty] | 30.07.2023 A | 2025-04-21 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A2340.dv | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | Н/О | ШТ | 56 | 0 | 56 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-21 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A2350.dv | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 417.5 | 417.5 | 0 | 100% | 30.07.2023 A | 30.08.2023 A | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A2350.dv10 | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 56 | 56 | 0 | 100% | 30.07.2023 A | 30.08.2023 A | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
ИСР | 9 | Забивка шпунта и установка распорной системы, в т.ч. извлечение шпунта | [7 empty] | 23.10.2023 A | 2025-08-02 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A2320.dv10 | Установка распорной системы | ПАРКНЕФТЬ | Т | 83.19 | 83.19 | 0 | 100% | 05.06.2024 A | 20.06.2024 A | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A2360.dv | Устройство шпунтовых свай | ПАРКНЕФТЬ | Т | 159.25 | 159.25 | 0 | 100% | 23.10.2023 A | 03.06.2024 A | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A2370.dv | Удаление шпунтовых свай | Н/О | Т | 159.25 | 0 | 159.25 | 0% | 2025-07-24 | 2025-08-02 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A2370.dv10 | Удаление распорной системы | Н/О | Т | 83.19 | 0 | 83.19 | 0% | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 30.06.2024 A | 2025-08-25 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A2320.dv | Механизированные работы по выемке грунта | СРМ | М3 | 5875.23 | 4259.35 | 1615.88 | 72.5% | 30.06.2024 A | 2025-04-21 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A2320.dv20 | Ручная выемка грунта | СРМ | М3 | 32.3 | 0 | 32.3 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-21 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A2330.dv | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов | СРМ | Т | 10030.55 | 0 | 10030.55 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-21 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A2330.dv10 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов Пм 01,02,03 | СРМ | Т | 2.6 | 0 | 2.6 | 0% | 2025-07-18 | 2025-07-27 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A2380.dv | Бетонная подготовка/Тощий бетон | СРМ | М3 | 72.9 | 0 | 72.9 | 0% | 2025-04-22 | 2025-05-05 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A2390.dv | Железобетонные подземные конструкции из бетона ПФм1,2 | СРМ | М3 | 420.4 | 0 | 420.4 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-06 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A2400.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов ПФм1,2 | СРМ | Т | 27.8 | 0 | 27.8 | 0% | 2025-05-06 | 2025-05-30 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A2410.dv | Монолитный железобетон стен и подпорных стен Стм1,2 | СРМ | М3 | 334 | 0 | 334 | 0% | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A2410.dv10 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов Стм1,2 | СРМ | Т | 25.2 | 0 | 25.2 | 0% | 2025-06-09 | 2025-07-10 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A2430.dv | Монолитный железобетон плит перекрытий/покрытий Пм1,2 | СРМ | М3 | 244 | 0 | 244 | 0% | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A2430.dv10 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов Пм1,2 | СРМ | Т | 21 | 0 | 21 | 0% | 2025-07-18 | 2025-08-18 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A2430.dv20 | Механизированная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | СРМ | М3 | 731.3 | 0 | 731.3 | 0% | 2025-08-03 | 2025-08-12 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A2430.dv30 | Монолитный железобетон плит перекрытий Пм 01,02,03 | СРМ | М3 | 24 | 0 | 24 | 0% | 2025-07-28 | 2025-08-06 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A2460.dv | Гидроизоляция обмазочная | СРМ | М2 | 355.19 | 0 | 355.19 | 0% | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A2460.dv10 | Ручная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | СРМ | М3 | 22.62 | 0 | 22.62 | 0% | 2025-08-03 | 2025-08-12 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 2025-07-25 | 2025-09-21 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A97200 | Установка дверей | Н/О | М2 | 3.36 | 0 | 3.36 | 0% | 2025-09-14 | 2025-09-21 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A97210 | Стяжка толщиной до 5 см | Н/О | М2 | 347.2 | 0 | 347.2 | 0% | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A97220 | Сплошное выравнивание/шпатлевание стен и потолков | Н/О | М2 | 835 | 0 | 835 | 0% | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A97230 | Внутренняя окраска потолков | Н/О | М2 | 347.2 | 0 | 347.2 | 0% | 2025-09-13 | 2025-09-21 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A97240 | Внутренняя окраска стен | Н/О | М2 | 487.48 | 0 | 487.48 | 0% | 2025-09-13 | 2025-09-21 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
ИСР | 9 | Технологическое оборудование | [7 empty] | 2025-08-25 | 2025-12-16 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A5470.dv | Монтаж Ленточного конвейера КЛ1 | АЛЕКОН | Т | 57.5 | 0 | 57.5 | 0% | 2025-08-25 | 2025-12-16 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | A5480.dv | Монтаж Ленточного конвейера КЛ2 | АЛЕКОН | Т | 59.98 | 0 | 59.98 | 0% | 2025-08-25 | 2025-12-16 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
ИСР | 9 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | [7 empty] | 2025-08-01 | 2025-09-21 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | SMR0610 | Прокладка трубопровода | Н/О | М | 803.5 | 0 | 803.5 | 0% | 2025-08-01 | 2025-09-14 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | SMR0611 | Устройство крана пожарного | Н/О | КОМПЛ | 30 | 0 | 30 | 0% | 2025-09-01 | 2025-09-14 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | SMR0612 | Монтаж насосов дренажных | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-09-15 | 2025-09-21 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
ИСР | 9 | Системы противопожарной автоматики | [7 empty] | 2025-09-22 | 2025-11-01 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | SMR0604 | Монтаж извещателей пожарных | Н/О | ШТ | 64 | 0 | 64 | 0% | 2025-10-08 | 2025-11-01 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | SMR0605 | Монтаж оповещателей | Н/О | ШТ | 69 | 0 | 69 | 0% | 2025-10-08 | 2025-11-01 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | SMR0606 | Монтаж шкафов | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | SMR0607 | Монтаж пульта управления | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | SMR0608 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 3700 | 0 | 3700 | 0% | 2025-09-22 | 2025-10-27 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
Работа | 1 | SMR0609 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 3720 | 0 | 3720 | 0% | 2025-09-22 | 2025-10-26 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
ИСР | 7 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1 (Шифр 2.1.1) | [7 empty] | 15.04.2023 A | 2025-12-18 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
ИСР | 9 | Свайное основание | [7 empty] | 15.04.2023 A | 18.06.2023 A | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A2510.dv | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 36 | 36 | 0 | 100% | 12.06.2023 A | 18.06.2023 A | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A2520.dv | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 241.4 | 241.4 | 0 | 100% | 15.04.2023 A | 27.05.2023 A | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A2520.dv10 | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 36 | 36 | 0 | 100% | 15.04.2023 A | 26.05.2023 A | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 10.06.2023 A | 30.07.2023 A | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A2470.dv | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 557.91 | 557.91 | 0 | 100% | 10.06.2023 A | 15.06.2023 A | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A2480.dv | Механизированная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 432.3 | 432.3 | 0 | 100% | 29.07.2023 A | 30.07.2023 A | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A2490.dv | Ручная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 48.03 | 48.03 | 0 | 100% | 29.07.2023 A | 30.07.2023 A | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A2500.dv | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов | ПАРКНЕФТЬ | Т | 1019.43 | 1019.43 | 0 | 100% | 10.06.2023 A | 15.06.2023 A | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A2530.dv | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 6 | 6 | 0 | 100% | 12.06.2023 A | 18.06.2023 A | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A2540.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 2.81 | 2.81 | 0 | 100% | 23.06.2023 A | 27.06.2023 A | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A2550.dv | Монолитный железобетон ростверки | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 67.7 | 67.7 | 0 | 100% | 05.07.2023 A | 25.07.2023 A | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A2560.dv | Гидроизоляция обмазочная | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 124.2 | 124.2 | 0 | 100% | 25.07.2023 A | 29.07.2023 A | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 06.11.2023 A | 2025-06-22 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A2570.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций до R45 | Н/О | М2 | 3155.5 | 0 | 3155.5 | 0% | 2025-05-01 | 2025-06-22 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A2580.dv | Металлоконструкции зданий до 20 метров по высоте | СРМ | Т | 158.5 | 135.37 | 23.13 | 85.41% | 06.11.2023 A | 2025-04-30 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A2590.dv | Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поручни, ограждения и тд) | СРМ | Т | 14.7 | 12.54 | 2.16 | 85.31% | 01.06.2024 A | 2025-05-15 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A2600.dv | Монтаж решетчатого настила | Н/О | М2 | 400.55 | 0 | 400.55 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-16 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | SMR0935 | Нанесение АКЗ на металлоконструкции | Н/О | М2 | 6823 | 0 | 6823 | 0% | 2025-05-17 | 2025-06-15 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
ИСР | 9 | Архитектруные решения | [7 empty] | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A96250 | Устройство наружных стен профлист | Н/О | М2 | 689 | 0 | 689 | 0% | 2025-06-23 | 2025-08-01 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A96260 | Заполнение дверных проемов | Н/О | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-08-02 | 2025-08-11 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A96270 | Заполнение оконных проемов | Н/О | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-08-02 | 2025-08-15 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A96280 | Кровельное покрытие профлистом | Н/О | М2 | 908 | 0 | 908 | 0% | 2025-08-02 | 2025-08-21 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A96320 | Светопрозрачные вставки из поликарбоната | Н/О | М2 | 39 | 0 | 39 | 0% | 2025-08-16 | 2025-08-21 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
ИСР | 9 | Технологическое оборудование | [7 empty] | 2025-08-21 | 2025-12-18 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A6440.dv | Монтаж Конвейер выдвижной секционный КВС3 | АЛЕКОН | Т | 96.44 | 0 | 96.44 | 0% | 2025-08-21 | 2025-12-18 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A6450.dv | Монтаж Конвейер выдвижной секционный КВС4 | АЛЕКОН | Т | 96.44 | 0 | 96.44 | 0% | 2025-08-21 | 2025-12-18 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
ИСР | 9 | Система вентиляции | [7 empty] | 2025-09-14 | 2025-10-03 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A95930 | Прокладка воздуховодов | Н/О | М | 30 | 0 | 30 | 0% | 2025-09-14 | 2025-09-23 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A95950 | Монтаж дефлеторов | Н/О | ШТ | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-09-24 | 2025-10-03 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A95960 | Монтаж решетки наружной | Н/О | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-09-24 | 2025-10-03 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
ИСР | 9 | Система водоснабжения | [7 empty] | 2025-09-14 | 2025-10-03 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A95940 | Прокладка трубопровода | Н/О | М | 224.5 | 0 | 224.5 | 0% | 2025-09-14 | 2025-09-23 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A95970 | Монтаж пожарных шкафов | Н/О | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-09-24 | 2025-10-03 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A95980 | Монтаж ЗРА | Н/О | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-09-24 | 2025-09-28 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
ИСР | 9 | Система воздухоснабжения | [7 empty] | 2025-08-22 | 2025-09-10 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | SMR0936 | Прокладка трубопроводов | Н/О | М | 100 | 0 | 100 | 0% | 2025-08-22 | 2025-09-10 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | SMR0937 | Монтаж опор крепления трубопроводов | Н/О | ШТ | 16 | 0 | 16 | 0% | 2025-08-22 | 2025-09-10 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
ИСР | 9 | Системы электроснабжения и электроосвещения | [7 empty] | 2025-08-22 | 2025-09-25 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A2610.dv | Светильники потолочные | Н/О | ШТ | 62 | 0 | 62 | 0% | 2025-08-24 | 2025-09-08 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A2610.dv10 | Прокладка кабельно-несущих конструкций | Н/О | М | 930 | 0 | 930 | 0% | 2025-08-22 | 2025-09-10 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A2620.dv | Кабель освещения | Н/О | М | 2290 | 0 | 2290 | 0% | 2025-08-24 | 2025-09-13 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A2630.dv | Подключение кабеля освещения | Н/О | ШТ | 76 | 0 | 76 | 0% | 2025-08-24 | 2025-09-13 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A2640.dv | Различное оборудование (выключатели, переключатели, розетки) | Н/О | ШТ | 47 | 0 | 47 | 0% | 2025-08-24 | 2025-09-13 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Работа | 1 | A97330 | Прокладка греющего кабеля | Н/О | М | 920 | 0 | 920 | 0% | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
ИСР | 7 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7 (Шифр 2.1.2, 2.1.7) | [7 empty] | 15.08.2023 A | 2025-12-18 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 9 | Свайное основание | [7 empty] | 15.08.2023 A | 2025-05-18 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A2690.dv | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | Н/О | ШТ | 307 | 89 | 218 | 28.99% | 21.06.2024 A | 2025-05-18 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A2700.dv | Изготовление и погружение буронабивных свай | Н/О | М3 | 1903 | 1630.3 | 272.7 | 85.67% | 15.08.2023 A | 2025-05-03 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A2700.dv10 | Изготовление и погружение буронабивных свай | Н/О | ШТ | 307 | 263 | 44 | 85.67% | 15.08.2023 A | 2025-05-03 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 10.06.2024 A | 2025-08-24 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 11 | Конструкции железобетонные ниже 0 | [7 empty] | 10.06.2024 A | 2025-08-05 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A2660.dv10 | Устройство входных группы у осей 9/13/16,м3 | Эра Констракшн | М3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0% | 2025-05-28 | 2025-06-06 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A2660.dv100 | Плита ПКр1 | Эра Констракшн | М3 | 12.96 | 0 | 12.96 | 0% | 2025-07-27 | 2025-08-05 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A2660.dv110 | Плита ПКр2 | Эра Констракшн | М3 | 22 | 0 | 22 | 0% | 2025-07-27 | 2025-08-05 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A2660.dv20 | Плита пола ось 3-5 ,м3 | Эра Констракшн | М3 | 104.7 | 0 | 104.7 | 0% | 2025-06-07 | 2025-06-16 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A2660.dv30 | Устройство входных группы осей 3-5,м3 | Эра Констракшн | М3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-06-07 | 2025-06-16 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A2660.dv40 | Канал ВК оси 1-3 ,м3 | Эра Констракшн | М3 | 49.3 | 0 | 49.3 | 0% | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A2660.dv50 | Плита пола ось 10-12 ,м3 | Эра Констракшн | М3 | 75.4 | 0 | 75.4 | 0% | 2025-06-27 | 2025-07-06 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A2660.dv60 | Устройство входных группы осей 10-12м3 | Эра Констракшн | М3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0% | 2025-06-27 | 2025-07-06 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A2660.dv70 | Плита пола ось 17-19 ,м3 | Эра Констракшн | М3 | 82.1 | 0 | 82.1 | 0% | 2025-07-07 | 2025-07-16 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A2660.dv80 | Устройство входных группы осей 17-19 | Эра Констракшн | М3 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0% | 2025-07-07 | 2025-07-16 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A2660.dv90 | Канал ВК оси 16-17 ,м3 | Эра Констракшн | М3 | 26 | 0 | 26 | 0% | 2025-07-17 | 2025-07-26 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A2710.dv | Бетонная подготовка/Тощий бетон | Эра Констракшн | М3 | 81.05 | 18.9 | 62.15 | 23.32% | 10.06.2024 A | 2025-05-10 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A2720.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) Рм/Бм | Эра Констракшн | Т | 104.59 | 28.37 | 76.22 | 27.12% | 13.06.2024 A | 2025-05-14 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A2730.dv | Монолитный железобетон ростверки Рм/Бм | Эра Констракшн | М3 | 1090 | 224.03 | 865.97 | 20.55% | 16.06.2024 A | 2025-05-27 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 11 | Перекрытия | [7 empty] | 2025-07-17 | 2025-08-24 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 13 | Конструкции железобетонные в осях 1-7 | [7 empty] | 2025-07-20 | 2025-08-14 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A97130 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов Плиты +12,943...+15,712 | Н/О | Т | 28.6 | 0 | 28.6 | 0% | 2025-07-20 | 2025-08-09 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A97140 | Монолитный железобетон Плиты +12,943...+15,712 | Н/О | М3 | 165.6 | 0 | 165.6 | 0% | 2025-08-10 | 2025-08-14 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 13 | Конструкции железобетонные в осях 3-5 | [7 empty] | 2025-08-10 | 2025-08-24 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A97010 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов Плиты +8.070 | Н/О | Т | 5.1 | 0 | 5.1 | 0% | 2025-08-10 | 2025-08-19 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A97020 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов Плиты +9,335 | Н/О | Т | 0.7 | 0 | 0.7 | 0% | 2025-08-10 | 2025-08-19 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A97030 | Монолитный железобетон Плиты +8.070 | Н/О | М3 | 27.7 | 0 | 27.7 | 0% | 2025-08-20 | 2025-08-24 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A97040 | Монолитный железобетон Плиты +9,335 | Н/О | М3 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0% | 2025-08-20 | 2025-08-24 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 13 | Конструкции железобетонные в осях 8-14 | [7 empty] | 2025-07-17 | 2025-08-11 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A97150 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов Плиты +15,620...+16,070 | Н/О | Т | 24.9 | 0 | 24.9 | 0% | 2025-07-17 | 2025-08-06 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A97160 | Монолитный железобетон Плиты +15,620...+16,070 | Н/О | М3 | 140 | 0 | 140 | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 13 | Конструкции железобетонные в осях 10-12 | [7 empty] | 2025-08-07 | 2025-08-21 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A97050 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов Плиты +10,070 | Н/О | Т | 7.2 | 0 | 7.2 | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-16 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A97060 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов Плиты +11,878 | Н/О | Т | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-16 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A97070 | Монолитный железобетон Плиты +10,070 | Н/О | М3 | 39.6 | 0 | 39.6 | 0% | 2025-08-17 | 2025-08-21 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A97080 | Монолитный железобетон Плиты +11,878 | Н/О | М3 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0% | 2025-08-17 | 2025-08-21 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 13 | Конструкции железобетонные в осях 15-23 | [7 empty] | 2025-07-20 | 2025-08-14 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A97170 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов Плиты +15,620...+18,070 | Н/О | Т | 21 | 0 | 21 | 0% | 2025-07-20 | 2025-08-09 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A97180 | Монолитный железобетон Плиты +15,620...+18,070 | Н/О | М3 | 117.3 | 0 | 117.3 | 0% | 2025-08-10 | 2025-08-14 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 13 | Конструкции железобетонные в осях 17-19 | [7 empty] | 2025-08-10 | 2025-08-24 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A97090 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов Плиты +10,070 | Н/О | Т | 5.8 | 0 | 5.8 | 0% | 2025-08-10 | 2025-08-19 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A97100 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов Плиты +11,750 тн | Н/О | Т | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-10 | 2025-08-19 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A97110 | Монолитный железобетон Плиты +10,070 | Н/О | М3 | 31.9 | 0 | 31.9 | 0% | 2025-08-20 | 2025-08-24 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A97120 | Монолитный железобетон Плиты +11,750 | Н/О | М3 | 5.1 | 0 | 5.1 | 0% | 2025-08-20 | 2025-08-24 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 11 | Ростверки | [7 empty] | 07.10.2024 A | 2025-04-25 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR8040 | Устройство бетонной подготовки | Эра Констракшн | М3 | 42.61 | 22.8 | 19.81 | 53.51% | 07.10.2024 A | 2025-04-15 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR8050 | Армирование фундамента | Эра Констракшн | Т | 50.47 | 8.2 | 42.27 | 16.25% | 14.10.2024 A | 2025-04-20 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR8060 | Бетонирование фундамента | Эра Констракшн | М3 | 424.97 | 118.29 | 306.68 | 27.83% | 17.10.2024 A | 2025-04-20 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR8117 | Разработка грунта с уплотнением | Эра Констракшн | М3 | 4895.2 | 0 | 4895.2 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-20 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR8118 | Обратная засыпка грунта | Эра Констракшн | М3 | 3201 | 0 | 3201 | 0% | 2025-04-06 | 2025-04-25 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 11 | Балки | [7 empty] | 2025-04-21 | 2025-05-15 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR8070 | Устройство бетонной подготовки | Эра Констракшн | М3 | 20.22 | 0 | 20.22 | 0% | 2025-04-21 | 2025-04-30 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR8080 | Армирование фундамента | Эра Констракшн | Т | 0.11 | 0 | 0.11 | 0% | 2025-04-26 | 2025-05-10 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR8090 | Бетонирование фундамента | Эра Констракшн | М3 | 137.22 | 0 | 137.22 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-15 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 11 | Входные группы | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR8119 | Устройство бетонной подготовки | Эра Констракшн | М3 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR8121 | Устройство фундаментной плиты | Эра Констракшн | М3 | 12.2 | 0 | 12.2 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 11 | Плиты пола | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR8122 | Устройство бетонной подготовки | Эра Констракшн | М3 | 77.06 | 0 | 77.06 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR8123 | Армирование фундамента | Эра Констракшн | Т | 0.11 | 0 | 0.11 | 0% | 2025-04-06 | 2025-04-20 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR8124 | Бетонирование фундамента | Эра Констракшн | М3 | 262.9 | 0 | 262.9 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 11 | Каналы ВК | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR8125 | Устройство бетонной подготовки | Эра Констракшн | М3 | 22 | 0 | 22 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR8126 | Устройство ж/б лотков | Эра Констракшн | М3 | 135.3 | 0 | 135.3 | 0% | 2025-04-06 | 2025-04-20 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR8127 | Устройство фундаментных плит | Эра Констракшн | М3 | 34.96 | 0 | 34.96 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR8128 | Укладка ж/б плит | Эра Констракшн | ШТ | 159 | 0 | 159 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 2025-05-01 | 2025-08-02 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A2750.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций до R45 | Н/О | М2 | 30577 | 0 | 30577 | 0% | 2025-05-27 | 2025-07-19 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A2760.dv | Металлоконструкции зданий до 20 метров по высоте оси 1-7 | Н/О | Т | 421.7 | 0 | 421.7 | 0% | 2025-05-01 | 2025-07-19 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A2760.dv10 | Металлоконструкции зданий до 20 метров по высоте оси 8-14 | Н/О | Т | 383.2 | 0 | 383.2 | 0% | 2025-05-28 | 2025-07-16 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A2760.dv20 | Металлоконструкции зданий до 20 метров по высоте оси 15-23 | Н/О | Т | 351.5 | 0 | 351.5 | 0% | 2025-05-01 | 2025-07-19 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A2770.dv | Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поручни, ограждения) | Н/О | Т | 131 | 0 | 131 | 0% | 2025-06-10 | 2025-07-19 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A97640 | Монтаж сплошного настила | Н/О | Т | 65.7 | 0 | 65.7 | 0% | 2025-07-20 | 2025-08-02 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A97650 | Монтаж решетчатого настила | Н/О | Т | 7.1 | 0 | 7.1 | 0% | 2025-07-20 | 2025-07-26 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 9 | Архитектурные решения | [7 empty] | 2025-07-20 | 2025-10-14 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 11 | Оси 1-7 | [7 empty] | 2025-07-20 | 2025-10-05 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 13 | Ограждающие конструкции | [7 empty] | 2025-07-20 | 2025-08-29 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A96500 | Установка окон | Н/О | ШТ | 19 | 0 | 19 | 0% | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A96510 | Монтаж сэндвич-панелей стеновых | Н/О | М2 | 1771.5 | 0 | 1771.5 | 0% | 2025-07-21 | 2025-08-15 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A96610 | Установка дверей | Н/О | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A96620 | Монтаж кровельных панелей | Н/О | М2 | 111 | 0 | 111 | 0% | 2025-07-21 | 2025-08-15 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A97290 | Стены светопрозрачные поликарбонатные | Н/О | М2 | 228.3 | 0 | 228.3 | 0% | 2025-07-20 | 2025-08-08 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A97620 | Кровельное покрытие профлистом | Н/О | М2 | 6173.5 | 0 | 6173.5 | 0% | 2025-07-20 | 2025-08-12 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A97630 | Наружная обшивка стен стальным листом | Н/О | М2 | 5689.2 | 0 | 5689.2 | 0% | 2025-07-20 | 2025-08-18 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 13 | Кровля | [7 empty] | 2025-08-18 | 2025-10-03 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A96630 | Монтаж кровли рулонные Техноэласт Пламя Стоп | Н/О | М2 | 1029.8 | 0 | 1029.8 | 0% | 2025-09-08 | 2025-10-03 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A96640 | Монтаж ЦСП 13200х1200х8 | Н/О | М2 | 1029.8 | 0 | 1029.8 | 0% | 2025-08-18 | 2025-09-12 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A96650 | Монтаж Гидроизоляции Техноэласт ЭПП | Н/О | М2 | 1029.8 | 0 | 1029.8 | 0% | 2025-09-08 | 2025-10-03 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 13 | Отделка стен, полов | [7 empty] | 2025-08-19 | 2025-10-05 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A97570 | Бетонная стяжка полов | Н/О | М2 | 2112.87 | 0 | 2112.87 | 0% | 2025-09-13 | 2025-09-22 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A97580 | Штукатурка | Н/О | М2 | 54 | 0 | 54 | 0% | 2025-09-23 | 2025-09-27 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A97590 | Наружная окраска стен | Н/О | М2 | 54 | 0 | 54 | 0% | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A97600 | Внутренняя окраска полов | Н/О | М2 | 3765.9 | 0 | 3765.9 | 0% | 2025-09-28 | 2025-10-05 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 11 | Оси 8-14 | [7 empty] | 2025-08-16 | 2025-09-23 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 13 | Ограждающие конструкции | [7 empty] | 2025-08-16 | 2025-09-15 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A98984 | Установка окон | Н/О | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A98985 | Установка дверей | Н/О | ШТ | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR1273 | Монтаж сэндвич-панелей стеновых | Н/О | М2 | 101.7 | 0 | 101.7 | 0% | 2025-08-16 | 2025-08-25 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR1274 | Монтаж листов поликарбонатных | Н/О | М2 | 52 | 0 | 52 | 0% | 2025-08-26 | 2025-09-01 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 13 | Кровля | [7 empty] | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A98981 | Монтаж ЦСП 13200х1200х8 | Н/О | М2 | 213.4 | 0 | 213.4 | 0% | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A98982 | Монтаж кровли рулонные Техноэласт Пламя Стоп | Н/О | М2 | 213.4 | 0 | 213.4 | 0% | 2025-08-27 | 2025-09-05 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A98983 | Монтаж ограждения кровель | Н/О | М | 52.3 | 0 | 52.3 | 0% | 2025-08-27 | 2025-09-05 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 13 | Отделка стен, полов | [7 empty] | 2025-09-02 | 2025-09-23 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR1281 | Устройство бетонных стяжек | Н/О | М2 | 1898.8 | 0 | 1898.8 | 0% | 2025-09-02 | 2025-09-16 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR8095 | Устройство полимерных покрытий полов | Н/О | М2 | 1518.8 | 0 | 1518.8 | 0% | 2025-09-17 | 2025-09-23 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 11 | Оси 15-23 | [7 empty] | 2025-08-26 | 2025-10-14 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 13 | Ограждающие конструкции | [7 empty] | 2025-08-26 | 2025-09-25 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A98986 | Установка окон | Н/О | ШТ | 11 | 0 | 11 | 0% | 2025-09-11 | 2025-09-18 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A98987 | Установка дверей | Н/О | ШТ | 11 | 0 | 11 | 0% | 2025-09-18 | 2025-09-25 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR8096 | Монтаж сэндвич-панелей стеновых | Н/О | М2 | 778.1 | 0 | 778.1 | 0% | 2025-08-26 | 2025-09-04 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR8097 | Монтаж листов поликарбонатных | Н/О | М2 | 46.4 | 0 | 46.4 | 0% | 2025-09-05 | 2025-09-11 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 13 | Кровля | [7 empty] | 2025-09-11 | 2025-10-01 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A98988 | Монтаж сэндвич-панелей кровельных | Н/О | М2 | 65.9 | 0 | 65.9 | 0% | 2025-09-11 | 2025-09-22 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A98989 | Монтаж кровли рулонные Техноэласт Пламя Стоп | Н/О | М2 | 204.1 | 0 | 204.1 | 0% | 2025-09-15 | 2025-09-24 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A98990 | Монтаж ограждения кровель | Н/О | М | 77 | 0 | 77 | 0% | 2025-09-15 | 2025-09-24 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A98991 | Монтаж ЦСП 13200х1200х8 | Н/О | М2 | 204.1 | 0 | 204.1 | 0% | 2025-09-22 | 2025-10-01 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 13 | Отделка стен, полов | [7 empty] | 2025-09-23 | 2025-10-14 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR8098 | Устройство бетонных стяжек | Н/О | М2 | 1635.6 | 0 | 1635.6 | 0% | 2025-09-23 | 2025-10-07 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR8099 | Устройство полимерных покрытий полов | Н/О | М2 | 1635.6 | 0 | 1635.6 | 0% | 2025-10-08 | 2025-10-14 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 9 | Технологическое оборудование | [7 empty] | 2025-08-02 | 2025-12-15 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A3500.dv | Монтаж Децентрализованная АУ на пересыпн КЛ20/КЛ21 | АЛЕКОН | Т | 13 | 0 | 13 | 0% | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A3510.dv | Монтаж Децентрализованная АУ на пересыпн КЛ13/КЛ14 | АЛЕКОН | Т | 13 | 0 | 13 | 0% | 2025-08-15 | 2025-10-15 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A3520.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ13 | АЛЕКОН | Т | 79.58 | 0 | 79.58 | 0% | 2025-08-15 | 2025-10-30 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A5490.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ7 | АЛЕКОН | Т | 50.1 | 0 | 50.1 | 0% | 2025-08-02 | 2025-10-01 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A5490.dv10 | Монтаж Судопогрузочная машина СПМ №1 | АЛЕКОН | Т | 31 | 0 | 31 | 0% | 2025-09-16 | 2025-12-15 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A5490.dv20 | Монтаж Кран подвесной с талью | АЛЕКОН | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-15 | 2025-10-15 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A5490.dv40 | Монтаж Кран подвесной с талью | АЛЕКОН | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-15 | 2025-10-15 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A5490.dv60 | Монтаж Кран подвесной с талью | АЛЕКОН | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-15 | 2025-10-15 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A6510.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ20 | АЛЕКОН | Т | 65.5 | 0 | 65.5 | 0% | 2025-08-02 | 2025-10-01 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A6660.dv | Монтаж Пересыпное устройство КЛ7 - КЛ8 | АЛЕКОН | Т | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-08-02 | 2025-10-01 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A6940.dv | Монтаж Децентрализованная АУ на пересыпн КЛ7/КЛ8 | АЛЕКОН | Т | 13 | 0 | 13 | 0% | 2025-08-02 | 2025-10-01 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A7760.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ12 | АЛЕКОН | Т | 125.66 | 0 | 125.66 | 0% | 2025-08-15 | 2025-11-30 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A7770.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ18 | АЛЕКОН | Т | 92.5 | 0 | 92.5 | 0% | 2025-08-15 | 2025-10-30 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | A7780.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ33 | АЛЕКОН | Т | 68.8 | 0 | 68.8 | 0% | 2025-08-15 | 2025-10-30 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 9 | Система отопления, вентиляции и кондиционирования | [7 empty] | 2025-10-04 | 2025-10-27 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0034 | Монтаж конвекторов | Н/О | ШТ | 9 | 0 | 9 | 0% | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0035 | Монтаж вытяжных установок | Н/О | КОМПЛ | 12 | 0 | 12 | 0% | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0036 | Монтаж вентилятора канального | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-10-21 | 2025-10-27 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0036.1 | Монтаж воздуховодов | Н/О | М | 185 | 0 | 185 | 0% | 2025-10-04 | 2025-10-15 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 9 | Система водоснабжения и канализации | [7 empty] | 2025-10-16 | 2025-11-13 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 11 | Внутренние системы водоснабжения и канализации в осях 1-7 | [7 empty] | 2025-10-16 | 2025-10-30 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0037 | Устройство крана пожарного | Н/О | КОМПЛ | 16 | 0 | 16 | 0% | 2025-10-16 | 2025-10-30 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0038 | Монтаж арматуры трубопроводов | Н/О | ШТ | 41 | 0 | 41 | 0% | 2025-10-16 | 2025-10-30 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0039 | Прокладка трубопровода | Н/О | М | 391 | 0 | 391 | 0% | 2025-10-16 | 2025-10-30 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 11 | Внутренние системы водоснабжения и канализации в осях 8-14 | [7 empty] | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0040 | Устройство крана пожарного | Н/О | КОМПЛ | 14 | 0 | 14 | 0% | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0041 | Монтаж арматуры трубопроводов | Н/О | ШТ | 18 | 0 | 18 | 0% | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0042 | Прокладка трубопровода | Н/О | М | 182 | 0 | 182 | 0% | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 11 | Внутренние системы водоснабжения и канализации в осях 15-23 | [7 empty] | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0043 | Устройство крана пожарного | Н/О | КОМПЛ | 14 | 0 | 14 | 0% | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0044 | Монтаж арматуры трубопроводов | Н/О | ШТ | 39 | 0 | 39 | 0% | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0045 | Прокладка трубопровода | Н/О | М | 315 | 0 | 315 | 0% | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 9 | Воздухоснабжение | [7 empty] | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0046 | Монтаж опор для крепления трубопровода | Н/О | ШТ | 57 | 0 | 57 | 0% | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0047 | Прокладка трубопровода | Н/О | М | 296.15 | 0 | 296.15 | 0% | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0048 | Монтаж арматуры трубопроводов | Н/О | ШТ | 9 | 0 | 9 | 0% | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 9 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | [7 empty] | 2025-10-30 | 2025-12-12 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 11 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 1-7 | [7 empty] | 2025-10-30 | 2025-12-01 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0049 | Монтаж щитов освещения | Н/О | КОМПЛ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-10-30 | 2025-11-01 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0050 | Монтаж светильников | Н/О | ШТ | 242 | 0 | 242 | 0% | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0051 | Прокладка кабеля (силовой) | Н/О | М | 4408 | 0 | 4408 | 0% | 2025-11-02 | 2025-11-16 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0052 | Монтаж приборов | Н/О | ШТ | 215 | 0 | 215 | 0% | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0054 | Прокладка заземления | Н/О | М | 800 | 0 | 800 | 0% | 2025-11-19 | 2025-11-26 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0055 | Прокладка металлорукава для кабеля обогрева | Н/О | М | 450 | 0 | 450 | 0% | 2025-11-02 | 2025-11-11 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0056 | Прокладка кабеля обогрева | Н/О | М | 600 | 0 | 600 | 0% | 2025-11-02 | 2025-11-11 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0057 | Прокладка металлорукавов | Н/О | М | 2560 | 0 | 2560 | 0% | 2025-11-02 | 2025-11-16 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 11 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 8-14 | [7 empty] | 2025-11-02 | 2025-12-09 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0058 | Монтаж светильников | Н/О | ШТ | 147 | 0 | 147 | 0% | 2025-11-17 | 2025-12-01 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0059 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 4135 | 0 | 4135 | 0% | 2025-11-02 | 2025-11-16 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0060 | Прокладка заземления | Н/О | М | 1000 | 0 | 1000 | 0% | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0062 | Монтаж приборов | Н/О | ШТ | 123 | 0 | 123 | 0% | 2025-12-04 | 2025-12-08 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0063 | Прокладка металлорукава для кабеля обогрева | Н/О | М | 80 | 0 | 80 | 0% | 2025-12-02 | 2025-12-06 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0064 | Прокладка кабеля обогрева | Н/О | М | 348 | 0 | 348 | 0% | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0065 | Прокладка металлорукавов | Н/О | М | 1720 | 0 | 1720 | 0% | 2025-11-02 | 2025-11-16 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 11 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 15-23 | [7 empty] | 2025-11-02 | 2025-12-12 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0066 | Монтаж щитов | Н/О | КОМПЛ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-11-02 | 2025-11-04 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0067 | Монтаж светильников | Н/О | ШТ | 144 | 0 | 144 | 0% | 2025-11-20 | 2025-12-04 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0068 | Прокладка кабеля (силовой) | Н/О | М | 3380 | 0 | 3380 | 0% | 2025-11-05 | 2025-11-19 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0069 | Прокладка заземления | Н/О | М | 1250 | 0 | 1250 | 0% | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0071 | Монтаж приборов | Н/О | ШТ | 161 | 0 | 161 | 0% | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0072 | Прокладка металлорукава для кабеля обогрева | Н/О | М | 115 | 0 | 115 | 0% | 2025-11-05 | 2025-11-09 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0073 | Прокладка кабеля обогрева | Н/О | М | 645 | 0 | 645 | 0% | 2025-11-05 | 2025-11-09 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0074 | Прокладка металлорукавов, труб | Н/О | М | 1939 | 0 | 1939 | 0% | 2025-11-05 | 2025-11-19 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 9 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | [7 empty] | 2025-11-02 | 2025-11-26 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0075 | Монтаж шкафов управления | Н/О | ШТ | 15 | 0 | 15 | 0% | 2025-11-02 | 2025-11-11 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0076 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 1060 | 0 | 1060 | 0% | 2025-11-12 | 2025-11-26 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 9 | Система автоматического пожаротушения | [7 empty] | 2025-11-27 | 2025-12-18 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0829 | Монтаж баков расширительных | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-12-14 | 2025-12-18 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0830 | Монтаж эксгаутера с электроприводом | Н/О | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-12-09 | 2025-12-13 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0831 | Прокладка трубопроводов | Н/О | М | 2405 | 0 | 2405 | 0% | 2025-11-27 | 2025-12-06 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
Работа | 1 | SMR0832 | Прокладка заземления | Н/О | М | 100 | 0 | 100 | 0% | 2025-11-29 | 2025-12-08 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
ИСР | 7 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3 (Шифр 2.1.3) | [7 empty] | 01.09.2023 A | 2025-12-15 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
ИСР | 9 | Свайное основание | [7 empty] | 01.09.2023 A | 18.02.2025 A | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | A2830.dv | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 192 | 192 | 0 | 100% | 08.07.2024 A | 18.02.2025 A | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | A2840.dv | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1258 | 1258 | 0 | 100% | 01.09.2023 A | 09.12.2024 A | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | A2840.dv10 | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 192 | 192 | 0 | 100% | 01.09.2023 A | 09.12.2024 A | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 30.07.2024 A | 2025-05-18 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | A2790.dv | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 2424.7 | 2424.7 | 0 | 100% | 30.07.2024 A | 01.02.2025 A | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | A2800.dv | Механизированная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Эра Констракшн | М3 | 1834.6 | 0 | 1834.6 | 0% | 2025-04-17 | 2025-05-11 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | A2810.dv | Ручная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Эра Констракшн | М3 | 203.8 | 0 | 203.8 | 0% | 2025-05-08 | 2025-05-18 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | A2820.dv | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов | ПАРКНЕФТЬ | Т | 4461.6 | 4461.6 | 0 | 100% | 30.07.2024 A | 10.02.2025 A | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | A2850.dv | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 59.34 | 59.34 | 0 | 100% | 31.07.2024 A | 18.02.2025 A | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | A2860.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | Эра Констракшн | Т | 34.9 | 27.9 | 7 | 79.94% | 02.08.2024 A | 2025-04-11 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | A2870.dv | Монолитный железобетон ростверки | Эра Констракшн | М3 | 499.4 | 289.82 | 209.58 | 58.03% | 04.08.2024 A | 2025-04-25 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | A2880.dv | Гидроизоляция обмазочная | Эра Констракшн | М2 | 560.52 | 0 | 560.52 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-04 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 2025-07-01 | 2025-09-23 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | A2890.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций до R45 | Н/О | М2 | 27094.4 | 0 | 27094.4 | 0% | 2025-09-04 | 2025-09-13 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | A2900.dv | Металлоконструкции зданий свыше 20 метров по высоте | Н/О | Т | 2108.8 | 0 | 2108.8 | 0% | 2025-07-01 | 2025-08-24 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | A2910.dv | Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поручни, ограждения) | Н/О | Т | 64 | 0 | 64 | 0% | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | A2920.dv | Монтаж решетчатого настила | Н/О | Т | 7.8 | 0 | 7.8 | 0% | 2025-08-25 | 2025-09-03 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | A2920.dv10 | Монтаж сплошного настила | Н/О | Т | 208.5 | 0 | 208.5 | 0% | 2025-07-01 | 2025-08-24 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | A2920.dv20 | Кровельное покрытие профлистом | Н/О | М2 | 5785.7 | 0 | 5785.7 | 0% | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | A2920.dv30 | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | Н/О | М2 | 7297.3 | 0 | 7297.3 | 0% | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 2025-09-24 | 2025-10-28 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | A0482 | Установка дверей | Н/О | М2 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0% | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | A98770 | Кровли светопрозрачные поликарбонатные | Н/О | М2 | 415 | 0 | 415 | 0% | 2025-09-24 | 2025-10-09 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | A98780 | Устройство водосточной системы | Н/О | М | 1027.5 | 0 | 1027.5 | 0% | 2025-09-24 | 2025-10-08 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | A98790 | Кровельные ограждения, снегозадержатели, прочее | Н/О | М2 | 415 | 0 | 415 | 0% | 2025-10-09 | 2025-10-23 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
ИСР | 9 | Технологическое оборудование | [7 empty] | 2025-09-16 | 2025-12-15 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | A10450.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ19 | АЛЕКОН | Т | 205.36 | 0 | 205.36 | 0% | 2025-10-09 | 2025-12-14 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | A10460.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ34 | АЛЕКОН | Т | 205.36 | 0 | 205.36 | 0% | 2025-10-09 | 2025-12-13 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | A5490.dv30 | Монтаж Судопогрузочная машина СПМ №2 | АЛЕКОН | Т | 35 | 0 | 35 | 0% | 2025-09-16 | 2025-12-15 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | A5490.dv50 | Монтаж Судопогрузочная машина СПМ №3 | АЛЕКОН | Т | 35 | 0 | 35 | 0% | 2025-09-16 | 2025-12-15 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
ИСР | 9 | Система водоснабжения и канализации | [7 empty] | 2025-10-10 | 2025-10-29 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | SMR0536 | Прокладка трубопроводов | Н/О | М | 910 | 0 | 910 | 0% | 2025-10-10 | 2025-10-29 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | SMR0537 | Монтаж пожарных кранов | Н/О | ШТ | 20 | 0 | 20 | 0% | 2025-10-10 | 2025-10-29 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
ИСР | 9 | Система воздухоснабжения | [7 empty] | 2025-10-30 | 2025-11-28 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | SMR0543 | Прокладка трубопроводов | Н/О | М | 965 | 0 | 965 | 0% | 2025-10-30 | 2025-11-28 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | SMR0544 | Монтаж опор трубопроводов | Н/О | ШТ | 261 | 0 | 261 | 0% | 2025-10-30 | 2025-11-28 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
ИСР | 9 | Электрооборудование и освещение | [7 empty] | 2025-10-29 | 2025-12-07 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | SMR0538 | Монтаж светильников | Н/О | ШТ | 222 | 0 | 222 | 0% | 2025-11-03 | 2025-12-07 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | SMR0539 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 8615 | 0 | 8615 | 0% | 2025-10-31 | 2025-12-04 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | SMR0540 | Прокладка заземления | Н/О | М | 2290 | 0 | 2290 | 0% | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | SMR0541 | Прокладка кабеля обогрева | Н/О | М | 2107 | 0 | 2107 | 0% | 2025-11-03 | 2025-11-20 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | SMR0542 | Прокладка кабельных лотков | Н/О | М | 3155 | 0 | 3155 | 0% | 2025-10-29 | 2025-11-20 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
ИСР | 9 | Системы противопожарной автоматики | [7 empty] | 2025-11-04 | 2025-12-03 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | SMR0593 | Монтаж шкафов | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | SMR0594 | Монтаж извещателей | Н/О | ШТ | 20 | 0 | 20 | 0% | 2025-11-29 | 2025-12-03 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | SMR0595 | Монтаж оповещателей | Н/О | ШТ | 41 | 0 | 41 | 0% | 2025-11-24 | 2025-12-03 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | SMR0596 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 1720 | 0 | 1720 | 0% | 2025-11-04 | 2025-12-03 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Работа | 1 | SMR0597 | Прокладка кабельных лотков | Н/О | М | 1700 | 0 | 1700 | 0% | 2025-11-04 | 2025-12-03 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
ИСР | 7 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4 (Шифр 2.1.4) | [7 empty] | 25.05.2023 A | 2025-10-20 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
ИСР | 9 | Свайное основание | [7 empty] | 25.05.2023 A | 03.11.2023 A | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | A2970.dv | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 24 | 24 | 0 | 100% | 28.10.2023 A | 03.11.2023 A | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | A2980.dv | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 105 | 105 | 0 | 100% | 25.05.2023 A | 07.06.2023 A | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | A2980.dv10 | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 24 | 24 | 0 | 100% | 25.05.2023 A | 07.06.2023 A | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 28.09.2023 A | 06.03.2024 A | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | A2930.dv | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 342.68 | 342.68 | 0 | 100% | 28.09.2023 A | 11.10.2023 A | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | A2940.dv | Механизированная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 241 | 241 | 0 | 100% | 26.02.2024 A | 06.03.2024 A | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | A2950.dv | Ручная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 26 | 26 | 0 | 100% | 26.02.2024 A | 06.03.2024 A | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | A2960.dv | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов | ПАРКНЕФТЬ | Т | 296 | 296 | 0 | 100% | 28.09.2023 A | 11.10.2023 A | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | A2990.dv | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 5 | 5 | 0 | 100% | 11.11.2023 A | 17.11.2023 A | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | A3000.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 2.7 | 2.7 | 0 | 100% | 19.11.2023 A | 12.01.2024 A | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | A3010.dv | Монолитный железобетон ростверки | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 46 | 46 | 0 | 100% | 10.12.2023 A | 15.01.2024 A | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | A3020.dv | Гидроизоляция обмазочная | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 89.28 | 89.28 | 0 | 100% | 25.01.2024 A | 29.02.2024 A | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 02.04.2024 A | 2025-05-30 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | A3030.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций до R45 | Н/О | М2 | 1840 | 0 | 1840 | 0% | 2025-05-16 | 2025-05-25 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | A3040.dv | Металлоконструкции зданий до 20 метров по высоте | ССК | Т | 132.3 | 97.96 | 34.34 | 74.04% | 02.04.2024 A | 2025-05-15 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | A3050.dv | Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поручни, ограждения) | ССК | Т | 16.6 | 11.64 | 4.96 | 70.12% | 14.09.2024 A | 2025-05-15 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | A3060.dv | Монтаж решетчатого настила | Н/О | М2 | 476.85 | 0 | 476.85 | 0% | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | A3060.dv10 | Монтаж сплошного настила | ССК | М2 | 15.6 | 1.7 | 13.9 | 10.9% | 07.10.2024 A | 2025-05-15 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 2025-05-16 | 2025-06-29 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | A3050.dv10 | Кровельное покрытие профлистом | Н/О | М2 | 520 | 0 | 520 | 0% | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | A3050.dv20 | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | Н/О | М2 | 500 | 0 | 500 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-14 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | A3050.dv30 | Кровельные ограждения, снегозадержатели, прочее | Н/О | М2 | 326 | 0 | 326 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-14 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | A3050.dv40 | Устройство водосточной системы | Н/О | М | 270.8 | 0 | 270.8 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-14 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | A3050.dv50 | Установка дверей | Н/О | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-06-15 | 2025-06-29 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | A3050.dv60 | Кровли светопрозрачные поликарбонатные | Н/О | М2 | 60.37 | 0 | 60.37 | 0% | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | A3050.dv70 | Наружная обшивка оцинкованными сэндвич-панелями | Н/О | М2 | 80.8 | 0 | 80.8 | 0% | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
ИСР | 9 | Технологическое оборудование | [7 empty] | 2025-06-30 | 2025-10-20 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | A1250.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ8 | АЛЕКОН | Т | 28 | 0 | 28 | 0% | 2025-06-30 | 2025-10-20 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | A1270.dv | Монтаж Аварийный разгрузочный бункер КЛ8 | АЛЕКОН | Т | 11 | 0 | 11 | 0% | 2025-06-30 | 2025-10-20 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
ИСР | 9 | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования | [7 empty] | 2025-05-31 | 2025-06-18 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | SMR0504 | Прокладка трубопроводов | Н/О | М | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-07 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | SMR0505 | Монтаж дефлекторов | Н/О | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-06-15 | 2025-06-18 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
ИСР | 9 | Системы водоснабжения и канализации | [7 empty] | 2025-05-31 | 2025-06-14 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | SMR0506 | Монтаж пожарных кранов | Н/О | КОМПЛ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | SMR0507 | Монтаж трубопроводов | Н/О | М | 150 | 0 | 150 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-09 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | SMR0508 | Монтаж трубопроводной арматуры | Н/О | ШТ | 9 | 0 | 9 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-14 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
ИСР | 9 | Воздухоснабжение | [7 empty] | 2025-06-15 | 2025-06-26 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | SMR0509 | Монтаж трубопроводов | Н/О | М | 130.7 | 0 | 130.7 | 0% | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | SMR0510 | Монтаж опор трубопроводов | Н/О | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
ИСР | 9 | Электрооборудование и освещение | [7 empty] | 2025-06-15 | 2025-07-11 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | SMR0511 | Монтаж светильников | Н/О | ШТ | 31 | 0 | 31 | 0% | 2025-07-02 | 2025-07-11 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | SMR0512 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 1469 | 0 | 1469 | 0% | 2025-06-17 | 2025-07-01 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | SMR0513 | Прокладка заземления | Н/О | М | 425 | 0 | 425 | 0% | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | SMR0514 | Прокладка кабеля обогрева | Н/О | М | 830 | 0 | 830 | 0% | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | SMR0515 | Прокладка кабельных лотков | Н/О | М | 840 | 0 | 840 | 0% | 2025-06-15 | 2025-06-29 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
ИСР | 9 | Системы противопожарной автоматики | [7 empty] | 2025-07-02 | 2025-08-14 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | SMR0690 | Монтаж шкафов пожарных | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | SMR0691 | Монтаж извещателей | Н/О | ШТ | 61 | 0 | 61 | 0% | 2025-08-05 | 2025-08-14 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | SMR0692 | Монтаж оповещателей | Н/О | ШТ | 84 | 0 | 84 | 0% | 2025-08-05 | 2025-08-14 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | SMR0693 | Монтаж пульта управления | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-02 | 2025-08-04 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | SMR0694 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 12580 | 0 | 12580 | 0% | 2025-07-05 | 2025-07-29 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Работа | 1 | SMR0695 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 12580 | 0 | 12580 | 0% | 2025-07-08 | 2025-08-01 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
ИСР | 7 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5 (Шифр 2.1.5) | [7 empty] | 07.06.2023 A | 2025-12-30 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
ИСР | 9 | Свайное основание | [7 empty] | 07.06.2023 A | 28.02.2025 A | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | A3100.dv | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 30 | 30 | 0 | 100% | 10.06.2024 A | 28.02.2025 A | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | A3110.dv | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 133 | 133 | 0 | 100% | 07.06.2023 A | 13.02.2025 A | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | A3110.dv10 | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 30 | 30 | 0 | 100% | 07.06.2023 A | 13.02.2025 A | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 28.11.2024 A | 2025-04-27 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | A3070.dv | Механизированные работы по выемке грунта | Н/О | М3 | 332 | 200 | 132 | 60.24% | 28.11.2024 A | 2025-04-15 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | A3080.dv | Механизированная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Н/О | М3 | 259.9 | 159 | 100.9 | 61.18% | 28.11.2024 A | 2025-04-27 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | A3080.dv10 | Ручная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Н/О | М3 | 28.8 | 0 | 28.8 | 0% | 2025-04-06 | 2025-04-15 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | A3090.dv | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов | Н/О | Т | 992 | 0 | 992 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | A3120.dv | Бетонная подготовка/Тощий бетон | Н/О | М3 | 9.59 | 3 | 6.59 | 31.28% | 28.11.2024 A | 2025-04-17 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | A3130.dv | Монолитный железобетон ростверки | Н/О | М3 | 77 | 28 | 49 | 36.36% | 28.11.2024 A | 2025-04-21 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | A3140.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | Н/О | Т | 4.57 | 2.31 | 2.26 | 50.55% | 28.11.2024 A | 2025-04-19 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | A3150.dv | Гидроизоляция обмазочная | Н/О | М2 | 123 | 64.5 | 58.5 | 52.44% | 28.11.2024 A | 2025-04-25 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 12.09.2024 A | 2025-08-03 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | A3160.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций до R45 | Н/О | М2 | 1775 | 0 | 1775 | 0% | 2025-07-25 | 2025-08-03 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | A3170.dv | Металлоконструкции зданий свыше 20 метров по высоте | Н/О | Т | 67.1 | 22.02 | 45.08 | 32.82% | 12.09.2024 A | 2025-07-09 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | A3180.dv | Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поручни, ограждения) | Н/О | Т | 9.88 | 0 | 9.88 | 0% | 2025-07-10 | 2025-07-24 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | A3190.dv | Монтаж сплошного настила | Н/О | М2 | 14.6 | 0 | 14.6 | 0% | 2025-07-10 | 2025-07-24 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | A3190.dv10 | Монтаж решетчатого настила | Н/О | М2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0% | 2025-07-10 | 2025-07-24 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 2025-08-04 | 2025-08-27 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | A9204 | Кровельное покрытие профлистом | Н/О | М2 | 489.8 | 0 | 489.8 | 0% | 2025-08-04 | 2025-08-13 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | A98700 | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | Н/О | М2 | 472.9 | 0 | 472.9 | 0% | 2025-08-04 | 2025-08-13 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | A98710 | Кровельное покрытие профлистом | Н/О | М2 | 3.33 | 0 | 3.33 | 0% | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | A98720 | Установка дверей | Н/О | М2 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0% | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | A98730 | Кровли светопрозрачные поликарбонатные | Н/О | М2 | 63.25 | 0 | 63.25 | 0% | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | A98740 | Устройство водосточной системы | Н/О | М | 154 | 0 | 154 | 0% | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | A98750 | Кровельные ограждения, снегозадержатели, прочее | Н/О | М2 | 312 | 0 | 312 | 0% | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | A98760 | Наружная обшивка оцинкованными сэндвич-панелями | Н/О | М2 | 99.7 | 0 | 99.7 | 0% | 2025-08-04 | 2025-08-10 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
ИСР | 9 | Технологическое оборудование | [7 empty] | 2025-08-27 | 2025-12-30 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | A8530.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ9 | АЛЕКОН | Т | 79.2 | 0 | 79.2 | 0% | 2025-08-27 | 2025-12-30 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
ИСР | 9 | Системы отопления вентиляции и кондиционирования | [7 empty] | 2025-08-21 | 2025-08-26 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | SMR0516 | Прокладка трубопроводов | Н/О | М | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | SMR0517 | Монтаж дефлекторов | Н/О | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-08-23 | 2025-08-26 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
ИСР | 9 | Водоснабжение и канализация | [7 empty] | 2025-08-27 | 2025-09-09 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | SMR0518 | Прокладка трубопроводов | Н/О | М | 160 | 0 | 160 | 0% | 2025-08-27 | 2025-09-09 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | SMR0519 | Монтаж пожарных кранов | Н/О | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-09-06 | 2025-09-09 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
ИСР | 9 | Электрооборудование и освещение | [7 empty] | 2025-09-10 | 2025-10-02 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | SMR0520 | Монтаж светильников | Н/О | ШТ | 31 | 0 | 31 | 0% | 2025-09-26 | 2025-10-02 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | SMR0521 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 1370 | 0 | 1370 | 0% | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | SMR0522 | Прокладка заземления | Н/О | М | 440 | 0 | 440 | 0% | 2025-09-26 | 2025-10-02 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | SMR0523 | Прокладка кабеля обогрева | Н/О | М | 575 | 0 | 575 | 0% | 2025-09-12 | 2025-09-25 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | SMR0524 | Прокладка кабельных лотков | Н/О | М | 390 | 0 | 390 | 0% | 2025-09-10 | 2025-09-23 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
ИСР | 9 | Система автоматического пожаротушения | [7 empty] | 2025-08-21 | 2025-11-08 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | SMR0696 | Монтаж трубопроводов | Н/О | М | 5061 | 0 | 5061 | 0% | 2025-08-21 | 2025-10-19 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | SMR0697 | Монтаж арматуры | Н/О | ШТ | 17 | 0 | 17 | 0% | 2025-10-20 | 2025-11-08 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | SMR0698 | Монтаж оросителей | Н/О | ШТ | 1214 | 0 | 1214 | 0% | 2025-10-20 | 2025-11-03 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | SMR8010 | Монтаж баков расширителей с арматурой | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-10-20 | 2025-11-08 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | SMR8134 | Прокладка заземления | Н/О | М | 306 | 0 | 306 | 0% | 2025-10-20 | 2025-10-29 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
ИСР | 9 | Автоматизация пожаротушения | [7 empty] | 2025-11-04 | 2025-12-07 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | SMR0699 | Монтаж шкафов | Н/О | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-11-28 | 2025-12-07 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | SMR0700 | Монтаж блоков контрольно-пусковых | Н/О | ШТ | 18 | 0 | 18 | 0% | 2025-11-28 | 2025-12-07 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | SMR0701 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 4420 | 0 | 4420 | 0% | 2025-11-04 | 2025-11-23 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Работа | 1 | SMR0702 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 4439 | 0 | 4439 | 0% | 2025-11-06 | 2025-11-27 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
ИСР | 7 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6 (Шифр 2.1.6) | [7 empty] | 10.10.2023 A | 2025-12-25 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
ИСР | 9 | Свайное основание | [7 empty] | 10.10.2023 A | 28.02.2025 A | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | A3230.dv | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 66 | 66 | 0 | 100% | 15.05.2024 A | 28.02.2025 A | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | A3240.dv | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 199.3 | 199.3 | 0 | 100% | 10.10.2023 A | 13.12.2023 A | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | A3240.dv10 | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 40 | 40 | 0 | 100% | 10.10.2023 A | 13.12.2023 A | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 15.07.2024 A | 2025-08-11 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | A3200.dv | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 241.53 | 241.53 | 0 | 100% | 15.07.2024 A | 15.08.2024 A | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | A3210.dv | Механизированная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Н/О | М3 | 182.92 | 0 | 182.92 | 0% | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | A3210.dv10 | Устройство монолитной плиты Пм1 | Н/О | М3 | 101 | 0 | 101 | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | A3220.dv | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов | ПАРКНЕФТЬ | Т | 763 | 763 | 0 | 100% | 25.07.2024 A | 22.08.2024 A | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | A3250.dv | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 10.83 | 10.83 | 0 | 100% | 30.07.2024 A | 30.08.2024 A | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | A3260.dv | Железобетонные подземные конструкции из бетона (Ростверки) | Н/О | М3 | 99.7 | 64.9 | 34.8 | 65.1% | 08.08.2024 A | 2025-04-17 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | A3270.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (Ростверки) | Н/О | Т | 6 | 1 | 5 | 16.67% | 02.08.2024 A | 2025-04-15 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | A3270.dv10 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (Пм1) | Н/О | Т | 22.3 | 0 | 22.3 | 0% | 2025-07-26 | 2025-08-06 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | A3280.dv | Гидроизоляция обмазочная | Н/О | М2 | 929.1 | 0 | 929.1 | 0% | 2025-04-18 | 2025-05-07 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 2025-05-18 | 2025-08-14 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | A3290.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций до R45 | Н/О | М2 | 929 | 0 | 929 | 0% | 2025-05-18 | 2025-06-10 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | A3290.dv10 | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | Н/О | М2 | 189.2 | 0 | 189.2 | 0% | 2025-07-26 | 2025-08-08 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | A3300.dv | Металлоконструкции зданий свыше 20 метров по высоте | Н/О | Т | 131 | 0 | 131 | 0% | 2025-06-01 | 2025-07-25 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | A3310.dv | Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поручни, ограждения, платфо | Н/О | Т | 11.2 | 0 | 11.2 | 0% | 2025-07-26 | 2025-08-14 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | A3320.dv | Монтаж сплошного настила | Н/О | М2 | 204 | 0 | 204 | 0% | 2025-08-05 | 2025-08-14 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | A3320.dv10 | Кровельное покрытие профлистом | Н/О | М2 | 663.3 | 0 | 663.3 | 0% | 2025-07-26 | 2025-08-08 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
ИСР | 9 | Архитектурные решения | [7 empty] | 2025-07-26 | 2025-09-12 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | A3566 | Устройство водосточной системы | Н/О | М | 201.29 | 0 | 201.29 | 0% | 2025-07-26 | 2025-08-04 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | A97340 | Кровельные ограждения, снегозадержатели, прочее | Н/О | М2 | 187.9 | 0 | 187.9 | 0% | 2025-07-26 | 2025-08-04 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | A97350 | Кровли светопрозрачные поликарбонатные (стены светопрозрачные поликарбонатные) | Н/О | М2 | 3.45 | 0 | 3.45 | 0% | 2025-07-26 | 2025-08-04 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | A97360 | Установка дверей | Н/О | М2 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0% | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | A97370 | Стяжка толщиной до 5 см | Н/О | М2 | 755 | 0 | 755 | 0% | 2025-08-05 | 2025-08-14 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | A97380 | Внутренняя окраска полов | Н/О | М2 | 755 | 0 | 755 | 0% | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | A97390 | Наружная обшивка оцинкованными сэндвич-панелями | Н/О | М2 | 2403 | 0 | 2403 | 0% | 2025-07-26 | 2025-09-12 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
ИСР | 9 | Технологическое оборудование | [7 empty] | 2025-09-12 | 2025-11-21 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | A6460.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ10 | АЛЕКОН | Т | 42.5 | 0 | 42.5 | 0% | 2025-09-12 | 2025-11-21 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | A6490.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ16 | АЛЕКОН | Т | 66.6 | 0 | 66.6 | 0% | 2025-09-12 | 2025-11-21 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | A6520.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ31 | АЛЕКОН | Т | 59.3 | 0 | 59.3 | 0% | 2025-09-12 | 2025-11-21 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
ИСР | 9 | Воздухоснабжение | [7 empty] | 2025-11-22 | 2025-12-08 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | SMR0841 | Монтаж подвесов | Н/О | ШТ | 16 | 0 | 16 | 0% | 2025-11-22 | 2025-11-28 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | SMR0842 | Монтаж трубопроводов | Н/О | М | 100 | 0 | 100 | 0% | 2025-11-29 | 2025-12-08 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
ИСР | 9 | Системы противопожарной автоматики | [7 empty] | 2025-11-29 | 2025-12-25 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | SMR0843 | Монтаж пульта управления | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-12-18 | 2025-12-20 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | SMR0844 | Монтаж извещателей | Н/О | ШТ | 23 | 0 | 23 | 0% | 2025-12-21 | 2025-12-25 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | SMR0845 | Монтаж оповещателей | Н/О | ШТ | 31 | 0 | 31 | 0% | 2025-12-21 | 2025-12-25 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | SMR0846 | Монтаж шкафов | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | SMR0847 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 1485 | 0 | 1485 | 0% | 2025-11-29 | 2025-12-13 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Работа | 1 | SMR0848 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 1485 | 0 | 1485 | 0% | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
ИСР | 7 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8 (Шифр 2.1.8) | [7 empty] | 30.11.2023 A | 2025-10-04 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
ИСР | 9 | Свайное основание | [7 empty] | 30.11.2023 A | 29.12.2023 A | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | A3390.dv | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 10 | 10 | 0 | 100% | 15.12.2023 A | 29.12.2023 A | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | A3400.dv | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 57.4 | 57.4 | 0 | 100% | 30.11.2023 A | 14.12.2023 A | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | A3400.dv10 | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 10 | 10 | 0 | 100% | 30.11.2023 A | 14.12.2023 A | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-14 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | A3350.dv | Механизированные работы по выемке грунта | Н/О | М3 | 3784 | 0 | 3784 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | A3360.dv | Механизированная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Н/О | М3 | 2930 | 0 | 2930 | 0% | 2025-04-19 | 2025-05-14 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | A3370.dv | Ручная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Н/О | М3 | 265.72 | 0 | 265.72 | 0% | 2025-05-04 | 2025-05-14 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | A3380.dv | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов | Н/О | Т | 7012.46 | 0 | 7012.46 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-16 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | A3410.dv | Бетонная подготовка/Тощий бетон | Н/О | М3 | 9.54 | 0 | 9.54 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | A3420.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | Н/О | Т | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-04-04 | 2025-04-18 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | A3430.dv | Монолитный железобетон ростверки | Н/О | М3 | 53.1 | 0 | 53.1 | 0% | 2025-04-09 | 2025-04-29 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | A3440.dv | Гидроизоляция обмазочная | Н/О | М2 | 929 | 0 | 929 | 0% | 2025-04-14 | 2025-04-19 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 01.05.2024 A | 2025-07-13 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | A3450.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций до R45 | Н/О | М2 | 830.13 | 0 | 830.13 | 0% | 2025-04-19 | 2025-04-29 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | A3460.dv | Металлоконструкции зданий до 20 метров по высоте | Н/О | Т | 65.4 | 0 | 65.4 | 0% | 2025-04-29 | 2025-05-24 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | A3480.dv | Монтаж сплошного настила | Н/О | Т | 11.59 | 6 | 5.59 | 51.77% | 22.11.2024 A | 2025-04-10 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | A3480.dv10 | Монтаж вспомогательных металлоконструкций | Н/О | Т | 11.59 | 0 | 11.59 | 0% | 2025-06-23 | 2025-07-03 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | A3480.dv20 | Кровельное покрытие профлистом | Н/О | М2 | 420 | 0 | 420 | 0% | 2025-07-03 | 2025-07-13 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | A3480.dv30 | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | Н/О | М2 | 397 | 0 | 397 | 0% | 2025-07-03 | 2025-07-13 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
ИСР | 11 | Надкупольная галерея | [7 empty] | 01.05.2024 A | 2025-05-30 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | A97660 | Металлоконструкции зданий свыше 20 метров по высоте | ПАРКНЕФТЬ | Т | 939.16 | 939.16 | 0 | 100% | 01.05.2024 A | 25.12.2024 A | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | A97670 | Монтаж сплошного настила | Н/О | Т | 119.78 | 15.12 | 104.66 | 12.62% | 30.08.2024 A | 2025-05-28 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | A97680 | Монтаж решетчатого настила | Н/О | Т | 7.68 | 3.6 | 4.08 | 46.88% | 17.12.2024 A | 2025-05-30 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | A97690 | Кровельное покрытие профлистом | Вектор РК | М2 | 3969 | 0 | 3969 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | A97700 | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | Вектор РК | М2 | 3658 | 413 | 3245 | 11.29% | 18.12.2024 A | 2025-05-30 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | A97710 | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций R45 | Н/О | М2 | 20905.4 | 14138.83 | 6766.57 | 67.63% | 15.05.2024 A | 2025-05-10 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
ИСР | 9 | Технологическое оборудование | [7 empty] | 2025-07-13 | 2025-09-06 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | A3330.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ21 | АЛЕКОН | Т | 141.7 | 0 | 141.7 | 0% | 2025-07-13 | 2025-09-06 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | A3340.dv | Монтаж Ленточно-петлевой перегружатель | АЛЕКОН | КОМПЛ | 44 | 0 | 44 | 0% | 2025-07-13 | 2025-09-06 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | A3490.dv | Монтаж грузовых подъемников (талиельферы и т.д.) Таль червячная 5т ТРЧП 5т 12 м | АЛЕКОН | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-13 | 2025-09-06 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
ИСР | 9 | Воздухоснабжение | [7 empty] | 2025-09-06 | 2025-09-22 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | SMR0849 | Прокладка трубопроводов | Н/О | М | 205 | 0 | 205 | 0% | 2025-09-13 | 2025-09-22 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | SMR0850 | Монтаж подвесов | Н/О | ШТ | 32 | 0 | 32 | 0% | 2025-09-06 | 2025-09-12 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
ИСР | 9 | Системы противопожарной автоматики | [7 empty] | 2025-09-13 | 2025-10-04 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | SMR0851 | Монтаж пульта управления | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | SMR0852 | Монтаж извещателей | Н/О | ШТ | 64 | 0 | 64 | 0% | 2025-09-30 | 2025-10-04 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | SMR0853 | Монтаж оповещателей | Н/О | ШТ | 95 | 0 | 95 | 0% | 2025-09-30 | 2025-10-04 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | SMR0854 | Монтаж шкафов | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | SMR0855 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 14705 | 0 | 14705 | 0% | 2025-09-13 | 2025-09-22 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
Работа | 1 | SMR0856 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 14705 | 0 | 14705 | 0% | 2025-09-15 | 2025-09-24 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
ИСР | 7 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9 (Шифр 2.1.9) | [7 empty] | 30.11.2023 A | 2025-07-25 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
ИСР | 9 | Свайное основание | [7 empty] | 30.11.2023 A | 17.12.2023 A | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
Работа | 1 | A3590.dv | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 6 | 6 | 0 | 100% | 10.12.2023 A | 17.12.2023 A | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
Работа | 1 | A3600.dv | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 34.4 | 34.4 | 0 | 100% | 30.11.2023 A | 09.12.2023 A | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
Работа | 1 | A3600.dv10 | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 6 | 6 | 0 | 100% | 30.11.2023 A | 09.12.2023 A | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-06 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
Работа | 1 | A3550.dv | Механизированные работы по выемке грунта | Н/О | М3 | 1270 | 0 | 1270 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
Работа | 1 | A3560.dv | Механизированная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Н/О | М3 | 983.5 | 0 | 983.5 | 0% | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
Работа | 1 | A3570.dv | Ручная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Н/О | М3 | 203.85 | 0 | 203.85 | 0% | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
Работа | 1 | A3580.dv | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов | Н/О | Т | 2353 | 0 | 2353 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
Работа | 1 | A3610.dv | Бетонная подготовка/Тощий бетон | Н/О | М3 | 3.96 | 0 | 3.96 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-16 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
Работа | 1 | A3620.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | Н/О | Т | 2.2 | 0 | 2.2 | 0% | 2025-04-14 | 2025-04-29 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
Работа | 1 | A3630.dv | Монолитный железобетон ростверки | Н/О | М3 | 21 | 0 | 21 | 0% | 2025-04-19 | 2025-05-01 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
Работа | 1 | A3640.dv | Гидроизоляция обмазочная | Н/О | М2 | 311.8 | 0 | 311.8 | 0% | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 2025-05-01 | 2025-07-25 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
Работа | 1 | A3650.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций до R15 | Н/О | М2 | 1106.8 | 0 | 1106.8 | 0% | 2025-07-15 | 2025-07-25 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
Работа | 1 | A3650.dv10 | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | Н/О | М2 | 252.3 | 0 | 252.3 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-20 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
Работа | 1 | A3650.dv20 | Кровельное покрытие профлистом | Н/О | М2 | 253 | 0 | 253 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-20 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
Работа | 1 | A3650.dv30 | Кровли светопрозрачные поликарбонатные | Н/О | М2 | 32 | 0 | 32 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-20 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
Работа | 1 | A3660.dv | Металлоконструкции зданий до 20 метров по высоте | Н/О | Т | 34.47 | 0 | 34.47 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
Работа | 1 | A3670.dv | Монтаж сплошного настила | Н/О | Т | 7.09 | 0 | 7.09 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
ИСР | 9 | Технологическое оборудование | [7 empty] | 25.02.2025 A | 2025-06-09 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
Работа | 1 | A9300.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ30 | АЛЕКОН | Т | 223.43 | 19 | 204.43 | 8.504% | 25.02.2025 A | 2025-06-09 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
ИСР | 9 | Система пожаротушения | [7 empty] | 2025-06-10 | 2025-07-04 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
Работа | 1 | SMR0857 | Монтаж пульта управления | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
Работа | 1 | SMR0858 | Монтаж извещателей | Н/О | ШТ | 31 | 0 | 31 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
Работа | 1 | SMR0859 | Монтаж оповещателей | Н/О | ШТ | 40 | 0 | 40 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
Работа | 1 | SMR0860 | Монтаж шкафов | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
Работа | 1 | SMR0861 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 1800 | 0 | 1800 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-24 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
Работа | 1 | SMR0862 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 1920 | 0 | 1920 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-24 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
ИСР | 7 | 2.1.10 Конвейерная галерея №10 (Шифр 2.1.10) | [7 empty] | 30.11.2023 A | 2025-06-30 | 2.1.10 Конвейерная галерея №10
ИСР | 9 | Свайное основание | [7 empty] | 30.11.2023 A | 15.12.2023 A | 2.1.10 Конвейерная галерея №10
Работа | 1 | A3720.dv | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 6 | 6 | 0 | 100% | 10.12.2023 A | 15.12.2023 A | 2.1.10 Конвейерная галерея №10
Работа | 1 | A3730.dv | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 34.4 | 34.4 | 0 | 100% | 30.11.2023 A | 09.12.2023 A | 2.1.10 Конвейерная галерея №10
Работа | 1 | A3730.dv10 | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 6 | 6 | 0 | 100% | 30.11.2023 A | 09.12.2023 A | 2.1.10 Конвейерная галерея №10
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-25 | 2.1.10 Конвейерная галерея №10
Работа | 1 | A3680.dv | Механизированные работы по выемке грунта | Н/О | М3 | 1270 | 0 | 1270 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-06 | 2.1.10 Конвейерная галерея №10
Работа | 1 | A3690.dv | Механизированная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Н/О | М3 | 983.5 | 0 | 983.5 | 0% | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 2.1.10 Конвейерная галерея №10
Работа | 1 | A3700.dv | Ручная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Н/О | М3 | 9.64 | 0 | 9.64 | 0% | 2025-04-22 | 2025-04-25 | 2.1.10 Конвейерная галерея №10
Работа | 1 | A3710.dv | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов | Н/О | Т | 2353.17 | 0 | 2353.17 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-06 | 2.1.10 Конвейерная галерея №10
Работа | 1 | A3740.dv | Бетонная подготовка/Тощий бетон | Н/О | М3 | 3.96 | 0 | 3.96 | 0% | 2025-04-06 | 2025-04-13 | 2.1.10 Конвейерная галерея №10
Работа | 1 | A3750.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | Н/О | Т | 2.2 | 0 | 2.2 | 0% | 2025-04-09 | 2025-04-18 | 2.1.10 Конвейерная галерея №10
Работа | 1 | A3760.dv | Монолитный железобетон ростверки | Н/О | М3 | 21 | 0 | 21 | 0% | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2.1.10 Конвейерная галерея №10
Работа | 1 | A3770.dv | Гидроизоляция обмазочная | Н/О | М2 | 311 | 0 | 311 | 0% | 2025-04-19 | 2025-04-22 | 2.1.10 Конвейерная галерея №10
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 2025-04-11 | 2025-06-30 | 2.1.10 Конвейерная галерея №10
Работа | 1 | A3780.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций до R45 | Н/О | М2 | 830 | 0 | 830 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-21 | 2.1.10 Конвейерная галерея №10
Работа | 1 | A3790.dv | Металлоконструкции зданий до 20 метров по высоте | Н/О | Т | 34.5 | 0 | 34.5 | 0% | 2025-04-21 | 2025-05-21 | 2.1.10 Конвейерная галерея №10
Работа | 1 | A3810.dv | Монтаж сплошного настила | Н/О | Т | 7.1 | 0 | 7.1 | 0% | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 2.1.10 Конвейерная галерея №10
Работа | 1 | A3810.dv10 | Кровельное покрытие профлистом | Н/О | М2 | 253.44 | 0 | 253.44 | 0% | 2025-05-21 | 2025-06-10 | 2.1.10 Конвейерная галерея №10
Работа | 1 | A3810.dv20 | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | Н/О | М2 | 252 | 0 | 252 | 0% | 2025-05-21 | 2025-06-10 | 2.1.10 Конвейерная галерея №10
Работа | 1 | A3810.dv30 | Кровли светопрозрачные поликарбонатные | Н/О | М2 | 32 | 0 | 32 | 0% | 2025-05-21 | 2025-06-10 | 2.1.10 Конвейерная галерея №10
ИСР | 9 | Технологическое оборудование | [7 empty] | 01.02.2025 A | 2025-06-04 | 2.1.10 Конвейерная галерея №10
Работа | 1 | A9290.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ29 | АЛЕКОН | Т | 218.33 | 70 | 148.33 | 32.06% | 01.02.2025 A | 2025-06-04 | 2.1.10 Конвейерная галерея №10
ИСР | 7 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11 (Шифр 2.1.11) | [7 empty] | 29.10.2023 A | 2025-11-06 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
ИСР | 9 | Свайное основание | [7 empty] | 29.10.2023 A | 27.02.2025 A | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | A4010.dv | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | Н/О | ШТ | 28 | 28 | 0 | 100% | 07.02.2025 A | 27.02.2025 A | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | A4020.dv | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 122.6 | 122.6 | 0 | 100% | 29.10.2023 A | 03.02.2025 A | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | A4020.dv10 | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 28 | 28 | 0 | 100% | 29.10.2023 A | 03.02.2025 A | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-06-22 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | A3970.dv | Механизированные работы по выемке грунта | Н/О | М3 | 342 | 0 | 342 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | A3980.dv | Механизированная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Н/О | М3 | 241 | 0 | 241 | 0% | 2025-06-13 | 2025-06-22 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | A3990.dv | Ручная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Н/О | М3 | 26 | 0 | 26 | 0% | 2025-06-13 | 2025-06-22 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | A4000.dv | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов | Н/О | Т | 630 | 0 | 630 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | A4030.dv | Бетонная подготовка/Тощий бетон | Н/О | М3 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0% | 2025-04-16 | 2025-04-22 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | A4040.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | Н/О | Т | 3.3 | 0 | 3.3 | 0% | 2025-04-19 | 2025-05-08 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | A4050.dv | Монолитный железобетон ростверки | Н/О | М3 | 53.5 | 0 | 53.5 | 0% | 2025-05-09 | 2025-05-29 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | A4060.dv | Гидроизоляция обмазочная | Н/О | М2 | 89.28 | 0 | 89.28 | 0% | 2025-05-14 | 2025-06-12 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 2025-07-04 | 2025-09-06 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | A4070.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций до R45 | Н/О | М2 | 2124 | 0 | 2124 | 0% | 2025-08-28 | 2025-09-06 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | A4080.dv | Металлоконструкции зданий с выше 20 метров по высоте | Н/О | Т | 101.7 | 0 | 101.7 | 0% | 2025-07-04 | 2025-08-12 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | A4090.dv | Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поручни, ограждения) | Н/О | Т | 14.5 | 0 | 14.5 | 0% | 2025-08-13 | 2025-08-27 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | A4100.dv | Монтаж решетчатого настила | Н/О | Т | 2.5 | 0 | 2.5 | 0% | 2025-08-23 | 2025-08-27 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | A4100.dv10 | Монтаж сплошного настила | Н/О | Т | 20 | 0 | 20 | 0% | 2025-08-23 | 2025-08-27 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 2025-08-13 | 2025-10-01 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | A4070.dv10 | Кровельное покрытие профлистом | Н/О | М2 | 612 | 0 | 612 | 0% | 2025-08-28 | 2025-09-16 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | A4070.dv20 | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | Н/О | М2 | 500 | 0 | 500 | 0% | 2025-08-28 | 2025-09-16 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | A4070.dv30 | Установка дверей | Н/О | М2 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0% | 2025-08-28 | 2025-09-11 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | A4070.dv40 | Наружная обшивка оцинкованными сэндвич-панелями | Н/О | М2 | 74 | 0 | 74 | 0% | 2025-08-13 | 2025-09-01 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | A4070.dv50 | Кровли светопрозрачные поликарбонатные | Н/О | М2 | 74.75 | 0 | 74.75 | 0% | 2025-08-13 | 2025-09-01 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | A4070.dv60 | Устройство водосточной системы | Н/О | М | 285 | 0 | 285 | 0% | 2025-09-02 | 2025-09-16 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | A4070.dv70 | Кровельные ограждения, снегозадержатели | Н/О | М2 | 368 | 0 | 368 | 0% | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
ИСР | 9 | Системы отопления вентиляции и кондиционирования | [7 empty] | 2025-09-02 | 2025-10-06 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | SMR0525 | Прокладка трубопроводов | Н/О | М | 11 | 0 | 11 | 0% | 2025-09-02 | 2025-09-06 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | SMR0526 | Монтаж дефлекторов | Н/О | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-10-02 | 2025-10-06 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
ИСР | 9 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | [7 empty] | 2025-09-02 | 2025-09-21 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | SMR0527 | Прокладка трубопроводов | Н/О | М | 105 | 0 | 105 | 0% | 2025-09-02 | 2025-09-21 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | SMR0528 | Монтаж подвесов | Н/О | ШТ | 18 | 0 | 18 | 0% | 2025-09-02 | 2025-09-08 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
ИСР | 9 | Воздухоснабжение | [7 empty] | 2025-09-02 | 2025-09-22 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | SMR0534 | Прокладка трубопроводов | Н/О | М | 105 | 0 | 105 | 0% | 2025-09-02 | 2025-09-22 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | SMR0535 | Монтаж подвесов | Н/О | ШТ | 18 | 0 | 18 | 0% | 2025-09-02 | 2025-09-08 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
ИСР | 9 | Электрооборудование и освещение | [7 empty] | 2025-09-17 | 2025-09-30 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | SMR0529 | Монтаж светильников | Н/О | ШТ | 36 | 0 | 36 | 0% | 2025-09-27 | 2025-09-30 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | SMR0530 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 1930 | 0 | 1930 | 0% | 2025-09-17 | 2025-09-26 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | SMR0531 | Прокладка заземления | Н/О | М | 520 | 0 | 520 | 0% | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | SMR0532 | Прокладка кабеля обогрева | Н/О | М | 818 | 0 | 818 | 0% | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | SMR0533 | Прокладка кабельных лотков | Н/О | М | 390 | 0 | 390 | 0% | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | SMR8135 | Монтаж шкафов | Н/О | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
ИСР | 9 | Системы противопожарной автоматики | [7 empty] | 2025-09-17 | 2025-11-03 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | SMR0588.1 | Монтаж шкафов | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-09-17 | 2025-09-27 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | SMR0589 | Монтаж извещателей | Н/О | ШТ | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-10-24 | 2025-11-03 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | SMR0590 | Монтаж оповещателей | Н/О | ШТ | 90 | 0 | 90 | 0% | 2025-10-24 | 2025-11-01 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | SMR0591 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 11886 | 0 | 11886 | 0% | 2025-10-04 | 2025-10-24 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | SMR0592 | Прокладка кабельных лотков | Н/О | М | 16656 | 0 | 16656 | 0% | 2025-09-17 | 2025-10-14 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
ИСР | 9 | Автоматизация системы пожаротушения | [7 empty] | 2025-10-24 | 2025-11-06 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | SMR0703 | Монтаж блоков приемно-контрольных | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | SMR0704 | Монтаж шкафов пожарных | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | SMR0705 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 380 | 0 | 380 | 0% | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | SMR0706 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 375 | 0 | 375 | 0% | 2025-10-26 | 2025-11-03 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
ИСР | 7 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12 (Шифр 2.1.12) | [7 empty] | 29.10.2023 A | 2025-12-29 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
ИСР | 9 | Свайное основание | [7 empty] | 29.10.2023 A | 27.02.2025 A | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | A4150.dv | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | Н/О | ШТ | 36 | 36 | 0 | 100% | 17.02.2025 A | 27.02.2025 A | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | A4160.dv | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 160 | 160 | 0 | 100% | 29.10.2023 A | 14.02.2025 A | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | A4160.dv10 | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 36 | 36 | 0 | 100% | 29.10.2023 A | 14.02.2025 A | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-07-08 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | A4110.dv | Механизированные работы по выемке грунта | Н/О | М3 | 333.27 | 0 | 333.27 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | A4120.dv | Механизированная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Н/О | М3 | 261.1 | 0 | 261.1 | 0% | 2025-06-29 | 2025-07-08 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | A4130.dv | Ручная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Н/О | М3 | 29 | 0 | 29 | 0% | 2025-06-29 | 2025-07-08 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | A4140.dv | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов | Н/О | Т | 611.67 | 0 | 611.67 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | A4170.dv | Бетонная подготовка/Тощий бетон | Н/О | М3 | 22.8 | 0 | 22.8 | 0% | 2025-04-16 | 2025-04-24 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | A4180.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | Н/О | Т | 9.25 | 0 | 9.25 | 0% | 2025-04-25 | 2025-05-24 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | A4190.dv | Монолитный железобетон ростверки | Н/О | М3 | 120.8 | 0 | 120.8 | 0% | 2025-05-25 | 2025-06-23 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | A4200.dv | Гидроизоляция обмазочная | Н/О | М2 | 73.4 | 0 | 73.4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-06-28 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 2025-07-24 | 2025-10-31 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | A4210.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций до R45 | Н/О | М2 | 1245.4 | 0 | 1245.4 | 0% | 2025-10-17 | 2025-10-31 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | A4220.dv | Металлоконструкции зданий до 20 метров по высоте | Н/О | Т | 61.2 | 0 | 61.2 | 0% | 2025-07-24 | 2025-09-26 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | A4230.dv | Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поручни, ограждения) | Н/О | Т | 5.1 | 0 | 5.1 | 0% | 2025-09-27 | 2025-10-16 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | A4240.dv | Монтаж сплошного настила | Н/О | М2 | 12.1 | 0 | 12.1 | 0% | 2025-09-22 | 2025-10-16 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 2025-09-27 | 2025-11-15 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | A4070.dv100 | Наружная обшивка оцинкованными сэндвич-панелями | Н/О | М2 | 84 | 0 | 84 | 0% | 2025-09-27 | 2025-10-06 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | A4070.dv110 | Кровли светопрозрачные поликарбонатные | Н/О | М2 | 63 | 0 | 63 | 0% | 2025-09-27 | 2025-10-06 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | A4070.dv120 | Устройство водосточной системы | Н/О | М | 216 | 0 | 216 | 0% | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | A4070.dv130 | Кровельные ограждения, снегозадержатели | Н/О | М2 | 355 | 0 | 355 | 0% | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | A4070.dv160 | Установка дверей | Н/О | М2 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0% | 2025-10-17 | 2025-10-26 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | A4070.dv170 | Стяжка толщиной | Н/О | М2 | 28 | 0 | 28 | 0% | 2025-10-27 | 2025-11-05 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | A4070.dv180 | Внутренняя окраска полов | Н/О | М2 | 106.3 | 0 | 106.3 | 0% | 2025-11-06 | 2025-11-15 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | A4070.dv80 | Кровельное покрытие профлистом | Н/О | М2 | 500 | 0 | 500 | 0% | 2025-09-27 | 2025-10-16 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | A4070.dv90 | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | Н/О | М2 | 540 | 0 | 540 | 0% | 2025-09-27 | 2025-10-16 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
ИСР | 9 | Технологическое оборудование | [7 empty] | 2025-10-20 | 2025-12-29 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | A9280.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ15 | АЛЕКОН | Т | 166 | 0 | 166 | 0% | 2025-10-20 | 2025-12-29 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
ИСР | 9 | Системы отопления вентиляции и кондиционирования | [7 empty] | 2025-10-17 | 2025-10-27 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | SMR0545 | Прокладка трубопроводов | Н/О | М | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | SMR0546 | Монтаж дефлектров | Н/О | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
ИСР | 9 | Водоснабжение и канализация | [7 empty] | 2025-10-24 | 2025-11-09 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | SMR0547 | Прокладка трубопроводов | Н/О | М | 140 | 0 | 140 | 0% | 2025-10-24 | 2025-11-07 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | SMR0548 | Монтаж кранов пожарных | Н/О | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
ИСР | 9 | Электрооборудование и освещение | [7 empty] | 2025-10-27 | 2025-11-19 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | SMR0549 | Монтаж светильников | Н/О | ШТ | 38 | 0 | 38 | 0% | 2025-11-10 | 2025-11-19 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | SMR0550 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 1750 | 0 | 1750 | 0% | 2025-10-30 | 2025-11-09 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | SMR0551 | Прокладка заземления | Н/О | М | 425 | 0 | 425 | 0% | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | SMR0552 | Прокладка кабеля обогрева | Н/О | М | 450 | 0 | 450 | 0% | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | SMR0553 | Прокладка кабельных лотков | Н/О | М | 392 | 0 | 392 | 0% | 2025-10-27 | 2025-10-29 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | SMR8164 | Монтаж шкафов управления | Н/О | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-11-10 | 2025-11-19 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
ИСР | 9 | Системы противопожарной автоматики | [7 empty] | 2025-10-30 | 2025-11-20 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | SMR0599 | Монтаж шкафов управления | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-10-30 | 2025-11-01 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | SMR0600 | Монтаж извещателей | Н/О | ШТ | 12 | 0 | 12 | 0% | 2025-11-13 | 2025-11-15 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | SMR0601 | Монтаж оповещателей | Н/О | ШТ | 22 | 0 | 22 | 0% | 2025-11-16 | 2025-11-20 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | SMR0602 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 985 | 0 | 985 | 0% | 2025-11-06 | 2025-11-12 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Работа | 1 | SMR0603 | Прокладка кабельных лотков | Н/О | М | 965 | 0 | 965 | 0% | 2025-10-30 | 2025-11-05 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
ИСР | 7 | 2.1.13 Конвейерная галерея №13 (Шифр 2.1.13) | [7 empty] | 29.10.2024 A | 2025-07-17 | 2.1.13 Конвейерная галерея №13
ИСР | 9 | Свайное основание | [7 empty] | 29.10.2024 A | 18.02.2025 A | 2.1.13 Конвейерная галерея №13
Работа | 1 | A4290.dv | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | Н/О | ШТ | 8 | 8 | 0 | 100% | 11.02.2025 A | 18.02.2025 A | 2.1.13 Конвейерная галерея №13
Работа | 1 | A4300.dv | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 36.2 | 36.2 | 0 | 100% | 29.10.2024 A | 09.02.2025 A | 2.1.13 Конвейерная галерея №13
Работа | 1 | A4300.dv10 | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 8 | 8 | 0 | 100% | 29.10.2024 A | 09.02.2025 A | 2.1.13 Конвейерная галерея №13
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-29 | 2.1.13 Конвейерная галерея №13
Работа | 1 | A4250.dv | Механизированные работы по выемке грунта | Н/О | М3 | 1541 | 0 | 1541 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-06 | 2.1.13 Конвейерная галерея №13
Работа | 1 | A4260.dv | Механизированная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Н/О | М3 | 1185 | 0 | 1185 | 0% | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2.1.13 Конвейерная галерея №13
Работа | 1 | A4270.dv | Ручная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Н/О | М3 | 131.7 | 0 | 131.7 | 0% | 2025-04-24 | 2025-04-29 | 2.1.13 Конвейерная галерея №13
Работа | 1 | A4280.dv | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов | Н/О | Т | 2835.15 | 0 | 2835.15 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-06 | 2.1.13 Конвейерная галерея №13
Работа | 1 | A4310.dv | Бетонная подготовка/Тощий бетон | Н/О | М3 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0% | 2025-04-06 | 2025-04-11 | 2.1.13 Конвейерная галерея №13
Работа | 1 | A4320.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | Н/О | Т | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 2.1.13 Конвейерная галерея №13
Работа | 1 | A4330.dv | Монолитный железобетон ростверки | Н/О | М3 | 16.9 | 0 | 16.9 | 0% | 2025-04-14 | 2025-04-19 | 2.1.13 Конвейерная галерея №13
Работа | 1 | A4340.dv | Гидроизоляция обмазочная | Н/О | М2 | 357.7 | 0 | 357.7 | 0% | 2025-04-19 | 2025-04-24 | 2.1.13 Конвейерная галерея №13
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 2025-05-19 | 2025-07-17 | 2.1.13 Конвейерная галерея №13
Работа | 1 | A4350.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций до R45 | Н/О | М2 | 395 | 0 | 395 | 0% | 2025-07-07 | 2025-07-17 | 2.1.13 Конвейерная галерея №13
Работа | 1 | A4350.dv10 | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | Н/О | М2 | 121.6 | 0 | 121.6 | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-02 | 2.1.13 Конвейерная галерея №13
Работа | 1 | A4360.dv | Металлоконструкции зданий свыше 20 метров по высоте | Н/О | Т | 22.9 | 0 | 22.9 | 0% | 2025-05-19 | 2025-06-22 | 2.1.13 Конвейерная галерея №13
Работа | 1 | A4370.dv | Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поручни, ограждения, платфо | Н/О | Т | 0.51 | 0 | 0.51 | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-07 | 2.1.13 Конвейерная галерея №13
Работа | 1 | A4380.dv | Монтаж решетчатого настила | Н/О | Т | 8.5 | 0 | 8.5 | 0% | 2025-06-27 | 2025-07-07 | 2.1.13 Конвейерная галерея №13
ИСР | 9 | Системы отопления вентиляции и кондиционирования | [7 empty] | 2025-07-02 | 2025-07-12 | 2.1.13 Конвейерная галерея №13
Работа | 1 | SMR0554 | Прокладка трубопроводов | Н/О | М | 3.5 | 0 | 3.5 | 0% | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 2.1.13 Конвейерная галерея №13
Работа | 1 | SMR0555 | Монтаж дефлекторов | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-09 | 2025-07-12 | 2.1.13 Конвейерная галерея №13
ИСР | 7 | 2. Автоматизированная система учета инфраструктуры (Шифр 2) | [7 empty] | 2025-08-11 | 2025-09-16 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0924 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД1 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0925 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД2 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0926 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД3 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0927 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД4 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0928 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД5 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0929 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД6 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0930 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД7 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0931 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД8 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0932 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД9 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0933 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 2359 | 0 | 2359 | 0% | 2025-08-16 | 2025-09-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0934 | Монтаж металлорукава | Н/О | М | 1976 | 0 | 1976 | 0% | 2025-08-11 | 2025-09-04 | 9.3 Прочие площадочные объекты
ИСР | 5 | 2.2 Пересыпные и приводные станции | [7 empty] | 23.02.2023 A | 2026-02-06
ИСР | 7 | 2.2.1 Пересыпная станция №1 (Шифр 2.2.1) | [7 empty] | 29.05.2023 A | 2026-02-06 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
ИСР | 9 | Свайное основание | [7 empty] | 29.05.2023 A | 2025-04-20 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4470.dv | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | СРМ | ШТ | 127 | 93.06 | 33.94 | 73.28% | 21.06.2024 A | 2025-04-20 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4480.dv | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 546.03 | 546.03 | 0 | 100% | 29.05.2023 A | 20.06.2024 A | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4480.dv10 | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 123 | 123 | 0 | 100% | 29.05.2023 A | 20.06.2024 A | 2.2.1 Пересыпная станция №1
ИСР | 9 | Забивка шпунта и установка распорной системы | [7 empty] | 08.09.2023 A | 2025-06-17 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4470.dv10 | Установка распорной системы | ПАРКНЕФТЬ | Т | 142.83 | 142.83 | 0 | 100% | 10.05.2024 A | 25.06.2024 A | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4490.dv | Устройство шпунтовых свай | ПАРКНЕФТЬ | Т | 159 | 159 | 0 | 100% | 08.09.2023 A | 19.12.2023 A | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4500.dv | Удаление шпунтовых свай | Н/О | Т | 159 | 0 | 159 | 0% | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4500.dv10 | Удаление распорной системы | Н/О | Т | 142.83 | 0 | 142.83 | 0% | 2025-06-03 | 2025-06-17 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные (с перекрытиями) | [7 empty] | 23.10.2023 A | 2025-08-01 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
ИСР | 11 | Конструкции выше отм. 0,000 | [7 empty] | 22.10.2024 A | 2025-04-18 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
ИСР | 13 | Ростверк РМ-2 | [7 empty] | 22.10.2024 A | 2025-04-08 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv220 | Бетонирование ростверка | СРМ | М3 | 25.5 | 0 | 25.5 | 0% | 2025-04-06 | 2025-04-08 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv300 | Бетонная подготовка ростверка | СРМ | М3 | 9.24 | 0 | 9.24 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv310 | Гидроизоляция фундамента | СРМ | М2 | 90.03 | 84 | 6.03 | 93.3% | 27.11.2024 A | 2025-04-03 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4510.dv10 | Армирование ростверка | СРМ | Т | 2.31 | 0.5 | 1.81 | 21.65% | 22.10.2024 A | 2025-04-05 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
ИСР | 13 | Стены цоколя | [7 empty] | 2025-04-04 | 2025-04-14 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv320 | Бетонирование конструкций | СРМ | М3 | 13.4 | 0 | 13.4 | 0% | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv330 | Устройство утеплителя | СРМ | М3 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0% | 2025-04-12 | 2025-04-14 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4510.dv30 | Установка стержней | СРМ | Т | 0.18 | 0 | 0.18 | 0% | 2025-04-04 | 2025-04-08 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
ИСР | 13 | Плита перекрытия на отм. +1,550 | [7 empty] | 2025-04-09 | 2025-04-18 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv280 | Армирование плита на отм. +1,550 | СРМ | Т | 6.93 | 0 | 6.93 | 0% | 2025-04-09 | 2025-04-13 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv290 | Бетонирование плита на отм. +1,550 | СРМ | М3 | 36.43 | 0 | 36.43 | 0% | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
ИСР | 13 | Плита перекрытия на отм. +3,950 | [7 empty] | 2025-04-09 | 2025-04-12 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv240 | Армирование плита на отм. +3,950 | СРМ | Т | 0.99 | 0 | 0.99 | 0% | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv250 | Бетонирование плита на отм. +3,950 | СРМ | М3 | 4.99 | 0 | 4.99 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
ИСР | 13 | Плита перекрытия на отм. +4,850 | [7 empty] | 2025-04-09 | 2025-04-12 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv230 | Армирование плита на отм. +4,850 | СРМ | Т | 3.42 | 0 | 3.42 | 0% | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4510.dv20 | Бетонирование плита на отм. +4,850 | СРМ | М3 | 18.49 | 0 | 18.49 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
ИСР | 13 | Плита перекрытия на отм. +7,720 | [7 empty] | 2025-04-09 | 2025-04-12 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv260 | Армирование плита на отм. +7,720 | СРМ | Т | 0.95 | 0 | 0.95 | 0% | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv270 | Бетонирование плита на отм. +7,720 | СРМ | М3 | 5.13 | 0 | 5.13 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
ИСР | 11 | Ростверки | [7 empty] | 23.10.2023 A | 2025-05-30 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv | Механизированные работы по выемке грунта | СРМ | М3 | 5875.2 | 3937.5 | 1937.7 | 67.02% | 23.10.2023 A | 2025-04-05 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4440.dv | Механизированная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Н/О | М3 | 731.38 | 0 | 731.38 | 0% | 2025-05-21 | 2025-05-30 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4440.dv20 | Гидроизоляция обмазочная | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 452.4 | 452.4 | 0 | 100% | 30.10.2024 A | 30.11.2024 A | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4460.dv | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов | Н/О | Т | 19337.6 | 0 | 19337.6 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4510.dv | Устройство бетонной подготовки | Н/О | М3 | 448.1 | 0 | 448.1 | 0% | 2025-04-21 | 2025-04-30 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4520.dv50 | Ручная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Н/О | М3 | 22.62 | 0 | 22.62 | 0% | 2025-05-21 | 2025-05-30 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4570.dv | Монолитный железобетон ростверки Рм1 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 595 | 595 | 0 | 100% | 24.07.2024 A | 30.07.2024 A | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4570.dv10 | Армирование ростверков Рм1 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 42.26 | 42.26 | 0 | 100% | 26.06.2024 A | 10.07.2024 A | 2.2.1 Пересыпная станция №1
ИСР | 11 | Входные группы | [7 empty] | 2025-05-21 | 2025-07-15 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv10 | Механизированная разработка грунта | СРМ | М3 | 65 | 0 | 65 | 0% | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv340 | Устройство входных групп | СРМ | М3 | 17 | 0 | 17 | 0% | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv350 | Устройство бетонной подготовки Кр1 | СРМ | М3 | 1.16 | 0 | 1.16 | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv360 | Устройство бетонной подготовки Кр2 | СРМ | М3 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv370 | Устройство бетонной подготовки Кр3 | СРМ | М3 | 3.28 | 0 | 3.28 | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv380 | Устройство бетонной подготовки (фундаментов 4 шт) | СРМ | М3 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv390 | Устройство бетонной подготовки лестницы Л1 | СРМ | М3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4520.dv100 | Армирование Кр1 | СРМ | Т | 0.18 | 0 | 0.18 | 0% | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4520.dv110 | Бетонирование фундамента Кр1 | СРМ | М3 | 2.68 | 0 | 2.68 | 0% | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4520.dv120 | Армирование Кр2 | СРМ | Т | 0.16 | 0 | 0.16 | 0% | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4520.dv130 | Бетонирование фундамента Кр2 | СРМ | М3 | 2.52 | 0 | 2.52 | 0% | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4520.dv140 | Армирование Кр3 | СРМ | Т | 0.54 | 0 | 0.54 | 0% | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4520.dv150 | Бетонирование фундамента Кр3 | СРМ | М3 | 7.3 | 0 | 7.3 | 0% | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4520.dv160 | Армирование лестницы Л1 | СРМ | Т | 0.19 | 0 | 0.19 | 0% | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4520.dv170 | Бетонирование фундамента лестницы Л1 | СРМ | М3 | 1.48 | 0 | 1.48 | 0% | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4520.dv80 | Армирование (фундаментов 4 шт) | СРМ | Т | 0.14 | 0 | 0.14 | 0% | 2025-06-18 | 2025-07-01 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4520.dv90 | Бетонирование (фундаментов 4 шт) | СРМ | М3 | 3.08 | 0 | 3.08 | 0% | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
ИСР | 11 | Конструкции ниже отм. 0,000 | [7 empty] | 30.07.2024 A | 2025-06-03 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv20 | Бетонирование балок Бм | СРМ | М3 | 27 | 0 | 27 | 0% | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv30 | Бетонирование пандуса ПНм1 | СРМ | М3 | 67.8 | 0 | 67.8 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv40 | Армирование стена на отм.+3,100 | СРМ | Т | 2.3 | 0 | 2.3 | 0% | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv50 | Бетонирование стена на отм.+3,100 | СРМ | М3 | 19.38 | 0 | 19.38 | 0% | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv60 | Армирование парапет на отм. +3,100, +6,950 | СРМ | Т | 0.74 | 0 | 0.74 | 0% | 2025-05-24 | 2025-05-28 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv70 | Бетонирование парапет на отм. +3,100, +6,950 | СРМ | М3 | 15.63 | 0 | 15.63 | 0% | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv80 | Армирование плита перекрытия Пм3,4,5,6 | СРМ | Т | 7.2 | 0 | 7.2 | 0% | 2025-05-24 | 2025-05-30 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv90 | Бетонирование плита перекрытия Пм3,4,5,6 | СРМ | М3 | 69 | 0 | 69 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4520.dv | Армирование стен и колонн -1,800 | СРМ | Т | 37.63 | 0 | 37.63 | 0% | 2025-05-06 | 2025-05-20 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4520.dv10 | Монолитный железобетон стен и колонн -1,800 | СРМ | М3 | 402.44 | 0 | 402.44 | 0% | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4520.dv20 | Армирование Лк | СРМ | Т | 0.7 | 0 | 0.7 | 0% | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4520.dv30 | Бетонирование Лк | СРМ | М3 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0% | 2025-05-21 | 2025-06-03 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4520.dv60 | Армирование Пм2.1 | СРМ | Т | 4.4 | 0 | 4.4 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4520.dv70 | Бетонирование Пм2.1 | СРМ | М3 | 64.9 | 0 | 64.9 | 0% | 2025-04-15 | 2025-04-19 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4530.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов Лм 1.1-1.3 | СРМ | Т | 14 | 0 | 14 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4540.dv | Монолитный железобетон стен и колонн -8,300 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 581.6 | 581.6 | 0 | 100% | 22.10.2024 A | 01.03.2025 A | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4540.dv10 | Армирование балок Бм | СРМ | Т | 0.14 | 0 | 0.14 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4540.dv20 | Монолитный железобетон стен и колонн -0,700 | СРМ | М3 | 20.48 | 0 | 20.48 | 0% | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4560.dv | Монолитный железобетон плит перекрытий/покрытий Лм 1.1-1.3 | СРМ | М3 | 174 | 0 | 174 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4570.dv20 | Армирование пандуса ПНм1 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 7.2 | 7.2 | 0 | 100% | 07.11.2024 A | 27.11.2024 A | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4590.dv | Армирование стен и колонн -8,300 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 47.5 | 47.5 | 0 | 100% | 30.07.2024 A | 01.02.2025 A | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4590.dv10 | Армирование стен и колонн -0,700 | СРМ | Т | 47.5 | 0 | 47.5 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-15 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
ИСР | 11 | Конструкции в осях 1-4 | [7 empty] | 2025-04-21 | 2025-08-01 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv100 | Армирование стен и колонны Км1 | СРМ | Т | 7.1 | 0 | 7.1 | 0% | 2025-06-03 | 2025-06-19 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv110 | Бетонирование стен и клонны Км1 | СРМ | М3 | 131.9 | 0 | 131.9 | 0% | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv120 | Армирование плиты покрытия тоннеля | СРМ | Т | 12.4 | 0 | 12.4 | 0% | 2025-06-25 | 2025-07-08 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv130 | Бетонирование плиты покрытия тоннеля | СРМ | М3 | 93.7 | 0 | 93.7 | 0% | 2025-07-09 | 2025-07-13 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv140 | Армирование стен выше плиты покрытия тоннеля | СРМ | Т | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-23 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv150 | Бетонирование стен выше плиты покрытия тоннеля | СРМ | М3 | 67.49 | 0 | 67.49 | 0% | 2025-07-24 | 2025-07-26 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv160 | Армирование плиты на отм. +1,900 | СРМ | Т | 1.98 | 0 | 1.98 | 0% | 2025-07-27 | 2025-07-30 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv170 | Бетонирование плиты на отм. +1,900 | СРМ | М3 | 16.95 | 0 | 16.95 | 0% | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv180 | Армирование плиты на отм. +5,650.,+3,050 | СРМ | Т | 184.74 | 0 | 184.74 | 0% | 2025-07-27 | 2025-07-30 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv190 | Бетонирование плиты на отм. +5,650.,+3,050 | СРМ | М3 | 30.13 | 0 | 30.13 | 0% | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv200 | Армирование фундамента Фм1 | СРМ | Т | 0.03 | 0 | 0.03 | 0% | 2025-07-27 | 2025-07-30 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4430.dv210 | Бетонирование фундамента Фм1 | СРМ | М3 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0% | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4440.dv10 | Бетонирование ростверка в осях 1-4 | СРМ | М3 | 246 | 0 | 246 | 0% | 2025-05-23 | 2025-06-02 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4520.dv40 | Армирование ростверка в осях 1-4 | СРМ | Т | 23 | 0 | 23 | 0% | 2025-04-21 | 2025-05-22 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 2025-05-23 | 2025-08-08 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4870.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций | Н/О | М2 | 1484.3 | 0 | 1484.3 | 0% | 2025-06-02 | 2025-07-02 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4890.dv | Металлоконструкции зданий до 20 метров по высоте | Н/О | Т | 100.5 | 0 | 100.5 | 0% | 2025-05-23 | 2025-07-07 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4900.dv | Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поручни, ограждения) | Н/О | Т | 18.4 | 0 | 18.4 | 0% | 2025-07-07 | 2025-07-22 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4900.dv10 | Кровельное покрытие профлистом | Н/О | М2 | 459 | 0 | 459 | 0% | 2025-07-08 | 2025-08-04 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4900.dv20 | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | Н/О | М2 | 585.46 | 0 | 585.46 | 0% | 2025-07-08 | 2025-07-27 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4900.dv30 | Монтаж сплошного настила | Н/О | Т | 4.47 | 0 | 4.47 | 0% | 2025-07-08 | 2025-07-22 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4900.dv40 | Нанесение АКЗ | Н/О | М2 | 2314 | 0 | 2314 | 0% | 2025-07-20 | 2025-08-08 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 2025-07-08 | 2025-09-17 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4610.dv | Подстилающий слой из песка | Н/О | М3 | 27.41 | 0 | 27.41 | 0% | 2025-08-16 | 2025-08-26 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4620.dv | Устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 4 см. Первый слой | Н/О | М2 | 127 | 0 | 127 | 0% | 2025-08-26 | 2025-08-31 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4630.dv | На каждый последующий см добавлять или исключать на первый слой | Н/О | М2 | 127 | 0 | 127 | 0% | 2025-08-31 | 2025-09-05 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4650.dv | Кровельное покрытие оцинкованными сэндвич-панелями | Н/О | М2 | 62.62 | 0 | 62.62 | 0% | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4670.dv | Кровли рулонные 2-х слойные | Н/О | М2 | 495 | 0 | 495 | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4680.dv | Пароизоляция кровель | Н/О | М2 | 495 | 0 | 495 | 0% | 2025-07-13 | 2025-07-18 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4690.dv | Установка окон | Н/О | М2 | 16.8 | 0 | 16.8 | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-17 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4700.dv | Установка дверей | Н/О | М2 | 35.7 | 0 | 35.7 | 0% | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4700.dv10 | Стяжка толщиной до 5 мм | Н/О | М2 | 1570 | 0 | 1570 | 0% | 2025-08-17 | 2025-09-05 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4700.dv20 | Стяжка толщиной от 5 до 10 мм | Н/О | М2 | 468 | 0 | 468 | 0% | 2025-08-17 | 2025-09-05 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4700.dv30 | Стяжка толщиной от 10 до 15 мм | Н/О | М2 | 237 | 0 | 237 | 0% | 2025-08-17 | 2025-09-05 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4710.dv | Монтаж распашных ворот с калиткой | Н/О | М2 | 43.54 | 0 | 43.54 | 0% | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4730.dv | Теплоизоляция | Н/О | М3 | 14.35 | 0 | 14.35 | 0% | 2025-07-08 | 2025-07-13 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4740.dv | Стяжка толщиной до 5 см | Н/О | М2 | 40.79 | 0 | 40.79 | 0% | 2025-08-17 | 2025-09-01 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4750.dv | Монтаж перегородок кирпичных | Н/О | М2 | 40.9 | 0 | 40.9 | 0% | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4750.dv10 | Монтаж перегородок из панелей листовых (ГКЛ, аквапанели, пластик и т.д.) по каркасам. | Н/О | М2 | 71 | 0 | 71 | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-16 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4760.dv | Штукатурка | Н/О | М2 | 758.03 | 0 | 758.03 | 0% | 2025-08-16 | 2025-08-30 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4770.dv | Сплошное выравнивание/шпатлевание стен и потолков | Н/О | М2 | 3914.5 | 0 | 3914.5 | 0% | 2025-08-16 | 2025-08-30 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4780.dv | Наружная окраска стен | Н/О | М2 | 539.21 | 0 | 539.21 | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-22 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4790.dv | Внутренняя окраска потолков | Н/О | М2 | 2033 | 0 | 2033 | 0% | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4800.dv | Внутренняя окраска стен | Н/О | М2 | 1881.5 | 0 | 1881.5 | 0% | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4810.dv | Внутренняя окраска полов | Н/О | М2 | 907.63 | 0 | 907.63 | 0% | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4820.dv | Покрытие полов, плитка | Н/О | М2 | 180.4 | 0 | 180.4 | 0% | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A4830.dv | Наружная обшивка оцинкованными сэндвич-панелями | Н/О | М2 | 242 | 0 | 242 | 0% | 2025-07-18 | 2025-08-07 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
ИСР | 9 | Технологическое оборудование | [7 empty] | 2025-08-07 | 2026-02-06 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A5200.dv | Монтаж Децентрализованная АУ | АЛЕКОН | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A5210.dv | Монтаж кранов цеховых, кран-балок мостовых кранов | АЛЕКОН | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-14 | 2025-08-29 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A5500.dv | Электромагнитные сепараторы на разгрузочных бункерах КЛ1, КЛ2 | АЛЕКОН | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-08-29 | 2025-09-18 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A5510.dv | Монтаж Конвейерные весы на КЛ1, КЛ2 | АЛЕКОН | Т | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-12-01 | 2025-12-09 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A5520.dv | Монтаж Дивертора, пересыпные устройства КЛ1-КВС3/КВС4 | АЛЕКОН | Т | 9.5 | 0 | 9.5 | 0% | 2025-12-09 | 2026-01-07 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | A5530.dv | Монтаж Дивертора, пересыпные устройства КЛ2-КВС3/КВС4 | АЛЕКОН | Т | 9.5 | 0 | 9.5 | 0% | 2026-01-07 | 2026-02-06 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
ИСР | 9 | Системы отопления, вентиляция и кондиционирование | [7 empty] | 2025-08-29 | 2025-10-03 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR1058 | Монтаж приборов и устройств | Н/О | ШТ | 57 | 0 | 57 | 0% | 2025-08-29 | 2025-09-08 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR1059 | Прокладка трубопроводов | Н/О | М | 276 | 0 | 276 | 0% | 2025-09-08 | 2025-09-28 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR1060 | Прокладка воздуховодов | Н/О | М | 217.7 | 0 | 217.7 | 0% | 2025-09-08 | 2025-09-28 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR1061 | Монтаж приточных установок (ПВ2, П1.1, П1.2, П2) | Н/О | КОМПЛ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
ИСР | 9 | Воздухоснабжение | [7 empty] | 2025-09-18 | 2025-11-02 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR0613 | Монтаж воздуховодов | Н/О | М | 33.5 | 0 | 33.5 | 0% | 2025-09-18 | 2025-10-03 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR0614 | Монтаж дефлекторов | Н/О | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-10-03 | 2025-10-18 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR0615 | Монтаж защитных решеток | Н/О | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-10-18 | 2025-11-02 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
ИСР | 9 | Индивидуальный тепловой пункт | [7 empty] | 2025-10-03 | 2025-10-21 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR1062 | Монтаж шкафов | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-10-03 | 2025-10-08 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR1063 | Монтаж трубопроводов | Н/О | М | 48 | 0 | 48 | 0% | 2025-10-08 | 2025-10-18 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR1064 | Монтаж насосов | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-10-18 | 2025-10-21 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
ИСР | 9 | Системы электроснабжения и электроосвещения - заземление и молниезащита | [7 empty] | 2025-08-31 | 2025-11-08 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR1373 | Монтаж комплектных устройств | Н/О | ШТ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-10-20 | 2025-11-08 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR1374 | Монтаж светильников | Н/О | ШТ | 147 | 0 | 147 | 0% | 2025-10-20 | 2025-11-08 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR1375 | Прокладка кабельных лотков | Н/О | М | 3619 | 0 | 3619 | 0% | 2025-08-31 | 2025-09-22 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR1376 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 5610 | 0 | 5610 | 0% | 2025-09-23 | 2025-10-19 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR1377 | Прокладка заземления | Н/О | М | 1155 | 0 | 1155 | 0% | 2025-10-06 | 2025-10-19 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR8165 | Монтаж шкафов управления | Н/О | ШТ | 11 | 0 | 11 | 0% | 2025-10-20 | 2025-10-26 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR8166 | Прокладка кабеля обогрева | Н/О | М | 300 | 0 | 300 | 0% | 2025-09-23 | 2025-10-02 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
ИСР | 9 | Сети связи, информационные и прочие слаботочные системы | [7 empty] | 2025-09-23 | 2025-10-15 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR1068 | Монтаж камер видеонаблюдения | Н/О | ШТ | 12 | 0 | 12 | 0% | 2025-10-08 | 2025-10-11 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR1069 | Монтаж приборов и устройств | Н/О | ШТ | 36 | 0 | 36 | 0% | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR1070 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 690 | 0 | 690 | 0% | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR1071 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 590 | 0 | 590 | 0% | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
ИСР | 9 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | [7 empty] | 2025-09-23 | 2025-10-30 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR1065 | Монтаж шкафов управления | Н/О | ШТ | 9 | 0 | 9 | 0% | 2025-10-10 | 2025-10-30 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR1066 | Прокладка кабельных труб | Н/О | М | 860 | 0 | 860 | 0% | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR1067 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 870 | 0 | 870 | 0% | 2025-10-01 | 2025-10-09 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
ИСР | 9 | Система автоматического пожаротушения | [7 empty] | 2025-10-03 | 2025-11-23 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR0821 | Монтаж бака-дозатора (5000 л) | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-11-20 | 2025-11-23 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR0822 | Монтаж компрессора | Н/О | КОМПЛ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-11-20 | 2025-11-23 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR0823 | Монтаж оросителей | Н/О | ШТ | 1330 | 0 | 1330 | 0% | 2025-10-21 | 2025-11-20 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR0824 | Прокладка труб | Н/О | М | 6260 | 0 | 6260 | 0% | 2025-10-03 | 2025-11-17 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
ИСР | 9 | Автоматизация пожаротушения | [7 empty] | 2025-10-31 | 2025-12-09 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR0825 | Монтаж приборов | Н/О | ШТ | 40 | 0 | 40 | 0% | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR0827 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 3842 | 0 | 3842 | 0% | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
Работа | 1 | SMR0828 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 4532 | 0 | 4532 | 0% | 2025-11-02 | 2025-12-02 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
ИСР | 7 | 2.2.2 Пересыпная станция №2 (Шифр 2.2.2) | [7 empty] | 23.02.2023 A | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
ИСР | 9 | Свайное основание | [7 empty] | 23.02.2023 A | 22.09.2023 A | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5600.dv | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 273 | 273 | 0 | 100% | 31.08.2023 A | 22.09.2023 A | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5610.dv | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1294 | 1294 | 0 | 100% | 23.02.2023 A | 08.06.2023 A | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5610.dv10 | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 273 | 273 | 0 | 100% | 24.02.2023 A | 08.06.2023 A | 2.2.2 Пересыпная станция №2
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные (с перекрытиями) | [7 empty] | 24.07.2023 A | 2025-06-17 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5560.dv | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 3666.81 | 3666.81 | 0 | 100% | 25.07.2023 A | 10.11.2023 A | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5570.dv | Механизированная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Н/О | М3 | 2479.3 | 0 | 2479.3 | 0% | 2025-04-09 | 2025-04-19 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5580.dv | Ручная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Н/О | М3 | 275.47 | 0 | 275.47 | 0% | 2025-04-09 | 2025-04-19 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5590.dv | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов | ПАРКНЕФТЬ | Т | 6746.88 | 6746.88 | 0 | 100% | 24.07.2023 A | 10.11.2023 A | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5620.dv | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 273.7 | 273.7 | 0 | 100% | 03.08.2023 A | 12.11.2023 A | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5630.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) РМ 1-21 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 88.9 | 88.9 | 0 | 100% | 06.08.2023 A | 23.12.2023 A | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5640.dv | Монолитный железобетон плит перекрытий/покрытий (Бм,ФПм, Пм1,2,3) | Н/О | М3 | 593.9 | 590.4 | 3.5 | 99.41% | 07.12.2023 A | 2025-04-08 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5650.dv | Монолитный железобетон ростверки Рм1-21 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1378.7 | 1378.7 | 0 | 100% | 03.10.2023 A | 23.12.2023 A | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5660.dv | Изготовление и монтаж арматурной сетки пм +2,970 | Н/О | Т | 2.5 | 0 | 2.5 | 0% | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5660.dv10 | Монолитный железобетон плит перекрытий/покрытий пм +2,970 | Н/О | М3 | 12.3 | 0 | 12.3 | 0% | 2025-04-18 | 2025-04-20 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5660.dv100 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов лестница | Н/О | Т | 2.33 | 0 | 2.33 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-08 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5660.dv110 | Монолитный железобетон плит лестничных площадок | Н/О | М3 | 19.2 | 0 | 19.2 | 0% | 2025-06-09 | 2025-06-17 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5660.dv20 | Изготовление и монтаж арматурной сетки пм +9,220...+12,147 | Н/О | Т | 5.3 | 0 | 5.3 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-27 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5660.dv30 | Монолитный железобетон плит перекрытий/покрытий пм +9,220...+12,147 | Н/О | М3 | 27.9 | 0 | 27.9 | 0% | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5660.dv40 | Изготовление и монтаж арматурной сетки пм +11,720…+12,935 | Н/О | Т | 33 | 2.31 | 30.69 | 7% | 08.07.2024 A | 2025-04-12 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5660.dv50 | Монолитный железобетон плит перекрытий/покрытий пм +11,720…+12,935 | Н/О | М3 | 186.5 | 0 | 186.5 | 0% | 2025-04-13 | 2025-04-19 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5660.dv60 | Изготовление и монтаж арматурной сетки пм +17,300 | Н/О | Т | 30 | 0 | 30 | 0% | 2025-05-02 | 2025-05-14 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5660.dv70 | Монолитный железобетон плит перекрытий/покрытий пм +17,300 | Н/О | М3 | 193.2 | 0 | 193.2 | 0% | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5660.dv80 | Изготовление и монтаж арматурной сетки пм +22,143…+22,920 | Н/О | Т | 7.8 | 0 | 7.8 | 0% | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5660.dv90 | Монолитный железобетон плит перекрытий/покрытий пм +22,143…+22,920 | Н/О | М3 | 43.7 | 0 | 43.7 | 0% | 2025-05-22 | 2025-05-30 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5670.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (Бм,ФПм,Пм) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 64.4 | 64.4 | 0 | 100% | 26.11.2023 A | 15.08.2024 A | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5790.dv | Гидроизоляция обмазочная | Н/О | М2 | 340.5 | 273.04 | 67.46 | 80.19% | 13.05.2024 A | 2025-04-13 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
ИСР | 9 | Конструкции металлические (с проф.листом и ОГЗ) | [7 empty] | 10.01.2024 A | 2025-05-11 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5850.dv | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | Н/О | М2 | 2202.7 | 182 | 2020.7 | 8.263% | 22.11.2024 A | 2025-05-11 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5880.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций R150 | Н/О | М2 | 2491.8 | 0 | 2491.8 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-05 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5890.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций R90 | Н/О | М2 | 12414.8 | 0 | 12414.8 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-05 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5890.dv10 | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций R15 | Н/О | М2 | 857.9 | 0 | 857.9 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-06 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5890.dv20 | Монтаж сплошного настила | Н/О | Т | 7 | 1 | 6 | 14.29% | 22.10.2024 A | 2025-05-10 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5900.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций R45 | Н/О | М2 | 4358.9 | 0 | 4358.9 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-05 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5910.dv | Металлоконструкции зданий до 20 метров по высоте | Н/О | Т | 923.4 | 895.34 | 28.06 | 96.96% | 10.01.2024 A | 2025-04-14 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5920.dv | Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поручни, ограждения) | Н/О | Т | 71.4 | 33.4 | 38 | 46.78% | 13.09.2024 A | 2025-05-05 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5920.dv10 | Кровельное покрытие профлистом | Вектор РК | М2 | 2336.7 | 0 | 2336.7 | 0% | 2025-04-05 | 2025-04-29 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-07-17 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5680.dv | Подстилающий слой из песка | Н/О | М3 | 52.52 | 0 | 52.52 | 0% | 2025-06-17 | 2025-06-27 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5690.dv | Устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 4 см. Первый слой | Н/О | М2 | 241.6 | 0 | 241.6 | 0% | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5700.dv | На каждый последующий см добавлять или исключать на первый слой | Н/О | М2 | 241.6 | 0 | 241.6 | 0% | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5710.dv | Гравийные и щебеночные покрытия с предварительным уплотнением грунта | Н/О | М3 | 24.16 | 0 | 24.16 | 0% | 2025-06-27 | 2025-07-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5710.dv10 | Устройство водосточной системы | Вектор РК | М | 479 | 0 | 479 | 0% | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5720.dv | Устройство наружных кирпичных и армокирпичных конструкций | Н/О | М3 | 36.95 | 0 | 36.95 | 0% | 2025-05-11 | 2025-05-23 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5740.dv | Кровли рулонные | Вектор РК | М2 | 28.14 | 0 | 28.14 | 0% | 2025-05-04 | 2025-05-19 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5750.dv | Пароизоляция кровель | Вектор РК | М2 | 28.14 | 0 | 28.14 | 0% | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5760.dv | Установка окон | Н/О | М2 | 40.6 | 0 | 40.6 | 0% | 2025-05-09 | 2025-05-23 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5770.dv | Установка дверей | Н/О | М2 | 73.3 | 0 | 73.3 | 0% | 2025-07-12 | 2025-07-17 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5780.dv | Монтаж распашных ворот с калиткой | Н/О | М2 | 36.36 | 0 | 36.36 | 0% | 2025-07-12 | 2025-07-16 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5800.dv | Теплоизоляция | Вектор РК | М3 | 11 | 0 | 11 | 0% | 2025-05-04 | 2025-05-09 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5810.dv | Стяжка толщиной до 5 см | Н/О | М2 | 2347 | 0 | 2347 | 0% | 2025-05-23 | 2025-06-10 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5820.dv | Сплошное выравнивание/шпатлевание стен и потолков | Н/О | М2 | 2786.8 | 0 | 2786.8 | 0% | 2025-05-23 | 2025-06-12 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5830.dv | Внутренняя окраска потолков | Н/О | М2 | 103.3 | 0 | 103.3 | 0% | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5840.dv | Внутренняя окраска полов | Н/О | М2 | 5504.2 | 0 | 5504.2 | 0% | 2025-06-12 | 2025-07-12 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5860.dv | Наружная обшивка оцинкованными сэндвич-панелями | Вектор РК | М2 | 973.3 | 0 | 973.3 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-16 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5860.dv10 | Стяжка толщиной от 10 до 15 см | Н/О | М2 | 1738 | 0 | 1738 | 0% | 2025-05-24 | 2025-06-12 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5860.dv20 | Штукатурка | Н/О | М2 | 163.4 | 0 | 163.4 | 0% | 2025-05-24 | 2025-06-06 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A5860.dv30 | Наружная окраска стен | Н/О | М2 | 681.6 | 0 | 681.6 | 0% | 2025-05-16 | 2025-05-25 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
ИСР | 9 | Технологическое оборудование | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6090.dv | Монтаж грузовых подъемников (талиельферы и т.д.) Таль червячная 3,2т ТРЧП 3,2т 9 м | АЛЕКОН | КОМПЛ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-05-19 | 2025-07-28 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6100.dv | Монтаж Кран-балка 5т мостовая опорная | АЛЕКОН | КОМПЛ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-19 | 2025-07-28 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6110.dv | Монтаж Кран-балка 5т мостовая опорная | АЛЕКОН | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-19 | 2025-07-28 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6470.dv | Монтаж Конвейер выдвижной секционный КВС11 | АЛЕКОН | Т | 48.7 | 0 | 48.7 | 0% | 2025-05-20 | 2025-08-19 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6500.dv | Монтаж Конвейер выдвижной секционный КВС17 | АЛЕКОН | Т | 48.5 | 0 | 48.5 | 0% | 2025-05-20 | 2025-08-19 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6530.dv | Монтаж Конвейер выдвижной секционный КВС32 | АЛЕКОН | Т | 48.9 | 0 | 48.9 | 0% | 2025-05-19 | 2025-08-18 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6540.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС3-КЛ7 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-19 | 2025-09-02 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6550.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС3-КЛ20 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-19 | 2025-09-04 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6560.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС3-КЛ13 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-08-14 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6570.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС3-КЛ12 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6580.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС3-КЛ18 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6590.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС3-КЛ33 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6600.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС4-КЛ7 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6610.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС4-КЛ20 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6620.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС4-КЛ13 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6630.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС4-КЛ12 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6640.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС4-КЛ18 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6650.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС4-КЛ33 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6670.dv | Монтаж Пересыпное устройство КЛ10 - КВС11 | АЛЕКОН | Т | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6680.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС11-КЛ7 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6690.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС11-КЛ20 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6700.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС11-КЛ13 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6710.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС11-КЛ12 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6720.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС11-КЛ18 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6730.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС11-КЛ33 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6740.dv | Монтаж Пересыпное устройство КЛ31 - КВС32 | АЛЕКОН | Т | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6750.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС32-КЛ7 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6760.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС32-КЛ20 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6770.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС32-КЛ13 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6780.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС32-КЛ12 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6790.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС32-КЛ18 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6800.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС32-КЛ33 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6810.dv | Монтаж Пересыпное устройство КЛ16 - КВС17 | АЛЕКОН | Т | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6820.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС17-КЛ7 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6830.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС17-КЛ20 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6840.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС17-КЛ13 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6850.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС17-КЛ12 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6860.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС17-КЛ18 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6870.dv | Монтаж Пересыпное устройство КВС17-КЛ33 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6880.dv | Монтаж Децентрализованная АУ загрузки КЛ7 | АЛЕКОН | Т | 15 | 0 | 15 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6890.dv | Монтаж Децентрализованная АУ загрузки КЛ20 | АЛЕКОН | Т | 15 | 0 | 15 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6900.dv | Монтаж Децентрализованная АУ загрузки КЛ13 | АЛЕКОН | Т | 15 | 0 | 15 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6910.dv | Монтаж Децентрализованная АУ загрузки КЛ33 | АЛЕКОН | Т | 15 | 0 | 15 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6920.dv | Монтаж Децентрализованная АУ загрузки КЛ18 | АЛЕКОН | Т | 15 | 0 | 15 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6930.dv | Монтаж Децентрализованная АУ загрузки КЛ12 | АЛЕКОН | Т | 15 | 0 | 15 | 0% | 2025-05-30 | 2025-09-07 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6970.dv | Монтаж Точечная АУ в точке разгрузки КЛ3 | АЛЕКОН | Т | 1.5 | 0 | 1.5 | 0% | 2025-04-01 | 2025-07-10 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A6990.dv | Монтаж Точечная АУ в точке разгрузки КЛ1 | АЛЕКОН | Т | 1.5 | 0 | 1.5 | 0% | 2025-04-01 | 2025-07-10 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | A7000.dv | Монтаж Точечная АУ в точке загрузки КВС1 | АЛЕКОН | Т | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-04-01 | 2025-07-10 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
ИСР | 9 | Системы отопления, вентиляция и кондиционирование | [7 empty] | 2025-05-20 | 2025-07-16 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | SMR1072 | Монтаж электрических конвекторов | Н/О | ШТ | 17 | 0 | 17 | 0% | 2025-06-09 | 2025-06-17 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | SMR1073 | Монтаж приточно-вытяжных установок | Н/О | КОМПЛ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-06-09 | 2025-06-14 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | SMR1074 | Монтаж воздуховодов | Н/О | М | 156 | 0 | 156 | 0% | 2025-05-20 | 2025-06-08 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | SMR1075 | Монтаж шкафов | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-07-13 | 2025-07-16 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
ИСР | 9 | Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения | [7 empty] | 2025-05-20 | 2025-06-17 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | SMR1076 | Монтаж шкафов пожарных | Н/О | ШТ | 32 | 0 | 32 | 0% | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | SMR1077 | Прокладка трубопровода системы В2 | Н/О | М | 771 | 0 | 771 | 0% | 2025-05-20 | 2025-06-11 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | SMR1078 | Прокладка трубопровода системы Д | Н/О | М | 68 | 0 | 68 | 0% | 2025-05-20 | 2025-05-24 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
ИСР | 9 | Воздухоснабжение | [7 empty] | 2025-05-20 | 2025-06-18 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | SMR1079 | Монтаж опор/стоек для крепления трубопровода | Н/О | ШТ | 60 | 0 | 60 | 0% | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | SMR1080 | Монтаж трубопровода | Н/О | М | 235 | 0 | 235 | 0% | 2025-05-22 | 2025-06-18 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
ИСР | 9 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | [7 empty] | 2025-06-07 | 2025-07-14 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | SMR1081 | Монтаж шкафов | Н/О | ШТ | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-07-06 | 2025-07-14 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | SMR1082 | Монтаж кабельных труб | Н/О | М | 664 | 0 | 664 | 0% | 2025-06-07 | 2025-06-20 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | SMR1083 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 683 | 0 | 683 | 0% | 2025-06-21 | 2025-07-05 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
ИСР | 9 | Системы электроснабжения и электроосвещения - заземление и молниезащита | [7 empty] | 2025-06-21 | 2025-08-24 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | SMR1084 | Монтаж комплектных устройств | Н/О | КОМПЛ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-08-15 | 2025-08-24 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | SMR1085 | Монтаж светильников | Н/О | ШТ | 334 | 0 | 334 | 0% | 2025-07-28 | 2025-08-24 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | SMR1086 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 10300 | 0 | 10300 | 0% | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | SMR1087 | Прокладка металлорукавов | Н/О | М | 5781 | 0 | 5781 | 0% | 2025-06-21 | 2025-07-15 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | SMR1088 | Монтаж шкафов управления | Н/О | ШТ | 16 | 0 | 16 | 0% | 2025-08-04 | 2025-08-09 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | SMR8167 | Прокладка заземления | Н/О | М | 10300 | 0 | 10300 | 0% | 2025-07-01 | 2025-07-20 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
Работа | 1 | SMR8168 | Прокладка кабеля обогрева | Н/О | М | 1000 | 0 | 1000 | 0% | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
ИСР | 7 | 2.2.3 Пересыпная станция №3 (Шифр 2.2.3) | [7 empty] | 04.06.2023 A | 2025-10-19 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
ИСР | 9 | Свайное основание | [7 empty] | 04.06.2023 A | 10.11.2023 A | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7050.dv | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 57 | 57 | 0 | 100% | 04.11.2023 A | 10.11.2023 A | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7060.dv | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 387 | 387 | 0 | 100% | 04.06.2023 A | 29.08.2023 A | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7060.dv10 | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 57 | 57 | 0 | 100% | 04.06.2023 A | 29.08.2023 A | 2.2.3 Пересыпная станция №3
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 03.11.2023 A | 2025-06-14 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7010.dv | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 2488.53 | 2488.53 | 0 | 100% | 03.11.2023 A | 10.11.2023 A | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7020.dv | Механизированная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Эра Констракшн | М3 | 2034.18 | 49.59 | 1984.59 | 2.438% | 28.06.2024 A | 2025-04-05 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7030.dv | Ручная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Эра Констракшн | М3 | 226.02 | 0 | 226.02 | 0% | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7040.dv | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов | ПАРКНЕФТЬ | Т | 5167 | 5167 | 0 | 100% | 03.11.2023 A | 12.11.2023 A | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7070.dv | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 65.7 | 65.7 | 0 | 100% | 26.01.2024 A | 03.02.2024 A | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7090.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов Ростверки, канал, цоколь | ПАРКНЕФТЬ | Т | 33.8 | 33.8 | 0 | 100% | 04.02.2024 A | 19.02.2024 A | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7090.dv10 | Бетонирование Пм1,2 ППм1,2 | Эра Констракшн | М3 | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-04-06 | 2025-04-10 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7110.dv | Монолитный железобетон плит перекрытий/покрытий Плита на отм.+11,870 | Н/О | М3 | 24.7 | 0 | 24.7 | 0% | 2025-05-11 | 2025-05-15 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7110.dv10 | Монолитный железобетон плит перекрытий/покрытий Плита наклонная с отм. +11,870 | Н/О | М3 | 14.8 | 0 | 14.8 | 0% | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7110.dv20 | Монолитный железобетон плит перекрытий/покрытий Плита на отм.+17,620 | Н/О | М3 | 25.7 | 0 | 25.7 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-14 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7110.dv30 | Изготовление и монтаж арматурной сетки Пм1,2 ППм1,2 | Эра Констракшн | Т | 1 | 0.38 | 0.62 | 38% | 15.10.2024 A | 2025-04-05 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7120.dv | Монолитный железобетон Ростверк ,канал, стены цоколя | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 506.6 | 506.6 | 0 | 100% | 01.03.2024 A | 15.03.2024 A | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7130.dv | Монолитный железобетон лестничные марши и площадки | Эра Констракшн | М3 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0% | 2025-04-05 | 2025-04-15 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7130.dv10 | Изготовление и монтаж лестничные марши и площадки | Эра Констракшн | Т | 2 | 0.1 | 1.9 | 5% | 04.11.2024 A | 2025-04-05 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7150.dv | Изготовление и монтаж арматурной сетки Плита на отм.+11,870 | Н/О | Т | 4.8 | 0 | 4.8 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7150.dv10 | Изготовление и монтаж арматурной сетки Плита наклонная с отм. +11,870 | Н/О | Т | 2.65 | 0 | 2.65 | 0% | 2025-05-16 | 2025-05-25 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7150.dv20 | Изготовление и монтаж арматурной сетки Плита на отм.+17,620 | Н/О | Т | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-09 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7270.dv | Гидроизоляция обмазочная | Эра Констракшн | М2 | 349.2 | 330.43 | 18.77 | 94.62% | 16.03.2024 A | 2025-04-03 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 01.04.2024 A | 2025-06-10 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7400.dv | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | Н/О | М2 | 810 | 0 | 810 | 0% | 2025-05-22 | 2025-06-10 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7410.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций R45 | Н/О | М2 | 463 | 0 | 463 | 0% | 2025-05-22 | 2025-05-30 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7420.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций до R90 | Н/О | М2 | 1372 | 0 | 1372 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-21 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7430.dv | Металлоконструкции зданий до 20 метров по высоте | ССК | Т | 176.1 | 163.9 | 12.2 | 93.07% | 01.04.2024 A | 2025-04-30 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7430.dv10 | Монтаж сплошного настила | Н/О | Т | 2.9 | 0 | 2.9 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7440.dv | Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поручни, ограждения, платфо | ПАРКНЕФТЬ | Т | 36 | 36 | 0 | 100% | 01.10.2024 A | 30.10.2024 A | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7440.dv10 | Кровельное покрытие профлистом | Н/О | М2 | 204.1 | 0 | 204.1 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 2025-05-20 | 2025-08-14 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7200.dv | Устройство наружных кирпичных и армокирпичных конструкций | Н/О | М3 | 12.91 | 0 | 12.91 | 0% | 2025-05-20 | 2025-06-09 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7220.dv | Кровли рулонные | Н/О | М2 | 168 | 0 | 168 | 0% | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7230.dv | Пароизоляция кровель | Н/О | М2 | 10 | 0 | 10 | 0% | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7240.dv | Установка окон | Н/О | М2 | 28.6 | 0 | 28.6 | 0% | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7250.dv | Установка дверей | Н/О | М2 | 35.7 | 0 | 35.7 | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7250.dv10 | Подстилающий слой из песка | Н/О | М3 | 23.9 | 0 | 23.9 | 0% | 2025-05-21 | 2025-05-25 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7250.dv20 | Устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 4 см | Н/О | М2 | 117 | 0 | 117 | 0% | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7250.dv30 | Гравийные и щебеночные покрытия с предварительным уплотнением грунта | Н/О | М3 | 11.7 | 0 | 11.7 | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-01 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7250.dv50 | Устройство водосточной системы,м | Н/О | М | 130 | 0 | 130 | 0% | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7260.dv | Монтаж распашных ворот с калиткой | Н/О | М2 | 15.59 | 0 | 15.59 | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7280.dv | Теплоизоляция | Н/О | М3 | 5.03 | 0 | 5.03 | 0% | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7290.dv | Стяжка толщиной до 5 см | Н/О | М2 | 558.8 | 0 | 558.8 | 0% | 2025-06-24 | 2025-07-04 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7300.dv | Стяжка толщиной от 5 до 10 см | Н/О | М2 | 428 | 0 | 428 | 0% | 2025-06-24 | 2025-07-04 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7310.dv | Штукатурка | Н/О | М2 | 261 | 0 | 261 | 0% | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7320.dv | Сплошное выравнивание/шпатлевание стен и потолков | Н/О | М2 | 1045.41 | 0 | 1045.41 | 0% | 2025-07-11 | 2025-07-23 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7330.dv | Наружная окраска стен | Н/О | М2 | 261 | 0 | 261 | 0% | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7340.dv | внутренняя окраска потолков | Н/О | М2 | 631.31 | 0 | 631.31 | 0% | 2025-07-23 | 2025-08-07 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7350.dv | внутренняя окраска стен | Н/О | М2 | 448.75 | 0 | 448.75 | 0% | 2025-07-23 | 2025-08-07 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7360.dv | внутренняя окраска полов | Н/О | М2 | 963.6 | 0 | 963.6 | 0% | 2025-07-23 | 2025-08-07 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7370.dv | Покрытие полов, плитка | Н/О | М2 | 141.83 | 0 | 141.83 | 0% | 2025-07-23 | 2025-08-07 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7380.dv | Кровли светопрозрачные поликарбонатные | Н/О | М2 | 89.82 | 0 | 89.82 | 0% | 2025-05-20 | 2025-06-09 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7390.dv | Наружная обшивка оцинкованными сэндвич-панелями | Н/О | М2 | 435 | 0 | 435 | 0% | 2025-05-20 | 2025-06-24 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
ИСР | 9 | Технологическое оборудование | [7 empty] | 2025-06-11 | 2025-08-20 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7550.dv | Монтаж кранов цеховых, кран-балок мостовых кранов | АЛЕКОН | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-11 | 2025-08-20 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7790.dv | Монтаж Пересыпное устройство КЛ18 - КЛ19 | АЛЕКОН | Т | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-06-11 | 2025-08-20 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7800.dv | Монтаж Пересыпное устройство КЛ33 - КЛ34 | АЛЕКОН | Т | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-06-11 | 2025-08-20 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7810.dv | Монтаж Аварийный разгрузочный бункер КЛ12 | АЛЕКОН | Т | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-06-11 | 2025-08-20 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7820.dv | Монтаж Децентрализованная АУ на пересыпн КЛ18/КЛ19 | АЛЕКОН | Т | 13 | 0 | 13 | 0% | 2025-06-11 | 2025-08-20 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | A7830.dv | Монтаж Децентрализованная АУ на пересыпн КЛ33/КЛ34 | АЛЕКОН | Т | 13 | 0 | 13 | 0% | 2025-06-11 | 2025-08-20 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
ИСР | 9 | Системы отопления, вентиляция и кондиционирование | [7 empty] | 2025-08-20 | 2025-09-04 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | SMR1289 | Монтаж электрических конвекторов | Н/О | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-08-30 | 2025-09-04 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | SMR1290 | Монтаж приточной установки | Н/О | КОМПЛ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-08-30 | 2025-09-02 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | SMR1291 | Монтаж вытяжной установки | Н/О | КОМПЛ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-08-30 | 2025-09-02 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | SMR1292 | Монтаж воздуховодов | Н/О | М | 63.2 | 0 | 63.2 | 0% | 2025-08-20 | 2025-08-30 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
ИСР | 9 | Системы водоснабжения, канализации | [7 empty] | 2025-08-30 | 2025-09-19 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | SMR1293 | Монтаж кранов пожарных системы В2 | Н/О | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-09-14 | 2025-09-19 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | SMR1294 | Прокладка трубопроводов системы В2 | Н/О | М | 187 | 0 | 187 | 0% | 2025-08-30 | 2025-09-14 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | SMR1295 | Прокладка трубопроводов системы К3 | Н/О | М | 15.5 | 0 | 15.5 | 0% | 2025-08-30 | 2025-09-14 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
ИСР | 9 | Воздухоснабжение | [7 empty] | 2025-09-02 | 2025-09-17 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | SMR1296 | Монтаж опор для крепления трубопровода | Н/О | ШТ | 18 | 0 | 18 | 0% | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | SMR1297 | Прокладка трубопровода | Н/О | М | 95 | 0 | 95 | 0% | 2025-09-07 | 2025-09-17 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
ИСР | 9 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | [7 empty] | 2025-09-02 | 2025-09-21 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | SMR1298 | Монтаж шкафов | Н/О | ШТ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-09-02 | 2025-09-07 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | SMR1299 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 420 | 0 | 420 | 0% | 2025-09-06 | 2025-09-21 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | SMR1300 | Прокладка кабельных труб | Н/О | М | 400 | 0 | 400 | 0% | 2025-09-06 | 2025-09-21 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
ИСР | 9 | Системы электроснабжения и электроосвещения | [7 empty] | 2025-08-20 | 2025-10-19 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | SMR1301 | Монтаж комплектных устройств | Н/О | ШТ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | SMR1302 | Монтаж светильников | Н/О | ШТ | 108 | 0 | 108 | 0% | 2025-09-29 | 2025-10-19 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | SMR1303 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 4168 | 0 | 4168 | 0% | 2025-08-25 | 2025-09-29 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | SMR1304 | Прокладка заземления | Н/О | М | 760 | 0 | 760 | 0% | 2025-08-28 | 2025-09-12 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | SMR1305 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 2248 | 0 | 2248 | 0% | 2025-08-20 | 2025-09-24 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | SMR8169 | Монтаж электроприборов | Н/О | ШТ | 58 | 0 | 58 | 0% | 2025-09-29 | 2025-10-04 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | SMR8170 | Прокладка кабеля обогрева | Н/О | М | 268 | 0 | 268 | 0% | 2025-08-25 | 2025-09-29 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
ИСР | 9 | Сети связи, информационные и прочие слаботочные системы | [7 empty] | 2025-08-30 | 2025-09-27 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | SMR1306 | Монтаж камер видеонаблюдения | Н/О | ШТ | 10 | 0 | 10 | 0% | 2025-09-17 | 2025-09-27 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | SMR1307 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 585 | 0 | 585 | 0% | 2025-09-02 | 2025-09-17 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | SMR1308 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 461.5 | 0 | 461.5 | 0% | 2025-08-30 | 2025-09-09 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
ИСР | 9 | Автоматизация системы пожаротушения | [7 empty] | 2025-08-30 | 2025-09-21 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | SMR0837 | Монтаж блоков приемно-контрольных | Н/О | ШТ | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-09-16 | 2025-09-21 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | SMR0838 | Монтаж шкафов пожарных | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-09-16 | 2025-09-20 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | SMR0839 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 963 | 0 | 963 | 0% | 2025-08-30 | 2025-09-14 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
Работа | 1 | SMR0840 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 1000 | 0 | 1000 | 0% | 2025-09-01 | 2025-09-16 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
ИСР | 7 | 2.2.4 Пересыпная станция №4 (Шифр 2.2.4) | [7 empty] | 15.05.2024 A | 2025-12-11 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
ИСР | 9 | Свайное основание | [7 empty] | 15.05.2024 A | 2025-04-20 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A7880.dv | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | СПС | ШТ | 38 | 0 | 38 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-20 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A7890.dv | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 172 | 172 | 0 | 100% | 15.05.2024 A | 05.02.2025 A | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A7890.dv10 | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 38 | 38 | 0 | 100% | 15.05.2024 A | 05.02.2025 A | 2.2.4 Пересыпная станция №4
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные (с перекрытиями) | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-06-29 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A7840.dv | Механизированные работы по выемке грунта | СПС | М3 | 645.69 | 0 | 645.69 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A7840.dv10 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ФПм1,Кр1,Пм2) | СПС | Т | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-05-17 | 2025-05-31 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A7840.dv20 | Монолитный железобетон конструкции (Плм1,2,3) | СПС | М3 | 11.7 | 0 | 11.7 | 0% | 2025-06-25 | 2025-06-29 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A7840.dv30 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов ростверки и балки | СПС | Т | 8.9 | 0 | 8.9 | 0% | 2025-04-25 | 2025-05-09 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A7840.dv40 | Монолитный железобетон конструкции (Пм2) | СПС | М3 | 11.7 | 0 | 11.7 | 0% | 2025-06-15 | 2025-06-19 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A7850.dv | Механизированная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | СПС | М3 | 375 | 0 | 375 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A7860.dv | Ручная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | СПС | М3 | 41.67 | 0 | 41.67 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A7860.dv10 | Монолитный железобетон конструкции (ФПм1,Кр1,Пм2) | СПС | М3 | 86 | 0 | 86 | 0% | 2025-06-01 | 2025-06-10 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A7870.dv | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов | СПС | Т | 1188.05 | 0 | 1188.05 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A7900.dv | Бетонная подготовка/Тощий бетон | СПС | М3 | 36.6 | 0 | 36.6 | 0% | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A7910.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ПЛм1,2,3) | СПС | Т | 2.65 | 0 | 2.65 | 0% | 2025-06-15 | 2025-06-24 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A7930.dv | Монолитный железобетон ростверки и балки | СПС | М3 | 114.4 | 0 | 114.4 | 0% | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A7950.dv | Изготовление и монтаж арматурной сетки (Пм2) | СПС | Т | 6.5 | 0 | 6.5 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-14 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8060.dv | Гидроизоляция обмазочная | СПС | М2 | 163.24 | 0 | 163.24 | 0% | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
ИСР | 9 | Конструкции металлические (с перекрытиями и ОГЗ) | [7 empty] | 18.10.2024 A | 2025-08-08 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8150.dv | Кровельное покрытие профлистом | Н/О | М2 | 316 | 0 | 316 | 0% | 2025-07-19 | 2025-08-08 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8160.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций ПС-4 | Н/О | М2 | 5075.99 | 0 | 5075.99 | 0% | 2025-06-10 | 2025-07-09 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8160.dv10 | Монтаж сплошного настила | Н/О | Т | 3.5 | 0 | 3.5 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-13 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8170.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций КГ-6 | Н/О | М2 | 2276 | 0 | 2276 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-29 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8190.dv | Металлоконструкции зданий до 20 метров по высоте | ССК | Т | 114 | 92.4 | 21.6 | 81.05% | 18.10.2024 A | 2025-05-30 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8190.dv10 | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | Н/О | М2 | 67.6 | 0 | 67.6 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-19 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8200.dv | Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поручни, ограждения, платфо | Н/О | Т | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-29 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 2025-06-30 | 2025-08-27 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A7960.dv | Подстилающий слой из песка | Н/О | М3 | 13.87 | 0 | 13.87 | 0% | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A7970.dv | Устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 4 см. Первый слой | Н/О | М2 | 69.36 | 0 | 69.36 | 0% | 2025-08-14 | 2025-08-17 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A7990.dv | Гравийные и щебеночные покрытия с предварительным уплотнением грунта | Н/О | М3 | 6.94 | 0 | 6.94 | 0% | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8000.dv | Устройство наружных кирпичных и армокирпичных конструкций | Н/О | М3 | 15.6 | 0 | 15.6 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8010.dv | Стяжка толщиной от 5 до 10 см | Н/О | М2 | 208.1 | 0 | 208.1 | 0% | 2025-07-15 | 2025-07-20 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8020.dv | Кровли рулонные | Н/О | М2 | 28.14 | 0 | 28.14 | 0% | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8030.dv | Пароизоляция кровель | Н/О | М2 | 28.14 | 0 | 28.14 | 0% | 2025-07-20 | 2025-07-25 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8040.dv | Установка окон | Н/О | М2 | 14 | 0 | 14 | 0% | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8050.dv | Установка дверей | Н/О | М2 | 42 | 0 | 42 | 0% | 2025-08-22 | 2025-08-27 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8070.dv | Теплоизоляция | Н/О | М3 | 7.52 | 0 | 7.52 | 0% | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8080.dv | Стяжка толщиной до 5 см | Н/О | М2 | 583 | 0 | 583 | 0% | 2025-08-06 | 2025-08-16 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8090.dv | Сплошное выравнивание/шпатлевание стен и потолков | Н/О | М2 | 398.7 | 0 | 398.7 | 0% | 2025-08-06 | 2025-08-16 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8100.dv | Внутренняя окраска потолков | Н/О | М2 | 359.7 | 0 | 359.7 | 0% | 2025-08-16 | 2025-08-26 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8110.dv | Внутренняя окраска стен | Н/О | М2 | 39 | 0 | 39 | 0% | 2025-08-16 | 2025-08-26 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8120.dv | Внутренняя окраска полов | Н/О | М2 | 792 | 0 | 792 | 0% | 2025-08-16 | 2025-08-27 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8130.dv | Поставка и установка полиэтиленовых/полипропиленовых труб диаметром от 50 до 250 мм (устройство водосточной системы) | Н/О | М2 | 602.7 | 0 | 602.7 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8140.dv | Наружная обшивка оцинкованными сэндвич-панелями | Н/О | М2 | 1343 | 0 | 1343 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8140.dv10 | Кровли светопрозрачные поликарбонатные (Стены светопрозрачные поликарбонатные) | Н/О | М2 | 99.84 | 0 | 99.84 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
ИСР | 9 | Технологическое оборудование стандартное | [7 empty] | 2025-08-08 | 2025-10-17 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8310.dv | Монтаж подвесного крана с талью | АЛЕКОН | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-08 | 2025-10-17 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8540.dv | Монтаж Комкодробилки конвейеров №9, №15 | АЛЕКОН | Т | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-08-08 | 2025-10-17 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8550.dv | Электромагнитные сепараторы на разгрузочных бункерах КЛ9 | АЛЕКОН | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-08 | 2025-10-17 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8560.dv | Монтаж Конвейерные весы на КЛ1, КЛ2, КЛ9 | АЛЕКОН | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-08 | 2025-10-17 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8570.dv | Монтаж Пересыпное устройство КЛ9 - КЛ10 | АЛЕКОН | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-08-08 | 2025-10-17 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | A8580.dv | Монтаж Децентрализованная АУ на пересыпн КЛ9/КЛ10 | АЛЕКОН | Т | 6.14 | 0 | 6.14 | 0% | 2025-08-08 | 2025-10-17 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
ИСР | 9 | Системы отопления, вентиляция и кондиционирование | [7 empty] | 2025-10-18 | 2025-11-16 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | SMR1309 | Монтаж электрических конвекторов | Н/О | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-10-28 | 2025-11-01 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | SMR1310 | Монтаж приточной установки П1П1 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-11-02 | 2025-11-06 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | SMR1311 | Монтаж вытяжной установки В1/В1 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-11-02 | 2025-11-06 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | SMR1312 | Монтаж воздуховодов | Н/О | М | 54.5 | 0 | 54.5 | 0% | 2025-10-18 | 2025-10-27 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | SMR8159 | Монтаж системы вытяжной вентиляции ВЕ1-ВЕ4 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | SMR8160 | Монтаж системы вытяжной вентиляции ВЕ5-ВЕ8 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-11-12 | 2025-11-16 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
ИСР | 9 | Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения | [7 empty] | 2025-10-20 | 2025-11-08 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | SMR1313 | Монтаж кранов пожарных | Н/О | ШТ | 20 | 0 | 20 | 0% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | SMR1314 | Монтаж трубопроводов системы В2 | Н/О | М | 417 | 0 | 417 | 0% | 2025-10-20 | 2025-11-08 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | SMR1315 | Монтаж трубопроводов системы К3 | Н/О | М | 82 | 0 | 82 | 0% | 2025-10-20 | 2025-10-29 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | SMR8163 | Монтаж трубопроводов дренажной системы | Н/О | М | 82 | 0 | 82 | 0% | 2025-10-20 | 2025-10-29 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
ИСР | 9 | Воздухоснабжение | [7 empty] | 2025-10-20 | 2025-11-05 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | SMR1316 | Монтаж опор для крепления трубопроводов | Н/О | ШТ | 11 | 0 | 11 | 0% | 2025-10-20 | 2025-10-29 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | SMR1317 | Монтаж трубопроводов | Н/О | М | 60 | 0 | 60 | 0% | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
ИСР | 9 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | [7 empty] | 2025-11-07 | 2025-11-16 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | SMR1323 | Монтаж шкафов | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-11-07 | 2025-11-09 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | SMR1324 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 245 | 0 | 245 | 0% | 2025-11-07 | 2025-11-16 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | SMR1325 | Прокладка кабельных труб | Н/О | М | 240 | 0 | 240 | 0% | 2025-11-07 | 2025-11-16 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
ИСР | 9 | Системы электроснабжения и электроосвещения | [7 empty] | 2025-10-18 | 2025-12-11 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | SMR1318 | Монтаж комплексных устройств | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | SMR1319 | Монтаж светильников | Н/О | ШТ | 250 | 0 | 250 | 0% | 2025-11-05 | 2025-12-04 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | SMR1320 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 8603 | 0 | 8603 | 0% | 2025-10-23 | 2025-12-01 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | SMR1321 | Прокладка заземления | Н/О | М | 1850 | 0 | 1850 | 0% | 2025-10-25 | 2025-11-03 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | SMR1322 | Прокладка кабельных лотков | Н/О | М | 3444 | 0 | 3444 | 0% | 2025-10-18 | 2025-11-26 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | SMR8161 | Монтаж шкафов управления | Н/О | КОМПЛ | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | SMR8162 | Прокладка кабеля обогрева | Н/О | М | 1500 | 0 | 1500 | 0% | 2025-10-23 | 2025-12-01 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
ИСР | 9 | Сети связи, информационные и прочие слаботочные системы | [7 empty] | 2025-11-14 | 2025-12-03 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | SMR1326 | Монтаж камер видеонаблюдения | Н/О | ШТ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-11-14 | 2025-12-03 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | SMR1327 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 370 | 0 | 370 | 0% | 2025-11-14 | 2025-12-03 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
Работа | 1 | SMR1328 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 283.2 | 0 | 283.2 | 0% | 2025-11-14 | 2025-12-03 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
ИСР | 7 | 2.2.5 Пересыпная станция №5 (Шифр 2.2.5) | [7 empty] | 21.10.2024 A | 2025-11-13 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
ИСР | 9 | Свайное основание | [7 empty] | 21.10.2024 A | 26.02.2025 A | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8630.dv | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | Н/О | ШТ | 42 | 42 | 0 | 100% | 06.02.2025 A | 26.02.2025 A | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8640.dv | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 407.7 | 407.7 | 0 | 100% | 21.10.2024 A | 05.02.2025 A | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8640.dv10 | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 94 | 94 | 0 | 100% | 21.10.2024 A | 05.02.2025 A | 2.2.5 Пересыпная станция №5
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-09-03 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8590.dv | Механизированные работы по выемке грунта | Н/О | М3 | 645.69 | 0 | 645.69 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8600.dv | Механизированная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Н/О | М3 | 375 | 0 | 375 | 0% | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8610.dv | Ручная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Н/О | М3 | 41.67 | 0 | 41.67 | 0% | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8620.dv | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов | Н/О | Т | 1869 | 0 | 1869 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8650.dv | Бетонная подготовка/Тощий бетон | Н/О | М3 | 73.6 | 0 | 73.6 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8660.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00 Плита пола) | Н/О | Т | 16.2 | 0 | 16.2 | 0% | 2025-04-29 | 2025-05-13 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8660.dv10 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (Ростверки) | Н/О | Т | 16.2 | 0 | 16.2 | 0% | 2025-04-08 | 2025-04-22 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8660.dv20 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов Плита на отм. +10,870 | Н/О | Т | 10 | 0 | 10 | 0% | 2025-07-29 | 2025-08-12 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8660.dv30 | Армирование наклонной плиты КГ 6 | Н/О | Т | 3.8 | 0 | 3.8 | 0% | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8660.dv40 | Армирование наклонной плиты ПС 5 | Н/О | Т | 6.5 | 0 | 6.5 | 0% | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8660.dv50 | Армирование наклонной плиты КГ 13 | Н/О | Т | 2.2 | 0 | 2.2 | 0% | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8670.dv | Монолитный железобетон плит перекрытий/покрытий (ниже 0,00 Плита пола) | Н/О | М3 | 151 | 0 | 151 | 0% | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8670.dv10 | Монолитный железобетон плит перекрытий/покрытий Плита на отм. +10,870 | Н/О | М3 | 54.9 | 0 | 54.9 | 0% | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8670.dv20 | Монолитный железобетон наклонной плиты КГ 6 | Н/О | М3 | 21.8 | 0 | 21.8 | 0% | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8670.dv30 | Монолитный железобетон наклонной плиты ПС 5 | Н/О | М3 | 37.1 | 0 | 37.1 | 0% | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8670.dv40 | Монолитный железобетон наклонной плиты КГ 13 | Н/О | М3 | 11.9 | 0 | 11.9 | 0% | 2025-08-29 | 2025-09-03 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8680.dv | Монолитный железобетон ростверки | Н/О | М3 | 266.8 | 0 | 266.8 | 0% | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8810.dv | Гидроизоляция обмазочная | Н/О | М2 | 163.24 | 0 | 163.24 | 0% | 2025-04-29 | 2025-05-04 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 2025-05-30 | 2025-08-08 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8900.dv | АКЗ металлоконструкций грутновочный слой Jotun Pednguard Universal -250 мкм , фи | Н/О | М2 | 283.07 | 0 | 283.07 | 0% | 2025-05-30 | 2025-07-29 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8910.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций R45 | Н/О | М2 | 1929.9 | 0 | 1929.9 | 0% | 2025-05-30 | 2025-07-29 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8940.dv | Металлоконструкции зданий свыше 20 метров по высоте | Н/О | Т | 140.2 | 0 | 140.2 | 0% | 2025-06-04 | 2025-08-08 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8950.dv | Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поручни, ограждения, платфо | Н/О | Т | 36.2 | 0 | 36.2 | 0% | 2025-07-29 | 2025-08-08 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8950.dv10 | Монтаж сплошного настила | Н/О | Т | 6.1 | 0 | 6.1 | 0% | 2025-07-29 | 2025-08-08 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 2025-09-03 | 2025-10-09 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8710.dv | Монтаж ограждающих конструкций стен | Н/О | М2 | 1953.2 | 0 | 1953.2 | 0% | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8720.dv | Монтаж оконных фонарных покрытий | Н/О | М2 | 228.6 | 0 | 228.6 | 0% | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8740.dv | Устройство обделок на фасадах | Н/О | М2 | 1953.2 | 0 | 1953.2 | 0% | 2025-09-06 | 2025-09-09 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8750.dv | Заполнение оконных проемов | Н/О | ШТ | 23 | 0 | 23 | 0% | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8760.dv | Заполнение дверных проемов | Н/О | ШТ | 19 | 0 | 19 | 0% | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8770.dv | Монтаж ворот | Н/О | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-09-30 | 2025-10-04 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8770.dv10 | Устройство пароизоляции полов | Н/О | М2 | 16.71 | 0 | 16.71 | 0% | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8770.dv20 | Устройство бетонных стяжек | Н/О | М2 | 1491.6 | 0 | 1491.6 | 0% | 2025-09-16 | 2025-09-20 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8780.dv | Устройство полимерных покрытий | Н/О | М2 | 924.75 | 0 | 924.75 | 0% | 2025-09-20 | 2025-09-25 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8790.dv | Окраска фасадов | Н/О | М2 | 25880 | 0 | 25880 | 0% | 2025-09-20 | 2025-09-25 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A8800.dv | Устройство асфальтобетонных покрытий | Н/О | М2 | 109.6 | 0 | 109.6 | 0% | 2025-10-04 | 2025-10-09 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
ИСР | 9 | Технологическое оборудование | [7 empty] | 2025-08-08 | 2025-10-07 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A10140.dv | Монтаж Пересыпное устройство КЛ29-КЛ31 | АЛЕКОН | Т | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-08-08 | 2025-10-07 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A10150.dv | Монтаж Пересыпное устройство КЛ30-КЛ31 | АЛЕКОН | Т | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-08-08 | 2025-10-07 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A9060.dv | Монтаж подвесного крана с талью | АЛЕКОН | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-08 | 2025-09-07 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A9310.dv | Монтаж Комкодробилки конвейеров №9 | АЛЕКОН | Т | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-08-08 | 2025-10-07 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A9320.dv | Электромагнитные сепараторы на разгрузочных бункерах КЛ29, КЛ30 | АЛЕКОН | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-08-08 | 2025-10-07 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A9330.dv | Монтаж Конвейерные весы на КЛ1, КЛ2, КЛ9 | АЛЕКОН | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-08-08 | 2025-10-07 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | A9350.dv | Монтаж Децентрализованная АУ на пересыпн КЛ29-30/КЛ31 | АЛЕКОН | Т | 18 | 0 | 18 | 0% | 2025-08-08 | 2025-10-07 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
ИСР | 9 | Системы отопления, вентиляция и кондиционирование | [7 empty] | 2025-09-30 | 2025-10-18 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | SMR1329 | Монтаж электрических конвекторов | Н/О | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-10-14 | 2025-10-18 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | SMR1330 | Монтаж приточной установки П1В1 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | SMR1331 | Монтаж воздуховодов | Н/О | М | 87.8 | 0 | 87.8 | 0% | 2025-09-30 | 2025-10-13 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | SMR8158 | Монтаж приточной установки ВЕ1 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
ИСР | 9 | Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения | [7 empty] | 2025-09-30 | 2025-10-29 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | SMR1332 | Монтаж кранов пожарных | Н/О | ШТ | 16 | 0 | 16 | 0% | 2025-10-23 | 2025-10-29 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | SMR1333 | Прокладка трубопроводов системы В2 | Н/О | М | 355 | 0 | 355 | 0% | 2025-09-30 | 2025-10-29 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | SMR1334 | Прокладка трубопроводов системы К3 | Н/О | М | 43 | 0 | 43 | 0% | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
ИСР | 9 | Воздухоснабжение | [7 empty] | 2025-09-30 | 2025-10-19 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | SMR1335 | Монтаж опор для крепления трубопроводов | Н/О | ШТ | 36 | 0 | 36 | 0% | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | SMR1336 | Монтаж воздуховодов | Н/О | М | 165 | 0 | 165 | 0% | 2025-10-04 | 2025-10-19 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
ИСР | 9 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | [7 empty] | 2025-10-18 | 2025-10-26 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | SMR1337 | Монтаж шкафов | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-10-22 | 2025-10-26 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | SMR1338 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 180 | 0 | 180 | 0% | 2025-10-22 | 2025-10-26 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | SMR1339 | Монтаж кабельных труб | Н/О | М | 170 | 0 | 170 | 0% | 2025-10-18 | 2025-10-21 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
ИСР | 9 | Системы электроснабжения и электроосвещения | [7 empty] | 2025-09-20 | 2025-11-13 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | SMR1340 | Монтаж комплектных устройств | Н/О | ШТ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-10-25 | 2025-11-03 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | SMR1341 | Монтаж светильников | Н/О | ШТ | 206 | 0 | 206 | 0% | 2025-10-25 | 2025-11-13 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | SMR1342 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 6236 | 0 | 6236 | 0% | 2025-09-30 | 2025-10-24 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | SMR1343 | Прокладка заземления | Н/О | М | 1320 | 0 | 1320 | 0% | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | SMR1344 | Прокладка металлорукавов | Н/О | М | 3535 | 0 | 3535 | 0% | 2025-09-20 | 2025-10-09 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | SMR8156 | Прокладка кабеля обогрева | Н/О | М | 370 | 0 | 370 | 0% | 2025-10-25 | 2025-11-03 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
Работа | 1 | SMR8157 | Монтаж шкафов управления | Н/О | ШТ | 10 | 0 | 10 | 0% | 2025-10-25 | 2025-10-31 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
ИСР | 7 | 2.2.6 Пересыпная станция №6 (Шифр 2.2.6) | [7 empty] | 15.10.2024 A | 2025-12-28 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
ИСР | 9 | Свайное основание | [7 empty] | 15.10.2024 A | 25.02.2025 A | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9400.dv | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 32 | 32 | 0 | 100% | 22.10.2024 A | 25.02.2025 A | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9410.dv | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 144.6 | 144.6 | 0 | 100% | 15.10.2024 A | 12.02.2025 A | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9410.dv10 | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 32 | 32 | 0 | 100% | 15.10.2024 A | 12.02.2025 A | 2.2.6 Пересыпная станция №6
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9360.dv | Механизированные работы по выемке грунта | Н/О | М3 | 2488.53 | 0 | 2488.53 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9370.dv | Механизированная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Н/О | М3 | 2034.18 | 0 | 2034.18 | 0% | 2025-08-05 | 2025-08-15 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9380.dv | Ручная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Н/О | М3 | 226.02 | 0 | 226.02 | 0% | 2025-08-05 | 2025-08-15 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9390.dv | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов | Н/О | Т | 4547.04 | 0 | 4547.04 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9420.dv | Бетонная подготовка/Тощий бетон | Н/О | М3 | 9.7 | 0 | 9.7 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-23 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9430.dv | Железобетонные подземные конструкции из бетона | Н/О | М3 | 12.3 | 0 | 12.3 | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-06 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9440.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) ростверки/балки | Н/О | Т | 4.5 | 0 | 4.5 | 0% | 2025-04-23 | 2025-05-16 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9450.dv | Монолитный железобетон плит перекрытий/покрытий Пандус | Н/О | М3 | 47.9 | 0 | 47.9 | 0% | 2025-06-21 | 2025-07-01 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9460.dv | Устройство входных групп | Н/О | М3 | 4.26 | 0 | 4.26 | 0% | 2025-07-26 | 2025-08-05 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9460.dv10 | Монолитный железобетон плит перекрытий/покрытий Плита на отм.+6,970 | Н/О | М3 | 17.4 | 0 | 17.4 | 0% | 2025-09-21 | 2025-10-01 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9470.dv | Монолитный железобетон ростверки/балки | Н/О | М3 | 75.4 | 0 | 75.4 | 0% | 2025-05-16 | 2025-05-26 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9480.dv | Монолитный железобетон плит перекрытий/покрытий Плита -0,100 | Н/О | М3 | 47.5 | 0 | 47.5 | 0% | 2025-07-16 | 2025-07-26 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9490.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) Пандус | Н/О | Т | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-06 | 2025-06-21 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9500.dv | Изготовление и монтаж арматурной сетки (выше 0,00) Плита -0,100 | Н/О | Т | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9500.dv10 | Изготовление и монтаж арматурной сетки (выше 0,00) Плита на отм.+6,970 | Н/О | Т | 3.4 | 0 | 3.4 | 0% | 2025-09-04 | 2025-09-21 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 2025-07-11 | 2025-09-19 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9760.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций R90 | Н/О | М2 | 1016 | 0 | 1016 | 0% | 2025-07-11 | 2025-07-21 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9760.dv10 | Монтаж сплошного настила | Н/О | Т | 1.3 | 0 | 1.3 | 0% | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9760.dv20 | Монтаж решетчатого настила | Н/О | Т | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-25 | 2025-09-04 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9780.dv | Металлоконструкции зданий до 20 метров по высоте | Н/О | Т | 54.1 | 0 | 54.1 | 0% | 2025-07-21 | 2025-09-04 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9790.dv | Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поручни, ограждения) | Н/О | Т | 12.6 | 0 | 12.6 | 0% | 2025-09-04 | 2025-09-19 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 2025-05-26 | 2025-11-25 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9510.dv | Подстилающий слой из песка | Н/О | М3 | 23.9 | 0 | 23.9 | 0% | 2025-09-04 | 2025-09-07 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9520.dv | Устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 4 см | Н/О | М2 | 117 | 0 | 117 | 0% | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9540.dv | Гравийные и щебеночные покрытия с предварительным уплотнением грунта | Н/О | М3 | 11.7 | 0 | 11.7 | 0% | 2025-09-07 | 2025-09-10 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9550.dv | Устройство наружных кирпичных и армокирпичных конструкций | Н/О | М3 | 12.91 | 0 | 12.91 | 0% | 2025-09-04 | 2025-10-04 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9560.dv | Кровельное покрытие профлистом | Н/О | М2 | 193.8 | 0 | 193.8 | 0% | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9590.dv | Установка окон | Н/О | М2 | 9.24 | 0 | 9.24 | 0% | 2025-10-04 | 2025-10-14 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9600.dv | Установка дверей | Н/О | М2 | 16.8 | 0 | 16.8 | 0% | 2025-11-08 | 2025-11-18 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9610.dv | Монтаж распашных ворот с калиткой | Н/О | М2 | 10 | 0 | 10 | 0% | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9620.dv | Гидроизоляция обмазочная | Н/О | М2 | 349.2 | 0 | 349.2 | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9640.dv | Стяжка толщиной до 5 см | Н/О | М2 | 154.9 | 0 | 154.9 | 0% | 2025-10-14 | 2025-10-29 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9650.dv | Стяжка толщиной от 5 до 10 см | Н/О | М2 | 171 | 0 | 171 | 0% | 2025-10-14 | 2025-10-29 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9660.dv | Штукатурка | Н/О | М2 | 113.7 | 0 | 113.7 | 0% | 2025-10-14 | 2025-10-29 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9670.dv | Сплошное выравнивание/шпатлевание стен и потолков | Н/О | М2 | 1045.41 | 0 | 1045.41 | 0% | 2025-10-14 | 2025-10-29 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9680.dv | Наружная окраска стен | Н/О | М2 | 113.7 | 0 | 113.7 | 0% | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9690.dv | Внутренняя окраска потолков | Н/О | М2 | 631.31 | 0 | 631.31 | 0% | 2025-10-29 | 2025-11-18 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9700.dv | Внутренняя окраска стен | Н/О | М2 | 448.75 | 0 | 448.75 | 0% | 2025-10-29 | 2025-11-18 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9710.dv | Внутренняя окраска полов | Н/О | М2 | 303 | 0 | 303 | 0% | 2025-10-29 | 2025-11-18 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9720.dv | Покрытие полов, плитка | Н/О | М2 | 141.83 | 0 | 141.83 | 0% | 2025-10-29 | 2025-11-18 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9730.dv | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | Н/О | М2 | 554.1 | 0 | 554.1 | 0% | 2025-09-04 | 2025-10-04 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9740.dv | Наружная обшивка оцинкованными сэндвич-панелями | Н/О | М2 | 435 | 0 | 435 | 0% | 2025-09-04 | 2025-10-04 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
ИСР | 9 | Технологическое оборудование | [7 empty] | 2025-10-19 | 2025-12-28 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A10110.dv | Монтаж крана подвесного электрический однобалочный | АЛЕКОН | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-10-19 | 2025-12-28 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A10120.dv | Монтаж электромагнитные сепараторы | АЛЕКОН | ШТ | 22 | 0 | 22 | 0% | 2025-10-19 | 2025-12-28 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A10130.dv | Монтаж конвейерные весы | АЛЕКОН | Т | 1.2 | 0 | 1.2 | 0% | 2025-10-19 | 2025-12-28 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A10160.dv | Монтаж децентрализованной аспирационной установки | АЛЕКОН | Т | 6.1 | 0 | 6.1 | 0% | 2025-10-19 | 2025-12-28 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | A9900.dv | Монтаж таль ручная передвижная | АЛЕКОН | Т | 3.2 | 0 | 3.2 | 0% | 2025-10-19 | 2025-11-18 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
ИСР | 9 | Системы отопления, вентиляция и кондиционирование | [7 empty] | 2025-11-18 | 2025-11-27 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | SMR0997 | Монтаж электрических конвекторов | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-11-18 | 2025-11-22 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | SMR0998 | Монтаж вытяжных вентиляторов | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-11-23 | 2025-11-27 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
ИСР | 9 | Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения | [7 empty] | 2025-10-29 | 2025-11-13 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | SMR0999 | Монтаж кранов пожарных | Н/О | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | SMR1000 | Монтаж трубопроводов системы В2 | Н/О | М | 97.5 | 0 | 97.5 | 0% | 2025-10-29 | 2025-11-13 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | SMR1001 | Монтаж трубопроводов системы К3 | Н/О | М | 20.5 | 0 | 20.5 | 0% | 2025-10-29 | 2025-11-01 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
ИСР | 9 | Системы воздухоснабжения | [7 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-21 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | SMR1002 | Монтаж опор для крепления трубопроводов | Н/О | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | SMR1003 | Монтаж трубопровода | Н/О | М | 20 | 0 | 20 | 0% | 2025-11-02 | 2025-11-21 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
ИСР | 9 | Системы электроснабжения и электроосвещения | [7 empty] | 2025-10-29 | 2025-11-25 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | SMR1004 | Монтаж комплектных устройств | Н/О | ШТ | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-11-08 | 2025-11-16 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | SMR1005 | Монтаж светильников | Н/О | ШТ | 86 | 0 | 86 | 0% | 2025-11-08 | 2025-11-21 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | SMR1006 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 1887 | 0 | 1887 | 0% | 2025-11-08 | 2025-11-22 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | SMR1007 | Прокладка заземления | Н/О | М | 608 | 0 | 608 | 0% | 2025-11-18 | 2025-11-22 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | SMR1008 | Прокладка металлорукавов | Н/О | М | 1005 | 0 | 1005 | 0% | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | SMR8154 | Монтаж шкафов управления | Н/О | ШТ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-11-17 | 2025-11-25 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | SMR8155 | Прокладка кабеля обогрева | Н/О | М | 190 | 0 | 190 | 0% | 2025-11-08 | 2025-11-22 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
ИСР | 9 | Система технологического наблюдения | [7 empty] | 2025-11-08 | 2025-11-19 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | SMR1009 | Монтаж камер видеонаблюдения | Н/О | ШТ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | SMR1010 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 257 | 0 | 257 | 0% | 2025-11-10 | 2025-11-13 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
Работа | 1 | SMR1011 | Прокладка металлорукавов | Н/О | М | 143.2 | 0 | 143.2 | 0% | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
ИСР | 7 | 2.2.7 Приводная станция (ПрС) (Шифр 2.2.7) | [7 empty] | 30.10.2024 A | 2025-11-13 | 2.2.7 Приводная станция
ИСР | 9 | Свайное основание | [7 empty] | 30.10.2024 A | 26.02.2025 A | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10530.dv | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | Н/О | ШТ | 38 | 38 | 0 | 100% | 03.02.2025 A | 26.02.2025 A | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10540.dv | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 193.8 | 193.8 | 0 | 100% | 30.10.2024 A | 09.12.2024 A | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10540.dv10 | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 38 | 38 | 0 | 100% | 30.10.2024 A | 09.12.2024 A | 2.2.7 Приводная станция
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-16 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10490.dv | Механизированные работы по выемке грунта | Эра Констракшн | М3 | 757.6 | 0 | 757.6 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-06 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10500.dv | Механизированная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Эра Констракшн | М3 | 545.2 | 0 | 545.2 | 0% | 2025-05-11 | 2025-05-16 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10510.dv | Ручная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Эра Констракшн | М3 | 60.6 | 0 | 60.6 | 0% | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10520.dv | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов | Эра Констракшн | Т | 1393.9 | 0 | 1393.9 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-06 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10550.dv | Бетонная подготовка/Тощий бетон | Эра Констракшн | М3 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0% | 2025-04-06 | 2025-04-10 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10560.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | Эра Констракшн | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-04-10 | 2025-04-13 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10570.dv | Монолитный железобетон плит перекрытий/покрытий | Эра Констракшн | М3 | 18.2 | 0 | 18.2 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-11 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10580.dv | Монолитный железобетон ростверки | Эра Констракшн | М3 | 55.24 | 0 | 55.24 | 0% | 2025-04-13 | 2025-04-28 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10590.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (выше 0,00) | Эра Констракшн | Т | 3.4 | 0 | 3.4 | 0% | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 2.2.7 Приводная станция
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 2025-04-28 | 2025-06-07 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10730.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций до R45 | Н/О | М2 | 1259.8 | 0 | 1259.8 | 0% | 2025-05-28 | 2025-06-07 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10730.dv10 | Монтаж сплошного настила | Н/О | Т | 2.2 | 0 | 2.2 | 0% | 2025-05-28 | 2025-06-07 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10740.dv | Металлоконструкции зданий свыше 20 метров по высоте | Н/О | Т | 69.4 | 0 | 69.4 | 0% | 2025-04-28 | 2025-05-28 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10750.dv | Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поручни, ограждения) | Н/О | Т | 10.7 | 0 | 10.7 | 0% | 2025-05-28 | 2025-06-07 | 2.2.7 Приводная станция
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 2025-05-28 | 2025-07-16 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10600.dv | Подстилающий слой из песка | Н/О | М3 | 16.6 | 0 | 16.6 | 0% | 2025-07-02 | 2025-07-05 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10610.dv | Устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 4 см | Н/О | М2 | 83.2 | 0 | 83.2 | 0% | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10630.dv | Гравийные и щебеночные покрытия с предварительным уплотнением грунта | Н/О | М3 | 4.16 | 0 | 4.16 | 0% | 2025-07-05 | 2025-07-08 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10640.dv | Кровельное покрытие профлистом | Н/О | М2 | 132 | 0 | 132 | 0% | 2025-06-12 | 2025-06-27 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10640.dv10 | Кровли светопрозрачные поликарбонатные | Н/О | М2 | 30.2 | 0 | 30.2 | 0% | 2025-06-12 | 2025-06-27 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10650.dv | Установка окон | Н/О | М2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0% | 2025-06-17 | 2025-06-22 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10660.dv | Монтаж распашных ворот с калиткой | Н/О | М2 | 10.3 | 0 | 10.3 | 0% | 2025-06-27 | 2025-07-02 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10660.dv10 | Установка дверей | Н/О | М2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0% | 2025-06-27 | 2025-07-02 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10660.dv20 | Стяжка толщиной до 5 см | Н/О | М2 | 203.7 | 0 | 203.7 | 0% | 2025-06-27 | 2025-07-06 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10660.dv30 | Стяжка толщиной от 5 до 10 см | Н/О | М2 | 237 | 0 | 237 | 0% | 2025-07-07 | 2025-07-16 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10660.dv40 | Штукатурка | Н/О | М2 | 84 | 0 | 84 | 0% | 2025-06-12 | 2025-06-21 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10660.dv50 | Наружная окраска стен | Н/О | М2 | 84 | 0 | 84 | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-01 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10660.dv60 | Устройство водосточной системы | Н/О | М | 83 | 0 | 83 | 0% | 2025-06-12 | 2025-06-21 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10660.dv70 | Кровельные ограждения, снегозадержатели, прочее | Н/О | М2 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0% | 2025-06-12 | 2025-06-21 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10670.dv | Гидроизоляция обмазочная | Н/О | М2 | 257.7 | 0 | 257.7 | 0% | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10680.dv | Сплошное выравнивание/шпатлевание стен и потолков | Н/О | М2 | 195 | 0 | 195 | 0% | 2025-06-22 | 2025-06-27 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10690.dv | Внутренняя окраска потолков | Н/О | М2 | 195 | 0 | 195 | 0% | 2025-06-27 | 2025-07-12 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10700.dv | Внутренняя окраска полов | Н/О | М2 | 440 | 0 | 440 | 0% | 2025-06-27 | 2025-07-12 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10710.dv | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | Н/О | М2 | 445.9 | 0 | 445.9 | 0% | 2025-05-28 | 2025-06-12 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10720.dv | Наружная обшивка оцинкованными сэндвич-панелями | Н/О | М2 | 278 | 0 | 278 | 0% | 2025-05-28 | 2025-06-12 | 2.2.7 Приводная станция
ИСР | 9 | Технологическое оборудование | [7 empty] | 2025-07-16 | 2025-11-13 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10760.dv | Монтаж Кран-балка 5т мостовая опорная | АЛЕКОН | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-16 | 2025-08-15 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10760.dv10 | Монтаж Аварийный разгрузочный бункер КЛ34 | АЛЕКОН | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-16 | 2025-08-15 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10760.dv20 | Монтаж Конвейера ленточного КЛ34 (в зоне ПрС) | АЛЕКОН | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-16 | 2025-11-13 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | A10760.dv30 | Монтаж Конвейера ленточного КЛ19 (в зоне ПрС) | АЛЕКОН | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-16 | 2025-11-13 | 2.2.7 Приводная станция
ИСР | 9 | Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения | [7 empty] | 2025-06-12 | 2025-07-06 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0630 | Монтаж кранов пожарных | Н/О | КОМПЛ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-06-27 | 2025-07-06 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0631 | Прокладка трубопроводов (система В2) | Н/О | М | 132 | 0 | 132 | 0% | 2025-06-12 | 2025-06-26 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0632 | Прокладка трубопроводов (система К3) | Н/О | М | 16.5 | 0 | 16.5 | 0% | 2025-06-27 | 2025-07-06 | 2.2.7 Приводная станция
ИСР | 9 | Системы отопления, вентиляция и кондиционирование | [7 empty] | 2025-06-27 | 2025-07-23 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0633 | Монтаж конвекторов | Н/О | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0634 | Монтаж приточной установки П1 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-04 | 2025-07-13 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0635 | Монтаж вытяжной установки В1 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-04 | 2025-07-13 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0636 | Монтаж вытяжной установки В2 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-04 | 2025-07-13 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0637 | Монтаж воздуховодов | Н/О | М | 12.7 | 0 | 12.7 | 0% | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR8152 | Монтаж вытяжной установки ПЕ | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-23 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR8153 | Монтаж вытяжной установки ВЕ1 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-23 | 2.2.7 Приводная станция
ИСР | 9 | Система автоматического пожаротушения | [7 empty] | 2025-07-07 | 2025-08-03 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0658 | Монтаж бака-дозатора (5000 л) | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-01 | 2025-08-03 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0659 | Монтаж компрессора | Н/О | КОМПЛ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-07-27 | 2025-07-31 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0660 | Прокладка трубопроводов | Н/О | М | 1005 | 0 | 1005 | 0% | 2025-07-07 | 2025-07-26 | 2.2.7 Приводная станция
ИСР | 9 | Системы электроснабжения и электроосвещения | [7 empty] | 2025-06-12 | 2025-07-16 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0638 | Монтаж комплектных устройств | Н/О | КОМПЛ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-07-05 | 2025-07-09 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0639 | Монтаж светильников | Н/О | ШТ | 37 | 0 | 37 | 0% | 2025-07-05 | 2025-07-11 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0640 | Прокладка кабельных лотков | Н/О | М | 796 | 0 | 796 | 0% | 2025-06-12 | 2025-06-26 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0641 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 1538 | 0 | 1538 | 0% | 2025-06-15 | 2025-07-04 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0642 | Монтаж электроприборов | Н/О | ШТ | 20 | 0 | 20 | 0% | 2025-07-05 | 2025-07-11 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR8150 | Прокладка заземления | Н/О | М | 350 | 0 | 350 | 0% | 2025-07-10 | 2025-07-16 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR8151 | Прокладка кабеля обогрева | Н/О | М | 108 | 0 | 108 | 0% | 2025-06-15 | 2025-07-04 | 2.2.7 Приводная станция
ИСР | 9 | Системы противопожарной автоматики | [7 empty] | 2025-07-05 | 2025-07-26 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0643 | Монтаж шкафов управления | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-07-19 | 2025-07-21 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0644 | Монтаж извещателей | Н/О | ШТ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-07-22 | 2025-07-26 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0645 | Монтаж оповещателей | Н/О | ШТ | 13 | 0 | 13 | 0% | 2025-07-22 | 2025-07-26 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0646 | Прокладка кабельных труб | Н/О | М | 680 | 0 | 680 | 0% | 2025-07-05 | 2025-07-14 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0647 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 690 | 0 | 690 | 0% | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 2.2.7 Приводная станция
ИСР | 9 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования | [7 empty] | 2025-07-19 | 2025-08-08 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0655 | Монтаж шкафов | Н/О | КОМПЛ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-08-02 | 2025-08-08 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0656 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 320 | 0 | 320 | 0% | 2025-07-21 | 2025-08-01 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0657 | Прокладка кабельных труб | Н/О | М | 312 | 0 | 312 | 0% | 2025-07-19 | 2025-07-28 | 2.2.7 Приводная станция
ИСР | 9 | Автоматизация пожаротушения | [7 empty] | 2025-07-19 | 2025-08-11 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0651 | Монтаж блоков управления | Н/О | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0652 | Монтаж шкафов | Н/О | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0653 | Монтаж металлорукава | Н/О | М | 950 | 0 | 950 | 0% | 2025-07-19 | 2025-08-02 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0654 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 1466 | 0 | 1466 | 0% | 2025-07-21 | 2025-08-06 | 2.2.7 Приводная станция
ИСР | 9 | Система технологического наблюдения | [7 empty] | 2025-07-12 | 2025-07-26 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0648 | Монтаж видеокамер | Н/О | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-07-22 | 2025-07-26 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0649 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 205 | 0 | 205 | 0% | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2.2.7 Приводная станция
Работа | 1 | SMR0650 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 115.6 | 0 | 115.6 | 0% | 2025-07-12 | 2025-07-18 | 2.2.7 Приводная станция
ИСР | 5 | 3. Грузовые склады | [7 empty] | 12.05.2022 A | 2026-08-15
ИСР | 7 | 3.1 Крытый склад №1 (Шифр 3.1) | [7 empty] | 03.07.2022 A | 2026-02-05 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 9 | Свайное основание | [7 empty] | 03.07.2022 A | 14.08.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A1121 | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 3718 | 3718 | 0 | 100% | 03.07.2022 A | 17.02.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A42740 | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 3718 | 3718 | 0 | 100% | 14.01.2023 A | 14.08.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A42750 | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 25588.8 | 25588.8 | 0 | 100% | 03.07.2022 A | 17.02.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 01.10.2022 A | 2025-05-25 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A20.dv | Механизированная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1134 | 1134 | 0 | 100% | 13.04.2023 A | 14.08.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A240.dv | Гидроизоляция обмазочная | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 24590 | 24590 | 0 | 100% | 20.03.2023 A | 28.09.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A30.dv | Ручная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 126 | 126 | 0 | 100% | 13.04.2023 A | 28.09.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A98190 | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 33294.78 | 33294.78 | 0 | 100% | 01.10.2022 A | 14.05.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A98200 | Ручная выемка грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 3699.42 | 3699.42 | 0 | 100% | 01.10.2022 A | 14.05.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A98210 | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 40763.2 | 40763.2 | 0 | 100% | 01.10.2022 A | 14.05.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 11 | Рм1.1-5.2 (114шт) | [7 empty] | 01.03.2023 A | 09.12.2024 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A88773 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 170.68 | 170.68 | 0 | 100% | 01.03.2023 A | 30.04.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A88783 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 176.65 | 176.65 | 0 | 100% | 11.03.2023 A | 06.04.2024 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A88793 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 2928 | 2928 | 0 | 100% | 12.03.2023 A | 09.12.2024 A | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 11 | Рм7 | [7 empty] | 03.04.2023 A | 14.05.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A88803 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 18.54 | 18.54 | 0 | 100% | 03.04.2023 A | 04.04.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A88813 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 14.1 | 14.1 | 0 | 100% | 20.04.2023 A | 21.04.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A88823 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 197.9 | 197.9 | 0 | 100% | 13.05.2023 A | 14.05.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 11 | Рм9 | [7 empty] | 25.05.2023 A | 13.06.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A88863 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 18.83 | 18.83 | 0 | 100% | 25.05.2023 A | 27.05.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A88873 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 13.73 | 13.73 | 0 | 100% | 05.06.2023 A | 11.06.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A88883 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 194.5 | 194.5 | 0 | 100% | 12.06.2023 A | 13.06.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 11 | Рм8 | [7 empty] | 05.04.2023 A | 01.05.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A88833 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 22.71 | 22.71 | 0 | 100% | 05.04.2023 A | 16.04.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A88843 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 16.49 | 16.49 | 0 | 100% | 17.04.2023 A | 25.04.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A88853 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 234.5 | 234.5 | 0 | 100% | 01.05.2023 A | 01.05.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 11 | Рм10 | [7 empty] | 16.04.2023 A | 09.05.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A88893 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 17.67 | 17.67 | 0 | 100% | 16.04.2023 A | 22.04.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A88903 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 12.46 | 12.46 | 0 | 100% | 20.04.2023 A | 25.04.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A88913 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 185.5 | 185.5 | 0 | 100% | 08.05.2023 A | 09.05.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 11 | Рм6/1-6/10 | [7 empty] | 12.04.2023 A | 26.09.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 13 | Рм6/1 | [7 empty] | 08.05.2023 A | 26.09.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A88983 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 246.57 | 246.57 | 0 | 100% | 08.05.2023 A | 01.06.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A88993 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 228.71 | 228.71 | 0 | 100% | 19.05.2023 A | 11.08.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89003 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 2121 | 2121 | 0 | 100% | 13.07.2023 A | 26.09.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 13 | Рм6/2 | [7 empty] | 29.04.2023 A | 12.08.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89013 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 200.88 | 200.88 | 0 | 100% | 29.04.2023 A | 16.05.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89023 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 233.8 | 233.8 | 0 | 100% | 16.05.2023 A | 12.08.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89033 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1722 | 1722 | 0 | 100% | 30.05.2023 A | 11.08.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 13 | Рм6/3 | [7 empty] | 24.04.2023 A | 27.07.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89043 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 200.88 | 200.88 | 0 | 100% | 24.04.2023 A | 09.05.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89053 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 234 | 234 | 0 | 100% | 13.05.2023 A | 29.05.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89063 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1728 | 1728 | 0 | 100% | 25.05.2023 A | 27.07.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 13 | Рм6/4 | [7 empty] | 14.04.2023 A | 12.08.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89073 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 200.88 | 200.88 | 0 | 100% | 14.04.2023 A | 24.04.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89083 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 322.6 | 322.6 | 0 | 100% | 29.04.2023 A | 13.05.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89093 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1923 | 1923 | 0 | 100% | 20.07.2023 A | 12.08.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 13 | Рм6/5 | [7 empty] | 12.04.2023 A | 13.05.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89103 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 200.88 | 200.88 | 0 | 100% | 12.04.2023 A | 25.04.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89113 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 194.36 | 194.36 | 0 | 100% | 22.04.2023 A | 06.05.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89123 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1728 | 1728 | 0 | 100% | 09.05.2023 A | 13.05.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 13 | Рм6/6 | [7 empty] | 18.04.2023 A | 01.07.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89133 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 188.9 | 188.9 | 0 | 100% | 18.04.2023 A | 09.05.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89143 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 449.44 | 449.44 | 0 | 100% | 09.05.2023 A | 18.05.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89153 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1619 | 1619 | 0 | 100% | 23.05.2023 A | 01.07.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 13 | Рм6/7 | [7 empty] | 30.04.2023 A | 09.07.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89163 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 192.38 | 192.38 | 0 | 100% | 30.04.2023 A | 24.05.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89173 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 218 | 218 | 0 | 100% | 21.05.2023 A | 29.05.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89183 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1612 | 1612 | 0 | 100% | 02.06.2023 A | 09.07.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 13 | Рм6/8 | [7 empty] | 22.05.2023 A | 21.09.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89193 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 185.8 | 185.8 | 0 | 100% | 22.05.2023 A | 26.08.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89203 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 323 | 323 | 0 | 100% | 28.05.2023 A | 14.07.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89213 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1217 | 1217 | 0 | 100% | 16.06.2023 A | 21.09.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 13 | Рм6/9 | [7 empty] | 26.05.2023 A | 21.09.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89253 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 183.81 | 183.81 | 0 | 100% | 26.05.2023 A | 09.06.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89263 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 178.6 | 178.6 | 0 | 100% | 07.08.2023 A | 10.08.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89273 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1599 | 1599 | 0 | 100% | 19.07.2023 A | 21.09.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 13 | Рм6/10 | [7 empty] | 10.06.2023 A | 21.07.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89223 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 102 | 102 | 0 | 100% | 10.06.2023 A | 21.06.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89233 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 93.97 | 93.97 | 0 | 100% | 22.06.2023 A | 16.07.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89243 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1396 | 1396 | 0 | 100% | 08.07.2023 A | 21.07.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 11 | Рм11 | [7 empty] | 15.08.2023 A | 26.08.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A88923 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 15.44 | 15.44 | 0 | 100% | 15.08.2023 A | 16.08.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A88933 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 12.08 | 12.08 | 0 | 100% | 18.08.2023 A | 20.08.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A88943 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 175.4 | 175.4 | 0 | 100% | 25.08.2023 A | 26.08.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 11 | Рм12 | [7 empty] | 07.09.2023 A | 26.09.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A88953 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 19.18 | 19.18 | 0 | 100% | 07.09.2023 A | 10.09.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A88963 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 13.37 | 13.37 | 0 | 100% | 11.09.2023 A | 15.09.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A88973 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 201.3 | 201.3 | 0 | 100% | 25.09.2023 A | 26.09.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 11 | Ст1-36 | [7 empty] | 19.06.2023 A | 09.12.2024 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89283 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (выше 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 180.7 | 180.7 | 0 | 100% | 19.06.2023 A | 27.12.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A89293 | Монолитный железобетон стен и подпорных стен | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1452.9 | 1452.9 | 0 | 100% | 10.07.2023 A | 16.01.2024 A | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 13 | Ст12 | [7 empty] | 01.03.2024 A | 03.04.2024 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A98220 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (выше 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 165.9 | 165.9 | 0 | 100% | 01.03.2024 A | 01.04.2024 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A98230 | Монолитный железобетон стен и подпорных стен | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 863.2 | 863.2 | 0 | 100% | 15.03.2024 A | 03.04.2024 A | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 13 | Ст 15 | [7 empty] | 01.03.2024 A | 09.12.2024 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A98240 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (выше 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 164 | 164 | 0 | 100% | 01.03.2024 A | 09.12.2024 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A98250 | Монолитный железобетон стен и подпорных стен | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 840.6 | 840.6 | 0 | 100% | 27.11.2024 A | 09.12.2024 A | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 13 | Ст 15.1 | [7 empty] | 27.11.2024 A | 09.12.2024 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A98260 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (выше 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 164 | 164 | 0 | 100% | 27.11.2024 A | 09.12.2024 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A98270 | Монолитный железобетон стен и подпорных стен | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 840 | 840 | 0 | 100% | 27.11.2024 A | 09.12.2024 A | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 13 | Ст 37 | [7 empty] | 27.11.2024 A | 09.12.2024 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A98280 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (выше 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 165.9 | 165.9 | 0 | 100% | 27.11.2024 A | 09.12.2024 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A98290 | Монолитный железобетон стен и подпорных стен | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 863.2 | 863.2 | 0 | 100% | 27.11.2024 A | 09.12.2024 A | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 11 | Плита под чаши | [7 empty] | 03.06.2024 A | 2025-05-25 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A240.dv10 | Подстилающий слой из песка | Эра Констракшн | М3 | 21962.6 | 9015.48 | 12947.12 | 41.05% | 03.06.2024 A | 2025-05-10 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A240.dv20 | Устройство защитной мембраны | Эра Констракшн | М2 | 13959 | 0 | 13959 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-25 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A98300 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (выше 0,00) | Эра Констракшн | Т | 183.2 | 97.57 | 85.63 | 53.26% | 01.07.2024 A | 2025-05-25 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A98310 | Монолитный железобетон плит перекрытия | Эра Констракшн | М3 | 2786 | 2031.2 | 754.8 | 72.91% | 25.07.2024 A | 2025-05-20 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 11 | Пм1-8 | [7 empty] | 19.06.2023 A | 22.01.2024 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A98320 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (выше 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 76.6 | 76.6 | 0 | 100% | 19.06.2023 A | 27.12.2023 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A98330 | Монолитный железобетон плит перектытия | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 599.6 | 599.6 | 0 | 100% | 10.07.2023 A | 22.01.2024 A | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 11 | Лестницы | [7 empty] | 25.07.2024 A | 2025-05-24 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A98340 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов стен (Лк1) | Эра Констракшн | Т | 12.2 | 1.9 | 10.3 | 15.57% | 30.10.2024 A | 2025-04-30 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A98350 | Монолитный железобетон стен Лк1 | Эра Констракшн | М3 | 116.7 | 28.41 | 88.29 | 24.34% | 11.11.2024 A | 2025-04-30 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A98360 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов стен (Лк2) | Эра Констракшн | Т | 12.2 | 10.79 | 1.41 | 88.44% | 25.07.2024 A | 2025-04-12 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A98370 | Монолитный железобетон стен Лк2 | Эра Констракшн | М3 | 125.1 | 113.41 | 11.69 | 90.66% | 30.07.2024 A | 2025-04-15 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A98380 | Монолитный железобетон плиты Лк1 | Эра Констракшн | М3 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A98390 | Монолитный железобетон плиты Лк2 | Эра Констракшн | М3 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A98400 | Монолитный железобетон Лм1 | Эра Констракшн | М3 | 19.31 | 0 | 19.31 | 0% | 2025-05-11 | 2025-05-24 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A98410 | Монолитный железобетон Лм2 | Эра Констракшн | М3 | 19.31 | 19.31 | 0 | 100% | 31.07.2024 A | 09.12.2024 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A98420 | Монолитный железобетон Пандус | Эра Констракшн | М3 | 39.58 | 0 | 39.58 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 11 | Ту Швы | [7 empty] | 20.07.2024 A | 09.12.2024 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A98570 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов ниже 0,00 м | ПАРКНЕФТЬ | Т | 30 | 30 | 0 | 100% | 20.07.2024 A | 09.12.2024 A | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A98580 | Монолитный железобетон Ту швов | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 325 | 325 | 0 | 100% | 24.07.2024 A | 09.12.2024 A | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 9 | Конструкции деревянные | [7 empty] | 06.10.2023 A | 2025-07-18 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A200.dv10 | Металлическая балка с подвесами | Большепролет | Т | 177.17 | 0 | 177.17 | 0% | 2025-04-18 | 2025-06-30 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A400.dv | Установка элементов каркаса: из брусьев | Большепролет | М3 | 4333 | 2782.7 | 1550.3 | 64.22% | 20.10.2023 A | 2025-06-29 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A410.dv | Укладка по фермам, прогонам: из брусьев | Большепролет | М3 | 2836.27 | 1104.82 | 1731.45 | 38.95% | 01.04.2024 A | 2025-07-03 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A410.dv10 | Поставка и монтаж закладных деталей из нержавеющей стали (монтажные закладные метизы, нерж) | Большепролет | Т | 157.11 | 50.75 | 106.36 | 32.3% | 01.04.2024 A | 2025-06-29 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A420.dv | Устройство по фермам настила: рабочего | Большепролет | М2 | 39911.61 | 0 | 39911.61 | 0% | 2025-04-25 | 2025-07-18 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A430.dv | Биозащита деревянных конструкций антисептическими составами | Большепролет | М2 | 51850 | 16591 | 35259 | 32% | 06.10.2023 A | 2025-06-29 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 01.10.2024 A | 2025-09-27 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 11 | Приводная башня | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-08-14 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A450.dv | АКЗ металлоконструкций грутновочный слой Jotun Pednguard Universal -250 мкм | Н/О | М2 | 4107.77 | 0 | 4107.77 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A460.dv | Металлоконструкции зданий до 20 метров по высоте | Н/О | Т | 634.7 | 0 | 634.7 | 0% | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A470.dv | Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поручни, ограждения) | Н/О | Т | 51.44 | 0 | 51.44 | 0% | 2025-06-30 | 2025-08-14 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A480.dv | Монтаж решетчатого настила | Н/О | Т | 143.29 | 0 | 143.29 | 0% | 2025-06-30 | 2025-08-14 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 11 | Примемная башня | [7 empty] | 01.10.2024 A | 2025-05-20 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0711 | Монтаж м/к колонны | Н/О | Т | 37.21 | 10 | 27.21 | 26.87% | 01.10.2024 A | 2025-05-20 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0712 | Монтаж м/к балки | Н/О | Т | 26.87 | 6 | 20.87 | 22.33% | 01.10.2024 A | 2025-05-20 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0713 | Монтаж м/к связи | Н/О | Т | 24.36 | 6 | 18.36 | 24.63% | 01.10.2024 A | 2025-05-20 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0714 | Монтаж м/к площадок, настилов, ограждений | Н/О | Т | 3.37 | 0 | 3.37 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-20 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0715 | Монтаж профлиста | Н/О | Т | 100.32 | 0 | 100.32 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-20 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 11 | Пристроенные помещения | [7 empty] | 2025-06-20 | 2025-08-08 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0716 | Монтаж м/к помещения мобильного бункера | Н/О | Т | 32.62 | 0 | 32.62 | 0% | 2025-06-20 | 2025-08-08 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0717 | Монтаж м/к АУПТ | Н/О | Т | 4.09 | 0 | 4.09 | 0% | 2025-06-20 | 2025-08-08 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0718 | Монтаж м/к электрощитовой | Н/О | Т | 5.44 | 0 | 5.44 | 0% | 2025-06-20 | 2025-08-08 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0719 | Монтаж м/к помещения концевого барабана | Н/О | Т | 2.96 | 0 | 2.96 | 0% | 2025-06-20 | 2025-08-08 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 11 | Пожарные лестницы | [7 empty] | 2025-08-09 | 2025-09-27 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0720 | Монтаж м/к стойки | Н/О | Т | 40.37 | 0 | 40.37 | 0% | 2025-08-09 | 2025-09-27 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0721 | Монтаж м/к балки лестниц | Н/О | Т | 4.3 | 0 | 4.3 | 0% | 2025-08-09 | 2025-09-27 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0722 | Монтаж м/к ходовые мостики | Н/О | Т | 42.92 | 0 | 42.92 | 0% | 2025-08-09 | 2025-09-27 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0723 | Монтаж м/к лестничные марки | Н/О | Т | 48.61 | 0 | 48.61 | 0% | 2025-08-09 | 2025-09-27 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0724 | Монтаж м/к ограждения | Н/О | Т | 27.53 | 0 | 27.53 | 0% | 2025-08-09 | 2025-09-27 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0725 | Монтаж м/к связи, распорки | Н/О | Т | 17.19 | 0 | 17.19 | 0% | 2025-08-09 | 2025-09-27 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 11 | Рельсовые пути галереи | [7 empty] | 2025-08-09 | 2025-09-27 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0726 | Монтаж ж/д рельс | Н/О | Т | 44.26 | 0 | 44.26 | 0% | 2025-08-09 | 2025-09-27 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0727 | Монтаж рельсовых накладок | Н/О | Т | 2.05 | 0 | 2.05 | 0% | 2025-08-09 | 2025-09-27 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0728 | Монтаж профлиста | Н/О | Т | 6.01 | 0 | 6.01 | 0% | 2025-08-09 | 2025-09-27 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 2025-06-30 | 2025-11-25 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A160.dv1 | Монтаж кровельного покрытия крытого склада | Вектор РК | М2 | 29379.42 | 0 | 29379.42 | 0% | 2025-07-28 | 2025-10-27 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A160.dv10 | Монтаж кровельного покрытия пристроек | Вектор РК | М2 | 869.51 | 0 | 869.51 | 0% | 2025-08-27 | 2025-10-26 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A160.dv11 | Устройство мелких покрытий пристроек | Вектор РК | М2 | 707.6 | 0 | 707.6 | 0% | 2025-08-27 | 2025-10-26 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A160.dv12 | Монтаж сэндвич-панелей | Вектор РК | М2 | 86.85 | 0 | 86.85 | 0% | 2025-08-27 | 2025-10-26 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A160.dv13 | Ограждение кровель перилами | Н/О | М | 1672.56 | 0 | 1672.56 | 0% | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A160.dv14 | Очистка/огрунтовка поверхности | Н/О | М2 | 562.7 | 0 | 562.7 | 0% | 2025-10-27 | 2025-11-25 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A160.dv15 | Устройство мелких покрытий (фасонные элементы) | Вектор РК | М2 | 1404.1 | 0 | 1404.1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-10-26 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A160.dv16 | Монтаж кровельного покрытия (стеновое ограждение) | Вектор РК | М2 | 10658.2 | 0 | 10658.2 | 0% | 2025-06-30 | 2025-10-26 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A160.dv17 | Монтаж оконных фонарных покрытий | Вектор РК | М2 | 1726.5 | 0 | 1726.5 | 0% | 2025-07-30 | 2025-10-29 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A160.dv2 | Устройство поясов в опалубке | Н/О | М3 | 36.24 | 0 | 36.24 | 0% | 2025-08-29 | 2025-10-12 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A160.dv3 | Обетонирование колонн | Н/О | М3 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0% | 2025-08-29 | 2025-10-12 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A160.dv4 | Монтаж основных м/к | Н/О | Т | 2.57 | 0 | 2.57 | 0% | 2025-08-29 | 2025-10-12 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A160.dv5 | Монтаж фахверка | Н/О | Т | 2.67 | 0 | 2.67 | 0% | 2025-08-29 | 2025-10-12 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A160.dv6 | Установка элементов каркаса из брусьев (забирки проемов) | Н/О | М3 | 2885.5 | 0 | 2885.5 | 0% | 2025-08-29 | 2025-10-12 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A160.dv7 | Установка закладных деталей щитов забирки | Н/О | Т | 2.57 | 0 | 2.57 | 0% | 2025-08-29 | 2025-10-12 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 9 | Архитектурные решения | [7 empty] | 2025-08-29 | 2026-01-10 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 11 | Отделка стен | [7 empty] | 2025-08-29 | 2025-12-11 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0729 | Монтаж профлиста | Н/О | М2 | 11381 | 0 | 11381 | 0% | 2025-08-29 | 2025-10-28 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0730 | Монтаж стеклопластика | Н/О | М2 | 1629 | 0 | 1629 | 0% | 2025-10-28 | 2025-12-11 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0731 | Монтаж сэндвич-панелей | Н/О | М2 | 492 | 0 | 492 | 0% | 2025-10-28 | 2025-11-16 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0732 | Нанесение штукатурки | Н/О | М2 | 750 | 0 | 750 | 0% | 2025-11-17 | 2025-12-06 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 11 | Отделка кровли | [7 empty] | 2025-08-29 | 2025-11-06 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0733 | Монтаж профлиста | Н/О | М2 | 32475 | 0 | 32475 | 0% | 2025-08-29 | 2025-10-27 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0734 | Монтаж сэндвич-панелей | Н/О | М2 | 90 | 0 | 90 | 0% | 2025-10-28 | 2025-11-06 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 11 | Заполнение дверных и оконных проемов | [7 empty] | 2025-11-07 | 2025-11-21 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0735 | Заполнение дверных проемов | Н/О | ШТ | 38 | 0 | 38 | 0% | 2025-11-07 | 2025-11-21 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0736 | Заполнение оконных проемов | Н/О | ШТ | 26 | 0 | 26 | 0% | 2025-11-07 | 2025-11-21 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 11 | Отделка помещений | [7 empty] | 2025-11-07 | 2025-12-11 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 13 | Отделка помещений на отм. 0,000 | [7 empty] | 2025-11-07 | 2025-11-28 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0737 | Монтаж сэндвич-панелей кровельных | Н/О | М2 | 11.8 | 0 | 11.8 | 0% | 2025-11-07 | 2025-11-16 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0738 | Укладка кермачиской плитки | Н/О | М2 | 59.4 | 0 | 59.4 | 0% | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0739 | Нанесение штукатурки | Н/О | М2 | 852.6 | 0 | 852.6 | 0% | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 13 | Отделка помещений на отм. +27,500 | [7 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-11 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0740 | Нанесение штукатурки | Н/О | М2 | 852.6 | 0 | 852.6 | 0% | 2025-11-17 | 2025-12-11 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0741 | Выравнивание шпаклевкой, водоэмульсионная окраска | Н/О | М2 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0% | 2025-12-02 | 2025-12-11 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 11 | Отделка полов | [7 empty] | 2025-11-17 | 2026-01-10 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0742 | Покрытие грунтовкой | Н/О | М2 | 21033.4 | 0 | 21033.4 | 0% | 2025-11-17 | 2026-01-05 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0743 | Покрытие керамогранитом | Н/О | М2 | 46.4 | 0 | 46.4 | 0% | 2026-01-01 | 2026-01-10 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0744 | Покрытие керамической плиткой | Н/О | М2 | 76.9 | 0 | 76.9 | 0% | 2026-01-01 | 2026-01-10 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 11 | Водосточная система | [7 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-26 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0745 | Прокладка труб | Н/О | М | 587 | 0 | 587 | 0% | 2025-11-17 | 2025-12-26 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 9 | Технологическое оборудование | [7 empty] | 2025-04-14 | 2025-11-27 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A1260.dv | Монтаж Ленточно-петлевой перегружатель | АЛЕКОН | Т | 55 | 0 | 55 | 0% | 2025-08-19 | 2025-09-28 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A1280.dv | Монтаж Портальный кратцер-кран | АЛЕКОН | Т | 345 | 0 | 345 | 0% | 2025-08-14 | 2025-11-27 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A1290.dv | Монтаж Мобильный бункер | АЛЕКОН | Т | 15 | 0 | 15 | 0% | 2025-09-28 | 2025-10-13 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A780.dv | Монтаж кранов цеховых, кран-балок мостовых кранов | АЛЕКОН | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-14 | 2025-05-04 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 9 | Система пылеудаления | [7 empty] | 2025-10-13 | 2025-12-26 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A530.dv | Монтаж Клапан спринклерный DPV-1 диам. 1 | Н/О | Т | 0.05 | 0 | 0.05 | 0% | 2025-10-13 | 2025-10-23 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | A530.dv10 | Монтаж Трубопроводов ТХ | Н/О | М | 0.05 | 0 | 0.05 | 0% | 2025-10-13 | 2025-11-17 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR1023 | Монтаж трубопроводов ТХ | Н/О | М | 1548 | 0 | 1548 | 0% | 2025-11-22 | 2025-12-26 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR1024 | Прокладка шлангов | Н/О | М | 356 | 0 | 356 | 0% | 2025-11-22 | 2025-12-26 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR1025 | Монтаж креплений трубопроводов | Н/О | М | 710 | 0 | 710 | 0% | 2025-11-22 | 2025-12-26 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR1026 | Прокладка проводов | Н/О | М | 180 | 0 | 180 | 0% | 2025-11-22 | 2025-12-26 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 9 | Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения | [7 empty] | 2025-11-22 | 2026-01-10 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR1012 | Монтаж водомерного узла системы В1 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-11-23 | 2025-11-26 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR1013 | Монтаж трубопроводов системы В1 | Н/О | М | 13.5 | 0 | 13.5 | 0% | 2025-11-22 | 2025-11-26 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR1014 | Монтаж электронагревателей системы Т3 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-11-26 | 2025-11-29 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR1015 | Монтаж трубопроводов системы Т3 | Н/О | М | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-11-22 | 2025-11-25 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR1016 | Монтаж сантехнических приборов системы К1 | Н/О | КОМПЛ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-12-27 | 2025-12-30 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR1017 | Монтаж трубопроводов системы К1 | Н/О | М | 20 | 0 | 20 | 0% | 2025-11-22 | 2025-12-26 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR1018 | Монтаж трубопроводов системы К3 | Н/О | М | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-11-22 | 2025-12-26 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR1019 | Монтаж трубопроводов системы Д | Н/О | М | 535 | 0 | 535 | 0% | 2025-11-22 | 2026-01-10 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 9 | Системы отопления, вентиляция и кондиционирование | [7 empty] | 2025-11-17 | 2025-12-23 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR1020 | Монтаж электрических конвекторов | Н/О | ШТ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-12-17 | 2025-12-23 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR1021 | Монтаж вентиляторов | Н/О | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-12-17 | 2025-12-21 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR1022 | Монтаж воздуховодов | Н/О | М | 118 | 0 | 118 | 0% | 2025-11-17 | 2025-12-16 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 9 | Система воздухоснабжения | [7 empty] | 2025-12-17 | 2026-01-10 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0754 | Прокладка трубопроводов | Н/О | М | 2070 | 0 | 2070 | 0% | 2025-12-27 | 2026-01-10 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0755 | Монтаж опор трубопровода | Н/О | ШТ | 152 | 0 | 152 | 0% | 2025-12-17 | 2025-12-26 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 9 | Системы электроснабжения и электроосвещения | [7 empty] | 2025-12-17 | 2026-01-05 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR1027 | Монтаж оборудования | Н/О | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-12-17 | 2026-01-05 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR1028 | Монтаж светильников | Н/О | ШТ | 464 | 0 | 464 | 0% | 2025-12-17 | 2026-01-05 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR1029 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 19840 | 0 | 19840 | 0% | 2025-12-17 | 2026-01-05 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR1030 | Прокладка заземления | Н/О | М | 5320 | 0 | 5320 | 0% | 2025-12-17 | 2026-01-05 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR1031 | Прокладка металлорукавов | Н/О | М | 7452 | 0 | 7452 | 0% | 2025-12-17 | 2026-01-05 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 9 | Система автоматического пожаротушения | [7 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-25 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0750 | Монтаж бака-дозатора | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0751 | Монтаж компрессора | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0752 | Прокладка трубопроводов | Н/О | М | 2960 | 0 | 2960 | 0% | 2026-01-01 | 2026-01-15 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0753 | Монтаж оросителей | Н/О | ШТ | 264 | 0 | 264 | 0% | 2026-01-16 | 2026-01-25 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 9 | Сети связи, информационные и прочие слаботочные системы | [7 empty] | 2025-12-17 | 2026-01-05 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR1032 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 4762 | 0 | 4762 | 0% | 2025-12-17 | 2026-01-05 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR1033 | Монтаж металлорукавов, полос крепления | Н/О | М | 2013 | 0 | 2013 | 0% | 2025-12-17 | 2026-01-05 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR1034 | Монтаж шкафов | Н/О | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-12-17 | 2026-01-05 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 9 | Интегрированная система безопасности | [7 empty] | 2025-12-17 | 2026-01-08 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0746 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 195 | 0 | 195 | 0% | 2025-12-17 | 2025-12-31 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0747 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 190 | 0 | 190 | 0% | 2025-12-17 | 2025-12-28 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0748 | Монтаж извещателей | Н/О | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2026-01-01 | 2026-01-04 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0749 | Монтаж приборов и устройств | Н/О | ШТ | 17 | 0 | 17 | 0% | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 9 | Система технологического наблюдения | [7 empty] | 2026-01-01 | 2026-02-05 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0757 | Монтаж камер видеонаблюдения | Н/О | ШТ | 19 | 0 | 19 | 0% | 2026-01-23 | 2026-02-05 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0758 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 5600 | 0 | 5600 | 0% | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0759 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 5861 | 0 | 5861 | 0% | 2026-01-03 | 2026-01-22 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 9 | Автоматизация пожаротушения | [7 empty] | 2026-01-09 | 2026-02-05 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0760 | Монтаж извещателей | Н/О | ШТ | 18 | 0 | 18 | 0% | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0761 | Монтаж шкафов управления | Н/О | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0762 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 5500 | 0 | 5500 | 0% | 2026-01-09 | 2026-01-28 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0763 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 6325 | 0 | 6325 | 0% | 2026-01-11 | 2026-01-30 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 9 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | [7 empty] | 2026-01-09 | 2026-01-26 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0764 | Устройство щита диспетчеризации | Н/О | КОМПЛ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0765 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 500 | 0 | 500 | 0% | 2026-01-09 | 2026-01-18 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR0766 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 453 | 0 | 453 | 0% | 2026-01-11 | 2026-01-20 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 7 | 3.2 Крытый склад №2 (Шифр 3.2) | [7 empty] | 25.09.2022 A | 2026-08-15 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 9 | Свайное основание | [7 empty] | 25.09.2022 A | 26.08.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A90200 | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 4814 | 4814 | 0 | 100% | 13.04.2023 A | 26.08.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A90210 | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 33023.4 | 33023.4 | 0 | 100% | 25.09.2022 A | 31.05.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A90220 | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 4814 | 4814 | 0 | 100% | 25.09.2022 A | 31.05.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 01.02.2023 A | 2025-06-09 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1310.dv10 | Механизированная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1597.7 | 1597.7 | 0 | 100% | 08.05.2023 A | 08.03.2024 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1320.dv10 | Ручная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 177.52 | 177.52 | 0 | 100% | 08.05.2023 A | 08.03.2024 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1540.dv10 | Гидроизоляция обмазочная | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 2430 | 2430 | 0 | 100% | 30.05.2023 A | 11.03.2024 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A90230 | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 38647.2 | 38647.2 | 0 | 100% | 01.02.2023 A | 18.08.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A98430 | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов | ПАРКНЕФТЬ | Т | 49899.4 | 49899.4 | 0 | 100% | 01.02.2023 A | 18.08.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A98440 | Ручная выемка грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 4294 | 4294 | 0 | 100% | 01.02.2023 A | 18.08.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | Плита под чаши | [7 empty] | 31.08.2024 A | 2025-05-26 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A240.dv30 | Подстилающий слой из песка | Н/О | М3 | 24694.2 | 3659.19 | 21035.01 | 14.82% | 31.08.2024 A | 2025-05-20 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A240.dv40 | Устройство защитной мембраны | Н/О | М2 | 16610 | 0 | 16610 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-20 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A98550 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (выше 0,00) | Н/О | Т | 219 | 43 | 176 | 19.63% | 13.09.2024 A | 2025-05-20 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A98560 | Монолитный железобетон стен и подпорных стен | Н/О | М3 | 3322 | 159.6 | 3162.4 | 4.804% | 16.09.2024 A | 2025-05-26 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | Рм1.1-5.2 (134шт) | [7 empty] | 01.05.2023 A | 09.12.2024 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1303.dv10 | Монолитный железобетон ростверки | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 3432.84 | 3432.84 | 0 | 100% | 12.05.2023 A | 09.12.2024 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A90180 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 254.28 | 254.28 | 0 | 100% | 01.05.2023 A | 20.06.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A90190 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 262.52 | 262.52 | 0 | 100% | 08.05.2023 A | 09.12.2024 A | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | РМ 7 | [7 empty] | 17.07.2023 A | 14.09.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A90150 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 17.8 | 17.8 | 0 | 100% | 11.09.2023 A | 13.09.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A90160 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 24.7 | 24.7 | 0 | 100% | 17.07.2023 A | 26.08.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A90170 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 252.6 | 252.6 | 0 | 100% | 13.09.2023 A | 14.09.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | РМ 8 | [7 empty] | 17.07.2023 A | 14.09.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A90120 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 20 | 20 | 0 | 100% | 06.09.2023 A | 09.09.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A90130 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 28.5 | 28.5 | 0 | 100% | 17.07.2023 A | 26.08.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A90140 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 252.6 | 252.6 | 0 | 100% | 13.09.2023 A | 14.09.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | РМ 9 | [7 empty] | 17.07.2023 A | 04.09.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89383 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 24.8 | 24.8 | 0 | 100% | 17.07.2023 A | 26.08.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89393 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 17.8 | 17.8 | 0 | 100% | 29.08.2023 A | 31.08.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A90110 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 254.8 | 254.8 | 0 | 100% | 02.09.2023 A | 04.09.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | РМ 10 | [7 empty] | 21.09.2023 A | 18.10.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89403 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 213.5 | 213.5 | 0 | 100% | 16.10.2023 A | 18.10.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89413 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 21.2 | 21.2 | 0 | 100% | 21.09.2023 A | 28.09.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89423 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 14 | 14 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 05.10.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | РМ 11 | [7 empty] | 04.09.2023 A | 31.10.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89433 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 178.1 | 178.1 | 0 | 100% | 20.10.2023 A | 31.10.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89443 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 17.5 | 17.5 | 0 | 100% | 04.09.2023 A | 06.09.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89453 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 12 | 12 | 0 | 100% | 28.09.2023 A | 06.10.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | РМ 12 | [7 empty] | 07.09.2023 A | 17.09.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89463 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 241.8 | 241.8 | 0 | 100% | 16.09.2023 A | 17.09.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89473 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 23.8 | 23.8 | 0 | 100% | 07.09.2023 A | 09.09.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89483 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 16.5 | 16.5 | 0 | 100% | 13.09.2023 A | 15.09.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | Рм6/1 | [7 empty] | 24.05.2023 A | 19.08.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89493 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1703.4 | 1703.4 | 0 | 100% | 11.07.2023 A | 19.08.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89503 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 85.77 | 85.77 | 0 | 100% | 24.05.2023 A | 29.05.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89513 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 280.83 | 280.83 | 0 | 100% | 24.06.2023 A | 11.07.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | Рм6/2 | [7 empty] | 19.06.2023 A | 29.02.2024 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89523 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1722.5 | 1722.5 | 0 | 100% | 19.09.2023 A | 29.02.2024 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89533 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 211.1 | 211.1 | 0 | 100% | 19.06.2023 A | 01.07.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89543 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 221.1 | 221.1 | 0 | 100% | 31.07.2023 A | 20.09.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | Рм6/3 | [7 empty] | 25.05.2023 A | 02.08.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89873 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1722.5 | 1722.5 | 0 | 100% | 01.07.2023 A | 02.08.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89883 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 211.1 | 211.1 | 0 | 100% | 25.05.2023 A | 07.06.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89893 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 220 | 220 | 0 | 100% | 15.06.2023 A | 01.08.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | Рм6/4 | [7 empty] | 23.05.2023 A | 02.11.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89903 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1722.5 | 1722.5 | 0 | 100% | 12.08.2023 A | 02.11.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89913 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 211.1 | 211.1 | 0 | 100% | 23.05.2023 A | 07.06.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89923 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 221.1 | 221.1 | 0 | 100% | 01.07.2023 A | 05.08.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | Рм6/5 | [7 empty] | 22.05.2023 A | 04.11.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89613 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 2835.6 | 2835.6 | 0 | 100% | 30.09.2023 A | 04.11.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89623 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 204 | 204 | 0 | 100% | 22.05.2023 A | 31.05.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89633 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 507.47 | 507.47 | 0 | 100% | 12.06.2023 A | 14.08.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | Рм6/6 | [7 empty] | 22.05.2023 A | 29.02.2024 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89933 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1722.5 | 1722.5 | 0 | 100% | 25.06.2023 A | 29.02.2024 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89943 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 211.1 | 211.1 | 0 | 100% | 22.05.2023 A | 31.05.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89953 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 220 | 220 | 0 | 100% | 01.06.2023 A | 30.07.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | Рм6/7 | [7 empty] | 10.05.2023 A | 20.07.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89963 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1722.5 | 1722.5 | 0 | 100% | 18.06.2023 A | 20.07.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89973 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 211.1 | 211.1 | 0 | 100% | 10.05.2023 A | 20.05.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89983 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 178 | 178 | 0 | 100% | 25.05.2023 A | 19.06.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | Рм6/8 | [7 empty] | 20.05.2023 A | 14.09.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89703 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 2835.6 | 2835.6 | 0 | 100% | 28.07.2023 A | 14.09.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89713 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 204 | 204 | 0 | 100% | 20.05.2023 A | 30.05.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89723 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 523.16 | 523.16 | 0 | 100% | 10.06.2023 A | 12.08.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | Рм6/9 | [7 empty] | 20.05.2023 A | 03.11.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89993 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1722.5 | 1722.5 | 0 | 100% | 20.08.2023 A | 03.11.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A90003 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 211.1 | 211.1 | 0 | 100% | 20.05.2023 A | 30.05.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A90013 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 178 | 178 | 0 | 100% | 02.06.2023 A | 10.08.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | Рм6/10 | [7 empty] | 02.06.2023 A | 07.08.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A90023 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1722.5 | 1722.5 | 0 | 100% | 06.07.2023 A | 07.08.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A90033 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 211.1 | 211.1 | 0 | 100% | 02.06.2023 A | 21.06.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A90043 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 178 | 178 | 0 | 100% | 24.06.2023 A | 20.07.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | Рм6/11 | [7 empty] | 01.06.2023 A | 26.08.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A90053 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1722.5 | 1722.5 | 0 | 100% | 24.07.2023 A | 26.08.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A90063 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 211.1 | 211.1 | 0 | 100% | 01.06.2023 A | 07.07.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A90073 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 178 | 178 | 0 | 100% | 08.07.2023 A | 12.08.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | Рм6/12 | [7 empty] | 01.07.2023 A | 19.08.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A90083 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1703.4 | 1703.4 | 0 | 100% | 12.08.2023 A | 19.08.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A90093 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 85.77 | 85.77 | 0 | 100% | 01.07.2023 A | 04.07.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A90103 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 295 | 295 | 0 | 100% | 23.07.2023 A | 14.08.2023 A | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | Ст/ Пм | [7 empty] | 06.09.2023 A | 2025-04-17 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89853 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (выше 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 211.2 | 211.2 | 0 | 100% | 06.09.2023 A | 03.07.2024 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A89863 | Монолитный железобетон стен и подпорных стен | Н/О | М3 | 1737.7 | 1699.12 | 38.58 | 97.78% | 11.11.2023 A | 2025-04-17 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 13 | Ст2 | [7 empty] | 01.02.2024 A | 09.12.2024 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A98450 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (выше 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 165.8 | 165.8 | 0 | 100% | 01.02.2024 A | 02.04.2024 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A98460 | Монолитный железобетон стен и подпорных стен | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 763.2 | 763.2 | 0 | 100% | 11.02.2024 A | 09.12.2024 A | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 13 | Ст12 | [7 empty] | 01.02.2024 A | 09.12.2024 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A98470 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (выше 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 164.4 | 164.4 | 0 | 100% | 01.02.2024 A | 09.12.2024 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A98480 | Монолитный железобетон стен и подпорных стен | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 840.6 | 840.6 | 0 | 100% | 11.03.2024 A | 09.12.2024 A | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 13 | Ст12.1 | [7 empty] | 29.11.2024 A | 09.12.2024 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A98490 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (выше 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 164.4 | 164.4 | 0 | 100% | 29.11.2024 A | 09.12.2024 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A98500 | Монолитный железобетон стен и подпорных стен | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 840.6 | 840.6 | 0 | 100% | 29.11.2024 A | 09.12.2024 A | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 13 | Ст20 | [7 empty] | 01.02.2024 A | 09.12.2024 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A98510 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (выше 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 165.8 | 165.8 | 0 | 100% | 01.02.2024 A | 05.04.2024 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A98520 | Монолитный железобетон стен и подпорных стен | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 763.2 | 763.2 | 0 | 100% | 02.03.2024 A | 09.12.2024 A | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 13 | ПМ1-3 | [7 empty] | 07.10.2024 A | 09.12.2024 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A98530 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (выше 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 90.9 | 90.9 | 0 | 100% | 07.10.2024 A | 09.12.2024 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A98540 | Монолитный железобетон стен и подпорных стен | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 763.2 | 763.2 | 0 | 100% | 27.11.2024 A | 09.12.2024 A | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | Лестницы | [7 empty] | 23.07.2024 A | 2025-06-09 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A98610 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов стен (Лк1) | Н/О | Т | 12.2 | 4.23 | 7.97 | 34.67% | 03.12.2024 A | 2025-04-30 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A98620 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов стен (Лк2) | Н/О | Т | 12.2 | 7.7 | 4.5 | 63.11% | 23.07.2024 A | 2025-04-30 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A98630 | Монолитный железобетон стен Лк1 | Н/О | М3 | 116.7 | 0 | 116.7 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A98640 | Монолитный железобетон стен Лк2 | Н/О | М3 | 125.1 | 124.13 | 0.97 | 99.22% | 25.07.2024 A | 2025-04-30 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A98650 | Монолитный железобетон плиты Лк1 | Н/О | М3 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-09 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A98660 | Монолитный железобетон плиты Лк2 | Н/О | М3 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A98670 | Монолитный железобетон Лм1 | Н/О | М3 | 19.31 | 2.82 | 16.49 | 14.6% | 18.12.2024 A | 2025-04-14 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A98680 | Монолитный железобетон Лм2 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 19.31 | 19.31 | 0 | 100% | 28.07.2024 A | 12.10.2024 A | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A98690 | Монолитный железобетон Пандус | Н/О | М3 | 39.58 | 0 | 39.58 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | Ту Швы | [7 empty] | 23.07.2024 A | 2025-04-18 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A98590 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов ниже 0,00 м | Н/О | Т | 35 | 18.6 | 16.4 | 53.14% | 23.07.2024 A | 2025-04-15 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A98600 | Монолитный железобетон Ту швов | Н/О | М3 | 398 | 239.54 | 158.46 | 60.19% | 26.07.2024 A | 2025-04-18 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 9 | Конструкции деревянные | [7 empty] | 2025-04-05 | 2026-03-15 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1470.dv10 | Монтаж металлической балки с подвесами | Н/О | Т | 208.6 | 0 | 208.6 | 0% | 2025-11-25 | 2026-03-15 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1670.dv | Установка элементов каркаса: из брусьев | Н/О | М3 | 5085.56 | 0 | 5085.56 | 0% | 2025-04-05 | 2026-02-03 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1680.dv | Укладка по фермам, прогонам: из брусьев | Н/О | М3 | 2239.24 | 0 | 2239.24 | 0% | 2025-04-05 | 2026-02-03 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1680.dv10 | Установка монтажные закладные метизы, нерж | Н/О | Т | 177.33 | 0 | 177.33 | 0% | 2025-06-14 | 2026-02-03 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1690.dv | Устройство по фермам настила: рабочего | Н/О | М2 | 47517.5 | 0 | 47517.5 | 0% | 2025-08-17 | 2026-02-08 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1700.dv | Биозащита деревянных конструкций антисептическими составами | Н/О | М2 | 34380 | 0 | 34380 | 0% | 2025-04-05 | 2026-02-03 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 2025-10-17 | 2026-04-19 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | Приводная башня | [7 empty] | 2025-10-17 | 2026-04-19 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1720.dv | АКЗ металлоконструкций грутновочный слой Jotun Pednguard Universal -250 мкм | Н/О | М2 | 568.07 | 0 | 568.07 | 0% | 2025-10-17 | 2025-11-16 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1740.dv | Металлоконструкции зданий до 20 метров по высоте | Н/О | Т | 539.8 | 0 | 539.8 | 0% | 2025-11-16 | 2026-03-05 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1750.dv | Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поручни, ограждения) | Н/О | Т | 46.64 | 0 | 46.64 | 0% | 2026-03-06 | 2026-04-19 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1760.dv | Монтаж решетчатого настила | Н/О | Т | 115.48 | 0 | 115.48 | 0% | 2026-03-06 | 2026-04-19 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | Примемная башня | [7 empty] | 2025-11-22 | 2026-01-03 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0784 | Монтаж м/к колонны | Н/О | Т | 37.21 | 0 | 37.21 | 0% | 2025-11-22 | 2025-12-17 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0785 | Монтаж м/к балки | Н/О | Т | 26.87 | 0 | 26.87 | 0% | 2025-12-02 | 2025-12-21 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0786 | Монтаж м/к связи | Н/О | Т | 24.36 | 0 | 24.36 | 0% | 2025-12-07 | 2025-12-26 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0787 | Монтаж м/к площадок, настилов, ограждений | Н/О | Т | 3.37 | 0 | 3.37 | 0% | 2025-12-20 | 2025-12-29 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0788 | Монтаж профлиста | Н/О | Т | 100.32 | 0 | 100.32 | 0% | 2025-12-10 | 2026-01-03 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | Пристроенные помещения | [7 empty] | 2025-12-20 | 2026-01-08 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0789 | Монтаж м/к помещения мобильного бункера | Н/О | Т | 32.62 | 0 | 32.62 | 0% | 2025-12-20 | 2026-01-03 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0790 | Монтаж м/к АУПТ | Н/О | Т | 5.12 | 0 | 5.12 | 0% | 2026-01-04 | 2026-01-08 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0791 | Монтаж м/к электрощитовой | Н/О | Т | 5.46 | 0 | 5.46 | 0% | 2026-01-04 | 2026-01-08 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0792 | Монтаж м/к помещения концевого барабана | Н/О | Т | 3.5 | 0 | 3.5 | 0% | 2026-01-04 | 2026-01-08 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | Пожарные лестницы | [7 empty] | 2025-12-25 | 2026-01-30 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0793 | Монтаж м/к стойки | Н/О | Т | 40.69 | 0 | 40.69 | 0% | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0794 | Монтаж м/к балки лестниц | Н/О | Т | 4.3 | 0 | 4.3 | 0% | 2026-01-08 | 2026-01-13 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0795 | Монтаж м/к ходовые мостики | Н/О | Т | 50.42 | 0 | 50.42 | 0% | 2025-12-29 | 2026-01-17 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0796 | Монтаж м/к лестничные марки | Н/О | Т | 48.61 | 0 | 48.61 | 0% | 2026-01-02 | 2026-01-21 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0797 | Монтаж м/к ограждения | Н/О | Т | 29.4 | 0 | 29.4 | 0% | 2026-01-11 | 2026-01-25 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0798 | Монтаж м/к связи, распорки | Н/О | Т | 16.04 | 0 | 16.04 | 0% | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0799 | Монтаж м/к связи, фермы | Н/О | Т | 1.1 | 0 | 1.1 | 0% | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | Рельсовые пути галереи | [7 empty] | 2026-01-20 | 2026-02-23 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0800 | Монтаж ж/д рельс | Н/О | Т | 52.31 | 0 | 52.31 | 0% | 2026-01-20 | 2026-02-08 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0801 | Монтаж рельсовых накладок | Н/О | Т | 2.44 | 0 | 2.44 | 0% | 2026-02-19 | 2026-02-23 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0802 | Монтаж профлиста | Н/О | Т | 7.07 | 0 | 7.07 | 0% | 2026-02-09 | 2026-02-18 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 2025-12-26 | 2026-04-19 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1450.dv | Устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 4 см | Н/О | М2 | 974 | 0 | 974 | 0% | 2026-02-22 | 2026-04-19 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1460.dv | Гравийные и щебеночные покрытия с предварительным уплотнением грунта | Н/О | М3 | 97.4 | 0 | 97.4 | 0% | 2026-02-22 | 2026-04-19 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1480.dv | Кровли профлистом | Н/О | М2 | 38063 | 0 | 38063 | 0% | 2026-01-08 | 2026-03-08 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1480.dv10 | Устройство водосточной системы | Н/О | М | 1558 | 0 | 1558 | 0% | 2026-01-08 | 2026-03-08 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1480.dv20 | Кровельные ограждения, снегозадержатели, прочее | Н/О | М2 | 2410 | 0 | 2410 | 0% | 2026-01-08 | 2026-03-08 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1510.dv | Установка окон | Н/О | М2 | 39 | 0 | 39 | 0% | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1520.dv | Установка дверей | Н/О | М2 | 51.2 | 0 | 51.2 | 0% | 2026-04-03 | 2026-04-17 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1530.dv | Монтаж распашных ворот с калиткой | Н/О | М2 | 217.88 | 0 | 217.88 | 0% | 2026-02-24 | 2026-03-09 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1550.dv | Теплоизоляция | Н/О | М3 | 1240.3 | 0 | 1240.3 | 0% | 2026-01-08 | 2026-02-06 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1570.dv | Стяжка толщиной от 5 до 10 см | Н/О | М2 | 98.6 | 0 | 98.6 | 0% | 2026-01-08 | 2026-01-17 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1580.dv | Штукатурка | Н/О | М2 | 751 | 0 | 751 | 0% | 2026-01-08 | 2026-02-16 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1590.dv | Сплошное выравнивание/шпатлевание стен и потолков | Н/О | М2 | 875.8 | 0 | 875.8 | 0% | 2026-01-08 | 2026-02-21 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1600.dv | Наружная окраска стен | Н/О | М2 | 751 | 0 | 751 | 0% | 2026-02-22 | 2026-04-19 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1610.dv | Внутренняя окраска потолков | Н/О | М2 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0% | 2026-02-22 | 2026-04-19 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1620.dv | Внутренняя окраска стен | Н/О | М2 | 852.6 | 0 | 852.6 | 0% | 2026-02-22 | 2026-04-19 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1630.dv | Внутренняя окраска полов | Н/О | М2 | 24745.1 | 0 | 24745.1 | 0% | 2026-02-22 | 2026-04-19 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1640.dv | Покрытие стен, плитка | Н/О | М2 | 59.4 | 0 | 59.4 | 0% | 2026-02-17 | 2026-04-02 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1650.dv | Покрытие полов, плитка | Н/О | М2 | 125 | 0 | 125 | 0% | 2026-02-17 | 2026-04-17 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1660.dv | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | Н/О | М2 | 12599 | 0 | 12599 | 0% | 2025-12-26 | 2026-02-23 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1660.dv10 | Наружная обшивка стен светопрозрачный стеклопластик | Н/О | М2 | 1886 | 0 | 1886 | 0% | 2026-01-10 | 2026-02-23 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 9 | Архитектурные решения | [7 empty] | 2026-01-08 | 2026-04-19 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | Отделка стен | [7 empty] | 2026-01-08 | 2026-03-04 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0767 | Монтаж профлиста | Н/О | М2 | 12725 | 0 | 12725 | 0% | 2026-01-08 | 2026-02-21 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0768 | Монтаж стеклопластика | Н/О | М2 | 1886 | 0 | 1886 | 0% | 2026-01-27 | 2026-02-25 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0769 | Монтаж сэндвич-панелей | Н/О | М2 | 536 | 0 | 536 | 0% | 2026-02-10 | 2026-03-01 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0770 | Нанесение штукатурки | Н/О | М2 | 751 | 0 | 751 | 0% | 2026-02-18 | 2026-03-04 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | Отделка кровли | [7 empty] | 2026-02-22 | 2026-03-20 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0771 | Монтаж профлиста | Н/О | М2 | 38125 | 0 | 38125 | 0% | 2026-02-22 | 2026-03-13 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0772 | Монтаж сэндвич-панелей | Н/О | М2 | 92 | 0 | 92 | 0% | 2026-03-14 | 2026-03-20 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | Заполнение дверных и оконных проемов | [7 empty] | 2026-03-21 | 2026-03-30 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0773 | Заполнение дверных проемов | Н/О | ШТ | 40 | 0 | 40 | 0% | 2026-03-21 | 2026-03-30 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0774 | Заполнение оконнных проемов | Н/О | ШТ | 26 | 0 | 26 | 0% | 2026-03-21 | 2026-03-30 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | Отделка полов | [7 empty] | 2026-03-21 | 2026-04-14 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0775 | Покрытие грунтовкой | Н/О | М2 | 24752.5 | 0 | 24752.5 | 0% | 2026-03-21 | 2026-04-09 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0776 | Покрытие керамогранитом | Н/О | М2 | 46.4 | 0 | 46.4 | 0% | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0777 | Покрытие керамической плиткой | Н/О | М2 | 78.6 | 0 | 78.6 | 0% | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | Отделка помещений | [7 empty] | 2026-03-21 | 2026-04-05 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 13 | Отделка помещений на отм. 0,000 | [7 empty] | 2026-03-21 | 2026-04-03 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0778 | Монтаж сэндвич-панелей кровельных | Н/О | М2 | 11.8 | 0 | 11.8 | 0% | 2026-03-21 | 2026-03-30 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0779 | Укладка кермачиской плитки | Н/О | М2 | 59.4 | 0 | 59.4 | 0% | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0780 | Нанесение штукатурки | Н/О | М2 | 852.6 | 0 | 852.6 | 0% | 2026-03-25 | 2026-04-03 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 13 | Отделка помещений на отм. +27,500 | [7 empty] | 2026-03-25 | 2026-04-05 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0781 | Нанесение штукатурки | Н/О | М2 | 852.6 | 0 | 852.6 | 0% | 2026-03-25 | 2026-04-03 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0782 | Выравнивание шпаклевкой, водоэмульсионная окраска | Н/О | М2 | 23.2 | 0 | 23.2 | 0% | 2026-03-27 | 2026-04-05 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 11 | Водосточная система | [7 empty] | 2026-03-31 | 2026-04-19 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0783 | Прокладка труб | Н/О | М | 661 | 0 | 661 | 0% | 2026-03-31 | 2026-04-19 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 9 | Технологическое оборудование | [7 empty] | 2025-05-20 | 2026-08-15 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1260.dv30 | Монтаж Ленточно-петлевой перегружатель | АЛЕКОН | Т | 55 | 0 | 55 | 0% | 2026-05-05 | 2026-06-23 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A1830.dv | Монтаж Кран-балка 5т мостовая опорная | АЛЕКОН | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-20 | 2025-06-09 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A2200.dv | Монтаж Ленточно-петлевой перегружатель | АЛЕКОН | Т | 55 | 0 | 55 | 0% | 2026-06-06 | 2026-08-15 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | A2210.dv | Монтаж Аварийный разгрузочный бункер КЛ14 | АЛЕКОН | Т | 11 | 0 | 11 | 0% | 2026-06-06 | 2026-08-15 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Работа | 1 | A2220.dv | Монтаж Портальный кратцер-кран | АЛЕКОН | Т | 345 | 0 | 345 | 0% | 2026-04-20 | 2026-08-03 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A2230.dv | Монтаж Мобильный бункер | АЛЕКОН | Т | 15 | 0 | 15 | 0% | 2026-06-24 | 2026-07-08 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A6480.dv | Монтаж Конвейер ленточный КЛ14 | АЛЕКОН | Т | 358 | 0 | 358 | 0% | 2026-06-06 | 2026-08-15 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
ИСР | 9 | Система пылеудаления | [7 empty] | 2026-06-24 | 2026-08-07 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | A2230.dv10 | Монтаж Трубопроводов ТХ | Н/О | М | 15 | 0 | 15 | 0% | 2026-07-09 | 2026-08-07 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR1035 | Монтаж трубопроводов ТХ | Н/О | М | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2026-06-24 | 2026-07-23 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR1036 | Прокладка шлангов | Н/О | М | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2026-06-24 | 2026-07-23 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR1037 | Монтаж креплений трубопроводов | Н/О | М | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2026-06-24 | 2026-07-23 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR1038 | Прокладка проводов | Н/О | М | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2026-06-24 | 2026-07-23 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 9 | Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения | [7 empty] | 2026-03-31 | 2026-05-14 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR1039 | Монтаж водомерного узла системы В1 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-04-05 | 2026-04-09 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR1040 | Монтаж трубопроводов системы В1 | Н/О | М | 13.5 | 0 | 13.5 | 0% | 2026-03-31 | 2026-04-04 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR1041 | Монтаж электронагревателей системы Т3 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR1042 | Монтаж трубопроводов системы Т3 | Н/О | М | 3 | 0 | 3 | 0% | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR1043 | Монтаж сантехнических приборов системы К1 | Н/О | КОМПЛ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR1044 | Монтаж трубопроводов системы К1 | Н/О | М | 20 | 0 | 20 | 0% | 2026-03-31 | 2026-04-05 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR1045 | Монтаж трубопроводов системы К3 | Н/О | М | 5 | 0 | 5 | 0% | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR1046 | Монтаж трубопроводов системы Д | Н/О | М | 650 | 0 | 650 | 0% | 2026-03-31 | 2026-05-14 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 9 | Система воздухоснабжения | [7 empty] | 2026-04-09 | 2026-05-04 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR8148 | Прокладка трубопроводов | Н/О | М | 1258.1 | 0 | 1258.1 | 0% | 2026-04-19 | 2026-05-04 | 3.1 Крытый склад №1
Работа | 1 | SMR8149 | Монтаж опор трубопровода | Н/О | ШТ | 199 | 0 | 199 | 0% | 2026-04-09 | 2026-04-19 | 3.1 Крытый склад №1
ИСР | 9 | Системы отопления, вентиляция и кондиционирование | [7 empty] | 2026-03-21 | 2026-04-23 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR1047 | Монтаж электрических конвекторов | Н/О | ШТ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR1048 | Монтаж вентиляторов | Н/О | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR1049 | Монтаж воздуховодов | Н/О | М | 118 | 0 | 118 | 0% | 2026-03-21 | 2026-04-19 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 9 | Системы электроснабжения и электроосвещения | [7 empty] | 2026-03-05 | 2026-05-30 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR1050 | Монтаж оборудования | Н/О | ШТ | 12 | 0 | 12 | 0% | 2026-04-29 | 2026-05-05 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR1051 | Монтаж светильников | Н/О | ШТ | 526 | 0 | 526 | 0% | 2026-04-06 | 2026-05-05 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR1052 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 22955 | 0 | 22955 | 0% | 2026-04-12 | 2026-05-30 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR1053 | Прокладка заземления | Н/О | М | 6150 | 0 | 6150 | 0% | 2026-04-12 | 2026-05-11 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR1054 | Прокладка металлорукавов | Н/О | М | 10034 | 0 | 10034 | 0% | 2026-03-05 | 2026-04-11 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 9 | Система автоматического пожаротушения | [7 empty] | 2026-04-02 | 2026-05-19 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0807 | Монтаж бака-дозатора (7500х2 л) | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-05-17 | 2026-05-19 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0808 | Монтаж компрессора | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-05-17 | 2026-05-19 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0809 | Прокладка трубопроводов | Н/О | М | 3515 | 0 | 3515 | 0% | 2026-04-02 | 2026-05-01 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0810 | Монтаж оросителей | Н/О | ШТ | 306 | 0 | 306 | 0% | 2026-05-02 | 2026-05-16 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 9 | Сети связи, информационные и прочие слаботочные системы | [7 empty] | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR1055 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 5938 | 0 | 5938 | 0% | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR1056 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 2357 | 0 | 2357 | 0% | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR1057 | Монтаж шкафов | Н/О | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 9 | Интегрированная система безопасности | [7 empty] | 2026-06-01 | 2026-06-17 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0803 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 290 | 0 | 290 | 0% | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0804 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 290 | 0 | 290 | 0% | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0805 | Монтаж извещателей | Н/О | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2026-06-13 | 2026-06-17 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0806 | Монтаж приборов и устройств | Н/О | ШТ | 17 | 0 | 17 | 0% | 2026-06-13 | 2026-06-17 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 9 | Система технологического наблюдения | [7 empty] | 2026-06-11 | 2026-07-12 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0811 | Монтаж камер видеонаблюдения | Н/О | ШТ | 20 | 0 | 20 | 0% | 2026-06-28 | 2026-07-12 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0812 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 5665 | 0 | 5665 | 0% | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0813 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 6075 | 0 | 6075 | 0% | 2026-06-13 | 2026-06-27 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 9 | Автоматизация пожаротушения | [7 empty] | 2026-05-02 | 2026-06-12 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0814 | Монтаж приборов ПС | Н/О | ШТ | 9 | 0 | 9 | 0% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0815 | Монтаж шкафов управления | Н/О | ШТ | 9 | 0 | 9 | 0% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0816 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 5800 | 0 | 5800 | 0% | 2026-05-02 | 2026-05-31 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0817 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 7821 | 0 | 7821 | 0% | 2026-05-04 | 2026-06-07 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR8147 | Монтаж извещателей | Н/О | ШТ | 20 | 0 | 20 | 0% | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 9 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | [7 empty] | 2026-05-17 | 2026-07-07 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0818 | Устройство щита диспетчеризации | Н/О | КОМПЛ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2026-06-13 | 2026-07-07 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0819 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 500 | 0 | 500 | 0% | 2026-05-17 | 2026-06-10 | 3.2 Крытый склад №2
Работа | 1 | SMR0820 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 564 | 0 | 564 | 0% | 2026-05-19 | 2026-06-12 | 3.2 Крытый склад №2
ИСР | 7 | 3.3.1 Склад купольного типа №1 | [7 empty] | 26.05.2022 A | 2025-08-23 | 3.3.1 Купольный склад №1
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 26.05.2022 A | 2025-04-01 | 3.3.1 Купольный склад №1
ИСР | 11 | Монтаж основания | [7 empty] | 26.05.2022 A | 2025-04-01 | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A24040 | Свайное основание изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 323 | 323 | 0 | 100% | 26.05.2022 A | 26.01.2023 A | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A24041 | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 6540 | 6540 | 0 | 100% | 09.11.2022 A | 28.12.2022 A | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A24050 | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 323 | 323 | 0 | 100% | 19.11.2022 A | 03.06.2023 A | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A24100 | Монолитные плиты перекрытия Мпл-1-Мпл-4 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 202.5 | 202.5 | 0 | 100% | 22.04.2023 A | 14.07.2023 A | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A24110 | Монолитные ростверки опор (МР1 - МР8) | Н/О | М3 | 165.19 | 148.58 | 16.61 | 89.94% | 30.04.2023 A | 2025-04-01 | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A24120 | Фундаменты навесов - Монолитные плиты перекрытия Мпл-5 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 128 | 128 | 0 | 100% | 22.04.2023 A | 08.05.2023 A | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A24130 | Фундаменты навесов - Монолитные плиты пола навеса Мпл6 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 113.25 | 113.25 | 0 | 100% | 11.05.2023 A | 07.06.2023 A | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A24140 | Армирование ростверков и полов купола | ПАРКНЕФТЬ | Т | 176.2 | 176.2 | 0 | 100% | 17.03.2023 A | 13.04.2023 A | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A24150 | Бетонирование ростверков и полов куполов | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 854 | 854 | 0 | 100% | 01.04.2023 A | 15.04.2023 A | 3.3.1 Купольный склад №1
ИСР | 11 | Монтаж тонелей | [7 empty] | 03.01.2023 A | 29.06.2023 A | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A24060 | Тоннели (основание тонеля) армирование | ПАРКНЕФТЬ | Т | 36.06 | 36.06 | 0 | 100% | 04.01.2023 A | 24.06.2023 A | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A24070 | Тоннели (основание тонеля) бетонирование | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 467.34 | 467.34 | 0 | 100% | 03.01.2023 A | 09.06.2023 A | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A24080 | Тоннели (стены тонеля) армирование | ПАРКНЕФТЬ | Т | 38.89 | 38.89 | 0 | 100% | 03.01.2023 A | 08.06.2023 A | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A24090 | Тоннели (стены тонеля) бетонирование | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 432.21 | 432.21 | 0 | 100% | 10.01.2023 A | 29.06.2023 A | 3.3.1 Купольный склад №1
ИСР | 11 | Монтаж купола | [7 empty] | 08.09.2023 A | 21.12.2023 A | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A24157 | Установка аэроформы купола | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 3456 | 3456 | 0 | 100% | 08.09.2023 A | 09.09.2023 A | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A24158 | Нанесение полеуретановой пены | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 173 | 173 | 0 | 100% | 08.09.2023 A | 15.09.2023 A | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A24159 | Монтаж стикеров | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 13824 | 13824 | 0 | 100% | 08.09.2023 A | 15.09.2023 A | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A24160 | Армирование купола | ПАРКНЕФТЬ | Т | 244.83 | 244.83 | 0 | 100% | 16.09.2023 A | 02.11.2023 A | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A24170 | Торкретирование купола | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 824 | 824 | 0 | 100% | 19.09.2023 A | 09.11.2023 A | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A38560 | Устройство верхнего узла | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 11 | 11 | 0 | 100% | 18.12.2023 A | 21.12.2023 A | 3.3.1 Купольный склад №1
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 01.02.2024 A | 2025-06-13 | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A39000 | Монтаж металоконструкций навесов КМ1 | ССК | Т | 50.09 | 45.65 | 4.44 | 91.14% | 23.09.2024 A | 2025-05-10 | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A39040 | Монтаж металоконструкций наклонных галерей с опорами КМ3 | Н/О | Т | 161.08 | 0 | 161.08 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-04 | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A42170 | Конструкции межкупольных опор галерей КМ2 (2 опоры) | ССК | Т | 166.5 | 40.96 | 125.54 | 24.6% | 01.02.2024 A | 2025-06-13 | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A99001 | Монтаж профнастила навесов КМ1 | Н/О | М2 | 901.1 | 0 | 901.1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-10 | 3.3.1 Купольный склад №1
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-16 | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A10015 | Установка наружных дверей | Н/О | М2 | 33.6 | 0 | 33.6 | 0% | 2025-05-10 | 2025-05-16 | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A10019 | Монтаж секционных ворот с калиткой | Н/О | М2 | 147.27 | 0 | 147.27 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 3.3.1 Купольный склад №1
ИСР | 9 | Технологическое оборудование стандартное | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A39100 | АУ в купольных складах №1 на точке пересыпа разгрузочный бункер 800 т/ч/КЛ29-30 | АЛЕКОН | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A39120 | АУ в тамбурах купольных складов на точке пересыпа разгрузочный бункер 1200 т/ч/КЛ30 | АЛЕКОН | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A39130 | Разгрузочные бункеры со стационарной решеткой в тамбурах между купольными складами | АЛЕКОН | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A39140 | Разгрузочные бункеры с вибрационными решетками в купольных | АЛЕКОН | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A39150 | Затворы с сервоэлектроприводом на бункерах купольных складов и тамбуров с контролем положения | АЛЕКОН | ШТ | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A39160 | Затворы гильотинного типа на течках над купольными складами | АЛЕКОН | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.1 Купольный склад №1
ИСР | 9 | Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения | [7 empty] | 2025-05-31 | 2025-08-17 | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A42220 | Монтаж трубопроводов сжатого воздуха | Н/О | М | 174.3 | 0 | 174.3 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A42230 | Монтаж опор для крепления трубопровода | Н/О | ШТ | 34 | 0 | 34 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-29 | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | A42240 | Подключение шарового крана 12х18Н10Т | Н/О | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-07-30 | 2025-08-17 | 3.3.1 Купольный склад №1
ИСР | 9 | Системы электроснабжения и электроосвещения | [7 empty] | 2025-05-11 | 2025-08-08 | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | SMR1345 | Монтаж оборудования | Н/О | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-07-20 | 2025-08-08 | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | SMR1346 | Монтаж светильников | Н/О | ШТ | 729 | 0 | 729 | 0% | 2025-07-10 | 2025-08-08 | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | SMR1347 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 30360 | 0 | 30360 | 0% | 2025-05-31 | 2025-07-19 | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | SMR1348 | Прокладка заземления | Н/О | М | 5380 | 0 | 5380 | 0% | 2025-06-20 | 2025-07-19 | 3.3.1 Купольный склад №1
Работа | 1 | SMR1349 | Прокладка металлорукавов | Н/О | М | 9590 | 0 | 9590 | 0% | 2025-05-11 | 2025-06-09 | 3.3.1 Купольный склад №1
ИСР | 7 | 3.3.2 Склад купольного типа №2 | [7 empty] | 26.05.2022 A | 2025-08-23 | 3.3.2 Купольный склад №2
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 26.05.2022 A | 03.11.2023 A | 3.3.2 Купольный склад №2
ИСР | 11 | Монтаж основания | [7 empty] | 26.05.2022 A | 02.06.2023 A | 3.3.2 Купольный склад №2
Работа | 1 | A24190 | Свайное основание Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 291 | 291 | 0 | 100% | 26.05.2022 A | 23.10.2022 A | 3.3.2 Купольный склад №2
Работа | 1 | A24191 | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 6540 | 6540 | 0 | 100% | 08.11.2022 A | 26.12.2022 A | 3.3.2 Купольный склад №2
Работа | 1 | A24200 | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 291 | 291 | 0 | 100% | 17.11.2022 A | 03.03.2023 A | 3.3.2 Купольный склад №2
Работа | 1 | A24250 | Монолитные плиты перекрытия Мпл-2 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 38.6 | 38.6 | 0 | 100% | 11.05.2023 A | 02.06.2023 A | 3.3.2 Купольный склад №2
Работа | 1 | A24260 | Монолитные ростверки опор (МР2) | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 31.4 | 31.4 | 0 | 100% | 05.04.2023 A | 17.04.2023 A | 3.3.2 Купольный склад №2
Работа | 1 | A24290 | Армирование ростверков и полов купола | ПАРКНЕФТЬ | Т | 176.2 | 176.2 | 0 | 100% | 28.02.2023 A | 24.03.2023 A | 3.3.2 Купольный склад №2
Работа | 1 | A24300 | Бетонирование ростверков и полов куполов | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 854 | 854 | 0 | 100% | 11.03.2023 A | 25.03.2023 A | 3.3.2 Купольный склад №2
ИСР | 11 | Монтаж тонелей | [7 empty] | 08.12.2022 A | 25.01.2023 A | 3.3.2 Купольный склад №2
Работа | 1 | A24210 | Тоннели (основание тонеля) армирование | ПАРКНЕФТЬ | Т | 17.7 | 17.7 | 0 | 100% | 08.12.2022 A | 28.12.2022 A | 3.3.2 Купольный склад №2
Работа | 1 | A24220 | Тоннели (основание тонеля) бетонирование | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 229.41 | 229.41 | 0 | 100% | 14.12.2022 A | 20.01.2023 A | 3.3.2 Купольный склад №2
Работа | 1 | A24230 | Тоннели (стены тонеля) армирование | ПАРКНЕФТЬ | Т | 19.09 | 19.09 | 0 | 100% | 15.12.2022 A | 28.12.2022 A | 3.3.2 Купольный склад №2
Работа | 1 | A24240 | Тоннели (стены тонеля) бетонирование | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 212.17 | 212.17 | 0 | 100% | 05.01.2023 A | 25.01.2023 A | 3.3.2 Купольный склад №2
ИСР | 11 | Монтаж купола | [7 empty] | 10.08.2023 A | 03.11.2023 A | 3.3.2 Купольный склад №2
Работа | 1 | A38570 | Установка аэроформы купола | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 3456 | 3456 | 0 | 100% | 10.08.2023 A | 11.08.2023 A | 3.3.2 Купольный склад №2
Работа | 1 | A38580 | Нанесение полеуретановой пены | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 173 | 173 | 0 | 100% | 13.08.2023 A | 24.08.2023 A | 3.3.2 Купольный склад №2
Работа | 1 | A38590 | Монтаж стикеров | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 13824 | 13824 | 0 | 100% | 16.08.2023 A | 04.09.2023 A | 3.3.2 Купольный склад №2
Работа | 1 | A38600 | Армирование купола | ПАРКНЕФТЬ | Т | 244.83 | 244.83 | 0 | 100% | 25.08.2023 A | 17.10.2023 A | 3.3.2 Купольный склад №2
Работа | 1 | A38610 | Торкретирование купола | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 824 | 824 | 0 | 100% | 25.08.2023 A | 19.10.2023 A | 3.3.2 Купольный склад №2
Работа | 1 | A38620 | Устройство верхнего узла | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 11 | 11 | 0 | 100% | 26.10.2023 A | 03.11.2023 A | 3.3.2 Купольный склад №2
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 01.02.2024 A | 21.07.2024 A | 3.3.2 Купольный склад №2
Работа | 1 | A96680 | Конструкции межкупольных опор галерей КМ2 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 161.08 | 161.08 | 0 | 100% | 01.02.2024 A | 21.07.2024 A | 3.3.2 Купольный склад №2
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 3.3.2 Купольный склад №2
Работа | 1 | A24790 | Установка наружных дверей | Н/О | М2 | 33.6 | 0 | 33.6 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 3.3.2 Купольный склад №2
Работа | 1 | A24800 | Монтаж секционных ворот с калиткой | Н/О | М2 | 147.27 | 0 | 147.27 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 3.3.2 Купольный склад №2
ИСР | 9 | Технологическое оборудование стандартное | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.2 Купольный склад №2
Работа | 1 | A39170 | АУ в купольных складах №2 на точке пересыпа разгрузочный бункер 800 т/ч/КЛ29-30 | АЛЕКОН | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.2 Купольный склад №2
Работа | 1 | A39210 | Разгрузочные бункеры с вибрационными решетками в купольных | АЛЕКОН | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.2 Купольный склад №2
Работа | 1 | A39220 | Затворы с сервоэлектроприводом на бункерах купольных складов и тамбуров с контролем положения | АЛЕКОН | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.2 Купольный склад №2
Работа | 1 | A39230 | Затворы гильотинного типа на течках над купольными складами | АЛЕКОН | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.2 Купольный склад №2
ИСР | 9 | Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения | [7 empty] | 2025-05-31 | 2025-08-17 | 3.3.2 Купольный склад №2
Работа | 1 | A97720 | Монтаж опор для крепления трубопровода | Н/О | ШТ | 34 | 0 | 34 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-29 | 3.3.2 Купольный склад №2
Работа | 1 | A97730 | Монтаж трубопроводов сжатого воздуха | Н/О | М | 174.3 | 0 | 174.3 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 3.3.2 Купольный склад №2
Работа | 1 | A97740 | Подключение шарового крана 12х18Н10Т | Н/О | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-07-30 | 2025-08-17 | 3.3.2 Купольный склад №2
ИСР | 7 | 3.3.3 Склад купольного типа №3 | [7 empty] | 26.05.2022 A | 2025-08-23 | 3.3.3 Купольный склад №3
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 26.05.2022 A | 2025-04-10 | 3.3.3 Купольный склад №3
ИСР | 11 | Монтаж основания | [7 empty] | 26.05.2022 A | 2025-04-10 | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A24340 | Свайное основание Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 291 | 291 | 0 | 100% | 26.05.2022 A | 30.09.2022 A | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A24341 | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 6540 | 6540 | 0 | 100% | 12.10.2022 A | 30.11.2022 A | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A24350 | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 291 | 291 | 0 | 100% | 01.11.2022 A | 31.01.2023 A | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A24400 | Монолитные плиты перекрытия Мпл-1 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 24.7 | 24.7 | 0 | 100% | 08.04.2023 A | 09.04.2023 A | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A24410 | Монолитные ростверки опор (МР1) | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 38.65 | 38.65 | 0 | 100% | 17.04.2023 A | 18.04.2023 A | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A24420 | Фундаменты навесов - Монолитные плиты перекрытия Мпл-5 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 128 | 128 | 0 | 100% | 13.04.2023 A | 23.05.2023 A | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A24430 | Фундаменты навесов - Монолитные плиты пола навеса Мпл-6 | Н/О | М3 | 113.25 | 99 | 14.25 | 87.42% | 15.06.2024 A | 2025-04-10 | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A24440 | Армирование ростверков и полов купола | ПАРКНЕФТЬ | Т | 176.2 | 176.2 | 0 | 100% | 28.01.2023 A | 25.02.2023 A | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A24450 | Бетонирование ростверков и полов куполов | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 854 | 854 | 0 | 100% | 14.02.2023 A | 28.02.2023 A | 3.3.3 Купольный склад №3
ИСР | 11 | Монтаж тонелей | [7 empty] | 26.11.2022 A | 27.01.2023 A | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A24360 | Тоннели (основание тонеля) армирование | ПАРКНЕФТЬ | Т | 19.08 | 19.08 | 0 | 100% | 26.11.2022 A | 09.12.2022 A | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A24370 | Тоннели (основание тонеля) бетонирование | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 247.34 | 247.34 | 0 | 100% | 28.11.2022 A | 29.12.2022 A | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A24380 | Тоннели (стены тонеля) армирование | ПАРКНЕФТЬ | Т | 20.58 | 20.58 | 0 | 100% | 30.11.2022 A | 26.12.2022 A | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A24390 | Тоннели (стены тонеля) бетонирование | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 228.75 | 228.75 | 0 | 100% | 10.01.2023 A | 27.01.2023 A | 3.3.3 Купольный склад №3
ИСР | 11 | Монтаж купола | [7 empty] | 24.05.2023 A | 28.09.2023 A | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A38630 | Установка аэроформы купола | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 3456 | 3456 | 0 | 100% | 24.05.2023 A | 25.05.2023 A | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A38640 | Нанесение полеуретановой пены | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 173 | 173 | 0 | 100% | 27.05.2023 A | 02.06.2023 A | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A38650 | Монтаж стикеров | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 13824 | 13824 | 0 | 100% | 25.05.2023 A | 30.05.2023 A | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A38660 | Армирование купола | ПАРКНЕФТЬ | Т | 244.83 | 244.83 | 0 | 100% | 03.06.2023 A | 01.08.2023 A | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A38670 | Торкретирование купола | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 824 | 824 | 0 | 100% | 01.07.2023 A | 07.08.2023 A | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A38680 | Устройство верхнего узла | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 11 | 11 | 0 | 100% | 27.09.2023 A | 28.09.2023 A | 3.3.3 Купольный склад №3
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 01.01.2024 A | 2025-05-10 | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A39010 | Монтаж металоконструкций навесов КМ1 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 50.09 | 50.09 | 0 | 100% | 21.08.2024 A | 01.10.2024 A | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A96690 | Конструкции межкупольных опор галерей КМ2 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 161.08 | 0 | 0 | 0% | 01.01.2024 A | 21.07.2024 A | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A99011 | Монтаж профнастила навесов КМ1 | Н/О | М2 | 901.1 | 0 | 901.1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-10 | 3.3.1 Купольный склад №1
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 20.08.2024 A | 2025-04-15 | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A24810 | Установка наружных дверей | Н/О | М2 | 33.6 | 25.16 | 8.44 | 74.88% | 20.08.2024 A | 2025-04-05 | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A24820 | Монтаж секционных ворот с калиткой | Н/О | М2 | 147.27 | 0 | 147.27 | 0% | 2025-04-06 | 2025-04-15 | 3.3.3 Купольный склад №3
ИСР | 9 | Технологическое оборудование стандартное | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A39240 | АУ в купольных складах №3 на точке пересыпа разгрузочный бункер 800 т/ч/КЛ29-30 | АЛЕКОН | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A39260 | АУ в тамбурах купольных складов на точке пересыпа разгрузочный бункер 1200 т/ч/КЛ30 | АЛЕКОН | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A39270 | Разгрузочные бункеры со стационарной решеткой в тамбурах между купольными складами | АЛЕКОН | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A39280 | Разгрузочные бункеры с вибрационными решетками в купольных | АЛЕКОН | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A39290 | Затворы с сервоэлектроприводом на бункерах купольных складов и тамбуров с контролем положения | АЛЕКОН | ШТ | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A39300 | Затворы гильотинного типа на течках над купольными складами | АЛЕКОН | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.3 Купольный склад №3
ИСР | 9 | Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения | [7 empty] | 2025-05-31 | 2025-08-17 | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A97750 | Монтаж опор для крепления трубопровода | Н/О | ШТ | 34 | 0 | 34 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-29 | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A97760 | Монтаж трубопроводов сжатого воздуха | Н/О | М | 174.3 | 0 | 174.3 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 3.3.3 Купольный склад №3
Работа | 1 | A97770 | Подключение шарового крана 12х18Н10Т | Н/О | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-07-30 | 2025-08-17 | 3.3.3 Купольный склад №3
ИСР | 7 | 3.3.4 Склад купольного типа №4 | [7 empty] | 09.06.2022 A | 2025-08-23 | 3.3.4 Купольный склад №4
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 09.06.2022 A | 19.10.2023 A | 3.3.4 Купольный склад №4
ИСР | 11 | Монтаж основания | [7 empty] | 09.06.2022 A | 02.06.2023 A | 3.3.4 Купольный склад №4
Работа | 1 | A23590 | Свайное основание Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 291 | 291 | 0 | 100% | 09.06.2022 A | 14.09.2022 A | 3.3.4 Купольный склад №4
Работа | 1 | A23591 | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 6540 | 6540 | 0 | 100% | 10.10.2022 A | 31.10.2022 A | 3.3.4 Купольный склад №4
Работа | 1 | A23600 | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 291 | 291 | 0 | 100% | 10.10.2022 A | 14.01.2023 A | 3.3.4 Купольный склад №4
Работа | 1 | A23650 | Монолитные плиты перекрытия Мпл-2 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 38.6 | 38.6 | 0 | 100% | 19.05.2023 A | 27.05.2023 A | 3.3.4 Купольный склад №4
Работа | 1 | A23660 | Монолитные ростверки опор (МР2) | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 31.4 | 31.4 | 0 | 100% | 29.05.2023 A | 02.06.2023 A | 3.3.4 Купольный склад №4
Работа | 1 | A23690 | Армирование ростверков и полов купола | ПАРКНЕФТЬ | Т | 176.2 | 176.2 | 0 | 100% | 12.12.2022 A | 31.01.2023 A | 3.3.4 Купольный склад №4
Работа | 1 | A23700 | Бетонирование ростверков и полов куполов | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 854 | 854 | 0 | 100% | 18.01.2023 A | 28.01.2023 A | 3.3.4 Купольный склад №4
ИСР | 11 | Монтаж тонелей | [7 empty] | 08.11.2022 A | 19.01.2023 A | 3.3.4 Купольный склад №4
Работа | 1 | A23610 | Тоннели (основание тонеля) армирование | ПАРКНЕФТЬ | Т | 17.7 | 17.7 | 0 | 100% | 08.11.2022 A | 16.11.2022 A | 3.3.4 Купольный склад №4
Работа | 1 | A23620 | Тоннели (основание тонеля) бетонирование | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 229.41 | 229.41 | 0 | 100% | 10.11.2022 A | 19.11.2022 A | 3.3.4 Купольный склад №4
Работа | 1 | A23630 | Тоннели (стены тонеля) армирование | ПАРКНЕФТЬ | Т | 19.09 | 19.09 | 0 | 100% | 18.11.2022 A | 29.11.2022 A | 3.3.4 Купольный склад №4
Работа | 1 | A23640 | Тоннели (стены тонеля) бетонирование | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 212.17 | 212.17 | 0 | 100% | 23.11.2022 A | 19.01.2023 A | 3.3.4 Купольный склад №4
ИСР | 11 | Монтаж купола | [7 empty] | 12.06.2023 A | 19.10.2023 A | 3.3.4 Купольный склад №4
Работа | 1 | A38690 | Установка аэроформы купола | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 3456 | 3456 | 0 | 100% | 12.06.2023 A | 13.06.2023 A | 3.3.4 Купольный склад №4
Работа | 1 | A38700 | Нанесение полеуретановой пены | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 173 | 173 | 0 | 100% | 14.06.2023 A | 25.06.2023 A | 3.3.4 Купольный склад №4
Работа | 1 | A38710 | Монтаж стикеров | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 13824 | 13824 | 0 | 100% | 14.06.2023 A | 25.06.2023 A | 3.3.4 Купольный склад №4
Работа | 1 | A38720 | Армирование купола | ПАРКНЕФТЬ | Т | 244.83 | 244.83 | 0 | 100% | 23.06.2023 A | 10.08.2023 A | 3.3.4 Купольный склад №4
Работа | 1 | A38730 | Торкретирование купола | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 824 | 824 | 0 | 100% | 28.06.2023 A | 04.09.2023 A | 3.3.4 Купольный склад №4
Работа | 1 | A38740 | Устройство верхнего узла | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 11 | 11 | 0 | 100% | 18.10.2023 A | 19.10.2023 A | 3.3.4 Купольный склад №4
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 01.12.2023 A | 21.07.2024 A | 3.3.4 Купольный склад №4
Работа | 1 | A96700 | Конструкции межкупольных опор галерей КМ2 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 161.08 | 161.08 | 0 | 100% | 01.12.2023 A | 21.07.2024 A | 3.3.4 Купольный склад №4
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 16.08.2024 A | 2025-04-30 | 3.3.4 Купольный склад №4
Работа | 1 | A24830 | Установка нуружных дверей | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 33.6 | 33.6 | 0 | 100% | 16.08.2024 A | 18.08.2024 A | 3.3.4 Купольный склад №4
Работа | 1 | A24840 | Монтаж секционных ворот с калиткой | Н/О | М2 | 147.27 | 0 | 147.27 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 3.3.4 Купольный склад №4
ИСР | 9 | Технологическое оборудование стандартное | [7 empty] | 05.03.2025 A | 2025-08-23 | 3.3.4 Купольный склад №4
Работа | 1 | A39310 | АУ в купольных складах №4 на точке пересыпа разгрузочный бункер 800 т/ч/КЛ29-30 | АЛЕКОН | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.4 Купольный склад №4
Работа | 1 | A39350 | Разгрузочные бункеры с вибрационными решетками в купольных | АЛЕКОН | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.4 Купольный склад №4
Работа | 1 | A39360 | Затворы с сервоэлектроприводом на бункерах купольных складов и тамбуров с контролем положения | АЛЕКОН | ШТ | 6 | 1 | 5 | 16.67% | 05.03.2025 A | 2025-05-15 | 3.3.4 Купольный склад №4
Работа | 1 | A39370 | Затворы гильотинного типа на течках над купольными складами | АЛЕКОН | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.4 Купольный склад №4
ИСР | 9 | Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения | [7 empty] | 2025-05-31 | 2025-08-17 | 3.3.4 Купольный склад №4
Работа | 1 | A97780 | Монтаж опор для крепления трубопровода | Н/О | ШТ | 34 | 0 | 34 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-29 | 3.3.4 Купольный склад №4
Работа | 1 | A97790 | Монтаж трубопроводов сжатого воздуха | Н/О | М | 174.3 | 0 | 174.3 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 3.3.4 Купольный склад №4
Работа | 1 | A97800 | Подключение шарового крана 12х18Н10Т | Н/О | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-07-30 | 2025-08-17 | 3.3.4 Купольный склад №4
ИСР | 7 | 3.3.5 Склад купольного типа №5 | [7 empty] | 09.06.2022 A | 2025-08-23 | 3.3.5 Купольный склад №5
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 09.06.2022 A | 26.01.2024 A | 3.3.5 Купольный склад №5
ИСР | 11 | Монтаж основания | [7 empty] | 09.06.2022 A | 04.06.2023 A | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A24490 | Свайное основание Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 291 | 291 | 0 | 100% | 09.06.2022 A | 17.09.2022 A | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A24491 | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 5100 | 5100 | 0 | 100% | 19.10.2022 A | 22.12.2022 A | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A24500 | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 291 | 291 | 0 | 100% | 06.11.2022 A | 15.04.2023 A | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A24550 | Монолитные плиты перекрытия Мпл-1 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 24.7 | 24.7 | 0 | 100% | 06.05.2023 A | 07.05.2023 A | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A24560 | Монолитные ростверки опор (МР1) | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 38.65 | 38.65 | 0 | 100% | 08.05.2023 A | 11.05.2023 A | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A24570 | Фундаменты навесов - Монолитные плиты перекрытия Мпл-5 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 128 | 128 | 0 | 100% | 06.05.2023 A | 08.05.2023 A | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A24580 | Фундаменты навесов - Монолитные плиты пола навеса Мпл-6 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 113.25 | 113.25 | 0 | 100% | 08.05.2023 A | 04.06.2023 A | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A24590 | Армирование ростверков и полов купола | ПАРКНЕФТЬ | Т | 176.2 | 176.2 | 0 | 100% | 02.04.2023 A | 02.05.2023 A | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A24600 | Бетонирование ростверков и полов куполов | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 854 | 854 | 0 | 100% | 11.04.2023 A | 03.05.2023 A | 3.3.5 Купольный склад №5
ИСР | 11 | Монтаж тонелей | [7 empty] | 20.01.2023 A | 06.03.2023 A | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A24510 | Тоннели (основание тонеля) армирование | ПАРКНЕФТЬ | Т | 19.08 | 19.08 | 0 | 100% | 20.01.2023 A | 25.01.2023 A | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A24520 | Тоннели (основание тонеля) бетонирование | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 247.34 | 247.34 | 0 | 100% | 24.01.2023 A | 29.01.2023 A | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A24530 | Тоннели (стены тонеля) армирование | ПАРКНЕФТЬ | Т | 20.58 | 20.58 | 0 | 100% | 02.02.2023 A | 11.02.2023 A | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A24540 | Тоннели (стены тонеля) бетонирование | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 228.75 | 228.75 | 0 | 100% | 15.02.2023 A | 06.03.2023 A | 3.3.5 Купольный склад №5
ИСР | 11 | Монтаж купола | [7 empty] | 06.10.2023 A | 26.01.2024 A | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A38750 | Установка аэроформы купола | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 3456 | 3456 | 0 | 100% | 06.10.2023 A | 07.10.2023 A | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A38760 | Нанесение полеуретановой пены | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 173 | 173 | 0 | 100% | 13.10.2023 A | 27.10.2023 A | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A38770 | Монтаж стикеров | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 13824 | 13824 | 0 | 100% | 13.10.2023 A | 27.10.2023 A | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A38780 | Армирование купола | ПАРКНЕФТЬ | Т | 244.83 | 244.83 | 0 | 100% | 28.10.2023 A | 09.12.2023 A | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A38790 | Торкретирование купола | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 824 | 824 | 0 | 100% | 11.11.2023 A | 14.12.2023 A | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A38800 | Устройство верхнего узла | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 11 | 11 | 0 | 100% | 26.12.2023 A | 26.01.2024 A | 3.3.5 Купольный склад №5
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 01.01.2024 A | 2025-05-10 | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A39020 | Монтаж металоконструкций навесов КМ1 | ССК | Т | 50.09 | 48.11 | 0 | 96.05% | 31.08.2024 A | 2025-04-01 | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A96710 | Конструкции межкупольных опор галерей КМ2 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 161.08 | 161.08 | 0 | 100% | 01.01.2024 A | 21.07.2024 A | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A99021 | Монтаж профнастила навесов КМ1 | Н/О | М2 | 901.1 | 0 | 901.1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-10 | 3.3.1 Купольный склад №1
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 01.06.2024 A | 2025-04-30 | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A24850 | Установка нуружных дверей | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 33.6 | 33.6 | 0 | 100% | 01.06.2024 A | 28.07.2024 A | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A24860 | Монтаж секционных ворот с калиткой | Н/О | М2 | 147.27 | 0 | 147.27 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 3.3.5 Купольный склад №5
ИСР | 9 | Технологическое оборудование стандартное | [7 empty] | 10.03.2025 A | 2025-08-23 | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A39380 | АУ в купольных складах №5 на точке пересыпа разгрузочный бункер 800 т/ч/КЛ29-30 | АЛЕКОН | ШТ | 6 | 1 | 5 | 16.67% | 10.03.2025 A | 2025-05-10 | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A39400 | АУ в тамбурах купольных складов на точке пересыпа разгрузочный бункер 1200 т/ч/КЛ30 | АЛЕКОН | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A39410 | Разгрузочные бункеры со стационарной решеткой в тамбурах между купольными складами | АЛЕКОН | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A39420 | Разгрузочные бункеры с вибрационными решетками в купольных | АЛЕКОН | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A39430 | Затворы с сервоэлектроприводом на бункерах купольных складов и тамбуров с контролем положения | АЛЕКОН | ШТ | 7 | 3 | 4 | 42.86% | 12.03.2025 A | 2025-05-15 | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A39440 | Затворы гильотинного типа на течках над купольными складами | АЛЕКОН | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.5 Купольный склад №5
ИСР | 9 | Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения | [7 empty] | 2025-05-31 | 2025-08-17 | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A97810 | Монтаж опор для крепления трубопровода | Н/О | ШТ | 34 | 0 | 34 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-29 | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A97820 | Монтаж трубопроводов сжатого воздуха | Н/О | М | 174.3 | 0 | 174.3 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 3.3.5 Купольный склад №5
Работа | 1 | A97830 | Подключение шарового крана 12х18Н10Т | Н/О | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-07-30 | 2025-08-17 | 3.3.5 Купольный склад №5
ИСР | 7 | 3.3.6 Склад купольного типа №6 | [7 empty] | 15.05.2022 A | 2025-08-23 | 3.3.6 Купольный склад №6
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 15.05.2022 A | 20.12.2024 A | 3.3.6 Купольный склад №6
ИСР | 11 | Монтаж основания | [7 empty] | 15.05.2022 A | 24.05.2023 A | 3.3.6 Купольный склад №6
Работа | 1 | A23291 | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 6540 | 6540 | 0 | 100% | 02.10.2022 A | 21.11.2022 A | 3.3.6 Купольный склад №6
Работа | 1 | A23390 | Армирование ростверков и полов купола | ПАРКНЕФТЬ | Т | 176.2 | 176.2 | 0 | 100% | 03.03.2023 A | 09.04.2023 A | 3.3.6 Купольный склад №6
Работа | 1 | A23400 | Бетонирование ростверков и полов куполов | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 854 | 854 | 0 | 100% | 23.03.2023 A | 13.04.2023 A | 3.3.6 Купольный склад №6
Работа | 1 | A42700 | Монолитные ростверки опор (МР2) | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 31.4 | 31.4 | 0 | 100% | 20.05.2023 A | 24.05.2023 A | 3.3.6 Купольный склад №6
Работа | 1 | A42710 | Монолитные плиты перекрытия Мпл-2 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 38.6 | 38.6 | 0 | 100% | 19.04.2023 A | 20.04.2023 A | 3.3.6 Купольный склад №6
Работа | 1 | A42720 | Свайное основание Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 291 | 291 | 0 | 100% | 15.05.2022 A | 23.10.2022 A | 3.3.6 Купольный склад №6
Работа | 1 | A42730 | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 291 | 291 | 0 | 100% | 02.10.2022 A | 10.03.2023 A | 3.3.6 Купольный склад №6
ИСР | 11 | Монтаж тонелей | [7 empty] | 16.11.2022 A | 31.12.2022 A | 3.3.6 Купольный склад №6
Работа | 1 | A42660 | Тоннели (основание тонеля) бетонирование | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 229.41 | 229.41 | 0 | 100% | 08.12.2022 A | 31.12.2022 A | 3.3.6 Купольный склад №6
Работа | 1 | A42670 | Тоннели (основание тонеля) армирование | ПАРКНЕФТЬ | Т | 17.7 | 17.7 | 0 | 100% | 16.11.2022 A | 19.12.2022 A | 3.3.6 Купольный склад №6
Работа | 1 | A42680 | Тоннели (стены тонеля) армирование | ПАРКНЕФТЬ | Т | 19.09 | 19.09 | 0 | 100% | 09.12.2022 A | 31.12.2022 A | 3.3.6 Купольный склад №6
Работа | 1 | A42690 | Тоннели (стены тонеля) бетонирование | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 212.17 | 212.17 | 0 | 100% | 19.12.2022 A | 31.12.2022 A | 3.3.6 Купольный склад №6
ИСР | 11 | Монтаж купола | [7 empty] | 15.09.2023 A | 20.12.2024 A | 3.3.6 Купольный склад №6
Работа | 1 | A38810 | Установка аэроформы купола | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 3456 | 3456 | 0 | 100% | 15.09.2023 A | 16.09.2023 A | 3.3.6 Купольный склад №6
Работа | 1 | A38820 | Нанесение полеуретановой пены | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 173 | 173 | 0 | 100% | 18.09.2023 A | 25.09.2023 A | 3.3.6 Купольный склад №6
Работа | 1 | A38830 | Монтаж стикеров | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 13824 | 13824 | 0 | 100% | 18.09.2023 A | 25.09.2023 A | 3.3.6 Купольный склад №6
Работа | 1 | A38840 | Армирование купола | ПАРКНЕФТЬ | Т | 244.83 | 244.83 | 0 | 100% | 28.09.2023 A | 05.03.2024 A | 3.3.6 Купольный склад №6
Работа | 1 | A38850 | Торкретирование купола | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 824 | 824 | 0 | 100% | 20.10.2023 A | 20.12.2024 A | 3.3.6 Купольный склад №6
Работа | 1 | A38860 | Устройство верхнего узла | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 11 | 11 | 0 | 100% | 21.07.2024 A | 16.08.2024 A | 3.3.6 Купольный склад №6
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 16.10.2024 A | 09.12.2024 A | 3.3.6 Купольный склад №6
Работа | 1 | A96720 | Конструкции межкупольных опор галерей КМ2 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 161.08 | 161.08 | 0 | 100% | 16.10.2024 A | 09.12.2024 A | 3.3.6 Купольный склад №6
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 11.09.2024 A | 2025-04-30 | 3.3.6 Купольный склад №6
Работа | 1 | A24870 | Установка наружных дверей | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 33.6 | 33.6 | 0 | 100% | 11.09.2024 A | 16.09.2024 A | 3.3.6 Купольный склад №6
Работа | 1 | A24880 | Монтаж секционных ворот с калиткой | Н/О | М2 | 147.27 | 0 | 147.27 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 3.3.6 Купольный склад №6
ИСР | 9 | Технологическое оборудование стандартное | [7 empty] | 12.03.2025 A | 2025-08-23 | 3.3.6 Купольный склад №6
Работа | 1 | A39450 | АУ в купольных складах №6 на точке пересыпа разгрузочный бункер 800 т/ч/КЛ29-30 | АЛЕКОН | ШТ | 6 | 3 | 3 | 50% | 13.03.2025 A | 2025-04-30 | 3.3.6 Купольный склад №6
Работа | 1 | A39490 | Разгрузочные бункеры с вибрационными решетками в купольных | АЛЕКОН | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.6 Купольный склад №6
Работа | 1 | A39500 | Затворы с сервоэлектроприводом на бункерах купольных складов и тамбуров с контролем положения | АЛЕКОН | ШТ | 6 | 3 | 3 | 50% | 12.03.2025 A | 2025-04-30 | 3.3.6 Купольный склад №6
Работа | 1 | A39510 | Затворы гильотинного типа на течках над купольными складами | АЛЕКОН | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.6 Купольный склад №6
ИСР | 9 | Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения | [7 empty] | 2025-05-31 | 2025-08-17 | 3.3.6 Купольный склад №6
Работа | 1 | A97840 | Монтаж опор для крепления трубопровода | Н/О | ШТ | 34 | 0 | 34 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-29 | 3.3.6 Купольный склад №6
Работа | 1 | A97850 | Монтаж трубопроводов сжатого воздуха | Н/О | М | 174.3 | 0 | 174.3 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 3.3.6 Купольный склад №6
Работа | 1 | A97860 | Подключение шарового крана 12х18Н10Т | Н/О | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-07-30 | 2025-08-17 | 3.3.6 Купольный склад №6
ИСР | 7 | 3.3.7 Склад купольного типа №7 | [7 empty] | 09.06.2022 A | 2025-08-23 | 3.3.7 Купольный склад №7
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 09.06.2022 A | 01.04.2024 A | 3.3.7 Купольный склад №7
ИСР | 11 | Монтаж основания | [7 empty] | 09.06.2022 A | 20.05.2023 A | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A24640 | Свайное основание Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 291 | 291 | 0 | 100% | 09.06.2022 A | 25.09.2022 A | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A24641 | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 6540 | 6540 | 0 | 100% | 13.10.2022 A | 31.10.2022 A | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A24650 | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 291 | 291 | 0 | 100% | 19.10.2022 A | 30.03.2023 A | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A24700 | Монолитные плиты перекрытия Мпл-1 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 24.7 | 24.7 | 0 | 100% | 19.04.2023 A | 20.04.2023 A | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A24710 | Монолитные ростверки опор (МР1) | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 38.65 | 38.65 | 0 | 100% | 29.04.2023 A | 02.05.2023 A | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A24720 | Фундаменты навесов - Монолитные плиты перекрытия Мпл-5 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 128 | 128 | 0 | 100% | 21.04.2023 A | 01.05.2023 A | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A24730 | Фундаменты навесов - Монолитные плиты пола навеса Мпл-6 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 113.25 | 113.25 | 0 | 100% | 19.05.2023 A | 20.05.2023 A | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A24740 | Армирование ростверков и полов купола | ПАРКНЕФТЬ | Т | 176.2 | 176.2 | 0 | 100% | 10.02.2023 A | 22.03.2023 A | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A24750 | Бетонирование ростверков и полов куполов | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 854 | 854 | 0 | 100% | 26.02.2023 A | 26.03.2023 A | 3.3.7 Купольный склад №7
ИСР | 11 | Монтаж тонелей | [7 empty] | 08.11.2022 A | 31.01.2023 A | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A24660 | Тоннели (основание тонеля) армирование | ПАРКНЕФТЬ | Т | 19.08 | 19.08 | 0 | 100% | 08.11.2022 A | 03.01.2023 A | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A24670 | Тоннели (основание тонеля) бетонирование | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 247.34 | 247.34 | 0 | 100% | 15.11.2022 A | 31.01.2023 A | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A24680 | Тоннели (стены тонеля) армирование | ПАРКНЕФТЬ | Т | 20.58 | 20.58 | 0 | 100% | 21.11.2022 A | 11.12.2022 A | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A24690 | Тоннели (стены тонеля) бетонирование | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 228.75 | 228.75 | 0 | 100% | 30.11.2022 A | 30.12.2022 A | 3.3.7 Купольный склад №7
ИСР | 11 | Монтаж купола | [7 empty] | 14.07.2023 A | 01.04.2024 A | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A38870 | Установка аэроформы купола | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 3456 | 3456 | 0 | 100% | 14.07.2023 A | 15.07.2023 A | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A38880 | Нанесение полеуретановой пены | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 173 | 173 | 0 | 100% | 19.07.2023 A | 01.08.2023 A | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A38890 | Монтаж стикеров | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 13824 | 13824 | 0 | 100% | 19.07.2023 A | 01.08.2023 A | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A38900 | Армирование купола | ПАРКНЕФТЬ | Т | 244.83 | 244.83 | 0 | 100% | 05.08.2023 A | 26.09.2023 A | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A38910 | Торкретирование купола | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 824 | 824 | 0 | 100% | 08.08.2023 A | 10.10.2023 A | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A38920 | Устройство верхнего узла | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 11 | 11 | 0 | 100% | 26.03.2024 A | 01.04.2024 A | 3.3.7 Купольный склад №7
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 01.04.2024 A | 2025-05-19 | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A39030 | Монтаж металоконструкций навесов КМ1 | ССК | Т | 50.09 | 11.1 | 38.99 | 22.16% | 29.11.2024 A | 2025-05-10 | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A96730 | Конструкции межкупольных опор галерей КМ2 | ССК | Т | 161.08 | 19.95 | 141.13 | 12.39% | 01.04.2024 A | 2025-05-19 | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A99031 | Монтаж профнастила навесов КМ1 | Н/О | М2 | 901.1 | 0 | 901.1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-10 | 3.3.1 Купольный склад №1
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 2025-05-19 | 2025-06-18 | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A24890 | Установка нуружных дверей | Н/О | М2 | 33.6 | 0 | 33.6 | 0% | 2025-05-19 | 2025-06-18 | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A24900 | Монтаж секционных ворот с калиткой | Н/О | М2 | 147.27 | 0 | 147.27 | 0% | 2025-05-19 | 2025-06-18 | 3.3.7 Купольный склад №7
ИСР | 9 | Технологическое оборудование стандартное | [7 empty] | 10.03.2025 A | 2025-08-23 | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A39535 | АУ в купольных складах №7 на точке пересыпа разгрузочный бункер 800 т/ч/КЛ29-30 | АЛЕКОН | ШТ | 6 | 3 | 3 | 50% | 10.03.2025 A | 2025-04-20 | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A39540 | АУ в тамбурах купольных складов на точке пересыпа разгрузочный бункер 1200 т/ч/КЛ30 | АЛЕКОН | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A39550 | Разгрузочные бункеры со стационарной решеткой в тамбурах между купольными складами | АЛЕКОН | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A39560 | Разгрузочные бункеры с вибрационными решетками в купольных | АЛЕКОН | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A39570 | Затворы с сервоэлектроприводом на бункерах купольных складов и тамбуров с контролем положения | АЛЕКОН | ШТ | 7 | 5 | 2 | 71.43% | 13.03.2025 A | 2025-04-20 | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A39580 | Затворы гильотинного типа на течках над купольными складами | АЛЕКОН | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.7 Купольный склад №7
ИСР | 9 | Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения | [7 empty] | 2025-05-31 | 2025-08-17 | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A97870 | Монтаж опор для крепления трубопровода | Н/О | ШТ | 34 | 0 | 34 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-29 | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A97880 | Монтаж трубопроводов сжатого воздуха | Н/О | М | 174.3 | 0 | 174.3 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 3.3.7 Купольный склад №7
Работа | 1 | A97890 | Подключение шарового крана 12х18Н10Т | Н/О | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-07-30 | 2025-08-17 | 3.3.7 Купольный склад №7
ИСР | 7 | 3.3.8 Склад купольного типа №8 | [7 empty] | 12.05.2022 A | 2025-11-01 | 3.3.8 Купольный склад №8
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 12.05.2022 A | 16.02.2024 A | 3.3.8 Купольный склад №8
ИСР | 11 | Монтаж основания | [7 empty] | 12.05.2022 A | 02.05.2023 A | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | A2930 | Свайное основание Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 291 | 291 | 0 | 100% | 12.05.2022 A | 20.08.2022 A | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | A2931 | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 2400 | 2400 | 0 | 100% | 05.09.2022 A | 22.09.2022 A | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | A2932 | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 291 | 291 | 0 | 100% | 10.09.2022 A | 24.10.2022 A | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | A2950 | Монолитные плиты перекрытия Мпл-3 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 24.4 | 24.4 | 0 | 100% | 14.04.2023 A | 15.04.2023 A | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | A2960 | Монолитные ростверки опор (МР1) | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 38.65 | 38.65 | 0 | 100% | 27.04.2023 A | 02.05.2023 A | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | A2991 | Армирование ростверков и полов купола | ПАРКНЕФТЬ | Т | 176.2 | 176.2 | 0 | 100% | 27.01.2023 A | 04.03.2023 A | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | A2992 | Бетонирование ростверков и полов куполов | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 854 | 854 | 0 | 100% | 14.02.2023 A | 12.03.2023 A | 3.3.8 Купольный склад №8
ИСР | 11 | Монтаж тонелей | [7 empty] | 19.10.2022 A | 25.11.2022 A | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | A2933 | Тоннели (основание тонеля) армирование | ПАРКНЕФТЬ | Т | 20.5 | 20.5 | 0 | 100% | 19.10.2022 A | 01.11.2022 A | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | A2940 | Тоннели (основание тонеля) бетонирование | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 226 | 226 | 0 | 100% | 28.10.2022 A | 31.10.2022 A | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | A2941 | Тоннели (стены тонеля) армирование | ПАРКНЕФТЬ | Т | 18.81 | 18.81 | 0 | 100% | 31.10.2022 A | 09.11.2022 A | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | A2942 | Тоннели (стены тонеля) бетонирование | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 209.01 | 209.01 | 0 | 100% | 13.11.2022 A | 25.11.2022 A | 3.3.8 Купольный склад №8
ИСР | 11 | Монтаж купола | [7 empty] | 14.06.2023 A | 16.02.2024 A | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | A38930 | Установка аэроформы купола | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 3456 | 3456 | 0 | 100% | 14.06.2023 A | 15.06.2023 A | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | A38940 | Нанесение полеуретановой пены | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 173 | 173 | 0 | 100% | 15.06.2023 A | 06.07.2023 A | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | A38950 | Монтаж стикеров | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 13824 | 13824 | 0 | 100% | 15.06.2023 A | 29.06.2023 A | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | A38960 | Армирование купола | ПАРКНЕФТЬ | Т | 244.83 | 244.83 | 0 | 100% | 18.07.2023 A | 27.09.2023 A | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | A38970 | Торкретирование купола | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 824 | 824 | 0 | 100% | 20.07.2023 A | 28.09.2023 A | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | A38980 | Устройство верхнего узла | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 11 | 11 | 0 | 100% | 26.01.2024 A | 16.02.2024 A | 3.3.8 Купольный склад №8
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 01.04.2024 A | 2025-05-11 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | A96740 | Конструкции межкупольных опор галерей КМ2 | ССК | Т | 161.08 | 19.55 | 141.53 | 12.14% | 01.04.2024 A | 2025-05-11 | 3.3.8 Купольный склад №8
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 2025-05-12 | 2025-06-10 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | A24910 | Установка наружных дверей | Н/О | М2 | 33.6 | 0 | 33.6 | 0% | 2025-05-12 | 2025-06-10 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | A24920 | Монтаж секционных ворот с калиткой | Н/О | М2 | 147.27 | 0 | 147.27 | 0% | 2025-05-12 | 2025-06-10 | 3.3.8 Купольный склад №8
ИСР | 9 | Технологическое оборудование стандартное | [7 empty] | 08.03.2025 A | 2025-08-23 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | A39600 | АУ в купольном складе №8 на точке пересыпа разгрузочный бункер 1200 т/ч/КЛ29-30 | АЛЕКОН | ШТ | 6 | 5 | 1 | 83.33% | 12.03.2025 A | 2025-04-15 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | A39630 | Разгрузочные бункеры с вибрационными решетками в купольных | АЛЕКОН | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | A39640 | Затворы с сервоэлектроприводом на бункерах купольных складов и тамбуров с контролем положения | АЛЕКОН | ШТ | 6 | 6 | 0 | 100% | 08.03.2025 A | 22.03.2025 A | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | A39650 | Затворы гильотинного типа на течках над купольными складами | АЛЕКОН | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-23 | 3.3.8 Купольный склад №8
ИСР | 9 | Воздухоснабжение | [7 empty] | 2025-05-31 | 2025-08-08 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | A97900 | Монтаж опор для крепления трубопровода | Н/О | ШТ | 34 | 0 | 34 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-29 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | A97910 | Монтаж трубопроводов сжатого воздуха | Н/О | М | 174.3 | 0 | 174.3 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-29 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | A97920 | Подключение шарового крана 12х18Н10Т | Н/О | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-07-30 | 2025-08-08 | 3.3.8 Купольный склад №8
ИСР | 9 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | [7 empty] | 2025-06-30 | 2025-07-19 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | SMR1350 | Монтаж насосов дренажных | Н/О | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-09 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | SMR1351 | Монтаж трубопроводов | Н/О | М | 9 | 0 | 9 | 0% | 2025-07-10 | 2025-07-19 | 3.3.8 Купольный склад №8
ИСР | 9 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | [7 empty] | 2025-07-20 | 2025-08-23 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | SMR1352 | Монтаж вытяжной канальной установки | Н/О | ШТ | 12 | 0 | 12 | 0% | 2025-08-14 | 2025-08-23 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | SMR1353 | Монтаж воздуховодов | Н/О | М | 644.5 | 0 | 644.5 | 0% | 2025-07-20 | 2025-08-13 | 3.3.8 Купольный склад №8
ИСР | 9 | Системы пожаротушения | [7 empty] | 2025-07-20 | 2025-08-28 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | SMR1354 | Монтаж компрессоров электрических | Н/О | КОМПЛ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | SMR1355 | Монтаж трубопроводов | Н/О | М | 2150 | 0 | 2150 | 0% | 2025-07-20 | 2025-08-18 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | SMR1356 | Монтаж трубопроводной арматуры | Н/О | ШТ | 76 | 0 | 76 | 0% | 2025-08-09 | 2025-08-23 | 3.3.8 Купольный склад №8
ИСР | 9 | Система технологического наблюдения | [7 empty] | 2025-09-08 | 2025-10-15 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | SMR1357 | Монтаж камер видеонаблюдения | Н/О | ШТ | 54 | 0 | 54 | 0% | 2025-09-26 | 2025-10-15 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | SMR1358 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 6787 | 0 | 6787 | 0% | 2025-09-13 | 2025-10-12 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | SMR1359 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 6753.9 | 0 | 6753.9 | 0% | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 3.3.8 Купольный склад №8
ИСР | 9 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | [7 empty] | 2025-09-15 | 2025-10-12 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | SMR1360 | Монтаж шкафов управления | Н/О | КОМПЛ | 14 | 0 | 14 | 0% | 2025-10-03 | 2025-10-12 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | SMR1361 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 1655 | 0 | 1655 | 0% | 2025-09-20 | 2025-10-09 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | SMR1362 | Прокладка кабельных труб | Н/О | М | 1655 | 0 | 1655 | 0% | 2025-09-15 | 2025-10-04 | 3.3.8 Купольный склад №8
ИСР | 9 | Система автоматического пожаротушения | [7 empty] | 2025-08-29 | 2025-10-12 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | SMR1363 | Монтаж шкафов | Н/О | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | SMR1364 | Монтаж приборов и устройств | Н/О | ШТ | 38 | 0 | 38 | 0% | 2025-10-03 | 2025-10-12 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | SMR1365 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 5216 | 0 | 5216 | 0% | 2025-09-03 | 2025-10-02 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | SMR1366 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 6130 | 0 | 6130 | 0% | 2025-08-29 | 2025-09-27 | 3.3.8 Купольный склад №8
ИСР | 9 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | [7 empty] | 2025-10-03 | 2025-11-01 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | SMR1367 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД-1 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-10-28 | 2025-11-01 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | SMR1368 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД-2 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-10-28 | 2025-11-01 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | SMR1369 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД-3 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-10-28 | 2025-11-01 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | SMR1370 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД-4 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-10-28 | 2025-11-01 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | SMR1371 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 4087 | 0 | 4087 | 0% | 2025-10-08 | 2025-10-27 | 3.3.8 Купольный склад №8
Работа | 1 | SMR1372 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 2895 | 0 | 2895 | 0% | 2025-10-03 | 2025-10-22 | 3.3.8 Купольный склад №8
ИСР | 7 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение (Шифр 3.3.9) | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-07-26 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-06-14 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
ИСР | 11 | Земляные работы | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-13 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR8139 | Разработка грунта | СПС | М3 | 302.3 | 0 | 302.3 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR8140 | Уплотнение грунта | СПС | М3 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0% | 2025-04-04 | 2025-04-08 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR8141 | Обратная засыпка грунта | СПС | М3 | 298 | 0 | 298 | 0% | 2025-04-09 | 2025-04-13 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
ИСР | 11 | Фундамент Фм1 | [7 empty] | 2025-04-09 | 2025-04-19 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0863 | Бетонная подготовка | СПС | М3 | 6.1 | 0 | 6.1 | 0% | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0864 | Армирование фундамента | СПС | Т | 3.1 | 0 | 3.1 | 0% | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0865 | Бетонирование фундамента | СПС | М3 | 23.3 | 0 | 23.3 | 0% | 2025-04-17 | 2025-04-19 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
ИСР | 11 | Плита пола на отм. -0,030 | [7 empty] | 2025-04-20 | 2025-05-01 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0866 | Бетонная подготовка | СПС | М3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0867 | Армирование фундамента | СПС | Т | 1.27 | 0 | 1.27 | 0% | 2025-04-23 | 2025-04-27 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0868 | Бетонирование фундамента | СПС | М3 | 10.7 | 0 | 10.7 | 0% | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0869 | Прокладка труб ПНД | СПС | М3 | 540 | 0 | 540 | 0% | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
ИСР | 11 | Фундамент Фм2 | [7 empty] | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0870 | Бетонная подготовка | СПС | М3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0% | 2025-05-02 | 2025-05-04 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0871 | Армирование фундамента | СПС | Т | 0.15 | 0 | 0.15 | 0% | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0872 | Бетонирование фундамента | СПС | М3 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0% | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
ИСР | 11 | Стены на отм. -0,230 | [7 empty] | 2025-05-13 | 2025-05-23 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0873 | Прокладка утеплителя | СПС | М3 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0% | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0874 | Армирование фундамента | СПС | Т | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0875 | Бетонирование фундамента | СПС | М3 | 22.23 | 0 | 22.23 | 0% | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
ИСР | 11 | Стены на отм. +3,020 | [7 empty] | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0876 | Армирование фундамента | СПС | Т | 3.5 | 0 | 3.5 | 0% | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0877 | Бетонирование фундамента | СПС | М3 | 22.23 | 0 | 22.23 | 0% | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
ИСР | 11 | Плита покрытия на отм. +3,020 | [7 empty] | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0878 | Армирование фундамента | СПС | Т | 3.79 | 0 | 3.79 | 0% | 2025-05-24 | 2025-05-28 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0879 | Бетонирование фундамента | СПС | М3 | 14.5 | 0 | 14.5 | 0% | 2025-05-29 | 2025-05-31 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
ИСР | 11 | Плита покрытия на отм. +7,750 | [7 empty] | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0880 | Армирование фундамента | СПС | Т | 1.43 | 0 | 1.43 | 0% | 2025-05-24 | 2025-05-28 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0881 | Бетонирование фундамента | СПС | М3 | 12.3 | 0 | 12.3 | 0% | 2025-05-29 | 2025-05-31 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
ИСР | 11 | Парапет на отм. +8,350 | [7 empty] | 2025-06-01 | 2025-06-08 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0882 | Армирование фундамента | СПС | Т | 0.37 | 0 | 0.37 | 0% | 2025-06-01 | 2025-06-05 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0883 | Бетонирование фундамента | СПС | М3 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0% | 2025-06-06 | 2025-06-08 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
ИСР | 11 | Входные группы | [7 empty] | 2025-06-09 | 2025-06-14 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR8142 | Бетонная подготовка | СПС | М3 | 1.02 | 0 | 1.02 | 0% | 2025-06-09 | 2025-06-11 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR8143 | Бетонирование фундамента | СПС | М3 | 2.44 | 0 | 2.44 | 0% | 2025-06-12 | 2025-06-14 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
ИСР | 9 | Архитектурные решения | [7 empty] | 2025-06-09 | 2025-07-26 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0884 | Устройство теплоизоляции фасадов из плит | Н/О | М2 | 252 | 0 | 252 | 0% | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0885 | Окраска фасадов | Н/О | М2 | 252 | 0 | 252 | 0% | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0886 | Устройство теплоизоляции цоколя | Н/О | М2 | 288 | 0 | 288 | 0% | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0887 | Устройство бетонных стяжек кровли | Н/О | М2 | 55 | 0 | 55 | 0% | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0888 | Отделка кровли плитами | Н/О | М2 | 55 | 0 | 55 | 0% | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0889 | Окраска помещений | Н/О | М2 | 340.5 | 0 | 340.5 | 0% | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0890 | Заполнение дверных проемов | Н/О | ШТ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR8144 | Устройство бетонных стяжек полов | Н/О | М2 | 110 | 0 | 110 | 0% | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR8145 | Заполнение оконных проемов | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-07-19 | 2025-07-21 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR8146 | Устройство асфальтобетонного покрытия | Н/О | М2 | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-07-22 | 2025-07-26 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
ИСР | 9 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | [7 empty] | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0891 | Монтаж отопительных приборов | Н/О | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-06-24 | 2025-07-08 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0892 | Устройство приточной установки | Н/О | КОМПЛ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-06-24 | 2025-07-08 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0893 | Монтаж вытяжной установки | Н/О | КОМПЛ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-06-24 | 2025-07-08 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
Работа | 1 | SMR0894 | Прокладка воздуховодов | Н/О | М | 68.5 | 0 | 68.5 | 0% | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
ИСР | 7 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ (Шифр 3.4) | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-13 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-06-09 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
ИСР | 11 | Земляные работы | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR8136 | Разработка грунта | Н/О | М3 | 1244.2 | 0 | 1244.2 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR8137 | Уплотнение грунта | Н/О | М3 | 1240.82 | 0 | 1240.82 | 0% | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
ИСР | 11 | Плита фундамента | [7 empty] | 2025-04-12 | 2025-05-01 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0970 | Щебеночная подготовка | Н/О | М3 | 63.7 | 0 | 63.7 | 0% | 2025-04-12 | 2025-04-16 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0971 | Бетонная подготовка фундаментов | Н/О | М3 | 28.3 | 0 | 28.3 | 0% | 2025-04-17 | 2025-04-21 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0972 | Армирование фундаментов | Н/О | Т | 26.63 | 0 | 26.63 | 0% | 2025-04-22 | 2025-04-28 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0973 | Бетонирование фундаментов | Н/О | М3 | 243.32 | 0 | 243.32 | 0% | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
ИСР | 11 | Плита пола, пандусы, площадки | [7 empty] | 2025-05-09 | 2025-06-09 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0974 | Щебеночная подготовка (плита пола) | Н/О | М3 | 111.4 | 0 | 111.4 | 0% | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0975 | Бетонная подготовка фундаментов (плита пола) | Н/О | М3 | 51.6 | 0 | 51.6 | 0% | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0976 | Бетонная подготовка фундаментов (пандус) | Н/О | М3 | 1.86 | 0 | 1.86 | 0% | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0977 | Бетонная подготовка фундаментов (площадка) | Н/О | М3 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0% | 2025-05-25 | 2025-05-27 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0978 | Армирование фундаментов (плита пола) | Н/О | Т | 11.04 | 0 | 11.04 | 0% | 2025-05-17 | 2025-05-21 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0979 | Армирование фундаментов (пандус) | Н/О | Т | 0.69 | 0 | 0.69 | 0% | 2025-06-05 | 2025-06-07 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0980 | Армирование фундаментов (площадка) | Н/О | Т | 0.05 | 0 | 0.05 | 0% | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0981 | Бетонирование фундаментов (плита пола) | Н/О | М3 | 102.3 | 0 | 102.3 | 0% | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0982 | Бетонирование фундаментов (пандус) | Н/О | М3 | 4.73 | 0 | 4.73 | 0% | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0983 | Бетонирование фундаментов (площадка) | Н/О | М3 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 2025-06-02 | 2025-07-16 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0661 | Монтаж м/к колонны | Н/О | Т | 4.5 | 0 | 4.5 | 0% | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0662 | Монтаж м/к фермы, балки, связи, фахверк | Н/О | Т | 24.2 | 0 | 24.2 | 0% | 2025-06-12 | 2025-07-01 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0663 | Монтаж м/к профилированный настил | Н/О | М2 | 1357.9 | 0 | 1357.9 | 0% | 2025-07-02 | 2025-07-16 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0664 | Монтаж м/к конструкций под вентооборудование | Н/О | Т | 0.3 | 0 | 0.3 | 0% | 2025-07-02 | 2025-07-06 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0665 | Нанесение АКЗ м/к | Н/О | Т | 777.6 | 0 | 777.6 | 0% | 2025-07-07 | 2025-07-16 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 2025-07-17 | 2025-09-02 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | A98840 | Шлифовка бетонных покрытий | Н/О | М2 | 560.2 | 0 | 560.2 | 0% | 2025-08-16 | 2025-08-20 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | A98850 | Окраска фасадов | Н/О | М2 | 522 | 0 | 522 | 0% | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | A98860 | Устройство бетонной отмостки | Н/О | М2 | 96 | 0 | 96 | 0% | 2025-08-26 | 2025-08-30 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0666 | Устройство бетонной стяжки полов | Н/О | М3 | 560.2 | 0 | 560.2 | 0% | 2025-08-16 | 2025-08-30 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0667 | Монтаж профлиста кровли | Н/О | М2 | 540 | 0 | 540 | 0% | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0668 | Монтаж профлиста стеновых ограждений | Н/О | М2 | 477 | 0 | 477 | 0% | 2025-07-17 | 2025-07-31 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0669 | Заполнение дверных проемов | Н/О | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-08-31 | 2025-09-02 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0670 | Заполнение оконных проемов | Н/О | ШТ | 10 | 0 | 10 | 0% | 2025-08-31 | 2025-09-02 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0671 | Прокладка труб водосточных | Н/О | М | 90.8 | 0 | 90.8 | 0% | 2025-08-01 | 2025-08-07 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
ИСР | 9 | Воздухоснабжение | [7 empty] | 2025-08-01 | 2025-08-10 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0672 | Монтаж вентилятора | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-08 | 2025-08-10 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0673 | Монтаж щита управления вентилятора | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-08 | 2025-08-10 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0674 | Прокладка воздуховода | Н/О | М | 100.5 | 0 | 100.5 | 0% | 2025-08-01 | 2025-08-07 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
ИСР | 9 | Электрическое освещение (внутренннее) | [7 empty] | 2025-08-11 | 2025-09-07 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0984 | Монтаж оборудования | Н/О | КОМПЛ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0985 | Монтаж светильников | Н/О | ШТ | 22 | 0 | 22 | 0% | 2025-08-29 | 2025-09-07 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0986 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 850 | 0 | 850 | 0% | 2025-08-14 | 2025-08-28 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0987 | Прокладка заземления | Н/О | М | 155 | 0 | 155 | 0% | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0988 | Прокладка кабельных труб | Н/О | М | 628 | 0 | 628 | 0% | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
ИСР | 9 | Интрегрированная система безопасности | [7 empty] | 2025-09-02 | 2025-09-21 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0989 | Монтаж извещателей | Н/О | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-09-18 | 2025-09-21 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0990 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 280 | 0 | 280 | 0% | 2025-09-05 | 2025-09-14 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0991 | Монтаж камер видеонаблюдения | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-09-18 | 2025-09-20 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0992 | Монтаж шкафов | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0993 | Прокладка кабельных труб | Н/О | М | 248 | 0 | 248 | 0% | 2025-09-02 | 2025-09-16 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
ИСР | 9 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | [7 empty] | 2025-09-22 | 2025-10-13 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0994 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД-1 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0995 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 70 | 0 | 70 | 0% | 2025-09-24 | 2025-10-08 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0996 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 50 | 0 | 50 | 0% | 2025-09-22 | 2025-10-06 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
ИСР | 9 | Системы противопожарной автоматики | [7 empty] | 2025-09-03 | 2025-09-25 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0675 | Монтаж пульта управления | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0676 | Монтаж извещателей | Н/О | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-09-21 | 2025-09-25 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0677 | Монтаж оповещателей | Н/О | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-09-21 | 2025-09-25 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0678 | Монтаж шкафов пожарных | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0679 | Прокладка кабельных труб | Н/О | М | 595 | 0 | 595 | 0% | 2025-09-03 | 2025-09-10 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Работа | 1 | SMR0680 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 635 | 0 | 635 | 0% | 2025-09-05 | 2025-09-16 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
ИСР | 5 | 5.1 Объекты электроснабжения | [7 empty] | 28.11.2022 A | 2025-10-30
ИСР | 7 | 5.1.1 РТП-1 (Шифр 5.1.1) | [7 empty] | 28.11.2022 A | 01.10.2023 A | 5.1.1 РТП-1
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 28.11.2022 A | 11.05.2023 A | 5.1.1 РТП-1
Работа | 1 | SMR0378 | Устройство бетонной подготовки | СЭТ | М3 | 13.9 | 13.9 | 0 | 100% | 28.11.2022 A | 11.05.2023 A | 5.1.1 РТП-1
Работа | 1 | SMR0379 | Устройство армокаркаса | СЭТ | Т | 7.57 | 7.57 | 0 | 100% | 28.11.2022 A | 11.05.2023 A | 5.1.1 РТП-1
Работа | 1 | SMR0380 | Бетонирование фундамента | СЭТ | М3 | 108.04 | 108.04 | 0 | 100% | 28.11.2022 A | 11.05.2023 A | 5.1.1 РТП-1
Работа | 1 | SMR0381 | Прокладка труб ПНД | СЭТ | М | 542 | 542 | 0 | 100% | 28.11.2022 A | 11.05.2023 A | 5.1.1 РТП-1
ИСР | 9 | Системы водоснабжения и канализации | [7 empty] | 30.03.2023 A | 30.05.2023 A | 5.1.1 РТП-1
Работа | 1 | SMR0382 | Прокладка трубопроводов | ПАРКНЕФТЬ | М | 72 | 72 | 0 | 100% | 30.03.2023 A | 30.05.2023 A | 5.1.1 РТП-1
Работа | 1 | SMR0383 | Устройство ж/б колодцев | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 4 | 4 | 0 | 100% | 30.03.2023 A | 30.05.2023 A | 5.1.1 РТП-1
Работа | 1 | SMR0384 | Обсыпка трубопроводов песком | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 93 | 93 | 0 | 100% | 30.03.2023 A | 30.05.2023 A | 5.1.1 РТП-1
ИСР | 9 | Системы электроснабжения и электроосвещения | [7 empty] | 28.06.2023 A | 01.10.2023 A | 5.1.1 РТП-1
Работа | 1 | SMR0385 | Монтаж шкафов | СЭТ | ШТ | 4 | 4 | 0 | 100% | 28.06.2023 A | 01.10.2023 A | 5.1.1 РТП-1
Работа | 1 | SMR0385.1 | Монтаж шинопроводов | СЭТ | КОМПЛ | 2 | 2 | 0 | 100% | 28.06.2023 A | 01.10.2023 A | 5.1.1 РТП-1
Работа | 1 | SMR0386 | Монтаж распределительных устройств | СЭТ | КОМПЛ | 2 | 2 | 0 | 100% | 28.06.2023 A | 01.10.2023 A | 5.1.1 РТП-1
Работа | 1 | SMR0386.1 | Монтаж кабельных лотков | СЭТ | М | 84 | 84 | 0 | 100% | 28.06.2023 A | 01.10.2023 A | 5.1.1 РТП-1
Работа | 1 | SMR0387 | Монтаж силовых трансформаторов | СЭТ | КОМПЛ | 2 | 2 | 0 | 100% | 28.06.2023 A | 01.10.2023 A | 5.1.1 РТП-1
Работа | 1 | SMR0387.1 | Прокладка кабеля | СЭТ | М | 144 | 144 | 0 | 100% | 28.06.2023 A | 01.10.2023 A | 5.1.1 РТП-1
ИСР | 7 | 5.1.2 ТП-2 | [7 empty] | 01.05.2024 A | 2025-04-30 | 5.1.2 ТП-2
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 01.05.2024 A | 20.05.2024 A | 5.1.2 ТП-2
Работа | 1 | A42580 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 39.7 | 39.7 | 0 | 100% | 20.05.2024 A | 20.05.2024 A | 5.1.2 ТП-2
Работа | 1 | A42870 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 3 | 3 | 0 | 100% | 11.05.2024 A | 20.05.2024 A | 5.1.2 ТП-2
Работа | 1 | A88683 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 13.7 | 13.7 | 0 | 100% | 01.05.2024 A | 11.05.2024 A | 5.1.2 ТП-2
ИСР | 9 | Электроснабжение | [7 empty] | 26.01.2025 A | 2025-04-30 | 5.1.2 ТП-2
Работа | 1 | SMR0942 | Монтаж блочной комплектной трансформаторной станции | Н/О | КОМПЛ | 1 | 1 | 0 | 100% | 27.01.2025 A | 04.02.2025 A | 5.1.2 ТП-2
Работа | 1 | SMR0943 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 810 | 0 | 810 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 5.1.2 ТП-2
Работа | 1 | SMR0944 | Монтаж блочной комплектной трансформаторной станции | Н/О | КОМПЛ | 1 | 1 | 0 | 100% | 26.01.2025 A | 04.02.2025 A | 5.1.3 ТП-3
Работа | 1 | SMR0945 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 840 | 0 | 840 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 5.1.3 ТП-3
Работа | 1 | SMR8171 | Монтаж блоков БМЗ | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 5.1.2 ТП-2
Работа | 1 | SMR8172 | Монтаж трансформаторов | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 5.1.2 ТП-2
Работа | 1 | SMR8173 | Прокладка заземления | Н/О | М | 360 | 0 | 360 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 5.1.2 ТП-2
Работа | 1 | SMR8174 | Монтаж кабельных стоек, полок | Н/О | ШТ | 686 | 0 | 686 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 5.1.2 ТП-2
Работа | 1 | SMR8175 | Монтаж металлических площадок | Н/О | Т | 3.6 | 0 | 3.6 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 5.1.2 ТП-2
ИСР | 7 | 5.1.4 ТП-4 | [7 empty] | 12.05.2024 A | 2025-04-30 | 5.1.4 ТП-4
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 12.05.2024 A | 05.06.2024 A | 5.1.4 ТП-4
Работа | 1 | A42600 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 21.3 | 21.3 | 0 | 100% | 05.06.2024 A | 05.06.2024 A | 5.1.4 ТП-4
Работа | 1 | A42880 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 7.5 | 7.5 | 0 | 100% | 12.05.2024 A | 21.05.2024 A | 5.1.4 ТП-4
Работа | 1 | A42890 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 1.7 | 1.7 | 0 | 100% | 21.05.2024 A | 05.06.2024 A | 5.1.4 ТП-4
ИСР | 9 | Электроснабжение | [7 empty] | 18.01.2025 A | 2025-04-30 | 5.1.4 ТП-4
Работа | 1 | SMR0946 | Монтаж блочной комплектной трансформаторной станции | ПАРКНЕФТЬ | КОМПЛ | 1 | 1 | 0 | 100% | 18.01.2025 A | 25.01.2025 A | 5.1.4 ТП-4
Работа | 1 | SMR0947 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 471 | 0 | 471 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 5.1.4 ТП-4
ИСР | 7 | 5.1.5 ТП-5 | [7 empty] | 11.05.2024 A | 2025-04-30 | 5.1.5 ТП-5
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 11.05.2024 A | 04.06.2024 A | 5.1.5 ТП-5
Работа | 1 | A42610 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 30 | 30 | 0 | 100% | 04.06.2024 A | 04.06.2024 A | 5.1.5 ТП-5
Работа | 1 | A42920 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 10.5 | 10.5 | 0 | 100% | 11.05.2024 A | 20.05.2024 A | 5.1.5 ТП-5
Работа | 1 | A42930 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 2.3 | 2.3 | 0 | 100% | 19.05.2024 A | 03.06.2024 A | 5.1.5 ТП-5
ИСР | 9 | Электроснабжение | [7 empty] | 07.02.2025 A | 2025-04-30 | 5.1.5 ТП-5
Работа | 1 | SMR0948 | Монтаж блочной комплектной трансформаторной станции | Н/О | КОМПЛ | 1 | 1 | 0 | 100% | 07.02.2025 A | 19.02.2025 A | 5.1.5 ТП-5
Работа | 1 | SMR0949 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 1165 | 0 | 1165 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 5.1.5 ТП-5
ИСР | 7 | 5.1.6 ТП-6 | [7 empty] | 26.07.2023 A | 2025-04-30 | 5.1.6 ТП-6
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 26.07.2023 A | 25.10.2023 A | 5.1.6 ТП-6
Работа | 1 | A42620 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 100% | 26.07.2023 A | 12.08.2023 A | 5.1.6 ТП-6
Работа | 1 | A42900 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 1.6 | 1.6 | 0 | 100% | 08.09.2023 A | 18.10.2023 A | 5.1.6 ТП-6
Работа | 1 | A42910 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 21 | 21 | 0 | 100% | 13.10.2023 A | 25.10.2023 A | 5.1.6 ТП-6
ИСР | 9 | Электроснабжение | [7 empty] | 29.01.2025 A | 2025-04-30 | 5.1.6 ТП-6
Работа | 1 | SMR0950 | Монтаж блочной комплектной трансформаторной станции | Н/О | КОМПЛ | 1 | 1 | 0 | 100% | 29.01.2025 A | 24.02.2025 A | 5.1.6 ТП-6
Работа | 1 | SMR0951 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 895 | 0 | 895 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 5.1.6 ТП-6
ИСР | 7 | 5.1.7 Мачты освещения (Шифр 5.1.7) | [7 empty] | 01.09.2024 A | 2025-10-30 | 5.1.7 Мачты прожекторные
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 01.09.2024 A | 2025-10-30 | 5.1.7 Мачты прожекторные
Работа | 1 | SMR0938 | Устройство свайного основания | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 32 | 32 | 0 | 100% | 01.09.2024 A | 04.10.2024 A | 5.1.7 Мачты прожекторные
Работа | 1 | SMR0939 | Бетонная подготовка фундаментов | Н/О | М3 | 7.14 | 0 | 7.14 | 0% | 2025-10-12 | 2025-10-15 | 5.1.7 Мачты прожекторные
Работа | 1 | SMR0940 | Армирование фундаментов | Н/О | Т | 2.51 | 0 | 2.51 | 0% | 2025-10-16 | 2025-10-19 | 5.1.7 Мачты прожекторные
Работа | 1 | SMR0941 | Бетонирование фундаментов | Н/О | М3 | 94.5 | 0 | 94.5 | 0% | 2025-10-20 | 2025-10-26 | 5.1.7 Мачты прожекторные
Работа | 1 | SMR8109 | Разработка грунта | Н/О | М3 | 222 | 0 | 222 | 0% | 2025-10-08 | 2025-10-11 | 5.1.7 Мачты прожекторные
Работа | 1 | SMR8110 | Обратная засыпка грунта | Н/О | М3 | 48.08 | 0 | 48.08 | 0% | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 5.1.7 Мачты прожекторные
Работа | 1 | SMR8111 | Прокладка труб | Н/О | М | 32 | 0 | 32 | 0% | 2025-10-20 | 2025-10-26 | 5.1.7 Мачты прожекторные
Работа | 1 | SMR8112 | Вырубка свайного основания | Н/О | ШТ | 28 | 0 | 28 | 0% | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 5.1.7 Мачты прожекторные
ИСР | 7 | 5.1.8 ТП-7 | [7 empty] | 13.12.2024 A | 2025-04-30 | 5.1.8 ТП-7
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 13.12.2024 A | 13.01.2025 A | 5.1.8 ТП-7
Работа | 1 | A89380 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | СПС | М3 | 17.5 | 17.5 | 0 | 100% | 13.01.2025 A | 13.01.2025 A | 5.1.8 ТП-7
Работа | 1 | A89420 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | СПС | М3 | 7.1 | 7.1 | 0 | 100% | 13.12.2024 A | 22.12.2024 A | 5.1.8 ТП-7
Работа | 1 | A89430 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | СПС | Т | 1.4 | 1.4 | 0 | 100% | 25.12.2024 A | 09.01.2025 A | 5.1.8 ТП-7
ИСР | 9 | Электроснабжение | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 5.1.8 ТП-7
Работа | 1 | SMR0952 | Монтаж блочной комплектной трансформаторной станции | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 5.1.8 ТП-7
Работа | 1 | SMR0953 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 950 | 0 | 950 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 5.1.8 ТП-7
ИСР | 7 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада (Шифр 5.1.9) | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-05 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-05 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада
ИСР | 11 | Земляные работы | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-05 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада
Работа | 1 | SMR8113 | Разработка грунта | СПС | М3 | 156.7 | 0 | 156.7 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада
Работа | 1 | SMR8114 | Обратная засыпка грунта с уплотнением | СПС | М3 | 138 | 0 | 138 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада
ИСР | 11 | Фм1 (6 шт.) | [7 empty] | 2025-04-04 | 2025-04-14 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада
Работа | 1 | SMR0621 | Устройство бетонной подготовки | СПС | М3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0% | 2025-04-04 | 2025-04-06 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада
Работа | 1 | SMR0622 | Армирование фундаментов | СПС | Т | 0.36 | 0 | 0.36 | 0% | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада
Работа | 1 | SMR0623 | Бетонирование фундаментов | СПС | М3 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0% | 2025-04-12 | 2025-04-14 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада
ИСР | 11 | Фм2 (1 шт.) | [7 empty] | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада
Работа | 1 | SMR0624 | Устройство бетонной подготовки | СПС | М3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0% | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада
Работа | 1 | SMR0625 | Армирование фундаментов | СПС | Т | 0.13 | 0 | 0.13 | 0% | 2025-04-17 | 2025-04-20 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада
Работа | 1 | SMR0626 | Бетонирование фундаментов | СПС | М3 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0% | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада
ИСР | 11 | Фм3 (1 шт.) | [7 empty] | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада
Работа | 1 | SMR0627 | Устройство бетонной подготовки | СПС | М3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0% | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада
Работа | 1 | SMR0628 | Армирование фундаментов | СПС | Т | 0.12 | 0 | 0.12 | 0% | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада
Работа | 1 | SMR0629 | Бетонирование фундаментов | СПС | М3 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0% | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада
ИСР | 7 | 5.1.10 Объекты инфраструктуры (Шифр 5.1...5.4) | [7 empty] | 2025-08-14 | 2025-09-12 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада
ИСР | 9 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | [7 empty] | 2025-08-14 | 2025-09-12 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада
Работа | 1 | SMR0954 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД-1 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-14 | 2025-09-12 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада
Работа | 1 | SMR0955 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД-2 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-14 | 2025-09-12 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада
Работа | 1 | SMR0956 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД-3 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-14 | 2025-09-12 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада
Работа | 1 | SMR0957 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД-4 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-14 | 2025-09-12 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада
Работа | 1 | SMR0958 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД-5 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-14 | 2025-09-12 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада
Работа | 1 | SMR0959 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 1824 | 0 | 1824 | 0% | 2025-08-14 | 2025-09-12 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада
Работа | 1 | SMR0960 | Прокладка кабельных труб | Н/О | М | 1630 | 0 | 1630 | 0% | 2025-08-14 | 2025-09-12 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада
ИСР | 5 | 5.2 Объекты водоснабжения и канализации | [7 empty] | 19.09.2022 A | 2026-02-12
ИСР | 7 | 5.2.1 Очистные сооружения поверхностных (ливневых) и хозбытовых стоков (Шифр 5.2.1) | [7 empty] | 18.05.2024 A | 2026-02-12 | 5.2.1 Очистные сооружения
ИСР | 9 | Шпунт, в т.ч. извлечение шпунта | [7 empty] | 18.05.2024 A | 2025-12-25 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | A97190 | Выемка грунта | СТИ | М3 | 16252.5 | 10650 | 5602.5 | 65.53% | 14.08.2024 A | 2025-05-02 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | A98870 | Обратная засыпка | СТИ | М3 | 5738.5 | 0 | 5738.5 | 0% | 2025-12-16 | 2025-12-25 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | smr7360 | Погружение шпунта вибропогружателем (392 шт.) | СТИ | Т | 633.02 | 633.02 | 0 | 100% | 18.05.2024 A | 09.12.2024 A | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | smr7760 | Установка распорного пояса | СТИ | Т | 170.12 | 147.05 | 23.07 | 86.44% | 19.09.2024 A | 2025-04-29 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | smr8020 | Демонтаж раскрепления | СТИ | Т | 106.58 | 0 | 106.58 | 0% | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | smr8030 | Демонтаж шпунта | СТИ | Т | 633.02 | 0 | 633.02 | 0% | 2025-11-05 | 2025-12-15 | 5.2.1 Очистные сооружения
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 2025-05-02 | 2025-11-05 | 5.2.1 Очистные сооружения
ИСР | 11 | Железобетонные конструкции на отм. -7500; -8,600 | [7 empty] | 2025-05-02 | 2025-06-11 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | smr4240 | Армирование плиты Пфм1 на отм. -8,600 м | Эра Констракшн | Т | 107.7 | 0 | 107.7 | 0% | 2025-05-02 | 2025-06-11 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | smr7780 | Бетонная подготовка под плиту Пфм1 на отм. -8,600 м | Эра Констракшн | М3 | 192.2 | 0 | 192.2 | 0% | 2025-05-12 | 2025-06-11 | 5.2.1 Очистные сооружения
ИСР | 11 | Железобетонные конструкции на отм. -0,500 | [7 empty] | 2025-07-11 | 2025-10-18 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | smr7790 | Армирование стен Стм1,2,3,4,5 до отм. -0,500 м и колонн Км1 до отм. -1,200 м | Эра Констракшн | Т | 123.09 | 0 | 123.09 | 0% | 2025-07-11 | 2025-08-25 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | smr7800 | Заливка стен Стм1,2,3,4,5 до отм. -0,500 м и колонн Км1 до отм. -1,200 м | Эра Констракшн | М3 | 979 | 0 | 979 | 0% | 2025-07-21 | 2025-09-04 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | smr7810 | Монтаж балок Бм1 отм. -0,500 м (5 шт.) | Эра Констракшн | М3 | 14.46 | 0 | 14.46 | 0% | 2025-09-08 | 2025-10-18 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | smr7820 | Заливка и монтаж плиты Пм1 до отм. -0,500 м | Эра Констракшн | М3 | 14.46 | 0 | 14.46 | 0% | 2025-10-06 | 2025-10-16 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | smr7830 | Армирование плиты Пм1 на отм. -0,500 м | Эра Констракшн | Т | 107.7 | 0 | 107.7 | 0% | 2025-09-08 | 2025-10-18 | 5.2.1 Очистные сооружения
ИСР | 11 | Железобетонные конструкции на отм. 0,000 | [7 empty] | 2025-06-11 | 2025-11-05 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | smr7770 | Заливка и монтаж плиты Пфм1 | Эра Констракшн | М3 | 1148.4 | 0 | 1148.4 | 0% | 2025-06-11 | 2025-07-11 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | smr7840 | Армирование плиты Пм2 и стен Стм6 на отм. 0,000 м | Эра Констракшн | Т | 11.8 | 0 | 11.8 | 0% | 2025-10-16 | 2025-10-27 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | smr7850 | Заливка и монтаж плиты Пм2 и стен Стм6 до отм. 0,000 м | Эра Констракшн | М3 | 357 | 0 | 357 | 0% | 2025-10-26 | 2025-11-05 | 5.2.1 Очистные сооружения
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 2025-11-05 | 2025-12-10 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | smr7690 | Монтаж опор под трубопроводы | Экос | Т | 4.74 | 0 | 4.74 | 0% | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | smr7860 | Монтаж балок под трубопроводы | Экос | Т | 0.67 | 0 | 0.67 | 0% | 2025-11-12 | 2025-11-22 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | smr7870 | Монтаж щитов из рифленого листа | Экос | Т | 2.02 | 0 | 2.02 | 0% | 2025-11-12 | 2025-11-27 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | smr7880 | Монтаж стремянки и ограждений | Экос | Т | 0.5 | 0 | 0.5 | 0% | 2025-11-19 | 2025-11-29 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | smr7890 | Монтаж колонн подкранового пути | Экос | Т | 3.05 | 0 | 3.05 | 0% | 2025-11-19 | 2025-12-04 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | smr7900 | Монтаж балок и связей подкранового пути | Экос | Т | 1.79 | 0 | 1.79 | 0% | 2025-11-21 | 2025-12-06 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | smr7910 | Монтаж монорельса | Экос | Т | 0.61 | 0 | 0.61 | 0% | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | smr7920 | Антикоррозийная защита | Экос | М2 | 392.88 | 0 | 392.88 | 0% | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 5.2.1 Очистные сооружения
ИСР | 9 | Архитектурные решения | [7 empty] | 2025-12-11 | 2026-01-07 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0077 | Монтаж стеновых сэндвич-панелей | Экос | М2 | 560.16 | 0 | 560.16 | 0% | 2025-12-11 | 2025-12-28 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0078 | Монтаж полов здания (листы, ПВХ плитка) | Экос | М2 | 408.78 | 0 | 408.78 | 0% | 2025-12-11 | 2025-12-28 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0079 | Заполнение оконных проемов | Экос | ШТ | 20 | 0 | 20 | 0% | 2025-12-29 | 2026-01-02 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0080 | Заполнение дверных проемов | Экос | ШТ | 23 | 0 | 23 | 0% | 2025-12-29 | 2026-01-02 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | smr7680 | Монтаж модульного здания ЛОС | Экос | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 5.2.1 Очистные сооружения
ИСР | 9 | Технологическое оборудование | [7 empty] | 2025-12-29 | 2026-01-07 | 5.2.1 Очистные сооружения
ИСР | 11 | Оборудование ж/б резервуара | [7 empty] | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0081 | Монтаж оборудования и приборов секции лКНС | Экос | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0082 | Монтаж оборудования и приборов секции аккумулирующих резервуаров, камер К1-К4 | Экос | ШТ | 14 | 0 | 14 | 0% | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0083 | Монтаж оборудования и приборов секции аэротенков | Экос | ШТ | 12 | 0 | 12 | 0% | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 5.2.1 Очистные сооружения
ИСР | 11 | Цех ЦМОиМО | [7 empty] | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0084 | Монтаж оборудования и приборов механической очистки | Экос | ШТ | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0085 | Монтаж оборудования и приборов физико-химической очистки | Экос | ШТ | 9 | 0 | 9 | 0% | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0086 | Монтаж оборудования и приборов обезвоживания осадка | Экос | ШТ | 11 | 0 | 11 | 0% | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 5.2.1 Очистные сооружения
ИСР | 11 | Цех доочистки | [7 empty] | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0087 | Монтаж оборудования и приборов отстаивания и доочистки | Экос | ШТ | 79 | 0 | 79 | 0% | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0088 | Монтаж оборудования и приборов фильтрации и обеззараживания сточных вод | Экос | ШТ | 12 | 0 | 12 | 0% | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0089 | Монтаж оборудования и приборов установки технического водоснабжения | Экос | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 5.2.1 Очистные сооружения
ИСР | 11 | Цех доочистки-1 | [7 empty] | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0090 | Узел приготовления и дозирования раствора коагулянта | Экос | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0091 | Узел дозирования раствора NaOH | Экос | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0092 | Узел приготовления и дозирования раствора флокулянта | Экос | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0093 | Узел приготовления и дозирования питательного раствора | Экос | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0094 | Узел приготовления и дозирования раствора биогенной подпитки (фосфор) | Экос | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0095 | Узел приготовления и дозирования раствора биогенной подпитки (азот) | Экос | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0096 | Узел приготовления и дозирования раствора соды | Экос | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 5.2.1 Очистные сооружения
ИСР | 11 | Прочее оборудование | [7 empty] | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0097 | Вспомогательное оборудование | Экос | ШТ | 17 | 0 | 17 | 0% | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0098 | Оборудование аналитического контроля | Экос | КОМПЛ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0099 | Лабораторная мебель | Экос | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0100 | Оборудование и материалы для экспресс-анализов | Экос | ШТ | 10 | 0 | 10 | 0% | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 5.2.1 Очистные сооружения
ИСР | 9 | Отопление вентиляция и кондиционирование | [7 empty] | 2026-01-07 | 2026-01-22 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | smr7700 | Монтаж воздуховодов системы ОВиК ЛОС | Экос | М | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2026-01-07 | 2026-01-22 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | smr7930 | Монтаж дефлекторов системы ОВиК ЛОС | Экос | ШТ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2026-01-07 | 2026-01-22 | 5.2.1 Очистные сооружения
ИСР | 9 | Водоснабжение и канализация | [7 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-29 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0101 | Разработка грунта | Экос | М3 | 95.37 | 0 | 95.37 | 0% | 2026-01-08 | 2026-01-10 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0102 | Укрепление стен траншеи | Экос | М2 | 88.3 | 0 | 88.3 | 0% | 2026-01-11 | 2026-01-13 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0103 | Обратная засыпка | Экос | М3 | 87.61 | 0 | 87.61 | 0% | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0104 | Прокладка трубопроводов | Экос | М | 805.32 | 0 | 805.32 | 0% | 2026-01-18 | 2026-01-25 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0105 | Монтаж футляров | Экос | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2026-01-14 | 2026-01-17 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0106 | Монтаж трубопроводной арматуры | Экос | ШТ | 66 | 0 | 66 | 0% | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 5.2.1 Очистные сооружения
ИСР | 9 | Теплосеть | [7 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-17 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0107 | Монтаж м/к опор | Экос | Т | 1.6 | 0 | 1.6 | 0% | 2026-01-08 | 2026-01-11 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0108 | Прокладка кабельных труб | Экос | М | 73 | 0 | 73 | 0% | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0109 | Монтаж трубопроводной арматуры | Экос | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0110 | Прокладка кабельных труб | Экос | М | 10 | 0 | 10 | 0% | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0111 | Прокладка кабеля | Экос | М | 40 | 0 | 40 | 0% | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0112 | Монтаж приборов | Экос | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 5.2.1 Очистные сооружения
ИСР | 9 | Электроснабжение и электроосвещение | [7 empty] | 2026-01-03 | 2026-02-12 | 5.2.1 Очистные сооружения
ИСР | 11 | Электроснабжение (внутреннее) | [7 empty] | 2026-01-18 | 2026-02-06 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0113 | Монтаж щитов | Экос | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2026-01-18 | 2026-01-27 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0114 | Прокладка кабеля | Экос | М | 396 | 0 | 396 | 0% | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0115 | Монтаж датчиков | Экос | ШТ | 56 | 0 | 56 | 0% | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 5.2.1 Очистные сооружения
ИСР | 11 | Электроснабжение (наружное) | [7 empty] | 2026-01-03 | 2026-02-12 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0116 | Прокладка кабеля силового | Экос | М | 7882 | 0 | 7882 | 0% | 2026-01-04 | 2026-01-23 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0117 | Прокладка кабеля заземления и молниезащиты | Экос | М | 420 | 0 | 420 | 0% | 2026-01-04 | 2026-01-13 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0118 | Прокладка лотков и труб | Экос | М | 1700 | 0 | 1700 | 0% | 2026-01-03 | 2026-01-22 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0118.1 | Монтаж оборудования | Экос | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2026-01-24 | 2026-02-02 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0118.2 | Монтаж светильников | Экос | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 5.2.1 Очистные сооружения
ИСР | 9 | Автоматизация технологических процессов | [7 empty] | 2026-01-03 | 2026-02-07 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0119 | Монтаж металлорукава | Экос | М | 1830 | 0 | 1830 | 0% | 2026-01-03 | 2026-01-17 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0120 | Прокладка кабеля | Экос | М | 30900 | 0 | 30900 | 0% | 2026-01-04 | 2026-02-02 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0121 | Монтаж шкафов | Экос | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0122 | Монтаж датчиков и приборов | Экос | ШТ | 144 | 0 | 144 | 0% | 2026-01-29 | 2026-02-07 | 5.2.1 Очистные сооружения
ИСР | 9 | Автоматическая пожарная сигнализация | [7 empty] | 2026-01-04 | 2026-01-18 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0123 | Монтаж шкафов | Экос | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-01-14 | 2026-01-18 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0124 | Монтаж приборов | Экос | ШТ | 67 | 0 | 67 | 0% | 2026-01-09 | 2026-01-18 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0125 | Монтаж кабельных труб | Экос | М | 1000 | 0 | 1000 | 0% | 2026-01-04 | 2026-01-13 | 5.2.1 Очистные сооружения
Работа | 1 | SMR0126 | Прокладка кабеля | Экос | М | 1020 | 0 | 1020 | 0% | 2026-01-04 | 2026-01-13 | 5.2.1 Очистные сооружения
ИСР | 7 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения (Шифр 5.2.3) | [7 empty] | 19.09.2022 A | 2025-04-21 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 19.09.2022 A | 22.12.2022 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | A3260 | Армирование | ПАРКНЕФТЬ | Т | 8.7 | 8.7 | 0 | 100% | 19.09.2022 A | 21.11.2022 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | A3270 | Монолитные ограждающие конструкции СТм1 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 85 | 85 | 0 | 100% | 22.10.2022 A | 24.11.2022 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | A41415 | Монолитная плита перекрытия Пм1 и Бм1 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 40.74 | 40.74 | 0 | 100% | 22.12.2022 A | 22.12.2022 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 20.01.2023 A | 01.03.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | A3280 | Монтаж металлоконструкций (балки, лестницы, настилы, ограждения) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 5 | 5 | 0 | 100% | 20.01.2023 A | 01.03.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
ИСР | 9 | Архитектурные решения | [7 empty] | 12.03.2023 A | 2025-04-15 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
ИСР | 11 | Кровля | [7 empty] | 14.04.2023 A | 2025-04-15 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | A42940 | Устройство уклонообразующей стяжки | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 150 | 150 | 0 | 100% | 15.04.2023 A | 16.04.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | A42950 | Устройство теплоизоляции | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 150 | 150 | 0 | 100% | 22.04.2023 A | 24.04.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | A89303 | Устройство пароизоляции | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 150 | 150 | 0 | 100% | 14.04.2023 A | 15.04.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | A89313 | Устройство гидроизоляции | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 150 | 150 | 0 | 100% | 24.04.2023 A | 25.04.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | A89363 | Устройство водосточной системы | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
ИСР | 11 | Внутренняя отделка | [7 empty] | 12.03.2023 A | 26.08.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | A42980 | Черновая отделка потолков | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 168.7 | 168.7 | 0 | 100% | 17.05.2023 A | 25.05.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | A42990 | Черновая отделка полов (стяжка) | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 150 | 150 | 0 | 100% | 09.07.2023 A | 12.07.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | A43000 | Чистовая отделка стен (окраска) | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 344.7 | 344.7 | 0 | 100% | 24.06.2023 A | 28.06.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | A43010 | Чистовая отделка потолков (окраска) | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 168.7 | 168.7 | 0 | 100% | 24.06.2023 A | 28.06.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | A43040 | Установка дверей | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 26.06.2023 A | 27.06.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | A89323 | Черновая отделка стен | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 344.7 | 344.7 | 0 | 100% | 17.05.2023 A | 25.05.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | A89333 | Чистовая отделка полов (полимерное покрытие) | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 150 | 150 | 0 | 100% | 24.08.2023 A | 26.08.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | A89343 | Установка витражей | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 3 | 3 | 0 | 100% | 12.03.2023 A | 13.03.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
ИСР | 11 | Фасад | [7 empty] | 06.05.2023 A | 04.07.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | A43050 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 39.1 | 39.1 | 0 | 100% | 06.05.2023 A | 02.06.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | A89353 | Высококачественная штукатурка фасадов | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 391 | 391 | 0 | 100% | 15.05.2023 A | 04.07.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
ИСР | 9 | Технологическое оборудование | [7 empty] | 20.03.2023 A | 29.06.2024 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | A34820 | Монтаж насосов | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 6 | 6 | 0 | 100% | 05.06.2024 A | 29.06.2024 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | A34830 | Монтаж ЗРА | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 29 | 29 | 0 | 100% | 08.04.2023 A | 16.04.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | A34840 | Монтаж трубопровода | ПАРКНЕФТЬ | М | 164.7 | 164.7 | 0 | 100% | 27.03.2023 A | 15.04.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | A34850 | Монтаж приборов КИП | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 8 | 8 | 0 | 100% | 12.04.2023 A | 20.04.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | A34860 | Антикорозийная защита трубопровода | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 98.5 | 98.5 | 0 | 100% | 03.04.2023 A | 16.04.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | A42830 | Кран подвесной г/п 1т | ПАРКНЕФТЬ | КОМПЛ | 1 | 1 | 0 | 100% | 20.03.2023 A | 23.03.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
ИСР | 9 | Отопление. Вентиляция | [7 empty] | 19.04.2023 A | 06.07.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | A34870 | Монтаж электрических конвекторов | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 11 | 11 | 0 | 100% | 04.07.2023 A | 06.07.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | A34880 | Установка дефлекторов | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 2 | 2 | 0 | 100% | 19.04.2023 A | 21.04.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
ИСР | 9 | Электроснабжение | [7 empty] | 14.04.2023 A | 20.06.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | A34920 | Устройство кабельно-несущих конструкций | ПАРКНЕФТЬ | М | 635 | 635 | 0 | 100% | 17.04.2023 A | 22.04.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | Am3887 | Монтаж светотехнического оборудования | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 9 | 9 | 0 | 100% | 19.06.2023 A | 20.06.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | СМР8250 | Прокладка кабельной продукции (силовой) | ПАРКНЕФТЬ | М | 1033 | 1033 | 0 | 100% | 14.04.2023 A | 22.04.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | СМР8260 | Монтаж щита ЩР | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 14.04.2023 A | 15.04.2023 A | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
ИСР | 9 | Автоматизация технологических процессов | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | SMR0318.1 | Монтаж щитов управления | НГЭМ | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | SMR03191 | Прокладка кабельных труб | НГЭМ | М | 46 | 0 | 46 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | SMR0320.1 | Прокладка кабеля | НГЭМ | М | 368 | 0 | 368 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
ИСР | 9 | Системы связи (в составе КЛВС, СКС) | [7 empty] | 2025-04-06 | 2025-04-12 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | SMR0321.1 | Установка оборудования | НГЭМ | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-06 | 2025-04-12 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | SMR0322.1 | Прокладка кабельных труб | НГЭМ | М | 30 | 0 | 30 | 0% | 2025-04-08 | 2025-04-12 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | SMR0323.1 | Прокладка кабеля | НГЭМ | М | 70 | 0 | 70 | 0% | 2025-04-08 | 2025-04-12 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
ИСР | 9 | Системы противопожарной автоматики | [7 empty] | 2025-04-13 | 2025-04-21 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | SMR0324.1 | Монтаж шкафов | НГЭМ | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | SMR0325.1 | Монтаж оповещателей | НГЭМ | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | SMR0326.1 | Прокладка кабельных труб | НГЭМ | М | 360 | 0 | 360 | 0% | 2025-04-15 | 2025-04-19 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | SMR0326.2 | Прокладка кабеля | НГЭМ | М | 360 | 0 | 360 | 0% | 2025-04-15 | 2025-04-19 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
ИСР | 9 | Интегрированная система безопасности (в составе ОС и СКУД) | [7 empty] | 2025-04-13 | 2025-04-19 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | SMR0327.1 | Монтаж шкафов | НГЭМ | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | SMR0328.1 | Монтаж оповещателей | НГЭМ | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | SMR0329.1 | Прокладка кабельных труб | НГЭМ | М | 118 | 0 | 118 | 0% | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | SMR0330.1 | Прокладка кабеля | НГЭМ | М | 151 | 0 | 151 | 0% | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
ИСР | 9 | Система технологического наблюдения | [7 empty] | 2025-04-15 | 2025-04-20 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | SMR0331.1 | Монтаж камер видеонаблюдения | НГЭМ | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | SMR0333.1 | Прокладка кабельных труб | НГЭМ | М | 74 | 0 | 74 | 0% | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | SMR0334.1 | Прокладка кабеля | НГЭМ | М | 104 | 0 | 104 | 0% | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
ИСР | 9 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | [7 empty] | 2025-04-19 | 2025-04-21 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | SMR0967 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД-6 | НГЭМ | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-19 | 2025-04-21 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | SMR0968 | Прокладка кабеля | НГЭМ | М | 40 | 0 | 40 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Работа | 1 | SMR0969 | Прокладка кабельных труб | НГЭМ | М | 50 | 0 | 50 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
ИСР | 5 | 5.3 Котельная | [7 empty] | 10.02.2025 A | 2025-06-18
ИСР | 7 | 5.3 Котельная (газовая) (Шифр 5.3) | [7 empty] | 10.02.2025 A | 2025-06-18 | 5.3 Котельная
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 10.02.2025 A | 05.03.2025 A | 5.3 Котельная
ИСР | 11 | Фундамент ФМ1 | [7 empty] | 10.02.2025 A | 25.02.2025 A | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0318 | Разработка грунта | СПС | М3 | 133 | 133 | 0 | 100% | 10.02.2025 A | 11.02.2025 A | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0318.2 | Устройство бетонной подготовки | СПС | М3 | 25 | 25 | 0 | 100% | 12.02.2025 A | 13.02.2025 A | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0319 | Армирование фундамента | СПС | Т | 5.64 | 5.64 | 0 | 100% | 14.02.2025 A | 18.02.2025 A | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0320 | Бетонирование фундамента | СПС | М3 | 98 | 98 | 0 | 100% | 19.02.2025 A | 21.02.2025 A | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0321 | Гидроизоляция | СПС | М2 | 26 | 26 | 0 | 100% | 22.02.2025 A | 23.02.2025 A | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0322 | Обратная засыпка грунта | СПС | М3 | 22 | 22 | 0 | 100% | 24.02.2025 A | 25.02.2025 A | 5.3 Котельная
ИСР | 11 | Фундамент ФМ2 | [7 empty] | 12.02.2025 A | 24.02.2025 A | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0323 | Разработка грунта | СПС | М3 | 28 | 28 | 0 | 100% | 12.02.2025 A | 13.02.2025 A | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0324 | Устройство бетонной подготовки | СПС | М3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 100% | 14.02.2025 A | 15.02.2025 A | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0325 | Армирование фундамента | СПС | Т | 0.87 | 0.87 | 0 | 100% | 16.02.2025 A | 18.02.2025 A | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0326 | Бетонирование фундамента | СПС | М3 | 11 | 11 | 0 | 100% | 19.02.2025 A | 20.02.2025 A | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0327 | Гидроизоляция | СПС | М2 | 24 | 24 | 0 | 100% | 21.02.2025 A | 22.02.2025 A | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0328 | Обратная засыпка грунта | СПС | М3 | 16 | 16 | 0 | 100% | 23.02.2025 A | 24.02.2025 A | 5.3 Котельная
ИСР | 11 | Приямки ПРм1, ПРм2 | [7 empty] | 21.02.2025 A | 05.03.2025 A | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0329 | Разработка грунта | СПС | М3 | 110 | 110 | 0 | 100% | 21.02.2025 A | 22.02.2025 A | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0330 | Устройство бетонной подготовки | СПС | М3 | 1 | 1 | 0 | 100% | 23.02.2025 A | 24.02.2025 A | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0331 | Армирование фундамента | СПС | Т | 1 | 1 | 0 | 100% | 25.02.2025 A | 27.02.2025 A | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0332 | Бетонирование фундамента | СПС | М3 | 6 | 6 | 0 | 100% | 28.02.2025 A | 01.03.2025 A | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0333 | Гидроизоляция | СПС | М2 | 26 | 26 | 0 | 100% | 02.03.2025 A | 03.03.2025 A | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0334 | Обратная засыпка грунта | СПС | М3 | 100 | 100 | 0 | 100% | 04.03.2025 A | 05.03.2025 A | 5.3 Котельная
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 06.03.2025 A | 2025-04-20 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0335 | Монтаж м/к здания котельной | Энергострой | Т | 16.26 | 0 | 16.26 | 0% | 06.03.2025 A | 2025-04-20 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0336 | Монтаж м/к дымовой трубы | Энергострой | Т | 2.09 | 0 | 2.09 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-20 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR8103 | Нанесение АКЗ | Энергострой | М2 | 584.7 | 0 | 584.7 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-20 | 5.3 Котельная
ИСР | 9 | Архитектурные решения | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-20 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0337 | Монтаж стеновых сэндвич панелей | Энергострой | М2 | 292.4 | 0 | 292.4 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-20 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0338 | Монтаж кровельных сэндвич панелей | Энергострой | М2 | 254.14 | 0 | 254.14 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-20 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0339 | Заполнение оконных проемов | Энергострой | М2 | 33 | 0 | 33 | 0% | 2025-04-21 | 2025-05-05 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0340 | Устройство чистовых полов | Энергострой | М2 | 229.7 | 0 | 229.7 | 0% | 2025-04-21 | 2025-05-05 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0341 | Окраска помещений | Энергострой | М2 | 119.8 | 0 | 119.8 | 0% | 2025-05-06 | 2025-05-20 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR8104 | Монтаж внутренних перегородок из гипсокартона | Энергострой | М2 | 16 | 0 | 16 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-20 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR8105 | Заполнение дверных проемов | Энергострой | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-04-21 | 2025-05-05 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR8106 | Установка ворот | Энергострой | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-21 | 2025-05-05 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR8107 | Устройство асфольтобетонного покрытия | Энергострой | М2 | 49.12 | 0 | 49.12 | 0% | 2025-05-06 | 2025-05-20 | 5.3 Котельная
ИСР | 9 | Технологическое оборудование | [7 empty] | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0357 | Монтаж котельной установки | Энергострой | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0358 | Монтаж шкафов автоматики | Энергострой | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0359 | Монтаж котлового блока | Энергострой | КОМПЛ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0360 | Монтаж насосов | Энергострой | ШТ | 12 | 0 | 12 | 0% | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0361 | Установка баков расширительных | Энергострой | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0362 | Монтаж установки ХВО | Энергострой | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0363 | Монтаж опор трубопроводов | Энергострой | ШТ | 138 | 0 | 138 | 0% | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0364 | Монтаж трубопроводов | Энергострой | М | 462 | 0 | 462 | 0% | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0365 | Монтаж трубопроводной арматуры | Энергострой | ШТ | 146 | 0 | 146 | 0% | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0366 | Монтаж газоходов (Dy 450) | Энергострой | М | 15.2 | 0 | 15.2 | 0% | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 5.3 Котельная
ИСР | 9 | Газоснабжение внутреннее | [7 empty] | 2025-05-26 | 2025-06-06 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0375 | Монтаж опор трубопроводов | Энергострой | ШТ | 23 | 0 | 23 | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-06 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0376 | Монтаж трубопроводной арматуры | Энергострой | ШТ | 28 | 0 | 28 | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-06 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0377 | Монтаж газопроводов | Энергострой | М | 72 | 0 | 72 | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-06 | 5.3 Котельная
ИСР | 9 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | [7 empty] | 2025-05-06 | 2025-06-14 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0342 | Прокладка трубопроводов | Энергострой | М | 132 | 0 | 132 | 0% | 2025-05-06 | 2025-05-25 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0343 | Монтаж арматуры | Энергострой | ШТ | 9 | 0 | 9 | 0% | 2025-05-06 | 2025-05-25 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0344 | Монтаж опор трубопроводов | Энергострой | ШТ | 36 | 0 | 36 | 0% | 2025-05-06 | 2025-05-25 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR8108 | Монтаж сантехнических приборов | Энергострой | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-14 | 5.3 Котельная
ИСР | 9 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | [7 empty] | 2025-05-06 | 2025-05-25 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0345 | Прокладка трубопроводов | Энергострой | М | 265 | 0 | 265 | 0% | 2025-05-06 | 2025-05-25 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0347 | Монтаж приборов и устройств вентиляции и кондиционирования | Энергострой | ШТ | 9 | 0 | 9 | 0% | 2025-05-06 | 2025-05-25 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0348 | Монтаж приборов и устройств отопления | Энергострой | ШТ | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-05-06 | 2025-05-25 | 5.3 Котельная
ИСР | 9 | Электроснабжение | [7 empty] | 2025-05-06 | 2025-05-25 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0349 | Монтаж щитов | Энергострой | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-05-06 | 2025-05-25 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0350 | Монтаж светильников | Энергострой | ШТ | 38 | 0 | 38 | 0% | 2025-05-06 | 2025-05-25 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0351 | Прокладка кабеля | Энергострой | М | 3099 | 0 | 3099 | 0% | 2025-05-06 | 2025-05-25 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0352 | Прокладка кабельных лотков и труб | Энергострой | М | 444 | 0 | 444 | 0% | 2025-05-06 | 2025-05-25 | 5.3 Котельная
ИСР | 9 | Система противопожарной автоматики (в составе СПС и СОУЭ) | [7 empty] | 2025-05-06 | 2025-05-25 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0353 | Монтаж шкафов | Энергострой | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-06 | 2025-05-25 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0354 | Монтаж извещателей | Энергострой | ШТ | 13 | 0 | 13 | 0% | 2025-05-06 | 2025-05-25 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0355 | Прокладка кабеля | Энергострой | М | 265 | 0 | 265 | 0% | 2025-05-06 | 2025-05-25 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0356 | Прокладка кабельных труб | Энергострой | М | 248 | 0 | 248 | 0% | 2025-05-06 | 2025-05-25 | 5.3 Котельная
ИСР | 9 | Автоматизация комплексная | [7 empty] | 2025-05-26 | 2025-06-14 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0367 | Монтаж шкафов | Энергострой | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-14 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0368 | Монтаж датчиков | Энергострой | ШТ | 72 | 0 | 72 | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-14 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0369 | Прокладка кабеля | Энергострой | М | 1375 | 0 | 1375 | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-14 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0370 | Прокладка кабельных труб | Энергострой | М | 104 | 0 | 104 | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-14 | 5.3 Котельная
ИСР | 9 | Автоматизация газоснабжения внутреннего | [7 empty] | 2025-06-07 | 2025-06-18 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0372 | Монтаж датчиков | Энергострой | ШТ | 12 | 0 | 12 | 0% | 2025-06-07 | 2025-06-18 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0373 | Прокладка кабеля | Энергострой | М | 127 | 0 | 127 | 0% | 2025-06-07 | 2025-06-18 | 5.3 Котельная
Работа | 1 | SMR0374 | Прокладка кабельных труб | Энергострой | М | 21 | 0 | 21 | 0% | 2025-06-07 | 2025-06-18 | 5.3 Котельная
ИСР | 5 | 5.4 Компрессорная | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-14
ИСР | 7 | 5.4 Компрессорная с ресиверами (Шифр 5.4) | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 5.4 Компрессорная
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-14 | 5.4 Компрессорная
Работа | 1 | SMR0580 | Устройство бетонной подготовки | СПС | М3 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 5.4 Компрессорная
Работа | 1 | SMR0581 | Армирование фундамента | СПС | Т | 1.7 | 0 | 1.7 | 0% | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 5.4 Компрессорная
Работа | 1 | SMR0582 | Бетонирование фундамента | СПС | М3 | 22 | 0 | 22 | 0% | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 5.4 Компрессорная
ИСР | 5 | 6. Административно-хозяйственные объекты | [7 empty] | 25.07.2022 A | 2025-08-25
ИСР | 7 | 6.1 Административно-бытовой корпус (Шифр 6.1) | [7 empty] | 25.07.2022 A | 2025-08-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 25.07.2022 A | 03.11.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Монолитные железобетонные конструкции ниже 0.000 (цокольный этаж) | [7 empty] | 25.07.2022 A | 15.02.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A3020 | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 19530.9 | 19530.9 | 0 | 100% | 25.07.2022 A | 10.10.2022 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A3030 | Устройство фундаментов Фм 76шт | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 230.19 | 230.19 | 0 | 100% | 05.09.2022 A | 16.10.2022 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A3040 | Устройство фундаментов ФБ (46шт) | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 55.12 | 55.12 | 0 | 100% | 28.10.2022 A | 30.12.2022 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A3050 | Ленточный фундамент ФЛ (6шт) | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 165.8 | 165.8 | 0 | 100% | 07.09.2022 A | 31.10.2022 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A3060 | Устройство фундаментной плиты ФП (3шт) | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 229.6 | 229.6 | 0 | 100% | 26.09.2022 A | 06.10.2022 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A3080 | Конструкции стен | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 89.28 | 89.28 | 0 | 100% | 03.10.2022 A | 31.10.2022 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A3081 | Армирование плиты пола минус 0.100 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 35.9 | 35.9 | 0 | 100% | 19.12.2022 A | 13.02.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A3082 | Плита пола | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 392 | 392 | 0 | 100% | 13.12.2022 A | 15.02.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A3090 | Плита перекрытия (подвальное помещение) | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 51.5 | 51.5 | 0 | 100% | 07.11.2022 A | 20.11.2022 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A3110 | Механизированная обратная засыпка грунта с уплотнением | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 10800 | 10800 | 0 | 100% | 18.08.2022 A | 24.01.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Монолитные железобетонные конструкции на отм. -0.700 +3,900 (1 этаж) | [7 empty] | 16.10.2022 A | 15.03.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A10939 | Конструкции стен и ЛШ1 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 67.6 | 67.6 | 0 | 100% | 19.11.2022 A | 03.03.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A10950 | Монолитный железобетон колонны | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 68.4 | 68.4 | 0 | 100% | 16.10.2022 A | 15.02.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A10951 | Армирование плиты перекрытий/покрытий отм.+3,800 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 85 | 85 | 0 | 100% | 16.01.2023 A | 09.03.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A10952 | Бетонирование плиты перекрытий/покрытий отм.+3,800 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 555 | 555 | 0 | 100% | 25.01.2023 A | 15.03.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25250 | Устройство лестничной клетки ЛК1, ЛК2, ЛК3, ЛК4 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 26.5 | 26.5 | 0 | 100% | 19.11.2022 A | 07.02.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Монолитные железобетонные конструкции на отм. +3,900, +7,800 (2 этаж) | [7 empty] | 01.02.2023 A | 16.04.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25119 | Конструкции стен и ЛШ1 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 58 | 58 | 0 | 100% | 01.02.2023 A | 03.03.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25120 | Монолитный железобетон колонны | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 45.3 | 45.3 | 0 | 100% | 01.03.2023 A | 23.03.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25125 | Армирование плиты перекрытий/покрытий отм.+7,700 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 76.61 | 76.61 | 0 | 100% | 28.03.2023 A | 15.04.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25130 | Монолитный железобетон плит перекрытий/покрытий отм.+7,700 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 412.5 | 412.5 | 0 | 100% | 10.04.2023 A | 16.04.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25332 | Устройство лестничной клетки ЛК1, ЛК2, ЛК3, ЛК4 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 27.45 | 27.45 | 0 | 100% | 01.02.2023 A | 30.03.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Монолитные железобетонные конструкции на отм. +7,800, +11,700 (3 этаж) | [7 empty] | 17.04.2023 A | 16.05.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25139 | Конструкции стен и ЛШ1 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 53 | 53 | 0 | 100% | 24.04.2023 A | 05.05.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25140 | Монолитный железобетон колонны | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 41.7 | 41.7 | 0 | 100% | 17.04.2023 A | 24.04.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25145 | Армирование плиты перекрытий/покрытий отм.+11,700 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 56.22 | 56.22 | 0 | 100% | 01.05.2023 A | 08.05.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25150 | Монолитный железобетон плит перекрытий/покрытий отм.+11,700 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 439 | 439 | 0 | 100% | 10.05.2023 A | 16.05.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25342 | Устройство лестничной клетки ЛК1, ЛК3, ЛК4 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 21.15 | 21.15 | 0 | 100% | 22.04.2023 A | 23.04.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Монолитные железобетонные конструкции на отм. +11,700, +15,600 (4 этаж) | [7 empty] | 21.05.2023 A | 20.07.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25159 | Конструкции стен и ЛШ1 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 40.5 | 40.5 | 0 | 100% | 01.06.2023 A | 12.06.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25160 | Монолитный железобетон колонны | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 21.3 | 21.3 | 0 | 100% | 21.05.2023 A | 27.05.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25165 | Армирование плиты перекрытий/покрытий отм.+15,500 и +14,300 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 29.6 | 29.6 | 0 | 100% | 20.06.2023 A | 19.07.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25170 | Монолитный железобетон плит перекрытий/покрытий отм.+15,500 и +14,300 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 207 | 207 | 0 | 100% | 17.07.2023 A | 20.07.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25352 | Устройство лестничной клетки ЛК1 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 5.85 | 5.85 | 0 | 100% | 28.05.2023 A | 13.06.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Монолитные железобетонные конструкции на отм. +15,600, +19,500 (тех помещения) | [7 empty] | 03.08.2023 A | 03.11.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25179 | Конструкции стен и ЛШ1 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 30.7 | 30.7 | 0 | 100% | 09.08.2023 A | 03.11.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25180 | Монолитный железобетон колонны | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 12.9 | 12.9 | 0 | 100% | 03.08.2023 A | 05.08.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25185 | Армирование плиты перекрытий/покрытий отм.+19,400, +18,500, +22,700 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 17.08 | 17.08 | 0 | 100% | 14.08.2023 A | 21.09.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25190 | Монолитный железобетон плит перекрытий/покрытий отм.+19,400, +18,500, +22,700 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 107 | 107 | 0 | 100% | 22.09.2023 A | 24.09.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 23.02.2023 A | 2025-08-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Устройство кровли | [7 empty] | 03.09.2023 A | 2025-04-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26230 | Стяжка легкий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 2470 | 2470 | 0 | 100% | 03.09.2023 A | 30.06.2024 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26240 | Теплоизоляция, пароизоляция | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 2470 | 2470 | 0 | 100% | 24.09.2023 A | 30.06.2024 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26250 | Стяжка (сборные плиты) | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 2470 | 2470 | 0 | 100% | 25.10.2023 A | 30.06.2024 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26260 | Устройство кровли из наплавляемых материалов (в 2 слоя) | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 2607 | 2607 | 0 | 100% | 30.10.2023 A | 30.06.2024 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26270 | Специально оборудованный участок кровли с покрытием тротуарная плитка (ось 4-9, 15-16) | Теплострой | М2 | 248 | 0 | 248 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Устройство фасадов | [7 empty] | 30.10.2023 A | 2025-04-18 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25360 | Устройство минеральноватных плит | Теплострой | М2 | 2703 | 2369.1 | 333.9 | 87.65% | 10.11.2023 A | 2025-04-18 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26280 | Облицовка керамогранита | Теплострой | М2 | 3300 | 3229.2 | 70.8 | 97.85% | 16.11.2023 A | 2025-04-18 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26290 | Установка и разборка инвентарных лесов | Теплострой | М2 | 2703 | 2391.83 | 311.17 | 88.49% | 30.10.2023 A | 2025-04-18 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27500 | Устройство вентилируемых фасадов (каркас) | Теплострой | М2 | 2703 | 2369.1 | 333.9 | 87.65% | 10.11.2023 A | 2025-04-18 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Устройство ограждающих конструкций, проемов и перегородок | [7 empty] | 23.02.2023 A | 2025-06-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Подвальное помещение на отм -3,900, 0,000 | [7 empty] | 23.02.2023 A | 2025-04-12 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A37845 | Заполнение дверных проемов | Теплострой | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-12 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A37850 | Устройство перегородог из газобетона | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 106 | 106 | 0 | 100% | 23.02.2023 A | 28.02.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | 1 этаж на отм. 0.000, +3,900 | [7 empty] | 02.03.2023 A | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25110 | Конструкции наружных стен (кладка блока из газобетона) | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 390 | 390 | 0 | 100% | 02.03.2023 A | 08.05.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25380 | Заполнение оконных проемов | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 44 | 44 | 0 | 100% | 08.09.2023 A | 02.11.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25390 | Заполнение дверных проемов | Теплострой | ШТ | 115 | 5.65 | 109.35 | 4.913% | 28.10.2024 A | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25400 | Заполнение витражных проемов | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 414.9 | 414.9 | 0 | 100% | 20.06.2024 A | 30.06.2024 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26010 | Устройство перегородог из газобетона | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 1935 | 1935 | 0 | 100% | 24.05.2023 A | 27.07.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | 2 этаж на отм. +3,900, +7,800 | [7 empty] | 07.05.2023 A | 2025-06-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25290 | Конструкции наружных стен (кладка блока из газобетона) | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 408 | 408 | 0 | 100% | 07.05.2023 A | 22.05.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26030 | Заполнение оконных проемов | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 50 | 50 | 0 | 100% | 09.09.2023 A | 03.11.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26040 | Заполнение дверных проемов | Теплострой | ШТ | 80 | 0 | 80 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26050 | Заполнение витражных проемов | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 36.1 | 36.1 | 0 | 100% | 20.06.2024 A | 30.06.2024 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26060 | Устройство перегородог из газобетона | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 2024 | 2024 | 0 | 100% | 02.06.2023 A | 03.07.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26070 | Устройство перегородок ГКЛ | Теплострой | М2 | 3550 | 818.2 | 2731.8 | 23.05% | 19.12.2024 A | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | 3 этаж на отм. +7,800, +11,800 | [7 empty] | 29.05.2023 A | 2025-06-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25300 | Конструкции наружных стен (кладка блока из газобетона) | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 189 | 189 | 0 | 100% | 29.05.2023 A | 20.06.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26080 | Заполнение оконных проемов | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 52 | 52 | 0 | 100% | 13.09.2023 A | 03.11.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26090 | Заполнение дверных проемов | Теплострой | ШТ | 82 | 0 | 82 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26100 | Заполнение витражных проемов | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 36.1 | 36.1 | 0 | 100% | 20.06.2024 A | 30.06.2024 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26110 | Устройство перегородог из газобетона | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 937 | 937 | 0 | 100% | 07.06.2023 A | 23.08.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26120 | Устройство перегородок ГКЛ | Теплострой | М2 | 3371 | 1401.3 | 1969.7 | 41.57% | 28.10.2024 A | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | 4 этаж на отм. +11,800, +15,600 | [7 empty] | 21.08.2023 A | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25310 | Конструкции наружных стен (кладка блока из газобетона) | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 12.2 | 12.2 | 0 | 100% | 21.08.2023 A | 31.08.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26130 | Заполнение оконных проемов | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 23 | 23 | 0 | 100% | 20.10.2023 A | 29.10.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26140 | Заполнение дверных проемов | Теплострой | ШТ | 28 | 1.13 | 26.87 | 4.036% | 02.06.2024 A | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26150 | Заполнение витражных проемов | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 36.1 | 36.1 | 0 | 100% | 19.03.2024 A | 30.06.2024 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26160 | Устройство перегородог из газобетона | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 60.6 | 60.6 | 0 | 100% | 25.09.2023 A | 29.09.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26170 | Устройство перегородок ГКЛ | Теплострой | М2 | 3036 | 1353.2 | 1682.8 | 44.57% | 05.11.2024 A | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Тех помещения. +15,600, 19,500, +23,990 | [7 empty] | 25.10.2023 A | 2025-04-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A25320 | Конструкции наружных стен (кладка блока из газобетона) | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 15 | 15 | 0 | 100% | 25.10.2023 A | 22.11.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26180 | Заполнение оконных проемов | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 29.10.2023 A | 30.10.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26190 | Заполнение дверных проемов | Теплострой | ШТ | 3 | 2.26 | 0.74 | 75.33% | 02.06.2024 A | 2025-04-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26200 | Заполнение витражных проемов | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 36.1 | 36.1 | 0 | 100% | 09.04.2024 A | 30.06.2024 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26210 | Устройство перегородог из газобетона | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 75 | 75 | 0 | 100% | 30.10.2023 A | 21.11.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26220 | Устройство перегородок ГКЛ | Теплострой | М2 | 274 | 0 | 274 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Черновая отделка | [7 empty] | 13.05.2023 A | 2025-07-19 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Отделка полов | [7 empty] | 13.05.2023 A | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | Подвальное помещение на отм -3,900, 0,000 | [7 empty] | 13.05.2023 A | 26.05.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28190 | Устройство стяжки | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 203.68 | 203.68 | 0 | 100% | 13.05.2023 A | 26.05.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | 1 этаж на отм. 0.000, +3,900 | [7 empty] | 19.06.2023 A | 20.09.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26300 | Устройство стяжки | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 2194.05 | 2194.05 | 0 | 100% | 19.06.2023 A | 20.09.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | 2 этаж на отм. +3,900, +7,800 | [7 empty] | 30.07.2024 A | 08.10.2024 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26310 | Устройство стяжки | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 1566.9 | 1566.9 | 0 | 100% | 30.07.2024 A | 08.10.2024 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | 3 этаж на отм. +7,800, +11,800 | [7 empty] | 28.09.2023 A | 2025-04-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26320 | Устройство стяжки | Теплострой | М2 | 1562.3 | 1322.52 | 239.78 | 84.65% | 28.09.2023 A | 2025-04-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | 4 этаж на отм. +11,800, +15,600 | [7 empty] | 18.06.2024 A | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26330 | Устройство стяжки | Теплострой | М2 | 795.06 | 477.24 | 317.82 | 60.03% | 18.06.2024 A | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | Тех помещения. +15,600, 19,500, +23,990 | [7 empty] | 10.11.2023 A | 2025-04-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26340 | Устройство стяжки | Теплострой | М2 | 376.6 | 166.03 | 210.57 | 44.09% | 10.11.2023 A | 2025-04-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Отделка стен | [7 empty] | 08.07.2023 A | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | Подвальное помещение на отм -3,900, 0,000 | [7 empty] | 08.07.2023 A | 2025-04-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28200 | Штукатурка поверхностей | Теплострой | М2 | 252.87 | 234.24 | 18.63 | 92.63% | 08.07.2023 A | 2025-04-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | 1 этаж на отм. 0.000, +3,900 | [7 empty] | 08.09.2023 A | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26870 | Штукатурка поверхностей | Теплострой | М2 | 4907.41 | 2644.8 | 2262.61 | 53.89% | 08.09.2023 A | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | 2 этаж на отм. +3,900, +7,800 | [7 empty] | 08.09.2023 A | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26880 | Штукатурка поверхностей | Теплострой | М2 | 3464.46 | 1944.39 | 1520.07 | 56.12% | 08.09.2023 A | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | 3 этаж на отм. +7,800, +11,800 | [7 empty] | 23.02.2024 A | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26890 | Штукатурка поверхностей | Теплострой | М2 | 3491.01 | 940.24 | 2550.77 | 26.93% | 23.02.2024 A | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | 4 этаж на отм. +11,800, +15,600 | [7 empty] | 22.10.2024 A | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26900 | Штукатурка поверхностей | Теплострой | М2 | 1301.6 | 0 | 1301.6 | 0% | 22.10.2024 A | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | Тех помещения. +15,600, 19,500, +23,990 | [7 empty] | 30.11.2024 A | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26910 | Штукатурка поверхностей | Теплострой | М2 | 527.81 | 0 | 527.81 | 0% | 30.11.2024 A | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Отделка потолков | [7 empty] | 29.10.2024 A | 2025-07-19 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | Подвальное помещение на отм -3,900, 0,000 | [7 empty] | 29.10.2024 A | 2025-04-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28210 | Штукатурка поверхностей | Теплострой | М2 | 204.16 | 171.21 | 32.95 | 83.86% | 29.10.2024 A | 2025-04-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | 1 этаж на отм. 0.000, +3,900 | [7 empty] | 2025-04-21 | 2025-05-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26970 | Каркас для устройства подвесного потолка | Теплострой | М2 | 1598.5 | 0 | 1598.5 | 0% | 2025-04-21 | 2025-05-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | 2 этаж на отм. +3,900, +7,800 | [7 empty] | 2025-05-11 | 2025-05-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26990 | Каркас для устройства подвесного потолка | Теплострой | М2 | 1360.6 | 0 | 1360.6 | 0% | 2025-05-11 | 2025-05-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | 3 этаж на отм. +7,800, +11,800 | [7 empty] | 2025-05-31 | 2025-06-19 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27010 | Каркас для устройства подвесного потолка | Теплострой | М2 | 1411.9 | 0 | 1411.9 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-19 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | 4 этаж на отм. +11,800, +15,600 | [7 empty] | 2025-06-20 | 2025-07-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27030 | Каркас для устройства подвесного потолка | Теплострой | М2 | 758.9 | 0 | 758.9 | 0% | 2025-06-20 | 2025-07-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | Тех помещения. +15,600, 19,500, +23,990 | [7 empty] | 2025-04-21 | 2025-07-19 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27040 | Штукатурка поверхностей | Теплострой | М2 | 113.45 | 0 | 113.45 | 0% | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27050 | Каркас для устройства подвесного потолка | Теплострой | М2 | 253.5 | 0 | 253.5 | 0% | 2025-07-05 | 2025-07-19 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Чистовая отделка | [7 empty] | 22.10.2024 A | 2025-08-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Отделка полов | [7 empty] | 2025-04-11 | 2025-06-29 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | Подвальное помещение на отм -3,900, 0,000 | [7 empty] | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28290 | Покраска защитная | Теплострой | М2 | 203.87 | 0 | 203.87 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | 1 этаж на отм. 0.000, +3,900 | [7 empty] | 2025-04-21 | 2025-05-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26500 | Керамический гранит | Теплострой | М2 | 51.3 | 0 | 51.3 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26520 | ПВХ плитка | Теплострой | М2 | 459.4 | 0 | 459.4 | 0% | 2025-05-11 | 2025-05-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A37870 | Керамическая плитка | Теплострой | М2 | 1497.8 | 0 | 1497.8 | 0% | 2025-04-21 | 2025-05-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A37880 | Покраска | Теплострой | М2 | 66 | 0 | 66 | 0% | 2025-05-11 | 2025-05-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | 2 этаж на отм. +3,900, +7,800 | [7 empty] | 2025-05-01 | 2025-06-26 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27060 | Керамический гранит | Теплострой | М2 | 51.3 | 0 | 51.3 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-17 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27070 | Керамическая плитка | Теплострой | М2 | 473 | 0 | 473 | 0% | 2025-05-08 | 2025-05-27 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27080 | ПВХ плитка | Теплострой | М2 | 1099.9 | 0 | 1099.9 | 0% | 2025-05-18 | 2025-06-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27090 | Покраска | Теплострой | М2 | 50.8 | 0 | 50.8 | 0% | 2025-06-07 | 2025-06-26 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28250 | Ленолеум | Теплострой | М2 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0% | 2025-06-07 | 2025-06-26 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | 3 этаж на отм. +7,800, +11,800 | [7 empty] | 2025-04-21 | 2025-06-29 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27100 | Керамический гранит | Теплострой | М2 | 51.3 | 0 | 51.3 | 0% | 2025-04-21 | 2025-05-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27110 | Керамическая плитка | Теплострой | М2 | 566.4 | 0 | 566.4 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27120 | ПВХ плитка | Теплострой | М2 | 1124.4 | 0 | 1124.4 | 0% | 2025-05-21 | 2025-06-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27130 | Покраска | Теплострой | М2 | 26.2 | 0 | 26.2 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-29 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28260 | Ленолеум | Теплострой | М2 | 14.1 | 0 | 14.1 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-29 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | 4 этаж на отм. +11,800, +15,600 | [7 empty] | 2025-05-01 | 2025-06-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27140 | Керамический гранит | Теплострой | М2 | 17.1 | 0 | 17.1 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27150 | Керамическая плитка | Теплострой | М2 | 289.9 | 0 | 289.9 | 0% | 2025-05-11 | 2025-05-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27160 | ПВХ плитка | Теплострой | М2 | 622.6 | 0 | 622.6 | 0% | 2025-05-16 | 2025-06-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28270 | Ленолеум | Теплострой | М2 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0% | 2025-05-16 | 2025-06-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | Тех помещения. +15,600, 19,500, +23,990 | [7 empty] | 2025-04-21 | 2025-05-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27180 | Керамический гранит | Теплострой | М2 | 17.1 | 0 | 17.1 | 0% | 2025-04-21 | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27190 | Керамическая плитка | Теплострой | М2 | 148.3 | 0 | 148.3 | 0% | 2025-04-26 | 2025-05-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27200 | ПВХ плитка фальш пол | Теплострой | М2 | 148.7 | 0 | 148.7 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27210 | Покраска | Теплострой | М2 | 69.1 | 0 | 69.1 | 0% | 2025-05-11 | 2025-05-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28280 | Ленолеум | Теплострой | М2 | 41.4 | 0 | 41.4 | 0% | 2025-05-11 | 2025-05-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Отделка стен | [7 empty] | 22.10.2024 A | 2025-06-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | Подвальное помещение на отм -3,900, 0,000 | [7 empty] | 2025-04-11 | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28220 | Керамическая плитка | Теплострой | М2 | 252.87 | 0 | 252.87 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | 1 этаж на отм. 0.000, +3,900 | [7 empty] | 08.11.2024 A | 2025-06-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26700 | Покраска стен | Теплострой | М2 | 3547.14 | 0 | 3547.14 | 0% | 2025-04-14 | 2025-05-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26710 | Стеновые панели включая 3D | Теплострой | М2 | 185.76 | 0 | 185.76 | 0% | 2025-05-01 | 2025-06-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26720 | Керамическая плитка | Теплострой | М2 | 1727 | 0 | 1727 | 0% | 2025-05-01 | 2025-06-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26730 | Шпаклевка стен | Теплострой | М2 | 4014 | 2225.71 | 1788.29 | 55.45% | 08.11.2024 A | 2025-04-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26920 | Отделка стен рейками | Теплострой | М2 | 19.79 | 0 | 19.79 | 0% | 2025-05-01 | 2025-06-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26930 | Стеклянные панели | Теплострой | М2 | 27.3 | 0 | 27.3 | 0% | 2025-05-01 | 2025-06-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26940 | Стеклообои | Теплострой | М2 | 6634.6 | 0 | 6634.6 | 0% | 2025-05-01 | 2025-06-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | 2 этаж на отм. +3,900, +7,800 | [7 empty] | 22.10.2024 A | 2025-05-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27220 | Покраска акриловой краской | Теплострой | М2 | 3102.7 | 0 | 3102.7 | 0% | 2025-04-14 | 2025-05-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27240 | Керамическая плитка | Теплострой | М2 | 563.7 | 56 | 507.7 | 9.934% | 02.01.2025 A | 2025-04-21 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27250 | Стеклообои | Теплострой | М2 | 2081.1 | 0 | 2081.1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A37890 | Шпаклевка стен | Теплострой | М2 | 3102 | 655.7 | 2446.3 | 21.14% | 22.10.2024 A | 2025-04-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A37900 | Стеновые панели включая 3D | Теплострой | М2 | 101.5 | 0 | 101.5 | 0% | 2025-04-14 | 2025-05-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A37910 | Стеклянные панели | Теплострой | М2 | 19.7 | 0 | 19.7 | 0% | 2025-04-15 | 2025-05-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | 3 этаж на отм. +7,800, +11,800 | [7 empty] | 22.10.2024 A | 2025-05-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27260 | Покраска акриловой краской | Теплострой | М2 | 2925.89 | 0 | 2925.89 | 0% | 2025-04-14 | 2025-05-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27280 | Керамическая плитка | Теплострой | М2 | 1059.5 | 647.2 | 412.3 | 61.09% | 16.12.2024 A | 2025-04-16 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27290 | Стеклообои | Теплострой | М2 | 2120.5 | 0 | 2120.5 | 0% | 2025-04-14 | 2025-05-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A37920 | Шпаклевка стен | Теплострой | М2 | 2925.98 | 293.2 | 2632.78 | 10.02% | 22.10.2024 A | 2025-04-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A37930 | Стеновые панели включая 3D | Теплострой | М2 | 75.76 | 0 | 75.76 | 0% | 2025-04-14 | 2025-05-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A37940 | Стеклянные панели | Теплострой | М2 | 9.8 | 0 | 9.8 | 0% | 2025-04-15 | 2025-05-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | 4 этаж на отм. +11,800, +15,600 | [7 empty] | 06.01.2025 A | 2025-06-01 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27300 | Покраска акриловой краской | Теплострой | М2 | 1095 | 0 | 1095 | 0% | 2025-05-07 | 2025-05-27 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27320 | Керамическая плитка | Теплострой | М2 | 226 | 0 | 226 | 0% | 2025-05-07 | 2025-05-17 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27330 | Стеклообои | Теплострой | М2 | 1155 | 0 | 1155 | 0% | 2025-05-07 | 2025-06-01 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A37950 | Шпаклевка стен | Теплострой | М2 | 1095.7 | 452 | 643.7 | 41.25% | 06.01.2025 A | 2025-05-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A37960 | Стеновые панели включая 3D | Теплострой | М2 | 111.5 | 0 | 111.5 | 0% | 2025-05-07 | 2025-06-01 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A37970 | Стеклянные панели | Теплострой | М2 | 36.5 | 0 | 36.5 | 0% | 2025-05-08 | 2025-05-27 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | Тех помещения. +15,600, 19,500, +23,990 | [7 empty] | 2025-04-11 | 2025-05-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27340 | Покраска акриловой краской | Теплострой | М2 | 496.31 | 0 | 496.31 | 0% | 2025-04-15 | 2025-05-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27360 | Керамическая плитка | Теплострой | М2 | 106 | 0 | 106 | 0% | 2025-04-15 | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27370 | Стеклообои | Теплострой | М2 | 199.8 | 0 | 199.8 | 0% | 2025-04-15 | 2025-05-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A37980 | Шпаклевка стен | Теплострой | М2 | 543 | 0 | 543 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A37990 | Стеновые панели включая 3D | Теплострой | М2 | 91.6 | 0 | 91.6 | 0% | 2025-04-15 | 2025-05-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38000 | Стеклянные панели | Теплострой | М2 | 12.3 | 0 | 12.3 | 0% | 2025-04-16 | 2025-05-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Отделка потолков | [7 empty] | 2025-04-21 | 2025-08-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | Подвальное помещение на отм -3,900, 0,000 | [7 empty] | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28230 | Побелка | Теплострой | М2 | 201.16 | 0 | 201.16 | 0% | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | 1 этаж на отм. 0.000, +3,900 | [7 empty] | 2025-05-11 | 2025-07-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26850 | Установка плит подвесного потолка | Теплострой | М2 | 724 | 0 | 724 | 0% | 2025-06-03 | 2025-06-28 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A26860 | Установка реечного потолка | Теплострой | М2 | 224.8 | 0 | 224.8 | 0% | 2025-06-28 | 2025-07-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A37860 | Покраска потолка | Теплострой | М2 | 129 | 0 | 129 | 0% | 2025-05-11 | 2025-06-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | 2 этаж на отм. +3,900, +7,800 | [7 empty] | 2025-05-31 | 2025-07-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27380 | Установка плит подвесного потолка | Теплострой | М2 | 1360.6 | 0 | 1360.6 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-27 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27390 | Установка реечного потолка | Теплострой | М2 | 81.6 | 0 | 81.6 | 0% | 2025-06-28 | 2025-07-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | 3 этаж на отм. +7,800, +11,800 | [7 empty] | 2025-06-20 | 2025-08-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27410 | Установка плит подвесного потолка | Теплострой | М2 | 1411.9 | 0 | 1411.9 | 0% | 2025-06-20 | 2025-07-19 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27420 | Установка реечного потолка | Теплострой | М2 | 109.1 | 0 | 109.1 | 0% | 2025-07-20 | 2025-08-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | 4 этаж на отм. +11,800, +15,600 | [7 empty] | 2025-07-05 | 2025-08-17 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27440 | Установка плит подвесного потолка | Теплострой | М2 | 758.9 | 0 | 758.9 | 0% | 2025-07-05 | 2025-08-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27450 | Установка реечного потолка | Теплострой | М2 | 22.6 | 0 | 22.6 | 0% | 2025-08-04 | 2025-08-17 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 15 | Тех помещения. +15,600, 19,500, +23,990 | [7 empty] | 2025-07-20 | 2025-08-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27470 | Установка плит подвесного потолка | Теплострой | М2 | 253.5 | 0 | 253.5 | 0% | 2025-07-20 | 2025-08-18 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27480 | Установка реечного потолка | Теплострой | М2 | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-08-19 | 2025-08-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 9 | Технологическое оборудование | [7 empty] | 01.11.2023 A | 27.12.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32410 | Монтаж направляющих | ПАРКНЕФТЬ | М | 20.4 | 20.4 | 0 | 100% | 11.12.2023 A | 19.12.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32420 | Монтаж лифтов и лебедок | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 2 | 2 | 0 | 100% | 01.11.2023 A | 20.12.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32430 | Монтаж порталов и обрамлений | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 10 | 10 | 0 | 100% | 27.12.2023 A | 27.12.2023 A | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 9 | Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения | [7 empty] | 22.10.2024 A | 2025-06-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Водоснабжение | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-06-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Хозяйственно-питьевой водопровод B1 | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27550 | Монтаж водомерных узлов | ЕДС | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-11 | 2025-05-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27560 | Монтаж ЗРА | ЕДС | ШТ | 61 | 0 | 61 | 0% | 2025-04-11 | 2025-05-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27570 | Монтаж трубопроводов | ЕДС | М | 554 | 0 | 554 | 0% | 2025-04-11 | 2025-05-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27580 | Монтаж насосной установки | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-25 | 2025-05-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27590 | Монтаж емкостей пластиковых V 6м3 | ЕДС | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-04 | 2025-05-13 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99451 | Нанесение изоляции трубопроводов | ЕДС | М | 368 | 0 | 368 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99452 | Монтаж кранов поливочных | ЕДС | ШТ | 23 | 0 | 23 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Горячее водоснабжение Т3 | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27620 | Монтаж ЗРА | ЕДС | ШТ | 14 | 0 | 14 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27630 | Монтаж трубопроводов | ЕДС | М | 516 | 0 | 516 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99453 | Монтаж водомерных узлов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99454 | Нанесение изоляции трубопроводов | ЕДС | М | 358 | 0 | 358 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Трубопровод горячего водоснабжения обратный Т4 | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-06-16 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27660 | Монтаж полотенцесушителей | ЕДС | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27670 | Монтаж ЗРА | ЕДС | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27680 | Монтаж трубопроводов | ЕДС | М | 141 | 0 | 141 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27690 | Нанесение изоляции трубопроводов | ЕДС | М | 148.5 | 0 | 148.5 | 0% | 2025-05-15 | 2025-06-13 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Хозяйственно-питьевой водопровод столовой В1.1 | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-06-23 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27700 | Монтаж кранов поливочных | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-25 | 2025-06-23 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27710 | Монтаж ЗРА | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-25 | 2025-06-23 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27720 | Монтаж трубопроводов | ЕДС | М | 256 | 0 | 256 | 0% | 2025-04-11 | 2025-05-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27730 | Нанесение изоляции трубопроводов | ЕДС | М | 182 | 0 | 182 | 0% | 2025-04-25 | 2025-05-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99455 | Монтаж водомерных узлов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Горячее водоснабжение Т3.1 | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-06-13 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27740 | Монтаж водомерных узлов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-15 | 2025-06-13 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27750 | Монтаж ЗРА | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-15 | 2025-06-13 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27760 | Монтаж трубопроводов | ЕДС | М | 256 | 0 | 256 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27770 | Нанесение изоляции трубопроводов | ЕДС | М | 198 | 0 | 198 | 0% | 2025-04-15 | 2025-05-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27780 | Монтаж полотенцесушителей | ЕДС | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Трубопровод горячего водоснабжения обратный Т4.1 | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-17 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27810 | Монтаж трубопроводов | ЕДС | М | 128 | 0 | 128 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27820 | Нанесение изоляции трубопроводов | ЕДС | М | 188 | 0 | 188 | 0% | 2025-04-15 | 2025-05-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27830 | Монтаж полотенцесушителей | ЕДС | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-05-15 | 2025-05-17 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Хозяйственно-питьевой водопровод прачечной В1.2 | [7 empty] | 2025-04-11 | 2025-06-23 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27840 | Монтаж водомерных узлов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-25 | 2025-06-23 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27850 | Монтаж ЗРА | ЕДС | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-05-25 | 2025-06-23 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27860 | Монтаж трубопроводов | ЕДС | М | 88 | 0 | 88 | 0% | 2025-04-11 | 2025-05-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27870 | Нанесение изоляции трубопроводов | ЕДС | М | 65 | 0 | 65 | 0% | 2025-04-25 | 2025-05-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Горячее водоснабжение прачечной Т3.2 | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27880 | Монтаж водомерных узлов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27890 | Монтаж ЗРА | ЕДС | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27900 | Монтаж трубопроводов | ЕДС | М | 69 | 0 | 69 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27910 | Нанесение изоляции трубопроводов | ЕДС | М | 54 | 0 | 54 | 0% | 2025-04-15 | 2025-05-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27920 | Монтаж полотенцесушителей | ЕДС | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-05-08 | 2025-05-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Водопровод противопожарный В2 | [7 empty] | 2025-05-11 | 2025-06-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27930 | Монтаж ЗРА | ЕДС | ШТ | 16 | 0 | 16 | 0% | 2025-05-11 | 2025-06-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27940 | Монтаж трубопроводов ПВХ | ЕДС | М | 14 | 0 | 14 | 0% | 2025-05-11 | 2025-06-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27950 | Устройство изоляции | ЕДС | М | 54 | 0 | 54 | 0% | 2025-05-25 | 2025-06-23 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27960 | Монтаж трубопроводов стальных | ЕДС | М | 360 | 0 | 360 | 0% | 2025-05-11 | 2025-06-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27970 | Покраска трубопровода | ЕДС | М2 | 64 | 0 | 64 | 0% | 2025-05-11 | 2025-06-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27980 | Монтаж пожарных шкафов | ЕДС | ШТ | 24 | 0 | 24 | 0% | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Канализация | [7 empty] | 22.10.2024 A | 2025-06-12 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Бытовая канализация К1 | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-06-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A27990 | Монтаж сантенических приборов | ЕДС | ШТ | 117 | 0 | 117 | 0% | 2025-05-11 | 2025-06-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28030 | Монтаж трубопроводов | ЕДС | М | 585 | 0 | 585 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28040 | Монтаж ЗРА | ЕДС | ШТ | 21 | 0 | 21 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Дренаж от кондиционеров Д | [7 empty] | 22.10.2024 A | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28050 | Монтаж трубопроводов | ЕДС | М | 905 | 46.2 | 728.8 | 5.105% | 22.10.2024 A | 2025-04-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28060 | Нанесение изоляции трубопроводов | ЕДС | М | 905 | 0 | 905 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99456 | Монтаж насосов дренажных | ЕДС | ШТ | 12 | 0 | 12 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Производственная канализация К3 (от прачечной) | [7 empty] | 2025-05-06 | 2025-06-12 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28090 | Установка трапов | ЕДС | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-06-08 | 2025-06-12 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28100 | Монтаж сантехнических приборов | ЕДС | ШТ | 17 | 0 | 17 | 0% | 2025-06-05 | 2025-06-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28110 | Монтаж трубопроводов | ЕДС | М | 130 | 0 | 130 | 0% | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28120 | Монтаж ЗРА | ЕДС | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Производственная канализация К3.1, К3.1Н, К2.1 (чистых стоков из тех.помещения) | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-06-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28130 | Монтаж трубопроводов | ЕДС | М | 71 | 0 | 71 | 0% | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99457 | Монтаж насосов центробежных | ЕДС | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99458 | Монтаж ЗРА | ЕДС | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Производственная канализация К4 (от столовой) | [7 empty] | 2025-05-06 | 2025-06-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28140 | Установка оборудования (жироотделитель) | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-05 | 2025-06-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28150 | Установка смесителей | ЕДС | ШТ | 45 | 0 | 45 | 0% | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28160 | Монтаж трубопроводов | ЕДС | М | 182 | 0 | 182 | 0% | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28170 | Монтаж ЗРА | ЕДС | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система внутренних водостоков К2 | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-06-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28180 | Монтаж трубопроводов | ЕДС | М | 265 | 0 | 265 | 0% | 2025-05-06 | 2025-06-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99459 | Установка смесителей | ЕДС | ШТ | 16 | 0 | 16 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 9 | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования | [7 empty] | 06.06.2024 A | 2025-08-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Отопление | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31740 | Установка радиаторов панельных | ЕДС | ШТ | 204 | 0 | 204 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31750 | Установка электрических коновекторов | ЕДС | ШТ | 65 | 0 | 65 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31770 | Установка тепловой изоляции трубопроводов | ЕДС | М | 3557 | 0 | 3557 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99460 | Установка указателей уровня кранового типа | ЕДС | ШТ | 128 | 0 | 128 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99461 | Установка воздухоотводчиков | ЕДС | ШТ | 24 | 0 | 24 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99462 | Монтаж ЗРА трубопроводов отопления | ЕДС | ШТ | 14 | 0 | 14 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99463 | Монтаж трубопроводов отопления | ЕДС | М | 9075 | 0 | 9075 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99464 | Монтаж трубопроводов теплоснабжения вент.установок | ЕДС | М | 21556 | 0 | 21556 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99465 | Монтаж ЗРА трубопроводов теплоснабжения вент.установок | ЕДС | ШТ | 67 | 0 | 67 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99466 | Установка тепловой изоляции трубопроводов теплоснабжения | ЕДС | М | 482 | 0 | 482 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Вентиляция | [7 empty] | 06.06.2024 A | 2025-05-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ1 (П1, В1) | [7 empty] | 06.06.2024 A | 2025-04-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28310 | Установка воздухораспределителей | ЕДС | ШТ | 54 | 0 | 54 | 0% | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28320 | Нанесение изоляции | ЕДС | М2 | 160 | 0 | 160 | 0% | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28330 | Монтаж противопожарных клапанов | ЕДС | ШТ | 7 | 4 | 3 | 57.14% | 01.01.2025 A | 2025-04-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28340 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 53 | 0 | 53 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28350 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 251.3 | 63.01 | 188.29 | 25.07% | 08.06.2024 A | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28360 | Монтаж обородования отопления | ЕДС | ШТ | 20 | 0 | 20 | 0% | 06.06.2024 A | 2025-04-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28650 | Монтаж приборов КИПиА | ЕДС | ШТ | 17 | 0 | 17 | 0% | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ2 | [7 empty] | 15.01.2025 A | 2025-04-27 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28380 | Монтаж приборов КИПиА | ЕДС | ШТ | 20 | 0 | 20 | 0% | 2025-04-23 | 2025-04-27 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28390 | Монтаж оборудования отопления | ЕДС | ШТ | 10 | 0 | 10 | 0% | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28410 | Установка воздухораспределителей | ЕДС | ШТ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28420 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 17 | 17 | 0 | 100% | 15.01.2025 A | 2025-04-21 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции П3 | [7 empty] | 08.06.2024 A | 2025-04-29 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28440 | Монтаж приборов КИПиА | ЕДС | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28450 | Монтаж оборудования отопления | ЕДС | ШТ | 9 | 0 | 9 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28460 | Установка воздухораспределителей | ЕДС | ШТ | 16 | 0 | 16 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28470 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 52.4 | 45.25 | 7.15 | 86.35% | 08.06.2024 A | 2025-04-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28490 | Устройство теплоизоляции воздуховодов | ЕДС | М2 | 58.8 | 0 | 58.8 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции В3 | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99467 | Монтаж приборов КИПиА | ЕДС | ШТ | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99468 | Монтаж оборудования отопления | ЕДС | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99469 | Установка воздухораспределителей | ЕДС | ШТ | 11 | 0 | 11 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99470 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 51 | 0 | 51 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99471 | Установка клапанов воздушных | ЕДС | ШТ | 11 | 0 | 11 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ4 (П4) | [7 empty] | 27.11.2024 A | 2025-05-01 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28500 | Монтаж оборудования отопления | ЕДС | ШТ | 11 | 0 | 11 | 0% | 2025-04-27 | 2025-05-01 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28510 | Монтаж приборов КИПиА | ЕДС | ШТ | 19 | 0 | 19 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28520 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 35 | 0 | 35 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28530 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 35 | 0 | 35 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28540 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 167.6 | 44 | 123.6 | 26.25% | 27.11.2024 A | 2025-04-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28560 | Монтаж диффузоров | ЕДС | М2 | 36 | 0 | 36 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ5 (П5) | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28570 | Монтаж приточной камеры | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-29 | 2025-05-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28580 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28590 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28600 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 36 | 0 | 36 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28610 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 182.4 | 0 | 182.4 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28620 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 79 | 0 | 79 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28630 | Устройство теплоизоляции воздуховодов | ЕДС | М2 | 184.44 | 0 | 184.44 | 0% | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28640 | Монтаж рекуператора пластинчатого | ЕДС | ШТ | 0.55 | 0 | 0.55 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ6 (П6) | [7 empty] | 18.01.2025 A | 2025-05-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28660 | Монтаж приточной камеры | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28670 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28680 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28690 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 19 | 0 | 19 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28700 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 77.2 | 11.3 | 65.9 | 14.64% | 18.01.2025 A | 2025-04-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28710 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 43 | 37 | 6 | 86.05% | 18.01.2025 A | 2025-04-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28720 | Устройство теплоизоляции воздуховодов | ЕДС | М2 | 99.57 | 0 | 99.57 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ7 (П7, В7) | [7 empty] | 15.01.2025 A | 2025-05-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28730 | Монтаж приточной камеры | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-03 | 2025-05-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28740 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-06 | 2025-04-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28750 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-06 | 2025-04-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28760 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-04-06 | 2025-04-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28770 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 28.7 | 28.7 | 0 | 100% | 15.01.2025 A | 2025-04-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28780 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 10 | 10 | 0 | 100% | 15.01.2025 A | 2025-04-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28790 | Устройство теплоизоляции воздуховодов | ЕДС | М2 | 33.19 | 0 | 33.19 | 0% | 2025-04-06 | 2025-04-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ8 (П8, В8) | [7 empty] | 17.01.2025 A | 2025-05-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28800 | Монтаж приточной камеры | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28810 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28820 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28830 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 21 | 0 | 21 | 0% | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28840 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 72 | 2 | 70 | 2.778% | 17.01.2025 A | 2025-04-12 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28850 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 28 | 4 | 24 | 14.29% | 17.01.2025 A | 2025-04-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28860 | Устройство теплоизоляции воздуховодов | ЕДС | М2 | 75.28 | 0 | 75.28 | 0% | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ9 (П9, В9) | [7 empty] | 13.01.2025 A | 2025-05-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28870 | Монтаж приточной камеры | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-07 | 2025-05-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28880 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28890 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 13.01.2025 A | 2025-04-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28900 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28910 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 33.8 | 33.8 | 0 | 100% | 28.01.2025 A | 2025-04-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28920 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 18 | 18 | 0 | 100% | 28.01.2025 A | 2025-04-13 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28930 | Устройство теплоизоляции воздуховодов | ЕДС | М2 | 53.16 | 0 | 53.16 | 0% | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ10 (П10, В10) | [7 empty] | 05.12.2024 A | 2025-05-13 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28940 | Монтаж приточной камеры | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28950 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28960 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28970 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 32 | 0 | 32 | 0% | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28980 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 178.4 | 6 | 172.4 | 3.363% | 05.12.2024 A | 2025-04-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A28990 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 78 | 0 | 78 | 0% | 2025-04-14 | 2025-04-19 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29000 | Устройство теплоизоляции воздуховодов | ЕДС | М2 | 228.97 | 0 | 228.97 | 0% | 2025-04-17 | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ11 (П11, В11) | [7 empty] | 2025-04-20 | 2025-05-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29020 | Монтаж приточной камеры | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-11 | 2025-05-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29030 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29040 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29050 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 19 | 0 | 19 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-26 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29060 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 110.1 | 0 | 110.1 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29070 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 42 | 0 | 42 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-23 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29080 | Устройство теплоизоляции воздуховодов | ЕДС | М2 | 117.83 | 0 | 117.83 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-23 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ12 (П12, В12) | [7 empty] | 05.12.2024 A | 2025-05-17 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29090 | Монтаж приточной камеры | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-13 | 2025-05-17 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29100 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29110 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29120 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 13 | 0 | 13 | 0% | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29130 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 66.2 | 12 | 54.2 | 18.13% | 05.12.2024 A | 2025-04-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29140 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 28 | 0 | 28 | 0% | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29150 | Устройство теплоизоляции воздуховодов | ЕДС | М2 | 70.77 | 0 | 70.77 | 0% | 2025-04-27 | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ13 (П13, В13) | [7 empty] | 07.01.2025 A | 2025-05-19 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29160 | Монтаж приточной камеры | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29170 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29190 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29200 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 130.8 | 80 | 50.8 | 61.16% | 07.01.2025 A | 2025-04-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29210 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 58 | 54 | 4 | 93.1% | 09.01.2025 A | 2025-04-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29220 | Устройство теплоизоляции воздуховодов | ЕДС | М2 | 6.45 | 0 | 6.45 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ14 (П14, В14) | [7 empty] | 08.01.2025 A | 2025-05-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29230 | Монтаж приточной камеры | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29240 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29250 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-05 | 2025-04-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29260 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29270 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 31.8 | 31.8 | 0 | 100% | 08.01.2025 A | 2025-04-01 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29280 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 8 | 8 | 0 | 100% | 08.01.2025 A | 2025-04-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29290 | Устройство теплоизоляции воздуховодов | ЕДС | М2 | 1.58 | 0 | 1.58 | 0% | 2025-04-05 | 2025-04-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ15 (П15, В15) | [7 empty] | 08.01.2025 A | 2025-05-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29300 | Монтаж приточной камеры | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-21 | 2025-05-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29310 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29320 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 27.01.2025 A | 2025-04-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29330 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29340 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 23.2 | 23.2 | 0 | 100% | 08.01.2025 A | 2025-04-01 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29350 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 8 | 8 | 0 | 100% | 08.01.2025 A | 2025-04-01 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29360 | Устройство теплоизоляции воздуховодов | ЕДС | М2 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции П16 | [7 empty] | 2025-04-02 | 2025-05-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29370 | Монтаж приточной камеры | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-23 | 2025-05-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29380 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29390 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-04-02 | 2025-04-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29410 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 18.6 | 0 | 18.6 | 0% | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29420 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29430 | Устройство теплоизоляции воздуховодов | ЕДС | М2 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0% | 2025-04-05 | 2025-04-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ17 (П17, В17) | [7 empty] | 09.01.2025 A | 2025-05-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29450 | Монтаж приточной камеры | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-25 | 2025-05-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29460 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29470 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 09.01.2025 A | 2025-04-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29480 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29490 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 103.8 | 27 | 76.8 | 26.01% | 15.01.2025 A | 2025-04-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29500 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 46 | 10 | 36 | 21.74% | 15.01.2025 A | 2025-04-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29510 | Устройство теплоизоляции воздуховодов | ЕДС | М2 | 13.84 | 0 | 13.84 | 0% | 2025-04-03 | 2025-04-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции В18 | [7 empty] | 06.06.2024 A | 2025-04-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29530 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29540 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29550 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 24 | 0 | 24 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29560 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 118.7 | 39.59 | 79.11 | 33.35% | 08.06.2024 A | 2025-04-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29570 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 64 | 25.07 | 38.93 | 39.17% | 06.06.2024 A | 2025-04-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции В19 | [7 empty] | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29600 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29605 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29610 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29620 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 12.4 | 0 | 12.4 | 0% | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29630 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции В20 | [7 empty] | 06.06.2024 A | 2025-04-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29650 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29655 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29660 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 11 | 0 | 11 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29670 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 42.6 | 20.33 | 22.27 | 47.72% | 08.06.2024 A | 2025-04-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29680 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 27 | 15.26 | 11.74 | 56.52% | 06.06.2024 A | 2025-04-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции В21 | [7 empty] | 2025-04-04 | 2025-04-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29700 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29705 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29730 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 31 | 0 | 31 | 0% | 2025-04-04 | 2025-04-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29740 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 138.3 | 0 | 138.3 | 0% | 2025-04-04 | 2025-04-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29750 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 74 | 0 | 74 | 0% | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции В22 | [7 empty] | 04.01.2025 A | 2025-04-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29780 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29790 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 2 | 1 | 1 | 50% | 04.01.2025 A | 2025-04-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29800 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 33 | 1 | 32 | 3.03% | 22.01.2025 A | 2025-04-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29810 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 149 | 42 | 107 | 28.19% | 04.01.2025 A | 2025-04-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29820 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 76 | 11 | 65 | 14.47% | 04.01.2025 A | 2025-04-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции В23 | [7 empty] | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29870 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-06 | 2025-04-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29880 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29890 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-04-06 | 2025-04-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29900 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 27.2 | 0 | 27.2 | 0% | 2025-04-06 | 2025-04-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29910 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 29 | 0 | 29 | 0% | 2025-04-06 | 2025-04-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции В24 | [7 empty] | 14.01.2025 A | 2025-04-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29940 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29950 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29960 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29970 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 39.7 | 7.5 | 32.2 | 18.89% | 14.01.2025 A | 2025-04-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A29980 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 14 | 8 | 6 | 57.14% | 14.01.2025 A | 2025-04-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции В25 | [7 empty] | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30010 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30020 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30030 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30040 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 63.8 | 0 | 63.8 | 0% | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30050 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 32 | 0 | 32 | 0% | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции В26 | [7 empty] | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30080 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30090 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30100 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30110 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 37.3 | 0 | 37.3 | 0% | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30120 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 22 | 0 | 22 | 0% | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции В27 | [7 empty] | 2025-04-11 | 2025-04-19 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30150 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30160 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30170 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 27 | 0 | 27 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-19 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30180 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 141.3 | 0 | 141.3 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30190 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 83 | 0 | 83 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции В28 | [7 empty] | 12.01.2025 A | 2025-04-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30230 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30250 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 11 | 0 | 11 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30260 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 59.3 | 0 | 59.3 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30270 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 26 | 16 | 10 | 61.54% | 12.01.2025 A | 2025-04-12 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции В29 | [7 empty] | 15.01.2025 A | 2025-04-17 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30300 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-13 | 2025-04-13 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30310 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30320 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 13 | 0 | 13 | 0% | 2025-04-13 | 2025-04-17 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30330 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 53.4 | 37 | 16.4 | 69.29% | 15.01.2025 A | 2025-04-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30340 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 29 | 29 | 0 | 100% | 15.01.2025 A | 2025-04-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции В30 | [7 empty] | 10.01.2025 A | 2025-04-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30370 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30375 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 11.01.2025 A | 2025-04-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30380 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30390 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 54.9 | 54.9 | 0 | 100% | 10.01.2025 A | 2025-04-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30400 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 9 | 9 | 0 | 100% | 10.01.2025 A | 2025-04-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ14 (В14) | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30430 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30450 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 22 | 0 | 22 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30460 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 104.2 | 0 | 104.2 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30470 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 69 | 0 | 69 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ15 (В15) | [7 empty] | 2025-04-05 | 2025-04-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30500 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30510 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30520 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 15 | 0 | 15 | 0% | 2025-04-05 | 2025-04-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30530 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 69.8 | 0 | 69.8 | 0% | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30540 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 40 | 0 | 40 | 0% | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ16 (В16) | [7 empty] | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30570 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30575 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 1.5 | 0 | 1.5 | 0% | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30610 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ17 (В17) | [7 empty] | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30650 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30660 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30670 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30680 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 31.5 | 0 | 31.5 | 0% | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30690 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 17 | 0 | 17 | 0% | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ18 (В18) | [7 empty] | 2025-04-08 | 2025-04-12 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A37875 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-08 | 2025-04-12 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38010 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38020 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38030 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 23.7 | 0 | 23.7 | 0% | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38040 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ19 (В19) | [7 empty] | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38050 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38060 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 1.7 | 0 | 1.7 | 0% | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38070 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ20 (В20) | [7 empty] | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A37955 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38080 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38090 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38100 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 7.7 | 0 | 7.7 | 0% | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38110 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ21 (В21) | [7 empty] | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38075 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38190 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38200 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 11 | 0 | 11 | 0% | 2025-04-09 | 2025-04-13 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38210 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 101.2 | 0 | 101.2 | 0% | 2025-04-09 | 2025-04-12 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38220 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 40 | 0 | 40 | 0% | 2025-04-09 | 2025-04-12 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ22 (В22) | [7 empty] | 2025-04-12 | 2025-04-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38035 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-12 | 2025-04-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38160 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38170 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 61.7 | 0 | 61.7 | 0% | 2025-04-12 | 2025-04-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38180 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 26 | 0 | 26 | 0% | 2025-04-12 | 2025-04-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ23 (В23) | [7 empty] | 2025-04-12 | 2025-04-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A37995 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-12 | 2025-04-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38120 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38130 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38140 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 25.1 | 0 | 25.1 | 0% | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38150 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 9 | 0 | 9 | 0% | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ24 (В24) | [7 empty] | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38155 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-13 | 2025-04-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38270 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38280 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 19 | 0 | 19 | 0% | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38290 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 90.4 | 0 | 90.4 | 0% | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38300 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 70 | 0 | 70 | 0% | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ25 (В25) | [7 empty] | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38195 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38310 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38320 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38330 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 39 | 0 | 39 | 0% | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38340 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 14 | 0 | 14 | 0% | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ26 (В26) | [7 empty] | 2025-04-16 | 2025-04-21 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38315 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-04-16 | 2025-04-21 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38420 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38430 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 48.6 | 0 | 48.6 | 0% | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38440 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 14 | 0 | 14 | 0% | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ27 (В27) | [7 empty] | 2025-04-18 | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38275 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-18 | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38390 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38400 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 51.1 | 0 | 51.1 | 0% | 2025-04-18 | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38410 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 14 | 0 | 14 | 0% | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ28 (В28) | [7 empty] | 2025-04-18 | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38235 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-18 | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38350 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38360 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38370 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 31 | 0 | 31 | 0% | 2025-04-18 | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38380 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 9 | 0 | 9 | 0% | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ29 (В29) | [7 empty] | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38115 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38230 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38240 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38250 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 25.1 | 0 | 25.1 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-22 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38260 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 12 | 0 | 12 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Система вентиляции ПВ30 (В30) | [7 empty] | 2025-04-20 | 2025-04-26 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38355 | Монтаж противопожарного клапана | ЕДС | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38450 | Монтаж вентиляторов | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38460 | Монтаж воздушных клапанов | ЕДС | ШТ | 18 | 0 | 18 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-26 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38470 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 132.1 | 0 | 132.1 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A38480 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 38 | 0 | 38 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Противодымная вентиляция | [7 empty] | 16.06.2024 A | 2025-04-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | ДВ1 | [7 empty] | 16.06.2024 A | 2025-04-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30720 | Монтаж крышного радиального вентилятора | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30730 | Монтаж противопожарных клапанов | ЕДС | ШТ | 6 | 3.96 | 2.04 | 66% | 12.09.2024 A | 2025-04-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30750 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 62.8 | 54.32 | 8.48 | 86.5% | 18.06.2024 A | 2025-04-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30760 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 23 | 16.66 | 6.34 | 72.43% | 17.06.2024 A | 2025-04-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30770 | Устройство огнезащиты воздуховодов | ЕДС | М2 | 191.44 | 166.21 | 25.23 | 86.82% | 16.06.2024 A | 2025-04-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | ДВ2 | [7 empty] | 16.06.2024 A | 2025-04-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30780 | Монтаж крышного радиального вентилятора | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30790 | Монтаж противопожарных клапанов | ЕДС | ШТ | 3 | 1.98 | 1.02 | 66% | 12.09.2024 A | 2025-04-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30800 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 61.1 | 53.95 | 7.15 | 88.3% | 10.09.2024 A | 2025-04-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30810 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 25 | 19.04 | 5.96 | 76.16% | 09.09.2024 A | 2025-04-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30820 | Устройство огнезащиты воздуховодов | ЕДС | М2 | 184.25 | 142.56 | 41.69 | 77.37% | 16.06.2024 A | 2025-04-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | ДП1 | [7 empty] | 16.06.2024 A | 2025-04-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30830 | Монтаж осевого вентилятора | ЕДС | М2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30840 | Монтаж противопожарных клапанов | ЕДС | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30850 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 81.6 | 67.9 | 13.7 | 83.21% | 18.06.2024 A | 2025-04-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30860 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 22 | 9.8 | 12.2 | 44.55% | 17.06.2024 A | 2025-04-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30870 | Устройство огнезащиты воздуховодов | ЕДС | М2 | 246.31 | 197.01 | 49.3 | 79.98% | 16.06.2024 A | 2025-04-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | ДП2 | [7 empty] | 16.06.2024 A | 2025-04-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30880 | Монтаж осевого вентилятора | ЕДС | М2 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30890 | Монтаж противопожарных клапанов | ЕДС | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30900 | Прокладка воздуховодов | ЕДС | М | 46.8 | 42.68 | 4.12 | 91.2% | 18.06.2024 A | 2025-04-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30910 | Монтаж деталей воздуховодов | ЕДС | ШТ | 16 | 9.8 | 6.2 | 61.25% | 17.06.2024 A | 2025-04-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30920 | Устройство огнезащиты воздуховодов | ЕДС | М2 | 141.39 | 112.86 | 28.53 | 79.82% | 16.06.2024 A | 2025-04-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Кондиционирование | [7 empty] | 2025-06-10 | 2025-08-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Системы кондиционирования К1 | [7 empty] | 2025-06-10 | 2025-07-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30930 | Установка наружного блока системы кондиционирования | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30940 | Установка внутренних блоков системы кондиционирования | ЕДС | ШТ | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30950 | Установка фреонового трубопровода | ЕДС | М | 115 | 0 | 115 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30960 | Прокладка термоизоляции (трубки из вспененного полиэтилена) | ЕДС | М | 111 | 0 | 111 | 0% | 2025-06-26 | 2025-07-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Системы кондиционирования К2 | [7 empty] | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30970 | Установка наружного блока системы кондиционирования | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-25 | 2025-06-28 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30980 | Усткновка внутренних блоков системы кондиционирования | ЕДС | ШТ | 14 | 0 | 14 | 0% | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A30990 | Установка фреонового трубопровода | ЕДС | М | 249 | 0 | 249 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-21 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31000 | Прокладка термоизоляции (трубки из вспененного полиэтилена) | ЕДС | М | 233 | 0 | 233 | 0% | 2025-06-22 | 2025-06-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Системы кондиционирования К3 | [7 empty] | 2025-06-22 | 2025-07-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31010 | Установка наружного блока системы кондиционирования | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31020 | Усткновка внутренних блоков системы кондиционирования | ЕДС | ШТ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31030 | Установка фреонового трубопровода | ЕДС | М | 163 | 0 | 163 | 0% | 2025-06-22 | 2025-06-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31040 | Прокладка термоизоляции (трубки из вспененного полиэтилена) | ЕДС | М | 167 | 0 | 167 | 0% | 2025-06-25 | 2025-06-29 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Системы кондиционирования К4 | [7 empty] | 2025-06-25 | 2025-07-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31050 | Установка наружного блока системы кондиционирования | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31060 | Усткновка внутренних блоков системы кондиционирования | ЕДС | ШТ | 29 | 0 | 29 | 0% | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31070 | Установка фреонового трубопровода | ЕДС | М | 319 | 0 | 319 | 0% | 2025-06-25 | 2025-06-29 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31080 | Прокладка термоизоляции (трубки из вспененного полиэтилена) | ЕДС | М | 305 | 0 | 305 | 0% | 2025-06-29 | 2025-07-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Системы кондиционирования К5 | [7 empty] | 2025-06-29 | 2025-07-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31090 | Установка наружного блока системы кондиционирования | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31100 | Усткновка внутренних блоков системы кондиционирования | ЕДС | ШТ | 29 | 0 | 29 | 0% | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31110 | Установка фреонового трубопровода | ЕДС | М | 321 | 0 | 321 | 0% | 2025-06-29 | 2025-07-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31120 | Прокладка термоизоляции (трубки из вспененного полиэтилена) | ЕДС | М | 304 | 0 | 304 | 0% | 2025-07-02 | 2025-07-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Системы кондиционирования К6 | [7 empty] | 2025-07-02 | 2025-07-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31130 | Установка наружного блока системы кондиционирования | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31140 | Усткновка внутренних блоков системы кондиционирования | ЕДС | ШТ | 18 | 0 | 18 | 0% | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31150 | Установка фреонового трубопровода | ЕДС | М | 257 | 0 | 257 | 0% | 2025-07-02 | 2025-07-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31160 | Прокладка термоизоляции (трубки из вспененного полиэтилена) | ЕДС | М | 245 | 0 | 245 | 0% | 2025-07-06 | 2025-07-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Системы кондиционирования К7 | [7 empty] | 2025-07-06 | 2025-07-18 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31170 | Установка наружного блока системы кондиционирования | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31180 | Усткновка внутренних блоков системы кондиционирования | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31190 | Установка фреонового трубопровода | ЕДС | М | 51 | 0 | 51 | 0% | 2025-07-06 | 2025-07-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31200 | Прокладка термоизоляции (трубки из вспененного полиэтилена) | ЕДС | М | 50 | 0 | 50 | 0% | 2025-07-10 | 2025-07-13 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Системы кондиционирования К8 | [7 empty] | 2025-07-10 | 2025-07-22 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31210 | Установка наружного блока системы кондиционирования | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31220 | Усткновка внутренних блоков системы кондиционирования | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31230 | Установка фреонового трубопровода | ЕДС | М | 46 | 0 | 46 | 0% | 2025-07-10 | 2025-07-13 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31240 | Прокладка термоизоляции (трубки из вспененного полиэтилена) | ЕДС | М | 45 | 0 | 45 | 0% | 2025-07-13 | 2025-07-17 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Системы кондиционирования К9 | [7 empty] | 2025-07-13 | 2025-07-26 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31250 | Установка наружного блока системы кондиционирования | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-22 | 2025-07-26 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31260 | Усткновка внутренних блоков системы кондиционирования | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-22 | 2025-07-26 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31270 | Установка фреонового трубопровода | ЕДС | М | 15 | 0 | 15 | 0% | 2025-07-13 | 2025-07-17 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31280 | Прокладка термоизоляции (трубки из вспененного полиэтилена) | ЕДС | М | 14 | 0 | 14 | 0% | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Системы кондиционирования К10 | [7 empty] | 2025-07-17 | 2025-07-29 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31290 | Установка наружного блока системы кондиционирования | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-26 | 2025-07-29 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31300 | Усткновка внутренних блоков системы кондиционирования | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-26 | 2025-07-29 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31310 | Установка фреонового трубопровода | ЕДС | М | 24 | 0 | 24 | 0% | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31320 | Прокладка термоизоляции (трубки из вспененного полиэтилена) | ЕДС | М | 17 | 0 | 17 | 0% | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Системы кондиционирования К11 | [7 empty] | 2025-07-21 | 2025-08-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31340 | Установка внутренних блоков системы кондиционирования | ЕДС | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-07-29 | 2025-08-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31350 | Установка фреонового трубопровода | ЕДС | М | 82 | 0 | 82 | 0% | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31360 | Прокладка термоизоляции (трубки из вспененного полиэтилена) | ЕДС | М | 81 | 0 | 81 | 0% | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Системы кондиционирования К12 | [7 empty] | 2025-07-24 | 2025-08-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31380 | Установка внутренних блоков системы кондиционирования | ЕДС | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-07-31 | 2025-08-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31390 | Установка фреонового трубопровода | ЕДС | М | 76 | 0 | 76 | 0% | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31400 | Прокладка термоизоляции (трубки из вспененного полиэтилена) | ЕДС | М | 76 | 0 | 76 | 0% | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Системы кондиционирования ККБ ПВ1 | [7 empty] | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31410 | Установка компрессорно-конденсатного блока с осевым вентилятором KSK6 | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31420 | Установка фреонового трубопровода | ЕДС | М | 16 | 0 | 16 | 0% | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31430 | Прокладка термоизоляции (трубки из вспененного полиэтилена) | ЕДС | М | 14 | 0 | 14 | 0% | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Системы кондиционирования ККБ ПВ3 | [7 empty] | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31440 | Установка компрессорно-конденсатного блока с осевым вентилятором KSK3 | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31450 | Установка фреонового трубопровода | ЕДС | М | 12 | 0 | 12 | 0% | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31460 | Прокладка термоизоляции (трубки из вспененного полиэтилена) | ЕДС | М | 10 | 0 | 10 | 0% | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Системы кондиционирования ККБ ПВ4 | [7 empty] | 2025-07-31 | 2025-08-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31470 | Установка компрессорно-конденсатного блока с осевым вентилятором KSK5 | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-31 | 2025-08-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31480 | Установка фреонового трубопровода | ЕДС | М | 14 | 0 | 14 | 0% | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31490 | Прокладка термоизоляции (трубки из вспененного полиэтилена) | ЕДС | М | 12 | 0 | 12 | 0% | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Системы кондиционирования ККБ ПВ5 | [7 empty] | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31500 | Установка компрессорно-конденсатного блока с осевым вентилятором KSK5 | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31510 | Установка фреонового трубопровода | ЕДС | М | 16 | 0 | 16 | 0% | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31520 | Прокладка термоизоляции (трубки из вспененного полиэтилена) | ЕДС | М | 16 | 0 | 16 | 0% | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Системы кондиционирования ККБ ПВ6 | [7 empty] | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31530 | Установка компрессорно-конденсатного блока с осевым вентилятором KSK10 | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31540 | Установка фреонового трубопровода | ЕДС | М | 16 | 0 | 16 | 0% | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31550 | Прокладка термоизоляции (трубки из вспененного полиэтилена) | ЕДС | М | 16 | 0 | 16 | 0% | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Системы кондиционирования ККБ ПВ7 | [7 empty] | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31560 | Установка компрессорно-конденсатного блока с осевым вентилятором KSK2 | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31570 | Установка фреонового трубопровода | ЕДС | М | 11 | 0 | 11 | 0% | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31580 | Прокладка термоизоляции (трубки из вспененного полиэтилена) | ЕДС | М | 10 | 0 | 10 | 0% | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Системы кондиционирования ККБ ПВ8 | [7 empty] | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31590 | Установка компрессорно-конденсатного блока с осевым вентилятором KSK3 | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31600 | Установка фреонового трубопровода | ЕДС | М | 18 | 0 | 18 | 0% | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31610 | Прокладка термоизоляции (трубки из вспененного полиэтилена) | ЕДС | М | 18 | 0 | 18 | 0% | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Системы кондиционирования ККБ ПВ9 | [7 empty] | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31620 | Установка компрессорно-конденсатного блока с осевым вентилятором KSK3 | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31630 | Установка фреонового трубопровода | ЕДС | М | 11 | 0 | 11 | 0% | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31640 | Прокладка термоизоляции (трубки из вспененного полиэтилена) | ЕДС | М | 11 | 0 | 11 | 0% | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Системы кондиционирования ККБ ПВ10 | [7 empty] | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31650 | Установка компрессорно-конденсатного блока с осевым вентилятором KSK8 | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31660 | Установка фреонового трубопровода | ЕДС | М | 12 | 0 | 12 | 0% | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31670 | Прокладка термоизоляции (трубки из вспененного полиэтилена) | ЕДС | М | 12 | 0 | 12 | 0% | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Системы кондиционирования ККБ ПВ11 | [7 empty] | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31680 | Установка компрессорно-конденсатного блока с осевым вентилятором KSK4 | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31690 | Установка фреонового трубопровода | ЕДС | М | 12 | 0 | 12 | 0% | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31700 | Прокладка термоизоляции (трубки из вспененного полиэтилена) | ЕДС | М | 12 | 0 | 12 | 0% | 2025-08-12 | 2025-08-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 13 | Системы кондиционирования ККБ ПВ12 | [7 empty] | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31710 | Установка компрессорно-конденсатного блока с осевым вентилятором KSK3 | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31720 | Установка фреонового трубопровода | ЕДС | М | 12 | 0 | 12 | 0% | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31730 | Прокладка термоизоляции (трубки из вспененного полиэтилена) | ЕДС | М | 11 | 0 | 11 | 0% | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Индивидуальный тепловой пункт | [7 empty] | 2025-04-21 | 2025-05-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32330 | Монтаж шкафа управления | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-26 | 2025-05-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32340 | Монтаж опорных конструкций | ЕДС | Т | 0.2 | 0 | 0.2 | 0% | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32350 | Монтаж ЗРА | ЕДС | ШТ | 82 | 0 | 82 | 0% | 2025-04-21 | 2025-05-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32360 | Монтаж насосного оборудования | ЕДС | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32370 | Монтаж нагревателей | ЕДС | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32380 | Монтаж трубопроводов | ЕДС | М | 69 | 0 | 69 | 0% | 2025-04-21 | 2025-05-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32390 | Монтаж тепловой изоляции | ЕДС | М3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0% | 2025-04-21 | 2025-05-11 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32400 | Монтаж приборов КИП | ЕДС | ШТ | 17 | 0 | 17 | 0% | 2025-04-26 | 2025-05-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 9 | Системы электроснабжения и электроосвещения | [7 empty] | 08.09.2023 A | 2025-08-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Комплектные устройства | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-07-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31885 | Монтаж щитов (осветительные, распределительные, ОВиК и т.д) | Н/О | ШТ | 56 | 0 | 56 | 0% | 2025-06-10 | 2025-07-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31890 | Монтаж главных распределительных устройств (ГРЩ1,2) | Н/О | КОМПЛ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-06-10 | 2025-07-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31900 | Монтаж панелей питания электрооборудования (ПЭСП31, ПЭСП32) | Н/О | КОМПЛ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-06-10 | 2025-07-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31910 | Монтаж источников бесперебойного питания | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-06-10 | 2025-07-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99472 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей | Н/О | ШТ | 502 | 0 | 502 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Осветительное электрооборудование | [7 empty] | 2025-06-10 | 2025-07-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31920 | Монтаж светильников | Н/О | ШТ | 1527 | 0 | 1527 | 0% | 2025-06-10 | 2025-07-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31930 | Монтаж световых оповещателей и указателей | Н/О | ШТ | 98 | 0 | 98 | 0% | 2025-06-10 | 2025-07-25 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Кабельные изделия | [7 empty] | 08.09.2023 A | 2025-08-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31940 | Прокладка кабельных труб | НГЭМ | М | 18733 | 1178.39 | 17554.61 | 6.29% | 08.09.2023 A | 2025-05-17 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31950 | Монтаж кабельной продукции | НГЭМ | М | 45260 | 13606.34 | 31653.66 | 30.06% | 08.09.2023 A | 2025-06-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31970 | Монтаж греющего кабеля | Н/О | М | 73 | 0 | 73 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99473 | Прокладка кабельных лотков | НГЭМ | М | 1047 | 0 | 1047 | 0% | 2025-04-01 | 2025-08-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Электрооборудование, электроустановочные изделия | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-08-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31960 | Монтаж электроустановочных изделий (выключатели, розетки) | Н/О | ШТ | 1452 | 0 | 1452 | 0% | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99474 | Монтаж выключателей безопасности | Н/О | ШТ | 54 | 0 | 54 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Молниезащита и заземление | [7 empty] | 05.11.2023 A | 2025-04-29 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31980 | Монтаж прутка молниезащиты | Н/О | М | 880 | 0 | 880 | 0% | 2025-04-16 | 2025-04-29 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31990 | Монтаж полосы заземления | НГЭМ | М | 380 | 347.5 | 32.5 | 91.45% | 05.11.2023 A | 2025-04-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Фасадное освещение | [7 empty] | 2025-04-19 | 2025-05-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32000 | Монтаж светильников | Н/О | ШТ | 272 | 0 | 272 | 0% | 2025-04-19 | 2025-05-09 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 9 | Автоматическая пожарная сигнализация | [7 empty] | 2025-04-14 | 2025-06-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Система автоматического пожаротушения | [7 empty] | 2025-04-14 | 2025-05-12 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31780 | Установка модуля газового пожаротушения | Н/О | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31790 | Монтаж трубопровода | Н/О | М | 20 | 0 | 20 | 0% | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31800 | Монтаж извещателей / оповещателей | Н/О | ШТ | 20 | 0 | 20 | 0% | 2025-04-21 | 2025-05-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31810 | Прокладка огнестойкой кабельной линии | Н/О | М | 120 | 0 | 120 | 0% | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Система противопожарной автоматики | [7 empty] | 2025-04-14 | 2025-06-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31820 | Прокладка кабеленесущих конструкций | Н/О | М | 16518 | 0 | 16518 | 0% | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31830 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 17310 | 0 | 17310 | 0% | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31850 | Монтаж извещателей / оповещателей | Н/О | ШТ | 900 | 0 | 900 | 0% | 2025-04-14 | 2025-06-10 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31860 | Монтаж приборов приемо-контрольных | Н/О | ШТ | 95 | 0 | 95 | 0% | 2025-05-24 | 2025-05-31 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A31880 | Установка шкафов | Н/О | ШТ | 9 | 0 | 9 | 0% | 2025-05-14 | 2025-05-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 9 | Автоматизация систем отопления,вентиляции и кондиционирования | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-07-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99475 | Прокладка кабеля | НГЭМ | М | 7853 | 0 | 7853 | 0% | 2025-04-26 | 2025-06-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99476 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей | НГЭМ | ШТ | 3692 | 0 | 3692 | 0% | 2025-06-15 | 2025-07-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99477 | Монтаж полосы заземления | НГЭМ | М | 135 | 0 | 135 | 0% | 2025-06-15 | 2025-06-28 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99478 | Прокладка кабельных труб | НГЭМ | М | 7960 | 0 | 7960 | 0% | 2025-04-01 | 2025-07-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 9 | Системы безопасности | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-06-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Система охранной сигнализации | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-06-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32110 | Монтаж извещателей ОС | НГЭМ | ШТ | 341 | 0 | 341 | 0% | 2025-05-16 | 2025-06-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32120 | Монтаж шкафа с ИПБ | НГЭМ | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-05-16 | 2025-05-26 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32130 | Монтаж прочих приборов и устройств | НГЭМ | ШТ | 256 | 0 | 256 | 0% | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32140 | Прокладка кабельной продукции | НГЭМ | М | 2950 | 0 | 2950 | 0% | 2025-04-14 | 2025-05-16 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32150 | Прокладка кабельно-несущих конструкций | НГЭМ | М | 510 | 0 | 510 | 0% | 2025-04-14 | 2025-05-16 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99479 | Установка приборов контроля | НГЭМ | ШТ | 11 | 0 | 11 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99480 | Прокладка заземлителя | НГЭМ | М | 18 | 0 | 18 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99481 | Проверка и настройка сетевых компонентов | НГЭМ | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Система контроля и управления доступом | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32160 | Установка приборов контроля | НГЭМ | М | 210 | 0 | 210 | 0% | 2025-05-04 | 2025-05-06 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32170 | Монтаж прочих приборов и устройств | НГЭМ | ШТ | 198 | 0 | 198 | 0% | 2025-05-04 | 2025-05-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32210 | Установка извещателей охранных | НГЭМ | ШТ | 61 | 0 | 61 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32220 | Прокладка кабельной продукции | НГЭМ | М | 5800 | 0 | 5800 | 0% | 2025-04-14 | 2025-05-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32230 | Прокладка кабельно-несущих конструкций | НГЭМ | М | 4290 | 0 | 4290 | 0% | 2025-04-14 | 2025-05-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Система охранного телевидения | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32240 | Монтаж камер видеонаблюдения | НГЭМ | ШТ | 91 | 0 | 91 | 0% | 2025-05-04 | 2025-05-24 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32250 | Монтаж шкафов | НГЭМ | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-05-04 | 2025-05-18 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32270 | Прокладка кабельной продукции | НГЭМ | М | 5133 | 0 | 5133 | 0% | 2025-04-14 | 2025-05-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32280 | Прокладка кабельно-несущих конструкций | НГЭМ | М | 5084 | 0 | 5084 | 0% | 2025-04-14 | 2025-05-04 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99482 | Монтаж прочих приборов и устройств | НГЭМ | ШТ | 164 | 0 | 164 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99483 | Монтаж щитков осветительных | НГЭМ | ШТ | 114 | 0 | 114 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99484 | Монтаж извещателей ОС | НГЭМ | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-21 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99485 | Устройство разъемов штепсельных с разделкой и включением кабеля | НГЭМ | ШТ | 500 | 0 | 500 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99486 | Прокладка заземлителя | НГЭМ | М | 30 | 0 | 30 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Интегрированная система безопасности | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-17 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32290 | Установка центрального управляющего устройства | НГЭМ | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32300 | Монтаж шкафов связи | НГЭМ | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-14 | 2025-05-17 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32310 | Прокладка кабельной продукции | НГЭМ | М | 170 | 0 | 170 | 0% | 2025-05-04 | 2025-05-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32320 | Прокладка кабельно-несущих конструкций | НГЭМ | М | 170 | 0 | 170 | 0% | 2025-05-04 | 2025-05-14 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99487 | Прокладка заземлителя | НГЭМ | М | 20 | 0 | 20 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-02 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99488 | Монтаж прочих приборов и устройств | НГЭМ | ШТ | 146 | 0 | 146 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99489 | Устройство разъемов штепсельных с разделкой и включением кабеля | НГЭМ | ШТ | 100 | 0 | 100 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-20 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 9 | Системы связи | [7 empty] | 2025-04-14 | 2025-06-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Монтаж оборудования системы связи КЛВС, КЛВС СБ, СКС | [7 empty] | 2025-04-14 | 2025-06-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32040 | Монтаж ИБП | НГЭМ | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32050 | Установка серверов | НГЭМ | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-05-29 | 2025-06-01 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32060 | Установка АРМ | НГЭМ | ШТ | 139 | 0 | 139 | 0% | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32070 | Установка телефонных аппаратов | НГЭМ | ШТ | 140 | 0 | 140 | 0% | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32080 | Установка и сборка телекоммуникационных шкафов ШК-1.1, ШК-1.2, ШК-1.3, ШК-1.4 | НГЭМ | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32090 | Устройство кабеленесущих конструкций | НГЭМ | М | 1295 | 0 | 1295 | 0% | 2025-04-14 | 2025-05-29 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32100 | Монтаж кабельной продукции | НГЭМ | М | 16458 | 0 | 16458 | 0% | 2025-04-14 | 2025-05-29 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 9 | Системы мультимедиа | [7 empty] | 2025-05-25 | 2025-07-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Вестибюль (Помещение 18) | [7 empty] | 2025-06-05 | 2025-06-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32020 | Монтаж приборов и устройств | НГЭМ | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-06-05 | 2025-06-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Вестибюль (Помещение 1) | [7 empty] | 2025-06-05 | 2025-06-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32010 | Монтаж приборов и устройств | НГЭМ | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-06-05 | 2025-06-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Банкетный зал (Помещение 110А) | [7 empty] | 2025-06-05 | 2025-06-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A32030 | Монтаж приборов и устройств | НГЭМ | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-06-05 | 2025-06-15 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Столовая (Помещение 111А) | [7 empty] | 2025-05-25 | 2025-06-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99490 | Монтаж приборов и устройств | НГЭМ | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-05-25 | 2025-06-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Вестибюль (Помещение 201) | [7 empty] | 2025-05-25 | 2025-06-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99491 | Монтаж приборов и устройств | НГЭМ | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-05-25 | 2025-06-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Учебный класс (Помещение 230) | [7 empty] | 2025-05-25 | 2025-07-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99492 | Монтаж приборов и устройств | НГЭМ | ШТ | 130 | 0 | 130 | 0% | 2025-05-25 | 2025-06-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99497 | Монтаж кабельной продукции | НГЭМ | М | 100 | 0 | 100 | 0% | 2025-05-25 | 2025-07-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Вестибюль (Помещение 301) | [7 empty] | 2025-05-25 | 2025-06-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99493 | Монтаж приборов и устройств | НГЭМ | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-05-25 | 2025-06-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Зал совещаний (Помещение 330) | [7 empty] | 2025-05-25 | 2025-06-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99494 | Монтаж приборов и устройств | НГЭМ | ШТ | 230 | 0 | 230 | 0% | 2025-05-25 | 2025-06-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Вестибюль (Помещение 401) | [7 empty] | 2025-05-25 | 2025-06-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99495 | Монтаж приборов и устройств | НГЭМ | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-05-25 | 2025-06-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Комната отдыха (Помещение 418) | [7 empty] | 2025-05-25 | 2025-06-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99496 | Монтаж приборов и устройств | НГЭМ | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-05-25 | 2025-06-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Кабинеты руководителей Помещения 402-406, 408, 411-413 | [7 empty] | 2025-05-25 | 2025-06-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99498 | Монтаж приборов и устройств | НГЭМ | ШТ | 315 | 0 | 315 | 0% | 2025-05-25 | 2025-06-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Кабинет Генерального дирекора Помещение 419 | [7 empty] | 2025-05-25 | 2025-06-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99499 | Монтаж приборов и устройств | НГЭМ | ШТ | 15 | 0 | 15 | 0% | 2025-05-25 | 2025-06-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Переговорная ГД Помещение 422 | [7 empty] | 2025-05-25 | 2025-06-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99500 | Монтаж приборов и устройств | НГЭМ | ШТ | 109 | 0 | 109 | 0% | 2025-05-25 | 2025-06-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Центральный пункт управления Помещение 501 | [7 empty] | 2025-05-25 | 2025-06-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99501 | Монтаж приборов и устройств | НГЭМ | ШТ | 145 | 0 | 145 | 0% | 2025-05-25 | 2025-06-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Ситуационно-административный центр Помещение 502 | [7 empty] | 2025-05-25 | 2025-06-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99502 | Монтаж приборов и устройств | НГЭМ | ШТ | 132 | 0 | 132 | 0% | 2025-05-25 | 2025-06-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 11 | Дополнительное оборудование | [7 empty] | 2025-05-25 | 2025-07-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99503 | Монтаж приборов и устройств | НГЭМ | ШТ | 1352 | 0 | 1352 | 0% | 2025-05-25 | 2025-06-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99504 | Монтаж стоек | НГЭМ | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-05-25 | 2025-06-03 | 6.1 Административно-бытовой корпус
Работа | 1 | A99505 | Монтаж кабельной продукции | НГЭМ | М | 6068 | 0 | 6068 | 0% | 2025-05-25 | 2025-07-08 | 6.1 Административно-бытовой корпус
ИСР | 7 | 6.2 Пешеходная эстакада (Шифр 6.2) | [7 empty] | 03.03.2023 A | 01.07.2023 A | 6.2 Пешеходная эстакада
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 03.03.2023 A | 23.05.2023 A | 6.2 Пешеходная эстакада
Работа | 1 | A13170.dv | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 332.8 | 332.8 | 0 | 100% | 09.03.2023 A | 22.04.2023 A | 6.2 Пешеходная эстакада
Работа | 1 | A13180.dv | Ручная выемка грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 26 | 26 | 0 | 100% | 09.03.2023 A | 22.04.2023 A | 6.2 Пешеходная эстакада
Работа | 1 | A13190.dv | Механизированная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 227.64 | 227.64 | 0 | 100% | 24.04.2023 A | 23.05.2023 A | 6.2 Пешеходная эстакада
Работа | 1 | A13200.dv | Ручная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 964.6 | 964.6 | 0 | 100% | 24.04.2023 A | 23.05.2023 A | 6.2 Пешеходная эстакада
Работа | 1 | A13210.dv | Погрузка и транспортировка извлеченного грунта к месту утилизации отходов | ПАРКНЕФТЬ | Т | 560.14 | 560.14 | 0 | 100% | 09.03.2023 A | 22.04.2023 A | 6.2 Пешеходная эстакада
Работа | 1 | A13220.dv | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 6.1 | 6.1 | 0 | 100% | 22.03.2023 A | 13.05.2023 A | 6.2 Пешеходная эстакада
Работа | 1 | A13230.dv | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 54.46 | 54.46 | 0 | 100% | 17.04.2023 A | 14.05.2023 A | 6.2 Пешеходная эстакада
Работа | 1 | A13240.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 3.91 | 3.91 | 0 | 100% | 22.03.2023 A | 12.05.2023 A | 6.2 Пешеходная эстакада
Работа | 1 | A13260.dv | Подстилающий слой из песка | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 7.8 | 7.8 | 0 | 100% | 27.04.2023 A | 14.05.2023 A | 6.2 Пешеходная эстакада
Работа | 1 | A13270.dv | Гидроизоляция обмазочная | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 127.14 | 127.14 | 0 | 100% | 24.04.2023 A | 18.05.2023 A | 6.2 Пешеходная эстакада
Работа | 1 | A42140 | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 64.8 | 64.8 | 0 | 100% | 03.03.2023 A | 05.03.2023 A | 6.2 Пешеходная эстакада
Работа | 1 | A42150 | Изготовление и погружение буронабивных свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 12 | 12 | 0 | 100% | 03.03.2023 A | 05.03.2023 A | 6.2 Пешеходная эстакада
Работа | 1 | A42160 | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 24 | 24 | 0 | 100% | 20.03.2023 A | 25.04.2023 A | 6.2 Пешеходная эстакада
ИСР | 9 | Конструкции металические | [7 empty] | 07.05.2023 A | 01.07.2023 A | 6.2 Пешеходная эстакада
Работа | 1 | A13280.dv | АКЗ металлоконструкций грутновочный слой Jotun Pednguard Universal -250 мкм , фи | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 20.76 | 20.76 | 0 | 100% | 26.06.2023 A | 01.07.2023 A | 6.2 Пешеходная эстакада
Работа | 1 | A13300.dv | Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поручни, ограждения, платфо | ПАРКНЕФТЬ | Т | 7.3 | 7.3 | 0 | 100% | 27.05.2023 A | 07.06.2023 A | 6.2 Пешеходная эстакада
Работа | 1 | A24780 | Монтаж конструкций пешеходных эстакад | ПАРКНЕФТЬ | Т | 53.7 | 53.7 | 0 | 100% | 07.05.2023 A | 07.06.2023 A | 6.2 Пешеходная эстакада
ИСР | 7 | 6.3 Площадка для контейнера ТБО (Шифр 6.3) | [7 empty] | 2025-04-23 | 2025-06-12 | 6.3 Площадка для контейнера ТБО
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 2025-04-23 | 2025-05-20 | 6.3 Площадка для контейнера ТБО
Работа | 1 | A13020.dv | Механизированные работы по выемке грунта | Н/О | М3 | 134.82 | 0 | 134.82 | 0% | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 6.3 Площадка для контейнера ТБО
Работа | 1 | A13030.dv | Механизированная обратная засыпка грунта и устройство насыпей с уплотнением | Н/О | М3 | 53.34 | 0 | 53.34 | 0% | 2025-05-11 | 2025-05-16 | 6.3 Площадка для контейнера ТБО
Работа | 1 | A13040.dv | Железобетонные подземные конструкции из бетона | Н/О | М3 | 19.1 | 0 | 19.1 | 0% | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 6.3 Площадка для контейнера ТБО
Работа | 1 | A13050.dv | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | Н/О | Т | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-30 | 2025-05-04 | 6.3 Площадка для контейнера ТБО
Работа | 1 | A13050.dv10 | Бетонная подготовка | Н/О | М3 | 9.78 | 0 | 9.78 | 0% | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 6.3 Площадка для контейнера ТБО
Работа | 1 | A13140.dv | Гидроизоляция обмазочная | Н/О | М2 | 14.02 | 0 | 14.02 | 0% | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 6.3 Площадка для контейнера ТБО
ИСР | 9 | Площадки, парковки | [7 empty] | 2025-05-16 | 2025-06-11 | 6.3 Площадка для контейнера ТБО
Работа | 1 | A13060.dv | Подстилающий слой из песка | Н/О | М3 | 35 | 0 | 35 | 0% | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 6.3 Площадка для контейнера ТБО
Работа | 1 | A13070.dv | Устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 4 см. Первый слой | Н/О | М2 | 34 | 0 | 34 | 0% | 2025-05-24 | 2025-06-02 | 6.3 Площадка для контейнера ТБО
Работа | 1 | A13090.dv | Устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 4 см. Второй слой | Н/О | М2 | 34 | 0 | 34 | 0% | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 6.3 Площадка для контейнера ТБО
Работа | 1 | A13110.dv | Гравийные и щебеночные покрытия с предварительным уплотнением грунта | Н/О | М3 | 11.9 | 0 | 11.9 | 0% | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 6.3 Площадка для контейнера ТБО
Работа | 1 | A13120.dv | Устройство плоской георешетки | Н/О | М2 | 68 | 0 | 68 | 0% | 2025-05-19 | 2025-05-22 | 6.3 Площадка для контейнера ТБО
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения - площадь произв. помещений | [7 empty] | 2025-05-21 | 2025-06-12 | 6.3 Площадка для контейнера ТБО
Работа | 1 | A13130.dv | Кровельное покрытие оцинкованными однослойными панелями | Н/О | М2 | 81 | 0 | 81 | 0% | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 6.3 Площадка для контейнера ТБО
Работа | 1 | A13150.dv | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | Н/О | М2 | 118.4 | 0 | 118.4 | 0% | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 6.3 Площадка для контейнера ТБО
Работа | 1 | A13160.dv10 | Металлоконструкции зданий до 20 метров по высоте | Н/О | Т | 5.4 | 0 | 5.4 | 0% | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 6.3 Площадка для контейнера ТБО
ИСР | 5 | 7. Производственные объекты | [7 empty] | 06.07.2022 A | 2025-09-07
ИСР | 7 | 7.1 Ремонтно-механические мастерские (Шифр 7.1) | [7 empty] | 06.07.2022 A | 2025-09-07 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 06.07.2022 A | 24.06.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Фундаменты | [7 empty] | 06.07.2022 A | 21.04.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A3120 | Свайное основание и погружение свай | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 156 | 156 | 0 | 100% | 06.07.2022 A | 10.08.2022 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A3130 | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 6597.91 | 6597.91 | 0 | 100% | 01.09.2022 A | 31.10.2022 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A3140 | Монолитные ростверки | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 193 | 193 | 0 | 100% | 18.10.2022 A | 25.11.2022 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A3150 | Устройство монолитных балок БМ | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 14.4 | 14.4 | 0 | 100% | 19.12.2022 A | 26.12.2022 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A3151 | Армирование плиты пола | ПАРКНЕФТЬ | Т | 46.6 | 46.6 | 0 | 100% | 12.12.2022 A | 01.04.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A3160 | Устройстово плиты пола | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 548.6 | 548.6 | 0 | 100% | 30.01.2023 A | 08.04.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A3170 | Водоотстойник и смотровая яма (устройство стен и днищ) | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 32.8 | 32.8 | 0 | 100% | 27.02.2023 A | 14.03.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A3180 | Входные группы (устройство фундаментных плит) | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 33.5 | 33.5 | 0 | 100% | 27.02.2023 A | 21.04.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A3210 | Механизированная обратная засыпка грунта с уплотнением | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 2489.01 | 2489.01 | 0 | 100% | 28.12.2022 A | 09.03.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A99032 | Срезание излишней длины свай/вырубка бетона | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 156 | 156 | 0 | 100% | 06.07.2022 A | 11.08.2022 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Контрукции здания | [7 empty] | 21.03.2023 A | 24.06.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 13 | Административно-бытовой блок | [7 empty] | 21.03.2023 A | 24.06.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 15 | 1 этаж на отм. 0,000, +3.600 | [7 empty] | 21.03.2023 A | 18.04.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34080 | Конструкции стен | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 24.1 | 24.1 | 0 | 100% | 28.03.2023 A | 30.03.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34090 | Монолитный железобетон колонны | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 5.2 | 5.2 | 0 | 100% | 21.03.2023 A | 23.03.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34095 | Устройство балок, БМ1, БМ2, БМ3 | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 6.1 | 6.1 | 0 | 100% | 13.04.2023 A | 15.04.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34100 | Армирование плиты перекрытий Пм1, ПМ2 отм.+3,600 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 3.52 | 3.52 | 0 | 100% | 06.04.2023 A | 13.04.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34110 | Бетонирование плиты перекрытий ПМ1, ПМ2 отм.+3,600 | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 41.8 | 41.8 | 0 | 100% | 17.04.2023 A | 18.04.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34120 | Устройство лестничной клетки ЛК1 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 3.05 | 3.05 | 0 | 100% | 27.03.2023 A | 29.03.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 15 | 2 этаж на отм. +3.600, +7.200 | [7 empty] | 14.04.2023 A | 20.05.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34130 | Конструкции стен | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 23.7 | 23.7 | 0 | 100% | 29.04.2023 A | 30.04.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34140 | Монолитный железобетон колонны | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 4 | 4 | 0 | 100% | 29.04.2023 A | 30.04.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34145 | Устройство балок, БМ4 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 100% | 21.04.2023 A | 22.04.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34150 | Армирование плиты перекрытий Пм3 отм.+7,150 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 2.9 | 2.9 | 0 | 100% | 24.04.2023 A | 07.05.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34160 | Бетонирование плиты перекрытий Пм3 отм.+7,150 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 35.9 | 35.9 | 0 | 100% | 19.05.2023 A | 20.05.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34170 | Устройство лестничной клетки ЛК1 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 3.16 | 3.16 | 0 | 100% | 14.04.2023 A | 29.04.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 15 | 3 этаж на отм. +7.200, +10,550 | [7 empty] | 27.05.2023 A | 15.06.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34180 | Конструкции стен | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 23.8 | 23.8 | 0 | 100% | 03.06.2023 A | 04.06.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34190 | Монолитный железобетон колонны | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 4 | 4 | 0 | 100% | 27.05.2023 A | 28.05.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34200 | Армирование плиты перекрытий Пм4, отм.+10,750 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 2.9 | 2.9 | 0 | 100% | 09.06.2023 A | 12.06.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34210 | Бетонирование плиты перекрытий Пм4, отм.+10,750 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 35.9 | 35.9 | 0 | 100% | 14.06.2023 A | 15.06.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34220 | Устройство лестничной клетки ЛК1 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 3.16 | 3.16 | 0 | 100% | 02.06.2023 A | 03.06.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 15 | Тех этаж на отм. +10,550, 13.100 | [7 empty] | 19.06.2023 A | 24.06.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34230 | Конструкции стен | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 18.4 | 18.4 | 0 | 100% | 19.06.2023 A | 20.06.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34250 | Армирование плиты перекрытий Пм5 отм.+13,300 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 0.39 | 0.39 | 0 | 100% | 20.06.2023 A | 23.06.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34260 | Бетонирование плиты перекрытий Пм5 отм.+13,300 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 4.2 | 4.2 | 0 | 100% | 23.06.2023 A | 24.06.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 13 | Производственный блок | [7 empty] | 06.05.2023 A | 21.06.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32440 | Армирование плиты ПМ6 на отм, +4.080 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 0.4 | 0.4 | 0 | 100% | 06.05.2023 A | 07.05.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32450 | Бетонирование плиты ПМ6 на отм, +4.080 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 11.05.2023 A | 12.05.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32460 | Армирование плиты ПМ7 на отм, +4.080 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 1.8 | 1.8 | 0 | 100% | 02.06.2023 A | 03.06.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32470 | Бетонирование плиты ПМ7 на отм, +4.080 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 13.8 | 13.8 | 0 | 100% | 03.06.2023 A | 04.06.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32480 | Армирование плиты ПМ8 на отм, +4.080 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 1.8 | 1.8 | 0 | 100% | 14.06.2023 A | 15.06.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32490 | Бетонирование плиты ПМ8 на отм, +4.080 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 13.8 | 13.8 | 0 | 100% | 14.06.2023 A | 15.06.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32500 | Армирование плиты ПМ9 на отм, +4.080 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 1.3 | 1.3 | 0 | 100% | 19.06.2023 A | 20.06.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32510 | Бетонирование плиты ПМ9 на отм, +4.080 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 9.8 | 9.8 | 0 | 100% | 20.06.2023 A | 21.06.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32520 | Армирование плиты ПМ10 на отм, +4.080 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 0.6 | 0.6 | 0 | 100% | 18.06.2023 A | 19.06.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32530 | Бетонирование плиты ПМ10 на отм, +4.080 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 3.9 | 3.9 | 0 | 100% | 19.06.2023 A | 20.06.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 02.12.2022 A | 2025-06-06 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Административно-бытовой корпус | [7 empty] | 15.05.2023 A | 2025-06-06 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32610 | Монтаж металлоконструкций фахверки | ПАРКНЕФТЬ | Т | 35.88 | 35.88 | 0 | 100% | 15.05.2023 A | 10.07.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32620 | Монтаж металлоконструкций внутренних ограждений лестниц | ПАРКНЕФТЬ | Т | 5.2 | 5.2 | 0 | 100% | 29.07.2023 A | 30.07.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32630 | Монтаж м/к пожарной лестницы | Н/О | Т | 0.39 | 0 | 0.39 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-06 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A99033 | Монтаж фахверка второстепенных м/к | Н/О | Т | 3.87 | 3.87 | 0 | 100% | 02.04.2025 A | 2025-04-07 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A99034 | Монтаж м/к ограждений лестниц | Н/О | Т | 0.3 | 0.3 | 0 | 100% | 02.04.2025 A | 2025-04-07 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Производственный блок | [7 empty] | 02.12.2022 A | 23.07.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32540 | Монтаж металоконструкций колонн | ПАРКНЕФТЬ | Т | 69.06 | 69.06 | 0 | 100% | 02.12.2022 A | 10.04.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32550 | Монтаж металлоконструкций (балки, связи, фахверки) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 211.98 | 211.98 | 0 | 100% | 06.01.2023 A | 12.04.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32560 | Монтаж металлоконструкций площадок лестниц и ограждений | ПАРКНЕФТЬ | Т | 14.35 | 14.35 | 0 | 100% | 12.04.2023 A | 03.05.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32570 | Монтаж профилированного настила (под плиты ПМ) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 13.3 | 13.3 | 0 | 100% | 03.04.2023 A | 20.04.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32580 | Монтаж подкрановых конструкций | ПАРКНЕФТЬ | Т | 30.4 | 30.4 | 0 | 100% | 12.04.2023 A | 02.05.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32590 | Монтаж металлоконструкций козырьков, навесов | ПАРКНЕФТЬ | Т | 5.3 | 5.3 | 0 | 100% | 14.05.2023 A | 23.07.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32600 | Монтаж металлоконструкция под шахты вент оборудования | ПАРКНЕФТЬ | Т | 5.2 | 5.2 | 0 | 100% | 11.04.2023 A | 11.05.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A99035 | Монтаж металоконструкций монорельсов | ПАРКНЕФТЬ | Т | 66.4 | 66.4 | 0 | 100% | 02.12.2022 A | 10.04.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A99036 | Нанесение АКЗ | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 66.4 | 66.4 | 0 | 100% | 02.12.2022 A | 10.04.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 06.05.2023 A | 2025-07-25 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Устройство ограждающих конструкций, сендвич-панелей, проемов и перегородок | [7 empty] | 06.05.2023 A | 2025-05-20 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32635 | Монтаж сэндвич панелей | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 3336 | 3336 | 0 | 100% | 06.05.2023 A | 24.07.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32640 | Кладка блока из газобетона | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 1802.4 | 1802.4 | 0 | 100% | 01.07.2023 A | 05.09.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32645 | Устройство стен из гипсокартона | Н/О | М2 | 787.58 | 0 | 787.58 | 0% | 2025-04-20 | 2025-05-20 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32670 | Заполнение оконных проемов (окна/витражи) | Н/О | ШТ | 77 | 58.86 | 18.14 | 76.44% | 26.09.2023 A | 2025-05-20 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32680 | Заполнение дверных проемов | Н/О | ШТ | 71 | 0 | 71 | 0% | 2025-05-03 | 2025-05-20 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A99037 | Устройство ворот с приводом подъема | Н/О | ШТ | 83 | 0 | 83 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-17 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Устройство кровли | [7 empty] | 01.07.2023 A | 2025-05-30 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 13 | Устройство кровли (работы Паркнефть) | [7 empty] | 01.07.2023 A | 2025-05-30 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32700 | Стяжка легкий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 53 | 53 | 0 | 100% | 21.08.2023 A | 26.08.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32705 | Профлист по стальному каркасу | Н/О | М2 | 2213 | 2213 | 0 | 100% | 01.07.2023 A | 15.07.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32710 | Теплоизоляция, пароизоляция | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 2393 | 718.38 | 1674.62 | 30.02% | 27.09.2023 A | 2025-04-01 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32720 | Стяжка выравнивающая | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 2393 | 2393 | 0 | 100% | 09.10.2023 A | 28.09.2024 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32730 | Устройство кровли из наплавляемых материалов (в 2 слоя) | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 2393 | 718.08 | 1674.92 | 30.01% | 21.10.2023 A | 2025-05-30 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 13 | Устройство кровли - разборка (работы НьюТэк) | [7 empty] | 20.11.2024 A | 2025-04-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A99038 | Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы | НьюТэк | М2 | 1494 | 1000 | 494 | 66.93% | 20.11.2024 A | 2025-04-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A99039 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм | НьюТэк | М2 | 1494 | 1000 | 494 | 66.93% | 20.11.2024 A | 2025-04-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A99040 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | НьюТэк | М2 | 1494 | 1000 | 494 | 66.93% | 20.11.2024 A | 2025-04-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A99041 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | НьюТэк | М2 | 791 | 650 | 141 | 82.17% | 20.11.2024 A | 2025-04-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 13 | Устройство кровки - монтаж (работы НьюТэк) | [7 empty] | 20.11.2024 A | 2025-05-15 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A99042 | Устройство кровель из оцинкованной стали: с настенными желобами | НьюТэк | М2 | 791 | 650 | 141 | 82.17% | 20.02.2025 A | 2025-04-23 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A99043 | Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм | НьюТэк | М2 | 34 | 13 | 21 | 38.24% | 20.02.2025 A | 2025-04-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A99044 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | НьюТэк | М2 | 2155 | 1100 | 1055 | 51.04% | 20.11.2024 A | 2025-05-10 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A99045 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в два слоя | НьюТэк | М2 | 2155 | 1100 | 1055 | 51.04% | 20.11.2024 A | 2025-05-10 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A99046 | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов в два слоя | НьюТэк | М2 | 2155 | 1050 | 1105 | 48.72% | 20.11.2024 A | 2025-05-10 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A99047 | Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран | НьюТэк | М2 | 2155 | 800 | 1355 | 37.12% | 25.02.2025 A | 2025-04-30 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A99048 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель | НьюТэк | М | 312 | 50 | 262 | 16.03% | 25.02.2025 A | 2025-04-30 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A99049 | Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель | НьюТэк | М | 60 | 10 | 50 | 16.67% | 25.02.2025 A | 2025-05-15 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A99050 | Узел сочленения для исполнительных механизмов | НьюТэк | ШТ | 6 | 1 | 5 | 16.67% | 25.02.2025 A | 2025-05-05 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A99051 | Установка воронок сливных | НьюТэк | ШТ | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 25.02.2025 A | 2025-04-30 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A99052 | Устройство желобов настенных | НьюТэк | М | 138 | 0 | 138 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A99053 | Устройство деформационных швов с наклейкой | НьюТэк | М | 54 | 0 | 54 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Черновая отделка | [7 empty] | 11.09.2023 A | 2025-05-27 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 13 | Отделка полов | [7 empty] | 11.09.2023 A | 2025-05-07 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32740 | Устройство стяжки | Н/О | М2 | 3079 | 1494.43 | 1584.57 | 48.54% | 11.09.2023 A | 2025-05-07 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 13 | Отделка стен | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-25 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32750 | Штукатурка поверхностей | Н/О | М2 | 2410.38 | 0 | 2410.38 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-25 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 13 | Отделка потолков | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-27 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32760 | Штукатурка поверхностей | Н/О | М2 | 269.98 | 0 | 269.98 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-16 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32860 | Каркас для устройства подвесного потолка | Н/О | М2 | 447.5 | 0 | 447.5 | 0% | 2025-05-17 | 2025-05-27 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Чистовая отделка | [7 empty] | 2025-06-20 | 2025-07-25 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 13 | Отделка полов | [7 empty] | 2025-06-20 | 2025-07-04 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32770 | Полимерное защитное покрытие | Н/О | М2 | 2449.66 | 0 | 2449.66 | 0% | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32800 | Керамический гранит | Н/О | М2 | 622.17 | 0 | 622.17 | 0% | 2025-06-20 | 2025-07-04 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32810 | Защитная краска | Н/О | М2 | 32.1 | 0 | 32.1 | 0% | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 13 | Отделка стен | [7 empty] | 2025-07-05 | 2025-07-25 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32830 | Покраска акриловой краской | Н/О | М2 | 2410.38 | 0 | 2410.38 | 0% | 2025-07-05 | 2025-07-25 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32840 | Керамическая плитка | Н/О | М2 | 302.8 | 0 | 302.8 | 0% | 2025-07-05 | 2025-07-24 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 13 | Отделка потолков | [7 empty] | 2025-07-05 | 2025-07-24 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32850 | Покраска акриловой краской | Н/О | М2 | 382.46 | 0 | 382.46 | 0% | 2025-07-05 | 2025-07-24 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32870 | Установка плит подвесного потолка | Н/О | М2 | 447.5 | 0 | 447.5 | 0% | 2025-07-05 | 2025-07-24 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32880 | Установка реечного потолка | Н/О | М2 | 80.8 | 0 | 80.8 | 0% | 2025-07-05 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 9 | Технологическое оборудование | [7 empty] | 10.11.2023 A | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Цех токарный, механосборочный, разборочно-дефектовочный | [7 empty] | 12.11.2023 A | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33620 | Токарно-винторезный станок. РМЦ- 1.5 м | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33630 | Вертикально-сверлильный станок | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33640 | Ленточнопильный станок | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33650 | Шкаф инструментальный | Н/О | ШТ | 24 | 0 | 24 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33660 | Тумба инструментальная | Н/О | ШТ | 12 | 0 | 12 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33670 | Станок точильно-шлифовальный | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33680 | Кран мостовой электрический однобалочный подвесной 5т | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 12.11.2023 A | 13.11.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33690 | Кран мостовой электрический однобалочный подвесной 3,2т | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 12.11.2023 A | 13.11.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33700 | Пресс электрогидравлический. Усилие 60 т | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33710 | Верстак слесарный двухтумбовый с защитным экраном | Н/О | ШТ | 18 | 0 | 18 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33720 | Токарно-винторезный станок. РМЦ-5 м. | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33730 | Универсально-фрезерный станок | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33740 | Долбежный станок | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33750 | Гидравлические ножницы по металлу | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33760 | Трубогиб | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33770 | Индукционный нагреватель / нагреватель подшибников до 55 кг | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33780 | Индукционный нагреватель / нагреватель подшибников до 560 кг | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33790 | Моечная установка деталей | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Кладовая для хранения инструмента | [7 empty] | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33800 | Стеллаж паллетный | Н/О | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Помещение для сварочных работ | [7 empty] | 10.11.2023 A | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33810 | Сварочное оборудование. Сварочный аппарат + газорезательный | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33820 | Сварочный стол | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33830 | Кран мостовой электрический однобалочный подвесной 3,2т | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 10.11.2023 A | 11.11.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33840 | Сварочный аппарат+ установка для ручной плазменной резки+ газорезательный пост | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Помещение электроремонтного участка | [7 empty] | 18.11.2023 A | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33850 | Верстак слесарный двухтумбовый с защитным экраном | Н/О | ШТ | 16 | 0 | 16 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33860 | Шкаф инструментальный | Н/О | ШТ | 10 | 0 | 10 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33870 | Стеллажи для склада | Н/О | ШТ | 9 | 0 | 9 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33880 | Промышленный пылесос | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33890 | Станок точильно-шлифовальный | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33900 | Сверлильный станок на стойке PROMA | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33910 | Кран мостовой электрический однобалочный подвесной 5т | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 18.11.2023 A | 19.11.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Помещение для участка вулканизации | [7 empty] | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33920 | Оборудование участка вулканизации | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33930 | Верстак слесарный двухтумбовый с защитным экраном | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33940 | Шкаф инструментальный | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33950 | Промышленный холодильник. Шкаф холодильный; температурный | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Компрессорная (воздухоснабжение) | [7 empty] | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33960 | Компрессор Aircenter KAESER | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33970 | Холодоосушитель | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33980 | Воздухосборник. 0,9м3 | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Помещение ТО и ТР | [7 empty] | 19.11.2023 A | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33990 | Верстак слесарный двухтумбовый с защитным экраном | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34000 | Шкаф инструментальный | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34010 | Тумба инструментальная | Н/О | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34020 | Кран мостовой электрический однобалочный подвесной | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 19.11.2023 A | 20.11.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34030 | Шкаф для зарядки АКБ | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34040 | Подъемник автомобильный Sicam | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34050 | Шиномонтажное оборудование Sicam | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34060 | Балансировочный оборудование Sicam | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Бокс для мойки техники | [7 empty] | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34070 | Моечный комплекс на 2 ручных поста | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-06-30 | 2025-07-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 9 | Системы отопления, вентиляция и кондиционирование | [7 empty] | 2025-05-26 | 2025-07-03 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Отопление | [7 empty] | 2025-05-26 | 2025-06-24 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 13 | Административный блок | [7 empty] | 2025-05-27 | 2025-06-19 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32930 | Установка регистров / радиаторов отопления | Н/О | ШТ | 32 | 0 | 32 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32940 | Монтаж трубопроводов из ПВХ | Н/О | М | 332.7 | 0 | 332.7 | 0% | 2025-05-27 | 2025-06-09 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32945 | Монтаж трубопроводов стальных | Н/О | М | 248.7 | 0 | 248.7 | 0% | 2025-05-27 | 2025-06-09 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32950 | Устройство изоляции | Н/О | М | 80 | 0 | 80 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 13 | Производственный блок | [7 empty] | 2025-05-26 | 2025-06-24 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32910 | Установка регистров / радиаторов отопления | Н/О | ШТ | 35 | 0 | 35 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 15 | Система теплоснабжения воздушно-тепловых завес | [7 empty] | 2025-05-26 | 2025-06-24 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33010 | Монтаж воздушных / воздушно-тепловых завес | Н/О | ШТ | 42 | 0 | 42 | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-04 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33020 | Монтаж смесительного узла | Н/О | ШТ | 13 | 0 | 13 | 0% | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33030 | Монтаж трубопроводов | Н/О | М | 380 | 0 | 380 | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-08 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33040 | Монтаж изоляции | Н/О | М | 380 | 0 | 380 | 0% | 2025-06-09 | 2025-06-18 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 15 | Система теплоснабжения приточных установок | [7 empty] | 2025-05-26 | 2025-06-24 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33050 | Монтаж смесительного узла | Н/О | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33060 | Монтаж трубопроводов | Н/О | М | 389.7 | 0 | 389.7 | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-13 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33070 | Монтаж изоляции | Н/О | М | 384 | 0 | 384 | 0% | 2025-06-13 | 2025-06-23 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 15 | Система теплоснабжения тепловентиляторов | [7 empty] | 2025-05-26 | 2025-06-24 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32970 | Монтаж тепловентиляторов | Н/О | ШТ | 17 | 0 | 17 | 0% | 2025-06-09 | 2025-06-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32980 | Монтаж трубопроводов | Н/О | М | 860.7 | 0 | 860.7 | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-08 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A32990 | Монтаж смесительного узла | Н/О | ШТ | 17 | 0 | 17 | 0% | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33000 | Монтаж дестратификаторов | Н/О | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33009 | Монтаж изоляции | Н/О | М | 864 | 0 | 864 | 0% | 2025-06-09 | 2025-06-18 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 15 | Система теплоснабжения от замерзания | [7 empty] | 2025-05-26 | 2025-06-21 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A38490 | Монтаж трубопроводов | Н/О | М | 716.5 | 0 | 716.5 | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A38500 | Монтаж изоляции | Н/О | М | 80 | 0 | 80 | 0% | 2025-06-15 | 2025-06-21 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Вентиляция | [7 empty] | 2025-05-26 | 2025-06-15 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33080 | Монтаж приточной установки | Н/О | ШТ | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-06-05 | 2025-06-15 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33090 | Установка вентиляторов / вытяжных установок | Н/О | ШТ | 23 | 0 | 23 | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33100 | Монтаж системы местного отсоса воздуха | Н/О | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33110 | Монтаж воздушных клапанов | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-05 | 2025-06-15 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33115 | Монтаж противопожарных клапанов | Н/О | ШТ | 12 | 0 | 12 | 0% | 2025-06-05 | 2025-06-15 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33120 | Прокладка воздуховодов | Н/О | М | 311 | 0 | 311 | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-04 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Кондиционирование | [7 empty] | 2025-05-26 | 2025-06-17 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33140 | Установка наружного блока системы кондиционирования | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33150 | Установка внутренних блоков системы кондиционирования | Н/О | ШТ | 16 | 0 | 16 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33160 | Установка фреонового трубопровода | Н/О | М | 251 | 0 | 251 | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-09 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33170 | Прокладка термоизоляции (трубки из вспененного полиэтилена) | Н/О | М | 270 | 0 | 270 | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-09 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Индивидуальный тепловой пункт | [7 empty] | 2025-05-26 | 2025-06-15 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34270 | Монтаж шкафа управления | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-13 | 2025-06-15 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34290 | Монтаж ЗРА | Н/О | ШТ | 88 | 0 | 88 | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-04 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34300 | Монтаж насосного оборудования (циркуляционный насос) | Н/О | ШТ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-06-05 | 2025-06-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34320 | Монтаж трубопроводов | Н/О | М | 65 | 0 | 65 | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-09 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34330 | Монтаж тепловой изоляции | Н/О | М | 35 | 0 | 35 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34340 | Монтаж приборов КИП | Н/О | ШТ | 20 | 0 | 20 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Воздухоснабжение | [7 empty] | 2025-06-10 | 2025-07-03 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | SMR0128 | Мнотаж креплений трубопроводов | Н/О | М | 48 | 0 | 48 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-29 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | SMR0129 | Прокладка трубопроводов | Н/О | М | 180 | 0 | 180 | 0% | 2025-06-12 | 2025-07-01 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | SMR0130 | Монтаж трубопроводной арматуры | Н/О | ШТ | 35 | 0 | 35 | 0% | 2025-06-14 | 2025-07-03 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 9 | Системы водоснабжения, канализации и пожаротушения | [7 empty] | 2025-05-26 | 2025-06-15 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Водоснабжение | [7 empty] | 2025-05-26 | 2025-06-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 13 | Хозяйственно-питьевой водопровод B1 | [7 empty] | 2025-05-26 | 2025-06-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33180 | Монтаж водомерных узлов | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33190 | Монтаж ЗРА | Н/О | ШТ | 60 | 0 | 60 | 0% | 2025-06-05 | 2025-06-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33200 | Монтаж трубопроводов ПВХ | Н/О | М | 554 | 0 | 554 | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33210 | Устройство изоляции | Н/О | М | 368 | 0 | 368 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 13 | Горячее водоснабжение Т3 | [7 empty] | 2025-05-26 | 2025-06-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33280 | Монтаж электроводонагревателя | Н/О | ШТ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33300 | Монтаж ЗРА | Н/О | ШТ | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33310 | Монтаж трубопроводов ПВХ | Н/О | М | 516 | 0 | 516 | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-09 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33320 | Устройство изоляции | Н/О | М | 25.5 | 0 | 25.5 | 0% | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Канализация | [7 empty] | 2025-05-26 | 2025-06-15 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 13 | Бытовая канализация К1 | [7 empty] | 2025-05-26 | 2025-06-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33340 | Монтаж умывальников | Н/О | ШТ | 14 | 0 | 14 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33350 | Установка унитазов / писуаров | Н/О | ШТ | 10 | 0 | 10 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-14 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33360 | Установка душевых поддонов | Н/О | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33370 | Установка смесителей | Н/О | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33380 | Монтаж трубопроводов ПВХ | Н/О | М | 75 | 0 | 75 | 0% | 2025-05-26 | 2025-06-09 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33385 | Монтаж трубопроводов стальных | Н/О | М | 14 | 0 | 14 | 0% | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 13 | Дождевая канализация К2 | [7 empty] | 2025-05-31 | 2025-06-10 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33400 | Монтаж водосточных воронок и трубопроводов | Н/О | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-10 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 13 | Производственная канализация К3 | [7 empty] | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33410 | Монтаж трубопроводов ПВХ | Н/О | М | 56 | 0 | 56 | 0% | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33420 | Монтаж ЗРА | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 13 | Производственная канализация (механически загрязненных вод) К4 | [7 empty] | 2025-05-27 | 2025-06-10 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33430 | Монтаж трубопроводов ПВХ | Н/О | М | 124 | 0 | 124 | 0% | 2025-05-27 | 2025-06-10 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33435 | Монтаж трубопроводов стальных | Н/О | М | 47 | 0 | 47 | 0% | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33440 | Монтаж ЗРА | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 13 | Дренаж Д | [7 empty] | 2025-05-27 | 2025-06-15 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33450 | Монтаж дренажного насоса | Н/О | ШТ | 16 | 0 | 16 | 0% | 2025-06-11 | 2025-06-15 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33460 | Монтаж трубопровода | Н/О | М | 213 | 0 | 213 | 0% | 2025-05-27 | 2025-06-10 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33470 | Монтаж изоляции | Н/О | М | 120 | 0 | 120 | 0% | 2025-06-01 | 2025-06-10 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Водопровод противопожарный B2 | [7 empty] | 2025-05-27 | 2025-06-12 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33220 | Монтаж ЗРА | Н/О | ШТ | 85 | 0 | 85 | 0% | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33230 | Монтаж трубопроводов ПВХ | Н/О | М | 12 | 0 | 12 | 0% | 2025-05-27 | 2025-05-29 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33240 | Устройство изоляции | Н/О | М | 45 | 0 | 45 | 0% | 2025-06-07 | 2025-06-12 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33250 | Монтаж трубопроводов стальных | Н/О | М | 465 | 0 | 465 | 0% | 2025-05-27 | 2025-06-12 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A33270 | Монтаж пожарных шкафов | Н/О | ШТ | 36 | 0 | 36 | 0% | 2025-05-27 | 2025-06-10 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 9 | Системы электроснабжения и электроосвещения | [7 empty] | 13.08.2023 A | 2025-07-01 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Комплектные устройства | [7 empty] | 2025-05-23 | 2025-06-03 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34360 | Монтаж главных распределительных устройств (ГРЩ1,2) | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34370 | Монтаж щитов (освещение, распределительные, ОВиК, слаботочных систем,) | Н/О | ШТ | 16 | 0 | 16 | 0% | 2025-05-23 | 2025-06-03 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34380 | Монтаж источников бесперебойного питания | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-28 | 2025-06-01 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Системы кабельного обогрева | [7 empty] | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34440 | Монтаж греющего кабеля | Н/О | М | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Молниезащита и заземление | [7 empty] | 07.09.2023 A | 2025-06-10 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34450 | Монтаж прутка молниезащиты | Н/О | М | 880 | 0 | 880 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-10 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34460 | Монтаж полосы заземления | ПАРКНЕФТЬ | М | 914 | 914 | 0 | 100% | 07.09.2023 A | 04.11.2023 A | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Электрическое освещение (внутреннее) | [7 empty] | 13.08.2023 A | 2025-06-26 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34390 | Монтаж светильников | Н/О | ШТ | 371 | 0 | 371 | 0% | 2025-05-23 | 2025-06-26 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34400 | Монтаж световых оповещателей и указателей | Н/О | ШТ | 13 | 0 | 13 | 0% | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34410 | Устройство кабельно-несущих конструкций (гофрированная труба, лоток, стальная труба) | Н/О | М | 2465 | 2121.6 | 343.4 | 86.07% | 13.08.2023 A | 2025-04-20 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34420 | Монтаж кабельной продукции | Н/О | М | 15940 | 13388.97 | 2551.03 | 84% | 14.09.2023 A | 2025-05-22 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34430 | Монтаж электроустановочных изделий (выключатели, розетки) | Н/О | ШТ | 315 | 0 | 315 | 0% | 2025-05-23 | 2025-06-01 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Фасадное освещение | [7 empty] | 2025-05-23 | 2025-07-01 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34470 | Монтаж светильников | Н/О | ШТ | 351 | 0 | 351 | 0% | 2025-05-23 | 2025-07-01 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 9 | Система противопожарной автоматики | [7 empty] | 2025-07-25 | 2025-08-29 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34465 | Установка шкафа с резервированным источником питания | Н/О | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-08-19 | 2025-08-23 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34467 | Установка АРМ | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34469 | Монтаж извещателей / оповещателей | Н/О | ШТ | 250 | 0 | 250 | 0% | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34480 | Прокладка кабеленесущих конструкция (гофрированная труба/кабельканал) | Н/О | М | 7250 | 0 | 7250 | 0% | 2025-07-25 | 2025-08-19 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34490 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 7315 | 0 | 7315 | 0% | 2025-07-25 | 2025-08-19 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 9 | Системы безопасности | [7 empty] | 2025-07-25 | 2025-09-07 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Система охранной сигнализации | [7 empty] | 2025-07-25 | 2025-08-26 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34550 | Монтаж извещателей / оповещателей | Н/О | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-08-24 | 2025-08-26 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34560 | Монтаж шкафа с ИПБ | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-24 | 2025-08-26 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34580 | Прокладка кабельной продукции | Н/О | М | 140 | 0 | 140 | 0% | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34585 | Прокладка огнестойкой линии | Н/О | М | 265 | 0 | 265 | 0% | 2025-08-19 | 2025-08-24 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34590 | Прокладка кабельно-несущих конструкций | Н/О | М | 402 | 0 | 402 | 0% | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Система контроля и управления доступом | [7 empty] | 2025-07-25 | 2025-08-29 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34610 | Установка считывателей | Н/О | ШТ | 18 | 0 | 18 | 0% | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34640 | Установка контроллеров СКУД | Н/О | ШТ | 9 | 0 | 9 | 0% | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34650 | Установка извещателей охранных | Н/О | ШТ | 9 | 0 | 9 | 0% | 2025-08-24 | 2025-08-27 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34660 | Прокладка кабельной продукции | Н/О | М | 487 | 0 | 487 | 0% | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34665 | Прокладка огнестойкой линии | Н/О | М | 280 | 0 | 280 | 0% | 2025-08-24 | 2025-08-28 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34670 | Прокладка кабельно-несущих конструкций | Н/О | М | 670 | 0 | 670 | 0% | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Система охранного телевидения | [7 empty] | 2025-07-25 | 2025-09-07 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34680 | Монтаж видеокамер | Н/О | ШТ | 31 | 0 | 31 | 0% | 2025-08-19 | 2025-09-07 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34690 | Установка и монтаж шкафа ША1 | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34710 | Прокладка кабельной продукции | Н/О | М | 2922 | 0 | 2922 | 0% | 2025-07-25 | 2025-08-19 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34720 | Прокладка кабельно-несущих конструкций | Н/О | М | 3000 | 0 | 3000 | 0% | 2025-07-25 | 2025-08-19 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 9 | Системы связи | [7 empty] | 2025-07-25 | 2025-08-27 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 11 | Монтаж оборудования системы связи КЛВС, КЛВС СБ, СКС | [7 empty] | 2025-07-25 | 2025-08-27 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34727 | Установка АРМ,шт | Н/О | ШТ | 16 | 0 | 16 | 0% | 2025-08-24 | 2025-08-26 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34730 | Монтаж ИБП | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-24 | 2025-08-27 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34760 | Установка телефонных аппаратов | Н/О | ШТ | 10 | 0 | 10 | 0% | 2025-08-24 | 2025-08-27 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34770 | Установка и сборка телекоммуникационных шкафов ШК-2.1 | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-24 | 2025-08-27 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34780 | Устройство кабеленесущих конструкций | Н/О | М | 195 | 0 | 195 | 0% | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | A34790 | Монтаж кабельной продукции | Н/О | М | 1400 | 0 | 1400 | 0% | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 9 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | [7 empty] | 2025-07-04 | 2025-07-27 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | SMR0131 | Монтаж шкафов управления | Н/О | ШТ | 13 | 0 | 13 | 0% | 2025-07-04 | 2025-07-23 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | SMR0132 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 2364 | 0 | 2364 | 0% | 2025-07-06 | 2025-07-25 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | SMR0133 | Прокладка кабельных труб | Н/О | М | 2314 | 0 | 2314 | 0% | 2025-07-08 | 2025-07-27 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 9 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | [7 empty] | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | SMR0134 | Устройство щита управления ЩД-1 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | SMR0135 | Устройство щита управления ЩД-2 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Работа | 1 | SMR0136 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 2726 | 0 | 2726 | 0% | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
ИСР | 5 | 8. Объекты контрольно-пропускного режима | [7 empty] | 23.10.2022 A | 2026-04-08
ИСР | 7 | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д) (Шифр 8.1) | [7 empty] | 23.10.2022 A | 16.03.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 23.10.2022 A | 07.05.2023 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A3290 | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 28 | 28 | 0 | 100% | 23.10.2022 A | 31.10.2022 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A3310 | Армирование фундаментной монолитной плиты ФПм1 и цоколь Цм1 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 1.5 | 1.5 | 0 | 100% | 19.03.2023 A | 22.03.2023 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A3320 | Устройство фундаментной монолитной плиты ФПм и цоколь Цм1 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 12.8 | 12.8 | 0 | 100% | 23.03.2023 A | 23.03.2023 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A3333 | Армирование монолитной плиты перекрытия Пм2 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 7.7 | 7.7 | 0 | 100% | 30.04.2023 A | 02.05.2023 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A3340 | Устройство монолитной плиты перекрытия Пм2 | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 100% | 02.05.2023 A | 03.05.2023 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A3352 | Механизированные работы по выемке грунта (смотровая эстакада) | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 27 | 27 | 0 | 100% | 22.03.2023 A | 23.03.2023 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A3353 | Устройство фундаментов (смотровая эстакада) Фм1,2 и ФПм2,3 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 15.87 | 15.87 | 0 | 100% | 23.03.2023 A | 07.05.2023 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 10.04.2023 A | 26.01.2024 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A3330 | Монтаж металоконструкций (здание КПП-1) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 4.2 | 4.2 | 0 | 100% | 10.04.2023 A | 18.04.2023 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A3354 | Монтаж металоконструкций (смотровая эстакада ж/д) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 9.3 | 9.3 | 0 | 100% | 15.10.2023 A | 26.01.2024 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 03.07.2023 A | 16.03.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 11 | Устройство ограждающих конструкций, проемов и перегородок | [7 empty] | 03.07.2023 A | 02.02.2024 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A3350 | Устройство ограждающих конструкций (сэнд. пан.) | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 90.7 | 90.7 | 0 | 100% | 03.07.2023 A | 05.07.2023 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A35950 | Устройство перегородок (наружных стен) | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 158.97 | 158.97 | 0 | 100% | 14.08.2023 A | 25.08.2023 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A35960 | Заполнение оконных проемов | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 4 | 4 | 0 | 100% | 16.10.2023 A | 19.10.2023 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A35970 | Заполнение дверных проемов | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 3 | 3 | 0 | 100% | 02.10.2023 A | 02.02.2024 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 11 | Устройство кровли | [7 empty] | 28.07.2023 A | 25.10.2023 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A35975 | Стяжка легкий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 40.3 | 40.3 | 0 | 100% | 01.08.2023 A | 02.08.2023 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A35990 | Стяжка (сборные плиты) | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 40.3 | 40.3 | 0 | 100% | 28.07.2023 A | 29.07.2023 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36000 | Устройство кровли из наплавляемых материалов (в 2 слоя) | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 40.3 | 40.3 | 0 | 100% | 21.08.2023 A | 23.08.2023 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A42650 | Гидроизоляция (в 2 слоя) | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 40.3 | 40.3 | 0 | 100% | 03.08.2023 A | 25.10.2023 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 11 | Черновая отделка | [7 empty] | 24.07.2023 A | 01.03.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 13 | Отделка полов | [7 empty] | 24.07.2023 A | 27.07.2023 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36010 | Устройство стяжки | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 29.35 | 29.35 | 0 | 100% | 24.07.2023 A | 27.07.2023 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 13 | Отделка стен | [7 empty] | 02.08.2024 A | 01.03.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36020 | Шпаклевка поверхностей | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 75.5 | 75.5 | 0 | 100% | 02.08.2024 A | 01.03.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 13 | Отделка потолков | [7 empty] | 16.01.2025 A | 01.03.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36040 | Каркас для устройства подвесного потолка | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 18.55 | 18.55 | 0 | 100% | 16.01.2025 A | 01.03.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 11 | Чистовая отделка | [7 empty] | 04.01.2025 A | 16.03.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 13 | Отделка полов | [7 empty] | 21.01.2025 A | 01.03.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36050 | Керамогранит | Н/О | М2 | 29.35 | 29.35 | 0 | 100% | 21.01.2025 A | 01.03.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 13 | Отделка стен | [7 empty] | 04.01.2025 A | 09.02.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36090 | Покраска акриловой краской | Н/О | М2 | 75.5 | 75.5 | 0 | 100% | 04.01.2025 A | 09.02.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 13 | Отделка потолков | [7 empty] | 13.01.2025 A | 16.03.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36070 | Установка плит подвесного потолка | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 18.55 | 18.55 | 0 | 100% | 13.01.2025 A | 16.03.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 9 | Системы водоснабжения, канализации | [7 empty] | 14.01.2025 A | 23.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 11 | Водоснабжение | [7 empty] | 14.01.2025 A | 23.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 13 | Хозяйственно-питьевой водопровод «В1» | [7 empty] | 14.01.2025 A | 23.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36100 | Монтаж водомерных узлов | Н/О | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 19.01.2025 A | 23.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36110 | Монтаж ЗРА | Н/О | ШТ | 5 | 5 | 0 | 100% | 14.01.2025 A | 18.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36120 | Монтаж трубопроводов ПВХ | Н/О | М | 18 | 18 | 0 | 100% | 14.01.2025 A | 18.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 13 | Горячее водоснабжение «Т3» | [7 empty] | 14.01.2025 A | 18.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36130 | Монтаж электроводонагревателя | Н/О | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 14.01.2025 A | 18.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36140 | Монтаж ЗРА | Н/О | ШТ | 3 | 3 | 0 | 100% | 14.01.2025 A | 18.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36150 | Монтаж трубопроводов ПВХ | Н/О | М | 3.5 | 3.5 | 0 | 100% | 14.01.2025 A | 18.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 11 | Бытовая канализация «К1» | [7 empty] | 14.01.2025 A | 23.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36160 | Монтаж умывальников | Н/О | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 19.01.2025 A | 23.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36170 | Установка унитазов | Н/О | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 19.01.2025 A | 23.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36200 | Монтаж трубопроводов ПВХ | Н/О | М | 11 | 11 | 0 | 100% | 14.01.2025 A | 18.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 9 | Системы отопления, вентиляция и кондиционирование | [7 empty] | 21.03.2024 A | 26.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 11 | Отопление | [7 empty] | 20.01.2025 A | 24.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36230 | Монтаж электрических конвекторов | Н/О | ШТ | 6 | 6 | 0 | 100% | 20.01.2025 A | 24.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A89490 | Монтаж тепловой завесы | Н/О | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 20.01.2025 A | 24.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 11 | Вентиляция | [7 empty] | 21.03.2024 A | 19.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36240 | Монтаж вытяжного вентилятора с обратным клапаном | Н/О | ШТ | 2 | 2 | 0 | 100% | 10.01.2025 A | 19.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36250 | Прокладка воздуховодов | ПАРКНЕФТЬ | М | 5 | 5 | 0 | 100% | 21.03.2024 A | 23.03.2024 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A89500 | Монтаж приточных клапанов | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 5 | 5 | 0 | 100% | 21.03.2024 A | 23.03.2024 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 11 | Кондиционирование | [7 empty] | 10.01.2025 A | 26.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36270 | Монтаж наружный блока кондиционера | Н/О | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 20.01.2025 A | 26.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36280 | Монтаж внутреннего блока кондиционера | Н/О | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 20.01.2025 A | 24.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36290 | Установка фреонового трубопровода | Н/О | М | 4 | 4 | 0 | 100% | 10.01.2025 A | 19.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36300 | Прокладка термоизоляции (трубки из вспененного полиэтилена) | Н/О | М | 4 | 4 | 0 | 100% | 10.01.2025 A | 19.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 9 | Системы электроснабжения и электроосвещения | [7 empty] | 21.09.2023 A | 19.02.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 11 | Силовое электрооборудование | [7 empty] | 11.01.2025 A | 19.02.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36310 | Монтаж главного распределительного щита ГРЩ1 | Н/О | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 11.01.2025 A | 19.02.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36315 | Монтаж щитов ( ПЭСПЗ1.) | Н/О | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 11.01.2025 A | 19.02.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 11 | Электрическое освещение (внутреннее) | [7 empty] | 21.09.2023 A | 09.02.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36330 | Монтаж светильников | Н/О | ШТ | 16 | 16 | 0 | 100% | 11.01.2025 A | 09.02.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36340 | Устройство кабельно-несущих конструкций | ПАРКНЕФТЬ | М | 268 | 268 | 0 | 100% | 21.09.2023 A | 20.10.2023 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36350 | Монтаж кабельной продукции | ПАРКНЕФТЬ | М | 715 | 715 | 0 | 100% | 21.09.2023 A | 26.11.2023 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36360 | Монтаж электроустановочных изделий (выключатели, розетки) | Н/О | ШТ | 32 | 32 | 0 | 100% | 11.01.2025 A | 09.02.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 11 | Заземление | [7 empty] | 21.09.2023 A | 09.11.2023 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36370 | Монтаж полосы заземления | ПАРКНЕФТЬ | М | 38 | 38 | 0 | 100% | 21.09.2023 A | 09.11.2023 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 9 | Система противопожарной автоматики | [7 empty] | 10.01.2025 A | 08.02.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36371 | Монтаж пульта управления | Н/О | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 25.01.2025 A | 08.02.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36373 | Установка шкафа с резервированным источником питания | Н/О | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 25.01.2025 A | 08.02.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36375 | Монтаж прибора приемо-контрольного и управления пожарного | Н/О | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 25.01.2025 A | 08.02.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36376 | Монтаж извещателей / оповещателей | Н/О | ШТ | 23 | 23 | 0 | 100% | 25.01.2025 A | 08.02.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36380 | Прокладка кабеленесущих конструкция (гофрированная труба/кабельканал) | Н/О | М | 145 | 145 | 0 | 100% | 10.01.2025 A | 24.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36390 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 145 | 145 | 0 | 100% | 10.01.2025 A | 24.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36420 | Прокладка огнестойкой кабельной линии | Н/О | М | 40 | 40 | 0 | 100% | 10.01.2025 A | 24.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 9 | Системы связи | [7 empty] | 10.01.2025 A | 08.02.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36460 | Установка телефонных аппаратов | Н/О | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 25.01.2025 A | 08.02.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36480 | Устройство кабеленесущих конструкция | Н/О | М | 10.2 | 10.2 | 0 | 100% | 10.01.2025 A | 24.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36490 | Монтаж кабельной продукции | Н/О | М | 20 | 20 | 0 | 100% | 10.01.2025 A | 24.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 9 | Система контроля и управления доступом | [7 empty] | 10.01.2025 A | 08.02.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 11 | Система охранной сигнализации | [7 empty] | 10.01.2025 A | 08.02.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36500 | Монтаж извещателей / оповещателей | Н/О | ШТ | 2 | 2 | 0 | 100% | 25.01.2025 A | 08.02.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36510 | Монтаж шкафа с ИПБ | Н/О | ШТ | 2 | 2 | 0 | 100% | 25.01.2025 A | 08.02.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36520 | Монтаж контроллера двухпроводной линии связи | Н/О | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 25.01.2025 A | 08.02.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36530 | Прокладка кабельной продукции | Н/О | М | 51 | 51 | 0 | 100% | 10.01.2025 A | 24.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36540 | Прокладка кабеленесущих конструкций | Н/О | М | 51 | 51 | 0 | 100% | 10.01.2025 A | 24.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 11 | Система контроля и управления доступом | [7 empty] | 10.01.2025 A | 08.02.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36550 | Установка считывателей | Н/О | ШТ | 3 | 3 | 0 | 100% | 25.01.2025 A | 08.02.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36570 | Монтаж электромагнитных замков | Н/О | ШТ | 2 | 2 | 0 | 100% | 25.01.2025 A | 08.02.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36580 | Установка контроллеров СКУД | Н/О | ШТ | 2 | 2 | 0 | 100% | 25.01.2025 A | 08.02.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36590 | Установка извещателей охранных | Н/О | ШТ | 2 | 2 | 0 | 100% | 25.01.2025 A | 08.02.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36600 | Прокладка кабельной продукции | Н/О | М | 56 | 56 | 0 | 100% | 10.01.2025 A | 24.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36610 | Прокладка кабеленесущих конструкций | Н/О | М | 50 | 50 | 0 | 100% | 10.01.2025 A | 24.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 11 | Система охранного телевидения | [7 empty] | 10.01.2025 A | 24.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36620 | Монтаж видеокамер | Н/О | ШТ | 11 | 11 | 0 | 100% | 10.01.2025 A | 24.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36630 | Установка и монташт шкафа ША6.1 | Н/О | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 10.01.2025 A | 24.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36635 | Установка рабочей станции оператора | Н/О | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 10.01.2025 A | 24.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36640 | Прокладка кабельной продукции | Н/О | М | 387 | 387 | 0 | 100% | 10.01.2025 A | 24.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36650 | Прокладка кабельно-несущих конструкций | Н/О | М | 310 | 310 | 0 | 100% | 10.01.2025 A | 24.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 11 | Интегрированная система безопасности | [7 empty] | 10.01.2025 A | 24.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36680 | Прокладка кабельной продукции | Н/О | М | 15 | 15 | 0 | 100% | 10.01.2025 A | 24.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
Работа | 1 | A36690 | Прокладка кабельно-несущих конструкций | Н/О | М | 15 | 15 | 0 | 100% | 10.01.2025 A | 24.01.2025 A | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
ИСР | 7 | 8.2 КПП-2 в зоне АБК (Шифр 8.2) | [7 empty] | 31.10.2022 A | 2025-07-27 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 31.10.2022 A | 30.06.2023 A | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A34950 | Механизированные работы по отсыпке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 95 | 95 | 0 | 100% | 31.10.2022 A | 09.11.2022 A | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A34970 | Армирование фундаментной монолитной плиты ФПм1 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 8.3 | 8.3 | 0 | 100% | 07.01.2023 A | 17.02.2023 A | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A34980 | Устройство фундаментной монолитной плиты ФПм1 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 111 | 111 | 0 | 100% | 09.01.2023 A | 17.02.2023 A | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35000 | Армирование монолитной плиты перекрытия Пм1 | ПАРКНЕФТЬ | Т | 8.54 | 8.54 | 0 | 100% | 29.04.2023 A | 27.05.2023 A | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35010 | Устройство монолитной плиты перекрытия Пм1 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 59.1 | 59.1 | 0 | 100% | 29.06.2023 A | 30.06.2023 A | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35030 | Механизированные работы по выемке грунта (смотровая эстакада) | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 27 | 27 | 0 | 100% | 11.12.2022 A | 30.04.2023 A | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35040 | Устройство фундаментов (смотровая эстакада) Фм2,3 | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1.71 | 1.71 | 0 | 100% | 08.05.2023 A | 09.05.2023 A | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 9 | Конструкции металлические | [7 empty] | 06.02.2023 A | 12.06.2023 A | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A34990 | Монтаж металоконструкций (здание КПП-2) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 18.6 | 18.6 | 0 | 100% | 06.02.2023 A | 09.04.2023 A | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35050 | Монтаж металоконструкций (смотровая эстакада) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 1.8 | 1.8 | 0 | 100% | 07.06.2023 A | 12.06.2023 A | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 08.06.2023 A | 2025-06-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 11 | Устройство ограждающих конструкций, проемов и перегородок | [7 empty] | 08.06.2023 A | 2025-05-18 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35020 | Конструкции наружных стен (кладка блока из газобетона) | Теплострой | М2 | 251 | 251 | 0 | 100% | 08.06.2023 A | 19.06.2023 A | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35060 | Устройство перегородок (кипричная кладка) | Теплострой | М2 | 477 | 477 | 0 | 100% | 19.06.2023 A | 13.07.2023 A | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35065 | Устройство перегородок (гипсокартон) | Теплострой | М2 | 49.5 | 0 | 49.5 | 0% | 2025-05-09 | 2025-05-18 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35070 | Заполнение оконных проемов | Теплострой | ШТ | 16 | 16 | 0 | 100% | 16.10.2023 A | 19.10.2023 A | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35080 | Заполнение дверных проемов | Теплострой | ШТ | 26 | 24.03 | 1.97 | 92.42% | 09.11.2023 A | 2025-04-10 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 11 | Устройство кровли | [7 empty] | 07.08.2023 A | 02.10.2023 A | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35090 | Стяжка легкий бетон | Теплострой | М2 | 299.55 | 299.55 | 0 | 100% | 07.08.2023 A | 18.08.2023 A | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35100 | Теплоизоляция, пароизоляция | Теплострой | М2 | 299.55 | 299.55 | 0 | 100% | 01.09.2023 A | 03.09.2023 A | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35110 | Стяжка (выравнивающая) | Теплострой | М2 | 299.55 | 299.55 | 0 | 100% | 18.09.2023 A | 21.09.2023 A | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35120 | Устройство кровли из наплавляемых материалов (в 2 слоя) | Теплострой | М2 | 299.55 | 299.55 | 0 | 100% | 22.09.2023 A | 02.10.2023 A | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 11 | Устройство фасадов | [7 empty] | 20.10.2023 A | 2025-05-08 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A89440 | Устройство минеральноватных плит | Теплострой | М2 | 350 | 271.2 | 78.8 | 77.49% | 20.10.2023 A | 2025-05-08 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A89450 | Облицовка керамогранита | Теплострой | М2 | 350 | 271.2 | 78.8 | 77.49% | 20.10.2023 A | 2025-05-08 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A89460 | Устройство вентилируемых фасадов | Теплострой | М2 | 350 | 271.2 | 78.8 | 77.49% | 20.10.2023 A | 2025-05-08 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 11 | Черновая отделка | [7 empty] | 28.07.2023 A | 2025-05-31 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 13 | Отделка полов | [7 empty] | 28.07.2023 A | 01.09.2023 A | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35160 | Устройство стяжки | Теплострой | М2 | 272.23 | 272.23 | 0 | 100% | 28.07.2023 A | 01.09.2023 A | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 13 | Отделка стен | [7 empty] | 28.07.2023 A | 2025-05-21 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35170 | Штукатурка поверхностей | Теплострой | М2 | 587.5 | 254.25 | 333.25 | 43.28% | 28.07.2023 A | 2025-05-21 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 13 | Отделка потолков | [7 empty] | 2025-05-20 | 2025-05-31 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35190 | Каркас для устройства подвесного потолка | Теплострой | М2 | 194 | 0 | 194 | 0% | 2025-05-20 | 2025-05-31 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 11 | Чистовая отделка | [7 empty] | 2025-05-31 | 2025-06-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 13 | Отделка полов | [7 empty] | 2025-05-31 | 2025-06-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35200 | Керамогранит | Теплострой | М2 | 108.68 | 0 | 108.68 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35210 | Ленолиум | Теплострой | М2 | 117.78 | 0 | 117.78 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35220 | Полимерное защитное покрытие м2 | Теплострой | М2 | 21.97 | 0 | 21.97 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A89470 | Клинкерная плитка | Теплострой | М2 | 23.8 | 0 | 23.8 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 13 | Отделка стен | [7 empty] | 2025-05-31 | 2025-06-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35230 | Покраска акриловой краской | Теплострой | М2 | 587.5 | 0 | 587.5 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A36060 | Керамическая плитка | Теплострой | М2 | 134.8 | 0 | 134.8 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 13 | Отделка потолков | [7 empty] | 2025-05-31 | 2025-06-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35260 | Установка плит подвесного потолка | Теплострой | М2 | 29.1 | 0 | 29.1 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35270 | Установка реечного потолка | Теплострой | М2 | 167.2 | 0 | 167.2 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35280 | Покраска акриловой краской | Теплострой | М2 | 21.6 | 0 | 21.6 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 9 | Системы водоснабжения и канализации | [7 empty] | 2025-05-12 | 2025-06-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 11 | Водоснабжение | [7 empty] | 2025-05-12 | 2025-06-10 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 13 | Хозяйственно-питьевой водопровод «В1» | [7 empty] | 2025-05-12 | 2025-06-10 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35290 | Монтаж водомерных узлов | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-22 | 2025-06-10 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35300 | Монтаж ЗРА | Н/О | ШТ | 14 | 0 | 14 | 0% | 2025-05-22 | 2025-06-10 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35310 | Монтаж трубопроводов ПВХ | Н/О | М | 36 | 0 | 36 | 0% | 2025-05-12 | 2025-05-31 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 13 | Горячее водоснабжение «Т3» | [7 empty] | 2025-05-12 | 2025-06-10 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35320 | Монтаж электроводонагревателя | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-12 | 2025-05-31 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35330 | Монтаж ЗРА | Н/О | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-05-22 | 2025-06-10 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35340 | Монтаж трубопроводов ПВХ | Н/О | М | 24 | 0 | 24 | 0% | 2025-05-22 | 2025-06-10 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 11 | Канализация | [7 empty] | 2025-05-12 | 2025-06-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 13 | Бытовая канализация «К1» | [7 empty] | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35350 | Монтаж умывальников | Н/О | ШТ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35360 | Установка унитазов | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35370 | Установка душевых поддонов | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35380 | Установка смесителей | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35390 | Монтаж трубопроводов ПВХ | Н/О | М | 36 | 0 | 36 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 13 | Дождевая канализация (внутренние водостоки) «К2» | [7 empty] | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35410 | Монтаж водосточных воронок и трубопроводов | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 13 | Производственная канализация «К3» | [7 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-31 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35420 | Монтаж трубопроводов ПВХ | Н/О | М | 11 | 0 | 11 | 0% | 2025-05-12 | 2025-05-21 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35430 | Монтаж ЗРА | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-22 | 2025-05-31 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 11 | Дренаж «Д» | [7 empty] | 2025-05-12 | 2025-06-10 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35440 | Монтаж дренажного насоса | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-01 | 2025-06-10 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35450 | Монтаж трубопровода | Н/О | М | 36.5 | 0 | 36.5 | 0% | 2025-05-12 | 2025-05-21 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35460 | Монтаж изоляции | Н/О | М | 31.5 | 0 | 31.5 | 0% | 2025-05-12 | 2025-05-21 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 9 | Системы отопления, вентиляция и кондиционирование | [7 empty] | 2025-05-12 | 2025-06-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 11 | Отопление | [7 empty] | 2025-05-12 | 2025-06-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 13 | Система отопления Т11/Т21 | [7 empty] | 2025-05-12 | 2025-06-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35470 | Установка стальных радиаторов отопления | Н/О | ШТ | 19 | 0 | 19 | 0% | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35480 | Монтаж трубопроводов | Н/О | М | 257 | 0 | 257 | 0% | 2025-05-12 | 2025-05-31 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35490 | Устройство изоляции | Н/О | М | 125 | 0 | 125 | 0% | 2025-05-12 | 2025-05-31 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35500 | Монтаж ЗРА | Н/О | ШТ | 77 | 0 | 77 | 0% | 2025-05-12 | 2025-05-31 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 13 | Система теплоснабжения Т12/Т22 | [7 empty] | 2025-05-12 | 2025-05-31 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35510 | Монтаж ЗРА | Н/О | ШТ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-05-12 | 2025-05-31 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35520 | Монтаж трубопроводов | Н/О | М | 29.2 | 0 | 29.2 | 0% | 2025-05-12 | 2025-05-31 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35530 | Устройство изоляции | Н/О | М | 42 | 0 | 42 | 0% | 2025-05-12 | 2025-05-31 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 11 | Вентиляция | [7 empty] | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35540 | Монтаж приточной устрановки | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35550 | Монтаж вытяжной установки | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35560 | Монтаж вентиляторов | Н/О | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35590 | Прокладка воздуховодов | Н/О | М | 209 | 0 | 209 | 0% | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35610 | Монтаж деталей воздуховодов | Н/О | ШТ | 31 | 0 | 31 | 0% | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A89480 | Монтаж противопожарного клапана | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 11 | Кондиционирование | [7 empty] | 2025-05-18 | 2025-06-01 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35570 | Монтаж наружный блока кондиционера К1, К2 | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-05-18 | 2025-06-01 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35580 | Монтаж внутреннего блока кондиционера К1.1, К1.2, К1.3, К1.4, К1.5, К2.1 | Н/О | ШТ | 9 | 0 | 9 | 0% | 2025-05-18 | 2025-06-01 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35620 | Установка фреонового трубопровода | Н/О | М | 109 | 0 | 109 | 0% | 2025-05-18 | 2025-06-01 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35630 | Прокладка термоизоляции (трубки из вспененного полиэтилена) | Н/О | М | 118 | 0 | 118 | 0% | 2025-05-18 | 2025-06-01 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 11 | Индивидуальный тепловой пункт | [7 empty] | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35640 | Монтаж шкафа управления | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35660 | Монтаж ЗРА | Н/О | ШТ | 41 | 0 | 41 | 0% | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35670 | Монтаж насосного оборудования | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35690 | Монтаж трубопроводов | Н/О | М | 25 | 0 | 25 | 0% | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35700 | Монтаж тепловой изоляции | Н/О | М | 17 | 0 | 17 | 0% | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35710 | Монтаж приборов КИП | Н/О | ШТ | 22 | 0 | 22 | 0% | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 9 | Системы электроснабжения и электроосвещения | [7 empty] | 20.08.2023 A | 2025-06-30 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 11 | Силовое электрооборудование | [7 empty] | 2025-05-13 | 2025-06-01 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 13 | Комплектные устройства | [7 empty] | 2025-05-13 | 2025-06-01 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35720 | Монтаж вводно-распределительного устройства | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-13 | 2025-06-01 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35730 | Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты ПЭСПЗ | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-13 | 2025-06-01 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 11 | Электрическое освещение (внутреннее) | [7 empty] | 20.08.2023 A | 2025-06-30 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35740 | Монтаж светильников | Н/О | ШТ | 79 | 0 | 79 | 0% | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35760 | Устройство кабельно-несущих конструкций | ПАРКНЕФТЬ | М | 472 | 472 | 0 | 100% | 20.08.2023 A | 31.08.2023 A | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35770 | Монтаж кабельной продукции | Н/О | М | 1690 | 1456.84 | 233.16 | 86.2% | 21.08.2023 A | 2025-05-12 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35780 | Монтаж электроустановочных изделий (выключатели, розетки) | Н/О | ШТ | 97 | 0 | 97 | 0% | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 11 | Молниезащита и заземление | [7 empty] | 13.09.2023 A | 2025-06-01 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35790 | Монтаж прутка молниезащиты | Н/О | М | 145 | 0 | 145 | 0% | 2025-05-13 | 2025-06-01 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35800 | Монтаж полосы заземления | ПАРКНЕФТЬ | М | 114 | 114 | 0 | 100% | 13.09.2023 A | 27.09.2023 A | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 9 | Система противопожарной автоматики | [7 empty] | 2025-06-09 | 2025-07-18 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35805 | Монтаж прибора приемо-контрольного и управления пожарного | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35806 | Монтаж извещателей / оповещателей | Н/О | ШТ | 95 | 0 | 95 | 0% | 2025-06-22 | 2025-07-17 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35807 | Установка шкафа с резервированным источником питания | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35810 | Прокладка кабеленесущих конструкция (гофрированная труба/кабельканал) | Н/О | М | 725 | 0 | 725 | 0% | 2025-06-09 | 2025-06-17 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35820 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 725 | 0 | 725 | 0% | 2025-06-14 | 2025-06-22 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35860 | Прокладка огнестойкой кабельной линии | Н/О | М | 40 | 0 | 40 | 0% | 2025-06-14 | 2025-06-18 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 9 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования | [7 empty] | 2025-06-19 | 2025-07-13 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | SMR0961 | Монтаж шкафов | Н/О | КОМПЛ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-06-19 | 2025-06-28 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | SMR0962 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 440 | 0 | 440 | 0% | 2025-06-19 | 2025-07-13 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | SMR0963 | Прокладка кабельных труб | Н/О | М | 430 | 0 | 430 | 0% | 2025-06-19 | 2025-07-08 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 9 | Монтаж оборудования системы связи КЛВС СБ, СКС | [7 empty] | 2025-06-22 | 2025-07-07 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35875 | Установка и сборка телекоммуникационного шкафа | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-29 | 2025-07-02 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35880 | Монтаж ИБП | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-29 | 2025-07-01 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35900 | Установка АРМ,шт | Н/О | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-06-29 | 2025-07-07 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35910 | Установка телефонных аппаратов | Н/О | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-06-29 | 2025-07-07 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35930 | Устройство кабеленесущих конструкций | Н/О | М | 50.8 | 0 | 50.8 | 0% | 2025-06-22 | 2025-06-25 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A35940 | Монтаж кабельной продукции | Н/О | М | 142 | 0 | 142 | 0% | 2025-06-25 | 2025-06-29 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 9 | Система контроля и управления доступом | [7 empty] | 2025-06-25 | 2025-07-27 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 11 | Интегрированная система безопасности | [7 empty] | 2025-06-25 | 2025-07-23 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A36841 | Установка и монтаж шкафа ДКС | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-03 | 2025-07-23 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A36842 | Монтаж ИБП | Н/О | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-06-28 | 2025-07-03 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A36843 | Монтаж АРМ оператора "Бастион" | Н/О | ШТ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-06-28 | 2025-07-03 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A36844 | Набор для отпечатков пальцев | Н/О | ШТ | 10 | 0 | 10 | 0% | 2025-07-03 | 2025-07-23 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A36850 | Прокладка кабельной продукции | Н/О | М | 126 | 0 | 126 | 0% | 2025-06-28 | 2025-07-01 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A36860 | Прокладка кабельно-несущих конструкций | Н/О | М | 59 | 0 | 59 | 0% | 2025-06-25 | 2025-06-28 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 11 | Система охранной сигнализации | [7 empty] | 2025-07-01 | 2025-07-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A36695 | Монтаж контроллера двухпроводной линии связи | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-05 | 2025-07-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A36700 | Монтаж извещателей | Н/О | ШТ | 12 | 0 | 12 | 0% | 2025-07-05 | 2025-07-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A36710 | Монтаж шкафа с ИПБ | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-05 | 2025-07-08 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A36730 | Прокладка кабельной продукции | Н/О | М | 173 | 0 | 173 | 0% | 2025-07-02 | 2025-07-05 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A36740 | Прокладка кабельно-несущих конструкций | Н/О | М | 141 | 0 | 141 | 0% | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 11 | Система контроля и управления доступом | [7 empty] | 2025-07-05 | 2025-07-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A36745 | Установка контроллеров СКУД | Н/О | ШТ | 10 | 0 | 10 | 0% | 2025-07-12 | 2025-07-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A36750 | Установка считывателей | Н/О | ШТ | 12 | 0 | 12 | 0% | 2025-07-12 | 2025-07-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A36760 | Монтаж электромагнитных замков | Н/О | ШТ | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-07-12 | 2025-07-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A36780 | Установка извещателей охранных | Н/О | ШТ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-07-12 | 2025-07-20 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A36790 | Прокладка кабельной продукции | Н/О | М | 430 | 0 | 430 | 0% | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A36800 | Прокладка кабельно-несущих конструкций | Н/О | М | 380 | 0 | 380 | 0% | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 11 | Система охранного телевидения | [7 empty] | 2025-07-05 | 2025-07-27 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A36810 | Монтаж видеокамер | Н/О | ШТ | 22 | 0 | 22 | 0% | 2025-07-12 | 2025-07-27 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A36820 | Установка и монташт шкафа ША7.1 | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A36830 | Прокладка кабельной продукции | Н/О | М | 551 | 0 | 551 | 0% | 2025-07-05 | 2025-07-11 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | A36840 | Прокладка кабельно-несущих конструкций | Н/О | М | 610 | 0 | 610 | 0% | 2025-07-05 | 2025-07-11 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 9 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | [7 empty] | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | SMR0964 | Монтаж щита диспетчеризации ЩД-1 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-05 | 2025-07-08 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | SMR0965 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 683 | 0 | 683 | 0% | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
Работа | 1 | SMR0966 | Прокладка кабельных труб | Н/О | М | 403 | 0 | 403 | 0% | 2025-06-09 | 2025-07-08 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
ИСР | 7 | 8.4 Морской пункт пропуска (Шифр 8.4) | [7 empty] | 02.05.2024 A | 2026-04-08 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 9 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 02.05.2024 A | 2025-04-18 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0556 | Бетонная подготовка и стяжка фудаментов | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 40.6 | 40.6 | 0 | 100% | 20.06.2024 A | 09.12.2024 A | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0557 | Армирование фундаментов | ПАРКНЕФТЬ | Т | 11.66 | 11.66 | 0 | 100% | 24.06.2024 A | 09.12.2024 A | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0558 | Бетонирование фундаментов | Н/О | М3 | 150.87 | 148.97 | 1.9 | 98.74% | 04.07.2024 A | 2025-04-15 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0559 | Прокладка труб ПНД | ПАРКНЕФТЬ | М | 60 | 60 | 0 | 100% | 30.06.2024 A | 15.07.2024 A | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR7980 | Разработка грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 16868 | 16868 | 0 | 100% | 02.05.2024 A | 14.06.2024 A | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR7990 | Обратная засыпка грунта | Н/О | М3 | 573 | 567.5 | 5.5 | 99.04% | 17.10.2024 A | 2025-04-18 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 9 | Металлоконструкции | [7 empty] | 15.08.2024 A | 2025-04-29 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0560 | Монтаж м/к колонн | ПАРКНЕФТЬ | Т | 5 | 5 | 0 | 100% | 15.08.2024 A | 24.08.2024 A | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0561 | Монтаж м/к балок, прогонов, связей, антенн | Н/О | Т | 10.6 | 9.6 | 1 | 90.57% | 07.10.2024 A | 2025-04-07 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0562 | Монтаж м/к фахверка и лестниц | Н/О | Т | 4.2 | 0 | 4.2 | 0% | 2025-04-08 | 2025-04-27 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0563 | Нанесение АКЗ | Н/О | М2 | 616.5 | 0 | 616.5 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-29 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 9 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 09.10.2024 A | 2025-09-07 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0564 | Монтаж наружных стен из газобетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 56.8 | 56.8 | 0 | 100% | 09.10.2024 A | 09.12.2024 A | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0565 | Облицовка плитами из керамогранита | Н/О | М2 | 227.18 | 0 | 227.18 | 0% | 2025-07-10 | 2025-07-29 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0566 | Кладка перегородок | Н/О | М2 | 868 | 336.54 | 531.46 | 38.77% | 19.11.2024 A | 2025-05-30 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0567 | Монтаж листов гипсокартонных | Н/О | М2 | 43.68 | 0 | 43.68 | 0% | 2025-05-31 | 2025-06-14 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0568 | Штукатурка поверхностей внутри здания | Н/О | М2 | 1589.5 | 0 | 1589.5 | 0% | 2025-06-15 | 2025-07-09 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0569 | Монтаж прогонов | Н/О | Т | 0.22 | 0 | 0.22 | 0% | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0570 | Заполнение оконных проемов | Н/О | ШТ | 13 | 2 | 11 | 15.38% | 15.10.2024 A | 2025-05-30 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0571 | Заполнение дверных проемов | Н/О | ШТ | 23 | 0 | 23 | 0% | 2025-07-20 | 2025-08-03 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0572 | Устройство витражей | Н/О | ШТ | 9 | 0 | 9 | 0% | 2025-07-20 | 2025-07-29 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0573 | Монтаж кровельного покрытия из сэндвич-панелей | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 434 | 434 | 0 | 100% | 03.11.2024 A | 24.11.2024 A | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0574 | Монтаж желобов подвесных | Н/О | М | 52.4 | 0 | 52.4 | 0% | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0575 | Устройство бетонных стяжек полов | Н/О | М2 | 258.85 | 0 | 258.85 | 0% | 2025-06-15 | 2025-06-24 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0576 | Устройство подвесных потолков | Н/О | М2 | 171.7 | 0 | 171.7 | 0% | 2025-07-30 | 2025-08-18 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0577 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек | Н/О | М2 | 78 | 0 | 78 | 0% | 2025-07-30 | 2025-08-18 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0578 | Устройство бетонных стяжек пандусов | Н/О | М2 | 38.74 | 0 | 38.74 | 0% | 2025-08-19 | 2025-08-28 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0579 | Устройство металлических ограждений | Н/О | М | 41.4 | 0 | 41.4 | 0% | 2025-07-30 | 2025-08-18 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0896 | Устройство покрытия полов | Н/О | М2 | 258.85 | 0 | 258.85 | 0% | 2025-06-25 | 2025-07-06 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0897 | Окраска помещений | Н/О | М2 | 1346.9 | 0 | 1346.9 | 0% | 2025-07-10 | 2025-07-19 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0898 | Устройство вентилируемых фасадов | Н/О | М2 | 21 | 0 | 21 | 0% | 2025-08-19 | 2025-09-07 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 9 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | [7 empty] | 2025-06-15 | 2025-07-19 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0195 | Монтаж системы водомерного узла В1 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-15 | 2025-07-19 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0196 | Монтаж системы горячего водоснабжения Т3 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-15 | 2025-07-19 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0197 | Монтаж сантехнических приборов | Н/О | КОМПЛ | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-06-15 | 2025-07-19 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0198 | Установка дренажных насосов | Н/О | КОМПЛ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-06-15 | 2025-07-19 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0199 | Прокладка трубопроводов | Н/О | М | 144.5 | 0 | 144.5 | 0% | 2025-06-15 | 2025-07-19 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 9 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | [7 empty] | 2025-06-15 | 2025-07-19 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0200 | Монтаж электрических конвекторов | Н/О | ШТ | 27 | 0 | 27 | 0% | 2025-06-15 | 2025-07-19 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0201 | Монтаж приточной установки П1/П1 | Н/О | КОМПЛ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-06-15 | 2025-07-19 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0202 | Монтаж вытяжной установки В1/В1 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-15 | 2025-07-19 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0203 | Монтаж датчиков | Н/О | ШТ | 26 | 0 | 26 | 0% | 2025-06-15 | 2025-07-19 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0204 | Прокладка трубопроводов | Н/О | М | 511 | 0 | 511 | 0% | 2025-06-15 | 2025-07-19 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 9 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | [7 empty] | 2025-07-20 | 2025-08-27 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0171 | Монтаж щитов управления | Н/О | КОМПЛ | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0172 | Монтаж световых приборов | Н/О | ШТ | 99 | 0 | 99 | 0% | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0173 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 3325 | 0 | 3325 | 0% | 2025-07-20 | 2025-08-17 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0174 | Монтаж кабельных лотков | Н/О | М | 1077 | 0 | 1077 | 0% | 2025-07-20 | 2025-08-13 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0175 | Монтаж выключателей безопасности | Н/О | ШТ | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0176 | Прокладка греющего кабеля | Н/О | М | 350 | 0 | 350 | 0% | 2025-08-14 | 2025-08-23 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0177 | Прокладка заземления | Н/О | М | 25 | 0 | 25 | 0% | 2025-08-14 | 2025-08-23 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 9 | Система бесперебойного гарантированного электроснабжения | [7 empty] | 2025-08-18 | 2025-09-06 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 11 | Система бесперебойного гарантированного электроснабжения подразделения пограничного контроля | [7 empty] | 2025-08-18 | 2025-09-06 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0178 | Монтаж ИБП | ТелеСвязь | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0179 | Монтаж шкафов приборных | ТелеСвязь | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0180 | Монтаж щитов | ТелеСвязь | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0180.1 | Прокладка кабельных труб | ТелеСвязь | М | 735 | 0 | 735 | 0% | 2025-08-23 | 2025-09-01 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0180.2 | Прокладка кабеля | ТелеСвязь | М | 2002 | 0 | 2002 | 0% | 2025-08-23 | 2025-09-06 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 11 | Система бесперебойного гарантированного электроснабжения таможенного поста | [7 empty] | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0180.3 | Монтаж дизельной электростанции | ТелеСвязь | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-21 | 2025-08-23 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0181 | Монтаж щитов управления | ТелеСвязь | КОМПЛ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-08-21 | 2025-08-30 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0182 | Прокладка кабельных труб | ТелеСвязь | М | 591 | 0 | 591 | 0% | 2025-08-21 | 2025-08-30 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0183 | Прокладка кабеля | ТелеСвязь | М | 1590 | 0 | 1590 | 0% | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0184 | Прокладка заземления | ТелеСвязь | М | 90 | 0 | 90 | 0% | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 11 | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная зона пункта пропуска | [7 empty] | 2025-08-24 | 2025-09-02 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0185 | Монтаж шкафов АКБ | ТелеСвязь | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-08-24 | 2025-08-26 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0186 | Монтаж щитов управления | ТелеСвязь | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-24 | 2025-08-26 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0187 | Прокладка кабельных труб | ТелеСвязь | М | 51 | 0 | 51 | 0% | 2025-08-24 | 2025-08-30 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0188 | Прокладка кабеля | ТелеСвязь | М | 1911 | 0 | 1911 | 0% | 2025-08-24 | 2025-09-02 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0189 | Прокладка заземления | ТелеСвязь | М | 106 | 0 | 106 | 0% | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 9 | Система охранного освещения | [7 empty] | 2025-08-24 | 2025-10-12 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0190 | Монтаж ящика управления освещением | ТелеСвязь | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-24 | 2025-08-26 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0191 | Монтаж светильников | ТелеСвязь | ШТ | 49 | 0 | 49 | 0% | 2025-08-24 | 2025-09-22 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0192 | Прокладка кабельных труб | ТелеСвязь | М | 494 | 0 | 494 | 0% | 2025-09-03 | 2025-09-22 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0193 | Монтаж кабельных лотков | ТелеСвязь | М | 1380 | 0 | 1380 | 0% | 2025-09-03 | 2025-10-02 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0194 | Прокладка кабеля | ТелеСвязь | М | 6246 | 0 | 6246 | 0% | 2025-09-03 | 2025-10-12 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 9 | Сети связи | [7 empty] | 2025-10-13 | 2025-12-21 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 11 | Станционные сооружения | [7 empty] | 2025-10-13 | 2025-10-22 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0215 | Монтаж коммутатора | ТелеСвязь | ШТ | 17 | 0 | 17 | 0% | 2025-10-13 | 2025-10-22 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0216 | Монтаж шкафов | ТелеСвязь | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-10-13 | 2025-10-22 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0217 | Прокладка кабеля | ТелеСвязь | М | 25 | 0 | 25 | 0% | 2025-10-13 | 2025-10-22 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 11 | Сеть открытой телефонной связи | [7 empty] | 2025-10-13 | 2025-10-22 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0218 | Монтаж оборудования связи | ТелеСвязь | ШТ | 9 | 0 | 9 | 0% | 2025-10-13 | 2025-10-22 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0219 | Монтаж кроссового оборудования | ТелеСвязь | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-10-13 | 2025-10-22 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0220 | Прокладка кабельных труб | ТелеСвязь | М | 9 | 0 | 9 | 0% | 2025-10-13 | 2025-10-22 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0221 | Прокладка кабеля | ТелеСвязь | М | 124 | 0 | 124 | 0% | 2025-10-13 | 2025-10-22 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 11 | Кабельные линии связи | [7 empty] | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0222 | Монтаж шкафов | ТелеСвязь | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0223 | Монтаж кроссового оборудования | ТелеСвязь | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0224 | Прокладка кабельных труб | ТелеСвязь | М | 612 | 0 | 612 | 0% | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0225 | Прокладка кабеля | ТелеСвязь | М | 625 | 0 | 625 | 0% | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 11 | Интегрированная структурированная кабельная система, локальная вычислительная сеть таможенного поста | [7 empty] | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0226 | Монтаж АРМ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0227 | Прокладка кабеля | ТелеСвязь | М | 316 | 0 | 316 | 0% | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 11 | Система связи таможенного поста | [7 empty] | 2025-11-07 | 2025-11-16 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0228 | Прокладка кабельных труб | ТелеСвязь | М | 31 | 0 | 31 | 0% | 2025-11-07 | 2025-11-16 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0229 | Прокладка кабеля | ТелеСвязь | М | 155 | 0 | 155 | 0% | 2025-11-07 | 2025-11-16 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0230 | Монтаж телекоммуникационного шкафа | ТелеСвязь | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-11-07 | 2025-11-16 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0231 | Монтаж оборудования телефонной сети связи | ТелеСвязь | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-11-07 | 2025-11-16 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0232 | Монтаж оборудования транспортной сети связи | ТелеСвязь | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-11-07 | 2025-11-16 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 11 | Кабеленесущие системы | [7 empty] | 2025-11-07 | 2025-11-16 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0233 | Прокладка кабельных лотков | ТелеСвязь | М | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-11-07 | 2025-11-16 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0234 | Прокладка кабеля | ТелеСвязь | М | 130 | 0 | 130 | 0% | 2025-11-07 | 2025-11-16 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 11 | Система связи подразделения пограничного контроля | [7 empty] | 2025-11-17 | 2025-11-26 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0235 | Монтаж оборудования радиосвязи | ТелеСвязь | КОМПЛ | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-11-17 | 2025-11-26 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0236 | Прокладка кабельных труб | ТелеСвязь | М | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-11-17 | 2025-11-26 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0237 | Прокладка кабеля | ТелеСвязь | М | 30 | 0 | 30 | 0% | 2025-11-17 | 2025-11-26 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 11 | Системы вещательного телевидения, часофикации, громкоговорящего оповещения, радиотрансляции | [7 empty] | 2025-11-17 | 2025-11-26 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0238 | Прокладка кабельных труб | ТелеСвязь | М | 133 | 0 | 133 | 0% | 2025-11-17 | 2025-11-26 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0239 | Прокладка кабеля | ТелеСвязь | М | 665 | 0 | 665 | 0% | 2025-11-17 | 2025-11-26 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0240 | Монтаж оборудования | ТелеСвязь | ШТ | 12 | 0 | 12 | 0% | 2025-11-17 | 2025-11-26 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 11 | Система радиосвязи | [7 empty] | 2025-11-27 | 2025-12-06 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0241 | Прокладка кабеля | ТелеСвязь | М | 15 | 0 | 15 | 0% | 2025-11-27 | 2025-12-06 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0242 | Монтаж УКВ-радиостанций | ТелеСвязь | КОМПЛ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-11-27 | 2025-12-06 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 11 | Системы вещательного телевидения, часофикации, громкоговорящего оповещения таможенного поста | [7 empty] | 2025-12-07 | 2025-12-16 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0243 | Прокладка кабельных труб | ТелеСвязь | М | 101 | 0 | 101 | 0% | 2025-12-07 | 2025-12-16 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0244 | Прокладка кабеля | ТелеСвязь | М | 170 | 0 | 170 | 0% | 2025-12-07 | 2025-12-16 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0245 | Монтаж оборудования | ТелеСвязь | ШТ | 11 | 0 | 11 | 0% | 2025-12-07 | 2025-12-16 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 11 | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности | [7 empty] | 2025-12-07 | 2025-12-21 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0246 | Прокладка кабельных труб | ТелеСвязь | М | 165 | 0 | 165 | 0% | 2025-12-07 | 2025-12-21 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0247 | Прокладка кабеля | ТелеСвязь | М | 275 | 0 | 275 | 0% | 2025-12-07 | 2025-12-21 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0248 | Монтаж громкоговорителей | ТелеСвязь | ШТ | 10 | 0 | 10 | 0% | 2025-12-07 | 2025-12-21 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0248.1 | Монтаж шкафов | ТелеСвязь | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-12-07 | 2025-12-21 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 9 | Комплексная система безопасности подразделения пограничного контроля | [7 empty] | 2025-12-22 | 2026-02-09 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 11 | Подсистемы охранной сигнализации и управления доступом | [7 empty] | 2025-12-22 | 2026-01-15 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0205 | Монтаж приборов и устройств | ТелеСвязь | КОМПЛ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-12-22 | 2026-01-15 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0207 | Прокладка кабельных труб | ТелеСвязь | М | 456 | 0 | 456 | 0% | 2025-12-22 | 2026-01-15 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0208 | Прокладка кабеля | ТелеСвязь | М | 1495 | 0 | 1495 | 0% | 2025-12-22 | 2026-01-15 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 11 | Подсистемы телевизионного наблюдения, сбора и обработки информации | [7 empty] | 2026-01-16 | 2026-02-09 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0209 | Монтаж шкафов | ТелеСвязь | КОМПЛ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0210 | Монтаж приборов и устройств | ТелеСвязь | ШТ | 22 | 0 | 22 | 0% | 2026-01-16 | 2026-02-09 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0211 | Прокладка кабельных труб | ТелеСвязь | М | 90 | 0 | 90 | 0% | 2026-01-16 | 2026-02-09 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0212 | Прокладка кабеля | ТелеСвязь | М | 1525 | 0 | 1525 | 0% | 2026-01-16 | 2026-02-09 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0213 | Монтаж телекамер | ТелеСвязь | КОМПЛ | 12 | 0 | 12 | 0% | 2026-01-16 | 2026-02-09 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0214 | Монтаж автоматизированного рабочего места | ТелеСвязь | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-01-16 | 2026-02-09 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 9 | Система пожарной автоматики пункта пропуска | [7 empty] | 2026-02-10 | 2026-02-19 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0249 | Монтаж шкафов | ТелеСвязь | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-02-10 | 2026-02-19 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0250 | Монтаж пожарных оповещателей | ТелеСвязь | ШТ | 61 | 0 | 61 | 0% | 2026-02-10 | 2026-02-19 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0251 | Монтаж приборов | ТелеСвязь | ШТ | 18 | 0 | 18 | 0% | 2026-02-10 | 2026-02-19 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0252 | Прокладка кабельных каналов | ТелеСвязь | М | 420 | 0 | 420 | 0% | 2026-02-10 | 2026-02-19 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0253 | Прокладка кабеля | ТелеСвязь | М | 1095 | 0 | 1095 | 0% | 2026-02-10 | 2026-02-19 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 9 | Комплекс технических средств пограничного контроля | [7 empty] | 2026-02-20 | 2026-03-06 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0254 | Устройство АРМ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 14 | 0 | 14 | 0% | 2026-02-20 | 2026-03-06 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0255 | Монтаж приборов и устройств | ТелеСвязь | КОМПЛ | 40 | 0 | 40 | 0% | 2026-02-20 | 2026-03-06 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0256 | Укладка плит (3000х1750х170) | ТелеСвязь | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2026-02-20 | 2026-03-06 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0257 | Устройство модульного здания | ТелеСвязь | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2026-02-20 | 2026-03-06 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 9 | Комплекс технических средств таможенного контроля | [7 empty] | 2026-03-07 | 2026-03-11 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0258 | Устройство рабочих мест | ТелеСвязь | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2026-03-07 | 2026-03-11 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0259 | Монтаж приборов и устройств | ТелеСвязь | ШТ | 10 | 0 | 10 | 0% | 2026-03-07 | 2026-03-11 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 9 | Автоматизированная система охраны таможенного поста | [7 empty] | 2026-02-10 | 2026-04-01 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 11 | Подсистемы охранной сигнализации, контроля и управления доступом | [7 empty] | 2026-02-10 | 2026-03-02 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0260 | Монтаж шкафов | ТелеСвязь | КОМПЛ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0261 | Монтаж извещателей | ТелеСвязь | ШТ | 18 | 0 | 18 | 0% | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0262 | Монтаж кабельных труб | ТелеСвязь | М | 350 | 0 | 350 | 0% | 2026-02-11 | 2026-03-02 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0263 | Прокладка кабеля | ТелеСвязь | М | 600 | 0 | 600 | 0% | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 11 | Подсистема телевизионного наблюдения. Подсистема сбора и обработки информации | [7 empty] | 2026-03-03 | 2026-03-22 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0264 | Монтаж шкафов | ТелеСвязь | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-03-03 | 2026-03-22 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0265 | Монтаж камер видеонаблюдения | ТелеСвязь | ШТ | 12 | 0 | 12 | 0% | 2026-03-03 | 2026-03-22 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0266 | Устройство АРМ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-03-03 | 2026-03-22 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0267 | Монтаж приборов и устройств | ТелеСвязь | ШТ | 19 | 0 | 19 | 0% | 2026-03-03 | 2026-03-22 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0268 | Монтаж кабельных труб | ТелеСвязь | М | 74 | 0 | 74 | 0% | 2026-03-03 | 2026-03-22 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0269 | Прокладка кабеля | ТелеСвязь | М | 1503 | 0 | 1503 | 0% | 2026-03-03 | 2026-03-22 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 11 | Система охранной сигнализации и управления доступом | [7 empty] | 2026-03-13 | 2026-04-01 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0270 | Устройство АРМ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0271 | Монтаж шкафов | ТелеСвязь | ШТ | 12 | 0 | 12 | 0% | 2026-03-13 | 2026-04-01 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0272 | Монтаж извещателей | ТелеСвязь | ШТ | 97 | 0 | 97 | 0% | 2026-03-13 | 2026-04-01 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0273 | Монтаж оборудования, приборов и устройств | ТелеСвязь | ШТ | 474 | 0 | 474 | 0% | 2026-03-13 | 2026-04-01 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0274 | Монтаж кабельных труб | ТелеСвязь | М | 679 | 0 | 679 | 0% | 2026-03-13 | 2026-04-01 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0275 | Прокладка кабеля | ТелеСвязь | М | 3050 | 0 | 3050 | 0% | 2026-03-13 | 2026-04-01 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0276 | Бетонирование фундаментов | ТелеСвязь | М3 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0% | 2026-03-13 | 2026-04-01 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 9 | Подсистемы охранной сигнализации, контроля и управления доступом | [7 empty] | 2026-03-20 | 2026-04-08 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0277 | Устройство АРМ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0278 | Монтаж шкафов | ТелеСвязь | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-03-20 | 2026-04-08 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0279 | Монтаж камер видеонаблюдения | ТелеСвязь | ШТ | 43 | 0 | 43 | 0% | 2026-03-20 | 2026-04-08 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0280 | Монтаж оборудования, приборов и устройств | ТелеСвязь | ШТ | 31 | 0 | 31 | 0% | 2026-03-20 | 2026-04-08 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0281 | Монтаж кабельных труб | ТелеСвязь | М | 190 | 0 | 190 | 0% | 2026-03-20 | 2026-04-08 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0282 | Прокладка кабеля | ТелеСвязь | М | 5811 | 0 | 5811 | 0% | 2026-03-20 | 2026-04-08 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 9 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | [7 empty] | 2025-08-19 | 2025-09-07 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0283 | Монтаж шкафов | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-08-19 | 2025-09-07 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0284 | Монтаж кабельных труб | Н/О | М | 205 | 0 | 205 | 0% | 2025-08-19 | 2025-09-07 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0285 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 821 | 0 | 821 | 0% | 2025-08-19 | 2025-09-07 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 9 | Технические средства таможенного контроля за делящимися радиоактивными материалами | [7 empty] | 2025-09-08 | 2026-04-08 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 11 | Устройство фундаментов | [7 empty] | 2025-09-08 | 2025-09-27 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0291 | Разработка грунта | ТелеСвязь | М3 | 64.42 | 0 | 64.42 | 0% | 2025-09-08 | 2025-09-27 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0292 | Устройство щебеночной подготовки | ТелеСвязь | М3 | 4.86 | 0 | 4.86 | 0% | 2025-09-08 | 2025-09-27 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0293 | Бетонирование фундаментов | ТелеСвязь | М3 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0% | 2025-09-08 | 2025-09-27 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0294 | Обратная засыпка грунта | ТелеСвязь | М3 | 18.64 | 0 | 18.64 | 0% | 2025-09-08 | 2025-09-27 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 11 | Кабельная канализация | [7 empty] | 2025-09-08 | 2025-09-27 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0295 | Прокладка трубопроводов | ТелеСвязь | М | 140 | 0 | 140 | 0% | 2025-09-08 | 2025-09-27 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0296 | Установка колодцев | ТелеСвязь | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2025-09-08 | 2025-09-27 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 11 | Основная технология | [7 empty] | 2025-09-28 | 2026-04-08 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0286 | Монтаж АРМ | ТелеСвязь | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0287 | Монтаж ограждений | ТелеСвязь | КОМПЛ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2026-03-20 | 2026-04-08 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0288 | Монтаж оборудования | ТелеСвязь | ШТ | 29 | 0 | 29 | 0% | 2026-03-20 | 2026-04-08 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0289 | Монтаж кабельных труб | ТелеСвязь | М | 530 | 0 | 530 | 0% | 2025-09-28 | 2025-10-17 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0290 | Прокладка кабеля | ТелеСвязь | М | 2055 | 0 | 2055 | 0% | 2025-09-28 | 2025-10-17 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 9 | Технические средства досмотра | [7 empty] | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0297 | Устройство рабочих мест | ТелеСвязь | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0298 | Устройство приборов и устройств | ТелеСвязь | ШТ | 7 | 0 | 7 | 0% | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 9 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | [7 empty] | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0299 | Монтаж щита управления ЩД-1 | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 8.4 Морской пункт пропуска
Работа | 1 | SMR0300 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 528 | 0 | 528 | 0% | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 8.4 Морской пункт пропуска
ИСР | 7 | 8.5 Модули пограничной службы на причале (Шифр 8.5) | [7 empty] | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 8.5.1 Модуль пограничной службы на причале №1
Работа | 1 | SMR8000 | Монтаж модульного здания пограничной службы на причале | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-07-01 | 2025-07-24 | 8.5.1 Модуль пограничной службы на причале №1
ИСР | 7 | 8.6 Ограждение территории (Шифр 8.6-8.7) | [7 empty] | 2025-09-30 | 2026-03-01 | 8.6 Ограждение территории
ИСР | 9 | Ограждение территории (Тит. 8.6) | [7 empty] | 2025-09-30 | 2026-01-15 | 8.6 Ограждение территории
ИСР | 11 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 2025-09-30 | 2025-11-20 | 8.6 Ограждение территории
Работа | 1 | SMR0301 | Щебеночная подготовка | Н/О | Т | 72 | 0 | 72 | 0% | 2025-09-30 | 2025-10-04 | 8.6 Ограждение территории
Работа | 1 | SMR0302 | Бетонирование фундаментов | Н/О | М3 | 43 | 0 | 43 | 0% | 2025-10-05 | 2025-10-11 | 8.6 Ограждение территории
Работа | 1 | SMR0303 | Монтаж ограждений | Н/О | М | 1626 | 0 | 1626 | 0% | 2025-10-12 | 2025-11-10 | 8.6 Ограждение территории
Работа | 1 | SMR0304 | Монтаж столбов ограждений | Н/О | ШТ | 334 | 0 | 334 | 0% | 2025-10-17 | 2025-11-15 | 8.6 Ограждение территории
Работа | 1 | SMR0305 | Монтаж ворот, калиток | Н/О | ШТ | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-11-16 | 2025-11-20 | 8.6 Ограждение территории
ИСР | 11 | Система периметральной охранной сигнализации | [7 empty] | 2025-11-21 | 2026-01-07 | 8.6 Ограждение территории
Работа | 1 | SMR0306 | Прокладка кабельных труб | Н/О | М | 610 | 0 | 610 | 0% | 2025-11-21 | 2025-11-30 | 8.6 Ограждение территории
Работа | 1 | SMR0307 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 3400 | 0 | 3400 | 0% | 2025-11-24 | 2025-12-23 | 8.6 Ограждение территории
Работа | 1 | SMR0308 | Монтаж шкафов | Н/О | ШТ | 5 | 0 | 5 | 0% | 2025-12-24 | 2025-12-28 | 8.6 Ограждение территории
Работа | 1 | SMR0309 | Монтаж датчиков | Н/О | ШТ | 248 | 0 | 248 | 0% | 2025-11-29 | 2025-12-28 | 8.6 Ограждение территории
Работа | 1 | SMR0310 | Монтаж извещателей | Н/О | ШТ | 10 | 0 | 10 | 0% | 2025-12-29 | 2026-01-07 | 8.6 Ограждение территории
ИСР | 11 | Система охранного освещения | [7 empty] | 2025-11-24 | 2026-01-15 | 8.6 Ограждение территории
Работа | 1 | SMR0311 | Монтаж светильников и прожекторов | Н/О | ШТ | 130 | 0 | 130 | 0% | 2025-12-17 | 2026-01-15 | 8.6 Ограждение территории
Работа | 1 | SMR0312 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 4415 | 0 | 4415 | 0% | 2025-11-27 | 2026-01-05 | 8.6 Ограждение территории
Работа | 1 | SMR8094 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 800 | 0 | 800 | 0% | 2025-11-24 | 2026-01-02 | 8.6 Ограждение территории
ИСР | 9 | Ограждение режимной территории пропуска (Тит. 8.7) | [7 empty] | 2026-01-06 | 2026-03-01 | 8.6 Ограждение территории
ИСР | 11 | Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 2026-01-06 | 2026-03-01 | 8.6 Ограждение территории
Работа | 1 | SMR0314 | Бетонирование фундаментов | Н/О | М3 | 36.27 | 0 | 36.27 | 0% | 2026-01-06 | 2026-01-25 | 8.6 Ограждение территории
Работа | 1 | SMR0315 | Монтаж ограждений | Н/О | М | 759.17 | 0 | 759.17 | 0% | 2026-01-21 | 2026-02-14 | 8.6 Ограждение территории
Работа | 1 | SMR0316 | Монтаж столбов ограждений | Н/О | ШТ | 250 | 0 | 250 | 0% | 2026-01-31 | 2026-02-24 | 8.6 Ограждение территории
Работа | 1 | SMR0317 | Монтаж ворот, калиток | Н/О | ШТ | 3 | 0 | 3 | 0% | 2026-02-25 | 2026-03-01 | 8.6 Ограждение территории
ИСР | 5 | 9. Общеплощадочные объекты | [7 empty] | 10.12.2022 A | 2025-11-20
ИСР | 7 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети (Шифр 0.0) | [7 empty] | 10.12.2022 A | 2025-11-20 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 9 | Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружного освещения | [7 empty] | 27.07.2023 A | 2025-11-06 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 11 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 27.07.2023 A | 2025-11-06 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 13 | Железобетонные кабельные колодцы (КК) | [7 empty] | 27.07.2023 A | 2025-05-20 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК1 | [7 empty] | 20.06.2024 A | 06.01.2025 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A90920 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 3.9 | 3.9 | 0 | 100% | 21.06.2024 A | 24.06.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A90930 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 3.2 | 3.2 | 0 | 100% | 25.06.2024 A | 13.07.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A90940 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 32.2 | 32.2 | 0 | 100% | 28.06.2024 A | 15.07.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A90950 | Гидроизоляция | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 155.1 | 155.1 | 0 | 100% | 16.07.2024 A | 29.07.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A90960 | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 254.2 | 254.2 | 0 | 100% | 20.06.2024 A | 22.06.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91020 | Механизированная обратная засыпка | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 165.9 | 165.9 | 0 | 100% | 10.12.2024 A | 06.01.2025 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК2 | [7 empty] | 01.06.2024 A | 13.01.2025 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A90970 | Механизированная обратная засыпка | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 132.88 | 132.88 | 0 | 100% | 04.01.2025 A | 13.01.2025 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A90980 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 2.28 | 2.28 | 0 | 100% | 10.06.2024 A | 15.06.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A90990 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 23.1 | 23.1 | 0 | 100% | 20.06.2024 A | 22.06.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91000 | Гидроизоляция | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 116.59 | 116.59 | 0 | 100% | 12.07.2024 A | 26.07.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91010 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 2.7 | 2.7 | 0 | 100% | 03.06.2024 A | 10.06.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91030 | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 191.53 | 191.53 | 0 | 100% | 01.06.2024 A | 05.06.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК3 | [7 empty] | 21.08.2023 A | 13.01.2025 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91040 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 3.2 | 3.2 | 0 | 100% | 23.08.2023 A | 24.08.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91050 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 3.02 | 3.02 | 0 | 100% | 27.08.2023 A | 10.09.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91060 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 31 | 31 | 0 | 100% | 02.10.2023 A | 11.10.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91070 | Гидроизоляция | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 132.15 | 132.15 | 0 | 100% | 27.10.2023 A | 22.12.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91080 | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 251.97 | 251.97 | 0 | 100% | 21.08.2023 A | 22.08.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91090 | Механизированная обратная засыпка | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 178.55 | 178.55 | 0 | 100% | 31.12.2024 A | 13.01.2025 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК4 | [7 empty] | 01.10.2023 A | 06.12.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91160 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 3.2 | 3.2 | 0 | 100% | 03.10.2023 A | 04.10.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91170 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 3.02 | 3.02 | 0 | 100% | 07.10.2023 A | 21.10.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91180 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 31 | 31 | 0 | 100% | 13.10.2023 A | 22.10.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91190 | Гидроизоляция | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 132.15 | 132.15 | 0 | 100% | 27.10.2023 A | 03.07.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91200 | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 251.97 | 251.97 | 0 | 100% | 01.10.2023 A | 02.10.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91210 | Механизированная обратная засыпка | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 178.55 | 178.55 | 0 | 100% | 01.12.2024 A | 06.12.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК5 | [7 empty] | 26.01.2024 A | 09.07.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91100 | Механизированная обратная засыпка | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 178.55 | 178.55 | 0 | 100% | 04.07.2024 A | 09.07.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91110 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 3.02 | 3.02 | 0 | 100% | 06.02.2024 A | 15.02.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91120 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 31 | 31 | 0 | 100% | 16.02.2024 A | 22.02.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91130 | Гидроизоляция | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 132.15 | 132.15 | 0 | 100% | 23.02.2024 A | 26.02.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91140 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 3.2 | 3.2 | 0 | 100% | 28.01.2024 A | 05.02.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91150 | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 251.97 | 251.97 | 0 | 100% | 26.01.2024 A | 27.01.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК6 | [7 empty] | 09.07.2024 A | 02.01.2025 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94910 | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 251.97 | 251.97 | 0 | 100% | 09.07.2024 A | 06.08.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94920 | Механизированная обратная засыпка | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 178.55 | 178.55 | 0 | 100% | 31.12.2024 A | 02.01.2025 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94930 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 3.02 | 3.02 | 0 | 100% | 16.08.2024 A | 22.08.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94940 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 31 | 31 | 0 | 100% | 15.09.2024 A | 18.11.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94950 | Гидроизоляция | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 132.15 | 132.15 | 0 | 100% | 13.11.2024 A | 29.12.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94960 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 3.2 | 3.2 | 0 | 100% | 20.08.2024 A | 21.08.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК7 | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94970 | Механизированные работы по выемке грунта | НьюТэк | М3 | 251.97 | 0 | 251.97 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94980 | Механизированная обратная засыпка | НьюТэк | М3 | 178.55 | 0 | 178.55 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94990 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | НьюТэк | Т | 3.02 | 0 | 3.02 | 0% | 2025-04-10 | 2025-04-19 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95000 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | НьюТэк | М3 | 31 | 0 | 31 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-26 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95010 | Гидроизоляция | НьюТэк | М2 | 132.15 | 0 | 132.15 | 0% | 2025-04-27 | 2025-04-30 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95020 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | НьюТэк | М3 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0% | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК8 | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91220 | Механизированная обратная засыпка | НьюТэк | М3 | 139.57 | 0 | 139.57 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91230 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | НьюТэк | Т | 2.39 | 0 | 2.39 | 0% | 2025-04-10 | 2025-04-19 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91240 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | НьюТэк | М3 | 24.4 | 0 | 24.4 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-26 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91250 | Гидроизоляция | НьюТэк | М2 | 122.61 | 0 | 122.61 | 0% | 2025-04-27 | 2025-04-30 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91260 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | НьюТэк | М3 | 2.9 | 0 | 2.9 | 0% | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91270 | Механизированные работы по выемке грунта | НьюТэк | М3 | 201.99 | 0 | 201.99 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК10 | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95030 | Механизированные работы по выемке грунта | НьюТэк | М3 | 251.97 | 0 | 251.97 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95040 | Механизированная обратная засыпка | НьюТэк | М3 | 178.55 | 0 | 178.55 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95050 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | НьюТэк | Т | 3.02 | 0 | 3.02 | 0% | 2025-04-10 | 2025-04-19 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95060 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | НьюТэк | М3 | 31 | 0 | 31 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-26 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95070 | Гидроизоляция | НьюТэк | М2 | 132.15 | 0 | 132.15 | 0% | 2025-04-27 | 2025-04-30 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95080 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | НьюТэк | М3 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0% | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК14 | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94010 | Механизированные работы по выемке грунта | НьюТэк | М3 | 191.38 | 0 | 191.38 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94020 | Механизированная обратная засыпка | НьюТэк | М3 | 143.47 | 0 | 143.47 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94030 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | НьюТэк | Т | 2.03 | 0 | 2.03 | 0% | 2025-04-10 | 2025-04-19 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94040 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | НьюТэк | М3 | 18.9 | 0 | 18.9 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-26 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94050 | Гидроизоляция | НьюТэк | М2 | 92.52 | 0 | 92.52 | 0% | 2025-04-27 | 2025-04-30 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94060 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | НьюТэк | М3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0% | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК15 | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A93290 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | НьюТэк | М3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0% | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A93300 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | НьюТэк | Т | 1.76 | 0 | 1.76 | 0% | 2025-04-10 | 2025-04-19 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A93310 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | НьюТэк | М3 | 158 | 0 | 158 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-26 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A93320 | Гидроизоляция | НьюТэк | М2 | 77.11 | 0 | 77.11 | 0% | 2025-04-27 | 2025-04-30 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A93330 | Механизированные работы по выемке грунта | НьюТэк | М3 | 166.41 | 0 | 166.41 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A93390 | Механизированная обратная засыпка | НьюТэк | М3 | 129.47 | 0 | 129.47 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК16 | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94310 | Механизированные работы по выемке грунта | НьюТэк | М3 | 166.41 | 0 | 166.41 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94320 | Механизированная обратная засыпка | НьюТэк | М3 | 129.47 | 0 | 129.47 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94330 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | НьюТэк | Т | 1.76 | 0 | 1.76 | 0% | 2025-04-10 | 2025-04-19 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94340 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | НьюТэк | М3 | 158 | 0 | 158 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-26 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94350 | Гидроизоляция | НьюТэк | М2 | 77.11 | 0 | 77.11 | 0% | 2025-04-27 | 2025-04-30 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94360 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | НьюТэк | М3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0% | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК25 | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94490 | Механизированные работы по выемке грунта | НьюТэк | М3 | 166.41 | 0 | 166.41 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94500 | Механизированная обратная засыпка | НьюТэк | М3 | 129.47 | 0 | 129.47 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94510 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | НьюТэк | Т | 1.76 | 0 | 1.76 | 0% | 2025-04-10 | 2025-04-19 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94520 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | НьюТэк | М3 | 158 | 0 | 158 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-26 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94530 | Гидроизоляция | НьюТэк | М2 | 77.11 | 0 | 77.11 | 0% | 2025-04-27 | 2025-04-30 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94540 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | НьюТэк | М3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0% | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК26 | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94070 | Механизированные работы по выемке грунта | НьюТэк | М3 | 191.38 | 0 | 191.38 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94080 | Механизированная обратная засыпка | НьюТэк | М3 | 143.47 | 0 | 143.47 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94090 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | НьюТэк | Т | 2.03 | 0 | 2.03 | 0% | 2025-04-10 | 2025-04-19 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94100 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | НьюТэк | М3 | 18.9 | 0 | 18.9 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-26 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94110 | Гидроизоляция | НьюТэк | М2 | 92.52 | 0 | 92.52 | 0% | 2025-04-27 | 2025-04-30 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94120 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | НьюТэк | М3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0% | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК36 | [7 empty] | 15.08.2024 A | 24.01.2025 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95750 | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 191.53 | 191.53 | 0 | 100% | 15.08.2024 A | 22.12.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95760 | Механизированная обратная засыпка | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 132.88 | 132.88 | 0 | 100% | 19.12.2024 A | 24.01.2025 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95770 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 2.28 | 2.28 | 0 | 100% | 23.09.2024 A | 22.12.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95780 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 23.1 | 23.1 | 0 | 100% | 13.09.2024 A | 22.12.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95790 | Гидроизоляция | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 116.59 | 116.59 | 0 | 100% | 19.08.2024 A | 22.12.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95800 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 2.7 | 2.7 | 0 | 100% | 17.08.2024 A | 18.08.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК37 | [7 empty] | 07.10.2024 A | 23.01.2025 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95450 | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 251.97 | 251.97 | 0 | 100% | 07.10.2024 A | 09.12.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95460 | Механизированная обратная засыпка | Н/О | М3 | 178.55 | 178.55 | 0 | 100% | 22.01.2025 A | 23.01.2025 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95470 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 3.02 | 3.02 | 0 | 100% | 16.10.2024 A | 09.12.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95480 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 31 | 31 | 0 | 100% | 26.10.2024 A | 09.12.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95490 | Гидроизоляция | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 132.15 | 132.15 | 0 | 100% | 28.10.2024 A | 22.12.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95500 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 3.2 | 3.2 | 0 | 100% | 09.10.2024 A | 09.12.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК38 | [7 empty] | 2025-04-15 | 2025-05-16 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A92270 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | НьюТэк | М3 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0% | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A92280 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | НьюТэк | Т | 2.6 | 0 | 2.6 | 0% | 2025-04-24 | 2025-05-03 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A92290 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | НьюТэк | М3 | 26.6 | 0 | 26.6 | 0% | 2025-05-04 | 2025-05-10 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A92300 | Гидроизоляция | НьюТэк | М2 | 137.04 | 0 | 137.04 | 0% | 2025-05-11 | 2025-05-14 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A92310 | Механизированные работы по выемке грунта | НьюТэк | М3 | 223.5 | 0 | 223.5 | 0% | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A92320 | Механизированная обратная засыпка ,м3 | НьюТэк | М3 | 155.65 | 0 | 155.65 | 0% | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК39 | [7 empty] | 2025-04-15 | 2025-05-16 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94250 | Механизированные работы по выемке грунта | НьюТэк | М3 | 191.38 | 0 | 191.38 | 0% | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94260 | Механизированная обратная засыпка | НьюТэк | М3 | 143.47 | 0 | 143.47 | 0% | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94270 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | НьюТэк | Т | 2.03 | 0 | 2.03 | 0% | 2025-04-24 | 2025-05-03 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94280 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | НьюТэк | М3 | 18.9 | 0 | 18.9 | 0% | 2025-05-04 | 2025-05-10 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94290 | Гидроизоляция | НьюТэк | М2 | 92.52 | 0 | 92.52 | 0% | 2025-05-11 | 2025-05-14 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94300 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | НьюТэк | М3 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0% | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК40 | [7 empty] | 2025-04-15 | 2025-05-16 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95510 | Механизированные работы по выемке грунта | НьюТэк | М3 | 251.97 | 0 | 251.97 | 0% | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95520 | Механизированная обратная засыпка | НьюТэк | М3 | 178.55 | 0 | 178.55 | 0% | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95530 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | НьюТэк | Т | 3.02 | 0 | 3.02 | 0% | 2025-04-24 | 2025-05-03 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95540 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | НьюТэк | М3 | 31 | 0 | 31 | 0% | 2025-05-04 | 2025-05-10 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95550 | Гидроизоляция | НьюТэк | М2 | 132.15 | 0 | 132.15 | 0% | 2025-05-11 | 2025-05-14 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95560 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | НьюТэк | М3 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0% | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК41 | [7 empty] | 2025-04-17 | 2025-05-18 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94670 | Механизированные работы по выемке грунта | НьюТэк | М3 | 166.41 | 0 | 166.41 | 0% | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94680 | Механизированная обратная засыпка | НьюТэк | М3 | 129.47 | 0 | 129.47 | 0% | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94690 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | НьюТэк | Т | 1.76 | 0 | 1.76 | 0% | 2025-04-26 | 2025-05-05 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94700 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | НьюТэк | М3 | 158 | 0 | 158 | 0% | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94710 | Гидроизоляция | НьюТэк | М2 | 77.11 | 0 | 77.11 | 0% | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94720 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | НьюТэк | М3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0% | 2025-04-19 | 2025-04-25 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК42 | [7 empty] | 2025-04-19 | 2025-05-20 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94730 | Механизированные работы по выемке грунта | НьюТэк | М3 | 166.41 | 0 | 166.41 | 0% | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94740 | Механизированная обратная засыпка | НьюТэк | М3 | 129.47 | 0 | 129.47 | 0% | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94750 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | НьюТэк | Т | 1.76 | 0 | 1.76 | 0% | 2025-04-28 | 2025-05-07 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94760 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | НьюТэк | М3 | 158 | 0 | 158 | 0% | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94770 | Гидроизоляция | НьюТэк | М2 | 77.11 | 0 | 77.11 | 0% | 2025-05-15 | 2025-05-18 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94780 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | НьюТэк | М3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0% | 2025-04-21 | 2025-04-27 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК44 | [7 empty] | 27.07.2023 A | 25.12.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A93890 | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 176.36 | 176.36 | 0 | 100% | 27.07.2023 A | 28.07.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A93900 | Механизированная обратная засыпка | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 141.48 | 141.48 | 0 | 100% | 10.12.2024 A | 25.12.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A93910 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 1.71 | 1.71 | 0 | 100% | 02.08.2023 A | 16.08.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A93920 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 15.2 | 15.2 | 0 | 100% | 08.08.2023 A | 17.08.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A93930 | Гидроизоляция | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 77.95 | 77.95 | 0 | 100% | 18.08.2023 A | 22.08.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A93940 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1.7 | 1.7 | 0 | 100% | 29.07.2023 A | 30.07.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК45 | [7 empty] | 27.07.2023 A | 31.12.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A93950 | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 176.36 | 176.36 | 0 | 100% | 27.07.2023 A | 28.07.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A93960 | Механизированная обратная засыпка | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 141.48 | 141.48 | 0 | 100% | 10.12.2024 A | 31.12.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A93970 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 1.71 | 1.71 | 0 | 100% | 02.08.2023 A | 16.08.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A93980 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 15.2 | 15.2 | 0 | 100% | 09.08.2023 A | 18.08.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A93990 | Гидроизоляция | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 77.95 | 77.95 | 0 | 100% | 21.08.2023 A | 24.08.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94000 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1.7 | 1.7 | 0 | 100% | 29.07.2023 A | 31.07.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК46 | [7 empty] | 25.08.2023 A | 31.12.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95870 | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 201.99 | 201.99 | 0 | 100% | 25.08.2023 A | 29.08.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95880 | Механизированная обратная засыпка | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 139.57 | 139.57 | 0 | 100% | 10.12.2024 A | 31.12.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95890 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 2.39 | 2.39 | 0 | 100% | 04.09.2023 A | 08.09.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95900 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 24.4 | 24.4 | 0 | 100% | 09.09.2023 A | 13.09.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95910 | Гидроизоляция | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 122.61 | 122.61 | 0 | 100% | 14.09.2023 A | 18.09.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95920 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 2.9 | 2.9 | 0 | 100% | 30.08.2023 A | 03.09.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК47 | [7 empty] | 25.09.2023 A | 01.01.2025 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95570 | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 251.97 | 251.97 | 0 | 100% | 25.09.2023 A | 29.09.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95580 | Механизированная обратная засыпка | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 178.55 | 178.55 | 0 | 100% | 10.12.2024 A | 01.01.2025 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95590 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 3.02 | 3.02 | 0 | 100% | 04.10.2023 A | 08.10.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95600 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 31 | 31 | 0 | 100% | 09.10.2023 A | 13.10.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95610 | Гидроизоляция | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 132.15 | 132.15 | 0 | 100% | 14.10.2023 A | 18.10.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95620 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 3.2 | 3.2 | 0 | 100% | 30.09.2023 A | 03.10.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК48 | [7 empty] | 25.08.2023 A | 28.11.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95810 | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 191.53 | 191.53 | 0 | 100% | 25.08.2023 A | 29.08.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95820 | Механизированная обратная засыпка | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 132.88 | 132.88 | 0 | 100% | 23.11.2024 A | 28.11.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95830 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 2.28 | 2.28 | 0 | 100% | 26.01.2024 A | 01.02.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95840 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 23.1 | 23.1 | 0 | 100% | 01.03.2024 A | 05.03.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95850 | Гидроизоляция | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 116.59 | 116.59 | 0 | 100% | 08.07.2024 A | 09.07.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95860 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 2.7 | 2.7 | 0 | 100% | 30.08.2023 A | 03.11.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК49 | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95630 | Механизированные работы по выемке грунта | НьюТэк | М3 | 251.97 | 0 | 251.97 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95640 | Механизированная обратная засыпка | НьюТэк | М3 | 178.55 | 0 | 178.55 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95650 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | НьюТэк | Т | 3.02 | 0 | 3.02 | 0% | 2025-04-10 | 2025-04-19 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95660 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | НьюТэк | М3 | 31 | 0 | 31 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-26 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95670 | Гидроизоляция | НьюТэк | М2 | 132.15 | 0 | 132.15 | 0% | 2025-04-27 | 2025-04-30 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95680 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | НьюТэк | М3 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0% | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК50 | [7 empty] | 25.10.2023 A | 09.07.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95690 | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 251.97 | 251.97 | 0 | 100% | 25.10.2023 A | 29.10.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95700 | Механизированная обратная засыпка | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 178.55 | 178.55 | 0 | 100% | 08.07.2024 A | 09.07.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95710 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 3.02 | 3.02 | 0 | 100% | 04.11.2023 A | 08.11.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95720 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 31 | 31 | 0 | 100% | 11.12.2023 A | 18.12.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95730 | Гидроизоляция | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 132.15 | 132.15 | 0 | 100% | 26.01.2024 A | 01.02.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A95740 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 3.2 | 3.2 | 0 | 100% | 30.10.2023 A | 03.11.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК51 | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94790 | Механизированные работы по выемке грунта | НьюТэк | М3 | 166.41 | 0 | 166.41 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94800 | Механизированная обратная засыпка | НьюТэк | М3 | 129.47 | 0 | 129.47 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94810 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | НьюТэк | Т | 1.76 | 0 | 1.76 | 0% | 2025-04-10 | 2025-04-19 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94820 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | НьюТэк | М3 | 158 | 0 | 158 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-26 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94830 | Гидроизоляция | НьюТэк | М2 | 77.11 | 0 | 77.11 | 0% | 2025-04-27 | 2025-04-30 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94840 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | НьюТэк | М3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0% | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК52 | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94850 | Механизированные работы по выемке грунта | НьюТэк | М3 | 166.41 | 0 | 166.41 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94860 | Механизированная обратная засыпка | НьюТэк | М3 | 129.47 | 0 | 129.47 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94870 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | НьюТэк | Т | 1.76 | 0 | 1.76 | 0% | 2025-04-10 | 2025-04-19 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94880 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | НьюТэк | М3 | 158 | 0 | 158 | 0% | 2025-04-20 | 2025-04-26 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94890 | Гидроизоляция | НьюТэк | М2 | 77.11 | 0 | 77.11 | 0% | 2025-04-27 | 2025-04-30 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A94900 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | НьюТэк | М3 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0% | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | КК53 | [7 empty] | 25.10.2023 A | 09.07.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A93530 | Механизированные работы по выемке грунта | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 186.76 | 186.76 | 0 | 100% | 25.10.2023 A | 29.10.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A93540 | Механизированная обратная засыпка | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 146.15 | 146.15 | 0 | 100% | 08.07.2024 A | 09.07.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A93550 | Изготовление и монтаж арматурных каркасов (ниже 0,00) | ПАРКНЕФТЬ | Т | 1.84 | 1.84 | 0 | 100% | 04.11.2023 A | 08.11.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A93560 | Железобетонные подземные конструкции из бетона | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 16.7 | 16.7 | 0 | 100% | 09.11.2023 A | 13.11.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A93570 | Гидроизоляция | ПАРКНЕФТЬ | М2 | 85.51 | 85.51 | 0 | 100% | 26.01.2024 A | 01.02.2024 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A93580 | Бетонная подготовка/Тощий бетон | ПАРКНЕФТЬ | М3 | 1.9 | 1.9 | 0 | 100% | 30.10.2023 A | 03.11.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 13 | Прокладка гофрированой трубы | [7 empty] | 26.06.2024 A | 2025-11-06 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A96410 | Механизированные работы по выемке грунта | НьюТэк | М3 | 19646 | 717.89 | 18928.11 | 3.654% | 26.06.2024 A | 2025-10-17 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A96420 | Прокладка гофрированой трубы | НьюТэк | М | 68365 | 7886.43 | 60478.57 | 11.54% | 26.06.2024 A | 2025-10-27 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A96430 | Механизированная обратная засыпка | НьюТэк | М3 | 7656 | 552.68 | 7103.32 | 7.219% | 26.06.2024 A | 2025-11-06 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 11 | Сети электроснабжения и наружного освещения | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-10-26 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 13 | Сети электроснабжения | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-09-27 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0477 | Устройство кабельных колодцев | Н/О | ШТ | 50 | 0 | 50 | 0% | 2025-04-01 | 2025-07-19 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0478 | Прокладка кабельных труб | Н/О | М | 67894 | 0 | 67894 | 0% | 2025-04-11 | 2025-08-03 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0479 | Прокладка кабельных лотков | Н/О | М | 1086 | 0 | 1086 | 0% | 2025-04-11 | 2025-08-08 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0480 | Монтаж стоек кабельной эстакады | Н/О | ШТ | 31 | 0 | 31 | 0% | 2025-04-11 | 2025-06-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0481 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 46825 | 0 | 46825 | 0% | 2025-04-16 | 2025-08-13 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0482 | Прокладка заземления | Н/О | М | 7810 | 0 | 7810 | 0% | 2025-04-21 | 2025-06-19 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | Кабельные конструкциии и арматура | [7 empty] | 2025-05-02 | 2025-09-27 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99270 | Прокладка кабеля в трубах | НьюТэк | М | 38400 | 0 | 38400 | 0% | 2025-08-04 | 2025-09-27 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99280 | Прокладка кабеля по установленным конструкциям | НьюТэк | М | 4775 | 0 | 4775 | 0% | 2025-05-02 | 2025-05-16 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99290 | Прокладка заземления металлоконструкций | НьюТэк | М | 3655 | 0 | 3655 | 0% | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99300 | Прокладка заземления в кабельных колодцах | НьюТэк | М | 1020 | 0 | 1020 | 0% | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99320 | Прокладка заземления в траншее | НьюТэк | М | 5790 | 0 | 5790 | 0% | 2025-05-16 | 2025-05-26 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99330 | Прокладка заземления в канале причала | НьюТэк | М | 1000 | 0 | 1000 | 0% | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99340 | Прокладка заземления по конвейерной галереи | НьюТэк | М | 380 | 0 | 380 | 0% | 2025-06-15 | 2025-06-18 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99350 | Монтаж муфт | НьюТэк | ШТ | 61 | 0 | 61 | 0% | 2025-05-16 | 2025-05-21 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99360 | Монтаж заделок концевых, кожуха защитного | НьюТэк | ШТ | 260 | 0 | 260 | 0% | 2025-05-21 | 2025-05-25 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | Кабельные конструкции (в кабельных колодцах) | [7 empty] | 2025-07-20 | 2025-07-29 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99370 | Монтаж сборных стоек кабельных конструкций | НьюТэк | ШТ | 550 | 0 | 550 | 0% | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99380 | Монтаж полок кабельных | НьюТэк | ШТ | 4076 | 0 | 4076 | 0% | 2025-07-25 | 2025-07-27 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99390 | Прокладка лотков металлических | НьюТэк | М | 48 | 0 | 48 | 0% | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99400 | Монтаж огнезащитных перегородок | НьюТэк | М2 | 242.05 | 0 | 242.05 | 0% | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | Кабельные конструкции (на конвейерной галереи №2 и №7) | [7 empty] | 2025-06-05 | 2025-06-15 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99410 | Прокладка лотков металлических | НьюТэк | М | 1086 | 0 | 1086 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-15 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99420 | Монтаж металлических конструкций | НьюТэк | Т | 3.36 | 0 | 3.36 | 0% | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | Кабельные конструкции в канале причала | [7 empty] | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99430 | Монтаж полок кабельных | НьюТэк | ШТ | 1620 | 0 | 1620 | 0% | 2025-06-05 | 2025-06-07 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99440 | Монтаж плит асбестоцементных между проложенными кабелями | НьюТэк | М2 | 351.36 | 0 | 351.36 | 0% | 2025-06-07 | 2025-06-12 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 15 | Кабельные конструкции для кабельной эстакады | [7 empty] | 2025-06-10 | 2025-06-21 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99450 | Монтаж унифицированных эстакад | НьюТэк | Т | 17.75 | 0 | 17.75 | 0% | 2025-06-10 | 2025-06-21 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 13 | Сети освещения | [7 empty] | 2025-05-01 | 2025-08-19 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0483 | Монтаж щитов и блоков управления шкафов | Н/О | КОМПЛ | 11 | 0 | 11 | 0% | 2025-06-10 | 2025-07-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0484 | Монтаж прожекторов, светильников | Н/О | ШТ | 255 | 0 | 255 | 0% | 2025-06-20 | 2025-08-03 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0485 | Монтаж мачт | Н/О | КОМПЛ | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-06-15 | 2025-07-04 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0486 | Прокладка кабельных труб | Н/О | М | 6383 | 0 | 6383 | 0% | 2025-06-14 | 2025-08-07 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0486.1 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 10745 | 0 | 10745 | 0% | 2025-06-19 | 2025-08-17 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0486.2 | Прокладка заземления | Н/О | М | 845 | 0 | 845 | 0% | 2025-06-29 | 2025-07-28 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR8115 | Разработка грунта с уплотнением | Н/О | М3 | 1074 | 0 | 1074 | 0% | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR8116 | Обратная засыпка грунта | Н/О | М | 273 | 0 | 273 | 0% | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 13 | Система бесперебойного гарантированного электроснабжения | [7 empty] | 2025-08-18 | 2025-10-26 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0492 | Монтаж щитов распределительных | Н/О | ШТ | 17 | 0 | 17 | 0% | 2025-08-18 | 2025-09-16 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0493 | Монтаж автоматических выключателей | Н/О | ШТ | 113 | 0 | 113 | 0% | 2025-09-17 | 2025-10-06 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0494 | Прокладка кабельных лотков | Н/О | М | 1080 | 0 | 1080 | 0% | 2025-10-07 | 2025-10-21 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0495 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 1550 | 0 | 1550 | 0% | 2025-10-12 | 2025-10-26 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 9 | Сети воздухоснабжения ( в т.ч. Аспирационная установка) | [7 empty] | 2025-05-03 | 2025-08-16 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 11 | Конструкции железобетонные | [7 empty] | 2025-05-03 | 2025-06-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A13680.dv | Механизированные работы по выемке грунта | Н/О | М3 | 45 | 0 | 45 | 0% | 2025-05-03 | 2025-05-13 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A13690.dv | Подстилающий слой из песка | Н/О | М3 | 12.96 | 0 | 12.96 | 0% | 2025-05-13 | 2025-05-23 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A13700.dv | Покрытия из плит ЖБ сборных | Н/О | М3 | 8.64 | 0 | 8.64 | 0% | 2025-06-04 | 2025-06-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A13710.dv | Гравийные и щебеночные покрытия с предварительным уплотнением грунта | Н/О | М3 | 24 | 0 | 24 | 0% | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A13720.dv | Устройство плоской георешетки | Н/О | М2 | 96 | 0 | 96 | 0% | 2025-05-23 | 2025-05-28 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 11 | Системы отопления, вентиляция и кондиционирование | [7 empty] | 2025-06-09 | 2025-08-16 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A13730.dv | Монтаж ЗРА технологических трубопроводов, клапанов регулирующих и предохранитель | Н/О | ШТ | 141 | 0 | 141 | 0% | 2025-06-14 | 2025-08-16 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A13740.dv | Трубопроводы аспирации ДУ до 50 мм включительно | Н/О | М | 775 | 0 | 775 | 0% | 2025-06-09 | 2025-08-16 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A13750.dv | Трубопроводы аспирации ДУ от 50 мм до 150 мм включительно | Н/О | М | 3680 | 0 | 3680 | 0% | 2025-06-09 | 2025-08-16 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 11 | Технологическое оборудование | [7 empty] | 2025-06-09 | 2025-07-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A13760.dv | Монтаж Модульная компрессорная станция | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-06-09 | 2025-07-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A13770.dv | Монтаж Воздухосборник ресивер ВВ-8,0-0,8 | Н/О | Т | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-06-09 | 2025-07-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 9 | Внутриплощадочные тепловые сети | [7 empty] | 01.02.2025 A | 2025-05-27 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 11 | Этап 1 - Тепловые сети в зоне АБК От входа в здание до угла здания) | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-13 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99550 | Разработка траншеи | БайкалТехСтрой | М3 | 620 | 0 | 620 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-13 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99560 | Монтаж трубопроводов | БайкалТехСтрой | М | 85 | 0 | 85 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99570 | Монтаж ж/б изделий | БайкалТехСтрой | М3 | 10 | 0 | 10 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99580 | Испытание участка трубопровода | БайкалТехСтрой | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99910 | Обратная засыпка | БайкалТехСтрой | М3 | 580 | 0 | 580 | 0% | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 11 | Этап 2 - Тепловые сети в АБК и КПП2 (от угла здания АБК до УП4 ) | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99590 | Разработка траншеи | БайкалТехСтрой | М3 | 400 | 0 | 400 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99600 | Монтаж трубопроводов | БайкалТехСтрой | М | 45 | 0 | 45 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99610 | Монтаж ж/б изделий | БайкалТехСтрой | М3 | 10 | 0 | 10 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99620 | Испытание участка трубопровода | БайкалТехСтрой | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99920 | Обратная засыпка | БайкалТехСтрой | М3 | 390 | 0 | 390 | 0% | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 11 | Этап 3 - Тепловые сети от УП4-вход в котельную-вход в КПП2 | [7 empty] | 01.02.2025 A | 17.02.2025 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99630 | Разработка траншеи | БайкалТехСтрой | М3 | 200 | 200 | 0 | 100% | 01.02.2025 A | 04.02.2025 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99640 | Монтаж трубопроводов | БайкалТехСтрой | М | 25 | 25 | 0 | 100% | 04.02.2025 A | 11.02.2025 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99650 | Монтаж ж/б изделий | БайкалТехСтрой | М3 | 18.58 | 18.58 | 0 | 100% | 04.02.2025 A | 12.02.2025 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99660 | Испытание участка трубопровода | БайкалТехСтрой | ШТ | 1 | 1 | 0 | 100% | 13.02.2025 A | 14.02.2025 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99930 | Обратная засыпка | БайкалТехСтрой | М3 | 181.42 | 181.42 | 0 | 100% | 16.02.2025 A | 17.02.2025 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 11 | Этап 3 - Тепловые сети от УП10-вход в котельную | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99670 | Разработка траншеи | БайкалТехСтрой | М3 | 288 | 0 | 288 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99680 | Монтаж трубопроводов | БайкалТехСтрой | М | 36 | 0 | 36 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99690 | Монтаж ж/б изделий | БайкалТехСтрой | М3 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99700 | Испытание участка трубопровода | БайкалТехСтрой | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99940 | Обратная засыпка | БайкалТехСтрой | М3 | 270.72 | 0 | 270.72 | 0% | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 11 | Этап 4 - Тепловые сети от УП13-УП14 (вдоль РММ) | [7 empty] | 2025-04-10 | 2025-04-23 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99710 | Разработка траншеи | БайкалТехСтрой | М3 | 460 | 0 | 460 | 0% | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99720 | Монтаж трубопроводов | БайкалТехСтрой | М | 75.77 | 0 | 75.77 | 0% | 2025-04-10 | 2025-04-20 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99730 | Монтаж ж/б изделий | БайкалТехСтрой | М3 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0% | 2025-04-10 | 2025-04-20 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99740 | Испытание участка трубопровода | БайкалТехСтрой | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99950 | Обратная засыпка | БайкалТехСтрой | М3 | 458.95 | 0 | 458.95 | 0% | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 11 | Этап 5 - Тепловые сети от УП14 до ПС 1 | [7 empty] | 2025-04-24 | 2025-05-06 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99750 | Разработка траншеи | БайкалТехСтрой | М3 | 500 | 0 | 500 | 0% | 2025-04-24 | 2025-04-27 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99760 | Монтаж трубопроводов | БайкалТехСтрой | М | 82.13 | 0 | 82.13 | 0% | 2025-04-24 | 2025-05-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99770 | Монтаж ж/б изделий | БайкалТехСтрой | М3 | 15.2 | 0 | 15.2 | 0% | 2025-04-24 | 2025-05-04 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99780 | Испытание участка трубопровода | БайкалТехСтрой | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99960 | Обратная засыпка | БайкалТехСтрой | М3 | 484.95 | 0 | 484.95 | 0% | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 11 | Этап 6 - Тепловые сети от ПС 1 до СРВ | [7 empty] | 2025-05-07 | 2025-05-16 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99790 | Разработка траншеи | БайкалТехСтрой | М3 | 396 | 0 | 396 | 0% | 2025-05-07 | 2025-05-11 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99800 | Монтаж трубопроводов | БайкалТехСтрой | М | 66 | 0 | 66 | 0% | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99810 | Монтаж ж/б изделий | БайкалТехСтрой | М3 | 6 | 0 | 6 | 0% | 2025-05-07 | 2025-05-13 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99820 | Испытание участка трубопровода | БайкалТехСтрой | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99970 | Обратная засыпка | БайкалТехСтрой | М3 | 390 | 0 | 390 | 0% | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 11 | Этап 7 - Тепловые сети от Котельной до комрессорной | [7 empty] | 2025-05-17 | 2025-05-24 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99830 | Разработка траншеи | БайкалТехСтрой | М3 | 267 | 0 | 267 | 0% | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99840 | Монтаж трубопроводов | БайкалТехСтрой | М | 44.5 | 0 | 44.5 | 0% | 2025-05-17 | 2025-05-21 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99850 | Монтаж ж/б изделий | БайкалТехСтрой | М3 | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-05-17 | 2025-05-22 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99860 | Испытание участка трубопровода | БайкалТехСтрой | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99980 | Обратная засыпка | БайкалТехСтрой | М3 | 260 | 0 | 260 | 0% | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 11 | Этап 8 - Переход через ж/д пути | [7 empty] | 2025-05-17 | 2025-05-27 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99880 | Монтаж трубопроводов | БайкалТехСтрой | М | 40 | 0 | 40 | 0% | 2025-05-17 | 2025-05-21 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99890 | Изоляция трубопровода | БайкалТехСтрой | М2 | 207 | 0 | 207 | 0% | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99900 | Испытание участка трубопровода | БайкалТехСтрой | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 9 | Газоснабжение наружное | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-29 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A100000 | Разработка траншеи | БайкалТехСтрой | М3 | 1100 | 0 | 1100 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-12 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A100010 | Испытание газопровода | БайкалТехСтрой | ШТ | 192 | 0 | 192 | 0% | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A100020 | Обратная засыпка | БайкалТехСтрой | М3 | 1100 | 0 | 1100 | 0% | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0487 | Монтаж ГРПШ | БайкалТехСтрой | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-23 | 2025-04-26 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0488 | Монтаж газопровода | БайкалТехСтрой | М | 192 | 0 | 192 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-11 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 9 | Внутриплощадочные сети связи | [7 empty] | 2025-08-14 | 2025-10-25 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0494.1 | Монтаж оборудования | Н/О | ШТ | 27 | 0 | 27 | 0% | 2025-08-14 | 2025-09-17 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0495.1 | Прокладка кабельных труб | Н/О | М | 1417 | 0 | 1417 | 0% | 2025-08-17 | 2025-09-20 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0496 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 8805 | 0 | 8805 | 0% | 2025-08-22 | 2025-10-25 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 9 | Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | [7 empty] | 10.12.2022 A | 2025-07-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 11 | Сети НВК (работы Паркнефть) | [7 empty] | 25.07.2023 A | 2025-07-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 13 | Хозяйственно-питьевой водопровод В1 | [7 empty] | 28.09.2024 A | 2025-05-13 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A13780.dv140 | Механизированные работы по выемке грунта (устройство траншей) | ПАРКНЕФТЬ | М | 1521 | 1059.9 | 461.1 | 69.68% | 01.10.2024 A | 2025-04-19 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A13780.dv150 | Обратная засыпка | ПАРКНЕФТЬ | М | 1521 | 892.52 | 628.48 | 58.68% | 28.09.2024 A | 2025-05-12 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A89800 | Устройство колодцев | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 14 | 12 | 2 | 85.71% | 01.10.2024 A | 2025-05-13 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A89810 | Укладка трубопровода | ПАРКНЕФТЬ | М | 1521 | 1307.12 | 213.88 | 85.94% | 01.10.2024 A | 2025-05-13 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A89820 | Установка ЗРА | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 18 | 10 | 8 | 55.56% | 01.10.2024 A | 2025-05-13 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 13 | Водопровод противопожарный В2 | [7 empty] | 25.09.2023 A | 2025-07-04 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A13780.dv10 | Механизированные работы по выемке грунта (устройство траншей) | ПАРКНЕФТЬ | М | 3161 | 808.53 | 2352.47 | 25.58% | 25.09.2023 A | 2025-06-24 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A13780.dv20 | Обратная засыпка | ПАРКНЕФТЬ | М | 2822 | 434.02 | 2387.98 | 15.38% | 28.10.2023 A | 2025-07-04 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A13850.dv10 | Укладка трубопровода | ПАРКНЕФТЬ | М | 3161 | 1056.01 | 2104.99 | 33.41% | 29.09.2023 A | 2025-06-28 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A13930.dv10 | Устройство колодцев | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 63 | 25 | 38 | 39.68% | 23.10.2023 A | 2025-06-28 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A13960.dv10 | Установка ЗРА | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 38 | 18 | 20 | 47.37% | 23.10.2023 A | 2025-07-01 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A14000.dv10 | Установка пожарных гидрантов | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 39 | 20 | 19 | 51.28% | 23.10.2023 A | 2025-07-03 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 13 | Водопровод пенного пожаротушения В2.1 | [7 empty] | 01.10.2024 A | 2025-05-25 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A13780.dv690 | Механизированные работы по выемке грунта (устройство траншей) | Н/О | М | 844 | 0 | 844 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-15 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A98880 | Устройство колодцев | Н/О | ШТ | 10 | 0 | 10 | 0% | 2025-04-11 | 2025-05-25 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A98890 | Укладка трубопровода | Н/О | М | 844 | 2 | 842 | 0.237% | 01.10.2024 A | 2025-05-25 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 13 | Канализация бытовая К1, К1Н | [7 empty] | 19.09.2024 A | 2025-05-12 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A13780.dv260 | Механизированные работы по выемке грунта (устройство траншей) | ПАРКНЕФТЬ | М | 1474 | 671.25 | 802.75 | 45.54% | 01.10.2024 A | 2025-05-12 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A13780.dv270 | Обратная засыпка | ПАРКНЕФТЬ | М | 1474 | 432.51 | 1041.49 | 29.34% | 01.10.2024 A | 2025-05-12 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A89650 | Устройство колодцев | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 43 | 21 | 22 | 48.84% | 19.09.2024 A | 2025-05-12 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A89660 | Укладка трубопровода | ПАРКНЕФТЬ | М | 1474 | 568.73 | 905.27 | 38.58% | 01.10.2024 A | 2025-05-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A89670 | Установка ЗРА | Н/О | ШТ | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-12 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 13 | Производственно - дождевая канализация К2, К3, К4, К2Н, К3.1Н | [7 empty] | 25.08.2023 A | 2025-07-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A13780.dv360 | Механизированные работы по выемке грунта (устройство траншей) | ПАРКНЕФТЬ | М | 3728 | 901 | 2827 | 24.17% | 25.08.2023 A | 2025-07-04 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A13780.dv370 | Обратная засыпка | ПАРКНЕФТЬ | М | 3728 | 939.01 | 2788.99 | 25.19% | 19.09.2023 A | 2025-07-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A89990 | Устройство колодцев | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 174 | 56 | 118 | 32.18% | 11.09.2023 A | 2025-07-06 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A90000 | Укладка трубопровода | ПАРКНЕФТЬ | М | 3737 | 1029 | 2708 | 27.54% | 25.08.2023 A | 2025-07-03 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 13 | Канализация производственная К3Н | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-25 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A13780.dv700 | Механизированные работы по выемке грунта (устройство траншей) | Н/О | М | 57 | 0 | 57 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-15 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A98900 | Монтаж накопительных емкостей | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-11 | 2025-05-25 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A98910 | Укладка трубопровода | Н/О | М | 57 | 0 | 57 | 0% | 2025-04-11 | 2025-05-25 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 13 | Канализация производственная К4Н | [7 empty] | 25.09.2024 A | 2025-05-15 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A13780.dv710 | Механизированные работы по выемке грунта (устройство траншей) | Н/О | М | 21 | 8 | 13 | 38.1% | 25.09.2024 A | 2025-05-15 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A98920 | Монтаж накопительных емкостей | Н/О | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-15 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A98930 | Укладка трубопровода | Н/О | М | 21 | 8 | 13 | 38.1% | 01.10.2024 A | 2025-05-15 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 13 | Водовыпуск очищенных стоков КО | [7 empty] | 25.07.2023 A | 2025-04-23 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A13780.dv480 | Механизированные работы по выемке грунта (устройство траншей) | ПАРКНЕФТЬ | М | 480 | 453.69 | 26.31 | 94.52% | 25.07.2023 A | 2025-04-18 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A13780.dv490 | Обратная засыпка | ПАРКНЕФТЬ | М | 480 | 471.9 | 8.1 | 98.31% | 12.08.2023 A | 2025-04-23 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91430 | Устройство колодцев | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 6 | 5 | 1 | 83.33% | 25.07.2023 A | 2025-04-18 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A91440 | Укладка трубопровода | ПАРКНЕФТЬ | М | 480 | 453.69 | 26.31 | 94.52% | 25.07.2023 A | 2025-04-18 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 13 | Производственная канализация (аммиак) К21, К21Н | [7 empty] | 17.09.2024 A | 2025-05-15 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A13780.dv720 | Механизированные работы по выемке грунта (устройство траншей) | Н/О | М | 440.2 | 121.06 | 319.14 | 27.5% | 18.09.2024 A | 2025-05-15 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A98940 | Монтаж накопительных емкостей | Н/О | ШТ | 4 | 2 | 2 | 50% | 01.10.2024 A | 2025-05-15 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A98950 | Укладка трубопровода | Н/О | М | 440.2 | 194.6 | 245.6 | 44.21% | 17.09.2024 A | 2025-05-15 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 13 | Дренаж | [7 empty] | 12.09.2024 A | 2025-05-25 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A13780.dv730 | Механизированные работы по выемке грунта (устройство траншей) | Н/О | М | 260 | 0 | 260 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-15 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A98960 | Монтаж накопительных емкостей | Н/О | ШТ | 20 | 4 | 16 | 20% | 12.09.2024 A | 2025-05-25 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A98970 | Укладка трубопровода | Н/О | М | 260 | 62.96 | 197.04 | 24.22% | 17.10.2024 A | 2025-05-25 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 11 | Внеплощадочная система водоснабжения | [7 empty] | 10.12.2022 A | 23.08.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A98830 | Устройство ж/б колодцев | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 3 | 3 | 0 | 100% | 10.12.2022 A | 20.08.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0492.1 | Монтаж трубопроводов | ПАРКНЕФТЬ | М | 25 | 25 | 0 | 100% | 15.12.2022 A | 15.08.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0493.1 | Монтаж трубопроводной арматуры | ПАРКНЕФТЬ | ШТ | 2 | 2 | 0 | 100% | 25.12.2022 A | 23.08.2023 A | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 11 | Сети НВК (Работы НьюТэк) | [7 empty] | 20.02.2025 A | 2025-06-19 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 13 | Земляные работы | [7 empty] | 20.02.2025 A | 2025-06-19 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99060 | Разработка грунта в траншеях экскаватором | НьюТэк | М3 | 3299.53 | 321 | 2978.53 | 9.729% | 20.02.2025 A | 2025-06-04 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99070 | Разработка грунта в траншеях экскаватором | НьюТэк | М3 | 8554.34 | 185 | 8369.34 | 2.163% | 20.02.2025 A | 2025-06-04 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99080 | Разработка грунта вручную в траншеях | НьюТэк | М3 | 366.62 | 39 | 327.62 | 10.64% | 20.02.2025 A | 2025-06-04 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99090 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами | НьюТэк | Т | 19552.78 | 240 | 19312.78 | 1.227% | 20.02.2025 A | 2025-06-19 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99100 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | НьюТэк | М3 | 1935.03 | 185 | 1750.03 | 9.561% | 10.03.2025 A | 2025-06-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99110 | Засыпка траншей и котлованов | НьюТэк | М3 | 9042 | 311 | 8731 | 3.44% | 10.03.2025 A | 2025-06-11 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99120 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | НьюТэк | М3 | 9042 | 311 | 8731 | 3.44% | 10.03.2025 A | 2025-06-09 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 13 | Водопровод противопожарный В2 | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-25 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99130 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 400 мм | НьюТэк | ШТ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99140 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 250 мм | НьюТэк | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99150 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм, (прим. Ø400 мм) | НьюТэк | М | 476 | 0 | 476 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-25 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99160 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 280 мм | НьюТэк | М | 11 | 0 | 11 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-25 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99170 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых | НьюТэк | ШТ | 9 | 0 | 9 | 0% | 2025-04-01 | 2025-05-25 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 13 | Водопровод пенного пожаротушения В2.1 | [7 empty] | 2025-04-09 | 2025-05-04 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99180 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 280 мм | НьюТэк | М | 844 | 0 | 844 | 0% | 2025-04-09 | 2025-05-04 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99190 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых | НьюТэк | ШТ | 10 | 0 | 10 | 0% | 2025-04-09 | 2025-04-24 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 13 | Дождевая канализация К2 | [7 empty] | 20.03.2025 A | 2025-05-19 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99200 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 600 мм, (Ø630 мм) | НьюТэк | М | 276 | 0 | 276 | 0% | 2025-04-13 | 2025-04-22 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99210 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 500 мм | НьюТэк | М | 149.3 | 0 | 149.3 | 0% | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99220 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм | НьюТэк | М | 95 | 95 | 0 | 100% | 20.03.2025 A | 2025-04-02 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99230 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм, (Ø315 мм) | НьюТэк | М | 43.7 | 43.7 | 0 | 100% | 20.03.2025 A | 2025-04-07 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99240 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 250 мм | НьюТэк | М | 87.35 | 3 | 84.35 | 3.434% | 20.03.2025 A | 2025-04-22 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99250 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм, (Ø110 мм) | НьюТэк | М | 66.4 | 0 | 66.4 | 0% | 2025-05-10 | 2025-05-19 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | A99260 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых | НьюТэк | ШТ | 25 | 10 | 15 | 40% | 20.03.2025 A | 2025-05-18 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 9 | Система беспроводной связи WI-FI | [7 empty] | 2025-08-14 | 2025-09-15 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0500 | Монтаж и подключение коммутатора | Н/О | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-09-06 | 2025-09-15 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0501 | Устройство точек доступа WI-FI | Н/О | ШТ | 24 | 0 | 24 | 0% | 2025-09-06 | 2025-09-15 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0502 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 1221 | 0 | 1221 | 0% | 2025-08-17 | 2025-09-05 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0503 | Прокладка кабельных труб | Н/О | М | 850 | 0 | 850 | 0% | 2025-08-14 | 2025-08-28 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 9 | Общее охранное видеонаблюдение на площадке | [7 empty] | 2025-08-14 | 2025-10-10 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0497 | Монтаж камер видеонаблюдения | Н/О | ШТ | 43 | 0 | 43 | 0% | 2025-08-27 | 2025-10-05 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0498 | Прокладка кабеля | Н/О | М | 9112 | 0 | 9112 | 0% | 2025-08-17 | 2025-09-30 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0499 | Прокладка металлорукава | Н/О | М | 86 | 0 | 86 | 0% | 2025-08-14 | 2025-08-23 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR8131 | Прокладка заземления | Н/О | М | 805 | 0 | 805 | 0% | 2025-09-24 | 2025-09-30 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR8132 | Монтаж опорных металлоконструкций (столбы) | Н/О | ШТ | 86 | 0 | 86 | 0% | 2025-08-14 | 2025-08-23 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR8133 | Настройка и конфигурация сетевых компонентов | Н/О | ШТ | 18 | 0 | 18 | 0% | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 9 | Опоры электроосвещения железнодорожных путей | [7 empty] | 2025-11-06 | 2025-11-20 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
Работа | 1 | SMR0491 | Монтаж стоек кабельной эстакады | Н/О | ШТ | 10 | 0 | 10 | 0% | 2025-11-06 | 2025-11-20 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
ИСР | 7 | 9.2 Сети связи УЗОТ (Шифр 0.1) | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-16 | 9.2 Сети связи УЗОТ
ИСР | 9 | Технологические решения | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-05-09 | 9.2 Сети связи УЗОТ
Работа | 1 | SMR0585 | Монтаж блок-контейнеров компрессорных | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 9.2 Сети связи УЗОТ
Работа | 1 | SMR0586 | Монтаж автоматизированной системы диагностики | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-04 | 2025-04-06 | 9.2 Сети связи УЗОТ
Работа | 1 | SMR0586.1 | Монтаж стоек под трубопроводы | Н/О | ШТ | 54 | 0 | 54 | 0% | 2025-04-10 | 2025-04-24 | 9.2 Сети связи УЗОТ
Работа | 1 | SMR0587 | Монтаж модуля воздухосборников | Н/О | КОМПЛ | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 9.2 Сети связи УЗОТ
Работа | 1 | SMR0587.1 | Установка колонок для шланговой очистки | Н/О | ШТ | 4 | 0 | 4 | 0% | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 9.2 Сети связи УЗОТ
Работа | 1 | SMR0588 | Укладка воздухопроводов | Н/О | М | 420 | 0 | 420 | 0% | 2025-04-25 | 2025-05-09 | 9.2 Сети связи УЗОТ
ИСР | 9 | Сети связи | [7 empty] | 2025-05-10 | 2025-05-16 | 9.2 Сети связи УЗОТ
Работа | 1 | SMR0583 | Прокладка кабельных труб | Н/О | М | 130 | 0 | 130 | 0% | 2025-05-10 | 2025-05-16 | 9.2 Сети связи УЗОТ
ИСР | 7 | 9.3 Прочие площадочные объекты | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-11-12 | 9.3 Прочие площадочные объекты
ИСР | 9 | Генеральный план (Шифр 0.0) | [7 empty] | 2025-04-30 | 2025-11-12 | 9.3 Прочие площадочные объекты
ИСР | 11 | Подготовительные работы | [7 empty] | 2025-04-30 | 2025-08-25 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0455 | Обратная засыпка из местного грунта | ВЗМК | М2 | 12070 | 0 | 12070 | 0% | 2025-08-17 | 2025-08-25 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8129 | Разработка грунта | ВЗМК | М2 | 12070 | 0 | 12070 | 0% | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 9.3 Прочие площадочные объекты
ИСР | 11 | Планировочные решения | [7 empty] | 2025-04-30 | 2025-09-26 | 9.3 Прочие площадочные объекты
ИСР | 13 | Участок 1 | [7 empty] | 2025-04-30 | 2025-05-21 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0439 | Планировка территории | ВЗМК | М2 | 1854 | 0 | 1854 | 0% | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0440 | Выемка грунта | ВЗМК | М3 | 4130 | 0 | 4130 | 0% | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0441 | Насыпь из привозного грунта | ВЗМК | М3 | 80 | 0 | 80 | 0% | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0442 | Устройство насыпи под съезд из привозного песчаного грунта | ВЗМК | М3 | 2991 | 0 | 2991 | 0% | 2025-05-10 | 2025-05-21 | 9.3 Прочие площадочные объекты
ИСР | 13 | Участок 2 | [7 empty] | 2025-05-21 | 2025-07-04 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0443 | Планировка территории | ВЗМК | М2 | 26425 | 0 | 26425 | 0% | 2025-06-25 | 2025-07-04 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0444 | Выемка грунта | ВЗМК | М3 | 25250 | 0 | 25250 | 0% | 2025-05-21 | 2025-06-16 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0445 | Насыпь из привозного грунта | ВЗМК | М3 | 1990 | 0 | 1990 | 0% | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 9.3 Прочие площадочные объекты
ИСР | 13 | Участок 3 | [7 empty] | 2025-06-27 | 2025-08-29 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0446 | Планировка территории | ВЗМК | М2 | 135176 | 0 | 135176 | 0% | 2025-08-05 | 2025-08-29 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0447 | Выемка грунта | ВЗМК | М3 | 27901 | 0 | 27901 | 0% | 2025-06-27 | 2025-07-23 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0448 | Насыпь из привозного грунта | ВЗМК | М3 | 7635 | 0 | 7635 | 0% | 2025-07-24 | 2025-08-04 | 9.3 Прочие площадочные объекты
ИСР | 13 | Участок 4 | [7 empty] | 2025-07-24 | 2025-08-24 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0449 | Планировка территории | ВЗМК | М2 | 17953 | 0 | 17953 | 0% | 2025-08-11 | 2025-08-24 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0450 | Выемка грунта | ВЗМК | М3 | 3675 | 0 | 3675 | 0% | 2025-07-24 | 2025-08-04 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0451 | Насыпь из привозного грунта | ВЗМК | М3 | 1017 | 0 | 1017 | 0% | 2025-08-05 | 2025-08-10 | 9.3 Прочие площадочные объекты
ИСР | 13 | Участок 5 | [7 empty] | 2025-08-15 | 2025-09-26 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0452 | Планировка территории | ВЗМК | М2 | 40518 | 0 | 40518 | 0% | 2025-09-06 | 2025-09-26 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0453 | Выемка грунта | ВЗМК | М3 | 390 | 0 | 390 | 0% | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0454 | Насыпь из привозного грунта | ВЗМК | М3 | 17740 | 0 | 17740 | 0% | 2025-08-17 | 2025-09-05 | 9.3 Прочие площадочные объекты
ИСР | 11 | Покрытие площадок и проездов | [7 empty] | 2025-08-26 | 2025-10-24 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0456 | Планировка поверхности земляного полотна | ВЗМК | М2 | 69140 | 0 | 69140 | 0% | 2025-08-26 | 2025-09-15 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0457 | Уплотнение основания | ВЗМК | М2 | 69140 | 0 | 69140 | 0% | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0458 | Устройство покрытия из асфальтобетона | ВЗМК | М2 | 66780 | 0 | 66780 | 0% | 2025-10-02 | 2025-10-24 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0459 | Устройство укрепленной обочины из щебня | ВЗМК | М2 | 2360 | 0 | 2360 | 0% | 2025-09-25 | 2025-10-01 | 9.3 Прочие площадочные объекты
ИСР | 11 | Покрытие ЖГФ | [7 empty] | 2025-08-26 | 2025-10-06 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0460 | Устройство сборного покрытия над ЖГФ | ВЗМК | М2 | 1340 | 0 | 1340 | 0% | 2025-09-19 | 2025-09-28 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0461 | Укладка плит ПЖ | ВЗМК | ШТ | 594 | 0 | 594 | 0% | 2025-08-31 | 2025-09-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0462 | Устройство выравнивающего слоя | ВЗМК | М2 | 1330 | 0 | 1330 | 0% | 2025-08-26 | 2025-08-30 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0463 | Устройство деформационных швов между плитами | ВЗМК | М | 996 | 0 | 996 | 0% | 2025-09-10 | 2025-09-18 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0464 | Заделка пазух над креплением рельсов жд пути | ВЗМК | М2 | 153 | 0 | 153 | 0% | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 9.3 Прочие площадочные объекты
ИСР | 11 | Водоотводные сооружения | [7 empty] | 2025-08-17 | 2025-09-22 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0465 | Демонтаж междупутных лотков | ВЗМК | М | 247 | 0 | 247 | 0% | 2025-08-17 | 2025-08-19 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0466 | Устройство гофрированной дренажной трубы | ВЗМК | М | 247 | 0 | 247 | 0% | 2025-08-20 | 2025-08-24 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0467 | Устройство водоотводных лотков | ВЗМК | М | 919 | 0 | 919 | 0% | 2025-08-26 | 2025-09-04 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0468 | Укладка железобетонных междупутных лотков | ВЗМК | М | 583.5 | 0 | 583.5 | 0% | 2025-09-05 | 2025-09-18 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0469 | Заливка дна лотка бетоном | ВЗМК | М3 | 72 | 0 | 72 | 0% | 2025-09-11 | 2025-09-22 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0470 | Устройство водоотводной канавы | ВЗМК | М | 388 | 0 | 388 | 0% | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 9.3 Прочие площадочные объекты
ИСР | 11 | Благоустройство | [7 empty] | 2025-09-16 | 2025-11-12 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0471 | Планировка поверхности земляного полотна | ВЗМК | М2 | 6480 | 0 | 6480 | 0% | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0472 | Устройство тротуара | ВЗМК | М2 | 6480 | 0 | 6480 | 0% | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0473 | Установка бортовых камней | ВЗМК | М | 4090 | 0 | 4090 | 0% | 2025-11-01 | 2025-11-12 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0474 | Бетонирование | ВЗМК | М3 | 203 | 0 | 203 | 0% | 2025-09-25 | 2025-10-14 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0475 | Укрепление откосов насыпи георешеткой | ВЗМК | М2 | 1600 | 0 | 1600 | 0% | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR0476 | Устройство газона | ВЗМК | М2 | 36170 | 0 | 36170 | 0% | 2025-10-11 | 2025-10-24 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8130 | Устройство покрытия из асфальтобетона | ВЗМК | М2 | 6890 | 0 | 6890 | 0% | 2025-10-15 | 2025-11-06 | 9.3 Прочие площадочные объекты
ИСР | 9 | Благоустройство (НьюТэк) | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
ИСР | 11 | Устройство северного съезда | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
ИСР | 13 | Демонтажные работы | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8187 | Демонтаж ж/б блоков ограждения | НьюТэк | М | 110 | 0 | 110 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8188 | Демонтаж водосбросных лотков из сборного бетона | НьюТэк | М3 | 8 | 0 | 8 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8189 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | НьюТэк | М3 | 20.16 | 0 | 20.16 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8190 | Демонтаж безнапорных полиэтиленовых труб d 200 мм | НьюТэк | М | 30 | 0 | 30 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8191 | Демонтаж дождеприёмных колодцев | НьюТэк | М2 | 5.64 | 0 | 5.64 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8192 | Перевозка грузов автомобилями самосвалами до 1 км | НьюТэк | Т | 78.62 | 0 | 78.62 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
ИСР | 13 | Земляные работы | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8193 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы | НьюТэк | М3 | 370 | 0 | 370 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8194 | Устройство подстилающего слоя из песка | НьюТэк | М3 | 275 | 0 | 275 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8195 | Устройство разделительной прослойки из нетканного синтетического материала в земляном полотне | НьюТэк | М2 | 500 | 0 | 500 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8196 | Устройство песчанного основания под трубопроводы | НьюТэк | М3 | 143.55 | 0 | 143.55 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8197 | Устройство дождеприёмных колодцев (монтаж ранее демонтированных) | НьюТэк | М3 | 5.64 | 0 | 5.64 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8198 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб Dy 200 мм | НьюТэк | М | 78.78 | 0 | 78.78 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
ИСР | 13 | Конструктив дорожного покрытия | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8199 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных плит | НьюТэк | М3 | 69.12 | 0 | 69.12 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8200 | Бетонирование межплитного пространства | НьюТэк | М3 | 7 | 0 | 7 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8201 | Устройство подливки толщиной 20 мм | НьюТэк | М2 | 50.6 | 0 | 50.6 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8202 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного железобетона | НьюТэк | М | 72 | 0 | 72 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8203 | Устройство парапетов: железобетонных | НьюТэк | М | 110 | 0 | 110 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
ИСР | 13 | Перенос временных опор ВЛЭП | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8204 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ | НьюТэк | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8205 | Развозка конструкций с псоледующей установкой опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ | НьюТэк | ШТ | 2 | 0 | 2 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
ИСР | 11 | Демонтаж временного съезда | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
ИСР | 13 | Демонтажные работы | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8206 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий (толщина слоя 10 см) | НьюТэк | М2 | 44 | 0 | 44 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8207 | Перевозка грузов автомобилями самосвалами до 1 км. | НьюТэк | Т | 11.62 | 0 | 11.62 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
ИСР | 13 | Устройство газона | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8208 | Устройство растительной земли слоем 15 см | НьюТэк | М3 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8209 | Посев газонов вручную | НьюТэк | М2 | 44 | 0 | 44 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
ИСР | 13 | Конструктив дорожного покрытия | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8210 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных покрытий (толщина слоя 5 см) | НьюТэк | М2 | 22 | 0 | 22 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8211 | Установка бортовых камней БР 100.30.18 | НьюТэк | ШТ | 22 | 0 | 22 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
ИСР | 11 | Благоустройство зоны АБК | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
ИСР | 13 | Земляные работы | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8176 | Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы | НьюТэк | М3 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8177 | Транспортировка и утилизация грунта | НьюТэк | М3 | 9750 | 0 | 9750 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8178 | Устройство дорожных насыпей | НьюТэк | М3 | 9750 | 0 | 9750 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8179 | Планировка площадей | НьюТэк | М2 | 158.57 | 0 | 158.57 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8212 | Устройство покрытия (толщиной 7 см) | НьюТэк | Т | 8899 | 0 | 8899 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
ИСР | 13 | Благоустройство | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8180 | Устройство подстилающего слоя из песка h=0,5 метра | НьюТэк | М3 | 1169.5 | 0 | 1169.5 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8181 | Устройство основания из гранитного щебня h=0,15 метра | НьюТэк | М3 | 442.07 | 0 | 442.07 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8182 | Планировка площадей | НьюТэк | М2 | 2339 | 0 | 2339 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8183 | Устройство бортового камня БР 100.30.15 | НьюТэк | ШТ | 1951 | 0 | 1951 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8184 | Устройство бортового камня БР 100.20.8 | НьюТэк | ШТ | 125 | 0 | 125 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8185 | Розлив битумной эмульсии | НьюТэк | М2 | 2339 | 0 | 2339 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8186 | Устройство покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонных смесей | НьюТэк | М2 | 2339 | 0 | 2339 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
ИСР | 13 | Покрытие площадок и проездов | [7 empty] | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8213 | Устройство подстилающего слоя из песка h=0,5 метра | НьюТэк | М3 | 3280 | 0 | 3280 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8214 | Устройство разделительной прослойки из георешетки TRIAX 180 и георешетки TRIAX 160 | НьюТэк | М2 | 6560 | 0 | 6560 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8215 | Устройство основания из гранитного щебня h=0,20 метра | НьюТэк | М3 | 1653.12 | 0 | 1653.12 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8216 | Устройство основания из гранитного щебня h=0,15 метра | НьюТэк | М3 | 1239.84 | 0 | 1239.84 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8217 | Планировка площадей | НьюТэк | М2 | 6560 | 0 | 6560 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8218 | Розлив битумной эмульсии | НьюТэк | М2 | 6560 | 0 | 6560 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8219 | Устройство покрытия толщиной 7 см из асфальтобетонных смесей (нижний слой) | НьюТэк | М2 | 6560 | 0 | 6560 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8220 | Розлив битумной эмульсии | НьюТэк | М2 | 6560 | 0 | 6560 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8221 | Устройство покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонных смесей | НьюТэк | М2 | 6560 | 0 | 6560 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8222 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части , блоки бетонных лотков : марка Б-1-20-50 | НьюТэк | ШТ | 119 | 0 | 119 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты
Работа | 1 | SMR8223 | Устройство укрепительных полос из щебня h=0,12 метра | НьюТэк | М2 | 116.3 | 0 | 116.3 | 0% | 2025-04-01 | 2025-04-09 | 9.3 Прочие площадочные объекты

## Свод по РД
Ур. | Идентификатор операции | % вып-ия
1 | 1. Железнодорожный грузовой фронт
3 | 1.1 Станция разгрузки вагонов
1 | 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-АР | 0%
1 | 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-ЭОМ | 0%
1 | 1632-2021-1.1,1.2-ВК | 0%
1 | 1632-2021-1.1,1.2-КМ1 | 0%
1 | 1632-2021-1.1,1.2-КМ2 | 0%
1 | 1632-2021-1.1,1.2-КМ3 | 0%
1 | 1632-2021-1.1-ВС | 0%
1 | 1632-2021-1.1-КЖ01 | 76.66%
1 | 1632-2021-1.1-КЖ02 | 94.73%
1 | 1632-2021-1.1-КЖ03 | 91.74%
1 | 1632-2021-1.1-КЖ04 | 16.2%
1 | 1632-2021-1.1-КЖ05 | 0%
1 | 1632-2021-1.1-КЖ06 | 0%
1 | 1632-2021-1.1-КЖ07 | 0%
1 | 1632-2021-1.1-КЖ08 | 0%
1 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | 2.32%
1 | 1632-2021-1.1-ОЗК | 0%
1 | 1632-2021-1.1-ТМ | 0%
1 | 1632-2021-1.1-ТХ | 0%
3 | 1.2 Здание трансбордера
1 | 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-АОВ | 0%
1 | 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-АР | 0%
1 | 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-АУПТ | 0%
1 | 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-ОВ | 0%
1 | 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-ЭОМ | 0%
1 | 1632-2021-1.1,1.2-АСУИ | 0%
1 | 1632-2021-1.1,1.2-СС.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-1.1,1.2-СТН.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-ПТ | 0%
1 | 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-ТХ | 0%
1 | 1632-2021-1.1,1.2-КМ1 | 67.36%
1 | 1632-2021-1.1,1.2-КМ2 | 19.88%
1 | 1632-2021-1.1,1.2-ПС.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-1.2-КЖ01 | 100%
1 | 1632-2021-1.2-КЖ02 | 92.55%
3 | 1.3 Железная дорога
1 | 1632-2021-00-ПЖ1.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-00-ПЖ2.СУБ | 0%
1 | 2.1. Конвейерные сооружения
3 | 2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1
1 | 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-АР | 0%
1 | 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-ТХ | 0%
1 | 1632-2021-2.1.0,2.2.1-ВК | 0%
1 | 1632-2021-2.1.0,2.2.1-ПС.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-2.1.0-КЖ01 | 97.35%
1 | 1632-2021-2.1.0-КЖ02 | 14.89%
3 | 2.1.1 Конвейерная галерея №1
1 | 1632-2021-2.1.1-АР | 0%
1 | 1632-2021-2.1.1-ВК | 0%
1 | 1632-2021-2.1.1-ВС | 0%
1 | 1632-2021-2.1.1-КЖ01 | 100%
1 | 1632-2021-2.1.1-КЖ02 | 100%
1 | 1632-2021-2.1.1-КМ | 48.22%
1 | 1632-2021-2.1.1-ОВ | 0%
1 | 1632-2021-2.1.1-ОЗК | 0%
1 | 1632-2021-2.1.1-ЭОМ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.1,2.1.1-ТХ | 0%
3 | 2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7
1 | 1632-2021-2.1.2,2.1.3,2.1.7,2.1.11,2.2.3-ПТ | 0%
1 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-АОВ | 0%
1 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-АР1 | 0%
1 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-АР2 | 0%
1 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-АР3 | 0%
1 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-ВС | 0%
1 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-КЖ01 | 83.34%
1 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-КЖ02 | 16.39%
1 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-КЖ1 | 0%
1 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-КМ1 | 0%
1 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-КМ2 | 0%
1 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-КМ3 | 0%
1 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-ОВ | 0%
1 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-ОЗК | 0%
1 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-ТХ1 | 0%
1 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-ТХ2 | 0%
1 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-ТХ3 | 0%
1 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-ВК1 | 0%
1 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-ВК2 | 0%
1 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-ВК3 | 0%
1 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-ЭОМ1 | 0%
1 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-ЭОМ2 | 0%
1 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-ЭОМ3 | 0%
3 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3
1 | 1632-2021-2.1.2,2.1.3,2.2.3-ПС.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-ТХ2 | 0%
1 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-ТХ3 | 0%
1 | 1632-2021-2.1.3,2.2.7-ВС | 0%
1 | 1632-2021-2.1.3-АР | 0%
1 | 1632-2021-2.1.3-ВК | 0%
1 | 1632-2021-2.1.3-КЖ01 | 100%
1 | 1632-2021-2.1.3-КЖ02 | 67.69%
1 | 1632-2021-2.1.3-КМ | 0%
1 | 1632-2021-2.1.3-ОЗК | 0%
1 | 1632-2021-2.1.3-ТХ | 0%
1 | 1632-2021-2.1.3-ЭОМ | 0%
3 | 2.1.4 Конвейерная галерея №4
1 | 1632-2021-2.1.4,2.1.5,3.1-ПС.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-2.1.4-АР | 0%
1 | 1632-2021-2.1.4-ВК | 0%
1 | 1632-2021-2.1.4-ВС | 0%
1 | 1632-2021-2.1.4-КЖ01 | 100%
1 | 1632-2021-2.1.4-КЖ02 | 100%
1 | 1632-2021-2.1.4-КМ | 50.51%
1 | 1632-2021-2.1.4-ОВ | 0%
1 | 1632-2021-2.1.4-ОЗК | 0%
1 | 1632-2021-2.1.4-ЭОМ | 0%
3 | 2.1.5 Конвейерная галерея №5
1 | 1632-2021-2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9,2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6-АУПТ | 0%
1 | 1632-2021-2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9,2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6-ПТ | 0%
1 | 1632-2021-2.1.5-АР | 0%
1 | 1632-2021-2.1.5-ВК | 0%
1 | 1632-2021-2.1.5-КЖ01 | 100%
1 | 1632-2021-2.1.5-КЖ02 | 42.46%
1 | 1632-2021-2.1.5-КМ | 22.4%
1 | 1632-2021-2.1.5-ОВ | 0%
1 | 1632-2021-2.1.5-ОЗК | 0%
1 | 1632-2021-2.1.5-ЭОМ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.4,2.1.6-ТХ | 0%
3 | 2.1.6 Конвейерная галерея №6
1 | 1632-2021-2.1.6,2.2.4-ПС.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-2.1.6-ВС | 0%
1 | 1632-2021-2.2.4,2.1.6-АР | 0%
1 | 1632-2021-2.2.4,2.1.6-КЖ01 | 100%
1 | 1632-2021-2.2.4,2.1.6-КЖ02 | 43.16%
1 | 1632-2021-2.2.4,2.1.6-КЖ1 | 0%
1 | 1632-2021-2.2.4,2.1.6-КМ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.4,2.1.6-ОЗК | 0%
1 | 1632-2021-2.2.4,2.1.6-ТХ | 0%
3 | 2.1.8 Конвейерная галерея №8
1 | 1632-2021-2.1.8,2.1.9,2.1.10-ВС | 0%
1 | 1632-2021-2.1.8,3.3-ПС.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-3.3,2.1.8,2.1.9,2.1.10-ТХ | 0%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ01 | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ1 | 0%
1 | 1632-2021-3.3-КМ3 | 58.18%
3 | 2.1.9 Конвейерная галерея №9
1 | 1632-2021-2.1.9,2.1.10,2.2.5-ПС.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-3.3,2.1.8,2.1.9,2.1.10-ТХ | 8.5%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ01 | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ1 | 0%
1 | 1632-2021-3.3-КМ3 | 0%
3 | 2.1.10 Конвейерная галерея №10
1 | 1632-2021-3.3,2.1.8,2.1.9,2.1.10-ТХ | 32.06%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ01 | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ1 | 0%
1 | 1632-2021-3.3-КМ3 | 0%
3 | 2.1.11 Конвейерная галерея №11
1 | 1632-2021-2.1.11,3.2-ПС.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-2.1.11-АР | 0%
1 | 1632-2021-2.1.11-ВК | 0%
1 | 1632-2021-2.1.11-ВС | 0%
1 | 1632-2021-2.1.11-КЖ01 | 100%
1 | 1632-2021-2.1.11-КЖ02 | 0%
1 | 1632-2021-2.1.11-КМ | 0%
1 | 1632-2021-2.1.11-ОВ | 0%
1 | 1632-2021-2.1.11-ОЗК | 0%
1 | 1632-2021-2.1.11-ЭОМ | 0%
1 | 1632-2021-2.1.2,2.1.3,2.1.7,2.1.11,2.2.3-ПТ | 0%
1 | 1632-2021-3.2,2.1.11,2.1.12-ТХ | 0%
3 | 2.1.12 Конвейерная галерея №12
1 | 1632-2021-2.1.12,2.1.13,2.2.6-ПС.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-2.1.12-АР | 0%
1 | 1632-2021-2.1.12-ВК | 0%
1 | 1632-2021-2.1.12-КЖ01 | 100%
1 | 1632-2021-2.1.12-КЖ02 | 0%
1 | 1632-2021-2.1.12-КМ | 0%
1 | 1632-2021-2.1.12-ОВ | 0%
1 | 1632-2021-2.1.12-ОЗК | 0%
1 | 1632-2021-2.1.12-ЭОМ | 0%
3 | 2.1.13 Конвейерная галерея №13
1 | 1632-2021-2.1.13-ОВ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.5,2.1.13,2.1.6-КЖ01 | 100%
1 | 1632-2021-2.2.5,2.1.13,2.1.6-КЖ02 | 0%
1 | 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КМ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-ОЗК | 0%
1 | 2.2. Пересыпные и приводные станции
3 | 2.2.1 Пересыпная станция №1
1 | 1632-2021-2.2.1,2.1.1-ТХ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.1,2.2.2,2.1.1,2.1.2,2.1.4,2.1.7-АУПТ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.1,2.2.2,2.1.1,2.1.2,2.1.4,2.1.7-ПТ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.1-АОВ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.1-АР | 0%
1 | 1632-2021-2.2.1-ВС | 0%
1 | 1632-2021-2.2.1-КЖ01 | 89.26%
1 | 1632-2021-2.2.1-КЖ02 | 78.39%
1 | 1632-2021-2.2.1-КЖ03 | 34.61%
1 | 1632-2021-2.2.1-КЖ04 | 0%
1 | 1632-2021-2.2.1-КЖ1 | 1.9%
1 | 1632-2021-2.2.1-КЖ2 | 0%
1 | 1632-2021-2.2.1-КМ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.1-ОВ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.1-ОЗК | 0%
1 | 1632-2021-2.2.1-СТН.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.1-ТМ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.1-ЭОМ | 0%
3 | 2.2.2 Пересыпная станция №2
1 | 1632-2021-2.2.2-АОВ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.2-АР | 0%
1 | 1632-2021-2.2.2-ВК | 0%
1 | 1632-2021-2.2.2-ВС | 0%
1 | 1632-2021-2.2.2-КЖ01 | 100%
1 | 1632-2021-2.2.2-КЖ02 | 97.99%
1 | 1632-2021-2.2.2-КЖ1 | 1.35%
1 | 1632-2021-2.2.2-КМ | 70.85%
1 | 1632-2021-2.2.2-ОВ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.2-ОЗК | 0%
1 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.2-ЭОМ | 0%
3 | 2.2.3 Пересыпная станция №3
1 | 1632-2021-2.1.2,2.1.3,2.1.7,2.1.11,2.2.3-АУПТ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.3-АОВ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.3-АР | 0%
1 | 1632-2021-2.2.3-ВК | 0%
1 | 1632-2021-2.2.3-ВС | 0%
1 | 1632-2021-2.2.3-КЖ01 | 100%
1 | 1632-2021-2.2.3-КЖ02 | 93.04%
1 | 1632-2021-2.2.3-КЖ1 | 0.29%
1 | 1632-2021-2.2.3-КМ | 64.51%
1 | 1632-2021-2.2.3-ОВ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.3-ОЗК | 0%
1 | 1632-2021-2.2.3-СТН.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.3-ТХ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.3-ЭОМ | 0%
3 | 2.2.4 Пересыпная станция №4
1 | 1632-2021-2.2.4,2.1.6-АР | 0%
1 | 1632-2021-2.2.4,2.1.6-ВК | 0%
1 | 1632-2021-2.2.4,2.1.6-КЖ01 | 93.56%
1 | 1632-2021-2.2.4,2.1.6-КЖ02 | 0%
1 | 1632-2021-2.2.4,2.1.6-КЖ1 | 0%
1 | 1632-2021-2.2.4,2.1.6-КМ | 63.5%
1 | 1632-2021-2.2.4,2.1.6-ОВ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.4,2.1.6-ОЗК | 0%
1 | 1632-2021-2.2.4,2.1.6-ТХ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.4,2.1.6-ЭОМ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.4-АОВ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.4-ВС | 0%
1 | 1632-2021-2.2.4-СТН.СУБ | 0%
3 | 2.2.5 Пересыпная станция №5
1 | 1632-2021-2.2.5,2.1.13,2.1.6-КМ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.5,2.1.13-АР | 0%
1 | 1632-2021-2.2.5,2.1.13-ВК | 0%
1 | 1632-2021-2.2.5,2.1.13-ВС | 0%
1 | 1632-2021-2.2.5,2.1.13-ТХ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КЖ01 | 100%
1 | 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КЖ02 | 0%
1 | 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КЖ1 | 0%
1 | 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-ОЗК | 0%
1 | 1632-2021-2.2.5-АОВ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.5-ОВ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.5-ЭОМ | 0%
3 | 2.2.6 Пересыпная станция №6
1 | 1632-2021-2.2.6-АР | 0%
1 | 1632-2021-2.2.6-ВК | 0%
1 | 1632-2021-2.2.6-ВС | 0%
1 | 1632-2021-2.2.6-КЖ01 | 100%
1 | 1632-2021-2.2.6-КЖ02 | 0%
1 | 1632-2021-2.2.6-КЖ1 | 0%
1 | 1632-2021-2.2.6-КМ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.6-ОВ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.6-ОЗК | 0%
1 | 1632-2021-2.2.6-СТН.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.6-ТХ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.6-ЭОМ | 0%
3 | 2.2.7 Приводная станция
1 | 1632-2021-2.2.7,2.1.3-ПТ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.7-АОВ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.7-АР | 0%
1 | 1632-2021-2.2.7-АУПТ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.7-ВК | 0%
1 | 1632-2021-2.2.7-КЖ01 | 100%
1 | 1632-2021-2.2.7-КЖ02 | 0%
1 | 1632-2021-2.2.7-КЖ1 | 0%
1 | 1632-2021-2.2.7-КМ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.7-ОВ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.7-ОЗК | 0%
1 | 1632-2021-2.2.7-ПС.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.7-СТН.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.7-ТХ | 0%
1 | 1632-2021-2.2.7-ЭОМ | 0%
1 | 3. Грузовые склады
3 | 3.1 Крытый склад №1
1 | 1632-2021-3.1,2.1.4,2.1.5-ТХ | 0%
1 | 1632-2021-3.1,3.2-ВС | 0%
1 | 1632-2021-3.1-АР.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-3.1-АС | 0%
1 | 1632-2021-3.1-АСУИ | 0%
1 | 1632-2021-3.1-АУПТ | 0%
1 | 1632-2021-3.1-ВК | 0%
1 | 1632-2021-3.1-ИСБ.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | 49.63%
1 | 1632-2021-3.1-КЖ0.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.1-КЖ1.СУБ | 91.43%
1 | 1632-2021-3.1-КМ.1 | 0%
1 | 1632-2021-3.1-КМ.2 | 0%
1 | 1632-2021-3.1-КМ.3 | 0%
1 | 1632-2021-3.1-КМ.4 | 0%
1 | 1632-2021-3.1-КМ.5 | 0%
1 | 1632-2021-3.1-ОВ | 0%
1 | 1632-2021-3.1-ПТ | 0%
1 | 1632-2021-3.1-ПУ | 0%
1 | 1632-2021-3.1-СТН.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-3.1-СЭО | 0%
1 | 1632-2021-3.1-ЭОМ | 0%
3 | 3.2 Крытый склад №2
1 | 1632-2021-3.1-КЖ1.СУБ | 38.3%
1 | 1632-2021-3.2,2.1.11,2.1.12-ТХ | 0%
1 | 1632-2021-3.2-АР | 0%
1 | 1632-2021-3.2-АС | 0%
1 | 1632-2021-3.2-АСУИ | 0%
1 | 1632-2021-3.2-АУПТ | 0%
1 | 1632-2021-3.2-ВК | 0%
1 | 1632-2021-3.2-ИСБ | 0%
1 | 1632-2021-3.2-КД.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-3.2-КЖ0.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.2-КЖ1.СУБ | 87.85%
1 | 1632-2021-3.2-КМ.1 | 0%
1 | 1632-2021-3.2-КМ.2 | 0%
1 | 1632-2021-3.2-КМ.3 | 0%
1 | 1632-2021-3.2-КМ.4 | 0%
1 | 1632-2021-3.2-КМ.5 | 0%
1 | 1632-2021-3.2-ОВ | 0%
1 | 1632-2021-3.2-ПТ | 0%
1 | 1632-2021-3.2-ПУ | 0%
1 | 1632-2021-3.2-СТН.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-3.2-СЭО | 0%
1 | 1632-2021-3.2-ЭОМ | 0%
3 | 3.3.1 Купольный склад №1
1 | 1632-2021-3.3,2.1.8,2.1.9,2.1.10-ТХ | 0%
1 | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-3.3-ВС | 0%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ01.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ02.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ03.СУБ | 89.94%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ04.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ05.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ1.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КМ1.СУБ | 59.13%
1 | 1632-2021-3.3-КМ2.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-3.3-КМ3.СУБ | 24.6%
1 | 1632-2021-3.3-ЭОМ | 0%
3 | 3.3.2 Купольный склад №2
1 | 1632-2021-3.3,2.1.8,2.1.9,2.1.10-ТХ | 0%
1 | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-3.3-ВС | 0%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ01.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ02.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ03.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ04.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ05.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ1.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КМ2.СУБ | 100%
3 | 3.3.3 Купольный склад №3
1 | 1632-2021-3.3,2.1.8,2.1.9,2.1.10-ТХ | 0%
1 | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | 13.91%
1 | 1632-2021-3.3-ВС | 0%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ01.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ02.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ03.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ04.СУБ | 94.64%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ05.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ1.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КМ1.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КМ2.СУБ | 100%
3 | 3.3.4 Купольный склад №4
1 | 1632-2021-3.3,2.1.8,2.1.9,2.1.10-ТХ | 2.39%
1 | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | 18.58%
1 | 1632-2021-3.3-ВС | 0%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ01.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ02.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ03.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ04.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ05.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ1.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КМ2.СУБ | 100%
3 | 3.3.5 Купольный склад №5
1 | 1632-2021-3.3,2.1.8,2.1.9,2.1.10-ТХ | 11.35%
1 | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | 18.58%
1 | 1632-2021-3.3-ВС | 0%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ01.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ02.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ03.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ04.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ05.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ1.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КМ1.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КМ2.СУБ | 100%
3 | 3.3.6 Купольный склад №6
1 | 1632-2021-3.3,2.1.8,2.1.9,2.1.10-ТХ | 27.39%
1 | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | 18.58%
1 | 1632-2021-3.3-ВС | 0%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ01.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ02.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ03.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ04.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ05.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ1.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КМ2.СУБ | 100%
3 | 3.3.7 Купольный склад №7
1 | 1632-2021-3.3,2.1.8,2.1.9,2.1.10-ТХ | 26.84%
1 | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-3.3-ВС | 0%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ01.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ02.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ03.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ04.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ05.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ1.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КМ1.СУБ | 22.16%
1 | 1632-2021-3.3-КМ2.СУБ | 12.39%
3 | 3.3.8 Купольный склад №8
1 | 1632-2021-3.3,2.1.8,2.1.9,2.1.10-ТХ | 48.03%
1 | 1632-2021-3.3-АОВ | 0%
1 | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-3.3-АСУИ | 0%
1 | 1632-2021-3.3-АУПТ | 0%
1 | 1632-2021-3.3-ВК | 0%
1 | 1632-2021-3.3-ВС | 0%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ01.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ02.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ03.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ04.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ05.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КЖ1.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-3.3-КМ2.СУБ | 12.14%
1 | 1632-2021-3.3-ОВ | 0%
1 | 1632-2021-3.3-ПТ | 0%
1 | 1632-2021-3.3-СТН.СУБ | 0%
3 | 3.3.9 Купольный склад. Электропомещение
1 | 1632-2021-3.3.9-АР | 0%
1 | 1632-2021-3.3.9-КЖ | 0%
1 | 1632-2021-3.3.9-ОВ | 0%
3 | 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
1 | 1632-2021-3.4-АР | 0%
1 | 1632-2021-3.4-АСУИ | 0%
1 | 1632-2021-3.4-ИСБ | 0%
1 | 1632-2021-3.4-КЖ | 0%
1 | 1632-2021-3.4-КМ | 0%
1 | 1632-2021-3.4-ОВ | 0%
1 | 1632-2021-3.4-ПС.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-3.4-ЭОМ | 0%
1 | 5.1 Объекты электроснабжения
3 | 5.1.1 РТП-1
1 | 1632-2021-5.1.1-КЖ | 100%
1 | 1632-2021-5.1.1-НК | 100%
1 | 1632-2021-5.1.1-ЭС | 100%
3 | 5.1.2 ТП-2
1 | 1632-2021-5.1.1-ЭС | 0%
1 | 1632-2021-5.1.2,5.1.3-КЖ | 100%
1 | 1632-2021-5.1.2-ЭС | 64.24%
3 | 5.1.3 ТП-3
1 | 1632-2021-5.1.3-ЭС | 97.75%
3 | 5.1.4 ТП-4
1 | 1632-2021-5.1.4-КЖ | 100%
1 | 1632-2021-5.1.4-ЭС | 69.46%
3 | 5.1.5 ТП-5
1 | 1632-2021-5.1.5-КЖ | 100%
1 | 1632-2021-5.1.5-ЭС | 100%
3 | 5.1.6 ТП-6
1 | 1632-2021-5.1.6-КЖ | 100%
1 | 1632-2021-5.1.6-ЭС | 73.73%
3 | 5.1.7 Мачты прожекторные
1 | 1632-2021-5.1.7-КЖ0 | 68.57%
3 | 5.1.8 ТП-7
1 | 1632-2021-5.1.8-КЖ | 100%
1 | 1632-2021-5.1.8-ЭС | 0%
3 | 5.1.9 Электрокабельная эстакада
1 | 1632-2021-5.1..5.4-АСУИ | 0%
1 | 1632-2021-5.1.9-КЖ | 0%
1 | 5.2 Объекты водоснабжения и канализации
3 | 5.2.1 Очистные сооружения
1 | 1632-2021-5.2.1-АПС | 0%
1 | 1632-2021-5.2.1-АР | 0%
1 | 1632-2021-5.2.1-АТХ1,2,3 | 0%
1 | 1632-2021-5.2.1-ВК | 0%
1 | 1632-2021-5.2.1-КЖ | 23.49%
1 | 1632-2021-5.2.1-КМ | 0%
1 | 1632-2021-5.2.1-НВК | 0%
1 | 1632-2021-5.2.1-ОВ | 0%
1 | 1632-2021-5.2.1-ТС | 0%
1 | 1632-2021-5.2.1-ТС.ОДК | 0%
1 | 1632-2021-5.2.1-ТХ | 0%
1 | 1632-2021-5.2.1-ЭОМ | 0%
1 | 1632-2021-5.2.1-ЭСН | 0%
3 | 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
1 | 1372-2019-5.4-АР | 99.72%
1 | 1372-2019-5.4-АТХ | 0%
1 | 1372-2019-5.4-КЖ | 100%
1 | 1372-2019-5.4-КМ | 100%
1 | 1372-2019-5.4-ОВ | 100%
1 | 1372-2019-5.4-ТХ | 100%
1 | 1372-2019-5.4-ЭС | 100%
1 | 1632-2021-5.2.3-АСУИ | 0%
1 | 1632-2021-5.2.3-ИСБ.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-5.2.3-ПС.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-5.2.3-СС.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-5.2.3-СТН.СУБ | 0%
1 | 5.3 Котельная
3 | 5.3 Котельная
1 | 1632-2021-5.3-АГСВ | 0%
1 | 1632-2021-5.3-АК | 0%
1 | 1632-2021-5.3-АР | 0%
1 | 1632-2021-5.3-ВК | 0%
1 | 1632-2021-5.3-ГСВ | 0%
1 | 1632-2021-5.3-КЖ | 100%
1 | 1632-2021-5.3-КМ | 0%
1 | 1632-2021-5.3-ОВ | 0%
1 | 1632-2021-5.3-ПС | 0%
1 | 1632-2021-5.3-ТМ | 0%
1 | 1632-2021-5.3-ЭОМ | 0%
1 | 5.4 Компрессорная
3 | 5.4 Компрессорная
1 | 1632-2021-5.4-КЖ | 0%
1 | 6. Административно-хозяйственные объекты
3 | 6.1 Административно-бытовой корпус
1 | 1632-2021-6.1-АОВ | 0%
1 | 1632-2021-6.1-АР | 83.25%
1 | 1632-2021-6.1-ВК | 0.72%
1 | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-6.1-КЖ0 | 100%
1 | 1632-2021-6.1-КЖ1 | 100%
1 | 1632-2021-6.1-ОВ | 10.66%
1 | 1632-2021-6.1-ПС.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-6.1-ПТ.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-6.1-СС.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-6.1-ТМ | 0%
1 | 1632-2021-6.1-ЭОМ | 15.43%
1 | 1821-2022-6.1-АИ1,1632-2021-6.1-АР | 27.73%
1 | 1821-2022-6.1-АИ2,1632-2021-6.1-АР | 27.32%
1 | 1821-2022-6.1-АИ3,1632-2021-6.1-АР | 29.13%
1 | 1821-2022-6.1-АИ4,1632-2021-6.1-АР | 31.06%
1 | 1821-2022-6.1-АИ5,1632-2021-6.1-АР | 6.21%
1 | 1821-2022-6.1-ММ | 0%
3 | 6.2 Пешеходная эстакада
1 | 1632-2021-6.2-КЖ | 100%
1 | 1632-2021-6.2-КМ | 100%
3 | 6.3 Площадка для контейнера ТБО
1 | 1632-2021-6.3-АС | 0%
1 | 7. Производственные объекты
3 | 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
1 | 1632-2021-7.1-АОВ | 0%
1 | 1632-2021-7.1-АР | 48.66%
1 | 1632-2021-7.1-АСУИ | 0%
1 | 1632-2021-7.1-ВК | 0%
1 | 1632-2021-7.1-ВС | 0%
1 | 1632-2021-7.1-ИСБ.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-7.1-КЖ0 | 100%
1 | 1632-2021-7.1-КЖ1 | 100%
1 | 1632-2021-7.1-КМ | 100%
1 | 1632-2021-7.1-КМ1 | 91.05%
1 | 1632-2021-7.1-ОВ | 0%
1 | 1632-2021-7.1-ПС.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-7.1-СС.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-7.1-ТМ | 0%
1 | 1632-2021-7.1-ТХ | 17.23%
1 | 1632-2021-7.1-ЭОМ | 64.99%
1 | 8. Объекты контрольно-пропускного режима
3 | 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)
1 | 1632-2021-8.1-АР | 100%
1 | 1632-2021-8.1-ВК | 100%
1 | 1632-2021-8.1-ИСБ.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-8.1-КЖ | 100%
1 | 1632-2021-8.1-КМ | 100%
1 | 1632-2021-8.1-ОВ | 100%
1 | 1632-2021-8.1-ПС.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-8.1-СС.СУБ | 100%
1 | 1632-2021-8.1-ЭОМ | 100%
3 | 8.2 КПП-2 (в зоне АБК)
1 | 1632-2021-8.2-АОВ | 0%
1 | 1632-2021-8.2-АР | 53.48%
1 | 1632-2021-8.2-АСУИ | 0%
1 | 1632-2021-8.2-ВК | 0%
1 | 1632-2021-8.2-ИСБ.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.2-КЖ | 100%
1 | 1632-2021-8.2-КМ | 100%
1 | 1632-2021-8.2-ОВ | 0%
1 | 1632-2021-8.2-ПС.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.2-СС.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.2-ТМ | 0%
1 | 1632-2021-8.2-ЭОМ | 89.65%
3 | 8.4 Морской пункт пропуска
1 | 1632-2021-8.4-АОВ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-АР | 17.54%
1 | 1632-2021-8.4-АСУИ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-ВК | 0%
1 | 1632-2021-8.4-ДРМ.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-КЖ | 99.29%
1 | 1632-2021-8.4-КМ | 49.62%
1 | 1632-2021-8.4-КСБ1.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-КСБ2.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-ОВ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-ОС1.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-ОС2.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-ОС3.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-ПС.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-РТ1.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-РТ2.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-РТ3.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-РТ4.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-РТ5.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-СС1.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-СС2.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-СС3.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-СС4.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-СС5.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-СС6.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-СТН.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-ТСД.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-ТСПК.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-ТСТК.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-ЭН.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-ЭОМ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-ЭС1.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-ЭС2.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.4-ЭС3.СУБ | 0%
3 | 8.5.1 Модуль пограничной службы на причале №1
1 | 1632-2021-8.5-ТТ | 0%
3 | 8.6 Ограждение территории
1 | 1632-2021-8.6-АС.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.6-ОС.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.6-ЭН.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-8.7-АС.СУБ | 0%
1 | 9. Общеплощадочные объекты
3 | 9.1 Внутриплощадочные инженерные сети
1 | 1632-2021-00-ВВ | 100%
1 | 1632-2021-00-ГСН | 0%
1 | 1632-2021-00-КЖ01 | 23.77%
1 | 1632-2021-00-КС | 0%
1 | 1632-2021-00-НВК | 30.05%
1 | 1632-2021-00-РТ3.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-00-СОТ.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-00-СС1.СУБ | 0%
1 | 1632-2021-00-ТС | 6%
1 | 1632-2021-00-ЭН | 0%
1 | 1632-2021-00-ЭС | 0%
1 | 1632-2021-00-ЭС1.СУБ | 0%
3 | 9.2 Сети связи УЗОТ
1 | 1632-2021-01-CC | 0%
1 | 1632-2021-01-ТХ | 0%
3 | 9.3 Прочие площадочные объекты
1 | 1632-2021-00-ГП | 0%
1 | 1632-2021-00-ГТ | 0%
1 | 1632-2021-2-АСУИ | 0%