## РД
Номер этапа | Исполнительна документация | [9 empty] | Ответственный от ПТО Подрядчика | Ответственный от тех.надзора ЕТУ | Ответственный от ПТО ЕТУ | Подрядчик |  |  | Примечания
| Обозначение документа | rev | изм | Наименование документа | Раздел | Перечень ИД | Статус комплекта | Дата изменения статуса | Предварительный перечень ИД | Дата подписания предварительного перечня ИД |  |  |  | Организация | № договора | дата договора
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Железнодорожный грузовой фронт
Пути железнодорожные
8 | 1632-2021-00-ПЖ1.СУБ | C | 0 | Пути железнодорожные | ПЖ1.СУБ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
8 | 1632-2021-00-ПЖ2.СУБ | 0 | 2 | Пути железнодорожные | ПЖ2.СУБ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
Генеральный план
18 | 1632-2021-00-ГП | 0 | 0 | Генеральный план. Планировочные решения | ГП | Работы не ведутся
18 | 1632-2021-00-ГТ | 0 | 0 | Генеральный план. Схема генерального плана | ГТ | Работы не ведутся
Шифр 00 Внутриплощадочные сети
6 | 1632-2021-00-ГСН | 0 | 0 | Газоснабжение наружное | ГСН | ИД-1632-2021-00-ГСН | Не предоставлен |  | Не предоставлен |  | Кумин В.В. | Антонов С.А. | Юсупов А.В. | ООО «СК «Байкалтехстрой» |  |  | Работы начаты
6 | 1632-2021-00-ТС | 0 | 1 | Котельная. Внутриплощадочные сети теплоснабжения | ТС | ИД-1632-2021-00-ТС | Не предоставлен |  | Не предоставлен |  | Кумин В.В. | Антонов С.А. | Юсупов А.В. | ООО «СК «Байкалтехстрой» |  |  | Работы не начаты
6 | 1632-2021-00-КЖ01 | 0 | 3 | Внутриплощадочные сети электроснабжения. Конструкции железобетонные. Кабельные колодцы. | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
6 | 1632-2021-00-КС | 0 | 0 | Опоры электроосвещения железнодорожных путей | КС | Работы не ведутся | [7 empty] | ООО "Паркнефть"
6 | 1632-2021-00-ЭН | 0 | 0 | Наружное электроосвещение | ЭН | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "Паркнефть"
6 | 1632-2021-00-ЭС | 0 | 3 | Электроснабжение | ЭС | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "НьюТэк"/ООО "Паркнефть"
6 | 1632-2021-00-ЭС1.СУБ | 0 | 2 | Внутриплощадочные сети электроснабжения | ЭС1.СУБ | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "НьюТэк"
6 | 1632-2021-00-НВК | 0 | 4 | Наружные сети водоснабжения и канализации | НВК | [8 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"/ ООО "Ньютэк"
6 | 1632-2021-00-СС1.СУБ | 0 | 1 | Внутриплощадочные сети связи | СС1.СУБ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
23.1.2 | 1632-2021-00-ВВ | 0 | 1 | Внеплощадочная система водоснабжения | ВВ | Работы не ведутся | [7 empty] | ООО "Паркнефть"
19 | 1632-2021-00-АСУИ | 0 | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ | Работы не ведутся |  |  | РД не выдана |  |  |  |  | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
6 | 1632-2021-00-СОТ.СУБ | 0 | 0 | Общее охранное видеонаблюдение на площадке | СОТ.СУБ | Работы не ведутся
6 | 1632-2021-00-РТ2.СУБ | A | 0 | Локальная система оповещения | РТ2.СУБ | Работы не ведутся
6 | 1632-2021-00-РТ3.СУБ | F | 0 | Система беспроводной связи WI-FI | РТЗ.СУБ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
Шифр 0.1 Сети связи УЗОТ
23.1.6 | 1632-2021-01-CC | 0 | 0 | Сети связи УЗОТ | СС | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
23.1.6 | 1632-2021-01-ТХ | 0 | 0 | Технологические решения. Установка УЗОТ | ТХ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
Шифр 1.1 Станция разгрузки вагонов
17 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | 0 | 1 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Конструкции встроенных и пристроенных помещений | КЖ | [8 empty] | ООО "СРМ"/ООО "Паркнефть"
17 | 1632-2021-1.1-КЖ01 | 0 | 2 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | КЖ | Не предоставлен | На комплектации ЕТУ |  | Не предоставлен |  |  |  | Юсупов А.В. | ООО "Паркнефть" |  |  | ИД в ЕТУ, укомплектовать оригиналами и РД
17 | 1632-2021-1.1-КЖ02 | 0 | 1 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | Не предоставлен |  |  | Не предоставлен |  | Костенко А. | Зазулин А.В. | Юсупов А.В. | ООО "Паркнефть" ООО "К78"
17 | 1632-2021-1.1-КЖ03 | 0 | 1 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Стены и колонны на отм. -13.150 | КЖ | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "К78"
17 | 1632-2021-1.1-КЖ04 | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Стены и колонны на отм. -7,150 | КЖ | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "К78"
17 | 1632-2021-1.1-КЖ05 | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. | КЖ | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "К78"
17 | 1632-2021-1.1-КЖ06 | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Плита на отм. -0,200 | КЖ | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "К78"
17 | 1632-2021-1.1-КЖ07 | 0 | 1 | Станция разгрузки вагонов. Фундаменты. Ростверки на отм. -0,200 | КЖ | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "СоцПромСтрой"
17 | 1632-2021-1.1-КЖ08 | 0 | 0 | Станция разгрузки вагонов. Лестницы | КЖ | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "К78"
17 | 1632-2021-1.1-ВС | 0 | 0 | Воздухоснабжение | ВС | Работы не ведутся
17 | 1632-2021-1.1-ТМ | 0 | 0 | Индивидуальный тепловой пункт | ТМ | Работы не ведутся
9 | 1632-2021-1.1-ПУ | 0 | 0 | Станция разгрузки вагоно. Пылеудаление | ПУ | Работы не ведутся
Шифр 1.1, 1.2 СРВ, Здание трансбордера
17 | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ1 | 0 | 2 | Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Основные конструкции. Конструкции металлические | КМ | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "Паркнефть"
17 | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ2 | 0 | 1 | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера. Конструкции металлические. Второстепенные конструкции | КМ | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "Паркнефть"
17 | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ3 | 0 | 1 | Конструкции металлические. Этажерка аспирационной установки | КМ | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "Паркнефть"
17 | 1632-2021-1.1, 1.2-ВК | 0 | 0 | Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | Работы не ведутся
17 | 1632-2021-1.1, 1.2-ПС.СУБ | 0 | 0 | Станция разгрузки вагонов, Трансбордер. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС.СУБ | Работы не ведутся
17 | 1632-2021-1.1, 1.2-СС.СУБ | 0 | 0 | Станция разгрузки вагонов, Трансбордер. Системы связи (в составе КЛВС, СКС) | СС.СУБ | Работы не ведутся
17 | 1632-2021-1.1, 1.2-СТН.СУБ | 0 | 0 | Станция разгрузки вагонов. Трансбордерная. Система технологического наблюдения | СТН.СУБ | Работы не ведутся
19 | 1632-2021-1.1, 1.2-АСУИ | C | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ | Работы не ведутся
Шифр 1.1, 1.2, 2.1.0 СРВ, Здание трансбордера, Тоннель
17 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | 0 | 1 | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера,тоннель. Архитектурные решения | АР | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "Паркнефть"
17 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АОВ | 0 | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | АОВ | Работы не ведутся
17 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ОВ | 0 | 0 | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера, тоннель. Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | Работы не ведутся
17 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ЭОМ | 0 | 2 | Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Тоннель. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | Работы не ведутся
17 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ПТ | 0 | 0 | Станция разгрузки вагонов. Здание трансбордера. Тоннель. Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | ПТ | Работы не ведутся
16 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ТХ | 0 | 1 | Технология производства | ТХ | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус"
17 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АУПТ | 0 | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | АУПТ | Работы не ведутся
Шифр 1.2 Здание трансбордера
17 | 1632-2021-1.2-КЖ01 | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Свайное основание. | КЖ | Не предоставлен | Комплект на подготовке к сдаче в ЕТУ |  |  |  |  | Зазулин А.В. | Юсупов А.В. | ООО "Паркнефть"
17 | 1632-2021-1.2-КЖ02 | 0 | 4 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
Шифр 2 Транспортно-конвейерная система
19 | 1632-2021-2-АСУИ | C | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ | Работы не ведутся
Шифр 2.1.0 Тоннель
16 | 1632-2021-2.1.0-КЖ01 | 0 | 0 | Тоннель. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | КЖ | Не предоставлен | Комплект на подготовке к сдаче в ЕТУ |  |  |  |  | Зазулин А.В. | Юсупов А.В. | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.0-КЖ02 | 0 | 0 | Тоннель. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Стены. Перекрытия | КЖ | [8 empty] | ООО "ЭРА КОНСТРАКШЕН"/ООО "Паркнефть"
9 | 1632-2021-2.1.0-ПУ | B | 0 | Тоннель. Пулеудаление | ПУ | Работы не ведутся
Шифр 2.1.0, 2.2.1 Тоннель и пересыпная станция №1
16 | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ВК | 0 | 3 | Тоннель. Пересыпная станция №1. Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ПС.СУБ | 0 | 2 | Тоннель и пересыпная станция №1. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС.СУБ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
9 | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ПУ | 0 | 0 | Пылеудаление Туннель. Пересыпная станция №1 | ПУ | Работы не ведутся |  |  | РД не выдана
Шифр 2.1.1 Конвейерная галерея №1
16 | 1632-2021-2.1.1-АР | 0 | 2 | Архитектурно-строительные решения | АР | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.1-КЖ01 | 0 | 0 | Конвейерная галерея №1. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | КЖ |  | Комплект на подготовке к сдаче в ЕТУ | [6 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.1-КЖ02 | 0 | 0 | Конвейерная галерея №1. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.1-КМ | 0 | 1 | Конструкции металлические | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.1-ВК | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.1-ОВ | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.1-ЭОМ | 0 | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.1-ВС | 0 | 0 | Воздухоснабжение | ВС | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
9 | 1632-2021-2.1.1-ПУ | A | 0 | Пылеудаление Конвейерная галерея №1 | ПУ | Работы не ведутся
Шифр 2.1.1, 2.1.7, 2.2.2 Конвейерная галерея №1, №7, ПС №2
16 | 1632-2021-2.1.1, 2.1.7, 2.2.2-ПС.СУБ | 0 | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС.СУБ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
Шифр 2.1.1, 2.1.13 Конвейерные галереи №1 и №13
16 | 1632-2021-2.1.1, 2.1.13-ОВ | А | 0 | Конвейерные галереи №1 и №13. Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
Шифр 2.1.2 Конвейерная галерея №2
9 | 1632-2021-2.1.2-ПУ |  |  | Пылеудаление Конвейерная галерея №2 | ПУ | Работы не ведутся
Шифр 2.1.2, 2.1.7 Конвейерная галерея №2 и №7
16 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР1 | 0 | 0 | Конвейерные галереи №2 и №7. Архитектурные решения в осях 1-7 | АР | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР2 | 0 | 0 | Конвейерные галереи №2 и №7. Архитектурные решения в осях 8-14 | АР | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР3 | 0 | 0 | Конвейерные галереи №2 и №7. Архитектурные решения в осях 15-23 | АР | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ1 | 0 | 3 | Конструкции железобетонные. Перекрытия | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ01 | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ02 | 0 | 3 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ1 | 0 | 2 | Конструкции металлические в осях 1-7 | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ2 | 0 | 2 | Конструкции металлические в осях 8-14 | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ3 | 0 | 2 | Конструкции металлические в осях 15-23 | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ОВ | 0 | 1 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК1 | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации в осях 1-7 | ВК | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК2 | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации в осях 8-14 | ВК | Работы не ведутся
16 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК3 | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации в осях 15-23 | ВК | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВС | 0 | 0 | Конвейерная галерея №2 и конвейерная галерея №7. Воздухоснабжение | ВС | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ1 | 0 | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 1-7 | ЭОМ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ2 | 0 | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 8-14 | ЭОМ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ3 | 0 | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 15-23 | ЭОМ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ1/КМ2/КМ3-ПОЗ | 0 | 0 | Конвейерная галерея №2 и конвейерная галерея №7. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | КМ1/КМ2/КМ3 | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ1 | 0 | 1 | Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 1-7. Технология производства | ТХ | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус"
16 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ2 | 0 | 1 | Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 8-14. Технология производства | ТХ | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус"
16 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ3 | 0 | 1 | Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 15-23. Технология производства | ТХ | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус"
16 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ | A | 0 | Конвейерные галереи №2 и №7 Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | АОВ | Работы не ведутся
Шифр 2.1.2, 2.1.3, 2.2.3 Конвейерная галерея №2, Конвейерная галерея №3, Пересыпная станция №3
16 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.2.3-ПС.СУБ | 0 | 2 | Конвейерная галерея №2, Конвейерная галерея №3, Пересыпная станция №3. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС.СУБ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
Шифр 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3 Конвейерная галерея №2,3,7,11, Пересыпная станция №3
23.1.4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3-АУПТ | 0 | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | АУПТ | Работы не ведутся
23.1.4 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3-ПТ | 0 | 0 | Пересыпная станция №3. Конвейерные галереи №№2,3,7,11. Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | ПТ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
Шифр 2.1.3 Конвейерная галерея №3
16 | 1632-2021-2.1.3-АР | 0 | 0 | Архитектурно-строительные решения | АР | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.3-КЖ01 | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | КЖ |  | Комплект на подготовке к сдаче в ЕТУ | [6 empty] | ООО "Паркнефть" |  |  | Отсутствует АООК
16 | 1632-2021-2.1.3-КЖ02 | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.3-КМ | 0 | 1 | Конструкции металлические | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.3-КМ-ПОЗ | 0 | 0 | Конвейерная галерея №3. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций | ТХ | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.3-ВК | 0 | 0 | Конвейерная галерея №3. Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.3-ЭОМ | 0 | 0 | Конвейерная галерея №3. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.3-ТХ | 0 | 0 | Конвейерная галерея №3. Технология производства | ТХ | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус"
9 | 1632-2021-2.1.3-ПУ | 0 | 0 | Пылеудаление Конвейерная галерея №3 | ПУ | Работы не ведутся
Шифр 2.1.3, 2.2.7 Конвейерная галерея №3 Приводная станция
16 | 1632-2021-2.1.3, 2.2.7-ВС | 0 | 0 | Конвейерная галерея №3 и приводная станция. Воздухоснабжение | ВС | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
Шифр 2.1.4 Конвейерная галерея №4
16 | 1632-2021-2.1.4-АР | 0 | 0 | Архитектурно-строительные решения | АР | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.4-КЖ01 | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | КЖ |  | Комплект на подготовке к сдаче в ЕТУ | [6 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.4-КЖ02 | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.4-КМ | 0 | 1 | Конструкции металлические | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.4-ОВ | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.4-ВК | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.4-ВС | 0 | 2 | Воздухоснабжение | ВС | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.4-ЭОМ | 0 | 0 | Конвейерная галерея №4. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
9 | 1632-2021-2.1.4-ПУ | A | 0 | Пылеудаление Конвейерная галерея №4 | ПУ | Работы не ведутся
Шифр 2.1.4, 2.1.5, 3.1 Конвейерная галерея №4, 5 Крытый склад №1
16 | 1632-2021-2.1.4, 2.1.5, 3.1-ПС.СУБ | 0 | 2 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС.СУБ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
Шифр 2.1.5 Конвейерная галерея №5
16 | 1632-2021-2.1.5-АР | 0 | 0 | Архитектурно-строительные решения | АР | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.5-КЖ01 | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.5-КЖ02 | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.5-КМ | 0 | 2 | Конструкции металлические | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.5-ОВ | 0 | 0 | Конвейерная галерея №5. Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.5-ВК | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.5-ЭОМ | 0 | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
9 | 1632-2021-2.1.5-ПУ | A | 0 | Пылеудаление Конвейерная галерея №5 | ПУ | Работы не ведутся
Шифр 2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9,2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6 КГ №№5,6,8,9,10,12,13, ПС №№4,5,6
23.1.4 | 1632-2021-2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9, 2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6-АУПТ | 0 | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | АУПТ | Работы не ведутся
23.1.4 | 1632-2021-2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9, 2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6-ПТ | 0 | 0 | Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | ПТ | Работы не ведутся
Шифр 2.1.6 Конвейерная галерея №6
16 | 1632-2021-2.1.6-ВС | 0 | 0 | Воздухоснабжение | ВС | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
Шифр 2.1.6, 2.2.4 Конвейерная галерея №6 ПС №4
16 | 1632-2021-2.1.6, 2.2.4-ПС.СУБ | 0 | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС.СУБ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
Шифр 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 Воздухоснабжение КГ № 8,9,10
16 | 1632-2021-2.1.8, 2.1.9, 2.1.10-ВС | 0 | 0 | Воздухоснабжение | ВС | Работы не ведутся
Шифр 2.1.8, 3.3 Конвейерная галерея №8, Купольный склад
16 | 1632-2021-2.1.8, 3.3-ПС.СУБ | 0 | 0 | Конвейерная галерея №8, Купольный склад. Системы противопожарной автоматики | ПС.СУБ | Работы не ведутся | [7 empty] | ООО "Паркнефть"
Шифр 2.1.9, 2.1.10, 2.2.5 Конвейерная галерея №9, 10, ПС №5
16 | 1632-2021-2.1.9, 2.1.10, 2.2.5-ПС.СУБ | 0 | 0 | Конвейерная галерея №9, Конвейерная галерея №10, Пересыпная станция №5. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС.СУБ | Работы не ведутся
Шифр 2.1.11 Конвейерная галерея №11
16 | 1632-2021-2.1.11-АР | 0 | 0 | Архитектурно-строительные решения | АР | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.11-КЖ01 | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.11-КЖ02 | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.11-КМ | 0 | 0 | Конструкции металлические | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.11-КМ-ПОЗ | 0 | 0 | Конвейерная галерея №11. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.11-ЭОМ | 0 | 0 | Силовое электрооборудование. Электроосвещение внутреннее | ЭОМ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.11-ВК | 0 | 0 | Конвейерная галерея №11. Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.11-ОВ | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.11-ВС | 0 | 0 | Воздухоснабжение | ВС | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
Шифр 2.1.11, 3.2 Конвейерная галерея №11, Крытый склад №2
16 | 1632-2021-2.1.11, 3.2-ПС.СУБ | 0 | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС.СУБ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
Шифр 2.1.12 Конвейерная галерея №12
16 | 1632-2021-2.1.12-АР | 0 | 0 | Архитектурно-строительные решения | АР | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.12-КЖ01 | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.12-КЖ02 | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.12-КМ | 0 | 1 | Конструкции металлические | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.12-КМ-ПОЗ | 0 | 0 | Конвейерная галерея №12. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.12-ЭОМ | 0 | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.12-ВК | 0 | 0 | Конвейерная галерея №12. Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.1.12-ОВ | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
Шифр 2.1.12, 2.1.13, 2.2.6 Конвейерная галерея №12, Конвейерная галерея №13, Пересыпная станция №6
16 | 1632-2021-2.1.12, 2.1.13, 2.2.6-ПС.СУБ | 0 | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС.СУБ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
Шифр 2.1.13 Конвейерная галерея №13
16 | 1632-2021-2.1.13-ОВ | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | Работы не ведутся | [7 empty] | ООО "Паркнефть"
Шифр 2.2.1 Пересыпная станция №1
16 | 1632-2021-2.2.1-АОВ | 0 | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | АОВ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.1-АР | 0 | 0 | Архитектурные решения | АР | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.1-КЖ01 | 0 | 0 | Конструкции железобетонные.Фундаменты. Свайное основание | КЖ |  | Комплект на подготовке к сдаче в ЕТУ | [6 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.1-КЖ02 | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.1-КЖ03 | 0 | 2 | Конструкции железобетонные. | КЖ | [8 empty] | ООО "СРМ"/ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.1-КЖ04 | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Конструкции в осях 1-4 | КЖ | [8 empty] | ООО "СРМ"/ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.1-КЖ1 | 0 | 2 | Конструкции железобетонные. | КЖ | [8 empty] | ООО "СРМ"/ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.1-КЖ2 | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. | КЖ | [8 empty] | ООО "СРМ"/ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.1-КМ | 0 | 1 | Конструкции металлические | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.1-ЭОМ | 0 | 1 | Силовое оборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.1-ОВ | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.1-ТМ | 0 | 0 | Индивидуальный тепловой пункт | ТМ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.1-ВС | 0 | 0 | Воздухоснабжение | ВС | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.1-КМ-ПОЗ | 0 | 0 | Пересыпная станция №1. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.1-СТН.СУБ | 0 | 0 | Транспортно-конвейерная система. Пересыпная станция №1. Система технологического наблюдения | СТН.СУБ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
9 | 1632-2021-2.2.1-ПУ | A | 0 | Пылеудаление. Пересыпная станция №1 | ПУ | Работы не ведутся |  |  | РД не выдана
Шифр 2.2.1, 2.1.1 Пересыпная станция №1, Конвейерная галерея №1
16 | 1632-2021-2.2.1, 2.1.1-ТХ | 0 | 1 | Технология производства | ТХ | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус"
Шифр 2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7 Пересыпная станция №1, 2, Конвейерная галерея №1, 2, 4, 7
23.1.4 | 1632-2021-2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7-ПТ | 0 | 0 | Гидравлическая часть Система автоматического пожаротушения | ПТ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7-АУПТ | 0 | 0 | Гидравлическая часть Система автоматического пожаротушения | АУПТ | Работы не ведутся
Шифр 2.2.2 Пересыпная станция №2
16 | 1632-2021-2.2.2-АОВ | 0 | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | АОВ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.2-АР | 0 | 1 | Архитектурные решения | АР | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.2-КЖ1 | 0 | 4 | Пересыпная станция №2. Перекрытия | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.2-КЖ01 | 0 | 2 | Пересыпная станция №2. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.2-КЖ02 | 0 | 5 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.2-КМ | 0 | 6 | Конструкции металлические | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.2-КМ-ОМ.01 | 0 | 0 | Пересыпная станция № 2. Огнезащита металлических конструкций | КМ
16 | 1632-2021-2.2.2-ЭОМ | 0 | 1 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.2-ВК | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.2-ОВ | 0 | 2 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.2-ВС | 0 | 0 | Воздухоснабжение | ВС | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | 0 | 1 | Технология производства | ТХ | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус"
9 | 1632-2021-2.2.2-ПУ |  |  | Пылеудаление Пересыпная станция №2 | ПУ | Работы не ведутся |  |  | РД не выдана
Шифр 2.2.3 Пересыпная станция №3
16 | 1632-2021-2.2.3-АОВ | A | 0 | Пересыпная станция №3. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | АОВ | Работы не ведутся
16 | 1632-2021-2.2.3-АР | 0 | 1 | Пересыпная станция №3. Архитектурное решение | АР | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.3-КЖ1 | 0 | 3 | Пересыпная станция №3. Конструкции железобетонные. Перекрытия | КЖ |  | Комплект на подготовке к сдаче в ЕТУ | [6 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.3-КЖ01 | 0 | 1 | Конструкции железобетонные.Фундаменты. Свайное основание. | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.3-КЖ02 | 0 | 5 | Конструкции железобетонные.Фундаменты. Ростверки | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.3-КМ | 0 | 5 | Конструкции металлические | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.3-КМ | 0 | 6 | Конструкции металлические | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.3-КМ-ОМ.01 | 0 | 0 | Пересыпная станция № 3. Огнезащита металлических конструкций | КМ
16 | 1632-2021-2.2.3-ЭОМ | 0 | 1 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.3-ВК | 0 | 3 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.3-ОВ | 0 | 2 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.3-СТН.СУБ | 0 | 0 | Система телевизионного наблюдения | СТН.СУБ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.3-ВС | 0 | 0 | Воздухоснабжение | ВС | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.3-ТХ | 0 | 2 | Пересыпная станция №3. Технология производства | ТХ | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус"
9 | 1632-2021-2.2.3-ПУ |  |  | Пересыпная станция №3. Пылеудаление | ПУ | Работы не ведутся |  |  | РД не выдана
Шифр 2.2.4 Пересыпная станция №4
16 | 1632-2021-2.2.4-АОВ | A | 0 | Пересыпная станция №3. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | АОВ | Работы не ведутся
16 | 1632-2021-2.2.4-ВС | 0 | 0 | Пересыпная станция №4. Воздухоснабжение | ВС | Работы не ведутся
16 | 1632-2021-2.2.4-СТН.СУБ | 0 | 0 | Система технологического наблюдения | СТН.СУБ | Работы не ведутся
9 | 1632-2021-2.2.4-ПУ |  |  | Пересыпная станция №4. Пылеудаление | ПУ | Работы не ведутся |  |  | РД не выдана
Шифр 2.2.4, 2.2.6 Пересыпная станция №4, КГ №6
16 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | 0 | 2 | Пересыпная станция №4 и конвейерная галерея №6. Архитектурное решение | АР | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КЖ1 | 0 | 3 | Конструкции железобетонные. Перекрытия | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КЖ01 | 0 | 1 | Фундаменты. Свайное основание | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КЖ02 | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КМ | 0 | 6 | Конструкции металлические | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ЭОМ | 0 | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ОВ | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ВК | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ТХ | 0 | 1 | Пересыпная станция №4. Конвейерная галерея №6. Технология производства | ТХ | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус"
Шифр 2.2.5 Пересыпная станция №5
16 | 1632-2021-2.2.5-АОВ | 0 | 0 | Пересыпная станция №5. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | АОВ | Работы не ведутся
16 | 1632-2021-2.2.5-ЭОМ | 0 | 1 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | Работы не ведутся
16 | 1632-2021-2.2.5-ОВ | 0 | 1 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | Работы не ведутся
9 | 1632-2021-2.2.5-ПУ |  |  | Пересыпная станция №5. Пылеудаление | ПУ | Работы не ведутся |  |  | РД не выдана
Шифр 2.2.5, 2.1.13 Пересыпная станция №5, КГ №13
16 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-АР | 0 | 1 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13. Архитектурные решения | АР
16 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВС | 0 | 0 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13. Воздухоснабжение | ВС | Работы не ведутся
16 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВК | 0 | 4 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13. Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | Работы не ведутся
16 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ТХ | 0 | 1 | Пересыпная станция №5. Конвейерная галерея №13. Технология производства | ТХ | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус"
Шифр 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 Пересыпная станция №5, КГ № 6, 13
16 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КЖ1 | 0 | 1 | Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6, 13. Конструкции железобетонные. Перекрытия | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КЖ01 | 0 | 1 | Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6,13. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КЖ02 | 0 | 4 | Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6,13. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ | 0 | 2 | Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6 и №13. Конструкции металлические | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ-ПС5-ПОЗ | 0 | 0 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №6 и №13. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ-КГ6-ПОЗ | 0 | 0 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №6 и №13. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ-ПОЗ | 0 | 0 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №6 и №13. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
Шифр 2.2.6 Пересыпная станция №6
16 | 1632-2021-2.2.6-АР | 0 | 0 | Архитектурные решения | АР | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.6-КЖ1 | 0 | 3 | Конструкции железобетонные. Перекрытия | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.6-КЖ01 | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.6-КЖ02 | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.6-КМ | 0 | 4 | Конструкции металлические | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.6-ЭОМ | 0 | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.6-ВК | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.6-ОВ | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.6-ВС | 0 | 0 | Воздухоснабжение | ВС | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.6-СТН.СУБ | 0 | 0 | Транспортно-конвейерная система. Пересыпная станция №6. Система технологического наблюдения | СТН.СУБ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.6-ТХ | 0 | 1 | Пересыпная станция №6. Технология производства | ТХ | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус"
9 | 1632-2021-2.2.6-ПУ |  |  | Пылеудаление Пересыпная станция №6 | ПУ | Работы не ведутся |  |  | РД не выдана
Шифр 2.2.7 Приводная станция
16 | 1632-2021-2.2.7-АОВ | 0 | 0 | Приводная станция. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования | АОВ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.7-АР | 0 | 1 | Приводная станция. Архитектурные решения | АР | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.7-АУПТ | 0 | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | АУПТ | Работы не ведутся
16 | 1632-2021-2.2.7-КЖ1 | 0 | 2 | Приводная станция. Перекрытия | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.7-КЖ01 | 0 | 1 | Приводная станция. Конструкции железобетонные.Фундаменты. Свайное основание | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.7-КЖ02 | 0 | 2 | Приводная станция. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.7-КМ | 0 | 1 | Приводная станция. Конструкции металлические | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.7-КМ-ПОЗ | 0 | 0 | Проект Огнезащиты металлических конструкций | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.7-ВК | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.7-ОВ | 0 | 1 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.7-ПС.СУБ | 0 | 2 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС.СУБ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.7-СТН.СУБ | 0 | 0 | Система технологического наблюдения | СТН.СУБ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
16 | 1632-2021-2.2.7-ТХ | 0 | 1 | Приводная станция. Технология производства | ТХ | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус"
9 | 1632-2021-2.2.7-ПУ | 0 | 0 | Пылеудаление Приводная станция | ПУ | Работы не ведутся
16 | 1632-2021-2.2.7-ЭОМ | 0 | 1 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
Шифр 2.2.7, 2.1.3 Приводная станция, КГ №3
16 | 1632-2021-2.2.7, 2.1.3-ПТ | 0 | 0 | Приводная станция. Конвейерная галерея №3 в осях 20..41. Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | ПТ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
Шифр 3.1 Крытый склад №1
14.4 | 1632-2021-3.1-АС | 0 | 0 | Архитектурно-строительные решения | АС | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
14.4 | 1632-2021-3.1-АР.СУБ | E | 0 | Архитектурные решения | АР.СУБ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
14.1 | 1632-2021-3.1-КЖ0.СУБ | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Свайное основание | КЖ.СУБ |  | Комплект на подготовке к сдаче в ЕТУ | [6 empty] | ООО "Паркнефть"
14.2 | 1632-2021-3.1-КЖ1.СУБ | 0 | 2 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | КЖ.СУБ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
14.5 | 1632-2021-3.1-КМ.1 | 0 | 1 | Конструкции металлические. Приводная башня | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
14.5 | 1632-2021-3.1-КМ.2 | 0 | 1 | Конструкции металлические. Приемная башня | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
14.5 | 1632-2021-3.1-КМ.3 | 0 | 1 | Конструкции металлические. Пристроенные помещения | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
14.5 | 1632-2021-3.1-КМ.4 | 0 | 0 | Конструкции металлические. Пожарные лестницы | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
14.5 | 1632-2021-3.1-КМ.5 | 0 | 0 | Конструкции металлические. Рельсовые пути галереи | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
14.5 | 1632-2021-3.1-КМ.6 | B | 0 | Площадки и лестница кливленд-каскада | КМ
14.3 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | 0 | 2 | Конструкции деревянные | КД.СУБ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
14.6 | 1632-2021-3.1-ЭОМ | 0 | 3 | Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
14.6 | 1632-2021-3.1-СЭО | 0 | 1 | Система электрического обогрева водостоков | СЭО | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
14.6 | 1632-2021-3.1-ВК | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
14.6 | 1632-2021-3.1-ИСБ.СУБ | 0 | 0 | Крытый склад № 1. Интегрированная система безопасности (в составе ОС) | ИСБ.СУБ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
14.6 | 1632-2021-3.1-ОВ | 0 | 1 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
9 | 1632-2021-3.1-ПУ | 0 | 0 | Пылеудаление | ПУ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
14.6 | 1632-2021-3.1-ПТ | 0 | 0 | Система автоматического пожаротушения | ПТ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
14.6 | 1632-2021-3.1-АУПТ | 0 | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | АУПТ | Работы не ведутся
14.6 | 1632-2021-3.1-СТН.СУБ | 0 | 0 | Система технологического наблюдения | СТН.СУБ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
19 | 1632-2021-3.1-АСУИ | B | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
19 | 1632-2021-3.1-АСУИ | C | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
Шифр 3.1, 3.2 Крытые склады №1 и №2
14.6 | 1632-2021-3.1, 3.2-ВС | 0 | 0 | Воздухоснабжение | ВС | Работы не ведутся
Шифр 3.1, 2.1.4, 2.1.5 Крытый склад №2, Конвейерные галереи №4 и №5
16 | 1632-2021-3.1, 2.1.4, 2.1.5-ТХ | 0 | 1 | Технология производства | ТХ | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус"
Шифр 3.2 Крытый склад №2
15.4 | 1632-2021-3.2-АС | 0 | 0 | Архитектурно-строительные решения | АС | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
15.4 | 1632-2021-3.2-АР.СУБ | E | 0 | Архитектурные решения | АР | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
15.6 | 1632-2021-3.2-ВК | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. | ВК | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
15.6 | 1632-2021-3.2-ИСБ | 0 | 0 | Интегрированная система безопасности | ИСБ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
15.3 | 1632-2021-3.2-КД.СУБ | 0 | 1 | Конструкции деревяные | КД | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
15.1 | 1632-2021-3.2-КЖ0.СУБ | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Свайное основание | КЖ.СУБ |  | Комплект на подготовке к сдаче в ЕТУ | [6 empty] | ООО "Паркнефть"
15.2 | 1632-2021-3.2-КЖ1.СУБ | 0 | 2 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | КЖ.СУБ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
15.5 | 1632-2021-3.2-КМ.1 | 0 | 1 | Конструкции металлические. Приводная башня | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
15.5 | 1632-2021-3.2-КМ.2 | 0 | 1 | Конструкции металлические. Приемная башня | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
15.5 | 1632-2021-3.2-КМ.3 | 0 | 1 | Конструкции металлические. Пристроенные помещения | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
15.5 | 1632-2021-3.2-КМ.4 | 0 | 0 | Конструкции металлические. Пожарные лестницы | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
15.5 | 1632-2021-3.2-КМ.5 | 0 | 0 | Конструкции металлические. Рельсовые пути галереи | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
15.5 | 1632-2021-3.2-КМ.6 | B | 0 | Площадки и лестница кливленд-каскада | КМ
15.6 | 1632-2021-3.2-ОВ | 0 | 1 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
15.6 | 1632-2021-3.2-ЭОМ | 0 | 3 | Силовое оборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
9 | 1632-2021-3.2-ПУ | 0 | 0 | Пылеудаление | ПУ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
15.6 | 1632-2021-3.2-ПТ | 0 | 0 | Система автоматического пожаротушения | ПТ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
15.6 | 1632-2021-3.2-СТН.СУБ | 0 | 0 | Система технологического наблюдения | СТН.СУБ | Работы не ведутся | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
19 | 1632-2021-3.2-АСУИ | C | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ | Работы не ведутся | [7 empty] | ООО "Паркнефть"
15.6 | 1632-2021-3.2-АУПТ | 0 | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | АУПТ | Работы не ведутся
Шифр 3.2, 2.1.11, 2.1.12 Крытый склад №2, Конвейерные галереи №11 и №12
16 | 1632-2021-3.2, 2.1.11, 2.1.12-ТХ | 0 | 1 | Технология производства | ТХ | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус"
Шифр 3.3, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 Купольные склады, Конвейерные галереи №8, №9, №10
16 | 1632-2021-3.3, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10-ТХ | 0 | 1 | Технология производства | ТХ | Не предоставлен | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус"
Шифр 3.3 Купольные склады 3.3.1…3.3.8
13.9 | 1632-2021-3.3-АОВ | 0 | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | АОВ | Работы не ведутся
13.6 | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | 0 | 3 | Архитектурные решения | АР.СУБ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
13.1 | 1632-2021-3.3-КЖ01.СУБ | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Свайное основание | КЖ.СУБ |  | Комплект на подготовке к сдаче в ЕТУ | [6 empty] | ООО "Паркнефть"
13.3 | 1632-2021-3.3-КЖ02.СУБ | 0 | 5 | Конструкции железобетонные. Тоннели | КЖ.СУБ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
13.7 | 1632-2021-3.3-КЖ03.СУБ | 0 | 4 | Конструкции железобетонные. Фундаменты опор | КЖ.СУБ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
13.7 | 1632-2021-3.3-КЖ04.СУБ | 0 | 1 | Конструкции железобетонные Фундамент навесов | КЖ.СУБ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
13.7 | 1632-2021-3.3-КЖ05.СУБ | 0 | 0 | Конструкции железобетонные Ростверки и полы купольных складов | КЖ.СУБ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
13.5 | 1632-2021-3.3-КЖ1.СУБ | 0 | 2 | Конструкции железобетонные. Купольный склад | КЖ.СУБ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
13.8 | 1632-2021-3.3-КМ1.СУБ | 0 | 2 | Конструкции металлические. Навесы. | КМ.СУБ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
13.8 | 1632-2021-3.3-КМ2.СУБ | 0 | 4 | Конструкции металлические Надкупольная галерея | КМ.СУБ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
13.8 | 1632-2021-3.3-КМ3.СУБ | 0 | 2 | Конструкции металлические Наклонные галереи | КМ.СУБ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
13.9 | 1632-2021-3.3-ЭОМ | 0 | 4 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | Работы не ведутся | [7 empty] | ООО "Паркнефть"
13.9 | 1632-2021-3.3-ВК | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | Работы не ведутся | [7 empty] | ООО "Паркнефть"
13.9 | 1632-2021-3.3-ОВ | 0 | 1 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | Работы не ведутся | [7 empty] | ООО "Паркнефть"
13.9 | 1632-2021-3.3-ПТ | 0 | 0 | Система автоматического пожаротушения | ПТ | Работы не ведутся | [7 empty] | ООО "Паркнефть"
13.9 | 1632-2021-3.3-СТН.СУБ | 0 | 0 | Система технологического наблюдения | СТН.СУБ | Работы не ведутся | [7 empty] | ООО "Паркнефть"
9 | 1632-2021-3.3-ПУ | 0 | 0 | Пылеудаление | ПУ | Работы не ведутся
13.9 | 1632-2021-3.3-ВС | 0 | 0 | Воздухоснабжение | ВС | Работы не ведутся | [7 empty] | ООО "Паркнефть"
13.9 | 1632-2021-3.3-АУПТ | 0 | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | АУПТ | Работы не ведутся
19 | 1632-2021-3.3-АСУИ | C | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ | Работы не ведутся
Шифр 3.3.9 Куполный склад. Электропомещение
13.6 | 1632-2021-3.3.9-АР | 0 | 1 | Купольный склад. Электропомещение. Архитектурные решения. | АР | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
13.5 | 1632-2021-3.3.9-КЖ | 0 | 1 | Купольный склад. Электропомещение. Конструкции железобетонные. | КЖ | [8 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
13.5 | 1632-2021-3.3.9-КМ | A | 0 | Купольный склад. Электропомещение. Конструкции металлические. | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
13.9 | 1632-2021-3.3.9-ОВ | 0 | 2 | Купольный склад. Электропомещение. Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | Работы не ведутся | [7 empty] | ООО "Паркнефть"
Шифр 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
10 | 1632-2021-3.4-АР | 0 | 0 | Архитектурные решения | АР | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
10 | 1632-2021-3.4-КЖ | 0 | 0 | Конструкции железобетонные | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
10 | 1632-2021-3.4-КМ | 0 | 0 | Конструкции металлические | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
10 | 1632-2021-3.4-ЭОМ | 0 | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутренннее) | ЭОМ | Работы не ведутся | [7 empty] | ООО "Паркнефть"
10 | 1632-2021-3.4-ОВ | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | Работы не ведутся | [7 empty] | ООО "Паркнефть"
10 | 1632-2021-3.4-ПС.СУБ | 0 | 2 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС.СУБ | Работы не ведутся | [7 empty] | ООО "Паркнефть"
10 | 1632-2021-3.4-ИСБ | 0 | 0 | Интрегрированная система безопасности | ИСБ | Работы не ведутся
19 | 1632-2021-3.4-АСУИ | C | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ | Работы не ведутся
Шифр 5.1.1 РТП-1
6 | 1632-2021-5.1.1-КЖ | 0 | 0 | Конструкции железобетонные | КЖ | [8 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
6 | 1632-2021-5.1.1-ЭС | 0 | 1 | Электроснабжение | ЭС | Перечень отсутствует. ИД есть | [7 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
6 | 1632-2021-5.1.1-НК | 0 | 0 | Наружные сети канализации. Дренаж | НК | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
Шифр 5.1.2 Трансформаторная подстанция №2
6 | 1632-2021-5.1.2-ЭС | 0 | 0 | Электроснабжение | ЭС | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
Шифр 5.1.2, 5.1.3 Трансформаторная подстанция №2,3
6 | 1632-2021-5.1.2, 5.1.3-КЖ | 0 | 1 | Конструкции железобетонные | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
Шифр 5.1.3 Трансформаторная подстанция №3
6 | 1632-2021-5.1.3-ЭС | 0 | 0 | Электроснабжение | ЭС | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
Шифр 5.1.4 Трансформаторная подстанция №4
6 | 1632-2021-5.1.4-КЖ | 0 | 0 | Конструкции железобетонные | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
6 | 1632-2021-5.1.4-ЭС | 0 | 1 | Электроснабжение | ЭС | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
Шифр 5.1.5 Трансформаторная подстанция №5
6 | 1632-2021-5.1.5-КЖ | 0 | 0 | Конструкции железобетонные | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
6 | 1632-2021-5.1.5-ЭС | 0 | 0 | Электроснабжение | ЭС | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
Шифр 5.1….5.4 Объекты инженерной инфраструктуры
19 | 1632-2021-5.1…5.4-АСУИ | C | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ | Работы не ведутся
Шифр 5.1.6 Трансформаторная подстанция №6
6 | 1632-2021-5.1.6-КЖ | 0 | 0 | Конструкции железобетонные | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
6 | 1632-2021-5.1.6-ЭС | 0 | 0 | Электроснабжение | ЭС | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
Шифр 5.1.7 Мачты освещения
10 | 1632-2021-5.1.7-КЖ0 | 0 | 1 | Конструкции железобетонные | КЖ |  | Комплект на подготовке к сдаче в ЕТУ | [6 empty] | ООО "Паркнефть"
Шифр 5.1.8 Трансформаторная подстанция №7
6 | 1632-2021-5.1.8-КЖ | 0 | 0 | Конструкции железобетонные | КЖ | [8 empty] | ООО "СоцПромСтрой"/Исключен из объема ООО "Паркнефть"
6 | 1632-2021-5.1.8-ЭС | 0 | 1 | Электроснабжение | ЭС | [8 empty] | ООО "Паркнефть"/ООО "СоцПромСтрой"
Шифр 5.1.9 Электрокабельная эстакада
Шифр 5.2.1 Очистные сооружения канализации
5 | 1632-2021-5.2.1-АПС | 0 | 0 | Очистные сооружения канализации Автоматическая пожарная сигнализация | АПС
5 | 1632-2021-5.2.1-АР | 0 | 0 | Очистные сооружения поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Архитектурные решения | АР
5 | 1632-2021-5.2.1-АТХ1 | 0 | 0 | Автоматизация технологических процессов | АТХ
5 | 1632-2021-5.2.1-АТХ2 | 0 | 0 | Автоматизация технологических процессов. Брошюра 1 | АТХ
5 | 1632-2021-5.2.1-АТХ3 | 0 | 0 | Автоматизация технологических процессов. Брошюра 2 | АТХ
5 | 1632-2021-5.2.1-КЖ | 0 | 3 | Конструкции железобетонные | КЖ | [8 empty] | ООО "СтройТехИмпорт"
5 | 1632-2021-5.2.1-КМ | 0 | 1 | Конструкции металлические | КМ
5 | 1632-2021-5.2.1-КМД | 0 | 1 | Конструкции металлические деталировочные | КМД
5 | 1632-2021-5.2.1-ВК | 0 | 1 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК
5 | 1632-2021-5.2.1-НВК | 0 | 0 | Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации. | НВК
5 | 1632-2021-5.2.1-ОВ | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | ОВ
5 | 1632-2021-5.2.1-ТС | 0 | 0 | Тепловые сети | ТС
5 | 1632-2021-5.2.1-ТС.ОДК | 0 | 0 | Тепловые сети. Система ОДК | ТС.ОДК
5 | 1632-2021-5.2.1-ТХ | 0 | 0 | Технологические решения | ТХ
5 | 1632-2021-5.2.1-ЭОМ | 0 | 0 | Силовое электрооборудование и электроосвещение (внутреннее) | ЭОМ
5 | 1632-2021-5.2.1-ЭСН | 0 | 0 | Электроснабжение наружное | ЭСН
5 | 1632-2021-5.2-ГП | 0 | 0 | Генеральный план | ГП
Шифр 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
10 | 1632-2021-5.2.3-СС.СУБ | 0 | 0 | Системы связи (в составе КЛВС, СКС) | СС.СУБ |  | Комплект на подготовке к сдаче в ЕТУ | [6 empty] | ООО "Паркнефть"
10 | 1632-2021-5.2.3-ПС.СУБ | 0 | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС.СУБ |  | Комплект на подготовке к сдаче в ЕТУ | [6 empty] | ООО "Паркнефть"
10 | 1632-2021-5.2.3-ИСБ.СУБ | 0 | 0 | Интегрированная система безопасности (в составе СКУД) | ИСБ.СУБ |  | Комплект на подготовке к сдаче в ЕТУ | [6 empty] | ООО "Паркнефть"
10 | 1632-2021-5.2.3-СТН.СУБ | 0 | 0 | Система технологического наблюдения | СТН.СУБ |  | Комплект на подготовке к сдаче в ЕТУ | [6 empty] | ООО "Паркнефть"
19 | 1632-2021-5.2.3-АСУИ | B | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ |  | Комплект на подготовке к сдаче в ЕТУ | [6 empty] | ООО "Паркнефть"
19 | 1632-2021-5.2.3-АСУИ | C | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ |  | Комплект на подготовке к сдаче в ЕТУ | [6 empty] | ООО "Паркнефть"
| 1372-2019-5.4-КЖ | 0 | 2 | Конструкции железобетонные | КЖ |  | Комплект на подготовке к сдаче в ЕТУ
| 1372-2019-5.4-КМ | 0 | 0 | Конструкции металлические | КМ |  | Комплект на подготовке к сдаче в ЕТУ
| 1372-2019-5.4-АР | 0 | 1 | Архитектурные решения | АР |  | Комплект на подготовке к сдаче в ЕТУ
| 1372-2019-5.4-ОВ | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ |  | Комплект на подготовке к сдаче в ЕТУ
| 1372-2019-5.4-ТХ-и2 | 0 | 7 | Технология производства | ТХ |  | Комплект на подготовке к сдаче в ЕТУ
| 1372-2019-5.4-ЭС | 0 | 4 | Электроснабжение | ЭС |  | Комплект на подготовке к сдаче в ЕТУ
| 1372-2019-5.4-АТХ | 0 | 1 | Автоматизация технических процессов | АТХ |  | Комплект на подготовке к сдаче в ЕТУ
Шифр 5.3 Котельная
20.3 | 1632-2021-5.3-АР | 0 | 0 | Архитектурные решения | АР
20.3 | 1632-2021-5.3-КЖ | 0 | 0 | Конструкции железобетонные | КЖ | ИД-1632-2021-5.3-КЖ | [7 empty] | ООО "СоцПромСтрой"/Исключен из объема ООО "Паркнефть"
20.3 | 1632-2021-5.3-КМ | 0 | 0 | Конструкции металлические | КМ
20.3 | 1632-2021-5.3-ЭОМ | 0 | 0 | Электроосвещение | ЭОМ
20.3 | 1632-2021-5.3-ВК | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК
20.3 | 1632-2021-5.3-ОВ | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ
20.3 | 1632-2021-5.3-ПС | 0 | 0 | Система противопожарной автоматики (в составе СПС и СОУЭ) | ПС
20.3 | 1632-2021-5.3-ТМ | 0 | 0 | Тепломеханические решения | ТМ
20.3 | 1632-2021-5.3-АК | 0 | 1 | Автоматизация комплексная | АК
20.3 | 1632-2021-5.3-АГСВ | 0 | 1 | Автоматизация газоснабжения внутреннего | АГСВ
20.3 | 1632-2021-5.3-ГСВ | 0 | 0 | Газоснабжение внутреннее | ГСВ
20.3 | 1632-2021-5.3-ОТР | 0 | 0 | Основные технические решения | ОТР
Шифр 5.4 Компрессорная
10 | 1632-2021-5.4-КЖ | 0 | 1 | Конструкции железобетонные | КЖ |  | Комплект на подготовке к сдаче в ЕТУ | [6 empty] | ООО "СоцПромСтрой"/Исключен из объема ООО "Паркнефть"
Шифр 6.1 Административно-бытовой корпус
3 | 1632-2021-6.1-АОВ | 0 | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | АОВ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
3 | 1632-2021-6.1-АР | 0 | 1 | Архитектурные решения | АР | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
3 | 1632-2021-6.1-КЖ0 | 0 | 2 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | КЖ |  | комплект сдан в ЕТУ | [6 empty] | ООО "Паркнефть"
3 | 1632-2021-6.1-КЖ1 | 0 | 3 | Конструкции железобетонные | КЖ |  | комплект сдан в ЕТУ | [6 empty] | ООО "Паркнефть"
3 | 1632-2021-6.1-ЭОМ | 0 | 3 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
23.1.3 | 1632-2021-6.1-ВК | 0 | 3 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
23.1.3 | 1632-2021-6.1-ОВ | 0 | 2 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
3 | 1632-2021-6.1-СС.СУБ | E | 0 | Системы связи (в составе КЛВС, КЛВС СБ, СКС) | СС.СУБ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
3 | 1632-2021-6.1-ПС.СУБ | 0 | 3 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС.СУБ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
3 | 1632-2021-6.1-ПТ.СУБ | 0 | 0 | Система автоматического пожаротушения | ПТ.СУБ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
3 | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | 0 | 1 | Интегрированная система безопасности (в составе ОС, СКУД, СТН и ИСБ) | ИСБ.СУБ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
3 | 1821-2022-6.1-ММ | 0 | 1 | РД АБК. Комплекс мультимедийного оборудования. | ММ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
23.1.3 | 1632-2021-6.1-ТМ | 0 | 1 | Индивидуальный тепловой пункт | ТМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
19 | 1632-2021-6.1-АСУИ | D | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
3 | 1632-2021-6.1-НВК | 0 | 0 | Рабочая документация Наружные сети водоснабжения и канализации. Зона АБК | НВК
3 | 1632-2021-6.1-ЧС.СУБ | А | 0 | Административно-бытовой корпус. Система часофикации | ЧС.СУБ
Шифр 6.2 Пешеходная эстакада
10 | 1632-2021-6.2-КЖ | 0 | 1 | Конструкции железобетонные | КЖ |  | Комплект на подготовке к сдаче в ЕТУ | [6 empty] | ООО "Паркнефть"
10 | 1632-2021-6.2-КМ | 0 | 1 | Конструкции металлические | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
Шифр 6.3 Навес площадки ТБО
10 | 1632-2021-6.3-АС | 0 | 0 | Архитектурно-строительные решения | АС | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
Шифр 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
4 | 1632-2021-7.1-АОВ | 0 | 3 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | АОВ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
4 | 1632-2021-7.1-АР | 0 | 0 | Архитектурные решения | АР | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
4 | 1632-2021-7.1-КЖ0 | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
4 | 1632-2021-7.1-КЖ1 | 0 | 0 | Конструкции железобетонные | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
4 | 1632-2021-7.1-КМ | 0 | 0 | Конструкции металлические | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
4 | 1632-2021-7.1-КМ1 | 0 | 1 | Конструкции металлические. Второстепеннные конструкции административного корпуса | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
23.1.3 | 1632-2021-7.1-ЭОМ | 0 | 2 | Силовое электрооборудование.Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
23.1.3 | 1632-2021-7.1-ВК | 0 | 2 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
23.1.3 | 1632-2021-7.1-ОВ | 0 | 2 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
4 | 1632-2021-7.1-СС.СУБ | 0 | 0 | Системы связи (в составе КЛВС, КЛВС СБ, СКС) | СС.СУБ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
4 | 1632-2021-7.1-ПС.СУБ | 0 | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС.СУБ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
4 | 1632-2021-7.1-ИСБ.СУБ | 0 | 0 | Интегрированная система безопасности | ИСБ.СУБ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
23.1.3 | 1632-2021-7.1-ТМ | 0 | 0 | Индивидуальный тепловой пункт | ТМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
4 | 1632-2021-7.1-ТХ | 0 | 0 | Технология производства | ТХ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
4 | 1632-2021-7.1-ВС | 0 | 0 | Воздухоснабжение | ВС | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
19 | 1632-2021-7.1-АСУИ | D | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ
Шифр 7.3 Топливозаправочный пункт
| 1632-2021-7.3-ОЛ | A | 0 | Топливозаправочный пункт. Опросный лист | ОЛ
Шифр 7.4 Пункт обогрева
10 | 1632-2021-7.4-ТТ | 0 | 0 | Технические требования | ТТ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
Шифр 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (железнодорожный)
7 | 1632-2021-8.1-АР | 0 | 1 | Архитектурные решения | АР | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
7 | 1632-2021-8.1-КЖ | 0 | 2 | Конструкции железобетонные | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
7 | 1632-2021-8.1-КМ | 0 | 3 | Конструкции металлические | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
7 | 1632-2021-8.1-ЭОМ | 0 | 1 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
7 | 1632-2021-8.1-ВК | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
7 | 1632-2021-8.1-ОВ | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
7 | 1632-2021-8.1-СС.СУБ | A | 0 | Системы связи (в составе КЛВС СБ, СКС) | СС.СУБ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
7 | 1632-2021-8.1-СС.СУБ | B | 0 | Системы связи (в составе КЛВС СБ, СКС) | СС.СУБ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
7 | 1632-2021-8.1-СС.СУБ | 0 | 0 | Системы связи (в составе КЛВС СБ, СКС) | СС.СУБ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
7 | 1632-2021-8.1-ПС.СУБ | 0 | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС.СУБ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
7 | 1632-2021-8.1-ИСБ.СУБ | 0 | 0 | Интегрированная система безопасности | ИСБ.СУБ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
19 | 1632-2021-8.1-АСУИ | D | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ
Шифр 8.2 КПП-2
7 | 1632-2021-8.2-АОВ | 0 | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | АОВ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
7 | 1632-2021-8.2-АР | 0 | 0 | Архитектурные решения | АР | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
7 | 1632-2021-8.2-КЖ | 0 | 0 | Конструкции железобетонные | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
7 | 1632-2021-8.2-КМ | 0 | 0 | Конструкци и металлические | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
7 | 1632-2021-8.2-ЭОМ | 0 | 1 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
7 | 1632-2021-8.2-ВК | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
7 | 1632-2021-8.2-ОВ | 0 | 0 | Отопление и вентиляция | ОВ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
7 | 1632-2021-8.2-СС.СУБ | 0 | 0 | Системы связи (в составе КЛВС СБ, СКС) | СС.СУБ | [8 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
7 | 1632-2021-8.2-ПС.СУБ | 0 | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | ПС.СУБ | [8 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
7 | 1632-2021-8.2-ИСБ.СУБ | 0 | 0 | Интегрированная система безопасности | ИСБ.СУБ | [8 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
7 | 1632-2021-8.2-ТМ | 0 | 0 | Индивидуальный тепловой пункт | ТМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
19 | 1632-2021-8.2-АСУИ | D | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ | [8 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
Шифр 8.3 КПП-3
Шифр 8.4 Морской пункт пропуска
7 | 1632-2021-8.4-АОВ | 0 | 1 | Здание КПП со спец. проходной Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | АОВ | [8 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
7 | 1632-2021-8.4-АР | 0 | 0 | Архитектурные решения | АР | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
19 | 1632-2021-8.4-АСУИ | D | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | АСУИ | [8 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
7 | 1632-2021-8.4-ВК | 0 | 0 | Здание КПП со спецпроходной. Внутренние системы водоснабжения и канализации | ВК | [8 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
7 | 1632-2021-8.4-ДРМ.СУБ | 0 | 1 | Технические средства таможенного контроля за делящимися радиоактивными материалами | ДРМ.СУБ | [8 empty] | ООО ТК «Телесвязь»
7 | 1632-2021-8.4-КЖ | 0 | 0 | Морской пункт пропуска. Конструкции железобетонные | КЖ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
7 | 1632-2021-8.4-КМ | 0 | 0 | Морской пункт пропуска. Конструкции металлические | КМ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
7 | 1632-2021-8.4-КСБ1.СУБ | 0 | 1 | Комплексная система безопасности подразделения пограничного контроля. Подсистемы охранной сигнализации, контроля и управления доступом. | КСБ.СУБ | [8 empty] | ООО ТК «Телесвязь»
7 | 1632-2021-8.4-КСБ2.СУБ | 0 | 1 | Комплексная система безопасности подразделения пограничного контроля. Подсистемы телевизионного наблюдения, сбора и обработки информации. | КСБ.СУБ | [8 empty] | ООО ТК «Телесвязь»
7 | 1632-2021-8.4-ОВ | 0 | 0 | Здание КПП со спецпроходной. Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | [8 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
7 | 1632-2021-8.4-ОС1.СУБ | 0 | 1 | Автоматизированная система охраны таможенного поста. Подсистемы охранной сигнализации, контроля и управления доступом | ОС.СУБ | [8 empty] | ООО ТК «Телесвязь»
7 | 1632-2021-8.4-ОС2.СУБ | 0 | 1 | Автоматизированная система охраны таможенного поста. Подсистема телевизионного наблюдения. Подсистема сбора и обработки информации | ОС.СУБ | [8 empty] | ООО ТК «Телесвязь»
7 | 1632-2021-8.4-ОС3.СУБ | 0 | 1 | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная территория пункта пропуска. Система охранной сигнализации и управления доступом | ОС.СУБ | [8 empty] | ООО ТК «Телесвязь»
7 | 1632-2021-8.4-ПС.СУБ | 0 | 1 | Здание КПП со спецпроходной. Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Система пожарной автоматики пункта пропуска | ПС.СУБ | [8 empty] | ООО ТК «Телесвязь»
7 | 1632-2021-8.4-РТ1.СУБ | 0 | 0 | Система связи подразделения пограничного контроля. Сеть радиосвязи | РТ.СУБ | [8 empty] | ООО ТК «Телесвязь»
7 | 1632-2021-8.4-РТ2.СУБ | 0 | 0 | Системы вещательного телевидения, часофикации, громкоговорящего оповещения, радиотрансляции подразделения пограничного контроля | РТ.СУБ | [8 empty] | ООО ТК «Телесвязь»
7 | 1632-2021-8.4-РТ3.СУБ | 0 | 1 | Система радиосвязи таможенного поста | РТ.СУБ | [8 empty] | ООО ТК «Телесвязь»
7 | 1632-2021-8.4-РТ4.СУБ | 0 | 0 | Системы вещательного телевидения, часофикации, громкоговорящего оповещения и радиотрансляции таможенного поста | РТ.СУБ | [8 empty] | ООО ТК «Телесвязь»
7 | 1632-2021-8.4-РТ5.СУБ | 0 | 1 | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная территория пункта пропуска. Системы часофикации, громкоговорящего оповещения и радиотрансляции | РТ.СУБ | [8 empty] | ООО ТК «Телесвязь»
7 | 1632-2021-8.4-СС1.СУБ | 0 | 1 | Система связи подразделения пограничного контроля. Станционные сооружения | СС.СУБ | [8 empty] | ООО ТК «Телесвязь»
7 | 1632-2021-8.4-СС2.СУБ | 0 | 1 | Система связи подразделения пограничного контроля. Сеть открытой телефонной связи | СС.СУБ | [8 empty] | ООО ТК «Телесвязь»
7 | 1632-2021-8.4-СС3.СУБ | 0 | 1 | Системы связи подразделения пограничного контроля. Кабельные линии связи | СС.СУБ | [8 empty] | ООО ТК «Телесвязь»
7 | 1632-2021-8.4-СС4.СУБ | 0 | 1 | Интегрированная структурированная кабельная система, локальная вычислительная сеть и система защиты информации таможенного поста | СС.СУБ | [8 empty] | ООО ТК «Телесвязь»
7 | 1632-2021-8.4-СС5.СУБ | 0 | 1 | Система связи таможенного поста | СС.СУБ | [8 empty] | ООО ТК «Телесвязь»
7 | 1632-2021-8.4-СС6.СУБ | 0 | 0 | Кабеленесущие системы | СС.СУБ | [8 empty] | ООО ТК «Телесвязь»
7 | 1632-2021-8.4-СТН.СУБ | 0 | 1 | Режимная территория пункта пропуска. Система телевизионного наблюдения | СТН.СУБ | [8 empty] | ООО ТК «Телесвязь»
7 | 1632-2021-8.4-ТСД.СУБ | 0 | 0 | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная зона пункта пропуска через государственную границу. Технические средства досмотра | ТСД.СУБ | [8 empty] | ООО ТК «Телесвязь»
7 | 1632-2021-8.4-ТСПК.СУБ | 0 | 0 | Комплекс технических средств пограничного контроля | ТСПК.СУБ | [8 empty] | ООО ТК «Телесвязь»
7 | 1632-2021-8.4-ТСТК.СУБ | 0 | 0 | Комплекс технических средств таможенного контроля | ТСТК.СУБ | [8 empty] | ООО ТК «Телесвязь»
7 | 1632-2021-8.4-ЭН.СУБ | 0 | 0 | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная зона пункта пропуска через государственную границу. Система охранного освещения | ЭН.СУБ | [8 empty] | ООО ТК «Телесвязь»
7 | 1632-2021-8.4-ЭОМ | 0 | 0 | Здание КПП со спецпроходной. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | ЭОМ | [8 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
7 | 1632-2021-8.4-ЭС1.СУБ | 0 | 0 | Система бесперебойного гарантированного электроснабжения подразделения пограничного контроля | ЭС.СУБ | [8 empty] | ООО ТК «Телесвязь»
7 | 1632-2021-8.4-ЭС2.СУБ | 0 | 0 | Система бесперебойного гарантированного электроснабжения таможенного поста | ЭС.СУБ | [8 empty] | ООО ТК «Телесвязь»
7 | 1632-2021-8.4-ЭС3.СУБ | 0 | 0 | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная зона пункта пропуска через государственную границу. Система бесперебойного электроснабжения | ЭС.СУБ | [8 empty] | ООО ТК «Телесвязь»
Шифр 8.5 Модуль пограничной службы на причале
10 | 1632-2021-8.5-ТТ | 0 | 0 | Технические требования | ТТ | [8 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
Шифр 8.6 Ограждение зоны пункта пропуска
11 | 1632-2021-8.6-АС.СУБ | 0 | 0 | Ограждение территории. Архитектурно-строительные решения | АС.СУБ | [8 empty] | ООО "Паркнефть"
11 | 1632-2021-8.6-ЭН.СУБ | 0 | 0 | Ограждение территории. Система охранного освещения | ЭН.СУБ | [8 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
11 | 1632-2021-8.6-ОС.СУБ | 0 | 0 | Ограждение территории. Система периметральной охранной сигнализации. | ОС.СУБ | [8 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть"
Шифр 8.7 Ограждение режимной территории пункта пропуска
12 | 1632-2021-8.7-АС.СУБ | 0 | 2 | Архитектурно-строительные решения | [9 empty] | ООО "Паркнефть"