## Статистика
Всего комплектов | 451 | План выдачи комплектов | 451 | не выдано | 7 | на проверке | 47 | замечания | 45 | согласовано | 340 | 75.388 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 463 | План выдачи шифров | 463 | не выдано | 7 | на проверке | 47 | замечания | 45 | согласовано | 350 | 75.594 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 519 | План выдачи смет | 519 | не выдано | 86 | на проверке | 214 | замечания | 39 | согласовано | 180 | 34.6821 | Прогресс от общего количества, %
В том числе:
Пути железнодорожные
Всего комплектов | 0 | План выдачи комплектов | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 0 | План выдачи шифров | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 0 | План выдачи смет | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Шифр 00 Внутриплощадочные сети
Всего комплектов | 13 | План выдачи комплектов | 13 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 1 | согласовано | 11 | 84.6154 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 13 | План выдачи шифров | 13 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 1 | согласовано | 11 | 84.6154 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 13 | План выдачи смет | 13 | не выдано | 3 | на проверке | 5 | замечания | 4 | согласовано | 1 | 7.6923 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 0.1 Сети связи УЗОТ
Всего комплектов | 1 | План выдачи комплектов | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 1 | План выдачи шифров | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 1 | План выдачи смет | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 1 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 1.1 Станция разгрузки вагонов
Всего комплектов | 11 | План выдачи комплектов | 11 | не выдано | 0 | на проверке | 8 | замечания | 0 | согласовано | 3 | 27.2727 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 11 | План выдачи шифров | 11 | не выдано | 0 | на проверке | 8 | замечания | 0 | согласовано | 3 | 27.2727 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 11 | План выдачи смет | 11 | не выдано | 0 | на проверке | 3 | замечания | 0 | согласовано | 8 | 72.7273 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 1.1, 1.2 СРВ Здание трансбордера
Всего комплектов | 7 | План выдачи комплектов | 7 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 1 | согласовано | 5 | 71.4286 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 7 | План выдачи шифров | 7 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 1 | согласовано | 5 | 71.4286 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 7 | План выдачи смет | 7 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 7 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Шифр Шифр 1.1, 1.2, 2.1.0 СРВ, Здание трансбордера, Тоннель
Всего комплектов | 6 | План выдачи комплектов | 6 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 0 | согласовано | 5 | 83.3333 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 6 | План выдачи шифров | 6 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 0 | согласовано | 5 | 83.3333 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 7 | План выдачи смет | 7 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 3 | согласовано | 4 | 57.1429 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 1.2 Здание трансбордера
Всего комплектов | 1 | План выдачи комплектов | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 1 | План выдачи шифров | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 1 | План выдачи смет | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2 Транспортно-конвейерная система
Всего комплектов | 0 | План выдачи комплектов | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 0 | План выдачи шифров | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 0 | План выдачи смет | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.1.0 Тоннель
Всего комплектов | 3 | План выдачи комплектов | 3 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 1 | согласовано | 2 | 66.6667 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 3 | План выдачи шифров | 3 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 1 | согласовано | 2 | 66.6667 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 3 | План выдачи смет | 3 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 0 | согласовано | 2 | 66.6667 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.1.0, 2.2.1 Тоннель и пересыпная станция №1
Всего комплектов | 1 | План выдачи комплектов | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 1 | План выдачи шифров | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 1 | План выдачи смет | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 0 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.1.1 Конвейерная галерея №1
Всего комплектов | 8 | План выдачи комплектов | 8 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 1 | согласовано | 6 | 75 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 8 | План выдачи шифров | 8 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 1 | согласовано | 6 | 75 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 8 | План выдачи смет | 8 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 0 | согласовано | 7 | 87.5 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.1.1, 2.1.13 Конвейерные галереи №1 и №13
Всего комплектов | 1 | План выдачи комплектов | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 1 | План выдачи шифров | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 1 | План выдачи смет | 1 | не выдано | 1 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.1.2 Конвейерная галерея №2
Всего комплектов | 0 | План выдачи комплектов | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 0 | План выдачи шифров | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 0 | План выдачи смет | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.1.2, 2.1.7 Конвейерная галерея №2 и №7
Всего комплектов | 19 | План выдачи комплектов | 19 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 3 | согласовано | 12 | 63.1579 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 20 | План выдачи шифров | 20 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 3 | согласовано | 13 | 65 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 28 | План выдачи смет | 28 | не выдано | 1 | на проверке | 6 | замечания | 5 | согласовано | 16 | 57.1429 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.1.2, 2.1.3, 2.2.3 Конвейерная галерея №2, Конвейерная галерея №3, Пересыпная станция №3
Всего комплектов | 0 | План выдачи комплектов | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 0 | План выдачи шифров | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 0 | План выдачи смет | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 21 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3 Конвейерная галерея №2,3,7,11, Пересыпная станция №3
Всего комплектов | 1 | План выдачи комплектов | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 1 | План выдачи шифров | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 5 | План выдачи смет | 5 | не выдано | 0 | на проверке | 5 | замечания | 0 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.1.3 Конвейерная галерея №3
Всего комплектов | 4 | План выдачи комплектов | 4 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 4 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 4 | План выдачи шифров | 4 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 4 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 4 | План выдачи смет | 4 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 1 | согласовано | 3 | 75 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.1.3, 2.2.7 Конвейерная галерея №3 Приводная станция
Всего комплектов | 1 | План выдачи комплектов | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 1 | План выдачи шифров | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 1 | План выдачи смет | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 1 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.1.4 Конвейерная галерея №4
Всего комплектов | 8 | План выдачи комплектов | 8 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 7 | 87.5 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 8 | План выдачи шифров | 8 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 7 | 87.5 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 8 | План выдачи смет | 8 | не выдано | 0 | на проверке | 2 | замечания | 1 | согласовано | 5 | 62.5 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.1.4, 2.1.5, 3.1 Конвейерная галерея №4, 5 Крытый склад №1
Всего комплектов | 0 | План выдачи комплектов | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 0 | План выдачи шифров | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 0 | План выдачи смет | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.1.5 Конвейерная галерея №5
Всего комплектов | 7 | План выдачи комплектов | 7 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 6 | 85.7143 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 7 | План выдачи шифров | 7 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 6 | 85.7143 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 7 | План выдачи смет | 7 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 2 | согласовано | 5 | 71.4286 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9,2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6 КГ №№5,6,8,9,10,12,13, ПС №№4,5,6
Всего комплектов | 0 | План выдачи комплектов | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 0 | План выдачи шифров | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 0 | План выдачи смет | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.1.6 Конвейерная галерея №6
Всего комплектов | 1 | План выдачи комплектов | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 1 | План выдачи шифров | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 1 | План выдачи смет | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.1.6, 2.2.4 Конвейерная галерея №6 ПС №4
Всего комплектов | 1 | План выдачи комплектов | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 1 | План выдачи шифров | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 1 | План выдачи смет | 1 | не выдано | 1 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.1.7 Конвейерная галерея №7
Всего комплектов | #REF! | План выдачи комплектов | #REF! | не выдано | #REF! | на проверке | #REF! | замечания | #REF! | согласовано | #REF! | #REF! | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | #REF! | План выдачи шифров | #REF! | не выдано | #REF! | на проверке | #REF! | замечания | #REF! | согласовано | #REF! | #REF! | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | #REF! | План выдачи смет | #REF! | не выдано | #REF! | на проверке | #REF! | замечания | #REF! | согласовано | #REF! | #REF! | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 Воздухоснабжение КГ № 8,9,10
Всего комплектов | 1 | План выдачи комплектов | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 1 | План выдачи шифров | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 1 | План выдачи смет | 1 | не выдано | 1 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.1.8, 3.3 Конвейерная галерея №8, Купольный склад
Всего комплектов | 1 | План выдачи комплектов | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 1 | План выдачи шифров | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 1 | План выдачи смет | 1 | не выдано | 1 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.1.9, 2.1.10, 2.2.5 Конвейерная галерея №9, 10, ПС №5
Всего комплектов | 0 | План выдачи комплектов | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 0 | План выдачи шифров | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 0 | План выдачи смет | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.1.11 Конвейерная галерея №11
Всего комплектов | 4 | План выдачи комплектов | 4 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 4 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 4 | План выдачи шифров | 4 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 4 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 4 | План выдачи смет | 4 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 1 | согласовано | 3 | 75 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.1.11, 3.2 Конвейерная галерея №11, Крытый склад №2
Всего комплектов | 0 | План выдачи комплектов | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 0 | План выдачи шифров | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 0 | План выдачи смет | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.1.12 Конвейерная галерея №12
Всего комплектов | 7 | План выдачи комплектов | 7 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 6 | 85.7143 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 8 | План выдачи шифров | 8 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 7 | 87.5 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 8 | План выдачи смет | 8 | не выдано | 1 | на проверке | 2 | замечания | 0 | согласовано | 5 | 62.5 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.1.12, 2.1.13, 2.2.6 Конвейерная галерея №12, Конвейерная галерея №13, Пересыпная станция №6
Всего комплектов | 0 | План выдачи комплектов | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 0 | План выдачи шифров | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 0 | План выдачи смет | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.1.13 Конвейерная галерея №13
Всего комплектов | 1 | План выдачи комплектов | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 1 | План выдачи шифров | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 1 | План выдачи смет | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 0 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.2.1 Пересыпная станция №1
Всего комплектов | 12 | План выдачи комплектов | 12 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 0 | согласовано | 11 | 91.6667 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 13 | План выдачи шифров | 13 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 0 | согласовано | 12 | 92.3077 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 13 | План выдачи смет | 13 | не выдано | 1 | на проверке | 6 | замечания | 3 | согласовано | 3 | 23.0769 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.2.2 Пересыпная станция №2
Всего комплектов | 10 | План выдачи комплектов | 10 | не выдано | 0 | на проверке | 2 | замечания | 3 | согласовано | 5 | 50 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 10 | План выдачи шифров | 10 | не выдано | 0 | на проверке | 2 | замечания | 3 | согласовано | 5 | 50 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 10 | План выдачи смет | 10 | не выдано | 1 | на проверке | 5 | замечания | 6 | согласовано | 4 | 40 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.2.3 Пересыпная станция №3
Всего комплектов | 11 | План выдачи комплектов | 11 | не выдано | 0 | на проверке | 2 | замечания | 4 | согласовано | 5 | 45.4545 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 11 | План выдачи шифров | 11 | не выдано | 0 | на проверке | 2 | замечания | 4 | согласовано | 5 | 45.4545 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 11 | План выдачи смет | 11 | не выдано | 1 | на проверке | 7 | замечания | 6 | согласовано | 3 | 27.2727 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.2.4 Пересыпная станция №4
Всего комплектов | 2 | План выдачи комплектов | 2 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 2 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 2 | План выдачи шифров | 2 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 2 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 2 | План выдачи смет | 2 | не выдано | 1 | на проверке | 0 | замечания | 6 | согласовано | 1 | 50 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.2.4, 2.2.6 Пересыпная станция №4, КГ №6
Всего комплектов | 8 | План выдачи комплектов | 8 | не выдано | 0 | на проверке | 2 | замечания | 1 | согласовано | 4 | 50 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 8 | План выдачи шифров | 8 | не выдано | 0 | на проверке | 2 | замечания | 1 | согласовано | 4 | 50 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 10 | План выдачи смет | 10 | не выдано | 0 | на проверке | 6 | замечания | 6 | согласовано | 4 | 40 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.2.5 Пересыпная станция №5
Всего комплектов | 0 | План выдачи комплектов | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 0 | План выдачи шифров | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 0 | План выдачи смет | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 6 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.2.5, 2.1.13 Пересыпная станция №5, КГ №13
Всего комплектов | 2 | План выдачи комплектов | 2 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 1 | согласовано | 1 | 50 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 2 | План выдачи шифров | 2 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 1 | согласовано | 1 | 50 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 2 | План выдачи смет | 2 | не выдано | 0 | на проверке | 2 | замечания | 0 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 Пересыпная станция №5, КГ № 6, 13
Всего комплектов | 4 | План выдачи комплектов | 4 | не выдано | 0 | на проверке | 3 | замечания | 0 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 4 | План выдачи шифров | 4 | не выдано | 0 | на проверке | 3 | замечания | 0 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 12 | План выдачи смет | 12 | не выдано | 0 | на проверке | 7 | замечания | 0 | согласовано | 5 | 41.6667 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.2.6 Пересыпная станция №6
Всего комплектов | 9 | План выдачи комплектов | 9 | не выдано | 0 | на проверке | 2 | замечания | 0 | согласовано | 6 | 66.6667 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 9 | План выдачи шифров | 9 | не выдано | 0 | на проверке | 2 | замечания | 0 | согласовано | 6 | 66.6667 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 9 | План выдачи смет | 9 | не выдано | 0 | на проверке | 6 | замечания | 0 | согласовано | 3 | 33.3333 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.2.7 Приводная станция
Всего комплектов | 11 | План выдачи комплектов | 11 | не выдано | 0 | на проверке | 3 | замечания | 3 | согласовано | 5 | 45.4545 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 12 | План выдачи шифров | 12 | не выдано | 0 | на проверке | 3 | замечания | 3 | согласовано | 6 | 50 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 12 | План выдачи смет | 12 | не выдано | 1 | на проверке | 6 | замечания | 0 | согласовано | 5 | 41.6667 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 2.2.7, 2.1.3 Приводная станция, КГ №3
Всего комплектов | 0 | План выдачи комплектов | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 0 | План выдачи шифров | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 0 | План выдачи смет | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Шифр 3.1 Крытый склад №1
Всего комплектов | 14 | План выдачи комплектов | 14 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 1 | согласовано | 12 | 85.7143 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 14 | План выдачи шифров | 14 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 1 | согласовано | 12 | 85.7143 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 15 | План выдачи смет | 15 | не выдано | 3 | на проверке | 7 | замечания | 0 | согласовано | 5 | 33.3333 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 3.2 Крытый склад №2
Всего комплектов | 9 | План выдачи комплектов | 9 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 1 | согласовано | 7 | 77.7778 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 9 | План выдачи шифров | 9 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 1 | согласовано | 7 | 77.7778 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 10 | План выдачи смет | 10 | не выдано | 1 | на проверке | 5 | замечания | 0 | согласовано | 4 | 40 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 3.3 Купольные склады 3.3.1…3.3.8
Всего комплектов | 19 | План выдачи комплектов | 19 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 2 | согласовано | 16 | 84.2105 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 19 | План выдачи шифров | 19 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 2 | согласовано | 16 | 84.2105 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 19 | План выдачи смет | 19 | не выдано | 2 | на проверке | 4 | замечания | 1 | согласовано | 12 | 63.1579 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 3.3.9 Куполный склад. Электропомещение
Всего комплектов | 3 | План выдачи комплектов | 3 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 3 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 3 | План выдачи шифров | 3 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 3 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 3 | План выдачи смет | 3 | не выдано | 2 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 33.3333 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 3.4 Ангар для хранения ТМЦ
Всего комплектов | 7 | План выдачи комплектов | 7 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 7 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 7 | План выдачи шифров | 7 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 7 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 7 | План выдачи смет | 7 | не выдано | 0 | на проверке | 4 | замечания | 1 | согласовано | 2 | 28.5714 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 5.1.1 РТП-1
Всего комплектов | 3 | План выдачи комплектов | 3 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 3 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 3 | План выдачи шифров | 3 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 3 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 3 | План выдачи смет | 3 | не выдано | 0 | на проверке | 2 | замечания | 1 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 5.1.2 Трансформаторная подстанция №2
Всего комплектов | 1 | План выдачи комплектов | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 1 | План выдачи шифров | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 1 | План выдачи смет | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 0 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 5.1.2, 5.1.3 Трансформаторная подстанция №2,3
Всего комплектов | 1 | План выдачи комплектов | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 1 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 1 | План выдачи шифров | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 1 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 1 | План выдачи смет | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 0 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 5.1.3 Трансформаторная подстанция №3
Всего комплектов | 1 | План выдачи комплектов | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 1 | План выдачи шифров | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 1 | План выдачи смет | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 0 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 5.1.4 Трансформаторная подстанция №4
Всего комплектов | 2 | План выдачи комплектов | 2 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 2 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 2 | План выдачи шифров | 2 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 2 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 2 | План выдачи смет | 2 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 1 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 5.1.5 Трансформаторная подстанция №5
Всего комплектов | 2 | План выдачи комплектов | 2 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 2 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 2 | План выдачи шифров | 2 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 2 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 2 | План выдачи смет | 2 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 50 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 5.1….5.4 Объекты инженерной инфраструктуры
Всего комплектов | 0 | План выдачи комплектов | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 0 | План выдачи шифров | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 0 | План выдачи смет | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Шифр 5.1.6 Трансформаторная подстанция №6
Всего комплектов | 2 | План выдачи комплектов | 2 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 2 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 2 | План выдачи шифров | 2 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 2 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 2 | План выдачи смет | 2 | не выдано | 0 | на проверке | 2 | замечания | 0 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 5.1.7 Мачты освещения
Всего комплектов | 1 | План выдачи комплектов | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 1 | План выдачи шифров | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 1 | План выдачи смет | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 0 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 5.1.8 Трансформаторная подстанция №7
Всего комплектов | 2 | План выдачи комплектов | 2 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 2 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 2 | План выдачи шифров | 2 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 2 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 2 | План выдачи смет | 2 | не выдано | 0 | на проверке | 2 | замечания | 0 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 5.1.9 Электрокабельная эстакада
Всего комплектов | 0 | План выдачи комплектов | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 0 | План выдачи шифров | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 0 | План выдачи смет | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Шифр 5.2.1 Очистные сооружения канализации
Всего комплектов | 16 | План выдачи комплектов | 16 | не выдано | 0 | на проверке | 3 | замечания | 0 | согласовано | 13 | 81.25 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 17 | План выдачи шифров | 17 | не выдано | 0 | на проверке | 3 | замечания | 0 | согласовано | 14 | 82.3529 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 16 | План выдачи смет | 16 | не выдано | 15 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 6.25 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 5.2.3 Насосная станция пожаротушения
Всего комплектов | 11 | План выдачи комплектов | 11 | не выдано | 0 | на проверке | 2 | замечания | 1 | согласовано | 8 | 72.7273 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 11 | План выдачи шифров | 11 | не выдано | 0 | на проверке | 2 | замечания | 1 | согласовано | 8 | 72.7273 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 11 | План выдачи смет | 11 | не выдано | 10 | на проверке | 1 | замечания | 0 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 5.3 Котельная
Всего комплектов | 10 | План выдачи комплектов | 10 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 10 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 10 | План выдачи шифров | 10 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 10 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 10 | План выдачи смет | 10 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 10 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 5.4 Компрессорная
Всего комплектов | 1 | План выдачи комплектов | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 1 | План выдачи шифров | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 1 | План выдачи смет | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 0 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 6.1 Административно-бытовой корпус
Всего комплектов | 15 | План выдачи комплектов | 15 | не выдано | 0 | на проверке | 3 | замечания | 2 | согласовано | 10 | 66.6667 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 17 | План выдачи шифров | 17 | не выдано | 0 | на проверке | 3 | замечания | 2 | согласовано | 10 | 58.8235 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 18 | План выдачи смет | 18 | не выдано | 4 | на проверке | 10 | замечания | 2 | согласовано | 2 | 11.1111 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 6.2 Пешеходная эстакада
Всего комплектов | 2 | План выдачи комплектов | 2 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 2 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 2 | План выдачи шифров | 2 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 2 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 2 | План выдачи смет | 2 | не выдано | 0 | на проверке | 2 | замечания | 0 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 6.3 Навес площадки ТБО
Всего комплектов | 1 | План выдачи комплектов | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 1 | План выдачи шифров | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 2 | План выдачи смет | 2 | не выдано | 0 | на проверке | 2 | замечания | 0 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 7.1 Ремонтно-механическая мастерская
Всего комплектов | 15 | План выдачи комплектов | 15 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 2 | согласовано | 13 | 86.6667 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 15 | План выдачи шифров | 15 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 2 | согласовано | 13 | 86.6667 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 15 | План выдачи смет | 15 | не выдано | 1 | на проверке | 13 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 6.6667 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 7.4 Пункт обогрева
Всего комплектов | 1 | План выдачи комплектов | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 1 | План выдачи шифров | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 2 | План выдачи смет | 2 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 2 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (железнодорожный)
Всего комплектов | 9 | План выдачи комплектов | 9 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 0 | согласовано | 8 | 88.8889 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 9 | План выдачи шифров | 9 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 0 | согласовано | 8 | 88.8889 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 9 | План выдачи смет | 9 | не выдано | 0 | на проверке | 8 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 11.1111 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 8.2 КПП-2
Всего комплектов | 11 | План выдачи комплектов | 11 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 11 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 11 | План выдачи шифров | 11 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 11 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 11 | План выдачи смет | 11 | не выдано | 1 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 10 | 90.9091 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 8.3 КПП-3
Всего комплектов | 0 | План выдачи комплектов | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 0 | План выдачи шифров | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 0 | План выдачи смет | 0 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | #DIV/0! | Прогресс от общего количества, %
Шифр 8.4 Морской пункт пропуска
Всего комплектов | 25 | План выдачи комплектов | 25 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 2 | согласовано | 23 | 92 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 25 | План выдачи шифров | 25 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 2 | согласовано | 23 | 92 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 36 | План выдачи смет | 36 | не выдано | 5 | на проверке | 30 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 2.7778 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 8.5 Модуль пограничной службы на причале
Всего комплектов | 1 | План выдачи комплектов | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 1 | План выдачи шифров | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 1 | План выдачи смет | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 1 | замечания | 0 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 8.6 Ограждение зоны пункта пропуска
Всего комплектов | 3 | План выдачи комплектов | 3 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 3 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 3 | План выдачи шифров | 3 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 3 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 3 | План выдачи смет | 3 | не выдано | 2 | на проверке | 1 | замечания | 0 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %
Шифр 8.7 Ограждение режимной территории пункта пропуска
Всего комплектов | 1 | План выдачи комплектов | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего шифров | 1 | План выдачи шифров | 1 | не выдано | 0 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 1 | 100 | Прогресс от общего количества, %
Всего смет | 1 | План выдачи смет | 1 | не выдано | 1 | на проверке | 0 | замечания | 0 | согласовано | 0 | 0 | Прогресс от общего количества, %

## РД
|  |  |  | 2021-06-28 | [62 empty] | в архиве | Согласовано | IFC
Номер этапа | Генеральный проектировщик | Субподрядная организация | Статус РД | дата выпуска по Договору | Рабочая документация | [15 empty] | Сметы | [15 empty] | Подрядчик | [8 empty] | Проектный институт |  | Примечания | [18 empty] | не поступал | на проверке | IFP
[5 empty] | Обозначение документа |  |  |  |  | rev | изм | Наименование документа | статус шифра | Дата изменения статуса | № TRM | Дата TRM | Дата завершения проверки | в бумажном виде |  |  | Обозначение документа | Наименование документа | № рев. | № изм. | статус | Дата изменения статуса | № накл. | дата накладной | Дата поступления | Дата завершения проверки | Статус | Сметный отдел |  |  | в бумажном виде |  | Технические задания |  | Организация | № договора | дата договора | Выдача РД |  | Выдача СД |  | Статус оплаты | Дата | [19 empty] | ликвидирован | замечания | IFD
[18 empty] | Статус | № накладной | дата накладной | [11 empty] | Дата отправки | Статус согласования | Дата согласования | № накл. | дата накладной | Работы | Поставка |  |  |  | № Акта | Дата | № Акта | Дата | [22 empty] | аннулирован | IFI
1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | [19 empty] | На корректировке | IFR
Железнодорожный грузовой фронт | [48 empty] | шифры | комплекты | не выдано шифров | не выдано комплектов | на проверке шифров | замечания шифров | на проверке комплектов | замечания комплектов | согласовано шифров | согласовано комплектов | [9 empty] | Не выдан | IFA
Пути железнодорожные | [48 empty] | шифры | комплекты | не выдано шифров | не выдано комплектов | на проверке шифров | замечания шифров | на проверке комплектов | замечания комплектов | согласовано шифров | согласовано комплектов | [9 empty] | Рассмотрен | IFF
8 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-11-05 | 1632-2021-00-ПЖ.СУБ | 00 | ПЖ.СУБ |  |  | 0 | 0 | Пути железнодорожные | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00057 | 2021-10-11 | 2021-10-25 | в архиве | нет накладной | нет даты | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2021-10-19; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | IFU
8 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-11-05 | 1632-2021-00-ПЖ.СУБ | 00 | ПЖ.СУБ |  |  | 0 | 1 | Пути железнодорожные | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00083 | 2021-11-24 | 2021-12-01 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | IFU
8 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-11-05 | 1632-2021-00-ПЖ.СУБ | 00 | ПЖ.СУБ |  |  | 0 | 2 | Пути железнодорожные | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00121 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | IFU
8 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-11-05 | 1632-2021-00-ПЖ1.СУБ | 00 | ПЖ1.СУБ |  |  | A | 0 | Пути железнодорожные | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00792 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | IFU
8 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-11-05 | 1632-2021-00-ПЖ1.СУБ | 00 | ПЖ1.СУБ |  |  | B | 0 | Пути железнодорожные | аннулирован | 2024-04-16 | 9C00-MST-ETU-TRM-00804 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | IFU
8 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-11-05 | 1632-2021-00-ПЖ1.СУБ | 00 | ПЖ1.СУБ |  |  | C | 0 | Пути железнодорожные | замечания | 2024-10-16 | 9C00-MST-ETU-TRM-00839 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | не поступал |  |  | 1632-2021-00-ПЖ1.ЛС | Пути железнодорожные. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2021-10-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | IFU
8 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-11-05 | 1632-2021-00-ПЖ2.СУБ | 00 | ПЖ2.СУБ |  |  | A | 0 | Пути железнодорожные | аннулирован | 2024-04-16 | 9C00-MST-ETU-TRM-00792 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | IFU
8 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-11-05 | 1632-2021-00-ПЖ2.СУБ | 00 | ПЖ2.СУБ |  |  | 0 | 1 | Пути железнодорожные | аннулирован | 2024-04-27 | По электрон. почте | 2024-04-24 | 2024-05-01 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | IFU
8 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-11-05 | 1632-2021-00-ПЖ2.СУБ | 00 | ПЖ2.СУБ |  |  | 0 | 2 | Пути железнодорожные | замечания | 2024-08-14 | 9C00-MST-ETU-TRM-00839 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | не поступал |  |  | 1632-2021-00-ПЖ02.СУБ_07.02.023-П-00-00 | Пути железнодорожные. Локальная смета | 0 | 0 | замечания | 2025-01-09 |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-28 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2021-10-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | IFU
Генеральный план | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | IFF
18 | Морстройтехнология |  | IFR | 2023-02-20 | 1632-2021-00-ГП | 00 | ГП |  |  | A | 0 | Генеральный план. Планировочные решения | аннулирован | 2024-04-23 | 9C00-MST-ETU-TRM-00793 | 2024-04-03 | 2024-04-17 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | IFU
18 | Морстройтехнология |  | IFR | 2023-02-20 | 1632-2021-00-ГП | 00 | ГП |  |  | B | 0 | Генеральный план. Планировочные решения | аннулирован | 2024-06-06 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00816 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | IFU
18 | Морстройтехнология |  | IFR | 2023-02-20 | 1632-2021-00-ГП | 00 | ГП |  |  | C | 0 | Генеральный план. Планировочные решения | аннулирован | 2024-07-11 | По электрон. почте | 2024-06-10 | 2024-06-17 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | IFU
18 | Морстройтехнология |  | IFC | 2023-02-20 | 1632-2021-00-ГП | 00 | ГП |  |  | 0 | 0 | Генеральный план. Планировочные решения | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00853 | 2024-07-19 | 2024-08-02 | в архиве | ДП-4207 | 2024-09-25 | 1632-2021-00-ГП.ЛС | Генеральный план. Планировочные решения. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00854 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-08-07 | IFR | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-08-09; Дата 41: Направлена РД в эл.виде в ПН для ознакомления 21.11.2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | IFU
18 | Морстройтехнология |  | IFR | 2023-02-20 | 1632-2021-00-ГТ | 00 | ГТ |  |  | A | 0 | Генеральный план. Схема генерального плана | аннулирован | 2024-04-23 | 9C00-MST-ETU-TRM-00793 | 2024-04-03 | 2024-04-17 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | IFU
18 | Морстройтехнология |  | IFR | 2023-02-20 | 1632-2021-00-ГТ | 00 | ГТ |  |  | B | 0 | Генеральный план. Схема генерального плана | аннулирован | 2024-06-06 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00816 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | IFU
18 | Морстройтехнология |  | IFR | 2023-02-20 | 1632-2021-00-ГТ | 00 | ГТ |  |  | C | 0 | Генеральный план. Схема генерального плана | аннулирован | 2024-06-17 | По электрон. почте | 2024-06-10 | 2024-06-17 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | IFU
18 | Морстройтехнология |  | IFC | 2023-02-20 | 1632-2021-00-ГТ | 00 | ГТ |  |  | 0 | 0 | Генеральный план. Схема генерального плана | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00853 | 2024-07-19 | 2024-08-02 | в архиве | ДП-4207 | 2024-09-25 | 1632-2021-00-ГТ.ЛС | Генеральный план. Схема генерального плана. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00854 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-08-07 | IFR | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-08-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | IFU
Шифр 00 Внутриплощадочные сети | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ASB
6 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-00-ГСН | 00 | ГСН |  |  | A | 0 | Газоснабжение наружное | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00642 | 2023-08-17 | 2023-08-31 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-00-ГСН | 00 | ГСН |  |  | B | 0 | Газоснабжение наружное | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00673 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-00-ГСН | 00 | ГСН |  |  | 0 | 0 | Газоснабжение наружное | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00675 | 2023-09-20 | 2023-10-04 | в архиве | БГИ-5483 | 2023-09-20 | 1632-2021-00-ГСН.ЛС | Газоснабжение наружное. Локальная смета | A | 0 | замечания | 2024-12-12 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00892 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | IFR | [7 empty] | ООО «СК «Байкалтехстрой» | 314-24/395 | 2024-10-24 | 2411-5 | 2024-11-28 |  |  | оплачено | 2023-02-03 | Другие АПП б/н от 29.09.2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-00-ТС | 00 | ТС |  |  | A | 0 | Котельная. Внутриплощадочные сети теплоснабжения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00646 | 2023-08-22 | 2023-09-05 | не поступал |  |  | 1632-2021-00-ТС.ЛС | Котельная. Внутриплощадочные сети теплоснабжения. Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00861 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-21 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-00-ТС | 00 | ТС |  |  | B | 0 | Котельная. Внутриплощадочные сети теплоснабжения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00664 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | не поступал |  |  | 1632-2021-00-ТС.ЛС | Котельная. Внутриплощадочные сети теплоснабжения. Локальная смета | В | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00884 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-00-ТС | 00 | ТС |  |  | 0 | 0 | Котельная. Внутриплощадочные сети теплоснабжения | аннулирован | 2024-05-31 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00677 | 2023-09-21 | 2023-10-05 | ликвидирован | БГИ-5563 | 2023-09-22 | 1632-2021-00-ТС.ЛС | Котельная. Внутриплощадочные сети теплоснабжения. Локальная смета | C | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00888 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-27; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-00-ТС | 00 | ТС |  |  | 0 | 1 | Котельная. Внутриплощадочные сети теплоснабжения | Согласовано | 2024-07-17 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00843 | 2024-06-27 | 2024-07-04 | в архиве | БГИ-7226 | 2025-02-03 | 1632-2021-00-ТС-П-01-01 | Котельная. Внутриплощадочные сети теплоснабжения. Локальная смета | 0 | 1 | Согласовано | 2024-10-22 |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | IFR | [7 empty] | ООО «СК «Байкалтехстрой» | 314-24/395 | 2024-10-24 | 2411-5 | 2024-11-28 |  |  | оплачено | 2023-02-03 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-00-КЖ01 | 00 | КЖ | 01 |  | 0 | 0 | Внутриплощадочные сети электроснабжения. Конструкции железобетонные. Кабельные колодцы. | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00440 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | в архиве | БГИ-6430 | 2022-12-16 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-12-20; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-00-КЖ01 | 00 | КЖ | 01 |  | 0 | 1 | Внутриплощадочные сети электроснабжения. Конструкции железобетонные. Кабельные колодцы. | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00607 | 2023-07-03 | 2023-07-10 | в архиве | БГИ-3812 | 2023-07-06 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-10; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-00-КЖ01 | 00 | КЖ | 01 |  | 0 | 2 | Внутриплощадочные сети электроснабжения. Конструкции железобетонные. Кабельные колодцы. | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00647 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | в архиве | БГИ-4897 | 2023-08-24 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-29; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-00-КЖ01 | 00 | КЖ | 01 |  | 0 | 3 | Внутриплощадочные сети электроснабжения. Конструкции железобетонные. Кабельные колодцы. | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00738 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | в архиве | БГИ-7625 | 2023-12-15 | 1632-2021-00-КЖ01-П-00-00 | Внутриплощадочные сети электроснабжения. Конструкции железобетонные. Кабельные колодцы. Локальная смета | 0 | 0 | на проверке |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-15 | IFR | [7 empty] | ООО "НьюТэк" | 314-25/95 | 2025-03-05 |  |  |  |  | оплачено | 2023-02-03 | Другие АПП № 2406-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-00-КС | 00 | КС |  |  | A | 0 | Опоры электроосвещения железнодорожных путей | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00554 | 2023-05-05 | 2023-05-19 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-00-КС | 00 | КС |  |  | 0 | 0 | Опоры электроосвещения железнодорожных путей | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00581 | 2023-06-02 | 2023-06-16 | в архиве | БГИ-2680 | 2023-05-19 | 1632-2021-00-КС.ЛС | Опоры электроосвещения железнодорожных путей. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00854 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-08-07 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-05-25; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-00-ЭН | 00 | ЭН |  |  | A | 0 | Наружное электроосвещение | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00178 | 2022-03-17 | 2022-03-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-00-ЭН | 00 | ЭН |  |  | B | 0 | Наружное электроосвещение | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00195 | 2022-04-02 | 2022-04-09 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-00-ЭН | 00 | ЭН |  |  | C | 0 | Наружное электроосвещение | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00206 | 2022-04-15 | 2022-04-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-00-ЭН | 00 | ЭН |  |  | 0 | 0 | Наружное электроосвещение | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00212 | 2022-04-20 | 2022-05-04 | в архиве | БГИ-4250 | 2022-08-25 | 1632-2021-00-ЭН.ЛС | Наружное электроосвещение. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00861 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-21 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-09-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-00-ЭС | 00 | ЭС |  |  | C | 0 | Электроснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00296 | 2022-06-17 | 2022-06-24 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-00-ЭС | 00 | ЭС |  |  | 0 | 0 | Электроснабжение | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00344 | 2022-07-22 | 2022-08-05 | не поступал |  |  | 1632-2021-00-ЭС.ЛС | Электроснабжение. Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00798 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-22 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-07-25; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-00-ЭС | 00 | ЭС |  |  | 0 | 1 | Электроснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00736 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | в архиве | БГИ-7801 | 2023-12-22 | 1632-2021-00-ЭС-П-00-00 | Электроснабжение. Локальная смета | B | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00804 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-00-ЭС | 00 | ЭС |  |  | 0 | 2 | Электроснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00806 | 2024-04-12 | 2024-04-19 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-00-ЭС | 00 | ЭС |  |  | 0 | 3 | Электроснабжение | Согласовано | 2024-05-13 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00813 | 2024-04-27 | 2024-05-04 | в архиве | БГИ-2869 | 2024-05-27 | 1632-2021-ЭС-00-П-01-01 | Электроснабжение. Локальная смета | C | 0 | замечания | 2024-07-17 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00861 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-14 | IFR | [7 empty] | ООО "НьюТэк" | 314-24/273 | 2024-09-10 | 2410-1 | 2024-10-07 |  |  | оплачено | 2023-02-03 | Другие АПП №2410-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-01-ЭС1.СУБ | 00 | ЭС1.СУБ | 1 |  | А | 0 | Внутриплощадочные сети электроснабжения | аннулирован | 2023-11-28 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00723 | 2023-11-17 | 2023-11-24 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-01-ЭС1.СУБ | 00 | ЭС1.СУБ | 1 |  | B | 0 | Внутриплощадочные сети электроснабжения | аннулирован | 2024-04-05 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00791 | 2024-03-29 | 2024-04-05 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-00-ЭС1.СУБ | 00 | ЭС1.СУБ | 1 |  | 0 | 0 | Внутриплощадочные сети электроснабжения | аннулирован | 2024-05-02 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00803 | 2024-04-10 | 2024-04-24 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-00-ЭС1.СУБ | 00 | ЭС1.СУБ | 1 |  | 0 | 1 | Внутриплощадочные сети электроснабжения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00845 | 2024-07-09 | 2024-07-16 | в архиве | БГИ-5889 | 2024-10-31 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-00-ЭС1.СУБ | 00 | ЭС1.СУБ | 1 |  | 0 | 2 | Внутриплощадочные сети электроснабжения | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00933 | 2025-02-04 | 2025-02-11 | не поступал |  |  | 1632-2021-00-ЭС1.СУБ-03.07.060-П01 | Внутриплощадочные сети электроснабжения. Локальная смета | 0 | 0 | замечания | 2024-12-12 |  |  | 2024-10-28 | 2024-11-11 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-00-НВК | 00 | НВК |  |  | 0 | 0 | Наружные сети водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00443 | 2022-12-19 | 2023-01-02 | в архиве | БГИ-6466 | 2022-12-19 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-12-22; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-00-НВК | 00 | НВК |  |  | 1 | 1 | Наружные сети водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00531 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-00-НВК | 00 | НВК |  |  | 0 | 2 | Наружные сети водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00744 | 2023-12-27 | 2024-01-03 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-00-НВК | 00 | НВК |  |  | 0 | 2 | Наружные сети водоснабжения и канализации | аннулирован | 2024-01-15 | БГИ-7983 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-00-НВК | 00 | НВК |  |  | 0 | 3 | Наружные сети водоснабжения и канализации | аннулирован | 2024-02-07 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00756 | 2022-04-07 | 2022-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-00-НВК | 00 | НВК |  |  | 0 | 4 | Наружные сети водоснабжения и канализации | Согласовано | 2024-03-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00777 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | в архиве | БГИ-1872 | 2024-04-05 | 1632-2021-00-НВК.ЛС | Наружные сети водоснабжения и канализации. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00861 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-21 | IFR | [7 empty] | ООО "Ньютэк" | 314-24/472 | 2024-12-02 | 2412-1 | 2024-12-12 |  |  | оплачено | 2023-02-03 | Другие АПП б/н от 11.04.2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-00-НВК.СО | 00 | НВК |  | СО | 0 | 4 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Спецификация оборудования, изделий и материалов | аннулирован | 2024-09-25 | БГИ-5348 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: эл.почта; Дата 35: 2024-10-17; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-00-СС1.СУБ | 00 | СС1.СУБ | 1 |  | A | 0 | Внутриплощадочные сети связи | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00166 | 2022-03-09 | 2022-03-23 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-00-СС1.СУБ | 00 | СС1.СУБ | 1 |  | B | 0 | Внутриплощадочные сети связи | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00188 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-00-СС1.СУБ | 00 | СС1.СУБ | 1 |  | C | 0 | Внутриплощадочные сети связи | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00200 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-00-СС1.СУБ | 00 | СС1.СУБ | 1 |  | 0 | 0 | Внутриплощадочные сети связи | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00258 | 2022-05-31 | 2022-06-14 | в архиве | БГИ-6567 | 2022-12-23 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-12-27; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-00-СС1.СУБ | 00 | СС1.СУБ | 1 |  | 0 | 1 | Внутриплощадочные сети связи | Согласовано | 2024-06-20 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00817 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | не поступал |  |  | 1632-2021-00-СС1.ЛС | Внутриплощадочные сети связи. Локальная смета |  |  | Не выдан |  |  |  |  | 1900-01-13 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
23.1.2 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-00-ВВ | 00 | ВВ |  |  | 0 | 0 | Внеплощадочная система водоснабжения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00415 | 2022-10-24 | 2022-11-07 | в архиве | БГИ-5433 | 2022-10-28 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.2 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-00-ВВ | 00 | ВВ |  |  | 0 | 1 | Внеплощадочная система водоснабжения | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00442 | 2022-12-19 | 2022-12-26 | в архиве | БГИ-6466 | 2022-12-19 | 1632-2021-00-ВВ.ЛС | Внеплощадочная система водоснабженияю Локальная смета | B | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-28 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-12-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-00-СТВ.СУБ | 00 | СТВ.СУБ |  |  | A | 0 | Общее охранное видеонаблюдение на площадке | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00578 | 2023-05-30 | 2023-06-13 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-00-СТВ.СУБ | 00 | СТВ.СУБ |  |  | B | 0 | Общее охранное видеонаблюдение на площадке | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00664 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-00-СТВ.СУБ | 00 | СТВ.СУБ |  |  | C | 0 | Общее охранное видеонаблюдение на площадке | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00703 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-00-СОТ.СУБ | 00 | СОТ.СУБ |  |  | D | 0 | Общее охранное видеонаблюдение на площадке | аннулирован | 2024-02-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00754 | 2024-01-26 | 2024-02-02 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-00-СОТ.СУБ | 00 | СОТ.СУБ |  |  | E | 0 | Общее охранное видеонаблюдение на площадке | аннулирован | 2024-03-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00782 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-00-СОТ.СУБ | 00 | СОТ.СУБ |  |  | 0 | 0 | Общее охранное видеонаблюдение на площадке | Согласовано | 2024-03-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00796 | 2024-04-05 | 2024-04-19 | в архиве | БГИ-2185 | 2024-04-18 | 1632-2021-00-СОТ.СУБ_03.01.110-П01 | Общее охранное видеонаблюдение на площадке. Локальная смета | 0 | 0 | замечания | 2024-10-30 |  |  | 2024-08-29 | 2024-09-12 | IFR | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-00-РТ1.СУБ | 00 | РТ1.СУБ |  |  | A | 0 | Система транкинговой радиосвязи | замечания | 2025-02-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00937 | 2025-02-18 | 2025-03-04 | не поступал |  |  | 1632-2021-00-РТ1.ЛС | Локальная система оповещения. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-00-РТ2.СУБ | 00 | РТ2.СУБ |  |  | A | 0 | Локальная система оповещения | Согласовано | 2025-02-07 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00922 | 2024-12-16 | 2024-12-30 | не поступал |  |  | 1632-2021-00-РТ2.ЛС | Локальная система оповещения. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-00-РТ3.СУБ | 00 | РТЗ.СУБ |  |  | A | 0 | Система беспроводной связи WI-FI | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00553 | 2023-05-03 | 2023-05-17 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-00-РТ3.СУБ | 00 | РТЗ.СУБ |  |  | B | 0 | Система беспроводной связи WI-FI | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00602 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-00-РТ3.СУБ | 00 | РТЗ.СУБ |  |  | С | 0 | Система беспроводной связи WI-FI | аннулирован | 2023-12-14 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00732 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-00-РТ3.СУБ | 00 | РТЗ.СУБ |  |  | D | 0 | Система беспроводной связи WI-FI | аннулирован | 2024-08-06 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00840 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-00-РТ3.СУБ | 00 | РТЗ.СУБ |  |  | E | 0 | Система беспроводной связи WI-FI | аннулирован | 2024-09-27 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00877 | 2024-09-03 | 2024-09-10 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-00-РТ3.СУБ | 00 | РТЗ.СУБ |  |  | F | 0 | Система беспроводной связи WI-FI | Согласовано | 2025-02-07 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00917 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | не поступал |  |  | 1632-2021-00-РТ3.ЛС | Система беспроводной связи WI-FI. Локальная смета |  |  | Не выдан |  |  |  |  | 1900-01-13 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 0.1 Сети связи УЗОТ | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.6 | Морстройтехнология | ППС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-01-CC | 01 | СС |  |  | A | 0 | Сети связи УЗОТ | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00614 | 2023-07-11 | 2023-07-25 | не поступал |  |  | 1632-2021-01-CC-П-00-00 | Сети связи УЗОТ. Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00804 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-24 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.6 | Морстройтехнология | ППС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-01-CC | 01 | СС |  |  | B | 0 | Сети связи УЗОТ | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00644 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.6 | Морстройтехнология | ППС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-01-CC | 01 | СС |  |  | C | 0 | Сети связи УЗОТ | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00695 | 2023-10-05 | 2023-10-12 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.6 | Морстройтехнология | ППС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-01-CC | 01 | СС |  |  | D | 0 | Сети связи УЗОТ | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00717 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.6 | Морстройтехнология | ППС | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-01-CC | 01 | СС |  |  | 0 | 0 | Сети связи УЗОТ | Согласовано | 2024-02-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00761 | 2024-02-06 | 2024-02-20 | в архиве | ДП-340 | 2025-01-31 | 1632-2021-01-CC-П-00-00 | Сети связи УЗОТ. Локальная смета | B | 0 | замечания | 2024-07-17 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00861 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-14 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
23.1.6 | Морстройтехнология | ППС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-01-ТХ | 01 | ТХ |  |  | A | 0 | Технологические решения. Установка УЗОТ | аннулирован | 2023-11-24 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00614 | 2023-07-11 | 2023-07-25 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.6 | Морстройтехнология | ППС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-01-ТХ | 01 | ТХ |  |  | B | 0 | Технологические решения. Установка УЗОТ | аннулирован | 2023-11-24 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00644 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.6 | Морстройтехнология | ППС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-01-ТХ | 01 | ТХ |  |  | С | 0 | Технологические решения. Установка УЗОТ | аннулирован | 2023-11-24 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00721 | 2023-11-16 | 2023-11-23 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.6 | Морстройтехнология | ППС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-01-ТХ | 01 | ТХ |  |  | D | 0 | Технологические решения. Установка УЗОТ | аннулирован | 2024-01-11 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00731 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.6 | Морстройтехнология | ППС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-01-ТХ | 01 | ТХ |  |  | E | 0 | Технологические решения. Установка УЗОТ | аннулирован | 2024-02-27 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00771 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.6 | Морстройтехнология | ППС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-01-ТХ | 01 | ТХ |  |  | F | 0 | Технологические решения. Установка УЗОТ | аннулирован | 2024-03-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00783 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.6 | Морстройтехнология | ППС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-01-ТХ | 01 | ТХ |  |  | G | 0 | Технологические решения. Установка УЗОТ | аннулирован | 2024-03-22 | По электр. Почте | 2024-03-22 | 2024-03-29 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.6 | Морстройтехнология | ППС | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-01-ТХ | 01 | ТХ |  |  | 0 | 0 | Технологические решения. Установка УЗОТ | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00807 | 2024-04-15 | 2024-04-29 | в архиве | БГИ-2680 | 2024-05-23 | 1632-2021-01-ТХ-П-00-00 | Технологические решения. Установка УЗОТ. Локальная смета | A | 0 | замечания | 2024-09-13 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00830 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-14 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
23.1.6 | Морстройтехнология | ППС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-01-КЖ | 01 | КЖ |  |  | 0 | 0 | Фундаменты. Установка УЗОТ | аннулирован |  |  |  | 1900-01-13 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шифр 1.1 Станция разгрузки вагонов | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | 1.1 | КЖ | 1 |  | A | 0 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Конструкции встроенных и пристроенных помещений | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00560 | 2023-05-17 | 2023-05-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | 1.1 | КЖ | 1 |  | 0 | 0 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Конструкции встроенных и пристроенных помещений | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00578 | 2023-05-30 | 2023-06-13 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | 1.1 | КЖ | 1 |  | 0 | 1 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Конструкции встроенных и пристроенных помещений | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00623 | 2023-07-31 | 2023-08-07 | в архиве | БГИ-4505 | 2023-08-08 | [18 empty] | ООО "СРМ" | 314-25/8 | 2025-01-20 | 25-3 | 2025-01-27 |  |  |  |  | Другие АПП б/н от 17.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ1 | 1.1 | КЖ | 1 |  | 0 | 2 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Конструкции встроенных и пристроенных помещений | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00946 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | не поступал |  |  | 1632-2021-1.1-КЖ1_07.02.010 | Конструкции встроенных и пристроенных помещений. Локальная смета | A | 0 | Согласовано | 2024-11-27 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00892 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "СРМ"; 32: 314-25/8; 33: 2025-01-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ01 | 1.1 | КЖ | 01 |  | A | 0 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00466 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ01 | 1.1 | КЖ | 01 |  | B | 0 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00479 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ01 | 1.1 | КЖ | 01 |  | 0 | 0 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00484 | 2023-02-16 | 2023-03-02 | в архиве | БГИ-772 | 2023-02-16 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ01 | 1.1 | КЖ | 01 |  | 0 | 1 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00517 | 2023-03-31 | 2023-04-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ01 | 1.1 | КЖ | 01 |  | 0 | 2 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00541 | 2023-04-25 | 2023-05-02 | в архиве | БГИ-2194 | 2023-04-27 | [18 empty] | 31: ООО "СПС"; 32: ДС 2 к 314-24/491; 33: 2025-02-19; Дата 41: Другие АПП б/н от 22.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ01 | 1.1 | КЖ | 01 |  | 0 | 3 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00946 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | не поступал |  |  | 1632-2021-1.1-КЖ01_07.02.010-В01 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2023-01-17 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00762 | 2024-02-06 | 2023-11-17 | 2023-12-01 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "СПС"; 32: ДС 2 к 314-24/491; 33: 2025-02-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ02 | 1.1 | КЖ | 02 |  | A | 0 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00517 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ02 | 1.1 | КЖ | 02 |  | B | 0 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00563 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ02 | 1.1 | КЖ | 02 |  | C | 0 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00574 | 2023-05-25 | 2023-06-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ02 | 1.1 | КЖ | 02 |  | D | 0 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00647 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ02 | 1.1 | КЖ | 02 |  | 0 | 0 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00671 | 2023-09-15 | 2023-09-29 | ликвидирован | БГИ-5483 | 2023-09-20 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ02 | 1.1 | КЖ | 02 |  | 0 | 1 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | Согласовано | 2024-08-16 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00859 | 2024-08-06 | 2024-08-13 | в архиве | БГИ-7226 | 2025-02-03 | 1632-2021-1.1-КЖ02_07.02.010-П-01-01 | Конструкции железобетонные. Ростверки. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-04-19 |  |  | 2023-12-21 | 2024-01-04 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "К78"; 32: ДС1 314-25/40; 33: 2025-03-26; Дата 41: РД направлялась в ПН в раб.порядке 18.09.2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ03 | 1.1 | КЖ | 03 |  | A | 0 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Стены и колонны на отм. -13.150 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00573 | 2023-05-24 | 2023-06-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ03 | 1.1 | КЖ | 03 |  | B | 0 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Стены и колонны на отм. -13.150 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00573 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ03 | 1.1 | КЖ | 03 |  | 0 | 0 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Стены и колонны на отм. -13.150 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00573 | 2023-05-24 | 2023-06-07 | в архиве | БГИ-2825 | 2023-05-25 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ03 | 1.1 | КЖ | 03 |  | 0 | 1 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Стены и колонны на отм. -13.150 | аннулирован | 2024-08-16 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00860 | 2024-08-06 | 2024-08-13 | в архиве | БГИ-5889 | 2024-10-31 | [18 empty] | ООО "К78" | 314-25/40 | 2025-02-26 | 25-6 | 2025-03-10 |  |  |  |  | Другие АПП №2411-3 от 11.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ03 | 1.1 | КЖ | 03 |  | 0 | 2 | Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Стены и колонны на отм. -13.150 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00946 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | не поступал |  |  | 1632-2021-1.1-КЖ03_07.02.010-П01 | Рабочая документация Станция разгрузки вагонов. Конструкции железобетонные. Стены и колонны на отм. -13.150. Локальная смета | В | 0 | Согласовано | 2024-02-14 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00718 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 2023-11-24 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "К78"; 32: 314-25/40; 33: 2025-02-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ04 | 1.1 | КЖ | 04 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Стены и колонны на отм. -7,150 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00532 | 2023-04-17 | 2023-05-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ04 | 1.1 | КЖ | 04 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Стены и колонны на отм. -7,150 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00563 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ04 | 1.1 | КЖ | 04 |  | C | 0 | Конструкции железобетонные. Стены и колонны на отм. -7,150 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00574 | 2023-05-25 | 2023-06-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ04 | 1.1 | КЖ | 04 |  | D | 0 | Конструкции железобетонные. Стены и колонны на отм. -7,150 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00627 | 2023-08-02 | 2023-08-09 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ04 | 1.1 | КЖ | 04 |  | E | 0 | Конструкции железобетонные. Стены и колонны на отм. -7,150 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00662 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ04 | 1.1 | КЖ | 04 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Стены и колонны на отм. -7,150 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00673 | 2023-09-15 | 2023-09-29 | в архиве | БГИ-5483 | 2023-09-20 | [18 empty] | ООО "К78" | 314-25/40 | 2025-02-26 | 25-6 | 2025-03-10 |  |  |  |  | Другие АПП б/н от 22.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ04 | 1.1 | КЖ | 04 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Стены и колонны на отм. -7,150 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00946 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | не поступал |  |  | 1632-2021-1.1-КЖ04_07.02.010-П01 | Фундаментная плита на отм. -7,150. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-04-19 |  |  | 2023-01-22 | 2023-02-05 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "К78"; 32: 314-25/40; 33: 2025-02-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ05 | 1.1 | КЖ | 05 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00536 | 2023-04-20 | 2023-05-04 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ05 | 1.1 | КЖ | 05 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00542 | 2023-04-25 | 2023-05-02 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ05 | 1.1 | КЖ | 05 |  | C | 0 | Конструкции железобетонные. | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00563 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ05 | 1.1 | КЖ | 05 |  | D | 0 | Конструкции железобетонные. | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00574 | 2023-05-25 | 2023-06-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ05 | 1.1 | КЖ | 05 |  | E | 0 | Конструкции железобетонные. | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00636 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ05 | 1.1 | КЖ | 05 |  | F | 0 | Конструкции железобетонные. | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00648 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ05 | 1.1 | КЖ | 05 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00686 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | в архиве | БГИ-6337 | 2023-10-24 | [18 empty] | ООО "СРМ" | 314-25/8 | 2025-01-20 | 25-3 | 2025-01-27 |  |  |  |  | Другие АПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ05 | 1.1 | КЖ | 05 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00946 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | не поступал |  |  | 1632-2021-1.1-КЖ05_07.02.010-П-01-01 | Стены и колонны на отм. -7,150. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-04-19 |  |  | 2023-01-22 | 2023-02-05 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "СРМ" / ООО "К78"; 32: 314-25/8 / ДС1 314-25/40; 33: 20.01.2025 / 26.03.2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ06 | 1.1 | КЖ | 06 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Плита на отм. -0,200 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00550 | 2023-05-02 | 2023-05-16 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ06 | 1.1 | КЖ | 06 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Плита на отм. -0,200 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00564 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ06 | 1.1 | КЖ | 06 |  | C | 0 | Конструкции железобетонные. Плита на отм. -0,200 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00596 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ06 | 1.1 | КЖ | 06 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Плита на отм. -0,200 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00648 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | в архиве | БГИ-4935 | 2023-08-28 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ06 | 1.1 | КЖ | 06 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Плита на отм. -0,200 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00751 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | в архиве | БГИ-616 | 2024-02-06 | [18 empty] | ООО "СРМ" | 314-25/8 | 2025-01-20 | 25-3 | 2025-01-27 |  |  |  |  | Другие АПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ06 | 1.1 | КЖ | 06 |  | 0 | 2 | Конструкции железобетонные. Плита на отм. -0,200 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00946 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | не поступал |  |  | 1632-2021-1.1-КЖ06_07.02.010-П-00-00 | Плита на отм. -0,200. Локальная смета | 0 | 0 | на проверке |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "СРМ" / ООО "К78"; 32: 314-25/8 / ДС1 314-25/40; 33: 20.01.2025 / 26.03.2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ07 | 1.1 | КЖ | 07 |  | A | 0 | Станция разгрузки вагонов Фундаменты. Ростверки на отм. -0,200 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00557 | 2023-05-12 | 2023-05-26 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ07 | 1.1 | КЖ | 07 |  | B | 0 | Станция разгрузки вагонов Фундаменты. Ростверки на отм. -0,200 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00566 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ07 | 1.1 | КЖ | 07 |  | C | 0 | Станция разгрузки вагонов Фундаменты. Ростверки на отм. -0,200 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00623 | 2023-07-31 | 2023-08-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ07 | 1.1 | КЖ | 07 |  | D | 0 | Станция разгрузки вагонов Фундаменты. Ростверки на отм. -0,200 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00637 | 2023-08-11 | 2023-08-18 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ07 | 1.1 | КЖ | 07 |  | 0 | 0 | Станция разгрузки вагонов Фундаменты. Ростверки на отм. -0,200 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00644 | 2023-08-17 | 2023-08-31 | в архиве | БГИ-4807 | 2023-08-22 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ07 | 1.1 | КЖ | 07 |  | 0 | 1 | Станция разгрузки вагонов Фундаменты. Ростверки на отм. -0,200 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00751 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | в архиве | БГИ-616 | 2024-02-06 | [18 empty] | ООО "СПС" | 314-24/491 | 2024-12-12 | 25-1 | 2025-01-21 |  |  |  |  | Другие АПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ07 | 1.1 | КЖ | 07 |  | 0 | 2 | Станция разгрузки вагонов Фундаменты. Ростверки на отм. -0,200 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00946 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | не поступал |  |  | 1632-2021-1.1-КЖ07_07.02.010-П-00-00 | Фундаменты. Ростверки на отм. -0,200. Локальная смета | A | 0 | Согласовано | 2024-10-02 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00888 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "СПС"; 32: 314-24/491; 33: 2024-12-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ08 | 1.1 | КЖ | 08 |  | A | 0 | Станция разгрузки вагонов Лестницы | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00554 | 2023-05-05 | 2023-05-19 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ08 | 1.1 | КЖ | 08 |  | B | 0 | Станция разгрузки вагонов Лестницы | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00563 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ08 | 1.1 | КЖ | 08 |  | C | 0 | Станция разгрузки вагонов Лестницы | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00574 | 2023-05-25 | 2023-06-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ08 | 1.1 | КЖ | 08 |  | D | 0 | Станция разгрузки вагонов Лестницы | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00636 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ08 | 1.1 | КЖ | 08 |  | E | 0 | Станция разгрузки вагонов Лестницы | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00671 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ08 | 1.1 | КЖ | 08 |  | 0 | 0 | Станция разгрузки вагонов Лестницы | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00675 | 2023-09-20 | 2023-10-04 | в архиве | БГИ-5483 | 2023-09-20 | [18 empty] | ООО "СРМ" | 314-25/8 | 2025-01-20 | 25-3 | 2025-01-27 |  |  |  |  | Другие АПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-КЖ08 | 1.1 | КЖ | 08 |  | 0 | 1 | Станция разгрузки вагонов Лестницы | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00946 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | не поступал |  |  | 1632-2021-1.1-КЖ08_07.02.010-П-00-00 | Лестницы. Локальная смета | 0 | 0 | на проверке |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "СРМ" / ООО "К78"; 32: 314-25/8 / ДС1 314-25/40; 33: 20.01.2025 / 26.03.2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-ВС | 1.1 | ВС |  |  | A | 0 | Воздухоснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00702 | 2023-10-16 | 2023-10-30 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-ВС | 1.1 | ВС |  |  | B | 0 | Воздухоснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00710 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | не поступал |  |  | 1632-2021-1.1-ВС | Воздухоснабжение. Локальная смета | A | 0 | аннулирован | 2024-04-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00878 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-18 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-ВС | 1.1 | ВС |  |  | 0 | 0 | Воздухоснабжение | Согласовано | 2023-11-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00719 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | в архиве | БГИ-7088 | 2023-11-23 | 1632-2021-1.1-ВС_07.02.010-П-00-00 | Воздухоснабжение. Локальная смета | B | 0 | Согласовано | 2024-11-05 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00888 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-ТМ | 1.1 | ТМ |  |  | А | 0 | Индивидуальный тепловой пункт | аннулирован |  | TRM\9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00727 | 2023-11-24 | 2023-12-01 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-ТМ | 1.1 | ТМ |  |  | 0 | 0 | Индивидуальный тепловой пункт | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00733 | 2023-12-06 | 2023-12-20 | в архиве | БГИ-7801 | 2023-12-22 | 1632-2021-1.1-ТМ_07.02.010-П-00-00 | Индивидуальный тепловой пункт. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00852 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-01 | IFR | [17 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-ОЗК | 1.1 | ОЗК |  |  | 1 | 0 | Станция разгрузки вагонов Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций | аннулирован |  |  | 2023-09-08 | 2023-09-15 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-ОЗК | 1.1 | ОЗК |  |  | 2 | 0 | Станция разгрузки вагонов Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций | аннулирован |  |  | 2023-10-13 | 2023-10-20 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-ОЗК | 1.1 | ОЗК |  |  | 3 | 0 | Станция разгрузки вагонов Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций | аннулирован |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1-ОЗК | 1.1 | ОЗК |  |  | 4 | 0 | Станция разгрузки вагонов Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций | аннулирован | ДП-4676 от 16.08.2024 | По эл. почте | 2024-05-20 | 2024-05-27 | не поступал |  |  | 1632-2021-1.1-ОЗК_07.02.010-П-01-02 | Огнезащита. Локальная смета | 0 | 0 | аннулирован | 2024-02-15 |  |  |  | 1900-01-13 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Морстройтехнология |  |  | 2024-11-22 | 1632-2021-1.1-ПУ | 1.1 | ПУ |  |  | 0 | 0 | Станция разгрузки вагонов Пылеудаление | Не выдан |  |  |  | 1900-01-13 | не поступал |  |  | 1632-2021-1.1-ПУ.ЛС | Пылеудаление. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 1.1, 1.2 СРВ, Здание трансбордера | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ1 | 1.1, 1.2 | КМ | 1 |  | A | 0 | Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Основные конструкции. Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00472 | 2023-02-03 | 2023-02-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ1 | 1.1, 1.2 | КМ | 1 |  | B | 0 | Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Основные конструкции. Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00520 | 2023-03-31 | 2023-04-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ1 | 1.1, 1.2 | КМ | 1 |  | 0 | 0 | Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Основные конструкции. Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00621 | 2023-07-25 | 2023-08-08 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ1 | 1.1, 1.2 | КМ | 1 |  | 0 | 1 | Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Основные конструкции. Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00703 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | в архиве | БГИ-6238 | 2023-10-20 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ1 | 1.1, 1.2 | КМ | 1 |  | 0 | 2 | Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Основные конструкции. Конструкции металлические | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00724 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | в архиве | БГИ-7088 | 2023-11-23 | 1632-2021-1.1,1.2-КМ1_07.02.010-П-01-01 | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера. Конструкции металлические. Основные конструкции. Локальная смета | А | 0 | Согласовано | 2024-04-25 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00701 | 2023-10-11 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "ССК"; 32: 314-25/129; 33: 2025-03-19; Дата 41: Другие АПП б/н от 28.11.2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ2 | 1.1, 1.2 | КМ | 2 |  | A | 0 | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера. Конструкции металлические. Второстепенные конструкции | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00521 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ2 | 1.1, 1.2 | КМ | 2 |  | B | 0 | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера. Конструкции металлические. Второстепенные конструкции | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00581 | 2023-06-02 | 2023-06-09 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ2 | 1.1, 1.2 | КМ | 2 |  | 0 | 0 | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера. Конструкции металлические. Второстепенные конструкции | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00625 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ2 | 1.1, 1.2 | КМ | 2 |  | 0 | 1 | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера. Конструкции металлические. Второстепенные конструкции | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00703 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | в архиве | БГИ-6238 | 2023-10-20 | 1632-2021-1.1,1.2-КМ2_07.02.010-П-01-01 | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера. Конструкции металлические. Второстепенные конструкции. Локальная смета | А | 0 | Согласовано | 2024-04-25 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00701 | 2023-10-11 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ3 | 1.1, 1.2 | КМ | 3 |  | A | 0 | Конструкции металлические. Этажерка аспирационной установки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00547 | 2023-04-28 | 2023-05-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ3 | 1.1, 1.2 | КМ | 3 |  | B | 0 | Конструкции металлические. Этажерка аспирационной установки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00606 | 2023-07-03 | 2023-07-10 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ3 | 1.1, 1.2 | КМ | 3 |  | 0 | 0 | Конструкции металлические. Этажерка аспирационной установки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00615 | 2023-07-12 | 2023-07-26 | в архиве | БГИ-3954 | 2023-07-12 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-КМ3 | 1.1, 1.2 | КМ | 3 |  | 0 | 1 | Конструкции металлические. Этажерка аспирационной установки | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00935 | 2025-02-11 | 2025-02-18 | не поступал |  |  | 1632-2021-1.1,1.2-КМ3_07.02.010-П-01-01 | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера. Конструкции металлические. Этажерка аспирационной установки. Локальная смета | А | 0 | Согласовано | 2024-04-25 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00701 | 2023-10-11 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | IFR | [17 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-ВК | 1.1, 1.2 | ВК |  |  | 0 | 0 | Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00513 | 2023-03-28 | 2023-04-11 | не поступал |  |  | 1632-2021-1.1, 1.2-ВК.ЛС | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | А | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00897 | 2024-10-24 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-ВК | 1.1, 1.2 | ВК |  |  | 0 | 0 | Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00528 | 2023-04-10 | 2023-04-24 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-ВК | 1.1, 1.2 | ВК |  |  | 0 | 0 | Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00554 | 2023-05-05 | 2023-05-19 | не поступал |  |  | 1632-2021-1.1, 1,2-ВК_07.02.010_07.02.011-П-00-00 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | B | 0 | аннулирован | 2024-12-18 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00923 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-ВК | 1.1, 1.2 | ВК |  |  | 0 | 0 | Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00588 | 2023-06-14 | 2023-06-28 | в архиве | БГИ-3327 | 2023-06-16 | [18 empty] | 31: ООО "СПС"; 32: ДС 2 к 314-24/491; 33: 2025-02-19; Дата 41: Другие АПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-ВК | 1.1, 1.2 | ВК |  |  | 0 | 1 | Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Внутренние системы водоснабжения и канализации | замечания | 2025-03-20 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00943 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | не поступал |  |  | 1632-2021-1.1, 1,2-ВК_07.02.010_07.02.011-П-00-00 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | C | 0 | Согласовано | 2025-03-12 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00938 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-26 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "СПС"; 32: ДС 2 к 314-24/491; 33: 2025-02-19; Дата 41: Другие АПП | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-ПС.СУБ | 1.1, 1.2 | ПС.СУБ |  |  | A | 0 | Станция разгрузки вагонов, Трансбордер. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00550 | 2023-05-02 | 2023-05-16 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-ПС.СУБ | 1.1, 1.2 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Станция разгрузки вагонов, Трансбордер. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | Согласовано | 2023-11-28 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00729 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | в архиве | ДП-5249 | 2024-09-13 | 1632-2021-1.1, 1.2-ПС.СУБ_07.02.010, 07.02.011-П01 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ). Локальная смета СМР | A | 0 | Согласовано | 2024-11-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00861 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-21 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1632-2021-1.1, 1.2-ПС.СУБ_07.02.010, 07.02.011-П02 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ). Локальная смета ПНР | A | 0 | Согласовано | 2024-11-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00861 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-21 | IFR
17 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-СС.СУБ | 1.1, 1.2 | СС.СУБ |  |  | А | 0 | Станция разгрузки вагонов, Трансбордер Системы связи (в составе КЛВС, СКС) | аннулирован | 2023-11-22 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00695 | 2023-10-05 | 2023-10-12 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-СС.СУБ | 1.1, 1.2 | СС.СУБ |  |  | B | 0 | Станция разгрузки вагонов, Трансбордер Системы связи (в составе КЛВС, СКС) | аннулирован | 2024-05-08 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00812 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-СС.СУБ | 1.1, 1.2 | СС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Станция разгрузки вагонов, Трансбордер Системы связи (в составе КЛВС, СКС) | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00819 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | в архиве | ДП-5249 | 2024-09-13 | 1632-2021-1.1, 1.2-СС.СУБ_07.02.010, 07.02.011-П01 | Системы связи (в составе КЛВС, СКС). Локальная смета | A | 0 | Согласовано | 2024-11-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00861 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-21 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-СТН.СУБ | 1.1, 1.2 | СТН.СУБ |  |  | А | 0 | Станция разгрузки вагонов. Трансбордерная. Система технологического наблюдения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00734 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-СТН.СУБ | 1.1, 1.2 | СТН.СУБ |  |  | C | 0 | Станция разгрузки вагонов. Трансбордерная. Система технологического наблюдения | аннулирован | 05.03.20234 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00775 | 2024-02-27 | 2024-03-05 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-СТН.СУБ | 1.1, 1.2 | СТН.СУБ |  |  | D | 0 | Станция разгрузки вагонов. Трансбордерная. Система технологического наблюдения | аннулирован | 2024-03-22 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00780 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-СТН.СУБ | 1.1, 1.2 | СТН.СУБ |  |  | 0 | 0 | Станция разгрузки вагонов. Трансбордерная. Система технологического наблюдения | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00799 | 2024-04-08 | 2024-04-22 | в архиве | БГИ-2185 | 2024-04-18 | 1632-2021-1.1,1.2-СТН.СУБ_07.02.010, 07.02.011-П01 | Станция разгрузки вагонов. Трансбордерная. Система технологического наблюдения. Локальная смета | A | 0 | Согласовано | 2024-11-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00861 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-21 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-АСУИ | 1.1, 1.2 | АСУИ |  |  | А | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован | 2023-12-04 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00722 | 2023-11-16 | 2023-11-23 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-АСУИ | 1.1, 1.2 | АСУИ |  |  | B | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00887 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-АСУИ | 1.1, 1.2 | АСУИ |  |  | C | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован | 2025-02-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00931 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2023-07-21 | 1632-2021-1.1, 1.2-АСУИ | 1.1, 1.2 | АСУИ |  |  | 0 | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00947 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | не поступал |  |  | 1632-2021-1.1, 1.2-АСУИ.ЛС | Автоматизированная система учета инфраструктуры. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00945 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 1.1, 1.2, 2.1.0 СРВ, Здание трансбордера, Тоннель | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | 1.1, 1.2, 2.1.0 | АР |  |  | A | 0 | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера,тоннель Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00547 | 2023-04-28 | 2023-05-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | 1.1, 1.2, 2.1.0 | АР |  |  | B | 0 | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера,тоннель Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00668 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | 1.1, 1.2, 2.1.0 | АР |  |  | 0 | 0 | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера,тоннель Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00703 | 2023-10-16 | 2023-10-30 | в архиве | БГИ-6238 | 2023-10-20 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АР | 1.1, 1.2, 2.1.0 | АР |  |  | 0 | 1 | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера,тоннель Архитектурные решения | Согласовано | 2023-11-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00721 | 2023-11-16 | 2023-11-23 | в архиве | БГИ-6931 | 2023-11-17 | 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-АР_07.02.010-П-00-00 | Архитектурные решения. Локальная смета | 0 | 0 | замечания | 2024-04-08 |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-27 | IFR | [7 empty] | ООО "Компания Вектор-РК" | 314-25/42 | 2025-03-06 | 25-9 | 2025-03-27 |  |  |  |  | Другие АПП б/н от 20.11.2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-АР_07.02.011-П-00-00 | Архитектурные решения. Локальная смета | 0 | 0 | замечания | 2024-04-04 |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-27 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АОВ | 1.1, 1.2, 2.1.0 | АОВ |  |  | А | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован | 2023-07-28 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00622 | 2023-07-28 | 2023-08-04 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АОВ | 1.1, 1.2, 2.1.0 | АОВ |  |  | B | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован | 2024-02-14 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00753 | 2024-01-25 | 2024-02-01 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АОВ | 1.1, 1.2, 2.1.0 | АОВ |  |  | 0 | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Согласовано | 2024-02-28 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00774 | 2024-02-26 | 2024-03-11 | в архиве | БГИ-1516 | 2024-03-21 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АОВ_07.02.010_07.02.011_07.04.030-П-00-00 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-11-27 |  |  | 2024-11-27 | 2024-12-11 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ОВ | 1.1, 1.2, 2.1.0 | ОВ |  |  | A | 0 | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера, тоннель Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00539 | 2023-04-24 | 2023-05-08 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ОВ | 1.1, 1.2, 2.1.0 | ОВ |  |  | B | 0 | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера, тоннель Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00559 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ОВ | 1.1, 1.2, 2.1.0 | ОВ |  |  | D | 0 | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера, тоннель Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00605 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ОВ | 1.1, 1.2, 2.1.0 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Станция разгрузки вагонов, здание трансбордера, тоннель Отопление, вентиляция и кондиционирование | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00610 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | в архиве | БГИ-3812 | 2023-07-06 | 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-ОВ_07.02.010_07.02.011_07.04.030-П-00-00 | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Локальная смета | 0 | 0 | замечания | 2024-07-30 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-15 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ЭОМ | 1.1, 1.2, 2.1.0 | ЭОМ |  |  | A | 0 | Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Тоннель. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00493 | 2023-03-03 | 2023-03-17 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ЭОМ | 1.1, 1.2, 2.1.0 | ЭОМ |  |  | B | 0 | Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Тоннель. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00501 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ЭОМ | 1.1, 1.2, 2.1.0 | ЭОМ |  |  | C | 0 | Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Тоннель. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00511 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ЭОМ | 1.1, 1.2, 2.1.0 | ЭОМ |  |  | 0 | 0 | Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Тоннель. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован | БГИ-3774 от 03.07.2024 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00534 | 2023-04-18 | 2023-05-02 | ликвидирован | БГИ-2036 | 2023-04-20 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ЭОМ | 1.1, 1.2, 2.1.0 | ЭОМ |  |  | 0 | 1 | Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Тоннель. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован | 2024-10-02 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00883 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | в архиве | БГИ-7226 | 2025-02-03 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ЭОМ | 1.1, 1.2, 2.1.0 | ЭОМ |  |  | 0 | 2 | Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Тоннель. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00933 | 2025-02-04 | 2025-02-11 | не поступал |  |  | 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-ЭОМ_07.02.010_07.02.011_07.04.030-П-00-00 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее). Локальная смета | A | 0 | Согласовано | 2024-10-28 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00861 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-21 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ПТ | 1.1, 1.2, 2.1.0 | ПТ |  |  | А | 0 | Станция разгрузки вагонов Здание трансбордера. Тоннель. Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | аннулирован | 2024-02-09 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00739 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | не поступал |  |  | 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-ПТ.ЛС | Станция разгрузки вагонов Здание трансбордера. Тоннель. Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть. Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00831 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-17 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ПТ | 1.1, 1.2, 2.1.0 | ПТ |  |  | B | 0 | Станция разгрузки вагонов Здание трансбордера. Тоннель. Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | аннулирован | 2024-04-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00805 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | не поступал |  |  | 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-ПТ.ЛС | Станция разгрузки вагонов Здание трансбордера. Тоннель. Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть. Локальная смета | В | 0 | аннулирован | 2024-07-12 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00878 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ПТ | 1.1, 1.2, 2.1.0 | ПТ |  |  | 0 | 0 | Станция разгрузки вагонов Здание трансбордера. Тоннель. Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00812 | 2024-04-26 | 2024-05-10 | в архиве | БГИ-2680 | 2024-05-23 | 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-ПТ.ЛС_07.02.010_07.02.011_07.04.030 | Станция разгрузки вагонов Здание трансбордера. Тоннель. Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть. Локальная смета | C | 0 | Согласовано | 2024-11-01 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00892 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ТХ | 1.1, 1.2, 2.1.0 | ТХ |  |  | А | 0 | Технология производства | аннулирован | 2024-01-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00745 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | не поступал |  |  | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ТХ_07.02.010 | Технология производства. Локальная смета | A | 0 | аннулирован | 2024-04-18 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00806 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-26 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Алекон-Рус"; 32: 314-24/300; 33: 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ТХ | 1.1, 1.2, 2.1.0 | ТХ |  |  | 0 | 0 | Технология производства | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00754 | 2024-01-26 | 2024-02-09 | в архиве | БГИ-616 | 2024-02-06 | 1632-2021-1.1,1.2,2.1.0-ТХ_07.02.010_07.02.011_07.04.030-П-01-03 | Технология производства. Локальная смета | В | 0 | аннулирован | 2025-01-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00884 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Алекон-Рус"; 32: 314-24/300; 33: 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ТХ.ОЛ | 1.1, 1.2, 2.1.0 | ТХ |  | ОЛ | 0 | 0 | Технология производства. Опросный лист | аннулирован | 2024-07-11 | БГИ-3665 | 2024-06-27 | 2024-07-11 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Алекон-Рус"; 32: 314-24/300; 33: 2024-10-17; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ТХ | 1.1, 1.2, 2.1.0 | ТХ |  |  | 0 | 1 | Технология производства | Согласовано | 2024-07-11 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00843 | 2024-06-27 | 2024-07-04 | в архиве | ДП-5249 | 2024-09-13 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-ТХ.ЛС | Технология производства. Локальная смета | С | 0 | Согласовано | 2025-02-26 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00940 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-04 | IFR | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус" | 314-24/300 | 2024-10-17 | 2411-2 | 2024-11-11 | 25-3 | 2025-02-27 | оплачено | 2024-03-01 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АУПТ | 1.1, 1.2, 2.1.0 | АУПТ |  |  | A | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | аннулирован | 2024-03-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00768 | 2024-02-19 | 2024-03-04 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АУПТ | 1.1, 1.2, 2.1.0 | АУПТ |  |  | B | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | аннулирован | 2024-04-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00808 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | не поступал |  |  | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АУПТ.ЛС | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения. Локальная смета | A | 0 | аннулирован | 2024-12-17 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00835 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-21 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АУПТ | 1.1, 1.2, 2.1.0 | АУПТ |  |  | 0 | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00812 | 2024-04-26 | 2024-05-10 | в архиве | БГИ-2680 | 2024-05-23 | 1632-2021-1.1, 1.2, 2.1.0-АУПТ.ЛС | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения. Локальная смета | B | 0 | Согласовано | 2025-03-27 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00938 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-26 | IFR | [17 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Шифр 1.2 Здание трансбордера | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.2-КЖ01 | 1.2 | КЖ | 01 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Свайное основание. | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00411 | 2022-10-24 | 2022-11-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.2-КЖ01 | 1.2 | КЖ | 01 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Свайное основание. | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00420 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | не поступал |  |  | 1632-2021-1.2-КЖ01_07.02.011 | Здание трансбордера. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание. Локальная смета | 0 | 0 | аннулирован | 2024-01-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00762 | 2024-02-06 | 2023-11-17 | 2023-12-01 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.2-КЖ01 | 1.2 | КЖ | 01 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Свайное основание. | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00426 | 2022-11-17 | 2022-12-01 | в архиве | БГИ-5834 | 2022-11-17 | 1632-2021-1.2-КЖ01_07.02.011-В01 | Здание трансбордера. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-01-29 |  | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-12-01 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-01-31; Дата 41: Другие АПП | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-01-21 | 1632-2021-1.2-КЖ02 | 1.2 | КЖ | 02 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00516 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.2-КЖ02 | 1.2 | КЖ | 02 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00550 | 2023-05-02 | 2023-05-16 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-05-12; Дата 41: Другие АПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.2-КЖ02 | 1.2 | КЖ | 02 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00608 | 2023-07-04 | 2023-07-11 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.2-КЖ02 | 1.2 | КЖ | 02 |  | 0 | 2 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00647 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | в архиве | БГИ-4897/ БГИ-6860 | 24.08.2023/ 15.11.2023 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.2-КЖ02 | 1.2 | КЖ | 02 |  | 0 | 3 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00751 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | в архиве | БГИ-616 | 2024-02-06 | 1632-2021-1.2-КЖ02_07.02.011 | Конструкции железобетонные. Ростверки. Локальная смета | A | 0 | аннулирован | 2024-03-25 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00888 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-01-21 | 1632-2021-1.2-КЖ02 | 1.2 | КЖ | 02 |  | 0 | 4 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | Согласовано | 2024-06-11 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00822 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | в архиве | БГИ-3361 | 2024-06-17 | 1632-2021-1.2-КЖ02_07.02.011 | Конструкции железобетонные. Ростверки. Локальная смета | B | 0 | замечания | 2024-06-26 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00892 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "СРМ"; 32: 314-25/43; 33: 2025-03-14; Дата 41: Другие АПП | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 2 Транспортно-конвейерная система | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-2-АСУИ | 2 | АСУИ |  |  | А | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован | 2023-11-28 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00722 | 2023-11-16 | 2023-11-23 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-2-АСУИ | 2 | АСУИ |  |  | B | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00887 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-2-АСУИ | 2 | АСУИ |  |  | C | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован | 2023-11-22 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00931 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2023-07-21 | 1632-2021-2-АСУИ | 2 | АСУИ |  |  | 0 | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00947 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | не поступал |  |  | 1632-2021-2-АСУИ.ЛС | Автоматизированная система учета инфраструктуры. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00945 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | IFR | [17 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 2.1.0 Тоннель | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.0-КЖ01 | 2.1.0 | КЖ | 01 |  | A | 0 | Тоннель. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00469 | 2023-02-02 | 2023-02-16 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.0-КЖ01.ЛС | Тоннель. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание. Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00598 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-07-12 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.0-КЖ01 | 2.1.0 | КЖ | 01 |  | B | 0 | Тоннель. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00487 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.0-КЖ01.ЛС_07.04.030-П-01-01 | Тоннель. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание. Локальная смета | 0 | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00762 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-20 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.0-КЖ01 | 2.1.0 | КЖ | 01 |  | 0 | 0 | Тоннель. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00490 | 2023-02-28 | 2023-03-14 | в архиве | БГИ-1015 | 2023-03-03 | 1632-2021-2.1.0-КЖ01_07.04.030-П01 | Тоннель. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-01-29 |  |  | 2023-11-27 | 2023-12-11 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-03-06; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.0-КЖ02 | 2.1.0 | КЖ | 02 |  | A | 0 | Тоннель. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Стены. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00532 | 2023-04-17 | 2023-05-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.0-КЖ02 | 2.1.0 | КЖ | 02 |  | B | 0 | Тоннель. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Стены. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00563 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.0-КЖ02 | 2.1.0 | КЖ | 02 |  | C | 0 | Тоннель. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Стены. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00585 | 2023-06-06 | 2023-06-13 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.0-КЖ02 | 2.1.0 | КЖ | 02 |  | D | 0 | Тоннель. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Стены. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00637 | 2023-08-11 | 2023-08-18 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.0-КЖ02 | 2.1.0 | КЖ | 02 |  | E | 0 | Тоннель. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Стены. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00648 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.0-КЖ02 | 2.1.0 | КЖ | 02 |  | 0 | 0 | Тоннель. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Стены. Перекрытия | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00709 | 2023-10-27 | 2023-11-10 | в архиве | БГИ-6727 | 2023-11-10 | 1632-2021-2.1.0-КЖ02_07.04.030-П-01-02 | Конструкции железобетонные. Ростверки. Локальная смета | 0 | 1 | Согласовано | 2024-02-28 |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-20 | IFC | [7 empty] | ООО "СРМ" | 314-25/8 | 2025-01-20 | 25-2 | 2025-01-22 |  |  | оплачено | 2024-03-01 | Другие АПП | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-2.1.0-ПУ | 2.1.0 | ПУ |  |  | A | 0 | Тоннель. Пулеудаление | аннулирован | 2024-10-30 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00899 | 2024-10-25 | 2024-11-08 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-2.1.0-ПУ | 2.1.0 | ПУ |  |  | B | 0 | Тоннель. Пулеудаление | замечания | 2024-12-06 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00916 | 2024-11-29 | 2024-12-06 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.0_ПУ_07.04.030 | Тоннель. Пулеудаление. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00938 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-03-05 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 2.1.0, 2.2.1 Тоннель и пересыпная станция №1 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ВК | 2.1.0, 2.2.1 | ВК |  |  | A | 0 | Тоннель. Пересыпная станция №1 Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00530 | 2023-04-12 | 2023-04-26 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ВК | 2.1.0, 2.2.1 | ВК |  |  | B | 0 | Тоннель. Пересыпная станция №1 Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00556 | 2023-05-11 | 2023-05-18 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ВК | 2.1.0, 2.2.1 | ВК |  |  | 0 | 0 | Тоннель. Пересыпная станция №1 Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00636 | 2023-08-10 | 2023-08-24 | в архиве | БГИ-4656 | 2023-08-14 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-22; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ВК | 2.1.0, 2.2.1 | ВК |  |  | 0 | 1 | Тоннель. Пересыпная станция №1 Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован | 2024-10-10 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00889 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ВК | 2.1.0, 2.2.1 | ВК |  |  | 0 | 2 | Тоннель. Пересыпная станция №1 Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован | 2024-11-06 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00906 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ВК | 2.1.0, 2.2.1 | ВК |  |  | 0 | 3 | Тоннель. Пересыпная станция №1 Внутренние системы водоснабжения и канализации | Согласовано | 2024-11-27 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00915 | 2024-11-26 | 2024-12-03 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.0,2.2.1-ВК_07.04.030 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00888 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ПС.СУБ | 2.1.0, 2.2.1 | ПС.СУБ |  |  | А | 0 | Тоннель и пересыпная станция №1. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован |  |  |  | 1900-01-06 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ПС.СУБ | 2.1.0, 2.2.1 | ПС.СУБ |  |  | В | 0 | Тоннель и пересыпная станция №1. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00726 | 2023-11-22 | 2023-11-29 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ПС.СУБ | 2.1.0, 2.2.1 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Тоннель и пересыпная станция №1. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2023-11-28 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00729 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | в архиве | БГИ-7217 | 2023-11-28 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ПС.СУБ | 2.1.0, 2.2.1 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 1 | Тоннель и пересыпная станция №1. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2024-02-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00764 | 2023-02-06 | 2023-02-13 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ПС.СУБ_07.04.030, 07.04.020-П01 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ). Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00861 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-21 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ПС.СУБ | 2.1.0, 2.2.1 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 1 | Тоннель и пересыпная станция №1. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2024-04-27 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00811 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ПС.СУБ_07.04.030, 07.04.020-П02 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ). ПНР. Локальная смета | А | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00861 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-14 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ПС.СУБ | 2.1.0, 2.2.1 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 2 | Тоннель и пересыпная станция №1. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00815 | 2024-05-16 | 2024-05-23 | в архиве | БГИ-2680 | 2024-05-23 | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ПС.СУБ_07.04.030, 07.04.020-П01 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ). Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-10-23 |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-23 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ПС.СУБ_07.04.030, 07.04.020-П02 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ). ПНР. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-10-28 |  |  | 2024-08-09 | 2024-08-23 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
9 | Морстройтехнология |  |  | 2024-11-22 | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ПУ | 2.1.0, 2.2.1 | ПУ |  |  | 0 | 0 | Пылеудаление Туннель. Пересыпная станция №1 | Не выдан |  |  |  | 1900-01-13 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.0, 2.2.1-ПУ.ЛС | Пылеудаление Туннель. Пересыпная станция №1. Локальная смета |  |  | Не выдан |  |  |  |  | 1900-01-13 | IFR | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 2.1.1 Конвейерная галерея №1 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1-АР | 2.1.1 | АР |  |  | A | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00495 | 2023-03-07 | 2023-03-21 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1-АР | 2.1.1 | АР |  |  | B | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00573 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1-АР | 2.1.1 | АР |  |  | C | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00588 | 2023-06-14 | 2023-06-21 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1-АР | 2.1.1 | АР |  |  | 0 | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00637 | 2023-08-11 | 2023-08-25 | в архиве | нет накладной | нет даты | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-17; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1-АР | 2.1.1 | АР |  |  | 0 | 1 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован | 2024-12-18 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00691 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | в архиве | БГИ-5951 | 2023-10-09 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-12; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1-АР | 2.1.1 | АР |  |  | 0 | 2 | Архитектурно-строительные решения | замечания | 2025-02-18 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00927 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.1-АР_07.04.040-П-00-00 | Архитектурные решения. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-02-20 |  |  | 2024-02-20 | 2024-03-05 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1-КЖ01 | 2.1.1 | КЖ | 01 |  | B | 0 | Конвейерная галерея №1. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00449 | 2024-01-09 | 2024-01-16 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.1-КЖ01.ЛС | Конвейерная галерея №1. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание. Локальная смета | 0 | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00598 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-07-12 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1-КЖ01 | 2.1.1 | КЖ | 01 |  | 0 | 0 | Конвейерная галерея №1. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00455 | 2023-01-16 | 2023-01-30 | в архиве | БГИ-117 | 2023-01-16 | 1632-2021-2.1.1-КЖ01_07.04.040-П01 | Конвейерная галерея №1. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-01-29 |  |  | 2023-11-27 | 2023-12-11 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-01-24; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1-КЖ02 | 2.1.1 | КЖ | 02 |  | A | 0 | Конвейерная галерея №1. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00574 | 2023-05-25 | 2023-06-08 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1-КЖ02 | 2.1.1 | КЖ | 02 |  | 0 | 0 | Конвейерная галерея №1. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00584 | 2023-06-06 | 2023-06-20 | в архиве | БГИ-3198 | 2023-06-09 | 1632-2021-2.1.1-КЖ02_07.04.040-П-01-03 | Конструкции железобетонные. Ростверки. Локальная смета | 0 | 1 | Согласовано | 2024-02-28 |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-20 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-06-15; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1-КМ | 2.1.1 | КМ |  |  | A | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00494 | 2023-03-06 | 2023-03-20 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1-КМ | 2.1.1 | КМ |  |  | B | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00539 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1-КМ | 2.1.1 | КМ |  |  | 0 | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00586 | 2023-06-08 | 2023-06-22 | в архиве | БГИ-3198 | 2023-06-09 | 1632-2021-2.1.1-КМ.ЛС | Конвейерная галерея №1. Конструкции металлические. Локальная смета | А | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00598 | 2023-06-28 | 2024-01-09 | 2024-01-16 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-06-15; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1-КМ | 2.1.1 | КМ |  |  | 0 | 1 | Конструкции металлические | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00629 | 2023-08-04 | 2023-08-11 | в архиве | БГИ-4606 | 2023-08-11 | 1632-2021-2.1.1-КМ_07.04.040-П-01-02 | Конвейерная галерея №1. Конструкции металлические. Локальная смета | 0 | 1 | Согласовано | 2024-02-26 |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-20 | IFC | [7 empty] | ООО "ССК" | 314-25/129 | 2025-03-19 |  |  |  |  | оплачено | 2024-03-01 | Другие АПП б/н от 17.08.2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1-ВК | 2.1.1 | ВК |  |  | B | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00623 | 2023-07-31 | 2023-08-07 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.1-ВК.ЛС | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1-ВК | 2.1.1 | ВК |  |  | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00637 | 2023-08-11 | 2023-08-25 | в архиве | БГИ-4612 | 2023-08-11 | 1632-2021-2.1.1-ВК_07.04.040-П-00-00 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | B | 0 | Согласовано | 2024-10-30 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00888 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-17; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1-ОВ | 2.1.1 | ОВ |  |  | A | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00594 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1-ОВ | 2.1.1 | ОВ |  |  | B | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00610 | 2023-07-05 | 2023-07-12 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1-ОВ | 2.1.1 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00615 | 2023-07-12 | 2023-07-26 | в архиве | БГИ-3954 | 2023-07-12 | 1632-2021-2.1.1-ОВ_07.04.040-П-01-02 | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Локальная смета | 0 | 1 | Согласовано | 2024-03-25 |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-26 | IFC | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-18; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1-ЭОМ | 2.1.1 | ЭОМ |  |  | A | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00524 | 2023-04-05 | 2023-04-19 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1-ЭОМ | 2.1.1 | ЭОМ |  |  | B | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00526 | 2023-04-06 | 2023-04-13 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1-ЭОМ | 2.1.1 | ЭОМ |  |  | 0 | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | На корректировке | БГИ-3774 от 03.07.2024 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00528 | 2023-04-10 | 2023-04-24 | в архиве | БГИ-1854 | 2023-04-12 | 1632-2021-2.1.1-ЭОМ.ЛС | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее). Локальная смета | B | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00847 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-04-27; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1-ВС | 2.1.1 | ВС |  |  | А | 0 | Воздухоснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00661 | 2023-09-06 | 2023-09-13 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1-ВС | 2.1.1 | ВС |  |  | 0 | 0 | Воздухоснабжение | Согласовано | 2023-11-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00719 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | в архиве | БГИ-7088 | 2023-11-23 | 1632-2021-2.1.1-ВС_07.04.040-П-00-01 | Воздухоснабжение. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-03-11 |  |  | 2024-02-19 | 2024-03-04 | IFC | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1-ОЗК | 2.1.1 | ОЗК |  |  | 3 | 0 | Конвейерная галерея №1 Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций | аннулирован |  | По эл. Почте | 2023-09-28 | 2023-10-05 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1-ОЗК | 2.1.1 | ОЗК |  |  | 4 | 0 | Конвейерная галерея №1 Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций | аннулирован |  | По эл. Почте | 2023-10-04 | 2023-10-11 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1-ОЗК | 2.1.1 | ОЗК |  |  | 5 | 0 | Конвейерная галерея №1 Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций | аннулирован | ДП-4676 от 16.08.2024 | БГИ-6316 | 24.10.2023 | 2023-10-31 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.1-ОЗК_07.04.040-П-01-02 | Огнезащита. Локальная смета | 0 | 0 | аннулирован | 2024-01-22 |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-23 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-12; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-2.1.1-ПУ | 2.1.1 | ПУ |  |  | A | 0 | Пылеудаление Конвейерная галерея №1 | аннулирован | 2024-11-27 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00915 | 2024-11-26 | 2024-12-10 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-2.1.1-ПУ | 2.1.1 | ПУ |  |  | B | 0 | Пылеудаление Конвейерная галерея №1 | аннулирован | 2025-03-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00943 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-2.1.1-ПУ | 2.1.1 | ПУ |  |  | C | 0 | Пылеудаление Конвейерная галерея №1 | Согласовано | 2025-03-28 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00946 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.1-ПУ_07.04.040 | Пылеудаление Конвейерная галерея №1. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00938 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-03-05 | IFR | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 2.1.1, 2.1.7, 2.2.2 Конвейерная галерея №1, №7, ПС №2 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ООО НИЦ ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1, 2.1.7, 2.2.2-ПС.СУБ | 2.1.1, 2.1.7, 2.2.2 | ПС.СУБ |  |  | A | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00513 | 2023-03-28 | 2023-04-11 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ООО НИЦ ФОРС | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1, 2.1.7, 2.2.2-ПС.СУБ | 2.1.1, 2.1.7, 2.2.2 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00729 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | в архиве | БГИ-7217 | 2023-11-28 | 1632-2021-2.1.1,2.1.7,2.2.2-ПС.СУБ_07.04.040,07.04.046,07.04.021-П01 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ). Локальная смета | A | 0 | замечания | 2024-10-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00878 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-18 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.1.1,2.1.7,2.2.2-ПС.СУБ_07.04.040,07.04.046,07.04.021-П02 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ). Локальная смета | A | 0 | замечания | 2024-10-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00878 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-18 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Шифр 2.1.1, 2.1.13 Конвейерные галереи №1 и №13 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.1, 2.1.13-ОВ | 2.1.1, 2.1.13 | ОВ |  |  | А | 0 | Конвейерные галереи №1 и №13. Отопление, вентиляция и кондиционирование | Согласовано | 2024-01-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00583 | 2023-08-15 | 2023-08-22 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.1, 2.1.13-ОВ.ЛС | Конвейерные галереи №1 и №13. Отопление, вентиляция и кондиционирование. ). Локальная смета |  |  | Не выдан |  |  |  |  | 1900-01-13 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 2.1.2 Конвейерная галерея №2 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Морстройтехнология |  |  | 2024-11-22 | 1632-2021-2.1.2-ПУ | 2.1.2 | ПУ |  |  |  |  | Пылеудаление Конвейерная галерея №2 | Не выдан |  |  |  | 1900-01-13 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.2-ПУ_07.04.041 | Пылеудаление Конвейерная галерея №2. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00938 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-03-05 | IFR | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 2.1.2, 2.1.7 Конвейерная галерея №2 и №7 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР1 | 2.1.2, 2.1.7 | АР | 1 |  | A | 0 | Конвейерные галереи №2 и №7. Архитектурные решения в осях 1-7 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00521 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР1 | 2.1.2, 2.1.7 | АР | 1 |  | В | 0 | Конвейерные галереи №2 и №7. Архитектурные решения в осях 1-7 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00640 | 2023-08-15 | 2023-08-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР1 | 2.1.2, 2.1.7 | АР | 1 |  | С | 0 | Конвейерные галереи №2 и №7. Архитектурные решения в осях 1-7 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00714 | 2023-11-01 | 2023-11-08 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР1 | 2.1.2, 2.1.7 | АР | 1 |  | 0 | 0 | Конвейерные галереи №2 и №7. Архитектурные решения в осях 1-7 | Согласовано | 2023-11-28 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00729 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | в архиве | БГИ-7217 | 2023-11-28 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР1_07.04.041-П-00-00 | Архитектурные решения в осях 1-7. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-02-28 |  |  | 2024-02-19 | 2024-03-04 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-12-05; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР1_07.04.046-П-00-00 | Архитектурные решения в осях 1-7. Локальная смета | 0 | 0 | замечания | 2024-02-28 |  |  | 2024-02-19 | 2024-03-04 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР2 | 2.1.2, 2.1.7 | АР | 2 |  | A | 0 | Конвейерные галереи №2 и №7. Архитектурные решения в осях 8-14 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00520 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР2 | 2.1.2, 2.1.7 | АР | 2 |  | В | 0 | Конвейерные галереи №2 и №7. Архитектурные решения в осях 8-14 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00637 | 2023-08-11 | 2023-08-18 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР2 | 2.1.2, 2.1.7 | АР | 2 |  | 0 | 0 | Конвейерные галереи №2 и №7. Архитектурные решения в осях 8-14 | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00750 | 2024-01-15 | 2024-01-29 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР2_07.04.041-П-00-00 | Архитектурные решения в осях 8-14. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00892 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-02-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР2_07.04.046-П-00-00 | Архитектурные решения в осях 8-14. Локальная смета | A | 0 | замечания | 2024-02-20 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00892 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР3 | 2.1.2, 2.1.7 | АР | 3 |  | A | 0 | Конвейерные галереи №2 и №7. Архитектурные решения в осях 15-23 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00520 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР3 | 2.1.2, 2.1.7 | АР | 3 |  | В | 0 | Конвейерные галереи №2 и №7. Архитектурные решения в осях 15-23 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00668 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР3 | 2.1.2, 2.1.7 | АР | 3 |  | 0 | 0 | Конвейерные галереи №2 и №7. Архитектурные решения в осях 15-23 | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00750 | 2024-01-15 | 2024-01-29 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР3_07.04.041-П-00-00 | Архитектурные решения в осях 15-23. Локальная смета | 0 | 0 | замечания | 2024-04-26 |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-10 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-02-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АР3_07.04.046-П-00-00 | Архитектурные решения в осях 15-23. Локальная смета | A | 0 | замечания | 2024-02-20 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00892 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ1 | 2.1.2, 2.1.7 | КЖ | 1 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00533 | 2023-04-17 | 2023-05-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ1 | 2.1.2, 2.1.7 | КЖ | 1 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00545 | 2023-04-27 | 2023-05-11 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-05-25; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ1 | 2.1.2, 2.1.7 | КЖ | 1 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00596 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ1 | 2.1.2, 2.1.7 | КЖ | 1 |  | 0 | 2 | Конструкции железобетонные. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00647 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | в архиве | БГИ-4897 | 2023-08-24 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-КЖ1_07.04.041-П-01-01 | Конструкции железобетонные. Перекрытия. Локальная смета | 0 | 0 | аннулирован | 2024-02-13 |  |  | 2024-02-21 | 2024-03-06 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-29; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ1 | 2.1.2, 2.1.7 | КЖ | 1 |  | 0 | 3 | Конструкции железобетонные. Перекрытия | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00886 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-КЖ1_07.04.041 | Конструкции железобетонные. Перекрытия. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00897 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: эл.почта; Дата 35: 2025-01-23; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ01 | 2.1.2, 2.1.7 | КЖ | 01 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00519 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ01 | 2.1.2, 2.1.7 | КЖ | 01 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00542 | 2023-04-25 | 2023-05-09 | в архиве | БГИ-2194 | 2023-04-27 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-05-22; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ01 | 2.1.2, 2.1.7 | КЖ | 01 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00647 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | в архиве | БГИ-4897 | 2023-08-24 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ01_07.04.041-П-01-01 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание. Локальная смета | 0 | 1 | Согласовано | 2024-01-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00762 | 2024-02-06 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-29; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | [20 empty] | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ01_07.04.046-П-01-01 | Конструкции железобетонные . Перекрытия. Локальная смета | 0 | 1 | Согласовано | 2024-01-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00762 | 2024-02-06 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ02 | 2.1.2, 2.1.7 | КЖ | 02 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00519 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ02 | 2.1.2, 2.1.7 | КЖ | 02 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00539 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ02 | 2.1.2, 2.1.7 | КЖ | 02 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00545 | 2023-04-27 | 2023-05-11 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-06-06; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ02 | 2.1.2, 2.1.7 | КЖ | 02 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00596 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ02 | 2.1.2, 2.1.7 | КЖ | 02 |  | 0 | 2 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00647 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-08; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КЖ02 | 2.1.2, 2.1.7 | КЖ | 02 |  | 0 | 3 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00706 | 2023-10-25 | 2023-11-01 | в архиве | БГИ-6860 | 2023-11-15 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-КЖ02_07.04.041-П-01-02 | Конструкции железобетонные. Ростверки. Локальная смета | 0 | 1 | Согласовано | 2024-03-12 |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-20 | IFC | [7 empty] | ООО «Группа компаний «ВАЛТЕКС»/ООО "ЭРА КОНСТРАКШН" | 314-25/49 / 314-25/72 | 05.03.2025 / 26.02.2025 | 25-4 / 25-8 | 07.03.2025 / 25.03.2025 |  |  | оплачено | 2024-03-01 | Другие АПП б/н от 20.11.2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | [20 empty] | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-КЖ02_07.04.046-П-01-02 | Конструкции железобетонные. Ростверки. Локальная смета | 0 | 1 | Согласовано | 2024-04-19 |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-20 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ1 | 2.1.2, 2.1.7 | КМ | 1 |  | A | 0 | Конструкции металлические в осях 1-7 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00522 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ1 | 2.1.2, 2.1.7 | КМ | 1 |  | B | 0 | Конструкции металлические в осях 1-7 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00570 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  |  | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ1 | 2.1.2, 2.1.7 | КМ | 1 |  | C | 0 | Конструкции металлические в осях 1-7 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00609 | 2023-07-04 | 2023-07-11 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ1 | 2.1.2, 2.1.7 | КМ | 1 |  | 0 | 0 | Конструкции металлические в осях 1-7 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00626 | 2023-08-02 | 2023-08-16 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ1_04.07.041 | КГ2, КГ7. Конструкции металлические в осях 1-7. Локальная смета | А | 0 | аннулирован | 2024-04-16 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00701 | 2023-10-11 | 2024-01-16 | 2024-01-23 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-26; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ1 | 2.1.2, 2.1.7 | КМ | 1 |  | 0 | 1 | Конструкции металлические в осях 1-7 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00709 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | в архиве | БГИ-6860 | 2023-11-15 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ1_04.07.046-П01-01 | КГ2, КГ7. Конструкции металлические в осях 1-7. Локальная смета | А | 0 | аннулирован | 2024-02-22 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00701 | 2023-10-11 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-11-20; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ1 | 2.1.2, 2.1.7 | КМ | 1 |  | 0 | 2 | Конструкции металлические в осях 1-7 | замечания | 2024-10-25 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00882 | 2024-09-11 | 2024-09-18 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-КМ1_07.04.041-П-01-01 | КГ2, КГ7. Конструкции металлические в осях 1-7. Локальная смета | 0 | 1 | Согласовано | 2024-10-09 |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-20 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | [20 empty] | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-КМ1_07.04.046-П-01-01 | КГ2, КГ7. Конструкции металлические в осях 1-7. Локальная смета | 0 | 1 | Согласовано | 2024-02-22 |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-20 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ2 | 2.1.2, 2.1.7 | КМ | 2 |  | A | 0 | Конструкции металлические в осях 8-14 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00522 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ2 | 2.1.2, 2.1.7 | КМ | 2 |  | B | 0 | Конструкции металлические в осях 8-14 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00566 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ2 | 2.1.2, 2.1.7 | КМ | 2 |  | C | 0 | Конструкции металлические в осях 8-14 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00613 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ2 | 2.1.2, 2.1.7 | КМ | 2 |  | 0 | 0 | Конструкции металлические в осях 8-14 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00626 | 2023-08-02 | 2023-08-16 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-26; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ2 | 2.1.2, 2.1.7 | КМ | 2 |  | 0 | 1 | Конструкции металлические в осях 8-14 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00709 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | в архиве | БГИ-386 | 2024-01-26 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-02-06; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ2 | 2.1.2, 2.1.7 | КМ | 2 |  | 0 | 2 | Конструкции металлические в осях 8-14 | замечания | 2024-10-25 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00886 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-КМ2_07.04.041-П-00-00 | Конструкции металлические в осях 8-14. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-05-02 |  |  | 2024-02-21 | 2024-03-06 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | [20 empty] | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-КМ2_07.04.046-П-00-00 | Конструкции металлические в осях 8-14. Локальная смета | A | 0 | Согласовано | 2024-10-14 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00892 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ3 | 2.1.2, 2.1.7 | КМ | 3 |  | A | 0 | Конструкции металлические в осях 15-23 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00522 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ3 | 2.1.2, 2.1.7 | КМ | 3 |  | B | 0 | Конструкции металлические в осях 15-23 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00566 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ3 | 2.1.2, 2.1.7 | КМ | 3 |  | C | 0 | Конструкции металлические в осях 15-23 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00619 | 2024-07-19 | 2024-07-26 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ3 | 2.1.2, 2.1.7 | КМ | 3 |  | 0 | 0 | Конструкции металлические в осях 15-23 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00626 | 2023-08-02 | 2023-08-16 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-26; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ3 | 2.1.2, 2.1.7 | КМ | 3 |  | 0 | 1 | Конструкции металлические в осях 15-23 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00709 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | в архиве | БГИ-386 | 2024-01-26 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-02-06; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ3 | 2.1.2, 2.1.7 | КМ | 3 |  | 0 | 2 | Конструкции металлические в осях 15-23 | замечания | 2024-10-25 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00886 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-КМ3_07.04.041 | Конструкции металлические в осях 15-23. Локальная смета | A | 0 | Согласовано | 2024-10-14 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00892 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | [20 empty] | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-КМ3_07.04.046 | Конструкции металлические в осях 15-23. Локальная смета | A | 0 | Согласовано | 2024-10-14 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00892 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ОВ | 2.1.2, 2.1.7 | ОВ |  |  | A | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00631 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ОВ | 2.1.2, 2.1.7 | ОВ |  |  | B | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00639 | 2023-08-14 | 2023-08-21 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ОВ | 2.1.2, 2.1.7 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00664 | 2023-09-12 | 2023-09-26 | в архиве | БГИ-5302 | 2023-09-13 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-19; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ОВ | 2.1.2, 2.1.7 | ОВ |  |  | 0 | 1 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00714 | 2023-11-01 | 2023-11-08 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ОВ.ЛС_07.04.046_07.04.041 | Силовое электрооборудование. Электрическое. Локальная смета | A | 0 | замечания | 2024-05-13 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00892 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК1 | 2.1.2, 2.1.7 | ВК | 1 |  | A | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации в осях 1-7 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00677 | 2023-09-21 | 2023-10-05 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК1.ЛС | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00888 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК1 | 2.1.2, 2.1.7 | ВК | 1 |  | В | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации в осях 1-7 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00691 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК1 | 2.1.2, 2.1.7 | ВК | 1 |  | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации в осях 1-7 | Согласовано | 2023-11-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00720 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | в архиве | ДП-340 | 2025-01-31 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК1.ЛC07.04.046_07.04.041 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | B | 0 | Согласовано | 2025-01-13 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00923 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК2 | 2.1.2, 2.1.7 | ВК | 2 |  | A | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации в осях 8-14 | аннулирован | 2024-04-22 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00801 | 2024-04-08 | 2024-04-22 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК2 | 2.1.2, 2.1.7 | ВК | 2 |  | B | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации в осях 8-14 | аннулирован | 2024-04-23 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00810 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК2 | 2.1.2, 2.1.7 | ВК | 2 |  | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации в осях 8-14 | Согласовано | 2024-05-08 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00813 | 2024-04-27 | 2024-05-11 | в архиве | БГИ-2680 | 2024-05-23 | 1632-2021-2.2.4 2.1.6-ВК2_07.04.045, 07.04.023-П-00-00 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00888 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | IFR | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК3 | 2.1.2, 2.1.7 | ВК | 3 |  | A | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации в осях 15-23 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00689 | 2023-10-03 | 2023-10-17 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК3 | 2.1.2, 2.1.7 | ВК | 3 |  | В | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации в осях 15-23 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00699 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК3.ЛС | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00888 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВК3 | 2.1.2, 2.1.7 | ВК | 3 |  | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации в осях 15-23 | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00737 | 2023-12-13 | 2023-12-27 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-ВК3_07.04.046_07.04.041-П-00-01 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | B | 0 | Согласовано | 2025-01-13 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00923 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВС | 2.1.2, 2.1.7 | ВС |  |  | А | 0 | Конвейерная галерея №2 и конвейерная галерея №7. Воздухоснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00674 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВС | 2.1.2, 2.1.7 | ВС |  |  | 0 | 0 | Конвейерная галерея №2 и конвейерная галерея №7. Воздухоснабжение | Согласовано | 2023-11-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00719 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | в архиве | БГИ-7088 | 2023-11-23 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ВС_07.04.041_07.04.046 | Конвейерная галерея №2 и конвейерная галерея №7 Воздухоснабжение. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-03-12 |  |  | 2024-02-19 | 2024-03-04 | IFC | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ1 | 2.1.2, 2.1.7 | ЭОМ | 1 |  | A | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 1-7 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00655 | 2023-08-29 | 2023-09-12 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ1 | 2.1.2, 2.1.7 | ЭОМ | 1 |  | B | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 1-7 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00669 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ1 | 2.1.2, 2.1.7 | ЭОМ | 1 |  | 0 | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 1-7 | На корректировке | БГИ-3774 от 03.07.2024 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00698 | 2023-10-10 | 2023-10-24 | в архиве | БГИ-5857 | 2023-10-05 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ1_07.04.046_07.04.041-П-00-00 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 1-7. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00847 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-26 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-19; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ2 | 2.1.2, 2.1.7 | ЭОМ | 2 |  | A | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 8-14 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00669 | 2023-09-20 | 2023-10-04 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ2 | 2.1.2, 2.1.7 | ЭОМ | 2 |  | В | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 8-14 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00697 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ2 | 2.1.2, 2.1.7 | ЭОМ | 2 |  | 0 | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 8-14 | На корректировке | БГИ-3774 от 03.07.2024 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00707 | 2023-10-25 | 2023-11-08 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ2_07.04.041_07.04.046-П-00-00 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 8-14. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00847 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-26 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ3 | 2.1.2, 2.1.7 | ЭОМ | 3 |  | A | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 15-23 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00649 | 2024-08-24 | 2024-09-07 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ3 | 2.1.2, 2.1.7 | ЭОМ | 3 |  | B | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 15-23 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00663 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ3 | 2.1.2, 2.1.7 | ЭОМ | 3 |  | C | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 15-23 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00697 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ3 | 2.1.2, 2.1.7 | ЭОМ | 3 |  | 0 | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 15-23 | На корректировке | БГИ-3774 от 03.07.2024 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00702 | 2023-10-16 | 2023-10-30 | в архиве | БГИ-6238 | 2023-10-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ЭОМ3_07.04.046_07.04.041-П-00-00 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 15-23. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00847 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-26 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ОЗК | 2.1.2, 2.1.7 | ОЗК |  |  | 0 | 0 | Конвейерная галерея №2 и конвейерная галерея №7. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован |  | По эл. Почте | 2023-09-01 | 2023-09-15 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-13; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ОЗК | 2.1.2, 2.1.7 | ОЗК |  |  | 2 | 0 | Конвейерная галерея №2 и конвейерная галерея №7. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован |  | По эл. Почте | 2023-10-13 | 2023-10-20 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ОЗК | 2.1.2, 2.1.7 | ОЗК |  |  | 3 | 0 | Конвейерная галерея №2 и конвейерная галерея №7. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован | ДП-4676 от 16.08.2024 | БГИ-6316 | 24.10.2023 | 2023-10-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  |  | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7- КМ1/КМ2/КМ3-ПОЗ | 2.1.2, 2.1.7 | КМ |  | ПОЗ | 0 | 0 | Проект Огнезащиты металлических конструкций | аннулирован | 2024-08-06 | 9С01-8000461574-PRKN-ETU-LET-CON-01702 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ1/КМ2/КМ3-ПОЗ | 2.1.2, 2.1.7 | КМ1/КМ2/КМ3 |  | ПОЗ | 0 | 0 | Конвейерная галерея №2 и конвейерная галерея №7. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | Согласовано | 2024-10-18 | По эл. Почте | 2024-10-15 | 2024-10-29 | в архиве | АПП б/н | 2024-12-02 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМ1/КМ2/КМ3-ПОЗ.ЛС | Огнезащита. Локальная смета |  |  | Не выдан |  |  |  |  | 1900-01-13 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 2411-1; Дата 35: 2024-11-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ1 | 2.1.2, 2.1.7 | ТХ | 1 |  | А | 0 | Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 1-7. Технология производства | аннулирован | 2024-01-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00731 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-ТХ1_07.04.046_07.04.041-П-00-00 | Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 1-7. Технология производства. Локальная смета | A | 0 | аннулирован | 2024-04-18 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00806 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-26 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ1 | 2.1.2, 2.1.7 | ТХ | 1 |  | 0 | 0 | Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 1-7. Технология производства | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00754 | 2024-01-26 | 2024-02-09 | в архиве | БГИ-616 | 2024-02-06 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-ТХ1_07.04.046_07.04.041-П-00-00 | Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 1-7. Технология производства. Локальная смета | В | 0 | аннулирован | 2025-01-16 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00884 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ1.ОЛ | 2.1.2, 2.1.7 | ТХ | 1 | ОЛ | 0 | 0 | Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 1-7. Технология производства. Опросный лист | аннулирован | 2024-07-11 | БГИ-3665 | 2024-06-27 | 2024-07-11 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ1 | 2.1.2, 2.1.7 | ТХ | 1 |  | 0 | 1 | Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 1-7. Технология производства | Согласовано | 2024-07-17 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00848 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | в архиве | БГИ-5889 | 2024-10-31 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-ТХ1_07.04.046_07.04.041-П-00-00 | Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 1-7. Технология производства. Локальная смета | В | 0 | Согласовано | 2025-02-26 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00884 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | IFR | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус" | 314-24/300 | 2024-10-17 | 2411-2 | 2024-11-11 | 25-3 | 2025-02-27 | оплачено | 2024-03-01 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ2 | 2.1.2, 2.1.7 | ТХ | 2 |  | А | 0 | Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 8-14. Технология производства | аннулирован | 2024-01-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00731 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-ТХ2_07.04.046_07.04.041-П-00-00 | Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 8-14. Технология производства. Локальная смета | A | 0 | аннулирован | 2024-04-18 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00806 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-26 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ2 | 2.1.2, 2.1.7 | ТХ | 2 |  | 0 | 0 | Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 8-14. Технология производства | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00754 | 2024-01-26 | 2024-02-09 | в архиве | БГИ-616 | 2024-02-06 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-ТХ2_07.04.046_07.04.041-П-00-00 | Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 8-14. Технология производства. Локальная смета | В | 0 | аннулирован | 2024-09-13 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00884 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ2.ОЛ | 2.1.2, 2.1.7 | ТХ | 2 | ОЛ | 0 | 0 | Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 8-14. Технология производства. Опросный лист | аннулирован | 2024-07-11 | БГИ-3665 | 2024-06-27 | 2024-07-11 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ2 | 2.1.2, 2.1.7 | ТХ | 2 |  | 0 | 1 | Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 8-14. Технология производства | Согласовано | 2024-07-17 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00848 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | в архиве | БГИ-5889 | 2024-10-31 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ2.ЛС | Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 8-14. Технология производства. Локальная смета | С | 0 | Согласовано | 2025-02-26 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00940 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-04 | IFR | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус" | 314-24/300 | 2024-10-17 | 2411-2 | 2024-11-11 | 25-3 | 2025-02-27 | оплачено | 2024-03-01 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ3 | 2.1.2, 2.1.7 | ТХ | 3 |  | А | 0 | Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 15-23. Технология производства | аннулирован | 2024-01-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00731 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-ТХ3_07.04.046_07.04.041-П-00-00 | Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 15-23. Технология производства. Локальная смета | A | 0 | аннулирован | 2024-04-18 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00806 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-26 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ3 | 2.1.2, 2.1.7 | ТХ | 3 |  | 0 | 0 | Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 15-23. Технология производства | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00754 | 2024-01-26 | 2024-02-09 | в архиве | БГИ-616 | 2024-02-06 | 1632-2021-2.1.2,2.1.7-ТХ3_07.04.046_07.04.041-П-00-00 | Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 15-23. Технология производства. Локальная смета | В | 0 | аннулирован | 2024-09-13 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00884 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ3.ОЛ | 2.1.2, 2.1.7 | ТХ | 3 | ОЛ | 0 | 0 | Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 15-23. Технология производства. Опросный лист | аннулирован | 2024-07-11 | БГИ-3665 | 2024-06-27 | 2024-07-11 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ3 | 2.1.2, 2.1.7 | ТХ | 3 |  | 0 | 1 | Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 15-23. Технология производства | Согласовано | 2024-07-17 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00848 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | в архиве | БГИ-5889 | 2024-10-31 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-ТХ3.ЛС | Конвейерные галереи №2 и №7 в осях 15-23. Технология производства. Локальная смета | С | 0 | Согласовано | 2025-02-26 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00940 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-04 | IFR | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус" | 314-24/300 | 2024-10-17 | 2411-2 | 2024-11-11 | 25-3 | 2025-02-27 | оплачено | 2024-03-01 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ | 2.1.2, 2.1.7 | АОВ | 3 |  | A | 0 | Конвейерные галереи №2 и №7 Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Согласовано | 2024-02-22 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00761 | 2024-02-06 | 2024-02-20 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ.ЛС | Конвейерные галереи №2 и №7 Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 2.1.2, 2.1.3, 2.2.3 Конвейерная галерея №2, Конвейерная галерея №3, Пересыпная станция №3 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.2.3-ПС.СУБ | 2.1.2, 2.1.3, 2.2.3 | ПС.СУБ |  |  | A | 0 | Конвейерная галерея №2, Конвейерная галерея №3, Пересыпная станция №3. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00555 | 2023-05-10 | 2023-05-24 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.2.3-ПС.СУБ | 2.1.2, 2.1.3, 2.2.3 | ПС.СУБ |  |  | В | 0 | Конвейерная галерея №2, Конвейерная галерея №3, Пересыпная станция №3. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00625 | 2023-08-01 | 2023-08-08 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.2.3-ПС.СУБ | 2.1.2, 2.1.3, 2.2.3 | ПС.СУБ |  |  | С | 0 | Конвейерная галерея №2, Конвейерная галерея №3, Пересыпная станция №3. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2023-12-08 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00729 | 2023-11-29 | 2023-12-06 | в архиве | БГИ-7217 | 2023-11-28 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.2.3-ПС.СУБ | 2.1.2, 2.1.3, 2.2.3 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 1 | Конвейерная галерея №2, Конвейерная галерея №3, Пересыпная станция №3. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2024-02-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00763 | 2024-02-06 | 2024-02-13 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.2.3-ПС.СУБ | 2.1.2, 2.1.3, 2.2.3 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 1 | Конвейерная галерея №2, Конвейерная галерея №3, Пересыпная станция №3. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2024-04-27 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00811 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.2.3-ПС.СУБ | 2.1.2, 2.1.3, 2.2.3 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 2 | Конвейерная галерея №2, Конвейерная галерея №3, Пересыпная станция №3. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00815 | 2024-05-16 | 2024-05-23 | в архиве | БГИ-2680 | 2024-05-23 | 1632-2021-2.1.2,2.1.3,2.2.3-ПС.СУБ_07.04.041,07.04.042,07.04.022-П01 | Конвейерная галерея №2, Конвейерная галерея №3, Пересыпная станция №3. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ). Локальная смета | 0 | 0 | замечания | 2024-11-15 |  |  | 2024-10-28 | 2024-11-11 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3 Конвейерная галерея №2,3,7,11, Пересыпная станция №3 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.4 | Морстройтехнология | ИСБ | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3-АУПТ | 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3 | АУПТ |  |  | A | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | аннулирован | 2024-03-28 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00776 | 2024-02-29 | 2024-03-14 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.4 | Морстройтехнология | ИСБ | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3-АУПТ | 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3 | АУПТ |  |  | B | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00795 | 2024-04-04 | 2024-04-11 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.4 | Морстройтехнология | ИСБ | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3-АУПТ | 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3 | АУПТ |  |  | C | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | аннулирован | 2024-04-22 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00805 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.4 | Морстройтехнология | ИСБ | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3-АУПТ | 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3 | АУПТ |  |  | 0 | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00812 | 2024-04-26 | 2024-05-10 | в архиве | БГИ-2680 | 2024-05-23 | 1632-2021-2.1.2-АУПТ_07.04.041 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения. Конвейерная галерея №2. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00821 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-06-07 | IFR | [17 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.1.3-АУПТ_07.04.042 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения. Конвейерная галерея №3. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00821 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-06-07 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.1.7-АУПТ_07.04.046 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения. Конвейерная галерея №7. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00821 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-06-07 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.1.11-АУПТ_07.04.050 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения. Конвейерная галерея №11. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00821 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-06-07 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.2.3_АУПТ_07.04.022 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения. Пересыпная стианция №3. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00821 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-06-07 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
23.1.4 | Морстройтехнология | ИСБ | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3-ПТ | 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3 | ПТ |  |  | А | 0 | Пересыпная станция №3. Конвейерные галереи №№2,3,7,11 Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00726 | 2023-11-22 | 2023-11-29 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.4 | Морстройтехнология | ИСБ | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3-ПТ | 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3 | ПТ |  |  | В | 0 | Пересыпная станция №3. Конвейерные галереи №№2,3,7,11 Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | аннулирован | 2023-12-04 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00736 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.4 | Морстройтехнология | ИСБ | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3-ПТ | 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3 | ПТ |  |  | C | 0 | Пересыпная станция №3. Конвейерные галереи №№2,3,7,11 Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00765 | 2024-02-06 | 2024-02-13 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.4 | Морстройтехнология | ИСБ | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3-ПТ | 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3 | ПТ |  |  | D | 0 | Пересыпная станция №3. Конвейерные галереи №№2,3,7,11. Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | аннулирован | 29.02.20234 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00772 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.4 | Морстройтехнология | ИСБ | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3-ПТ | 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3 | ПТ |  |  | E | 0 | Пересыпная станция №3. Конвейерные галереи №№2,3,7,11. Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | аннулирован | 2024-03-25 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00779 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.4 | Морстройтехнология | ИСБ | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3-ПТ | 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3 | ПТ |  |  | F | 0 | Пересыпная станция №3. Конвейерные галереи №№2,3,7,11. Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | аннулирован | 2024-04-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00805 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.4 | Морстройтехнология | ИСБ | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3-ПТ | 2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3 | ПТ |  |  | 0 | 0 | Пересыпная станция №3. Конвейерные галереи №№2,3,7,11. Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00812 | 2024-04-26 | 2024-05-10 | в архиве | БГИ-2680 | 2024-05-23 | 1632-2021-2.1.2, 2.1.3, 2.1.7, 2.1.11, 2.2.3-ПТ.ЛС | Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть. Локальная смета | A | 0 | Согласовано | 2024-11-12 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00831 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-17 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Шифр 2.1.3 Конвейерная галерея №3 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.3-АР | 2.1.3 | АР |  |  | A | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00495 | 2023-03-07 | 2023-03-21 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.3-АР | 2.1.3 | АР |  |  | B | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00614 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.3-АР | 2.1.3 | АР |  |  | С | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00712 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.3-АР | 2.1.3 | АР |  |  | 0 | 0 | Архитектурно-строительные решения | Согласовано | 2023-11-28 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00729 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | в архиве | БГИ-7217 | 2023-11-28 | 1632-2021-2.1.3-АР.ЛС | Архитектурные решения. Локальная смета | A | 0 | замечания | 2024-04-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-12-05; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.3-КЖ01 | 2.1.3 | КЖ | 01 |  | C | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00449 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.3-КЖ01 | 2.1.3 | КЖ | 01 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00455 | 2023-01-16 | 2023-01-30 | в архиве | БГИ-117 | 2023-01-16 | 1632-2021-2.1.3-КЖ01_07.04.042 | Конвейерная галерея №3. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-01-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00762 | 2024-02-06 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-01-24; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.3-КЖ02 | 2.1.3 | КЖ | 02 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00493 | 2023-03-03 | 2023-03-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.3-КЖ02 | 2.1.3 | КЖ | 02 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00510 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.3-КЖ02 | 2.1.3 | КЖ | 02 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00521 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-04-11; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.3-КЖ02 | 2.1.3 | КЖ | 02 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00628 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | в архиве | БГИ-4505 | 2023-08-08 | 1632-2021-2.1.3-КЖ02_07.04.042-П-01-01 | Рабочая документация Конвейерная галерея №3. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки Локальная смета | А | 0 | Согласовано | 2024-03-12 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00598 | 2023-06-28 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | IFC | [7 empty] | ООО "ЭРА КОНСТРАКШН" | 314-25/72 | 2025-02-26 | 25-8 | 2025-03-25 |  |  | оплачено | 2024-03-01 | Другие АПП б/н от 17.08.2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.3-КМ | 2.1.3 | КМ |  |  | A | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00472 | 2023-02-03 | 2023-02-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.3-КМ | 2.1.3 | КМ |  |  | B | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00554 | 2023-05-05 | 2023-05-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.3-КМ | 2.1.3 | КМ |  |  | 0 | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00625 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | в архиве | БГИ-4444 | 2023-08-04 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-08; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.3-КМ | 2.1.3 | КМ |  |  | 0 | 1 | Конструкции металлические | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00711 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | в архиве | БГИ-386 | 2024-01-26 | 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 | КГ3. Конструкции металлические. Локальная смета | А | 0 | Согласовано | 2024-02-26 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00701 | 2023-10-11 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-02-12; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.3-ОЗК | 2.1.3 | ОЗК |  |  | 0 | 0 | Конвейерная галерея №3. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций | аннулирован |  | По элект. Почте | 18..08.2023 | #VALUE! | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-12; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.3-ОЗК | 2.1.3 | ОЗК |  |  | 2 | 0 | Конвейерная галерея №3. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций | аннулирован | ДП-4676 от 16.08.2024 | БГИ-6316 | 24.10.2023 | 2023-10-31 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.3-ОЗК_07.04.042-П-01-02 | Огнезащита. Локальная смета | 0 | 0 | аннулирован | 2024-01-22 |  |  | 2024-12-13 | 2024-12-27 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  |  | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.3-КМ-ПОЗ | 2.1.3 | КМ |  | ПОЗ | 0 | 0 | Проект Огнезащиты металлических конструкций | аннулирован | 2024-08-06 | Вх. 9С01-8000461574-PRKN-ETU-LET-CON-01702 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.3-КМ-ПОЗ | 2.1.3 | ТХ |  | ПОЗ | 0 | 0 | Конвейерная галерея №3. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций | Согласовано | 2024-10-18 | По элект. Почте | 2024-10-15 | 2024-10-29 | в архиве | АПП б/н | 2024-12-02 | 1632-2021-2.1.3-КМ-ПОЗ.ЛС | Конвейерная галерея №3. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. Локальная смета |  |  | Не выдан |  |  |  |  | 1900-01-13 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 2411-1; Дата 35: 2024-11-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.3-ВК | 2.1.3 | ВК |  |  | A | 0 | Конвейерная галерея №3. Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00598 | 2023-06-28 | 2023-07-12 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.3-ВК | 2.1.3 | ВК |  |  | B | 0 | Конвейерная галерея №3. Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00623 | 2023-07-31 | 2023-08-07 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.3-ВК.ЛС | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00847 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-26 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.3-ВК | 2.1.3 | ВК |  |  | 0 | 0 | Конвейерная галерея №3. Внутренние системы водоснабжения и канализации | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00637 | 2023-08-11 | 2023-08-25 | в архиве | БГИ-4612 | 2023-08-11 | 1632-2021-2.1.3-ВК.ЛС | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | B | 0 | замечания | 2024-11-01 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00923 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-17; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.3-ЭОМ | 2.1.3 | ЭОМ |  |  | A | 0 | Конвейерная галерея №3. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00642 | 2023-08-17 | 2023-08-31 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.3-ЭОМ | 2.1.3 | ЭОМ |  |  | 0 | 0 | Конвейерная галерея №3. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | На корректировке | БГИ-3774 от 03.07.2024 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00659 | 2023-09-05 | 2023-09-19 | в архиве | БГИ-5296 | 2023-09-13 | 1632-2021-2.1.3-ЭОМ.ЛС_07.04.042 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее). Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00892 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-19; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.3-ТХ | 2.1.3 | ТХ |  |  | А | 0 | Конвейерная галерея №3. Технология производства | аннулирован | 2024-01-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00731 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.3-ТХ | 2.1.3 | ТХ |  |  | 0 | 0 | Конвейерная галерея №3. Технология производства | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00754 | 2024-01-26 | 2024-02-09 | в архиве | БГИ-616 | 2024-02-06 | 1632-2021-2.1.3-ТХ.ЛС | Конвейерная галерея №3. Технология производства. Локальная смета |  |  | Не выдан |  |  |  |  | 1900-01-13 | IFR | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус" | 314-24/300 | 2024-10-17 | 2411-2 | 2024-11-11 |  |  | оплачено | 2024-03-01 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-2.1.3-ПУ | 2.1.3 | ПУ |  |  | 0 | 0 | Пылеудаление Конвейерная галерея №3 | замечания | 2024-10-30 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00898 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.3-ПУ_07.04.042 | Пылеудаление Конвейерная галерея №3. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00938 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-03-05 | IFR | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 2.1.3, 2.2.7 Конвейерная галерея №3 Приводная станция | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.3, 2.2.7-ВС | 2.1.3, 2.2.7 | ПС.СУБ |  |  | А | 0 | Конвейерная галерея №3 и приводная станция Воздухоснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00674 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.3, 2.2.7-ВС | 2.1.3, 2.2.7 | ВС |  |  | В | 0 | Конвейерная галерея №3 и приводная станция Воздухоснабжение | аннулирован | 2023-11-24 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00719 | 2023-11-15 | 2023-11-22 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.3, 2.2.7-ВС | 2.1.3, 2.2.7 | ВС |  |  | 0 | 0 | Конвейерная галерея №3 и приводная станция. Воздухоснабжение | Согласовано | 2023-11-24 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00728 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | в архиве | БГИ-453 | 2024-01-30 | 1632-2021-2.1.3, 2.2.7-ВС_07.04.042_07.04.026-П-00-00 | Конвейерная галерея №3 и приводная станция. Воздухоснабжение. Локальная смета | A | 0 | замечания | 2024-10-28 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00847 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-26 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 2.1.4 Конвейерная галерея №4 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-АР | 2.1.4 | АР |  |  | A | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00521 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-АР | 2.1.4 | АР |  |  | B | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00559 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-АР | 2.1.4 | АР |  |  | С | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00669 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-АР | 2.1.4 | АР |  |  | 0 | 0 | Архитектурно-строительные решения | Согласовано | 2023-11-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00720 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | в архиве | БГИ-6931 | 2023-11-17 | 1632-2021-2.1.4-АР.ЛС | Архитектурные решения. Локальная смета | A | 0 | замечания | 2024-04-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-11-20; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-КЖ01 | 2.1.4 | КЖ | 01 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00493 | 2023-03-03 | 2023-03-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-КЖ01 | 2.1.4 | КЖ | 01 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00510 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-КЖ01 | 2.1.4 | КЖ | 01 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00518 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | в архиве | БГИ-1596 | 2023-03-31 | 1632-2021-2.1.4-КЖ01_07.04.043-П01 | Конвейерная галерея №4. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-01-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00762 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-20 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-04-03; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-КЖ02 | 2.1.4 | КЖ | 02 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00493 | 2023-03-03 | 2023-03-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-КЖ02 | 2.1.4 | КЖ | 02 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00510 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-КЖ02 | 2.1.4 | КЖ | 02 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00518 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | в архиве | БГИ-1596 | 2023-03-31 | 1632-2021-2.1.4-КЖ02_07.04.043 | Конвейерная галерея №4. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки. Локальная смета | А | 0 | Согласовано | 2024-04-09 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00598 | 2023-06-28 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-04-03; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-КМ | 2.1.4 | КМ |  |  | A | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00493 | 2023-03-03 | 2023-03-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-КМ | 2.1.4 | КМ |  |  | B | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00537 | 2023-04-20 | 2023-04-27 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-КМ | 2.1.4 | КМ |  |  | 0 | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00596 | 2023-06-23 | 2023-07-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-06-28; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-КМ | 2.1.4 | КМ |  |  | 0 | 1 | Конструкции металлические | Согласовано | 2024-03-21 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00770 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | в архиве | БГИ-1790 | 2024-04-02 | 1632-2021-2.1.4-КМ.ЛС | Конструкции металлические. Локальная смета | A | 0 | Согласовано | 2024-05-14 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | ООО "ССК" | 314-25/129 | 2025-03-19 |  |  |  |  | оплачено | 2024-03-01 | Другие АПП б/н от 11.04.2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-ОВ | 2.1.4 | ОВ |  |  | A | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00593 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-ОВ | 2.1.4 | ОВ |  |  | B | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00609 | 2023-07-04 | 2023-07-11 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-ОВ | 2.1.4 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00611 | 2023-07-06 | 2023-07-20 | в архиве | БГИ-3829 | 2023-07-07 | 1632-2021-2.1.4-ОВ.ЛС | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Локальная смета | A | 0 | Согласовано | 2024-09-11 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-10; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-ВК | 2.1.4 | ВК |  |  | А | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00696 | 2023-10-07 | 2023-10-14 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.4-ВК.ЛС | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00847 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-26 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-ВК | 2.1.4 | ВК |  |  | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | Согласовано | 2023-11-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00720 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | в архиве | ДП-340 | 2025-01-31 | 1632-2021-2.1.4-ВК.ЛС | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | C | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00938 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-26 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-ВС | 2.1.4 | ВС |  |  | A | 0 | Воздухоснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00710 | 2023-10-27 | 2023-11-10 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-ВС | 2.1.4 | ВС |  |  | 0 | 0 | Воздухоснабжение | аннулирован | 2023-11-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00719 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | в архиве | БГИ-7088 | 2023-11-23 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-ВС | 2.1.4 | ВС |  |  | 0 | 1 | Воздухоснабжение | аннулирован | 2024-05-27 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00819 | 2024-05-21 | 2024-05-28 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-ВС | 2.1.4 | ВС |  |  | 0 | 2 | Воздухоснабжение | Согласовано | 2024-06-26 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00839 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.4-ВС_07.04.043-П-00-01 | Воздухоснабжение. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-03-11 |  |  | 2024-02-19 | 2024-03-04 | IFC | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-ЭОМ | 2.1.4 | ЭОМ |  |  | A | 0 | Конвейерная галерея №4. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00659 | 2023-09-05 | 2023-09-19 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-ЭОМ | 2.1.4 | ЭОМ |  |  | B | 0 | Конвейерная галерея №4. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00685 | 2023-09-26 | 2023-10-03 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-ЭОМ | 2.1.4 | ЭОМ |  |  | 0 | 0 | Конвейерная галерея №4. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | На корректировке | БГИ-3774 от 03.07.2024 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00698 | 2023-10-10 | 2023-10-24 | в архиве | БГИ-5857 | 2023-10-05 | 1632-2021-2.1.4-ЭОМ.ЛС | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее). Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00847 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-26 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-19; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-ОЗК | 2.1.4 | ОЗК |  |  | 0 | 0 | Конвейерная галерея №4. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован |  | По электрон. Почте | 2023-08-18 | 2023-09-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-12; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-ОЗК | 2.1.4 | ОЗК |  |  | 2 | 0 | Конвейерная галерея №4. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован |  | По электрон. Почте | 2023-09-21 | 2023-09-28 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-ОЗК | 2.1.4 | ОЗК |  |  | 3 | 0 | Конвейерная галерея №4. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован |  | По электрон. Почте | 2023-10-12 | 2023-10-19 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4-ОЗК | 2.1.4 | ОЗК |  |  | 4 | 0 | Конвейерная галерея №4. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован | ДП-4676 от 16.08.2024 | БГИ-6316 | 24.10.2023 | 2023-10-31 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.4-ОЗК_07.04.043-П-01-02 | Огнезащита. Локальная смета | 0 | 0 | аннулирован | 2024-01-22 |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-30 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-2.1.4-ПУ | 2.1.4 | ПУ |  |  | A | 0 | Пылеудаление Конвейерная галерея №4 | аннулирован | 2024-11-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00909 | 2024-11-14 | 2024-11-28 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-2.1.4-ПУ | 2.1.4 | ПУ |  |  | B | 0 | Пылеудаление Конвейерная галерея №4 | аннулирован | 2025-03-21 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00944 | 2025-03-19 | 2025-03-26 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.4-ПУ_07.04.043 | Пылеудаление Конвейерная галерея №4. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00938 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-03-05 | IFR | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-2.1.4-ПУ | 2.1.4 | ПУ |  |  | C | 0 | Пылеудаление Конвейерная галерея №4 | замечания | 2025-03-31 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00948 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.4-ПУ_07.04.043 | Пылеудаление Конвейерная галерея №4. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00938 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-03-05 | IFR | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 2.1.4, 2.1.5, 3.1 Конвейерная галерея №4, 5 Крытый склад №1 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4, 2.1.5, 3.1-ПС.СУБ | 2.1.4, 2.1.5, 3.1 | ПС.СУБ |  |  | A | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00592 | 2023-06-19 | 2023-07-03 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4, 2.1.5, 3.1-ПС.СУБ | 2.1.4, 2.1.5, 3.1 | ПС.СУБ |  |  | В | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2023-07-03 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00606 | 2023-07-03 | 2023-07-10 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4, 2.1.5, 3.1-ПС.СУБ | 2.1.4, 2.1.5, 3.1 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00714 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4, 2.1.5, 3.1-ПС.СУБ | 2.1.4, 2.1.5, 3.1 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 1 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2024-05-23 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00815 | 2024-05-16 | 2024-05-23 | в архиве | БГИ-2680 | 2024-05-23 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.4, 2.1.5, 3.1-ПС.СУБ | 2.1.4, 2.1.5, 3.1 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 2 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | замечания | 2024-11-01 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00895 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.4, 2.1.5, 3.1-ПС.ЛС | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ). Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 2.1.5 Конвейерная галерея №5 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5-АР | 2.1.5 | АР |  |  | A | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00521 | 2024-03-31 | 2024-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5-АР | 2.1.5 | АР |  |  | B | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00559 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5-АР | 2.1.5 | АР |  |  | С | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00669 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5-АР | 2.1.5 | АР |  |  | 0 | 0 | Архитектурно-строительные решения | Согласовано | 2023-11-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00720 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | в архиве | БГИ-6931 | 2023-11-17 | 1632-2021-2.1.5-АР.ЛС | Архитектурные решения. Локальная смета | A | 0 | замечания | 2024-05-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-11-20; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5-КЖ01 | 2.1.5 | КЖ | 01 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00493 | 2023-03-03 | 2023-03-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5-КЖ01 | 2.1.5 | КЖ | 01 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00510 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5-КЖ01 | 2.1.5 | КЖ | 01 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00518 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | в архиве | БГИ-1596 | 2023-03-31 | 1632-2021-2.1.5-КЖ01_07.04.044-П01 | Конвейерная галерея №5. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-01-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00762 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-20 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-04-03; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5-КЖ02 | 2.1.5 | КЖ | 02 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00493 | 2024-03-03 | 2024-03-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5-КЖ02 | 2.1.5 | КЖ | 02 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00510 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5-КЖ02 | 2.1.5 | КЖ | 02 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00518 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-04-03; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5-КЖ02 | 2.1.5 | КЖ | 02 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00647 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | в архиве | БГИ-5029 | 2023-08-31 | 1632-2021-2.1.5-КЖ02_07.04.044-П-01-01 | Конвейерная галерея №5. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки. Локальная смета | А | 1 | Согласовано | 2024-01-18 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00598 | 2023-06-28 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-08; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5-КМ | 2.1.5 | КМ |  |  | A | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00493 | 2023-03-03 | 2023-03-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5-КМ | 2.1.5 | КМ |  |  | B | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00537 | 2023-04-20 | 2023-04-27 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5-КМ | 2.1.5 | КМ |  |  | 0 | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00597 | 2023-06-26 | 2023-07-10 | в архиве | БГИ-3661 | 2023-06-30 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-04; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5-КМ | 2.1.5 | КМ |  |  | 0 | 1 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00675 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | в архиве | БГИ-5563 | 2023-09-22 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-27; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5-КМ | 2.1.5 | КМ |  |  | 0 | 2 | Конструкции металлические | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00703 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | в архиве | БГИ-6238 | 2023-10-20 | 1632-2021-2.1.5-КМ_07.04.044-П-01-02 | Конструкции металлические. Локальная смета | 0 | 1 | Согласовано | 2024-02-22 |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-20 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-26; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5-ОВ | 2.1.5 | ОВ |  |  | A | 0 | Конвейерная галерея №5. Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00593 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5-ОВ | 2.1.5 | ОВ |  |  | B | 0 | Конвейерная галерея №5. Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00609 | 2023-07-04 | 2023-07-11 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5-ОВ | 2.1.5 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Конвейерная галерея №5. Отопление, вентиляция и кондиционирование | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00611 | 2023-07-06 | 2023-07-20 | в архиве | БГИ-3829 | 2023-07-07 | 1632-2021-2.1.5-ОВ_07.04.044-П-00-02 | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-09-11 |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-26 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-10; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5-ВК | 2.1.5 | ВК |  |  | А | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00705 | 2023-10-17 | 2023-10-24 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5-ВК | 2.1.5 | ВК |  |  | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | Согласовано | 2023-11-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00720 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | в архиве | БГИ-6931 | 2023-11-17 | 1632-2021-2.1.5-ВК_07.04.044 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | A | 0 | Согласовано | 2024-10-31 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00888 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5-ЭОМ | 2.1.5 | ЭОМ |  |  | A | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00662 | 2023-09-07 | 2023-09-21 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5-ЭОМ | 2.1.5 | ЭОМ |  |  | B | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00697 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5-ЭОМ | 2.1.5 | ЭОМ |  |  | 0 | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | На корректировке | БГИ-3774 от 03.07.2024 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00702 | 2023-10-16 | 2023-10-30 | в архиве | БГИ-6238 | 2023-10-20 | 1632-2021-2.1.5-ЭОМ.ЛС | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее). Локальная смета | A | 0 | замечания | 2024-12-23 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00847 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-26 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5-ОЗК | 2.1.5 | ОЗК |  |  | 0 | 0 | Конвейерная галерея №5. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован |  | По электрон. Почте | 2023-08-24 | 2023-09-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-12; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5-ОЗК | 2.1.5 | ОЗК |  |  | 2 | 0 | Конвейерная галерея №5. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован |  | По электрон. Почте | 2023-09-15 | 2023-09-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5-ОЗК | 2.1.5 | ОЗК |  |  | 3 | 0 | Конвейерная галерея №5. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован |  | По электрон. Почте | 2023-10-12 | 2023-10-19 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5-ОЗК | 2.1.5 | ОЗК |  |  | 4 | 0 | Конвейерная галерея №5. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован | ДП-4676 от 16.08.2024 | БГИ-6316 | 24.10.2023 | 2023-10-31 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.5-ОЗК_07.04.044-П-01-02 | Огнезащита. Локальная смета | 0 | 0 | аннулирован | 2024-01-22 |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-27 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-2.1.5-ПУ | 2.1.5 | ПУ |  |  | A | 0 | Пылеудаление Конвейерная галерея №5 | замечания | 2024-11-21 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00913 | 2024-11-19 | 2024-12-03 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.5-ПУ_07.04.044 | Пылеудаление Конвейерная галерея №5. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00938 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-03-05 | IFR | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9,2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6 КГ №№5,6,8,9,10,12,13, ПС №№4,5,6 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9, 2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6-АУПТ | 2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9, 2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6 | АУПТ |  |  | A | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | аннулирован | 2024-03-28 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00777 | 2024-03-05 | 2024-03-19 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9, 2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6-АУПТ | 2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9, 2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6 | АУПТ |  |  | B | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | аннулирован | 2024-04-22 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00808 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9, 2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6-АУПТ | 2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9, 2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6 | АУПТ |  |  | C | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | аннулирован | 2024-05-13 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00814 | 2024-05-02 | 2024-05-09 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.4 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9, 2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6-АУПТ | 2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9, 2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6 | АУПТ |  |  | 0 | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00816 | 2024-05-20 | 2024-06-03 | в архиве | ДП-340 | 2025-01-31 | 1632-2021-2.1.8-АУПТ_07.04.047-П-00-00 | Конвейерная галерея №8. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00831 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-17 | IFR | [17 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.1.10-АУПТ_07.04.049-П-00-00 | Конвейерная галерея №10. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00831 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-17 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.2.5,2.2.6-АУПТ_07.04.025_07.04.024-П-00-00 | Пересыпная станция №6. Пересыпная станция №5. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00831 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-17 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
23.1.4 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9, 2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6-ПТ | 2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9, 2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6 | ПТ |  |  | A | 0 | Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00752 | 2024-01-17 | 2024-01-31 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9, 2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6-ПТ | 2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9, 2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6 | ПТ |  |  | B | 0 | Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | аннулирован | 2024-02-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00772 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9, 2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6-ПТ | 2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9, 2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6 | ПТ |  |  | C | 0 | Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | аннулирован | 2024-04-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00805 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.4 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9, 2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6-ПТ | 2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9, 2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6 | ПТ |  |  | 0 | 0 | Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00816 | 2024-05-20 | 2024-06-03 | в архиве | ДП-340 | 2025-01-31 | 1632-2021-2.1.5-ПТ_07.04.044 -П-00-00 | Конвейерная галерея №5. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00827 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-12 | IFR | [17 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.1.6-ПТ_07.04.045-П-00-00 | Конвейерная галерея №6. Локальная смета | A | 0 | Согласовано | 2025-04-01 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00827 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-12 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.1.8-ПТ_07.04.047-П-00-00 | Конвейерная галерея №8. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00827 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-12 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.1.9-ПТ_07.04.048-П-00-00 | Конвейерная галерея №9. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00827 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-12 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.1.10-ПТ_07.04.049-П-00-00 | Конвейерная галерея №10. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00827 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-12 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.1.12-ПТ_07.04.051 - П-00-00 | Конвейерная галерея №12. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00827 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-12 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.2.5_ПТ_07.04.024-П-00-00 | Пересыпная станция №5. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00827 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-12 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Шифр 2.1.6 Конвейерная галерея №6 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.6-ВС | 2.1.6 | ВС |  |  | А | 0 | Воздухоснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00674 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.6-ВС | 2.1.6 | ВС |  |  | 0 | 0 | Воздухоснабжение | Согласовано | 2023-11-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00719 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | в архиве | БГИ-7088 | 2023-11-23 | 1632-2021-2.1.6-ВС_07.04.045-П-00-01 | Воздухоснабжение. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-03-07 |  |  | 2024-02-19 | 2024-03-04 | IFC | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Шифр 2.1.6, 2.2.4 Конвейерная галерея №6 ПС №4 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.6, 2.2.4-ПС.СУБ | 2.1.6, 2.2.4 | ПС.СУБ |  |  | В | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00625 | 2023-08-01 | 2023-08-08 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.6, 2.2.4-ПС.СУБ | 2.1.6, 2.2.4 | ПС.СУБ |  |  | C | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00706 | 2023-10-25 | 2023-11-01 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.6, 2.2.4-ПС.СУБ | 2.1.6, 2.2.4 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | Согласовано | 2023-11-24 | TRM\9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00727 | 2023-11-24 | 2023-12-08 | в архиве | БГИ-7088 | 2023-11-23 | 1632-2021-2.1.6, 2.2.4-ПС.ЛС | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ). Локальная смета |  |  | Не выдан |  |  |  |  | 1900-01-13 | [8 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 Воздухоснабжение КГ № 8,9,10 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.8, 2.1.9, 2.1.10-ВС |  | ВС |  |  | A | 0 | Воздухоснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00702 | 2023-10-16 | 2023-10-30 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.8, 2.1.9, 2.1.10-ВС |  | ВС |  |  | В | 0 | Воздухоснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00710 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.8, 2.1.9, 2.1.10-ВС | 2.1.8, 2.1.9, 2.1.0 | ВС |  |  | 0 | 0 | Воздухоснабжение | Согласовано | 2023-11-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00719 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | в архиве | БГИ-7088 | 2023-11-23 | 1632-2021-2.1.8, 2.1.9, 2.1.10-ВС |  |  |  | Не выдан |  |  |  |  | 1900-01-13 | [8 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 2.1.8, 3.3 Конвейерная галерея №8, Купольный склад | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.8, 3.3-ПС.СУБ | 2.1.8 3.3 | ПС.СУБ |  |  | А | 0 | Конвейерная галерея №8, Купольный склад. Системы противопожарной автоматики | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00705 | 2023-10-17 | 2023-10-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.8, 3.3-ПС.СУБ | 2.1.8 3.3 | ПС.СУБ |  |  | В | 0 | Конвейерная галерея №8, Купольный склад. Системы противопожарной автоматики | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00715 | 2023-11-02 | 2023-11-09 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.8, 3.3-ПС.СУБ | 2.1.8, 3.3 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Конвейерная галерея №8, Купольный склад. Системы противопожарной автоматики | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00728 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | в архиве | БГИ-3583 | 2024-06-27 | 1632-2021-2.1.8, 3.3-ПС.ЛС | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ). Локальная смета |  |  | Не выдан |  |  |  |  | 1900-01-13 | [8 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 2407-1; Дата 35: 2024-07-04; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 2.1.9, 2.1.10, 2.2.5 Конвейерная галерея №9, 10, ПС №5 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.9, 2.1.10, 2.2.5-ПС.СУБ | 2.1.9 2.1.10 2.2.5 | ПС.СУБ |  |  | А | 0 | Конвейерная галерея №9, Конвейерная галерея №10, Пересыпная станция №5. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2023-10-03 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00689 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.9, 2.1.10, 2.2.5-ПС.СУБ | 2.1.9, 2.1.10, 2.2.5 | ПС.СУБ |  |  | B | 0 | Конвейерная галерея №9, Конвейерная галерея №10, Пересыпная станция №5. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2024-03-04 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00761 | 2024-02-06 | 2024-02-13 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.9, 2.1.10, 2.2.5-ПС.СУБ | 2.1.9, 2.1.10, 2.2.5 | ПС.СУБ |  |  | C | 0 | Конвейерная галерея №9, Конвейерная галерея №10, Пересыпная станция №5. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2024-05-07 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00812 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.9, 2.1.10, 2.2.5-ПС.СУБ | 2.1.9, 2.1.10, 2.2.5 | ПС.СУБ |  |  | D | 0 | Конвейерная галерея №9, Конвейерная галерея №10, Пересыпная станция №5. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2024-08-02 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00836 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.9, 2.1.10, 2.2.5-ПС.СУБ | 2.1.9, 2.1.10, 2.2.5 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Конвейерная галерея №9, Конвейерная галерея №10, Пересыпная станция №5. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | Согласовано | 2024-08-07 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00862 | 2024-08-07 | 2024-08-21 | в архиве | БГИ-5889 | 2024-10-31 | 1632-2021-2.1.9, 2.1.10, 2.2.5-ПС.СУБ.ЛС | Конвейерная галерея №9, Конвейерная галерея №10, Пересыпная станция №5. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) |  |  | Не выдан |  |  |  |  | 1900-01-13 | [8 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 2.1.11 Конвейерная галерея №11 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-АР | 2.1.11 | АР |  |  | A | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00521 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-АР | 2.1.11 | АР |  |  | B | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00559 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-АР | 2.1.11 | АР |  |  | С | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00669 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.11-АР.ЛС | Архитектурные решения. Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-АР | 2.1.11 | АР |  |  | 0 | 0 | Архитектурно-строительные решения | Согласовано | 2023-11-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00720 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | в архиве | БГИ-6931 | 2023-11-17 | 1632-2021-2.1.11-АР.ЛС | Архитектурные решения. Локальная смета | B | 0 | замечания | 2024-05-16 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00872 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-03 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-11-20; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-КЖ01 | 2.1.11 | КЖ | 01 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00493 | 2023-03-03 | 2023-03-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-КЖ01 | 2.1.11 | КЖ | 01 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00510 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-КЖ01 | 2.1.11 | КЖ | 01 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00519 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | в архиве | БГИ-1652 | 2023-04-03 | 1632-2021-2.1.11-КЖ01_07.04.050-П01 | Конвейерная галерея №11. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-01-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00762 | 2024-02-06 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-04-11; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-КЖ02 | 2.1.11 | КЖ | 02 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00493 | 2023-03-03 | 2023-03-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-КЖ02 | 2.1.11 | КЖ | 02 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00510 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-КЖ02 | 2.1.11 | КЖ | 02 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00519 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-04-11; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-КЖ02 | 2.1.11 | КЖ | 02 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00586 | 2023-06-08 | 2023-06-15 | в архиве | БГИ-3198 | 2023-06-09 | 1632-2021-2.1.11-КЖ02_07.04.050-П-01-02 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки. Локальная смета | A | 0 | Согласовано | 2024-04-26 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-06-15; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-КМ | 2.1.11 | КМ |  |  | A | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00516 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-КМ | 2.1.11 | КМ |  |  | 0 | 0 | Конструкции металлические | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00596 | 2023-06-23 | 2023-07-07 | в архиве | ДП-340 | 2025-01-31 | 1632-2021-2.1.11-КМ-07.05.050-П-01-02 | Конструкции металлические. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-02-22 |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-27 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-06-28; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-ОЗК | 2.1.11 | ОЗК |  |  | 0 | 0 | Конвейерная галерея №11. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован |  | По электрон. Почте | 2023-08-24 | 2023-09-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-12; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-ОЗК | 2.1.11 | ОЗК |  |  | 2 | 0 | Конвейерная галерея №11. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован |  | По электрон. Почте | 2023-09-21 | 2023-09-28 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-ОЗК | 2.1.11 | ОЗК |  |  | 3 | 0 | Конвейерная галерея №11. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован |  | По электрон. Почте | 2023-10-12 | 2023-10-19 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-ОЗК | 2.1.11 | ОЗК |  |  | 4 | 0 | Конвейерная галерея №11. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован | ДП-4676 от 16.08.2024 | По электрон. Почте | 2023-10-24 | 2023-10-31 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.11-ОЭК_07.04.050-П-01-02 | Конвейерная галерея №11. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. Локальная смета | 0 | 0 | аннулирован | 2024-01-22 |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-27 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | Паркнефть |  | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-КМ-ПОЗ | 2.1.11 | КМ |  | ПОЗ | 0 | 0 | Проект огнезащиты металлоконструкций | аннулирован | 2024-08-06 | 9С01-8000461574-PRKN-ETU-LET-CON-01721 | 2024-08-05 | 2024-08-19 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-КМ-ПОЗ | 2.1.11 | КМ |  | ПОЗ | 0 | 0 | Конвейерная галерея №11. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | Согласовано | 2024-10-18 | По электрон. Почте | 2024-10-15 | 2024-10-29 | в архиве | АПП б/н | 2024-12-02 | 1632-2021-2.1.11-КМ-ПОЗ.ЛС | Конвейерная галерея №11. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. Локальная смета |  |  | Не выдан |  |  |  |  | 1900-01-13 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 2411-1; Дата 35: 2024-11-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-ЭОМ | 2.1.11 | ЭОМ |  |  | A | 0 | Силовое электрооборудование. Электроосвещение внутреннее | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00650 | 2023-08-25 | 2023-09-08 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-ЭОМ | 2.1.11 | ЭОМ |  |  | B | 0 | Силовое электрооборудование. Электроосвещение внутреннее | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00663 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-ЭОМ | 2.1.11 | ЭОМ |  |  | 0 | 0 | Силовое электрооборудование. Электроосвещение внутреннее | На корректировке | БГИ-3774 от 03.07.2024 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00695 | 2023-10-05 | 2023-10-19 | в архиве | БГИ-5857 | 2023-10-05 | 1632-2021-2.1.11-ЭОМ-07.05.050-П-00-00 | Силовое электрооборудование. Электроосвещение внутреннее. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00847 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-26 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-12; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-ВК | 2.1.11 | ВК |  |  | А | 0 | Конвейерная галерея №11. Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00697 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.11-ВК.ЛС | Конвейерная галерея №11. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00897 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-ВК | 2.1.11 | ВК |  |  | 0 | 0 | Конвейерная галерея №11. Внутренние системы водоснабжения и канализации | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00737 | 2023-12-13 | 2023-12-27 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.11-ВК-07.04.050-П-00-01 | Конвейерная галерея №11. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | B | 0 | Согласовано | 2025-01-13 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00923 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-ОВ | 2.1.11 | ОВ |  |  | A | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00593 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-ОВ | 2.1.11 | ОВ |  |  | B | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00609 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-ОВ | 2.1.11 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00611 | 2023-07-06 | 2023-07-20 | в архиве | БГИ-3829 | 2023-07-07 | 1632-2021-2.1.11-ОВ_07.04.050-П-00-01 | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Локальная смета | A | 0 | замечания | 2024-07-30 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-10; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-ВС | 2.1.11 | ВС |  |  | А | 0 | Воздухоснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00702 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-ВС | 2.1.11 | ВС |  |  | B | 0 | Воздухоснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00710 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11-ВС | 2.1.11 | ВС |  |  | 0 | 0 | Воздухоснабжение | Согласовано | 2023-11-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00719 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | в архиве | БГИ-7088 | 2023-11-23 | 1632-2021-2.1.11-ВС_07.04.050-П-00-00 | Воздухоснабжение. Локальная смета | A | 0 | замечания | 2024-02-27 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-2.1.11-ПУ | 2.1.11 | ПУ |  |  | A | 0 | Пылеудаление. Конвейерная галерея №11 | замечания | 2025-02-24 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00936 | 2025-02-14 | 2025-02-28 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.11-ПУ.ЛС | Пылеудаление. Конвейерная галерея №11. Локальная смета |  |  | Не выдан |  |  |  |  | 1900-01-13 | IFC | [17 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 2.1.11, 3.2 Конвейерная галерея №11, Крытый склад №2 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11, 3.2-ПС.СУБ | 2.1.11, 3.2 | ПС.СУБ |  |  | А | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2023-12-08 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00726 | 2023-11-22 | 2023-11-29 | в архиве | БГИ-7217 | 2023-11-28 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11, 3.2-ПС.СУБ | 2.1.11, 3.2 | ПС.СУБ |  |  | B | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2024-02-21 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00766 | 2024-02-08 | 2024-02-15 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11, 3.2-ПС.СУБ | 2.1.11, 3.2 | ПС.СУБ |  |  | С | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2024-04-27 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00811 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11, 3.2-ПС.СУБ | 2.1.11, 3.2 | ПС.СУБ |  |  | D | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2024-08-02 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00832 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.11, 3.2-ПС.СУБ | 2.1.11, 3.2 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | Согласовано | 2024-08-07 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00862 | 2024-08-07 | 2024-08-21 | в архиве | БГИ-5889 | 2024-10-31 | 1632-2021-2.1.11,3.2-ПС.СУБ_07.04.050,07.03.011-П01 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ). Локальная смета | A | 0 | замечания | 2024-10-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00878 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-18 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.1.11,3.2-ПС.СУБ_07.04.050,07.03.011-П02 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ). Локальная смета | A | 0 | замечания | 2024-10-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00878 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-18 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Шифр 2.1.12 Конвейерная галерея №12 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-АР | 2.1.12 | АР |  |  | A | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9С01-8000370513-ETU-MST-TRM-00521 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-АР | 2.1.12 | АР |  |  | B | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9С01-8000370513-ETU-MST-TRM-00640 | 2023-08-15 | 2023-08-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-АР | 2.1.12 | АР |  |  | C | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован | 2024-03-21 | 9С01-8000370513-ETU-MST-TRM-00712 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-АР | 2.1.12 | АР |  |  | D | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован | 2024-04-20 | 9С01-8000370513-ETU-MST-TRM-00802 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-АР | 2.1.12 | АР |  |  | 0 | 0 | Архитектурно-строительные решения | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00815 | 2024-05-16 | 2024-05-30 | в архиве | БГИ-2680 | 2024-05-23 | 1632-2021-2.1.12-АР.ЛС_07.04.051 | Архитектурно-строительные решения. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00892 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-05-27; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-КЖ01 | 2.1.12 | КЖ | 01 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00493 | 2023-03-03 | 2023-03-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-КЖ01 | 2.1.12 | КЖ | 01 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00510 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.12-КЖ01.ЛС_ | Конвейерная галерея №12. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00598 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-07-12 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-КЖ01 | 2.1.12 | КЖ | 01 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00519 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | в архиве | БГИ-1652 | 2023-04-03 | 1632-2021-2.1.12-КЖ01.ЛС_07.04.051-П-01-01 | Конвейерная галерея №12. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-01-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00762 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-20 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-04-11; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-КЖ02 | 2.1.12 | КЖ | 02 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00493 | 2023-03-03 | 2023-03-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-КЖ02 | 2.1.12 | КЖ | 02 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00510 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-КЖ02 | 2.1.12 | КЖ | 02 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00519 | 2024-03-31 | 2024-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-04-11; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-КЖ02 | 2.1.12 | КЖ | 02 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00551 | 2023-05-02 | 2023-05-09 | в архиве | БГИ-2403 | 2023-05-05 | 1632-2021-2.1.12-КЖ02_07.04.051-П-01-02 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки. Локальная смета | 0 | 1 | Согласовано | 2024-03-12 |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-20 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-05-25; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-КМ | 2.1.12 | КМ |  |  | A | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00515 | 2024-03-31 | 2024-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-КМ | 2.1.12 | КМ |  |  | B | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00525 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-КМ | 2.1.12 | КМ |  |  | 0 | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00544 | 2023-04-27 | 2023-05-11 | в архиве | БГИ-2387 | 2023-05-05 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-05-25; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-КМ | 2.1.12 | КМ |  |  | 0 | 1 | Конструкции металлические | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00740 | 2023-12-20 | 2023-12-27 | в архиве | БГИ-7801 | 2023-12-22 | 1632-2021-2.1.12.КМ_07.04.051-П-01-02 | Конструкции металлические. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-02-22 |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-27 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-01-24; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-ОЗК | 2.1.12 | ОЗК |  |  | 0 | 0 | Конвейерная галерея №12. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций | аннулирован |  | По электрон. Почте | 2023-08-25 | 2023-09-08 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-12; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-ОЗК | 2.1.12 | ОЗК |  |  | 2 | 0 | Конвейерная галерея №12. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций | аннулирован |  | По электрон. Почте | 2023-09-21 | 2023-09-28 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-ОЗК | 2.1.12 | ОЗК |  |  | 3 | 0 | Конвейерная галерея №12. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций | аннулирован |  | По электрон. Почте | 2023-10-12 | 2023-10-19 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-ОЗК | 2.1.12 | ОЗК |  |  | 4 | 0 | Конвейерная галерея №12. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций | аннулирован | ДП-4676 от 16.08.2024 | БГИ-6316 | 24.10.2023 | 2023-10-31 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.12-ОЗК_07.04.051-П-01-02 | Конвейерная галерея №12. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. Локальная смета | 0 | 1 | аннулирован | 2024-01-22 |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-20 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | Паркнефть |  | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-КМ-ПОЗ | 2.1.12 | КМ |  | ПОЗ | 0 | 0 | Проект огнезащиты металлоконструкций | аннулирован | 2024-08-06 | 9С01-8000461574-PRKN-ETU-LET-CON-01721 | 2024-08-05 | 2024-08-19 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-КМ-ПОЗ | 2.1.12 | КМ |  | ПОЗ | 0 | 0 | Конвейерная галерея №12. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций | Согласовано | 2024-10-18 | По электр. почте | 2024-10-15 | 2024-10-29 | в архиве | АПП б/н | 2024-12-02 | 1632-2021-2.1.12-КМ-ПОЗ.ЛС | Конвейерная галерея №12. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. Локальная смета |  |  | Не выдан |  |  |  |  | 1900-01-13 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 2411-1; Дата 35: 2024-11-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-ЭОМ | 2.1.12 | ЭОМ |  |  | A | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00569 | 2023-09-05 | 2023-09-19 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-ЭОМ | 2.1.12 | ЭОМ |  |  | 0 | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | На корректировке | БГИ-3774 от 03.07.2024 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00679 | 2023-09-21 | 2023-10-05 | в архиве | БГИ-5563 | 2023-09-22 | 1632-2021-2.1.12-ЭОМ.ЛС | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее). Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00847 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-26 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-27; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-ВК | 2.1.12 | ВК |  |  | А | 0 | Рабочая документация Конвейерная галерея №12. Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00699 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.12-ВК.ЛС | Рабочая документация. Конвейерная галерея №12. Внутренние системы водоснабжения и канализации | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00897 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-ВК | 2.1.12 | ВК |  |  | 0 | 0 | Рабочая документация Конвейерная галерея №12. Внутренние системы водоснабжения и канализации | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00737 | 2023-12-13 | 2023-12-27 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.1.12-ВК.ЛС | Рабочая документация. Конвейерная галерея №12. Внутренние системы водоснабжения и канализации | B | 0 | Согласовано | 2025-01-13 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00923 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-ОВ | 2.1.12 | ОВ |  |  | A | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00593 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-ОВ | 2.1.12 | ОВ |  |  | B | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00609 | 2023-07-04 | 2023-07-11 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12-ОВ | 2.1.12 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00611 | 2023-07-06 | 2023-07-20 | в архиве | БГИ-3829 | 2023-07-07 | 1632-2021-2.1.12-ОВ_07.04.051-П-00-02 | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Локальная смета | A | 0 | Согласовано | 2024-09-11 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-10; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Шифр 2.1.12, 2.1.13, 2.2.6 Конвейерная галерея №12, Конвейерная галерея №13, Пересыпная станция №6 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12, 2.1.13, 2.2.6-ПС.СУБ | 2.1.12 2.1.13 2.2.6 | ПС.СУБ |  |  | A | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00592 | 2023-06-19 | 2023-07-03 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12, 2.1.13, 2.2.6-ПС.СУБ | 2.1.12 2.1.13 2.2.6 | ПС.СУБ |  |  | В | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2023-07-03 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00606 | 2023-07-03 | 2023-07-10 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.12, 2.1.13, 2.2.6-ПС.СУБ | 2.1.12, 2.1.13, 2.2.6 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00777 | 2024-03-05 | 2024-03-19 | в архиве | БГИ-1462 | 2024-03-19 | 1632-2021-2.1.12, 2.1.13, 2.2.6-ПС.СУБ_07.04.051, 07.04.052, 07.04.025-П01 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ). Локальная смета | A | 0 | Согласовано | 2024-10-23 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00861 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-21 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.1.12, 2.1.13, 2.2.6-ПС.СУБ_07.04.051, 07.04.052, 07.04.025-П02 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ). Локальная смета | A | 0 | Согласовано | 2024-10-28 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00861 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-21 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Шифр 2.1.13 Конвейерная галерея №13 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.13-ОВ | 2.1.13 | ОВ |  |  | A | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00594 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.13-ОВ | 2.1.13 | ОВ |  |  | B | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00628 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.1.13-ОВ | 2.1.13 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00633 | 2023-08-09 | 2023-08-23 | в архиве | БГИ-4656 | 2023-08-14 | 1632-2021-2.1.13-ОВ.ЛС | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Локальная смета | B | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00847 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-22; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 2.2.1 Пересыпная станция №1 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-АОВ | 2.2.1 | АОВ |  |  | A | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00622 | 2023-07-28 | 2023-08-11 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-АОВ | 2.2.1 | АОВ |  |  | B | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00641 | 2023-08-15 | 2023-08-22 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.1-АОВ.ЛС | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00852 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-01 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-АОВ | 2.2.1 | АОВ |  |  | 0 | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00645 | 2023-08-18 | 2023-09-01 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.1-АОВ.ЛС | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Локальная смета | B | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00897 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-АР | 2.2.1 | АР |  |  | A | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00515 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-АР | 2.2.1 | АР |  |  | B | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00554 | 2023-05-05 | 2023-05-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-АР | 2.2.1 | АР |  |  | С | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00638 | 2023-08-11 | 2023-08-18 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-АР | 2.2.1 | АР |  |  | 0 | 0 | Архитектурные решения | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00750 | 2024-01-15 | 2024-01-29 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.1-АР.ЛС_07.04.020 | Архитектурные решения. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00892 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-02-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КЖ01 | 2.2.1 | КЖ | 01 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные.Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00528 | 2023-04-10 | 2023-04-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КЖ01 | 2.2.1 | КЖ | 01 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные.Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00538 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КЖ01 | 2.2.1 | КЖ | 01 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные.Фундаменты. Свайное основание | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00542 | 2023-04-25 | 2023-05-09 | в архиве | БГИ-2081 | 2023-04-24 | 1632-2021-2.2.1-КЖ1.ЛС | Этап 16. Транспортно-конвейерная система (галереи, пересыпные станции, приводные станции, тоннель) Конструкции железобетонные. Конструкции выше отм. 0,000. Локальная смета | B | 0 | Согласовано | 2024-01-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00861 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-14 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-04-24; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КЖ02 | 2.2.1 | КЖ | 02 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00547 | 2023-04-28 | 2023-05-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КЖ02 | 2.2.1 | КЖ | 02 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00564 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КЖ02 | 2.2.1 | КЖ | 02 |  | C | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00587 | 2023-06-09 | 2023-06-16 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КЖ02 | 2.2.1 | КЖ | 02 |  | D | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00636 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КЖ02 | 2.2.1 | КЖ | 02 |  | E | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00649 | 2023-08-24 | 2023-08-31 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.1-КЖ02.ЛС | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки. Локальная смета | A | 0 | аннулирован | 2024-05-23 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КЖ02 | 2.2.1 | КЖ | 02 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00670 | 2023-09-15 | 2023-09-29 | в архиве | БГИ-5384 | 2023-09-15 | 1632-2021-2.2.1-КЖ02.ЛС_07.04.020 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки. Локальная смета | B | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00892 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-19; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КЖ03 | 2.2.1 | КЖ | 03 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00647 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КЖ03 | 2.2.1 | КЖ | 03 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00713 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | в архиве | БГИ-6412 | 2023-10-27 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-31; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КЖ03 | 2.2.1 | КЖ | 03 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00742 | 2023-12-26 | 2024-01-02 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-02-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КЖ03 | 2.2.1 | КЖ | 03 |  | 0 | 2 | Конструкции железобетонные. | Согласовано | 2024-08-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00828 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.1-КЖ03.ЛС | Конструкции железобетонные. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | ООО "СРМ" | 314-25/8 | 2025-01-20 | 25-3 | 2025-01-27 |  |  | оплачено | 2024-03-01 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КЖ04 | 2.2.1 | КЖ | 04 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Конструкции в осях 1-4 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00571 | 2023-05-23 | 2023-06-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КЖ04 | 2.2.1 | КЖ | 04 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Конструкции в осях 1-4 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00584 | 2023-06-06 | 2023-06-13 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КЖ04 | 2.2.1 | КЖ | 04 |  | C | 0 | Конструкции железобетонные. Конструкции в осях 1-4 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00625 | 2023-08-01 | 2023-08-08 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КЖ04 | 2.2.1 | КЖ | 04 |  | D | 0 | Конструкции железобетонные. Конструкции в осях 1-4 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00640 | 2023-08-15 | 2023-08-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КЖ04 | 2.2.1 | КЖ | 04 |  | E | 0 | Конструкции железобетонные. Конструкции в осях 1-4 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00656 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КЖ04 | 2.2.1 | КЖ | 04 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Конструкции в осях 1-4 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00671 | 2023-09-15 | 2023-09-29 | в архиве | БГИ-5483 | 2023-09-20 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-22; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КЖ04 | 2.2.1 | КЖ | 04 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Конструкции в осях 1-4 | Согласовано | 2024-08-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00828 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.1-КЖ04.ЛС | Этап 16. Транспортно-конвейерная система (галереи, пересыпные станции, приводные станции, тоннель) Конструкции железобетонные. Конструкции в осях 1-4. Локальная смета | A | 0 | замечания | 2024-06-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | ООО "СРМ" | 314-25/8 | 2025-01-20 | 25-3 | 2025-01-27 |  |  | оплачено | 2024-03-01 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КЖ1 | 2.2.1 | КЖ | 1 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00647 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КЖ1 | 2.2.1 | КЖ | 1 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00709 | 2023-10-27 | 2023-11-10 | в архиве | БГИ-6412 | 2023-10-27 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-31; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КЖ1 | 2.2.1 | КЖ | 1 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00828 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КЖ1 | 2.2.1 | КЖ | 1 |  | 0 | 2 | Конструкции железобетонные. | Согласовано | 2024-08-16 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00866 | 2024-08-13 | 2024-08-20 | в архиве | БГИ-5889 | 2024-10-31 | 1632-2021-2.2.1-КЖ1_07-04.020-П-01-02 | Конструкции железобетонные. Локальная смета | 0 | 1 | замечания | 2024-04-25 |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-28 | IFR | [7 empty] | ООО "СРМ" | 314-25/8 | 2025-01-20 | 25-3 | 2025-01-27 |  |  | оплачено | 2024-03-01 | Другие АПП | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КЖ2 | 2.2.1 | КЖ | 2 |  | А | 0 | Конструкции железобетонные. | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00716 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КЖ2 | 2.2.1 | КЖ | 2 |  | В | 0 | Конструкции железобетонные. | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00720 | 2023-11-15 | 2023-11-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КЖ2 | 2.2.1 | КЖ | 2 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00724 | 2023-11-20 | 2023-12-04 | в архиве | БГИ-7088 | 2023-11-23 | 1632-2021-2.2.1-КЖ2_07-04.020-П-01-02 | Конструкции железобетонные. Локальная смета | 0 | 1 | замечания | 2024-04-25 |  |  | 2024-02-21 | 2024-02-28 | IFR | [7 empty] | ООО "СРМ" | 314-25/8 | 2025-01-20 | 25-3 | 2025-01-27 |  |  | оплачено | 2024-03-01 | Другие АПП | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КМ | 2.2.1 | КМ |  |  | A | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00494 | 2023-03-06 | 2023-03-20 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КМ | 2.2.1 | КМ |  |  | B | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00539 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КМ | 2.2.1 | КМ |  |  | 0 | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00596 | 2023-06-23 | 2023-07-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-06-28; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КМ | 2.2.1 | КМ |  |  | 0 | 1 | Конструкции металлические | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00691 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | в архиве | БГИ-5951 | 2023-10-09 | 1632-2021-2.2.1-КМ_07.04.020-П01-03 | Конструкции металлические. Локальная смета | A | 0 | Согласовано | 2024-02-22 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00743 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2024-01-10 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-12; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-ЭОМ | 2.2.1 | ЭОМ |  |  | A | 0 | Силовое оборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00529 | 2023-04-10 | 2023-04-24 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-ЭОМ | 2.2.1 | ЭОМ |  |  | B | 0 | Силовое оборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00542 | 2023-04-25 | 2023-05-02 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-ЭОМ | 2.2.1 | ЭОМ |  |  | С | 0 | Силовое оборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00697 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-ЭОМ | 2.2.1 | ЭОМ |  |  | 0 | 0 | Силовое оборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован | БГИ-3774 от 03.07.2024 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00707 | 2023-10-25 | 2023-11-08 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-ЭОМ | 2.2.1 | ЭОМ |  |  | 0 | 1 | Силовое оборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00912 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.1-ЭОМ.ЛС | Силовое оборудование. Электрическое освещение (внутреннее). Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00861 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-21 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-ОВ | 2.2.1 | ОВ |  |  | A | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00498 | 2023-03-10 | 2023-03-24 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-ОВ | 2.2.1 | ОВ |  |  | B | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00522 | 2023-03-31 | 2023-04-07 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-ОВ | 2.2.1 | ОВ |  |  | C | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00555 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-ОВ | 2.2.1 | ОВ |  |  | D | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00635 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-ОВ | 2.2.1 | ОВ |  |  | E | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00646 | 2023-08-22 | 2023-08-29 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-ОВ | 2.2.1 | ОВ |  |  | F | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00661 | 2023-09-06 | 2023-09-13 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-ОВ | 2.2.1 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00667 | 2023-09-14 | 2023-09-28 | в архиве | БГИ-5379 | 2023-09-15 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-19; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-ОВ | 2.2.1 | ОВ |  |  | 0 | 1 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | замечания | 2025-03-06 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00941 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.1-ОВ.ЛС | Отопление, вентиляция и кондиционирование | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-ТМ | 2.2.1 | ТМ |  |  | A | 0 | Индивидуальный тепловой пункт | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00531 | 2023-04-17 | 2023-05-01 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-ТМ | 2.2.1 | ТМ |  |  | B | 0 | Индивидуальный тепловой пункт | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00546 | 2023-04-28 | 2023-05-05 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-ТМ | 2.2.1 | ТМ |  |  | C | 0 | Индивидуальный тепловой пункт | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00572 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-ТМ | 2.2.1 | ТМ |  |  | 0 | 0 | Индивидуальный тепловой пункт | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00605 | 2023-06-30 | 2023-07-14 | в архиве | БГИ-3829 | 2023-07-07 | 1632-2021-2.2.1-ТМ.ЛС | Индивидуальный тепловой пункт. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00852 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-01 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-10; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-ВС | 2.2.1 | ВС |  |  | А | 0 | Воздухоснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00661 | 2023-09-06 | 2023-09-13 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.1-ВС.ЛС | Воздухоснабжение. Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-ВС | 2.2.1 | ВС |  |  | В | 0 | Воздухоснабжение | аннулирован | 2023-11-24 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00719 | 2023-11-15 | 2023-11-22 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.1-ВС.ЛС | Воздухоснабжение. Локальная смета | B | 0 | аннулирован | 2024-07-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00878 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-ВС | 2.2.1 | ВС |  |  | 0 | 0 | Воздухоснабжение | Согласовано | 2023-11-24 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00728 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.1-ВС.ЛС | Воздухоснабжение. Локальная смета | C | 0 | Согласовано | 2024-11-05 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00888 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-ОЗК | 2.2.1 | ОЗК |  |  | 0 | 0 | Пересыпная станция №1. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован |  | По электрон. почте | 2023-10-17 | 2023-10-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-16; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-ОЗК | 2.2.1 | ОЗК |  |  | 1 | 0 | Пересыпная станция №1. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован | ДП-4676 от 16.08.2024 | БГИ-6239 | 20.10.2023 | 2023-10-27 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.1-ОЗК_07.04.020-П01-02 | Пересыпная станция №1. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. Локальная смета | 0 | 1 | аннулирован | 2024-01-19 |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-23 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КМ-ПОЗ | 2.2.1 | КМ |  | ПОЗ | 0 | 0 | Проект Огнезащиты металлических конструкций | аннулирован | 2024-09-09 | Вх. 9С01-8000461574-PRKN-ETU-LET-CON-01962 | 2024-09-05 | 2024-09-19 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-КМ-ПОЗ | 2.2.1 | КМ |  | ПОЗ | 0 | 0 | Пересыпная станция №1. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | Согласовано | 2024-10-18 | По электрон. почте | 2024-10-15 | 2024-10-29 | в архиве | АПП б/н | 2024-12-02 | 1632-2021-2.2.1-КМ-ПОЗ.ЛС | Пересыпная станция №1. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. Локальная смета |  |  | Не выдан |  |  |  |  | 1900-01-13 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 2411-1; Дата 35: 2024-11-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-СТН.СУБ | 2.2.1 | СТН.СУБ |  |  | А | 0 | Транспортно-конвейерная система. Пересыпная станция №1. Система технологического наблюдения | аннулирован | 2023-12-06 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00728 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-СТН.СУБ | 2.2.1 | СТН.СУБ |  |  | B | 0 | Транспортно-конвейерная система. Пересыпная станция №1. Система технологического наблюдения | аннулирован | 2024-02-21 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00755 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1-СТН.СУБ | 2.2.1 | СТН.СУБ |  |  | 0 | 0 | Транспортно-конвейерная система. Пересыпная станция №1. Система технологического наблюдения | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00777 | 2024-03-05 | 2024-03-19 | в архиве | БГИ-1462 | 2024-03-19 | 1632-2021-2.2.1-СТН.СУБ.ЛС | Транспортно-конвейерная система. Пересыпная станция №1. Система технологического наблюдения. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-2.2.1-ПУ | 2.2.1 | ПУ |  |  | A | 0 | Пылеудаление. Пересыпная станция №1 | замечания | 2024-11-06 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00906 | 2024-11-02 | 2024-11-16 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.1-ПУ_07.04.020 | Пылеудаление. Пересыпная станция №1. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00938 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-03-05 | IFC | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 2.2.1, 2.1.1 Пересыпная станция №1, Конвейерная галерея №1 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1, 2.1.1-ТХ | 2.2.1, 2.1.1 | ТХ |  |  | А | 0 | Технология производства | аннулирован | 2024-01-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00745 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.1,2.1.1-ТХ_07.04.046_07.04.041-П-00-00 | Технология производства. Локальная смета | A | 0 | аннулирован | 2024-04-18 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00806 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-26 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1, 2.1.1-ТХ | 2.2.1, 2.1.1 | ТХ |  |  | 0 | 0 | Технология производства | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00754 | 2024-01-26 | 2024-02-09 | ликвидирован | БГИ-616 | 2024-02-06 | 1632-2021-2.2.1,2.1.1-ТХ_07.04.020_07.04.040-П-00-00 | Технология производства. Локальная смета | В | 0 | аннулирован | 2025-01-16 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00884 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1, 2.1.1-ТХ.ОЛ | 2.2.1, 2.1.1 | ТХ |  | ОЛ | 0 | 0 | Технология производства. Опросный лист | аннулирован | 2024-07-11 | БГИ-3665 | 2024-06-27 | 2024-07-11 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1, 2.1.1-ТХ | 2.2.1, 2.1.1 | ТХ |  |  | 0 | 1 | Технология производства | Согласовано | 2024-07-11 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00843 | 2024-06-27 | 2024-07-04 | в архиве | БГИ-7226 | 2025-02-03 | 1632-2021-2.2.1,2.1.1-ТХ_07.04.020_07.04.040-П-00-00 | Технология производства. Локальная смета | В | 0 | Согласовано | 2025-02-26 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00884 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | IFR | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус" | 314-24/300 | 2024-10-17 | 2412-2 | 2024-12-17 | 25-3 | 2025-02-27 | оплачено | 2024-03-01 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Шифр 2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7 Пересыпная станция №1, 2, Конвейерная галерея №1, 2, 4, 7 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.4 | Морстройтехнология | ИСБ | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7-ПТ | 2.2.1 | ПТ |  |  | A | 0 | Гидравлическая часть Система автоматического пожаротушения | аннулирован | 2023-11-24 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00717 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.4 | Морстройтехнология | ИСБ | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7-ПТ | 2.2.1 | ПТ |  |  | B | 0 | Гидравлическая часть Система автоматического пожаротушения | аннулирован | 2024-03-04 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00765 | 2024-02-06 | 2024-02-13 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7-ПТ.ЛС | Гидравлическая часть Система автоматического пожаротушения. Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00831 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-17 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.4 | Морстройтехнология | ИСБ | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7-ПТ | 2.2.1 | ПТ |  |  | С | 0 | Гидравлическая часть Система автоматического пожаротушения | аннулирован | 2024-04-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00805 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7-ПТ.ЛС | Гидравлическая часть Система автоматического пожаротушения. Локальная смета | B | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00878 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.4 | Морстройтехнология | ИСБ | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7-ПТ | 2.2.1 | ПТ |  |  | 0 | 0 | Гидравлическая часть Система автоматического пожаротушения | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00812 | 2024-04-26 | 2024-05-10 | в архиве | БГИ-2680 | 2024-05-23 | 1632-2021-2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7-ПТ.ЛС | Гидравлическая часть Система автоматического пожаротушения. Локальная смета | C | 0 | Согласовано | 2024-11-05 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00892 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология | ИСБ | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7-АУПТ | 2.2.1 | АУПТ |  |  | A | 0 | Гидравлическая часть Система автоматического пожаротушения | аннулирован | 2024-03-04 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00761 | 2024-02-06 | 2024-02-20 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ИСБ | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7-АУПТ | 2.2.1 | АУПТ |  |  | B | 0 | Гидравлическая часть Система автоматического пожаротушения | аннулирован | 2024-04-22 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00805 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ИСБ | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7-АУПТ | 2.2.1 | АУПТ |  |  | C | 0 | Гидравлическая часть Система автоматического пожаротушения | аннулирован | 2024-05-13 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00814 | 2024-05-02 | 2024-05-09 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ИСБ | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7-АУПТ | 2.2.1 | АУПТ |  |  | 0 | 0 | Гидравлическая часть Система автоматического пожаротушения | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00816 | 2024-05-20 | 2024-06-03 | в архиве | ДП-340 | 2025-01-31 | 1632-2021-2.1.2-АУПТ_07.04.041 | Автоматизация пожаротушения, 07.04.041 Конвейерная галерея №2.Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00821 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-06-07 | IFR | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.2.1, 2.2.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7-АУПТ.ЛС | Гидравлическая часть Система автоматического пожаротушения. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00821 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-06-07 | IFR | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Шифр 2.2.2 Пересыпная станция №2 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-АОВ | 2.2.2 | АОВ |  |  | А | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован | 2023-07-28 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00622 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-АОВ | 2.2.2 | АОВ |  |  | B | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован | 2024-02-14 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00755 | 2023-07-28 | 2023-08-04 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-АОВ | 2.2.2 | АОВ |  |  | 0 | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Согласовано | 2024-02-28 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00774 | 2024-02-26 | 2024-03-11 | в архиве | БГИ-1516 | 2024-03-21 | 1632-2021-2.2.2-АОВ.ЛС | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-АР | 2.2.2 | АР |  |  | A | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00574 | 2023-05-25 | 2023-06-08 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-АР | 2.2.2 | АР |  |  | B | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00638 | 2023-08-11 | 2023-08-18 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-АР | 2.2.2 | АР |  |  | 0 | 0 | Архитектурные решения | аннулирован | 2024-11-12 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00686 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | в архиве | БГИ-3583 | 2024-06-27 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 2407-1; Дата 35: 2024-07-04; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ООО Компания Вектор-РК | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-АР | 2.2.2 | АР |  |  | 0 | 1 | Архитектурные решения | замечания | 2025-02-18 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00918 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.2-АР.ЛС | Архитектурные решения. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00852 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-01 | IFR | [7 empty] | ООО "Компания Вектор-РК" | 314-25/42 | 2025-03-06 |  |  |  |  | оплачено | 2024-03-01 | 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-CON-02247 от 20.12.2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-КЖ1 | 2.2.2 | КЖ | 1 |  | A | 0 | Пересыпная станция №2. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00596 | 2023-06-23 | 2023-07-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-КЖ1 | 2.2.2 | КЖ | 1 |  | 0 | 0 | Пересыпная станция №2. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00607 | 2023-07-03 | 2023-07-17 | в архиве | БГИ-3812 | 2023-07-06 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-10; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-КЖ1 | 2.2.2 | КЖ | 1 |  | 0 | 1 | Пересыпная станция №2. Перекрытия | аннулирован |  | По эл. Почте | 2023-11-28 | 2023-12-05 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-КЖ1 | 2.2.2 | КЖ | 1 |  | 0 | 2 | Пересыпная станция №2. Перекрытия | аннулирован | 2024-06-11 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00828 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-КЖ1 | 2.2.2 | КЖ | 1 |  | 0 | 3 | Пересыпная станция №2. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00848 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-КЖ1 | 2.2.2 | КЖ | 1 |  | 0 | 4 | Пересыпная станция №2. Перекрытия | замечания | 2024-11-12 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00857 | 2024-07-29 | 2024-08-05 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.2-КЖ1.ЛС | Пересыпная станция №2. Перекрытия. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: эл.почта; Дата 35: 2024-09-03; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-КЖ01 | 2.2.2 | КЖ | 01 |  | 0 | 0 | Пересыпная станция №2. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00440 | 2022-12-15 | 2022-12-29 | не поступал | [20 empty] | ООО "Паркнефть" |  |  | б/н | 2022-11-29 |  |  | оплачено | 2024-03-01 | Другие АПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-КЖ01 | 2.2.2 | КЖ | 01 |  | 0 | 1 | Пересыпная станция №2. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00477 | 2023-02-10 | 2023-02-17 | не поступал | [20 empty] | ООО "Паркнефть" |  |  | б/н | 2023-02-14 |  |  | оплачено | 2024-03-01 | Другие АПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-КЖ01 | 2.2.2 | КЖ | 01 |  | 0 | 2 | Пересыпная станция №2. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00503 | 2023-03-16 | 2023-03-23 | в архиве | БГИ-1269 | 2023-03-17 | 1632-2021-2.2.2-КЖ01_07.04.021-П01 | Пересыпная станция №2. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-01-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00762 | 2024-02-06 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-03-22; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-КЖ02 | 2.2.2 | КЖ | 02 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00493 | 2023-03-03 | 2023-03-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-КЖ02 | 2.2.2 | КЖ | 02 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00510 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-КЖ02 | 2.2.2 | КЖ | 02 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00523 | 2023-04-03 | 2023-04-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-04-11; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-КЖ02 | 2.2.2 | КЖ | 02 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00598 | 2023-06-28 | 2023-07-05 | в архиве | БГИ-3661 | 2023-06-30 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-04; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-КЖ02 | 2.2.2 | КЖ | 02 |  | 0 | 2 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00613 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-14; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-КЖ02 | 2.2.2 | КЖ | 02 |  | 0 | 3 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00625 | 2023-08-01 | 2023-08-08 | в архиве | БГИ-4444 | 2023-08-04 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-08; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-КЖ02 | 2.2.2 | КЖ | 02 |  | 0 | 4 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован | 2024-06-11 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00819 | 2024-05-21 | 2024-05-28 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-КЖ02 | 2.2.2 | КЖ | 02 |  | 0 | 5 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | Согласовано | 2024-08-26 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00848 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.2-КЖ02_07.04.021-П-03 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки. Локальная смета | A | 0 | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 2410-2; Дата 35: 2024-10-31; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-КМ | 2.2.2 | КМ |  |  | A | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00493 | 2023-03-03 | 2023-03-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-КМ | 2.2.2 | КМ |  |  | B | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00570 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-КМ | 2.2.2 | КМ |  |  | 0 | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00613 | 2023-07-10 | 2023-07-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-26; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-КМ | 2.2.2 | КМ |  |  | 0 | 2 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00703 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | в архиве | БГИ-6337/ БГИ-6860 | 24.10.2023/ 15.11.2023 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-11-20; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-КМ | 2.2.2 | КМ |  |  | 0 | 3 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00747 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-02-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-КМ | 2.2.2 | КМ |  |  | 0 | 4 | Конструкции металлические | аннулирован | 2024-04-20 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00780 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | в архиве | БГИ-1790 | 2024-04-02 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-04-11; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-КМ | 2.2.2 | КМ |  |  | 0 | 5 | Конструкции металлические | аннулирован | 2024-11-12 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00859 | 2024-08-06 | 2024-08-13 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.2-КМ_07.04.021-П01-04 | Конструкции металлические. Локальная смета | А | 1 | аннулирован | 2024-03-05 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00743 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2024-01-03 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: эл.почта; Дата 35: 2024-10-31; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-КМ | 2.2.2 | КМ |  |  | 0 | 6 | Конструкции металлические | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00917 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.2-КМ_07.04.021-П01-04 | Конструкции металлические. Локальная смета | B | 0 | Согласовано | 2025-02-19 |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-26 | IFC | [7 empty] | ООО "ССК" | 314-25/129 | 2025-03-19 |  |  |  |  | оплачено | 2024-03-01 | 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-CON-02259 от 23.12.2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-ЭОМ | 2.2.2 | ЭОМ |  |  | A | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00659 | 2023-09-05 | 2023-09-19 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-ЭОМ | 2.2.2 | ЭОМ |  |  | В | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00696 | 2023-10-07 | 2023-10-14 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-ЭОМ | 2.2.2 | ЭОМ |  |  | С | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован | 2023-11-24 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00728 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-ЭОМ | 2.2.2 | ЭОМ |  |  | 0 | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован | БГИ-3774 от 03.07.2024 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00731 | 2023-12-04 | 2023-12-18 | в архиве | БГИ-7801 | 2023-12-22 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-ЭОМ | 2.2.2 | ЭОМ |  |  | 0 | 1 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован | 2025-01-31 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00927 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-ЭОМ | 2.2.2 | ЭОМ |  |  | 0 | 2 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00936 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.2-ЭОМ.ЛС | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее). Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00847 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-26 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-ВК | 2.2.2 | ВК |  |  | A | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00538 | 2023-04-21 | 2023-05-05 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-ВК | 2.2.2 | ВК |  |  | B | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00560 | 2023-05-17 | 2023-05-24 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.2-ВК.ЛС | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-ВК | 2.2.2 | ВК |  |  | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00607 | 2023-07-03 | 2023-07-17 | в архиве | БГИ-3812 | 2023-07-06 | 1632-2021-2.2.2-ВК.ЛС | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | B | 0 | Согласовано | 2024-11-01 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00888 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-10; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-ОВ | 2.2.2 | ОВ |  |  | A | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00503 | 2023-03-16 | 2023-03-30 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-ОВ | 2.2.2 | ОВ |  |  | B | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00554 | 2023-05-05 | 2023-05-12 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-ОВ | 2.2.2 | ОВ |  |  | C | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00572 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-ОВ | 2.2.2 | ОВ |  |  | D | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00583 | 2023-06-02 | 2023-06-09 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-ОВ | 2.2.2 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован | Предварительбный срок 08.12.2023 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00593 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | не поступал | [20 empty] | Исключен из объема ООО "Паркнефть" |  |  | б/н | 2023-06-29 |  |  | оплачено | 2024-03-01 | На корректировке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-ОВ | 2.2.2 | ОВ |  |  | 0 | 1 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00731 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | в архиве | БГИ-7801 | 2023-12-22 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-ОВ | 2.2.2 | ОВ |  |  | 0 | 2 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | замечания | 2024-12-25 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00924 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.2-ОВ.ЛС | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-ВС | 2.2.2 | ВС |  |  | А | 0 | Воздухоснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00661 | 2023-09-06 | 2023-09-13 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-ВС | 2.2.2 | ВС |  |  | В | 0 | Воздухоснабжение | аннулирован | 2023-11-24 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00719 | 2023-11-15 | 2023-11-22 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-ВС | 2.2.2 | ВС |  |  | 0 | 0 | Воздухоснабжение | Согласовано | 2023-11-24 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00719 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | в архиве | БГИ-7088 | 2023-11-23 | 1632-2021-2.2.2-ВС.ЛС | Воздухоснабжение. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00878 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-18 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-ОЗК | 2.2.2 | ОЗК |  |  | 0 | 0 | Пересыпная станция №2. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций | аннулирован |  | По эл. Почте | 2023-08-18 | 2023-09-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-16; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-ОЗК | 2.2.2 | ОЗК |  |  | 1 | 0 | Пересыпная станция №2. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций | аннулирован |  | По эл. Почте | 2023-10-17 | 2023-10-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-01-25; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-ОЗК | 2.2.2 | ОЗК |  |  | 2 | 0 | Пересыпная станция №2. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций | аннулирован | ДП-4676 от 16.08.2024 | По эл. Почте | 2023-10-24 | 2023-10-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | 2.2.2 | ТХ |  |  | А | 0 | Технология производства | аннулирован | 2024-01-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00745 | 2023-12-29 | 2024-01-05 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.2-ТХ.ЛС | Технология производства. Локальная смета | B | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-28 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | 2.2.2 | ТХ |  |  | 0 | 0 | Технология производства | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00754 | 2024-01-26 | 2024-02-09 | ликвидирован | БГИ-616 | 2024-02-06 | 1632-2021-2.2.2-ТХ_07.04.021 | Технология производства. Локальная смета | С | 0 | аннулирован | 2025-01-16 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00884 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-ТХ.ОЛ | 2.2.2 | ТХ |  | ОЛ | 0 | 0 | Технология производства. Опросный лист | аннулирован | 2024-07-11 | БГИ-3665 | 2024-06-27 | 2024-07-11 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.2-ТХ | 2.2.2 | ТХ |  |  | 0 | 1 | Технология производства | Согласовано | 2024-07-11 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00843 | 2024-06-27 | 2024-07-04 | в архиве | БГИ-7226 | 2025-02-03 | 1632-2021-2.2.2-ТХ_07.04.021 | Технология производства. Локальная смета | С | 0 | Согласовано | 2025-02-26 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00884 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | IFR | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус" | 314-24/300 | 2024-10-17 | 2412-2 | 2024-12-17 | 25-3 | 2025-02-27 | оплачено | 2024-03-01 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-2.2.2-ПУ | 2.2.2 | ПУ |  |  | A | 0 | Пылеудаление Пересыпная станция №2 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00949 | 2025-03-31 | 2025-04-14 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.2-ПУ | Пылеудаление. Пересыпная станция №2. Локальная смета | [7 empty] | 1900-01-13 | IFR | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Шифр 2.2.3 Пересыпная станция №3 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-АОВ | 2.2.3 | АОВ |  |  | A | 0 | Пересыпная станция №3. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Согласовано | 2024-02-22 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00756 | 2024-01-31 | 2024-02-14 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.3-АОВ_07.04.022 | Пересыпная станция №3. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00892 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | IFR | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-АР | 2.2.3 | АР |  |  | A | 0 | Пересыпная станция №3. Архитектурное решение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00515 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-АР | 2.2.3 | АР |  |  | B | 0 | Пересыпная станция №3. Архитектурное решение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00573 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-АР | 2.2.3 | АР |  |  | 0 | 0 | Пересыпная станция №3. Архитектурное решение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00685 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | в архиве | БГИ-5873 | 2023-10-06 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-11; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-АР | 2.2.3 | АР |  |  | 0 | 1 | Пересыпная станция №3. Архитектурное решение | замечания | 2025-02-18 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00920 | 2024-12-11 | 2024-12-18 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.3-АР.ЛС | Пересыпная станция №3. Архитектурное решение. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-CON-02247; Дата 35: 2024-12-20; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-КЖ1 | 2.2.3 | КЖ | 1 |  | A | 0 | Пересыпная станция №3. Конструкции железобетонные. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-006516 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-КЖ1 | 2.2.3 | КЖ | 1 |  | B | 0 | Пересыпная станция №3. Конструкции железобетонные. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00628 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-КЖ1 | 2.2.3 | КЖ | 1 |  | 0 | 0 | Пересыпная станция №3. Конструкции железобетонные. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00640 | 2023-08-15 | 2023-08-29 | в архиве | БГИ-4690 | 2023-08-16 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-22; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-КЖ1 | 2.2.3 | КЖ | 1 |  | 0 | 1 | Пересыпная станция №3. Конструкции железобетонные. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00706 | 2023-10-25 | 2023-11-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-11-20; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-КЖ1 | 2.2.3 | КЖ | 1 |  | 0 | 2 | Пересыпная станция №3. Конструкции железобетонные. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00856 | 2024-07-26 | 2024-08-02 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-КЖ1 | 2.2.3 | КЖ | 1 |  | 0 | 3 | Пересыпная станция №3. Конструкции железобетонные. Перекрытия | замечания | 2024-08-26 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00871 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.3-КЖ1.ЛС | Пересыпная станция №3. Конструкции железобетонные. Перекрытия. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: эл.почта; Дата 35: 2024-09-24; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-КЖ01 | 2.2.3 | КЖ | 01 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные.Фундаменты. Свайное основание. | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00493 | 2023-03-03 | 2023-03-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-КЖ01 | 2.2.3 | КЖ | 01 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные.Фундаменты. Свайное основание. | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00510 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-КЖ01 | 2.2.3 | КЖ | 01 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные.Фундаменты. Свайное основание. | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00521 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-КЖ01 | 2.2.3 | КЖ | 01 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные.Фундаменты. Свайное основание. | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00614 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | в архиве | БГИ-3939 | 2023-07-12 | 1632-2021-2.2.3-КЖ01_07.04.022-П01 | Пересыпная станция №3. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-01-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00762 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-20 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-14; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-КЖ02 | 2.2.3 | КЖ |  |  | A | 0 | Конструкции железобетонные.Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00507 | 2023-03-23 | 2023-04-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-КЖ02 | 2.2.3 | КЖ |  |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные.Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00532 | 2023-04-17 | 2023-05-01 | в архиве | БГИ-2036 | 2023-04-20 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-04-24; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-КЖ02 | 2.2.3 | КЖ |  |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные.Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00589 | 2023-06-15 | 2023-06-22 | в архиве | нет накладной | нет даты | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-06-22; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-КЖ02 | 2.2.3 | КЖ |  |  | 0 | 2 | Конструкции железобетонные.Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00647 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | в архиве | нет накладной | нет даты | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-КЖ02 | 2.2.3 | КЖ |  |  | 0 | 3 | Конструкции железобетонные.Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00706 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | в архиве | БГИ-6860 | 2023-11-15 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-11-20; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-КЖ02 | 2.2.3 | КЖ | 02 |  | 0 | 4 | Конструкции железобетонные.Фундаменты. Ростверки | аннулирован | 2023-11-24 | TRM\9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00727 | 2023-11-24 | 2023-12-01 | в архиве | БГИ-7088 | 2023-11-23 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-11-28; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-КЖ02 | 2.2.3 | КЖ | 02 |  | 0 | 5 | Конструкции железобетонные.Фундаменты. Ростверки | замечания | 2024-09-20 | TRM\9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00828 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.3-КЖ02.ЛС | Конструкции железобетонные.Фундаменты. Ростверки. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: эл.почта; Дата 35: 2025-01-23; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-КМ | 2.2.3 | КМ |  |  | A | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00520 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-КМ | 2.2.3 | КМ |  |  | B | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00539 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-КМ | 2.2.3 | КМ |  |  | 0 | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00596 | 2023-06-23 | 2023-07-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-06-28; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-КМ | 2.2.3 | КМ |  |  | 0 | 1 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00629 | 2023-08-04 | 2023-08-11 | в архиве | БГИ-4606 | 2023-08-11 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-17; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-КМ | 2.2.3 | КМ |  |  | 0 | 2 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00642 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-22; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-КМ | 2.2.3 | КМ |  |  | 0 | 3 | Конструкции металлические | аннулирован |  | По эл. почте | 2023-10-30 | 2023-11-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-26; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-КМ | 2.2.3 | КМ |  |  | 0 | 4 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00706 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | в архиве | БГИ-6337/ БГИ-6860 | 24.10.2023/ 15.11.2023 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-11-20; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-КМ | 2.2.3 | КМ |  |  | 0 | 5 | Конструкции металлические | аннулирован | 2024-09-04 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00865 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-КМ | 2.2.3 | КМ |  |  | 0 | 6 | Конструкции металлические | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00933 | 2025-02-04 | 2025-02-11 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.3-КМ_07.04.022-П01-03 | Конструкции металлические. Локальная смета | А | 1 | Согласовано | 2024-02-26 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00743 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2024-01-03 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "ССК"; 32: 314-25/129; 33: 2025-03-19; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-ЭОМ | 2.2.3 | ЭОМ |  |  | A | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00634 | 2023-08-10 | 2023-08-24 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-ЭОМ | 2.2.3 | ЭОМ |  |  | В | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован | 2024-03-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00697 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-ЭОМ | 2.2.3 | ЭОМ |  |  | 0 | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован | БГИ-3774 от 03.07.2024 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00707 | 2023-10-25 | 2023-11-08 | в архиве | БГИ-1790 | 2024-04-02 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-ЭОМ | 2.2.3 | ЭОМ |  |  | 0 | 1 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00902 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.3-ЭОМ.ЛС | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее). Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00861 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-21 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-ВК | 2.2.3 | ВК |  |  | A | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00576 | 2023-05-26 | 2023-06-09 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-ВК | 2.2.3 | ВК |  |  | B | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00636 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-ВК | 2.2.3 | ВК |  |  | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00675 | 2023-09-20 | 2023-10-04 | в архиве | БГИ-5302 | 2023-09-13 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-19; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-ВК | 2.2.3 | ВК |  |  | 0 | 1 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован | 2024-10-10 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00889 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-ВК | 2.2.3 | ВК |  |  | 0 | 2 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован | 2024-11-06 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00906 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-ВК | 2.2.3 | ВК |  |  | 0 | 3 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | Согласовано | 2024-11-27 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00915 | 2024-11-26 | 2024-12-03 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.3-ВК.ЛС | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-ОВ | 2.2.3 | ОВ |  |  | A | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00536 | 2023-04-20 | 2023-05-04 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-ОВ | 2.2.3 | ОВ |  |  | B | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00551 | 2023-05-02 | 2023-05-09 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-ОВ | 2.2.3 | ОВ |  |  | C | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00582 | 2023-06-02 | 2023-06-09 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-ОВ | 2.2.3 | ОВ |  |  | D | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00605 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-ОВ | 2.2.3 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00624 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | в архиве | БГИ-4444 | 2023-08-04 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-08; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-ОВ | 2.2.3 | ОВ |  |  | 0 | 1 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован | 2024-11-06 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00905 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-ОВ | 2.2.3 | ОВ |  |  | 0 | 2 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | замечания | 2024-11-27 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00915 | 2024-11-26 | 2024-12-03 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.3-ОВ.ЛС | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-СТН.СУБ | 2.2.3 | СТН.СУБ |  |  | А | 0 | Система телевизионного наблюдения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00703 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-СТН.СУБ | 2.2.3 | СТН.СУБ |  |  | В | 0 | Система телевизионного наблюдения | аннулирован | 2023-12-12 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00730 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-СТН.СУБ | 2.2.3 | СТН.СУБ |  |  | C | 0 | Система телевизионного наблюдения | аннулирован | 2024-02-21 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00767 | 2024-02-08 | 2024-02-15 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-СТН.СУБ | 2.2.3 | СТН.СУБ |  |  | 0 | 0 | Система телевизионного наблюдения | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00777 | 2024-03-05 | 2024-03-19 | в архиве | БГИ-1462 | 2024-03-19 | 1632-2021-2.2.3-СТН.СУБ.ЛС | Система телевизионного наблюдения. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-ВС | 2.2.3 | ВС |  |  | А | 0 | Воздухоснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00674 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-ВС | 2.2.3 | ВС |  |  | 0 | 0 | Воздухоснабжение | Согласовано | 2023-11-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00719 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | в архиве | БГИ-7088 | 2023-11-23 | 1632-2021-2.2.3-ВС.ЛС | Воздухоснабжение. Локальная смета | A | 0 | Согласовано | 2024-05-14 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-ОЗК | 2.2.3 | ОЗК |  |  | 0 | 0 | Пересыпная станция №3. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00736 | 2023-08-29 | 2023-09-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-16; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-ОЗК | 2.2.3 | ОЗК |  |  | 1 | 0 | Пересыпная станция №3. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован |  | По электрон. почте | 2023-10-17 | 2023-10-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-ОЗК | 2.2.3 | ОЗК |  |  | 2 | 0 | Пересыпная станция №3. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован |  | По электрон. почте | 2023-10-20 | 2023-10-27 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-ОЗК | 2.2.3 | ОЗК |  |  | 0 | 1 | Пересыпная станция №3. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован | ДП-4676 от 16.08.2024 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00736 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | в архиве | БГИ-7801 | 2023-12-22 | 1632-2021-2.2.3-ОЗК_07.04.022-П-01-02 | Пересыпная станция №3. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. Локальная смета | 0 | 1 | аннулирован | 2024-01-19 |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-23 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-12-19; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-ТХ | 2.2.3 | ТХ |  |  | А | 0 | Пересыпная станция №3. Технология производства | аннулирован | 2024-01-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00731 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-ТХ | 2.2.3 | ТХ |  |  | 0 | 0 | Пересыпная станция №3. Технология производства | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00754 | 2024-01-26 | 2024-02-09 | в архиве | БГИ-616 | 2024-02-06 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-ТХ.ОЛ | 2.2.3 | ТХ |  | ОЛ | 0 | 0 | Пересыпная станция №3. Технология производства. Опросный лист | аннулирован | 2024-07-08 | БГИ-3665 | 2024-06-27 | 2024-07-11 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-ТХ | 2.2.3 | ТХ |  |  | 0 | 1 | Пересыпная станция №3. Технология производства | аннулирован | 2024-07-11 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00843 | 2024-06-27 | 2024-07-04 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.3-ТХ_07.04.022 | Пересыпная станция №3. Технология производства. Локальная смета | А | 0 | аннулирован | 2025-01-17 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00884 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.3-ТХ | 2.2.3 | ТХ |  |  | 0 | 2 | Пересыпная станция №3. Технология производства | Согласовано | 2024-08-26 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00869 | 2024-08-16 | 2024-08-23 | в архиве | БГИ-512 | 2025-02-14 | 1632-2021-2.2.3-ТХ_07.04.022 | Пересыпная станция №3. Технология производства. Локальная смета | А | 0 | Согласовано | 2025-02-26 |  |  |  |  | IFR | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус" | 314-24/300 | 2024-10-17 | 2412-2 | 2024-12-17 | 25-3 | 2025-02-27 | оплачено | 2024-03-01 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Морстройтехнология |  |  | 2024-11-22 | 1632-2021-2.2.3-ПУ | 2.2.3 | ПУ |  |  |  |  | Пылеудаление Пересыпная станция №3 | Не выдан |  |  |  | 1900-01-13 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Шифр 2.2.4 Пересыпная станция №4 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4-АОВ | 2.2.4 | АОВ |  |  | A | 0 | Пересыпная станция №3. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Согласовано | 2024-02-22 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00759 | 2024-02-02 | 2024-02-16 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.4-АОВ_07.04.023 | Пересыпная станция №3. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Локальная смета | B | 0 | Согласовано | 2025-03-27 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00938 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-26 | IFR | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4-ВС | 2.2.4 | ВС |  |  | А | 0 | Пересыпная станция №4. Воздухоснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00674 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4-ВС | 2.2.4 | ВС |  |  | 0 | 0 | Пересыпная станция №4. Воздухоснабжение | Согласовано | 2023-11-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00719 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | в архиве | БГИ-7088 | 2024-02-06 | 1632-2021-2.2.4-ВС | Пересыпная станция №4. Воздухоснабжение. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4-СТН.СУБ | 2.2.4 | СТН.СУБ |  |  | А | 0 | Система технологического наблюдения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00733 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4-СТН.СУБ | 2.2.4 | СТН.СУБ |  |  | B | 0 | Система технологического наблюдения | аннулирован | 2024-03-18 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00772 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4-СТН.СУБ | 2.2.4 | СТН.СУБ |  |  | 0 | 0 | Система технологического наблюдения | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00799 | 2024-04-08 | 2024-04-22 | в архиве | БГИ-2185 | 2024-02-06 | 1632-2021-2.2.4-СТН.СУБ | Система технологического наблюдения. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
9 | Морстройтехнология |  |  | 2024-11-22 | 1632-2021-2.2.4-ПУ | 2.2.4 | ПУ |  |  |  |  | Пылеудаление Пересыпная станция №4 | Не выдан |  |  |  | 1900-01-13 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Шифр 2.2.4, 2.2.6 Пересыпная станция №4, КГ №6 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | 2.2.4, 2.1.6 | АР |  |  | A | 0 | Пересыпная станция №4 и конвейерная галерея №6. Архитектурное решение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00521 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | 2.2.4, 2.1.6 | АР |  |  | B | 0 | Пересыпная станция №4 и конвейерная галерея №6. Архитектурное решение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00559 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | 2.2.4, 2.1.6 | АР |  |  | С | 0 | Пересыпная станция №4 и конвейерная галерея №6. Архитектурное решение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00669 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | 2.2.4, 2.1.6 | АР |  |  | 0 | 0 | Пересыпная станция №4 и конвейерная галерея №6. Архитектурное решение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00706 | 2023-10-25 | 2023-11-08 | в архиве | БГИ-386 | 2024-01-26 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-02-12; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | 2.2.4, 2.1.6 | АР |  |  | 0 | 1 | Пересыпная станция №4 и конвейерная галерея №6. Архитектурное решение | аннулирован | 2024-08-07 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00825 | 2024-05-28 | 2024-06-04 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР | 2.2.4, 2.1.6 | АР |  |  | 0 | 2 | Пересыпная станция №4 и конвейерная галерея №6. Архитектурное решение | замечания | 2024-08-07 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00870 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.4,2.1.6-АР.ЛС | Архитектурные решения. Пересыпная станция № 4. Локальная смета | А | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00872 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-03 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-АР_07.04.045-П-00-00 | Архитектурные решения. Конвейерная галерея №6. Локальная смета | 0 | 0 | на проверке |  |  |  | 2024-02-21 | 2024-03-06 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КЖ1 | 2.2.4, 2.1.6 | КЖ | 1 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00554 | 2023-05-05 | 2023-05-19 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КЖ1 | 2.2.4, 2.1.6 | КЖ | 1 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00618 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КЖ1 | 2.2.4, 2.1.6 | КЖ | 1 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00628 | 2023-08-03 | 2023-08-17 | в архиве | БГИ-4505 | 2023-08-08 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-17; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КЖ1 | 2.2.4, 2.1.6 | КЖ | 1 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00649 | 2023-08-24 | 2023-08-31 | в архиве | БГИ-4935 | 2023-08-28 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-08; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КЖ1 | 2.2.4, 2.1.6 | КЖ | 1 |  | 0 | 2 | Конструкции железобетонные. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00700 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | в архиве | БГИ-6238 | 2023-10-20 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-26; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КЖ1 | 2.2.4, 2.1.6 | КЖ | 1 |  | 0 | 3 | Конструкции железобетонные. Перекрытия | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00879 | 2024-09-06 | 2024-09-13 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.4,2.1.6-КЖ1_07.04.045-П-00-00 | Конструкции железобетонные. Перекрытия. Локальная смета | 0 | 0 | на проверке |  |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-27 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: эл.почта; Дата 35: 2025-01-23; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КЖ01 | 2.2.4, 2.1.6 | КЖ | 01 |  | A | 0 | Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00516 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КЖ01 | 2.2.4, 2.1.6 | КЖ | 01 |  | 0 | 0 | Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00538 | 2023-04-21 | 2023-05-05 | в архиве | БГИ-2194 | 2023-04-27 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-05-22; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КЖ01 | 2.2.4, 2.1.6 | КЖ | 01 |  | 0 | 1 | Фундаменты. Свайное основание | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00618 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | в архиве | БГИ-3583 | 2024-06-27 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КЖ01_07.04.023 | Конструкции железобетонные. Свайное основание (между ПС №2 и ПС №4). Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-01-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00762 | 2024-02-06 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 2407-1; Дата 35: 2024-07-04; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.2.4,2.1.6-КЖ01_07.04.045-П-01-01 | Конструкции железобетонные. Свайное основание (между ПС №2 и ПС №4). Локальная смета | 0 | 1 | Согласовано | 2024-02-21 |  |  | 2023-12-26 | 2024-01-02 | IFC | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КЖ02 | 2.2.4, 2.1.6 | КЖ | 02 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00547 | 2023-04-28 | 2023-05-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КЖ02 | 2.2.4, 2.1.6 | КЖ | 02 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00618 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КЖ02 | 2.2.4, 2.1.6 | КЖ | 02 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00624 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | в архиве | БГИ-4444 | 2023-08-04 | 1632-2021-2.2.4,2.1.6-КЖ02_07.04.023-П-00-00 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки. Локальная смета | 0 | 0 | на проверке |  |  |  | 2024-03-13 | 2024-03-27 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-08; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КМ | 2.2.4, 2.1.6 | КМ |  |  | A | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00522 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КМ | 2.2.4, 2.1.6 | КМ |  |  | B | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00586 | 2023-06-08 | 2023-06-15 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КМ | 2.2.4, 2.1.6 | КМ |  |  | 0 | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00613 | 2023-07-10 | 2023-07-24 | в архиве | нет накладной | нет даты | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-14; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КМ | 2.2.4, 2.1.6 | КМ |  |  | 0 | 1 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00686 | 2023-09-28 | 2023-10-05 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КМ | 2.2.4, 2.1.6 | КМ |  |  | 0 | 2 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00706 | 2023-10-25 | 2023-11-01 | в архиве | БГИ-6931 | 2023-11-17 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-11-20; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КМ | 2.2.4, 2.1.6 | КМ |  |  | 0 | 3 | Конструкции металлические | аннулирован | 2024-06-07 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00817 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КМ | 2.2.4, 2.1.6 | КМ |  |  | 0 | 4 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00844 | 2024-07-02 | 2024-07-09 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КМ | 2.2.4, 2.1.6 | КМ |  |  | 0 | 5 | Конструкции металлические | аннулирован | 2024-09-20 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00883 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-КМ | 2.2.4, 2.1.6 | КМ |  |  | 0 | 6 | Конструкции металлические | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00902 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.4,2.1.6-КМ_07.04.023-П01 | Конструкции металлические. Локальная смета | А | 0 | Согласовано | 2024-05-02 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00743 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2024-01-03 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "ССК"; 32: 314-25/129; 33: 2025-03-19; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ЭОМ | 2.2.4, 2.1.6 | ЭОМ |  |  | A | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00621 | 2023-07-25 | 2023-08-08 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ЭОМ | 2.2.4, 2.1.6 | ЭОМ |  |  | B | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00670 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ЭОМ | 2.2.4, 2.1.6 | ЭОМ |  |  | 0 | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | На корректировке | БГИ-3774 от 03.07.2024 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00700 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | в архиве | БГИ-6238 | 2023-10-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ЭОМ.ЛС | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) в осях 1-7. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00847 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-26 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ОВ | 2.2.4, 2.1.6 | ОВ |  |  | A | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00691 | 2023-10-04 | 2023-10-18 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ОВ | 2.2.4, 2.1.6 | ОВ |  |  | B | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00691 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ОВ | 2.2.4, 2.1.6 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00691 | 2023-10-04 | 2023-10-18 | в архиве | БГИ-5951 | 2023-10-09 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ОВ.ЛС | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00861 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-21 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-12; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ВК | 2.2.4, 2.1.6 | ВК |  |  | A | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00638 | 2023-08-11 | 2023-08-25 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ВК | 2.2.4, 2.1.6 | ВК |  |  | B | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00667 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ВК | 2.2.4, 2.1.6 | ВК |  |  | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00700 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | в архиве | БГИ-6238 | 2023-10-20 | 1632-2021-2.2.4 2.1.6-ВК_07.04.045, 07.04.023 | Внутренние системы водоснабжения и канализации, Пересыпная станция № 4. Конвейерная галерея № 6. Локальная смета | A | 0 | Согласовано | 2024-11-02 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00888 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | IFC | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ОЗК | 2.2.4, 2.1.6 | ОЗК |  |  | 0 | 0 | Пересыпная станция №4 и конвейерная галерея №6. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован |  | По электрон. Почте | 2023-10-17 | 2023-10-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-16; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ОЗК | 2.2.4, 2.1.6 | ОЗК |  |  | 1 | 0 | Пересыпная станция №4 и конвейерная галерея №6. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован |  | По электрон. Почте | 2023-10-20 | 2023-10-27 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ОЗК | 2.2.4, 2.1.6 | ОЗК |  |  | 0 | 1 | Пересыпная станция №4 и конвейерная галерея №6. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован | ДП-4676 от 16.08.2024 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00737 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | в архиве | БГИ-7801 | 2023-12-22 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ОЗК_07.04.045-П-01-02 | Пересыпная станция №4 и конвейерная галерея №6. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. Локальная смета | 0 | 1 | аннулирован | 2024-03-15 |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-20 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-12-14; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ОЗК_07.04.023-П-01-03 | Пересыпная станция №4 и конвейерная галерея №6. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. Локальная смета | 0 | 1 | аннулирован | 2024-01-19 |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-23 | IFC | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ТХ | 2.2.4, 2.1.6 | ТХ |  |  | А | 0 | Пересыпная станция №4. Конвейерная галерея №6. Технология производства | аннулирован | 2024-01-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00731 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ТХ_07.04.023_07.04.040-П-00-00 | Пересыпная станция №4. Конвейерная галерея №6. Технология производства. Локальная смета | A | 0 | аннулирован | 2024-04-18 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00806 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-26 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ТХ | 2.2.4, 2.1.6 | ТХ |  |  | 0 | 0 | Пересыпная станция №4. Конвейерная галерея №6. Технология производства | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00754 | 2024-01-26 | 2024-02-09 | в архиве | БГИ-616 | 2024-02-06 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ТХ_07.04.023_07.04.045-П-00-00 | Пересыпная станция №4. Конвейерная галерея №6. Технология производства. Локальная смета | В | 0 | аннулирован | 2025-01-17 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00884 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ТХ.ОЛ | 2.2.4, 2.1.6 | ТХ |  | ОЛ | 0 | 0 | Пересыпная станция №4. Конвейерная галерея №6. Технология производства. Опросный лист | аннулирован | 2024-07-11 | БГИ-3665 | 2024-06-27 | 2024-07-11 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ТХ | 2.2.4, 2.1.6 | ТХ |  |  | 0 | 1 | Пересыпная станция №4. Конвейерная галерея №6. Технология производства | Согласовано | 2024-07-17 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00848 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | в архиве | БГИ-5889 | 2024-10-31 | 1632-2021-2.2.4, 2.1.6-ТХ_07.04.023_07.04.045-П-00-00 | Пересыпная станция №4. Конвейерная галерея №6. Технология производства. Локальная смета | В | 0 | Согласовано | 2025-02-26 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00884 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | IFR | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус" | 314-24/300 | 2024-10-17 | 2411-2 | 2024-11-11 | 25-3 | 2025-02-27 | оплачено | 2024-03-01 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Шифр 2.2.5 Пересыпная станция №5 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5-АОВ | 2.2.5 | АОВ |  |  | А | 0 | Рабочая документация Пересыпная станция №5 Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован | 2023-07-25 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00621 | 2023-07-25 | 2023-08-01 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5-АОВ | 2.2.5 | АОВ |  |  | B | 0 | Рабочая документация Пересыпная станция №5 Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован | 2024-02-14 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00753 | 2024-01-25 | 2024-02-01 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.5-АОВ.ЛС_07.04.024 | Рабочая документация Пересыпная станция №5 Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00892 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | IFR | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5-АОВ | 2.2.5 | АОВ |  |  | 0 | 0 | Рабочая документация Пересыпная станция №5 Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Согласовано | 2024-02-28 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00774 | 2024-02-26 | 2024-03-11 | в архиве | БГИ-1462 | 2024-03-19 | 1632-2021-2.2.5-АОВ.ЛС_07.04.024 | Рабочая документация Пересыпная станция №5 Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Локальная смета | B | 0 | Согласовано | 2025-03-27 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00938 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-26 | IFR | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5-ЭОМ | 2.2.5 | ЭОМ |  |  | A | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00669 | 2023-09-20 | 2023-10-04 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5-ЭОМ | 2.2.5 | ЭОМ |  |  | В | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован | 2024-03-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00699 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5-ЭОМ | 2.2.5 | ЭОМ |  |  | 0 | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован | 2024-04-12 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00707 | 2023-10-25 | 2023-11-08 | в архиве | БГИ-1790 | 2024-04-02 | [18 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5-ЭОМ | 2.2.5 | ЭОМ |  |  | 0 | 1 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00921 | 2024-12-11 | 2024-12-18 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.5-ЭОМ.ЛС | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее). Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00861 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-21 | IFR | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5-ОВ | 2.2.5 | ОВ |  |  | B | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00587 | 2023-06-09 | 2023-06-16 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5-ОВ | 2.2.5 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован | 2024-04-12 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00594 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | в архиве | БГИ-3464 | 2023-06-22 | [18 empty] | № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-06-29; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5-ОВ | 2.2.5 | ОВ |  |  | 0 | 1 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | замечания | 2025-01-14 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00925 | 2024-12-25 | 2025-01-01 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.5-ОВ.ЛС | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
9 | Морстройтехнология |  |  | 2024-11-22 | 1632-2021-2.2.5-ПУ | 2.2.5 | ПУ |  |  |  |  | Пылеудаление Пересыпная станция №5 | Не выдан |  |  |  | 1900-01-13 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.1-ПУ.ЛС | Пылеудаление Пересыпная станция №5. Локальная смета |  |  | Не выдан |  |  |  |  | 1900-01-13 | IFR | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 2.2.5, 2.1.13 Пересыпная станция №5, КГ №13 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-АР | 2.2.5, 2.1.13 | АР |  |  | В | 0 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13. Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00638 | 2023-08-11 | 2023-08-18 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-АР | 2.2.5, 2.1.13 | АР |  |  | 0 | 0 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13. Архитектурные решения | аннулирован | 2024-04-12 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00720 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | в архиве | БГИ-6931 | 2023-11-17 | [18 empty] | № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-11-20; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-АР | 2.2.5, 2.1.13 | АР |  |  | 0 | 1 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13. Архитектурные решения | замечания | 2025-02-18 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00916 | 2024-11-29 | 2024-12-06 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.5,2.2-13-АР_07.04.024_07.04.052-П-00-00 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13. Архитектурные решения. Локальная смета | 0 | 0 | на проверке |  |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-18 | IFR | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВС | 2.2.5, 2.1.13 | ВС |  |  | А | 0 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13 Воздухоснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00674 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВС | 2.2.5, 2.1.13 | ВС |  |  | 0 | 0 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13 Воздухоснабжение | Согласовано | 2023-11-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00719 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | в архиве | БГИ-7088 | 2023-11-23 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВС_07.04.023 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13. Воздухоснабжение. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00892 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | IFR | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВК | 2.2.5, 2.1.13 | ВК |  |  | A | 0 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13. Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00648 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВК | 2.2.5, 2.1.13 | ВК |  |  | B | 0 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13. Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00667 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВК | 2.2.5, 2.1.13 | ВК |  |  | 0 | 0 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13. Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован | 2024-04-12 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00700 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | в архиве | БГИ-6238 | 2023-10-20 | [18 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВК | 2.2.5, 2.1.13 | ВК |  |  | 0 | 1 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13. Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован | 2024-09-20 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00885 | 2024-09-17 | 2024-09-24 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВК | 2.2.5, 2.1.13 | ВК |  |  | 0 | 2 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13. Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00894 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВК | 2.2.5, 2.1.13 | ВК |  |  | 0 | 3 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13. Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован | 2024-11-06 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00906 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ВК | 2.2.5, 2.1.13 | ВК |  |  | 0 | 4 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13. Внутренние системы водоснабжения и канализации | Согласовано | 2024-11-27 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00915 | 2024-11-26 | 2024-12-03 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.5,2.1.13-ВК_07.04.024_07.04.052 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №13. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00888 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | IFR | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ТХ | 2.2.5, 2.1.13 | ТХ |  |  | А | 0 | Пересыпная станция №5. Конвейерная галерея №13. Технология производства | аннулирован | 2024-01-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00731 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ТХ | 2.2.5, 2.1.13 | ТХ |  |  | 0 | 0 | Пересыпная станция №5. Конвейерная галерея №13. Технология производства | аннулирован | 2024-04-12 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00754 | 2024-01-26 | 2024-02-09 | в архиве | БГИ-616 | 2024-02-06 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ТХ.ОЛ | 2.2.5, 2.1.13 | ТХ |  | ОЛ | 0 | 0 | Пересыпная станция №5. Конвейерная галерея №13. Технология производства. Опросный лист | аннулирован | 2024-07-08 | БГИ-3665 | 2024-06-27 | 2024-07-11 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ТХ_07.04.024_07.04.040-П-00-00 | Пересыпная станция №5. Конвейерная галерея №13. Технология производства. Локальная смета | А | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00884 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ТХ | 2.2.5, 2.1.13 | ТХ |  |  | 0 | 1 | Пересыпная станция №5. Конвейерная галерея №13. Технология производства | Согласовано | 2024-07-17 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00848 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | в архиве | БГИ-5889 | 2024-10-31 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-ТХ_07.04.024_07.04.040-П-01-01 | Пересыпная станция №5. Конвейерная галерея №13. Технология производства. Локальная смета | 0 | 1 | Согласовано | 2025-01-21 |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-28 | IFR | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус" | 314-24/300 | 2024-10-17 | 2411-2 | 2024-11-11 | 25-1 | 2025-02-17 | оплачено | 2024-03-01 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Шифр 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 Пересыпная станция №5, КГ № 6, 13 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КЖ1 | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | КЖ | 1 |  | А | 0 | Рабочая документация Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6, 13 Конструкции железобетонные. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00543 | 2023-04-26 | 2023-05-03 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КЖ1 | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | КЖ | 1 |  | B | 0 | Рабочая документация Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6, 13 Конструкции железобетонные. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00694 | 2023-10-05 | 2023-10-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КЖ1 | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | КЖ | 1 |  | 0 | 0 | Рабочая документация Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6, 13 Конструкции железобетонные. Перекрытия | аннулирован | 2024-04-12 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00703 | 2023-10-16 | 2023-10-30 | в архиве | БГИ-6238 | 2023-10-20 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-26; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КЖ1 | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | КЖ | 1 |  | 0 | 1 | Рабочая документация Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6, 13 Конструкции железобетонные. Перекрытия | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00896 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.5., 2.1.6., 2.1.13-КЖ1_07.04.024-П-00-00 | Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6, 13. Конструкции железобетонные. Перекрытия. Локальная смета | 0 | 0 | на проверке |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: эл.почта; Дата 35: 2025-01-23; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.2.5., 2.1.6., 2.1.13-КЖ1_07.04.045-П-00-00 | Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6, 13. Конструкции железобетонные. Перекрытия. Локальная смета | 0 | 0 | на проверке |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.2.5., 2.1.6., 2.1.13-КЖ1_07.04.052-П-00-00 | Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6, 13. Конструкции железобетонные. Перекрытия. Локальная смета | 0 | 0 | на проверке |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КЖ01 | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | КЖ | 01 |  | A | 0 | Рабочая документация Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6,13 Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00521 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КЖ01 | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | КЖ | 01 |  | B | 0 | Рабочая документация Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6,13 Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00542 | 2023-04-25 | 2023-05-02 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КЖ01 | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | КЖ | 01 |  | 0 | 0 | Рабочая документация Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6,13 Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00543 | 2023-04-26 | 2023-05-10 | в архиве | БГИ-2194 | 2023-04-27 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-05-22; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КЖ01 | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | КЖ | 01 |  | 0 | 1 | Рабочая документация Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6,13 Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | На корректировке | 2024-04-12 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00618 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КЖ01_07.04.024 | Конструкции железобетонные. Свайное основание. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-01-19 |  |  | 2023-11-27 | 2023-12-11 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-08; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КЖ01_07.04.045 | Конструкции железобетонные. Свайное основание. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-01-19 |  |  | 2023-11-27 | 2023-12-11 | IFC | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КЖ01_07.04.052 | Конструкции железобетонные. Свайное основание. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2023-12-13 |  |  | 2023-11-27 | 2023-12-11 | IFC | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КЖ02 | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | КЖ | 02 |  | A | 0 | Рабочая документация Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6,13 Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00521 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КЖ02 | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | КЖ | 02 |  | 0 | 0 | Рабочая документация Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6,13 Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00551 | 2023-05-02 | 2023-05-16 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-05-25; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КЖ02 | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | КЖ | 02 |  | 0 | 1 | Рабочая документация Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6,13 Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00618 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КЖ02 | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | КЖ | 02 |  | 0 | 2 | Рабочая документация Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6,13 Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00644 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-29; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КЖ02 | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | КЖ | 02 |  | 0 | 3 | Рабочая документация Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6,13 Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован | 2024-04-12 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00720 | 2023-11-15 | 2023-11-22 | в архиве | БГИ-6931 | 2023-11-17 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-11-20; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КЖ02 | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | КЖ | 02 |  | 0 | 4 | Рабочая документация Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6,13 Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00900 | 2024-10-29 | 2024-11-05 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6,2.1.13-КЖ02_07.04.045 | Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6,13. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-04-19 |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-27 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: эл.почта; Дата 35: 2025-01-23; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.2.5, 2.1.13, 2.1.6-КЖ02_07.04.024-П-00-00 | Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6,13. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00804 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-24 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6,2.1.13-КЖ02_07.04.052 | Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6,13. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-03-12 |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-27 | IFC | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | КМ |  |  | А | 0 | Рабочая документация Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6 и №13 Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00522 | 2023-03-31 | 2023-04-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | КМ |  |  | B | 0 | Рабочая документация Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6 и №13 Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00592 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | КМ |  |  | 0 | 0 | Рабочая документация Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6 и №13 Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00614 | 2023-07-11 | 2023-07-25 | в архиве | БГИ-4444 | 2023-08-04 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-08; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | КМ |  |  | 0 | 1 | Рабочая документация Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6 и №13 Конструкции металлические | аннулирован | 12.04.2024 (на корректировке) | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00769 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | в архиве | БГИ-876 | 2024-02-16 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-02-21; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | КМ |  |  | 0 | 2 | Рабочая документация Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6 и №13 Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00910 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | КМ |  |  | 0 | 2 | Рабочая документация Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6 и №13 Конструкции металлические | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00933 | 2025-02-04 | 2025-02-11 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КМ_07.04.024-П-00-00 | Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6 и №13 Конструкции металлические. Локальная смета | 0 | 0 | на проверке |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КМ_07.04.045-П-00-00 | Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6 и №13 Конструкции металлические. Локальная смета | 0 | 0 | на проверке |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КМ_07.04.052-П-00-00 | Пересыпная станция №5, конвейерные галереи №6 и №13 Конструкции металлические. Локальная смета | 0 | 0 | на проверке |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-29 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2023-10-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-ОЗК | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | ОЗК |  |  | 0 | 0 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №6 и №13. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован |  | По электрон. почте | 2023-10-17 | 2023-10-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-16; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2023-10-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-ОЗК | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | ОЗК |  |  | 1 | 0 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №6 и №13. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован |  | По электрон. почте | 2023-10-20 | 2023-10-27 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2023-10-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-ОЗК | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | ОЗК |  |  | 0 | 1 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №6 и №13. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован | ДП-4676 от 16.08.2024 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00737 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | в архиве | БГИ-7801 | 2023-12-22 | 1632-2021-2.2.5,2.1.6, 2.1.13-ОЗК_07.04.024-В01 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №6 и №13. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. Локальная смета | 0 | 0 | аннулирован | 2024-01-19 |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-30 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-12-14; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 1632-2021-2.2.5,2.1.6, 2.1.13-ОЗК_07.04.045 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №6 и №13. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. Локальная смета | 0 | 0 | аннулирован | 2024-01-19 |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-27 | IFC | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 1632-2021-2.2.5,2.1.6, 2.1.13-ОЗК_07.04.052 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №6 и №13. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. Локальная смета | 0 | 0 | аннулирован | 2024-01-19 |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-27 | IFC | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | Паркнефть | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ-ПОЗ | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | КМ |  | ПОЗ | 0 | 0 | Проект огнезащиты металлоконструкций | аннулирован | 2024-08-06 | 9С01-8000461574-PRKN-ETU-LET-CON-01721 | 2024-08-05 | 2024-08-19 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КМ-ПОЗ | ПОЗ. Локальная смета | 0 | 0 | аннулирован | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | Паркнефть | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ-КГ6-ПОЗ | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | КМ |  | ПОЗ | 0 | 0 | Проект огнезащиты металлоконструкций | аннулирован | 2024-09-19 | 9С01-8000461574-PRKN-ETU-LET-CON-02039 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КМ-КГ6-ПОЗ | ПОЗ. Локальная смета | 0 | 0 | аннулирован |  |  |  |  | 1900-01-13 | [8 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | Паркнефть | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ-ПС5-ПОЗ | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | КМ |  | ПОЗ | 0 | 0 | Проект огнезащиты металлоконструкций | аннулирован | 2024-09-19 | 9С01-8000461574-PRKN-ETU-LET-CON-02039 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.5,2.1.6,2.1.13-КМ-ПС5-ПОЗ | ПОЗ. Локальная смета | 0 | 0 | аннулирован |  |  |  |  | 1900-01-13 | [8 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2023-10-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ-ПС5-ПОЗ | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | КМ | ПС5 | ПОЗ | 0 | 0 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №6 и №13. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | Согласовано | 2024-10-18 | По электр. почте | 2024-10-15 | 2024-10-29 | в архиве | АПП б/н | 2024-12-02 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ-ПС5-ПОЗ.ЛС | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №6 и №13. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. Локальная смета |  |  | Не выдан |  |  |  |  | 1900-01-13 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 2411-1; Дата 35: 2024-11-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2023-10-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ-КГ6-ПОЗ | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | КМ | КГ6 | ПОЗ | 0 | 0 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №6 и №13. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | Согласовано | 2024-10-18 | По электр. почте | 2024-10-15 | 2024-10-29 | в архиве | АПП б/н | 2024-12-02 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ-КГ6-ПОЗ.ЛС | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №6 и №13. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. Локальная смета |  |  | Не выдан |  |  |  |  | 1900-01-13 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 2411-1; Дата 35: 2024-11-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2023-10-20 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ-ПОЗ | 2.2.5, 2.1.6, 2.1.13 | КМ |  | ПОЗ | 0 | 0 | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №6 и №13. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | Согласовано | 2024-10-18 | По электр. почте | 2024-10-15 | 2024-10-29 | в архиве | АПП б/н | 2024-12-02 | 1632-2021-2.2.5, 2.1.6, 2.1.13-КМ-ПОЗ.ЛС | Пересыпная станция №5 и конвейерная галерея №6 и №13. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. Локальная смета |  |  | Не выдан |  |  |  |  | 1900-01-13 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 2411-1; Дата 35: 2024-11-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Шифр 2.2.6 Пересыпная станция №6 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-АР | 2.2.6 | АР |  |  | A | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00515 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-АР | 2.2.6 | АР |  |  | B | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00604 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-АР | 2.2.6 | АР |  |  | 0 | 0 | Архитектурные решения | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00633 | 2023-08-09 | 2023-08-23 | в архиве | БГИ-4656 | 2023-08-14 | 1632-2021-2.2.6-АР.ЛС | Архитектурные решения. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00847 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-26 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-11-02; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-КЖ1 | 2.2.6 | КЖ | 1 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00562 | 2023-05-18 | 2023-06-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-КЖ1 | 2.2.6 | КЖ | 1 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00597 | 2023-06-26 | 2023-07-03 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-КЖ1 | 2.2.6 | КЖ | 1 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00637 | 2023-08-11 | 2023-08-25 | в архиве | БГИ-4612 | 2023-08-11 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-17; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-КЖ1 | 2.2.6 | КЖ | 1 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00713 | 2023-11-01 | 2023-11-08 | в архиве | БГИ-3583 | 2024-06-27 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-КЖ1 | 2.2.6 | КЖ | 1 |  | 0 | 2 | Конструкции железобетонные. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00871 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-КЖ1 | 2.2.6 | КЖ | 1 |  | 0 | 3 | Конструкции железобетонные. Перекрытия | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00886 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.6-КЖ1.ЛС | Конструкции железобетонные. Перекрытия. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: эл.почта; Дата 35: 2025-01-23; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-КЖ01 | 2.2.6 | КЖ | 01 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00562 | 2023-05-18 | 2023-06-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-КЖ01 | 2.2.6 | КЖ | 01 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00604 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-КЖ01 | 2.2.6 | КЖ | 01 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00612 | 2023-07-06 | 2023-07-20 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.6-КЖ01_07.04.025-П01 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Свайное основание. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-01-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00762 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-20 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-10; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-КЖ02 | 2.2.6 | КЖ | 02 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00562 | 2023-05-18 | 2023-06-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-КЖ02 | 2.2.6 | КЖ | 02 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00597 | 2023-06-26 | 2023-07-03 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-КЖ02 | 2.2.6 | КЖ | 02 |  | C | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00635 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-КЖ02 | 2.2.6 | КЖ | 02 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00662 | 2023-09-07 | 2023-09-21 | в архиве | БГИ-5296 | 2023-09-13 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-19; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-КЖ02 | 2.2.6 | КЖ | 02 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00713 | 2023-11-01 | 2023-11-08 | в архиве | БГИ-3583 | 2024-06-27 | 1632-2021-2.2.6-КЖ02.ЛС | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 2407-1; Дата 35: 2024-07-04; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-КМ | 2.2.6 | КМ |  |  | A | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00522 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-КМ | 2.2.6 | КМ |  |  | B | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00566 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-КМ | 2.2.6 | КМ |  |  | 0 | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00614 | 2023-07-11 | 2023-07-25 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-14; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-КМ | 2.2.6 | КМ |  |  | 0 | 1 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00685 | 2023-09-26 | 2023-10-03 | в архиве | БГИ-5873 | 2023-10-06 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-11; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-КМ | 2.2.6 | КМ |  |  | 0 | 2 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00711 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-12-06; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-КМ | 2.2.6 | КМ |  |  | 0 | 3 | Конструкции металлические | аннулирован | 2024-09-09 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00844 | 2024-07-02 | 2024-07-09 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-КМ | 2.2.6 | КМ |  |  | 0 | 4 | Конструкции металлические | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00903 | 2024-10-30 | 2024-11-06 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.6_КМ_07.04.025-П01-03 | Конструкции металлические. Локальная смета | А | 0 | Согласовано | 2024-02-26 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00743 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2024-01-03 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-ЭОМ | 2.2.6 | ЭОМ |  |  | A | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00623 | 2023-07-31 | 2023-08-14 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-ЭОМ | 2.2.6 | ЭОМ |  |  | B | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00659 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-ЭОМ | 2.2.6 | ЭОМ |  |  | C | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00685 | 2023-09-26 | 2023-10-03 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-ЭОМ | 2.2.6 | ЭОМ |  |  | 0 | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | На корректировке | БГИ-3774 от 03.07.2024 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00698 | 2023-10-10 | 2023-10-24 | в архиве | БГИ-5857 | 2023-10-05 | 1632-2021-2.2.6-ЭОМ.ЛС | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее). Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00847 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-26 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-19; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-ВК | 2.2.6 | ВК |  |  | A | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00557 | 2023-05-15 | 2023-05-29 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-ВК | 2.2.6 | ВК |  |  | B | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00577 | 2023-05-29 | 2023-06-05 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-ВК | 2.2.6 | ВК |  |  | C | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00636 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-ВК | 2.2.6 | ВК |  |  | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00644 | 2023-08-17 | 2023-08-31 | в архиве | БГИ-4807 | 2023-08-22 | 1632-2021-2.2.6-ВК_07.04.025-П-00-00 | Внутренние системы водоснабжения и канализации Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | B | 0 | Согласовано | 2024-11-26 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00888 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-29; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-ОВ | 2.2.6 | ОВ |  |  | A | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00547 | 2023-04-28 | 2023-05-12 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-ОВ | 2.2.6 | ОВ |  |  | B | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00574 | 2023-05-25 | 2023-06-01 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-ОВ | 2.2.6 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00588 | 2023-06-14 | 2023-06-28 | в архиве | БГИ-3327 | 2023-06-16 | 1632-2021-2.2.6-ОВ.ЛС_07.04.025 | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00892 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-06-22; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-ВС | 2.2.6 | ВС |  |  | А | 0 | Воздухоснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00674 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-ВС | 2.2.6 | ВС |  |  | 0 | 0 | Воздухоснабжение | Согласовано | 2023-11-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00719 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | в архиве | БГИ-7088 | 2023-11-23 | 1632-2021-2.2.6-ВС.ЛС | Воздухоснабжение. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00878 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-18 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-ОЗК | 2.2.6 | ОЗК |  |  | 0 | 0 | Пересыпная станция №6. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован |  | По электрон. почте | 2023-10-17 | 2023-10-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-16; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-ОЗК | 2.2.6 | ОЗК |  |  | 1 | 0 | Пересыпная станция №6. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован |  | По электрон. почте | 2023-10-20 | 2023-10-27 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-ОЗК | 2.2.6 | ОЗК |  |  | 0 | 1 | Пересыпная станция №6. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. | аннулирован | ДП-4676 от 16.08.2024 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00737 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | в архиве | БГИ-7801 | 2023-12-22 | 1632-2021-2.2.6-ОЗК_07.04.025-В01 | Пересыпная станция №6. Проект проведения огнезащитной обработки несущих стальных конструкций. Локальная смета | 0 | 0 | аннулирован | 2024-01-22 |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-30 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-12-14; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-СТН.СУБ | 2.2.6 | СТН.СУБ |  |  | В | 0 | Транспортно-конвейерная система. Пересыпная станция №6. Система технологического наблюдения | аннулирован | 2023-11-23 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00721 | 2023-11-16 | 2023-11-23 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-СТН.СУБ | 2.2.6 | СТН.СУБ |  |  | 0 | 0 | Транспортно-конвейерная система. Пересыпная станция №6. Система технологического наблюдения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00787 | 2024-03-26 | 2024-04-09 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-СТН.СУБ | 2.2.6 | СТН.СУБ |  |  | C | 0 | Транспортно-конвейерная система. Пересыпная станция №6. Система технологического наблюдения | аннулирован | 2024-03-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00788 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-СТН.СУБ | 2.2.6 | СТН.СУБ |  |  | 0 | 0 | Транспортно-конвейерная система. Пересыпная станция №6. Система технологического наблюдения | Согласовано | 2024-03-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00796 | 2024-04-05 | 2024-04-19 | в архиве | БГИ-2185 | 2024-04-18 | 1632-2021-2.2.6-СТН.СУБ.ЛС | Транспортно-конвейерная система. Пересыпная станция №6. Система технологического наблюдения. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-ТХ | 2.2.6 | ТХ |  |  | А | 0 | Пересыпная станция №6. Технология производства | аннулирован | 2024-01-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00731 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-ТХ | 2.2.6 | ТХ |  |  | 0 | 0 | Пересыпная станция №6. Технология производства | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00754 | 2024-01-26 | 2024-02-09 | в архиве | БГИ-616 | 2024-02-06 | 1632-2021-2.2.6-ТХ_07.04.025-П-00-00 | Пересыпная станция №6. Технология производства. Локальная смета | А | 0 | аннулирован | 2025-01-20 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00884 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-ТХ.ОЛ | 2.2.6 | ТХ |  | ОЛ | 0 | 0 | Пересыпная станция №6. Технология производства. Опросный лист | аннулирован | 2024-07-11 | БГИ-3665 | 2024-06-27 | 2024-07-11 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.6-ТХ | 2.2.6 | ТХ |  |  | 0 | 1 | Пересыпная станция №6. Технология производства | Согласовано | 2024-07-17 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00848 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | в архиве | БГИ-5889 | 2024-10-31 | 1632-2021-2.2.6-ТХ_07.04.025-П-00-00 | Пересыпная станция №6. Технология производства. Локальная смета | В | 0 | Согласовано | 2025-02-26 |  |  |  |  | IFR | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус" | 314-24/300 | 2024-10-17 | 2411-2 | 2024-11-11 | 25-3 | 2025-02-27 | оплачено | 2024-03-01 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Морстройтехнология |  |  | 2024-11-22 | 1632-2021-2.2.6-ПУ | 2.2.6 | ПУ |  |  |  |  | Пылеудаление Пересыпная станция №6 | Не выдан |  |  |  | 1900-01-13 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Шифр 2.2.7 Приводная станция | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-АОВ | 2.2.7 | АОВ |  |  | А | 0 | Рабочая документация Приводная станция. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования | аннулирован | 2023-07-25 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00621 | 2023-07-25 | 2023-08-01 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-АОВ | 2.2.7 | АОВ |  |  | B | 0 | Рабочая документация Приводная станция. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования | аннулирован | 2024-02-14 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00753 | 2024-01-25 | 2024-02-01 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-АОВ | 2.2.7 | АОВ |  |  | 0 | 0 | Рабочая документация Приводная станция. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования | Согласовано | 2024-02-28 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00774 | 2024-02-26 | 2024-03-11 | в архиве | БГИ-1790 | 2024-04-02 | 1632-2021-2.2.7-АОВ_07.04.026-П-00-00 | Приводная станция. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-11-27 |  |  | 2024-11-27 | 2024-12-11 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-АР | 2.2.7 | АР |  |  | A | 0 | Приводная станция. Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00495 | 2023-03-07 | 2023-03-21 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-АР | 2.2.7 | АР |  |  | B | 0 | Приводная станция. Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00589 | 2023-06-15 | 2023-06-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-АР | 2.2.7 | АР |  |  | 0 | 0 | Приводная станция. Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00628 | 2023-08-03 | 2023-08-17 | в архиве | БГИ-4505 | 2023-08-08 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-17; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-АР | 2.2.7 | АР |  |  | 0 | 1 | Приводная станция. Архитектурные решения | замечания | 2025-02-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00930 | 2025-01-23 | 2025-01-30 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.7-АР.ЛС | Приводная станция. Архитектурные решения. Локальная смета | B | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00888 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-АУПТ | 2.2.7 | АУПТ |  |  | А | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | аннулирован | 2024-02-26 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00760 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-АУПТ | 2.2.7 | АУПТ |  |  | B | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | аннулирован | 2024-03-25 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00779 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-АУПТ | 2.2.7 | АУПТ |  |  | C | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | аннулирован | 2024-04-22 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00805 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-АУПТ | 2.2.7 | АУПТ |  |  | 0 | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00812 | 2024-04-26 | 2024-05-10 | в архиве | БГИ-2680 | 2024-05-23 | 1632-2021-2.2.7-АУПТ.ЛС | Система автоматического пожаротушения. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00835 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-21 | IFR | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-КЖ1 | 2.2.7 | КЖ | 1 |  | A | 0 | Приводная станция. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00521 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-КЖ1 | 2.2.7 | КЖ | 1 |  | C | 0 | Приводная станция. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00706 | 2023-10-25 | 2023-11-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-КЖ1 | 2.2.7 | КЖ | 1 |  | 0 | 0 | Приводная станция. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00542 | 2023-04-25 | 2023-05-09 | в архиве | БГИ-2194 | 2023-04-27 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-05-22; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-КЖ1 | 2.2.7 | КЖ | 1 |  | 0 | 1 | Приводная станция. Перекрытия | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00709 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-CON-02058; Дата 35: 2024-11-21; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-КЖ1 | 2.2.7 | КЖ | 1 |  | 0 | 2 | Приводная станция. Перекрытия | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00929 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.7-КЖ1.ЛС | Приводная станция. Перекрытия. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-КЖ01 | 2.2.7 | КЖ | 01 |  | A | 0 | Приводная станция. Конструкции железобетонные.Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00411 | 2022-10-24 | 2022-11-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-КЖ01 | 2.2.7 | КЖ | 01 |  | B | 0 | Приводная станция. Конструкции железобетонные.Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00428 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-КЖ01 | 2.2.7 | КЖ | 01 |  | 0 | 0 | Приводная станция. Конструкции железобетонные.Фундаменты. Свайное основание | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00429 | 2022-11-25 | 2022-12-09 | в архиве | БГИ-6108 | 2022-11-30 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-11-29; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-КЖ01 | 2.2.7 | КЖ | 01 |  | 0 | 1 | Приводная станция. Конструкции железобетонные.Фундаменты. Свайное основание | на проверке |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00905 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.7-КЖ01_07.04.026-П01 | Приводная станция. Конструкции железобетонные.Фундаменты. Свайное основание. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-01-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00762 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-20 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: эл.почта; Дата 35: 2024-11-06; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-КЖ02 | 2.2.7 | КЖ | 02 |  | A | 0 | Приводная станция. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00521 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-КЖ02 | 2.2.7 | КЖ | 02 |  | B | 0 | Приводная станция. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00628 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-КЖ02 | 2.2.7 | КЖ | 02 |  | C | 0 | Приводная станция. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00640 | 2023-08-15 | 2023-08-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-КЖ02 | 2.2.7 | КЖ | 02 |  | 0 | 0 | Приводная станция. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00646 | 2023-10-25 | 2023-11-08 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-29; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-КЖ02 | 2.2.7 | КЖ | 02 |  | 0 | 1 | Приводная станция. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00706 | 2023-10-25 | 2023-11-01 | в архиве | БГИ-6860 | 2023-11-15 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-11-20; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-КЖ02 | 2.2.7 | КЖ | 02 |  | 0 | 2 | Приводная станция. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00929 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.7-КЖ02.ЛС | Приводная станция. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Ростверки. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "ЭРА КОНСТРАКШН"; 32: 314-25/72; 33: 2025-02-26; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-КМ | 2.2.7 | КМ |  |  | A | 0 | Приводная станция. Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00522 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-КМ | 2.2.7 | КМ |  |  | 0 | 0 | Приводная станция. Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00596 | 2023-06-23 | 2023-07-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-06-28; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-КМ | 2.2.7 | КМ |  |  | 0 | 1 | Приводная станция. Конструкции металлические | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00686 | 2023-09-28 | 2023-10-05 | в архиве | БГИ-6860 | 2023-11-15 | 1632-2021-2.2.7-КМ.ЛС | Приводная станция. Конструкции металлические. Локальная смета | B | 0 | Согласовано | 2024-05-14 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-28 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-11-20; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-ОЗК | 2.2.7 | ОЗК |  |  | 1 | 0 | Приводная станция. Огнезащита. | аннулирован |  |  |  | 1900-01-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-ОЗК | 2.2.7 | ОЗК |  |  | 2 | 0 | Приводная станция. Огнезащита. | аннулирован | ДП-4676 от 16.08.2024 |  |  | 1900-01-06 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.7-ОЗК_07.04.026-П01 | Приводная станция. Огнезащита. Локальная смета | 0 | 0 | аннулирован | 2024-01-22 |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-30 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  |  | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-КМ-ПОЗ | 2.2.7 | КМ |  | ПОЗ | 0 | 0 | Проект Огнезащиты металлических конструкций | аннулирован | 2024-09-09 | Вх. 9С01-8000461574-PRKN-ETU-LET-CON-01962 | 2024-09-05 | 2024-09-19 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  |  | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-КМ-ПОЗ | 2.2.7 | КМ |  | ПОЗ | 0 | 0 | Проект Огнезащиты металлических конструкций | Согласовано | 2024-10-18 | По электрон. почте | 2024-10-15 | 2024-10-29 | в архиве | АПП б/н | 2024-12-02 | 1632-2021-2.2.7-КМ-ПОЗ.ЛС | ПОЗ. Локальная смета |  |  | Не выдан |  |  |  |  | 1900-01-13 | [8 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 2411-1; Дата 35: 2024-11-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-ВК | 2.2.7 | ВК |  |  | A | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00578 | 2023-05-30 | 2023-06-13 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-ВК | 2.2.7 | ВК |  |  | B | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00577 | 2023-05-29 | 2023-06-05 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-ВК | 2.2.7 | ВК |  |  | C | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00636 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-ВК | 2.2.7 | ВК |  |  | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00644 | 2023-08-17 | 2023-08-31 | в архиве | БГИ-4807 | 2023-08-22 | 1632-2021-2.2.7-ВК.ЛС | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | B | 0 | Согласовано | 2024-11-02 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00888 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-29; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-ОВ | 2.2.7 | ОВ |  |  | A | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00457 | 2023-01-19 | 2023-02-02 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-ОВ | 2.2.7 | ОВ |  |  | B | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00468 | 2023-02-01 | 2023-02-08 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-ОВ | 2.2.7 | ОВ |  |  | C | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00475 | 2023-02-07 | 2023-02-14 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-ОВ | 2.2.7 | ОВ |  |  | D | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00492 | 2023-03-02 | 2023-03-09 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-ОВ | 2.2.7 | ОВ |  |  | E | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00500 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-ОВ | 2.2.7 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00506 | 2023-03-23 | 2023-04-06 | в архиве | БГИ-1419 | 2023-03-23 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-03-28; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-ОВ | 2.2.7 | ОВ |  |  | 0 | 1 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | замечания | 2025-01-10 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00926 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.7-ОВ.ЛC | Пересыпная станция №7. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Локальная смета | А | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00599 | 2023-06-29 |  | 1900-01-06 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-ПС.СУБ | 2.2.7 | ПС.СУБ |  |  | А | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00705 | 2023-10-17 | 2023-10-24 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-ПС.СУБ | 2.2.7 | ПС.СУБ |  |  | В | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2023-12-08 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00729 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | в архиве | БГИ-7217 | 2023-11-28 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-ПС.СУБ | 2.2.7 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2024-02-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00755 | 2024-01-29 | 2024-02-12 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-ПС.СУБ | 2.2.7 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 1 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2024-05-07 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-007811 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-ПС.СУБ | 2.2.7 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 2 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | замечания | 2024-08-02 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00837 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.7-ПС.СУБ.ЛС | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ). Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00861 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-21 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-СТН.СУБ | 2.2.7 | СТН.СУБ |  |  | A | 0 | Система технологического наблюдения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00707 | 2023-10-25 | 2023-11-08 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-СТН.СУБ | 2.2.7 | СТН.СУБ |  |  | В | 0 | Система технологического наблюдения | аннулирован | 2023-11-06 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00729 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-СТН.СУБ | 2.2.7 | СТН.СУБ |  |  | C | 0 | Система технологического наблюдения | аннулирован | 2024-03-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00788 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.7-СТН.СУБ | Система технологического наблюдения. Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00861 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-21 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-СТН.СУБ | 2.2.7 | СТН.СУБ |  |  | 0 | 0 | Система технологического наблюдения | Согласовано | 2024-03-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00796 | 2024-04-05 | 2024-04-19 | в архиве | БГИ-2185 | 2024-04-18 | 1632-2021-2.2.7-СТН.СУБ_07.04.026-П01 | Система технологического наблюдения. Локальная смета | 0 | 1 | Согласовано | 2024-10-22 |  |  |  | 1900-01-06 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-ТХ | 2.2.7 | ТХ |  |  | А | 0 | Приводная станция. Технология производства | аннулирован | 2024-01-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00731 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-ТХ | 2.2.7 | ТХ |  |  | 0 | 0 | Приводная станция. Технология производства | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00754 | 2024-01-26 | 2024-02-09 | в архиве | БГИ-616 | 2024-02-06 | 1632-2021-2.2.7-ТХ_07.04.026-П-01-01 | Приводная станция. Технология производства. . Локальная смета | 0 | 1 | аннулирован | 2025-01-21 |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-28 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-ТХ.ОЛ | 2.2.7 | ТХ |  | ОЛ | 0 | 0 | Приводная станция. Технология производства. Опросный лист | аннулирован | 2024-07-11 | БГИ-3665 | 2024-06-27 | 2024-07-11 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.7-ТХ_07.04.026-П-00-00 | Приводная станция. Технология производства. . Локальная смета | А | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00884 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-ТХ | 2.2.7 | ТХ |  |  | 0 | 1 | Приводная станция. Технология производства | Согласовано | 2024-07-17 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00848 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | в архиве | БГИ-5889 | 2024-10-31 | 1632-2021-2.2.7-ТХ_07.04.026-П-01-01 | Приводная станция. Технология производства. . Локальная смета | 0 | 1 | Согласовано | 2025-02-26 |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-28 | IFR | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус" | 314-24/300 | 2024-10-17 | 2411-2 | 2024-11-11 | 25-3 | 2025-02-27 | оплачено | 2024-03-01 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-2.2.7-ПУ | 2.2.7 | ПУ |  |  | A | 0 | Пылеудаление Приводная станция | аннулирован | 2024-08-21 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00848 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-2.2.7-ПУ | 2.2.7 | ПУ |  |  | B | 0 | Пылеудаление Приводная станция | аннулирован | 2024-08-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00874 | 2024-08-27 | 2024-09-03 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-2.2.7-ПУ | 2.2.7 | ПУ |  |  | C | 0 | Пылеудаление Приводная станция | аннулирован | 2024-09-06 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00875 | 2024-09-03 | 2024-09-10 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-2.2.7-ПУ | 2.2.7 | ПУ |  |  | 0 | 0 | Пылеудаление Приводная станция | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00881 | 2024-09-10 | 2024-09-24 | в архиве | БГИ-5889 | 2024-10-31 | 1632-2021-2.2.7-ПУ.ЛС | Приводная станция. Пылеудаление. Локальная смета |  |  | Не выдан |  |  |  |  | 1900-01-13 | IFR | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-ЭОМ | 2.2.7 | ЭОМ |  |  | A | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00634 | 2023-05-30 | 2023-06-13 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-ЭОМ | 2.2.7 | ЭОМ |  |  | В | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00634 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-ЭОМ | 2.2.7 | ЭОМ |  |  | 0 | 0 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован | БГИ-3774 от 03.07.2024 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00716 | 2023-11-08 | 2023-11-22 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7-ЭОМ | 2.2.7 | ЭОМ |  |  | 0 | 1 | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00922 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.7-ЭОМ.ЛС | Силовое электоборудование. Электрическое освещение (внутреннее). Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00861 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-21 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 2.2.7, 2.1.3 Приводная станция, КГ №3 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7, 2.1.3-ПТ | 2.2.7 | ПТ |  |  | А | 0 | Приводная станция. Конвейерная галерея №3 в осях 20..41 Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | аннулирован | 2024-02-09 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00732 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.7, 2.1.3-ПТ.ЛС | Приводная станция. Конвейерная галерея №3 в осях 20..41. Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть. Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00835 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-21 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7, 2.1.3-ПТ | 2.2.7 | ПТ |  |  | B | 0 | Приводная станция. Конвейерная галерея №3 в осях 20..41 Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | аннулирован | 29.02.20234 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00772 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | не поступал |  |  | 1632-2021-2.2.7, 2.1.3-ПТ.ЛС | Приводная станция. Конвейерная галерея №3 в осях 20..41. Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть. Локальная смета | B | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00878 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7, 2.1.3-ПТ | 2.2.7, 2.1.3 | ПТ |  |  | C | 0 | Приводная станция. Конвейерная галерея №3 в осях 20..41 Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | аннулирован | 2024-04-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00805 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2025-02-20 | 1632-2021-2.2.7, 2.1.3-ПТ | 2.2.7, 2.1.3 | ПТ |  |  | 0 | 0 | Приводная станция. Конвейерная галерея №3 в осях 20..41 Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00812 | 2024-04-26 | 2024-05-10 | в архиве | БГИ-2680 | 2024-05-23 | 1632-2021-2.2.7, 2.1.3-ПТ.ЛС_07.04.026 | Приводная станция. Конвейерная галерея №3 в осях 20..41. Система автоматического пожаротушения. Гидравлическая часть. Локальная смета | C | 0 | Согласовано | 2024-11-05 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00892 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Шифр 3.1 Крытый склад №1 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-АС | 3.1 | АС |  |  | A | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00617 | 2023-07-17 | 2023-07-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-АС | 3.1 | АС |  |  | B | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00646 | 2023-08-22 | 2023-08-29 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-АС | 3.1 | АС |  |  | С | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован | 2024-01-25 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00684 | 2023-09-26 | 2023-10-03 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-07-12; Дата 41: Объем за исключ. кровельного покрытия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-АС | 3.1 | АС |  |  | D | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован | 2024-04-01 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00789 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-07-12; Дата 41: Объем за исключ. кровельного покрытия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-АС | 3.1 | АС |  |  | E | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован | 2024-05-23 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00816 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-07-12; Дата 41: Объем за исключ. кровельного покрытия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-АС | 3.1 | АС |  |  | 0 | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00824 | 2024-05-28 | 2024-06-11 | в архиве | БГИ-2869 | 2024-05-27 | 1632-2021-3.1-АС.ЛС | Архитектурно-строительные решения. Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00823 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | IFR | [7 empty] | ООО "Паркнефть" |  |  | 2406-2 | 2024-06-19 |  |  | оплачено | 2024-07-12 | Объем за исключ. кровельного покрытия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-АС | 3.1 | АС |  |  | 0 | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован | 2024-07-19 | по эл. почте | 2024-07-17 | 2024-07-31 | не поступал | [20 empty] | ООО "Паркнефть" |  |  | эл.почта | 2024-07-29 |  |  | оплачено | 2024-07-12 | Объем за исключ. кровельного покрытия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-АС | 3.1 | АС |  |  | 0 | 0 | Архитектурно-строительные решения | Согласовано | 2025-02-25 | по эл. почте | 2025-02-21 | 2025-03-07 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.1-АС.ЛС | Архитектурно-строительные решения. Локальная смета | В | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00884 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Компания Вектор-РК"; 32: 314-24/501; 33: 2025-01-14; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-07-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
14.4 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-АР.СУБ | 3.1 | АР.СУБ |  |  | A | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00458 | 2023-01-23 | 2023-02-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-АР.СУБ | 3.1 | АР.СУБ |  |  | B | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00508 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-АР.СУБ | 3.1 | АР.СУБ |  |  | C | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00583 | 2023-06-02 | 2023-06-09 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-АР.СУБ | 3.1 | АР.СУБ |  |  | D | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00652 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-АР.СУБ | 3.1 | АР.СУБ |  |  | E | 0 | Архитектурные решения | аннулирован | 2024-04-22 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00803 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-АР.СУБ | 3.1 | АР.СУБ |  |  | E | 0 | Архитектурные решения | аннулирован | 2024-07-19 | по эл. почте | 2024-07-17 | 2024-07-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: эл.почта; Дата 35: 2024-08-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-АР.СУБ | 3.1 | АР.СУБ |  |  | E | 0 | Архитектурные решения | Согласовано | 2025-02-25 | по эл. почте | 2025-02-21 | 2025-02-28 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.1-АР.СУБ.ЛС | Архитектурные решения. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-07-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
14.1 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-05-27 | 1632-2021-3.1-КЖ0.СУБ | 3.1 | КЖ.СУБ |  |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00697 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-05-27 | 1632-2021-3.1-КЖ0.СУБ | 3.1 | КЖ.СУБ |  |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Свайное основание | аннулирован | 2024-07-19 | по эл. почте | 2024-07-17 | 2024-07-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: эл.почта; Дата 35: 2024-10-07; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-05-27 | 1632-2021-3.1-КЖ0.СУБ | 3.1 | КЖ.СУБ |  |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Свайное основание | замечания | 2025-02-25 | по эл. почте | 2025-02-21 | 2025-02-28 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.1-КЖ01_07.03.010-В03 | Крытый склад № 1. Конструкции железобетонные. Свайное основание. Локальная смета | В | 0 | Согласовано | 2024-01-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00688 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-12-27
14.2 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-06-26 | 1632-2021-3.1-КЖ1.СУБ | 3.1 | КЖ.СУБ | 1 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00451 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-06-26 | 1632-2021-3.1-КЖ1.СУБ | 3.1 | КЖ.СУБ | 1 |  | C | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00489 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-06-26 | 1632-2021-3.1-КЖ1.СУБ | 3.1 | КЖ.СУБ | 1 |  | D | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00502 | 2023-03-14 | 2023-03-21 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-06-26 | 1632-2021-3.1-КЖ1.СУБ | 3.1 | КЖ.СУБ | 1 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00736 | 2023-12-13 | 2023-12-27 | в архиве | БГИ-1107 | 2023-03-10 | [18 empty] | ООО "Паркнефть" |  |  | б/н | 2023-03-13 |  |  | оплачено | 2023-12-26 | Другие АПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-06-26 | 1632-2021-3.1-КЖ1.СУБ | 3.1 | КЖ.СУБ | 1 |  | 0 | 2 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00846 | 2024-07-05 | 2024-07-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-06-26 | 1632-2021-3.1-КЖ1.СУБ | 3.1 | КЖ.СУБ | 1 |  | 0 | 2 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | аннулирован | 2024-07-19 | по эл. почте | 2024-07-17 | 2024-07-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: эл.почта; Дата 35: 2024-07-29; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-06-26 | 1632-2021-3.1-КЖ1.СУБ | 3.1 | КЖ.СУБ | 1 |  | 0 | 3 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | замечания | 2025-02-25 | по эл. почте | 2025-02-21 | 2025-02-28 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.1-КЖ1.ЛС | Крытый склад № 1. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Локальная смета | С | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00704 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "ЭРА КОНСТРАКШН"; 32: 314-25/72; 33: 2025-02-26; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-12-26
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.1 | 3.1 | КМ | 1 |  | A | 0 | Конструкции металлические. Приводная башня | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00606 | 2023-07-03 | 2023-07-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.1 | 3.1 | КМ | 1 |  | 0 | 0 | Конструкции металлические. Приводная башня | аннулирован | 2023-11-22 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00726 | 2023-11-22 | 2023-12-06 | в архиве | БГИ-5061 | 2023-09-01 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-08; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.1 | 3.1 | КМ | 1 |  | 0 | 0 | Конструкции металлические. Приводная башня | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00800 | 2024-04-08 | 2024-04-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-04-17; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.1 | 3.1 | КМ | 1 |  | 0 | 1 | Конструкции металлические. Приводная башня | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00833 | 2024-06-04 | 2024-06-11 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.1 | 3.1 | КМ | 1 |  | 0 | 1 | Конструкции металлические. Приводная башня | аннулирован | 2024-07-19 | по эл. почте | 2024-07-17 | 2024-07-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-ENG-01892; Дата 35: 2024-10-25; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.1 | 3.1 | КМ | 1 |  | 0 | 1 | Конструкции металлические. Приводная башня | замечания | 2025-02-25 | по эл. почте | 2025-02-21 | 2025-02-28 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.1-КМ.1.ЛС | Конструкции металлические. Приводная башня. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.2 | 3.1 | КМ | 2 |  | A | 0 | Конструкции металлические. Приемная башня | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00627 | 2023-08-02 | 2023-08-16 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.2 | 3.1 | КМ | 2 |  | B | 0 | Конструкции металлические. Приемная башня | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00634 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.2 | 3.1 | КМ | 2 |  | 0 | 0 | Конструкции металлические. Приемная башня | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00656 | 2023-09-01 | 2023-09-15 | в архиве | БГИ-5061 | 2023-09-01 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-08; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.2 | 3.1 | КМ | 2 |  | 0 | 0 | Конструкции металлические. Приемная башня | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00800 | 2024-04-08 | 2024-04-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-CON-00685; Дата 35: 2024-04-18; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.2 | 3.1 | КМ | 2 |  | 0 | 1 | Конструкции металлические. Приемная башня | аннулирован | 2024-07-10 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00833 | 2024-06-04 | 2024-06-11 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.2 | 3.1 | КМ | 2 |  | 0 | 1 | Конструкции металлические. Приемная башня | аннулирован | 2024-07-19 | по эл. почте | 2024-07-17 | 2024-07-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-ENG-01892; Дата 35: 2024-10-25; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.2 | 3.1 | КМ | 2 |  | 0 | 1 | Конструкции металлические. Приемная башня | замечания | 2025-02-25 | по эл. почте | 2025-02-21 | 2025-02-28 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.1-КМ.2.ЛС | Конструкции металлические. Приемная башня. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.3 | 3.1 | КМ | 3 |  | А | 0 | Конструкции металлические. Мобильный бункер | аннулирован | 2024-01-25 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00746 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29; Дата 41: Большой пролет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.3 | 3.1 | КМ | 3 |  | B | 0 | Конструкции металлические. Мобильный бункер | аннулирован | 2024-03-21 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00778 | 2024-03-06 | 2024-03-13 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29; Дата 41: Большой пролет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.3 | 3.1 | КМ | 3 |  | C | 0 | Конструкции металлические. Мобильный бункер | аннулирован | 2024-04-22 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00800 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29; Дата 41: Большой пролет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.3 | 3.1 | КМ | 3 |  | D | 0 | Конструкции металлические. Мобильный бункер | аннулирован | 2024-07-10 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00833 | 2024-06-04 | 2024-06-11 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.3 | 3.1 | КМ | 3 |  | 0 | 1 | Конструкции металлические. Пристроенные помещения | аннулирован | 2024-07-19 | по эл. почте | 2024-07-17 | 2024-07-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-ENG-01892; Дата 35: 2024-10-25; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.3 | 3.1 | КМ | 3 |  | 0 | 1 | Конструкции металлические. Пристроенные помещения | замечания | 2025-02-25 | по эл. почте | 2025-02-21 | 2025-02-28 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.1-КМ.3.ЛС | Конструкции металлические. Мобильный бункер. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.4 | 3.1 | КМ | 4 |  | А | 0 | Конструкции металлические. Пожарные лестницы | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00726 | 2023-11-22 | 2023-11-29 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29; Дата 41: Большепролет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.4 | 3.1 | КМ | 4 |  | A | 0 | Конструкции металлические. Пожарные лестницы | аннулирован | 2024-01-19 | по эл. Почте | 2024-01-18 | 2024-02-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29; Дата 41: Большепролет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.4 | 3.1 | КМ | 4 |  | B | 0 | Конструкции металлические. Пожарные лестницы | аннулирован | 2024-03-22 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00778 | 2024-03-06 | 2024-03-13 | не поступал | [20 empty] | ООО "Паркнефть" |  |  | 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-CON-00685 | 2024-04-18 |  |  | оплачено | 2023-09-29 | Большепролет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.4 | 3.1 | КМ | 4 |  | 0 | 0 | Конструкции металлические. Пожарные лестницы | аннулирован | 2024-07-19 | по эл. почте | 2024-07-17 | 2024-07-31 | не поступал | [20 empty] | ООО "Паркнефть" |  |  | 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-ENG-01892 | 2024-10-25 |  |  | оплачено | 2023-09-29 | Большепролет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.4 | 3.1 | КМ | 4 |  | 0 | 0 | Конструкции металлические. Пожарные лестницы | Согласовано | 2025-02-25 | по эл. почте | 2025-02-21 | 2025-03-07 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.1-КМ.4.ЛС | Конструкции металлические. Пожарные лестницы. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29; Дата 41: Большепролет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.5 | 3.1 | КМ | 5 |  | 0 | 0 | Конструкции металлические. Второстепенные пристройки | аннулирован |  | по эл. Почте | 2023-12-12 | 2023-12-26 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29; Дата 41: Большепролет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.5 | 3.1 | КМ | 5 |  | A | 0 | Конструкции металлические. Второстепенные пристройки | аннулирован | 2024-01-25 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00748 | 2024-01-11 | 2024-01-25 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29; Дата 41: Большепролет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.5 | 3.1 | КМ | 5 |  | B | 0 | Конструкции металлические. Второстепенные пристройки | аннулирован | 2024-03-22 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00778 | 2024-03-06 | 2024-03-13 | не поступал | [20 empty] | ООО "Паркнефть" |  |  | 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-CON-00685 | 2024-04-18 |  |  | оплачено | 2023-09-29 | Большепролет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.5 | 3.1 | КМ | 5 |  | 0 | 0 | Конструкции металлические. Рельсовые пути галереи | аннулирован | 2024-07-19 | по эл. почте | 2024-07-17 | 2024-07-31 | не поступал | [20 empty] | ООО "Паркнефть" |  |  | 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-CON-02058 | 2024-11-21 |  |  | оплачено | 2023-09-29 | Большепролет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.5 | 3.1 | КМ | 5 |  | 0 | 0 | Конструкции металлические. Рельсовые пути галереи | замечания | 2025-02-25 | по эл. почте | 2025-02-21 | 2025-03-07 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.1-КМ.5.ЛС | Конструкции металлические. Второстепенные пристройки. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29; Дата 41: Большепролет
14.5 | Морстройтехнология | БП |  | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.6 | 3.1 | КМ | 6 |  | A | 0 | "Этап 14. Грузовые склады (КС1) Крытый склад № 1 Площадки и лестница кливленд-каскада" | аннулирован | 2024-08-27 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00868 | 2024-08-16 | 2024-08-30 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.6 | 3.1 | КМ | 6 |  | B | 0 | "Этап 14. Грузовые склады (КС1) Крытый склад № 1 Площадки и лестница кливленд-каскада" | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00882 | 2024-09-11 | 2024-09-18 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-КМ.6 | 3.1 | КМ | 6 |  | C | 0 | "Этап 14. Грузовые склады (КС1) Крытый склад № 1 Площадки и лестница кливленд-каскада" | замечания | 2025-02-25 | по эл. почте | 2025-02-21 | 2025-02-28 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.1-КМ.6.ЛС | Грузовые склады (КС1) Крытый склад № 1 Площадки и лестница кливленд-каскада". Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29
14.3 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-06-20 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | 3.1 | КД.СУБ |  |  | B | 0 | Конструкции деревяные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00450 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-06-20 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | 3.1 | КД.СУБ |  |  | C | 0 | Конструкции деревянные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00463 | 2023-01-25 | 2023-02-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-06-20 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | 3.1 | КД.СУБ |  |  | D | 0 | Конструкции деревяные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00464 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-06-20 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | 3.1 | КД.СУБ |  |  | E | 0 | Конструкции деревянные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00474 | 2023-02-07 | 2023-02-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-06-20 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | 3.1 | КД.СУБ |  |  | 0 | 0 | Конструкции деревянные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00481 | 2023-02-13 | 2023-02-27 | в архиве | БГИ-1015 | 2023-03-03 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-03-06; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-06-20 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | 3.1 | КД.СУБ |  |  | 0 | 1 | Конструкции деревяные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00639 | 2023-08-14 | 2023-08-21 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-06-20 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | 3.1 | КД.СУБ |  |  | 0 | 2 | Конструкции деревянные | аннулирован |  | по эл. Почте | 2024-01-30 | 2024-02-06 | в архиве | БГИ-374 | 2024-01-26 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-02-12; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-06-20 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | 3.1 | КД.СУБ |  |  | 0 | 3 | Конструкции деревянные | аннулирован | 2024-02-09 | по эл. Почте | 2024-02-07 | 2024-02-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-06-20 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | 3.1 | КД.СУБ |  |  | 0 | 2 | Конструкции деревянные | аннулирован | 2024-07-19 | по эл. почте | 2024-07-17 | 2024-07-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-CON-02058; Дата 35: 2024-11-21; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-06-20 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | 3.1 | КД.СУБ |  |  | 0 | 2 | Конструкции деревянные | аннулирован | 2025-02-25 | по эл. почте | 2025-02-21 | 2025-02-28 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-30
14.3 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-06-20 | 1632-2021-3.1-КД.СУБ | 3.1 | КД.СУБ |  |  | 0 | 2 | Конструкции деревянные | на проверке |  | по эл. почте | 2025-03-28 | 2025-04-04 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.1-КД.ЛС | КРЫТЫЙ СКЛАД № 1. Конструкции деревянные. Локальная смета | B | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00854 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-31 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-30
14.6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ЭОМ | 3.1 | ЭОМ |  |  | A | 0 | Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00478 | 2023-02-13 | 2023-02-27 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ЭОМ | 3.1 | ЭОМ |  |  | B | 0 | Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00499 | 2023-03-10 | 2023-03-17 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ЭОМ | 3.1 | ЭОМ |  |  | C | 0 | Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00512 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ЭОМ | 3.1 | ЭОМ |  |  | 0 | 0 | Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00526 | 2023-04-06 | 2023-04-20 | в архиве | БГИ-1854 | 2023-04-12 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ЭОМ | 3.1 | ЭОМ |  |  | 0 | 1 | Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован | БГИ-3774 от 03.07.2024 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00667 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | в архиве | БГИ-5379 | 2023-09-15 | 1632-2021-3.1-ЭОМ.ЛС | Электрическое освещение (внутреннее). Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00861 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-21 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ЭОМ | 3.1 | ЭОМ |  |  | 0 | 2 | Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован | 2024-08-26 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00863 | 2024-08-07 | 2024-08-14 | в архиве | не принято | не принято | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ЭОМ | 3.1 | ЭОМ |  |  | 0 | 3 | Электрическое освещение (внутреннее) | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00907 | 2024-11-06 | 2024-11-13 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.1-ЭОМ.ЛС | Электрическое освещение (внутреннее). Локальная смета | B | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00897 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
14.6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-СЭО | 3.1 | СЭО |  |  | 0 | 0 | Система электрического обогрева водостоков | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00481 | 2023-02-13 | 2023-02-27 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-СЭО | 3.1 | СЭО |  |  | 0 | 1 | Система электрического обогрева водостоков | Согласовано |  | По электр. почте | 2023-04-07 | 2023-04-14 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.1-СЭО.ЛС | Система электрического обогрева водостоков. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
14.6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ВК | 3.1 | ВК |  |  | A | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00478 | 2023-02-13 | 2023-02-27 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ВК | 3.1 | ВК |  |  | B | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00487 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ВК | 3.1 | ВК |  |  | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00496 | 2023-03-09 | 2023-03-23 | в архиве | БГИ-1107 | 2023-03-10 | 1632-2021-3.1-ВК_07.03.010-П-01-01 | Крытый склад №1. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | С | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00708 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-03-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
14.6 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ИСБ.СУБ | 3.1 | ИСБ.СУБ |  |  | A | 0 | Крытый склад № 1. Интегрированная система безопасности (в составе ОС) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00475 | 2023-02-07 | 2023-02-21 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ИСБ.СУБ | 3.1 | ИСБ.СУБ |  |  | B | 0 | Крытый склад № 1. Интегрированная система безопасности (в составе ОС) | аннулирован | 2024-07-01 | 9C00-MST-ETU-TRM-00486 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.1-ИСБ.ЛС | Интегрированная система безопасности (в составе ОС, СОТ ). Локальная смета | 0 | A | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00841 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-28 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ИСБ.СУБ | 3.1 | ИСБ.СУБ |  |  | 0 | 0 | Крытый склад № 1. Интегрированная система безопасности (в составе ОС) | Согласовано | 2024-09-24 | по эл.почте | 2024-09-24 | 2024-10-08 | в архиве | БГИ-1015 | 2023-03-03 | 1632-2021-3.1-ИСБ.СУБ_07.03.010-П01 | Интегрированная система безопасности (в составе ОС, СОТ ). Монтажные работы. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-10-21 |  |  |  | 1900-01-13 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-03-06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1632-2021-3.1-ИСБ.СУБ_07.03.010-П02 | Интегрированная система безопасности (в составе ОС, СОТ ). Пусконаладочные работы. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-10-21 |  |  |  | 1900-01-13 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
14.6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ОВ | 3.1 | ОВ |  |  | A | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00472 | 2023-02-03 | 2023-02-17 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ОВ | 3.1 | ОВ |  |  | B | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00476 | 2023-02-09 | 2023-02-16 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ОВ | 3.1 | ОВ |  |  | C | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00483 | 2023-02-15 | 2023-02-22 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ОВ | 3.1 | ОВ |  |  | D | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00492 | 2023-03-02 | 2023-03-09 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ОВ | 3.1 | ОВ |  |  | E | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00503 | 2023-03-16 | 2023-03-23 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ОВ | 3.1 | ОВ |  |  | F | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00554 | 2023-05-05 | 2023-05-12 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ОВ | 3.1 | ОВ |  |  | G | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован | 2024-01-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00631 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ОВ | 3.1 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00638 | 2023-08-11 | 2023-08-25 | в архиве | БГИ-4656 | 2023-08-14 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ОВ | 3.1 | ОВ |  |  | 0 | 1 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | замечания | 2024-11-21 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00911 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.1-ОВ.ЛС | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00847 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-26 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ПУ | 3.1 | ПУ |  |  | A | 0 | Пылеудаление | аннулирован | 2024-06-03 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00817 | 2024-05-20 | 2024-06-03 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ПУ | 3.1 | ПУ |  |  | B | 0 | Пылеудаление | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00842 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ПУ | 3.1 | ПУ |  |  | С | 0 | Пылеудаление | аннулирован | 2024-07-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00851 | 2024-07-17 | 2024-07-24 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ПУ | 3.1 | ПУ |  |  | 0 | 0 | Пылеудаление | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00855 | 2024-07-25 | 2024-08-08 | в архиве | БГИ-5889 | 2024-10-31 | 1632-2021-3.1-ПУ.ЛС | Пылеудаление. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00897 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
14.6 | Морстройтехнология | ИСБ | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ПТ | 3.1 | ПТ |  |  | A | 0 | Система автоматического пожаротушения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00741 | 2023-12-24 | 2024-01-07 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология | ИСБ | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ПТ | 3.1 | ПТ |  |  | B | 0 | Система автоматического пожаротушения | аннулирован | 2024-03-22 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00765 | 2024-02-06 | 2024-02-13 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.1-ПТ.ЛС | Система автоматического пожаротушения. Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00835 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-21 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология | ИСБ | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ПТ | 3.1 | ПТ |  |  | C | 0 | Система автоматического пожаротушения | аннулирован | 2024-04-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00805 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.1-ПТ.ЛС | Система автоматического пожаротушения. Локальная смета | B | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00878 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология | ИСБ | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-ПТ | 3.1 | ПТ |  |  | 0 | 0 | Система автоматического пожаротушения | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00812 | 2024-04-26 | 2024-05-10 | в архиве | БГИ-2680 | 2024-05-23 | 1632-2021-3.1-ПТ.ЛС_07.03.010 | Система автоматического пожаротушения. Локальная смета | C | 0 | Согласовано | 2024-11-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00892 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
14.6 | Морстройтехнология | ИСБ | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-АУПТ | 3.1 | АУПТ |  |  | A | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | аннулирован | 2024-05-08 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00810 | 2024-04-22 | 2024-05-06 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология | ИСБ | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-АУПТ | 3.1 | АУПТ |  |  | B | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | аннулирован | 2024-08-02 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00826 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология | ИСБ | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-АУПТ | 3.1 | АУПТ |  |  | C | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | аннулирован | 2024-09-09 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00880 | 2024-09-06 | 2024-09-13 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология | ИСБ | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-АУПТ | 3.1 | АУПТ |  |  | 0 | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00881 | 2024-09-10 | 2024-09-24 | в архиве | БГИ-5889 | 2024-10-31 | 1632-2021-3.1-АУПТ.ЛС | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00884 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-27 | IFR | [17 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
14.6 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-СТН.СУБ | 3.1 | СТН.СУБ |  |  | А | 0 | Система технологического наблюдения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00730 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-СТН.СУБ | 3.1 | СТН.СУБ |  |  | B | 0 | Система технологического наблюдения | аннулирован | 29.02.20234 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00772 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-СТН.СУБ | 3.1 | СТН.СУБ |  |  | C | 0 | Система технологического наблюдения | аннулирован | 2024-03-22 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00780 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-СТН.СУБ | 3.1 | СТН.СУБ |  |  | 0 | 0 | Система технологического наблюдения | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00799 | 2024-04-08 | 2024-04-22 | в архиве | БГИ-2185 | 2024-04-18 | 1632-2021-3.1-СТН.СУБ_07.03.010-П01 | Система технологического наблюдения. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-11-21 |  |  | 2024-11-21 | 2024-12-05 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-АСУИ | 3.1 | АСУИ |  |  | А | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован | 2023-12-27 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00722 | 2023-11-16 | 2023-11-23 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-АСУИ | 3.1 | АСУИ |  |  | B | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00887 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-АСУИ | 3.1 | АСУИ |  |  | C | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован | 2025-02-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00931 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1-АСУИ | 3.1 | АСУИ |  |  | 0 | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00947 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.1-АСУИ.ЛС | Автоматизированная система учета инфраструктуры. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00945 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 3.1, 3.2 Крытые склады №1 и №2 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1, 3.2-ВС | 3.1,3.2 | ВС |  |  | A | 0 | Воздухоснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00702 | 2023-10-16 | 2023-10-30 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1, 3.2-ВС | 3.1,3.2 | ВС |  |  | B | 0 | Воздухоснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00710 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1, 3.2-ВС | 3.1,3.2 | ВС |  |  | 0 | 0 | Воздухоснабжение | Согласовано | 2023-11-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00719 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | в архиве | БГИ-6931 | 2023-11-17 | 1632-2021-3.1-ВС.ЛС | Воздухоснабжение. Локальная смета | C | 0 | Согласовано | 2024-11-05 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00888 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | IFR | [17 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1632-2021-3.2-ВС.ЛС | Воздухоснабжение. Локальная смета | C | 0 | Согласовано | 2024-11-05 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00888 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | IFR
Шифр 3.1, 2.1.4, 2.1.5 Крытый склад №2, Конвейерные галереи №4 и №5 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1, 2.1.4, 2.1.5-ТХ | 3.1, 2.1.4, 2.1.5 | ТХ |  |  | А | 0 | Технология производства | аннулирован | 2024-01-09 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00742 | 2023-12-26 | 2024-01-02 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1, 2.1.4, 2.1.5-ТХ | 3.1, 2.1.4, 2.1.5 | ТХ |  |  | B | 0 | Технология производства | аннулирован | 2024-02-01 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00753 | 2024-01-25 | 2024-02-01 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.1, 2.1.4, 2.1.5-ТХ_07.03.010_07.04.044-П-00-00 | Технология производства. Локальная смета | A | 0 | аннулирован | 2024-04-18 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00806 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-26 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1, 2.1.4, 2.1.5-ТХ | 3.1, 2.1.4, 2.1.5 | ТХ |  |  | 0 | 0 | Технология производства | аннулирован |  | по эл. Почте | 2024-02-16 | 2024-03-01 | ликвидирован | БГИ-876 | 2024-02-16 | 1632-2021-3.1, 2.1.4, 2.1.5-ТХ_07.03.010_07.04.043 07.04.044-П-00-00 | Технология производства. Локальная смета | B | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00884 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1, 2.1.4, 2.1.5-ТХ.ОЛ | 3.1, 2.1.4, 2.1.5 | ТХ |  | ОЛ | 0 | 0 | Технология производства. Опросный лист | аннулирован | 2024-07-11 | БГИ-3665 | 2024-06-27 | 2024-07-11 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.1, 2.1.4, 2.1.5-ТХ | 3.1, 2.1.4, 2.1.5 | ТХ |  |  | 0 | 1 | Технология производства | Согласовано | 2024-07-17 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00848 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | в архиве | БГИ-7226 | 2025-02-03 | 1632-2021-3.1, 2.1.4, 2.1.5-ТХ | Технология производства. Локальная смета | B | 0 | Согласовано | 2025-02-26 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00940 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-03-04 | IFR | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус" | 314-24/300 | 2024-10-17 | 2412-2 | 2024-12-17 | 25-3 | 2025-02-27 | оплачено | 2024-03-01 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Шифр 3.2 Крытый склад №2 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-АС | 3.2 | АС |  |  | A | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00617 | 2023-07-17 | 2023-07-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-АС | 3.2 | АС |  |  | B | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00646 | 2023-08-22 | 2023-08-29 | в архиве | нет накладной | нет даты | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-АС | 3.2 | АС |  |  | С | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован | 2024-01-25 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00684 | 2023-09-26 | 2023-10-03 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-АС | 3.2 | АС |  |  | D | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован | 2024-04-20 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00789 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-АС | 3.2 | АС |  |  | 0 | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00824 | 2024-05-28 | 2024-06-11 | в архиве | БГИ-2869 | 2024-05-27 | 1632-2021-3.2-АС.ЛС | Архитектурно-строительные решения. Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00823 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 2406-2; Дата 35: 2024-06-19; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-АС | 3.2 | АС |  |  | 0 | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован | 2024-07-19 | по эл. почте | 2024-07-17 | 2024-07-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-CON-02058; Дата 35: 2024-11-21; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-АС | 3.2 | АС |  |  | 0 | 0 | Архитектурно-строительные решения | замечания | 2025-02-25 | по эл. почте | 2025-02-21 | 2025-03-07 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.2-АС.ЛС | Архитектурно-строительные решения. Локальная смета | B | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00884 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-07-16
15.4 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-АР.СУБ | 3.2 | АР |  |  | A | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00458 | 2023-01-23 | 2023-02-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-АР.СУБ | 3.2 | АР |  |  | B | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00508 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-АР.СУБ | 3.2 | АР |  |  | C | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00583 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-АР.СУБ | 3.2 | АР |  |  | D | 0 | Архитектурные решения | аннулирован | 2024-01-25 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00652 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-АР.СУБ | 3.2 | АР |  |  | E | 0 | Архитектурные решения | аннулирован | 2024-03-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00778 | 2024-03-06 | 2024-03-13 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-АР.СУБ | 3.2 | АР |  |  | E | 0 | Архитектурные решения | аннулирован | 2024-04-22 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00803 | 2024-04-10 | 2024-04-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-АР.СУБ | 3.2 | АР |  |  | E | 0 | Архитектурные решения | аннулирован | 2024-07-19 | по эл. почте | 2024-07-17 | 2024-07-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: эл.почта; Дата 35: 2024-08-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-АР.СУБ | 3.2 | АР |  |  | E | 0 | Архитектурные решения | замечания | 2025-02-25 | по эл. почте | 2025-02-21 | 2025-02-28 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.2-АР.СУБ.ЛС | Архитектурные решения. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-07-16
15.6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-ВК | 3.2 | ВК |  |  | A | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00494 | 2023-03-06 | 2023-03-20 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-ВК | 3.2 | ВК |  |  | B | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00503 | 2023-03-16 | 2023-03-23 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.2-ВК.ЛС | Внутренние системы водоснабжения и канализации Локальная смета | 0 | B | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00701 | 2023-10-11 |  |  | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-ВК | 3.2 | ВК |  |  | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации. | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00514 | 2023-03-29 | 2023-04-12 | в архиве | БГИ-1576 | 2023-03-31 | 1632-2021-3.2-ВК.ЛС | Внутренние системы водоснабжения и канализации Локальная смета | 0 | C | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00923 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-24 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-04-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
15.6 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-ИСБ | 3.2 | ИСБ |  |  | A | 0 | Интегрированная система безопасности | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00475 | 2023-02-07 | 2023-02-21 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-ИСБ | 3.2 | ИСБ |  |  | B | 0 | Интегрированная система безопасности | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00486 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.2-ИСБ.ЛС | Интегрированная система безопасности (в составе ОС, СОТ). Локальная смета | 0 | A | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00841 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-28 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-ИСБ | 3.2 | ИСБ |  |  | 0 | 0 | Интегрированная система безопасности | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00490 | 2023-02-28 | 2023-03-14 | в архиве | БГИ-1015 | 2023-03-03 | 1632-2021-3.2-ИСБ.СУБ_07.03.011-П01 | Интегрированная система безопасности (в составе ОС, СОТ). Монтажные работы. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-10-21 |  |  |  | 1900-01-13 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-03-06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1632-2021-3.2-ИСБ.СУБ_07.03.011-П02 | Интегрированная система безопасности (в составе ОС, СОТ). Пусконаладочные работы. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-10-21 |  |  |  | 1900-01-13 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
15.3 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КД.СУБ | 3.2 | КД |  |  | B | 0 | Конструкции деревяные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00463 | 2023-01-25 | 2023-02-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КД.СУБ | 3.2 | КД |  |  | C | 0 | Конструкции деревяные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00464 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КД.СУБ | 3.2 | КД |  |  | D | 0 | Конструкции деревяные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00474 | 2023-02-07 | 2023-02-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КД.СУБ | 3.2 | КД |  |  | 0 | 0 | Конструкции деревяные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00481 | 2023-02-13 | 2023-02-27 | в архиве | БГИ-1015 | 2023-03-03 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-03-06; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КД.СУБ | 3.2 | КД |  |  | 0 | 1 | Конструкции деревяные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00639 | 2023-08-14 | 2023-08-21 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КД.СУБ | 3.2 | КД |  |  | 0 | 2 | Конструкции деревяные | аннулирован |  | по эл. Почте | 2024-01-30 | 2024-02-06 | в архиве | БГИ-374 | 2024-01-26 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-02-12; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КД.СУБ | 3.2 | КД |  |  | 0 | 3 | Конструкции деревяные | аннулирован | 2024-02-09 | по эл. Почте | 2024-02-07 | 2024-02-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КД.СУБ | 3.2 | КД |  |  | 0 | 4 | Конструкции деревяные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00845 | 2024-07-09 | 2024-07-16 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КД.СУБ | 3.2 | КД |  |  | 0 | 1 | Конструкции деревяные | аннулирован | 2024-07-19 | по эл. почте | 2024-07-17 | 2024-07-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-CON-02058; Дата 35: 2024-11-21; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КД.СУБ | 3.2 | КД |  |  | 0 | 1 | Конструкции деревяные | замечания | 2025-02-25 | по эл. почте | 2025-02-21 | 2025-02-28 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.2-КД.СУБ.ЛС | Конструкции деревянные. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00854 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-08-07 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-30
15.1 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-10-30 | 1632-2021-3.2-КЖ0.СУБ | 3.2 | КЖ.СУБ | 0 |  | D | 0 | Конструкции железобетонные. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00452 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-10-30 | 1632-2021-3.2-КЖ0.СУБ | 3.2 | КЖ.СУБ | 0 |  | E | 0 | Конструкции железобетонные. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00485 | 2023-02-17 | 2023-02-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-10-30 | 1632-2021-3.2-КЖ0.СУБ | 3.2 | КЖ.СУБ | 0 |  | F | 0 | Конструкции железобетонные. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00504 | 2023-03-17 | 2023-03-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-10-30 | 1632-2021-3.2-КЖ0.СУБ | 3.2 | КЖ.СУБ | 0 |  | G | 0 | Конструкции железобетонные. Свайное основание | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00582 | 2023-06-02 | 2023-06-09 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-10-30 | 1632-2021-3.2-КЖ0.СУБ | 3.2 | КЖ.СУБ | 0 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Свайное основание | аннулирован | 2024-07-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00620 | 2023-07-19 | 2023-08-02 | в архиве | ДП-3664 | 2023-06-30 | [18 empty] | ООО "Паркнефть" |  |  | б/н | 2023-08-11 |  |  | оплачено | 2023-07-14 | Другие АПП по шифру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-10-30 | 1632-2021-3.2-КЖ0.СУБ | 3.2 | КЖ.СУБ | 0 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Свайное основание | Согласовано | 2025-02-25 | по эл. почте | 2025-02-21 | 2025-03-07 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.2-КЖ0_07.03.011 | Конструкции железобетонные. Свайное основание. Локальная смета | 0 | B | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00688 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-07-14; Дата 41: Другие АПП по шифру | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
15.2 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-06-30 | 1632-2021-3.2-КЖ1.СУБ | 3.2 | КЖ.СУБ | 1 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00549 | 2023-05-02 | 2023-05-09 | в архиве | нет накладной | нет даты | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-06-30 | 1632-2021-3.2-КЖ1.СУБ | 3.2 | КЖ.СУБ | 1 |  | C | 0 | Конструкции железобетонные. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00579 | 2023-05-31 | 2023-06-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-06-30 | 1632-2021-3.2-КЖ1.СУБ | 3.2 | КЖ.СУБ | 1 |  | D | 0 | Конструкции железобетонные. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00616 | 2023-07-12 | 2023-07-19 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-09; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-06-30 | 1632-2021-3.2-КЖ1.СУБ | 3.2 | КЖ.СУБ | 1 |  | E | 0 | Конструкции железобетонные. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00664 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-06-30 | 1632-2021-3.2-КЖ1.СУБ | 3.2 | КЖ.СУБ | 1 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00736 | 2023-12-13 | 2023-12-27 | в архиве | БГИ-6337 | 2023-10-24 | [18 empty] | ООО "Паркнефть" |  |  | б/н | 2023-04-27 |  |  | оплачено | 2023-12-26 | Другие АПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-06-30 | 1632-2021-3.2-КЖ1.СУБ | 3.2 | КЖ.СУБ | 1 |  | 0 | 2 | Конструкции железобетонные. Ростверки | аннулирован |  | По электрон. почте | 2024-02-07 | 2024-02-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-06-30 | 1632-2021-3.2-КЖ1.СУБ | 3.2 | КЖ.СУБ | 1 |  | 0 | 2 | Конструкции железобетонные. Ростверки | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00846 | 2024-07-05 | 2024-07-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-06-30 | 1632-2021-3.2-КЖ1.СУБ | 3.2 | КЖ.СУБ | 1 |  | 0 | 2 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | аннулирован | 2024-07-19 | по эл. почте | 2024-07-17 | 2024-07-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: эл.почта; Дата 35: 2024-08-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-06-30 | 1632-2021-3.2-КЖ1.СУБ | 3.2 | КЖ.СУБ | 1 |  | 0 | 3 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | замечания | 2025-02-25 | по эл. почте | 2025-02-21 | 2025-02-28 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.2-КЖ1.ЛС | Конструкции железобетонные. Фундаменты. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00897 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-12-26
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.1 | 3.2 | КМ | 1 |  | A | 0 | Конструкции металлические. Приводная башня | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00726 | 2023-11-22 | 2023-12-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.1 | 3.2 | КМ | 1 |  | 0 | 0 | Конструкции металлические. Приводная башня | аннулирован | 2023-11-22 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00726 | 2023-11-22 | 2023-12-06 | в архиве | БГИ-5061 | 2023-09-01 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-07; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.1 | 3.2 | КМ | 1 |  | 0 | 0 | Конструкции металлические. Приводная башня | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00800 | 2024-04-08 | 2024-04-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-04-17; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.1 | 3.2 | КМ | 1 |  | 0 | 1 | Конструкции металлические. Приводная башня | аннулирован | 2024-07-10 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00833 | 2024-06-04 | 2024-06-11 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.1 | 3.2 | КМ | 1 |  | 0 | 1 | Конструкции металлические. Приводная башня | аннулирован | 2024-07-19 | по эл. почте | 2024-07-17 | 2024-07-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-ENG-01892; Дата 35: 2024-10-25; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.1 | 3.2 | КМ | 1 |  | 0 | 1 | Конструкции металлические. Приводная башня | замечания | 2025-02-25 | по эл. почте | 2025-02-21 | 2025-02-28 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.2-КМ.1.ЛС | Конструкции металлические. Приводная башня. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.2 | 3.2 | КМ | 2 |  | A | 0 | Конструкции металлические. Приемная башня | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00627 | 2023-08-02 | 2023-08-16 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.2 | 3.2 | КМ | 2 |  | 0 | 0 | Конструкции металлические. Приемная башня | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00656 | 2023-09-01 | 2023-09-15 | в архиве | БГИ-5061 | 2023-09-01 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-07; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.2 | 3.2 | КМ | 2 |  | 0 | 0 | Конструкции металлические. Приемная башня | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00800 | 2024-04-08 | 2024-04-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-CON-00685; Дата 35: 2024-04-18; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.2 | 3.2 | КМ | 2 |  | 0 | 1 | Конструкции металлические. Приемная башня | аннулирован | 2024-07-10 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00833 | 2024-06-04 | 2024-06-11 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.2 | 3.2 | КМ | 2 |  | 0 | 1 | Конструкции металлические. Приемная башня | аннулирован | 2024-07-19 | по эл. почте | 2024-07-17 | 2024-07-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-ENG-01892; Дата 35: 2024-10-25; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.2 | 3.2 | КМ | 2 |  | 0 | 1 | Конструкции металлические. Приемная башня | замечания | 2025-02-25 | по эл. почте | 2025-02-21 | 2025-02-28 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.2-КМ.2.ЛС | Конструкции металлические. Приемная башня. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.3 | 3.2 | КМ | 3 |  | А | 0 | Конструкции металлические. Мобильный бункер | аннулирован | 2024-01-25 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00746 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29; Дата 41: Большепролет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.3 | 3.2 | КМ | 3 |  | B | 0 | Конструкции металлические. Мобильный бункер | аннулирован | 2024-03-21 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00778 | 2024-03-06 | 2024-03-13 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29; Дата 41: Большепролет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.3 | 3.2 | КМ | 3 |  | C | 0 | Конструкции металлические. Мобильный бункер | аннулирован | 2024-04-25 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00800 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | не поступал | [20 empty] | ООО "Паркнефть" |  |  | б/н | 2024-05-02 |  |  | оплачено | 2023-09-29 | Большепролет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.3 | 3.2 | КМ | 3 |  | 0 | 0 | Конструкции металлические. Мобильный бункер | аннулирован | 2024-07-10 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00833 | 2024-06-04 | 2024-06-18 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29; Дата 41: Большепролет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.3 | 3.2 | КМ | 3 |  | 0 | 1 | Конструкции металлические. Пристроенные помещения | аннулирован | 2024-07-19 | по эл. почте | 2024-07-17 | 2024-07-24 | не поступал | [20 empty] | ООО "Паркнефть" |  |  | 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-ENG-01892 | 2024-10-25 |  |  | оплачено | 2023-09-29 | Большепролет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.3 | 3.2 | КМ | 3 |  | 0 | 1 | Конструкции металлические. Пристроенные помещения | замечания | 2025-02-25 | по эл. почте | 2025-02-21 | 2025-02-28 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.2-КМ.3.ЛС | Конструкции металлические. Мобильный бункер. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29; Дата 41: Большепролет
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.4 | 3.2 | КМ | 4 |  | 0 | 0 | Конструкции металлические. Пожарные лестницы | аннулирован | 2024-01-19 | по эл. Почте | 2024-01-18 | 2024-02-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29; Дата 41: Большепролет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.4 | 3.2 | КМ | 4 |  | А | 0 | Конструкции металлические. Пожарные лестницы | аннулирован | 2024-03-22 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00778 | 2024-03-06 | 2024-03-13 | не поступал | [20 empty] | ООО "Паркнефть" |  |  | 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-CON-00685 | 2024-04-18 |  |  | оплачено | 2023-09-29 | Большепролет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.4 | 3.2 | КМ | 4 |  | 0 | 0 | Конструкции металлические. Пожарные лестницы | аннулирован | 2024-07-19 | по эл. почте | 2024-07-17 | 2024-07-31 | не поступал | [20 empty] | ООО "Паркнефть" |  |  | 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-ENG-01892 | 2024-10-25 |  |  | оплачено | 2023-09-29 | Большепролет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.4 | 3.2 | КМ | 4 |  | 0 | 0 | Конструкции металлические. Пожарные лестницы | Согласовано | 2025-02-25 | по эл. почте | 2025-02-21 | 2025-03-07 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.2-КМ.4.ЛС | Конструкции металлические. Пожарные лестницы. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29; Дата 41: Большепролет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.5 | 3.2 | КМ | 5 |  | 0 | 0 | Конструкции металлические. Второстепенные пристройки | аннулирован |  | по эл. Почте | 2023-12-12 | 2023-12-26 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29; Дата 41: Большепролет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.5 | 3.2 | КМ | 5 |  | A | 0 | Конструкции металлические. Второстепенные пристройки | аннулирован | 2024-01-25 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00748 | 2024-01-11 | 2024-01-25 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29; Дата 41: Большепролет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.5 | 3.2 | КМ | 5 |  | B | 0 | Конструкции металлические. Второстепенные пристройки | аннулирован | 2024-03-22 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00778 | 2024-03-06 | 2024-03-13 | не поступал | [20 empty] | ООО "Паркнефть" |  |  | 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-CON-00685 | 2024-04-18 |  |  | оплачено | 2023-09-29 | Большепролет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.5 | 3.2 | КМ | 5 |  | 0 | 0 | Конструкции металлические. Рельсовые пути галереи | аннулирован | 2024-07-19 | по эл. почте | 2024-07-17 | 2024-07-31 | не поступал | [20 empty] | ООО "Паркнефть" |  |  | 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-CON-02058 | 2024-11-21 |  |  | оплачено | 2023-09-29 | Большепролет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.5 | 3.2 | КМ | 5 |  | 0 | 0 | Конструкции металлические. Рельсовые пути галереи | замечания | 2025-02-25 | по эл. почте | 2025-02-21 | 2025-03-07 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.2-КМ.5.ЛС | Конструкции металлические. Второстепенные пристройки. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29; Дата 41: Большепролет
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.6 | 3.2 | КМ | 6 |  | A | 0 | "Этап 14. Грузовые склады (КС1) Крытый склад № 2 Площадки и лестница кливленд-каскада" | аннулирован | 2024-08-27 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00868 | 2024-08-16 | 2024-08-30 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29; Дата 41: Большепролет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.6 | 3.2 | КМ | 6 |  | B | 0 | "Этап 14. Грузовые склады (КС1) Крытый склад № 2 Площадки и лестница кливленд-каскада" | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00882 | 2024-09-11 | 2024-09-18 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29; Дата 41: Большепролет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | Морстройтехнология | БП | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-КМ.6 | 3.2 | КМ | 6 |  | С | 0 | "Этап 14. Грузовые склады (КС1) Крытый склад № 2 Площадки и лестница кливленд-каскада" | замечания | 2025-02-25 | по эл. почте | 2025-02-21 | 2025-02-28 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.1-КМ.6.ЛС | Грузовые склады (КС1) Крытый склад № 1 Площадки и лестница кливленд-каскада". Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-09-29; Дата 41: Большепролет
15.6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-ОВ | 3.2 | ОВ |  |  | A | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00473 | 2023-02-06 | 2023-02-20 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-ОВ | 3.2 | ОВ |  |  | B | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00492 | 2023-03-02 | 2023-03-09 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-ОВ | 3.2 | ОВ |  |  | C | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00503 | 2023-03-16 | 2023-03-23 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-ОВ | 3.2 | ОВ |  |  | D | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00587 | 2023-06-09 | 2023-06-16 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-ОВ | 3.2 | ОВ |  |  | E | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00593 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-ОВ | 3.2 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00598 | 2023-06-28 | 2023-07-12 | в архиве | БГИ-3661 | 2023-06-30 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-ОВ | 3.2 | ОВ |  |  | 0 | 1 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | замечания | 2024-11-21 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00911 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.2-ОВ.ЛС | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00847 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-26 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
15.6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2023-09-14 | 1632-2021-3.2-ЭОМ | 3.2 | ЭОМ |  |  | A | 0 | Силовое оборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00532 | 2023-04-17 | 2023-05-01 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2023-09-14 | 1632-2021-3.2-ЭОМ | 3.2 | ЭОМ |  |  | B | 0 | Силовое оборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00550 | 2023-05-02 | 2023-05-09 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2023-09-14 | 1632-2021-3.2-ЭОМ | 3.2 | ЭОМ |  |  | C | 0 | Силовое оборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00556 | 2023-05-11 | 2023-05-18 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2023-09-14 | 1632-2021-3.2-ЭОМ | 3.2 | ЭОМ |  |  | 0 | 0 | Силовое оборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00578 | 2023-05-30 | 2023-06-13 | в архиве | нет накладной | нет даты | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2023-09-14 | 1632-2021-3.2-ЭОМ | 3.2 | ЭОМ |  |  | 0 | 1 | Силовое оборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован | БГИ-3774 от 03.07.2024 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00668 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | в архиве | БГИ-5379 | 2023-09-15 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2023-09-14 | 1632-2021-3.2-ЭОМ | 3.2 | ЭОМ |  |  | 0 | 2 | Силовое оборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован | 2024-08-26 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00863 | 2024-08-07 | 2024-08-14 | в архиве | не принято | не принято | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2023-09-14 | 1632-2021-3.2-ЭОМ | 3.2 | ЭОМ |  |  | 0 | 3 | Силовое оборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00908 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.2-ЭОМ.ЛС | Электрическое освещение (внутреннее). Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00861 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-21 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.2-ПУ | 3.2 | ПУ |  |  | A | 0 | Пылеудаление | аннулирован | 2024-08-05 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00858 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.2-ПУ | 3.2 | ПУ |  |  | 0 | 0 | Пылеудаление | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00867 | 2024-08-14 | 2024-08-28 | в архиве | БГИ-5889 | 2024-10-31 | 1632-2021-3.2-ПУ.ЛС | Пылеудаление. Локальная смета. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00897 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-11-07 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
15.6 | Морстройтехнология | ИСБ | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-ПТ | 3.2 | ПТ |  |  | A | 0 | Система автоматического пожаротушения | аннулирован | 2023-12-27 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00741 | 2023-12-24 | 2024-01-07 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.2-ПТ.ЛС | Система автоматического пожаротушения. Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00835 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-21 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | Морстройтехнология | ИСБ | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-ПТ | 3.2 | ПТ |  |  | B | 0 | Система автоматического пожаротушения | аннулирован | 2024-04-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00805 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.2-ПТ.ЛС | Система автоматического пожаротушения. Локальная смета | B | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00878 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | Морстройтехнология | ИСБ | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-ПТ | 3.2 | ПТ |  |  | 0 | 0 | Система автоматического пожаротушения | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00812 | 2024-04-26 | 2024-05-10 | в архиве | БГИ-2680 | 2024-05-23 | 1632-2021-3.2-ПТ.ЛС_07.03.011 | Система автоматического пожаротушения. Локальная смета | C | 0 | Согласовано | 2024-11-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00892 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
15.6 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-СТН.СУБ | 3.2 | СТН.СУБ |  |  | А | 0 | Система технологического наблюдения | аннулирован | 2023-12-14 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00733 | 2023-12-06 | 2023-12-13 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-СТН.СУБ | 3.2 | СТН.СУБ |  |  | B | 0 | Система технологического наблюдения | аннулирован | 2024-04-16 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00802 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-09-30 | 1632-2021-3.2-СТН.СУБ | 3.2 | СТН.СУБ |  |  | 0 | 0 | Система технологического наблюдения | Согласовано | 2024-04-16 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00809 | 2024-04-18 | 2024-05-02 | в архиве | БГИ-2185 | 2024-04-18 | 1632-2021-3.2-СТН.СУБ | Система технологического наблюдения. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-11-15 | [12 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2021-11-16 | 1632-2021-3.2-АСУИ | 3.2 | АСУИ |  |  | А | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован | 2023-11-28 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00722 | 2023-11-16 | 2023-11-23 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2021-11-16 | 1632-2021-3.2-АСУИ | 3.2 | АСУИ |  |  | B | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00887 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2021-11-16 | 1632-2021-3.2-АСУИ | 3.2 | АСУИ |  |  | C | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован | 2025-02-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00931 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2021-11-16 | 1632-2021-3.2-АСУИ | 3.2 | АСУИ |  |  | 0 | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00947 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.2-АСУИ | Автоматизированная система учета инфраструктуры. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00945 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
15.6 | Морстройтехнология |  | IFR |  | 1632-2021-3.2-АУПТ | 3.2 | АУПТ |  |  | A | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | аннулирован | 2024-05-08 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00812 | 2024-04-26 | 2024-05-10 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | Морстройтехнология |  | IFR |  | 1632-2021-3.2-АУПТ | 3.2 | АУПТ |  |  | B | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | аннулирован | 2024-08-02 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00826 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | Морстройтехнология |  | IFR |  | 1632-2021-3.2-АУПТ | 3.2 | АУПТ |  |  | C | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | аннулирован | 2024-09-09 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00880 | 2024-09-06 | 2024-09-13 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | Морстройтехнология |  | IFC |  | 1632-2021-3.2-АУПТ | 3.2 | АУПТ |  |  | 0 | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00881 | 2024-09-06 | 2024-09-20 | в архиве | БГИ-5889 | 2024-10-31 | 1632-2021-3.2-АУПТ_07.03.011 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00884 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-27 | IFR | [17 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 3.2, 2.1.11, 2.1.12 Крытый склад №2, Конвейерные галереи №11 и №12 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR |  | 1632-2021-3.2, 2.1.11, 2.1.12-ТХ | 3.2, 2.1.11, 2.1.12 | ТХ |  |  | А | 0 | Технология производства | аннулирован | 2024-01-09 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00742 | 2023-12-26 | 2024-01-02 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR |  | 1632-2021-3.2, 2.1.11, 2.1.12-ТХ | 3.2, 2.1.11, 2.1.12 | ТХ |  |  | B | 0 | Технология производства | аннулирован | 2024-02-01 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00753 | 2024-01-25 | 2024-02-01 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC |  | 1632-2021-3.2, 2.1.11, 2.1.12-ТХ | 3.2, 2.1.11, 2.1.12 | ТХ |  |  | 0 | 0 | Технология производства | аннулирован |  | по эл. Почте | 2024-02-16 | 2024-03-01 | ликвидирован | БГИ-876 | 2024-02-16 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC |  | 1632-2021-3.2, 2.1.11, 2.1.12-ТХ.ОЛ | 3.2, 2.1.11, 2.1.12 | ТХ |  | ОЛ | 0 | 0 | Технология производства. Опросный лист | аннулирован | 2024-07-11 | БГИ-3665 | 2024-06-27 | 2024-07-11 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC |  | 1632-2021-3.2, 2.1.11, 2.1.12-ТХ | 3.2, 2.1.11, 2.1.12 | ТХ |  |  | 0 | 1 | Технология производства | Согласовано | 2024-07-17 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00848 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | в архиве | БГИ-7226 | 2025-02-03 | 1632-2021-3.2, 2.1.11, 2.1.12-ТХ_07.03.011_07.04.050_07.04.051-П-00-00 | Технология производства. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00884 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-27 | IFR | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус" | 314-24/300 | 2024-10-17 | 2412-2 | 2024-12-17 |  |  | оплачено | 2024-03-01 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 3.3, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 Купольные склады, Конвейерные галереи №8, №9, №10 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10-ТХ | 3.3, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 | ТХ |  |  | А | 0 | Технология производства | аннулирован | 2024-01-09 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00742 | 2023-12-26 | 2024-01-02 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10-ТХ | 3.3, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 | ТХ |  |  | 0 | 0 | Технология производства | аннулирован |  | по эл. Почте | 2023-12-26 | 2024-01-09 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.3, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10-ТХ_07.03.010, 07.04.047, 07.04.049-П-00-00 | Технология производства. Локальная смета | A | 0 | аннулирован | 2024-04-18 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00806 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-26 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10-ТХ.ОЛ | 3.3, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 | ТХ |  | ОЛ | 0 | 0 | Технология производства. Опросный лист | аннулирован | 2024-07-08 | БГИ-3665 | 2024-06-27 | 2024-07-11 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10-ТХ | 3.3, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 | ТХ |  |  | 0 | 1 | Технология производства | Согласовано | 2024-07-17 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00848 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | в архиве | БГИ-5889 | 2024-10-31 | 1632-2021-3.3, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10-ТХ.ЛС | Технология производства. Локальная смета | В | 0 | Согласовано | 2025-01-28 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00884 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | IFR | [7 empty] | ООО "Алекон-Рус" | 314-24/300 | 2024-10-17 | 2411-2 | 2024-11-11 | 25-2 | 2025-02-19 | оплачено | 2024-03-01 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Шифр 3.3 Купольные склады 3.3.1…3.3.8 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-АОВ | 3.3 | АОВ |  |  | A | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00614 | 2023-07-11 | 2023-07-25 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-АОВ | 3.3 | АОВ |  |  | B | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован | 2024-01-23 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00752 | 2024-01-17 | 2024-01-24 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-АОВ | 3.3 | АОВ |  |  | C | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован | 2024-03-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00781 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-АОВ | 3.3 | АОВ |  |  | D | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован | 2024-06-03 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00817 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-АОВ | 3.3 | АОВ |  |  | E | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован | 2024-09-24 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00885 | 2024-09-17 | 2024-09-24 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-АОВ | 3.3 | АОВ |  |  | 0 | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Согласовано | 2024-10-03 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00887 | 2024-09-24 | 2024-10-08 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.3-АОВ.ЛС_07.03.012 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00892 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | IFR | [17 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
13.6 | Морстройтехнология | ООО Компания Вектор-РК | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | 3.3 | АР.СУБ |  |  | A | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00392 | 2022-09-23 | 2022-10-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | Морстройтехнология | ООО Компания Вектор-РК | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | 3.3 | АР.СУБ |  |  | B | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00399 | 2022-10-05 | 2022-10-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | Морстройтехнология | ООО Компания Вектор-РК | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | 3.3 | АР.СУБ |  |  | C | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00228 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | Морстройтехнология | ООО Компания Вектор-РК | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | 3.3 | АР.СУБ |  |  | D | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00248 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | Морстройтехнология | ООО Компания Вектор-РК | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | 3.3 | АР.СУБ |  |  | 0 | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00412 | 2022-10-24 | 2022-11-07 | в архиве | нет накладной | нет даты | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | Морстройтехнология | ООО Компания Вектор-РК | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | 3.3 | АР.СУБ |  |  | 0 | 1 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00478 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | Морстройтехнология | ООО Компания Вектор-РК | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | 3.3 | АР.СУБ |  |  | 0 | 2 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00484 | 2023-02-16 | 2023-02-23 | в архиве | БГИ-1015 | 2023-03-03 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-02-18; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | Морстройтехнология | ООО Компания Вектор-РК | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-АР.СУБ | 3.3 | АР.СУБ |  |  | 0 | 3 | Архитектурные решения | замечания | 2025-03-10 | 9C00-MST-ETU-TRM-00917 | 2024-12-03 | 2024-12-10 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.3-АР.СУБ_07.03.012-П-01-02 | Архитектурные решения. Локальная смета | 0 | 1 | Согласовано | 2024-02-12 |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-19 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Компания Вектор-РК"; 32: 314-25/42; 33: 2025-03-06; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
13.1 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2022-05-15 | 1632-2021-3.3-КЖ01.СУБ | 3.3 | КЖ.СУБ | 01 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Свайное основание | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00347 | 2022-07-26 | 2022-08-02 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2022-05-15 | 1632-2021-3.3-КЖ01.СУБ | 3.3 | КЖ.СУБ | 01 |  | B | 1 | Конструкции железобетонные. Свайное основание | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00382 | 2022-09-06 | 2022-09-13 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2022-05-15 | 1632-2021-3.3-КЖ01.СУБ | 3.3 | КЖ.СУБ | 01 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Свайное основание | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00390 | 2022-09-21 | 2022-09-28 | в архиве | БГИ-4661 | 2022-09-16 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2022-05-15 | 1632-2021-3.3-КЖ01.СУБ | 3.3 | КЖ.СУБ | 01 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Свайное основание | Согласовано |  | По элект. Почте | 2022-09-26 | 2022-10-03 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.3-КЖ01.СУБ_07.03.012-В02 | Купольные склады. Конструкции железобетонные Свайное основание. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-01-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00762 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-20 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-CON-02058; Дата 35: 2024-11-21; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-09-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
13.3 | Морстройтехнология | БТС | IFR | 2022-05-25 | 1632-2021-3.3-КЖ02.СУБ | 3.3 | КЖ.СУБ | 02 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Тоннели | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00315 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2022-05-25 | 1632-2021-3.3-КЖ02.СУБ | 3.3 | КЖ.СУБ | 02 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Тоннели | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00347 | 2022-07-26 | 2022-08-09 | в архиве | нет накладной | нет даты | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2022-05-25 | 1632-2021-3.3-КЖ02.СУБ | 3.3 | КЖ.СУБ | 02 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Тоннели | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00382 | 2022-09-06 | 2022-09-13 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-09-06; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2022-05-25 | 1632-2021-3.3-КЖ02.СУБ | 3.3 | КЖ.СУБ | 02 |  | 0 | 2 | Конструкции железобетонные. Тоннели | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00420 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2022-05-25 | 1632-2021-3.3-КЖ02.СУБ | 3.3 | КЖ.СУБ | 02 |  | 0 | 3 | Конструкции железобетонные. Тоннели | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00427 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | в архиве | БГИ-6108 | 2022-11-30 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-12-12; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2022-05-25 | 1632-2021-3.3-КЖ02.СУБ | 3.3 | КЖ.СУБ | 02 |  | 0 | 4 | Конструкции железобетонные. Тоннели | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00808 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | в архиве | БГИ-2680 | 2024-05-23 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-05-27; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2022-05-25 | 1632-2021-3.3-КЖ02.СУБ | 3.3 | КЖ.СУБ | 02 |  | 0 | 5 | Конструкции железобетонные. Тоннели | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00860 | 2024-08-06 | 2024-08-13 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.3-КЖ02.СУБ_07.03.012 | Купольные склады. Конструкции железобетонные Тоннели. Локальная смета | В | 0 | Согласовано | 2024-03-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00688 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-09-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
13.7 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2024-10-23 | 1632-2021-3.3-КЖ03.СУБ | 3.3 | КЖ.СУБ | 03 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты опор | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00307 | 2022-06-24 | 2022-07-08 | не поступал | [20 empty] | ООО "Паркнефть" |  |  | б/н | 2022-07-11 |  |  | оплачено | 2022-09-16 | Другие АПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2024-10-23 | 1632-2021-3.3-КЖ03.СУБ | 3.3 | КЖ.СУБ | 03 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Фундаменты опор | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00347 | 2022-07-26 | 2022-08-02 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2024-10-23 | 1632-2021-3.3-КЖ03.СУБ | 3.3 | КЖ.СУБ | 03 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Фундаменты опор | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00360 | 2022-08-08 | 2022-08-15 | в архиве | нет накладной | нет даты | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-10-11; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2024-10-23 | 1632-2021-3.3-КЖ03.СУБ | 3.3 | КЖ.СУБ | 03 |  | 0 | 2 | Конструкции железобетонные. Фундаменты опор | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00420 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | в архиве | БГИ-6567 | 2022-12-23 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-12-27; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2024-10-23 | 1632-2021-3.3-КЖ03.СУБ | 3.3 | КЖ.СУБ | 03 |  | 0 | 3 | Конструкции железобетонные. Фундаменты опор | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00478 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | в архиве | БГИ-3198 | 2023-06-09 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-06-15; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2024-10-23 | 1632-2021-3.3-КЖ03.СУБ | 3.3 | КЖ.СУБ | 03 |  | 0 | 4 | Конструкции железобетонные. Фундаменты опор | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00808 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | в архиве | БГИ-2680 | 2024-05-23 | 1632-2021-3.3-КЖ03.СУБ_07.03.012 | Купольный склад. Конструкции железобетонные Фундаменты опор. Локальная смета | В | 0 | Согласовано | 2024-03-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00688 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-05-27; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-09-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
13.7 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2024-10-23 | 1632-2021-3.3-КЖ04.СУБ | 3.3 | КЖ.СУБ | 04 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные Фундамент навесов | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00311 | 2022-07-01 | 2022-07-15 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2024-10-23 | 1632-2021-3.3-КЖ04.СУБ | 3.3 | КЖ.СУБ | 04 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные Фундамент навесов | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00347 | 2022-07-26 | 2022-08-09 | в архиве | БГИ-3405 | 2022-07-13 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-07-20; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2024-10-23 | 1632-2021-3.3-КЖ04.СУБ | 3.3 | КЖ.СУБ | 04 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные Фундамент навесов | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00360 | 2022-08-08 | 2022-08-15 | в архиве | нет накладной | нет даты | 1632-2021-3.3-КЖ04.СУБ_07.03.012 | Купольные склады. Фундамент навесов. Локальная смета | В | 0 | Согласовано | 2024-03-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00688 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-10-11; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-09-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
13.7 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2024-10-23 | 1632-2021-3.3-КЖ05.СУБ | 3.3 | КЖ.СУБ | 05 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные Ростверки и полы купольных складов | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00307 | 2022-06-24 | 2022-07-08 | в архиве | нет накладной | нет даты | 1632-2021-3.3-КЖ05.СУБ_07.03.012-П-01-02 | Купольный склад. Конструкции железобетонные Ростверки и полы купольных складов. Локальная смета | В | 0 | Согласовано | 2024-02-26 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00688 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-07-11; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-09-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
13.5 | Морстройтехнология | БТС | IFR | 2022-07-29 | 1632-2021-3.3-КЖ1.СУБ | 3.3 | КЖ.СУБ | 1 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Купольный склад | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00341 | 2022-07-21 | 2022-08-04 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | Морстройтехнология | БТС | IFR | 2022-07-29 | 1632-2021-3.3-КЖ1.СУБ | 3.3 | КЖ.СУБ | 1 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Купольный склад | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00364 | 2022-08-11 | 2022-08-18 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2022-07-29 | 1632-2021-3.3-КЖ1.СУБ | 3.3 | КЖ.СУБ | 1 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Купольный склад | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00366 | 2022-08-16 | 2022-08-30 | в архиве | нет накладной | нет даты | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-09-06; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2022-07-29 | 1632-2021-3.3-КЖ1.СУБ | 3.3 | КЖ.СУБ | 1 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Купольный склад | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00482 | 2023-02-15 | 2023-02-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2022-07-29 | 1632-2021-3.3-КЖ1.СУБ | 3.3 | КЖ.СУБ | 1 |  | 0 | 2 | Конструкции железобетонные. Купольный склад | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00533 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | в архиве | БГИ-2036 | 2023-04-20 | 1632-2021-3.3-КЖ1.СУБ_07.03.012-П-01-02 | Купольный склад. Конструкции железобетонные. Локальная смета | В | 0 | Согласовано | 2024-02-14 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00688 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-04-24; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-08-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
13.8 | Морстройтехнология | БТС | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-КМ1.СУБ | 3.3 | КМ.СУБ | 1 |  | A | 0 | Конструкции металлические. Навесы. | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00359 | 2022-08-08 | 2022-08-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | Морстройтехнология | БТС | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-КМ1.СУБ | 3.3 | КМ.СУБ | 1 |  | A | 0 | Конструкции металлические. Навесы. | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00368 | 2022-08-16 | 2022-08-30 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | Морстройтехнология | БТС | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-КМ1.СУБ | 3.3 | КМ.СУБ | 1 |  | B | 0 | Конструкции металлические. Навесы. | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00384 | 2022-09-08 | 2022-09-15 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-КМ1.СУБ | 3.3 | КМ.СУБ | 1 |  | 0 | 0 | Конструкции металлические. Навесы. | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00386 | 2022-09-12 | 2022-09-26 | в архиве | нет накладной | нет даты | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-09-20; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-КМ1.СУБ | 3.3 | КМ.СУБ | 1 |  | 0 | 1 | Конструкции металлические. Навесы. | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00430 | 2022-11-25 | 2022-12-02 | в архиве | БГИ-6108 | 2022-11-30 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-12-08; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-КМ1.СУБ | 3.3 | КМ.СУБ | 1 |  | 0 | 2 | Конструкции металлические. Навесы. | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00478 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.3-КМ1.СУБ_07.03.012-П-01-02 | Конструкции металлические. Навесы. Локальная смета | 0 | 1 | Согласовано | 2024-02-14 |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-20 | IFC | [7 empty] | ООО "ССК" | 314-25/129 | 2025-03-19 |  |  |  |  | оплачено | 2023-03-03 | 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-ENG-01892 от 25.10.2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
13.8 | Морстройтехнология | БТС | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-КМ2.СУБ | 3.3 | КМ.СУБ | 2 |  | A | 0 | Конструкции металлические Надкупольная галерея | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00434 | 2022-12-01 | 2022-12-15 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | Морстройтехнология | БТС | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-КМ2.СУБ | 3.3 | КМ.СУБ | 2 |  | B | 0 | Конструкции металлические Надкупольная галерея | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00445 | 2022-12-22 | 2022-12-29 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | Морстройтехнология | БТС | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-КМ2.СУБ | 3.3 | КМ.СУБ | 2 |  | C | 0 | Конструкции металлические Надкупольная галерея | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00447 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | Морстройтехнология | БТС | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-КМ2.СУБ | 3.3 | КМ.СУБ | 2 |  | D | 0 | Конструкции металлические Надкупольная галерея | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00478 | 2022-02-13 | 2022-02-20 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-КМ2.СУБ | 3.3 | КМ.СУБ | 2 |  | 0 | 0 | Конструкции металлические Надкупольная галерея | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00484 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | в архиве | БГИ-1015 | 2023-03-03 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-КМ2.СУБ | 3.3 | КМ.СУБ | 2 |  | 0 | 1 | Конструкции металлические Надкупольная галерея | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00619 | 2022-07-19 | 2022-07-26 | в архиве | нет накладной | нет даты | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-26; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-КМ2.СУБ | 3.3 | КМ.СУБ | 2 |  | 0 | 2 | Конструкции металлические Надкупольная галерея | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00651 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | в архиве | БГИ-5201 | 2023-09-08 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-15; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-КМ2.СУБ | 3.3 | КМ.СУБ | 2 |  | 0 | 3 | Конструкции металлические Надкупольная галерея | аннулирован | 2024-04-04 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00786 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-КМ2.СУБ | 3.3 | КМ.СУБ | 2 |  | 0 | 4 | Конструкции металлические Надкупольная галерея | Согласовано | 2024-04-20 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00809 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | в архиве | БГИ-2680 | 2024-05-23 | 1632-2021-3.3-КМ2.СУБ_07.03.012 | Конструкции металлические. Надкупольная галерея. Локальная смета | 0 | 1 | Согласовано | 2024-02-14 |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-20 | IFC | [7 empty] | ООО "ССК" | 314-25/129 | 2025-03-19 |  |  |  |  | оплачено | 2023-03-03 | Другие АПП б/н 27.05.2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
13.8 | Морстройтехнология | БТС | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-КМ3.СУБ | 3.3 | КМ.СУБ | 3 |  | A | 0 | Конструкции металлические Наклонные галереи | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00434 | 2022-12-01 | 2022-12-15 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | Морстройтехнология | БТС | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-КМ3.СУБ | 3.3 | КМ.СУБ | 3 |  | B | 0 | Конструкции металлические Наклонные галереи | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00448 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | Морстройтехнология | БТС | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-КМ3.СУБ | 3.3 | КМ.СУБ | 3 |  | C | 0 | Конструкции металлические Наклонные галереи | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00478 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-КМ3.СУБ | 3.3 | КМ.СУБ | 3 |  | 0 | 0 | Конструкции металлические Наклонные галереи | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00484 | 2023-02-16 | 2023-03-02 | в архиве | БГИ-1015 | 2023-03-03 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-КМ3.СУБ | 3.3 | КМ.СУБ | 3 |  | 0 | 1 | Конструкции металлические Наклонные галереи | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00651 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | в архиве | БГИ-5201 | 2023-09-08 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-15; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | Морстройтехнология | БТС | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-КМ3.СУБ | 3.3 | КМ.СУБ | 3 |  | 0 | 2 | Конструкции металлические Наклонные галереи | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00710 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.3-КМ3.СУБ_07.03.012-П-01-02 | Конструкции металлические. Наклонные галереи с опорами. Локальная смета | 0 | 1 | Согласовано | 2024-02-14 |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-20 | IFC | [7 empty] | ООО "ССК" | 314-25/129 | 2025-03-19 |  |  |  |  | оплачено | 2023-03-03 | 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-ENG-01892 от 25.10.2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
13.9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ЭОМ | 3.3 | ЭОМ |  |  | A | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00625 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ЭОМ | 3.3 | ЭОМ |  |  | B | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00655 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ЭОМ | 3.3 | ЭОМ |  |  | 0 | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован | БГИ-3774 от 03.07.2024 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00663 | 2023-09-07 | 2023-09-21 | в архиве | БГИ-5857 | 2023-10-05 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ЭОМ | 3.3 | ЭОМ |  |  | 0 | 1 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован | 2024-09-24 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00863 | 2024-08-07 | 2024-08-14 | в архиве | не принято | не принято | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: эл.почта; Дата 35: 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ЭОМ | 3.3 | ЭОМ |  |  | 0 | 2 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован | 2024-10-30 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00898 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ЭОМ | 3.3 | ЭОМ |  |  | 0 | 3 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован | 2025-01-14 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00915 | 2024-11-26 | 2024-12-03 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-CON-00053; Дата 35: 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ЭОМ | 3.3 | ЭОМ |  |  | 0 | 4 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | Согласовано | 2025-03-17 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00933 | 2025-02-04 | 2025-02-11 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.3-ЭОМ_07.03.012 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее). Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00892 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "НГЭМ"; 32: 314-25-92; 33: 2025-02-26; № Акта 34: 25-10; Дата 35: 2025-03-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
13.9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ВК | 3.3 | ВК |  |  | A | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00471 | 2023-02-02 | 2023-02-16 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ВК | 3.3 | ВК |  |  | B | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00492 | 2023-03-02 | 2023-03-09 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ВК | 3.3 | ВК |  |  | C | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00500 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ВК | 3.3 | ВК |  |  | D | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00513 | 2023-03-28 | 2023-04-04 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ВК | 3.3 | ВК |  |  | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00530 | 2023-04-12 | 2023-04-26 | в архиве | БГИ-1854 | 2023-04-12 | 1632-2021-3.3-ВК_07.03.012-П-01-02 | Купольный склад. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | А | 0 | Согласовано | 2024-02-26 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00701 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-04-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
13.9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ОВ | 3.3 | ОВ |  |  | A | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00488 | 2023-02-27 | 2023-03-13 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ОВ | 3.3 | ОВ |  |  | B | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00512 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ОВ | 3.3 | ОВ |  |  | C | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00525 | 2023-04-05 | 2023-04-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ОВ | 3.3 | ОВ |  |  | D | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00614 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ОВ | 3.3 | ОВ |  |  | E | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00635 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ОВ | 3.3 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован | 2024-10-14 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00650 | 2023-09-02 | 2023-09-16 | в архиве | БГИ-4935 | 2023-08-28 | [18 empty] | № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ОВ | 3.3 | ОВ |  |  | 0 | 1 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | замечания | 2024-11-27 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00914 | 2024-11-22 | 2024-11-29 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.3-ОВ_07.03.012 | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Локальная смета | 0 | 0 | замечания | 2024-03-20 |  |  | 2024-01-24 | 2024-02-07 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13.9 | Морстройтехнология | ИСБ | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ПТ | 3.3 | ПТ |  |  | A | 0 | Система автоматического пожаротушения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00684 | 2023-09-26 | 2023-10-10 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология | ИСБ | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ПТ | 3.3 | ПТ |  |  | 0 | 0 | Система автоматического пожаротушения | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00705 | 2023-10-17 | 2023-10-31 | в архиве | БГИ-6238 | 2023-10-20 | 1632-2021-3.3-ПТ.ЛС | Система автоматического пожаротушения. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00820 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-06-06 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
13.9 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-СТН.СУБ | 3.3 | СТН.СУБ |  |  | A | 0 | Система технологического наблюдения | аннулирован | 2024-03-18 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00777 | 2024-03-05 | 2024-03-19 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-СТН.СУБ | 3.3 | СТН.СУБ |  |  | 0 | 0 | Система технологического наблюдения | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00799 | 2024-04-08 | 2024-04-22 | в архиве | БГИ-2185 | 2024-04-18 | 1632-2021-3.3-СТН.СУБ.ЛС | Система технологического наблюдения. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-05-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ПУ | 3.3 | ПУ |  |  | А | 0 | Пылеудаление | аннулирован | 2024-10-11 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00891 | 2024-10-04 | 2024-10-11 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ПУ | 3.3 | ПУ |  |  | 0 | 0 | Пылеудаление | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00934 | 2025-02-05 | 2025-02-19 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.3-ПУ.ЛС | Пылеудаление.. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
13.6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ОЗК | 3.3 | ОЗК |  |  | 4 | 0 | Огнезащита | аннулирован |  | По электрон. почте | 2023-09-28 | 2023-10-05 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ОЗК | 3.3 | ОЗК |  |  | 7 | 0 | Огнезащита | аннулирован |  | По электрон. почте | 2023-10-12 | 2023-10-19 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ОЗК | 3.3 | ОЗК |  |  | 0 | 0 | Огнезащита | аннулирован |  | БГИ-4352 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-12; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ОЗК | 3.3 | ОЗК |  |  | 0 | 1 | Огнезащита | аннулирован | ДП-4676 от 16.08.2024 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00739 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ОЗК | 3.3 | ОЗК |  |  | 3 | 1 | Огнезащита | аннулирован |  | По электрон. почте | 2023-10-04 | 2023-10-11 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ОЗК | 3.3 | ОЗК |  |  | 4 | 1 | Огнезащита | аннулирован |  | По электрон. почте | 2023-10-24 | 2023-10-31 | в архиве | БГИ-7801 | 2023-12-22 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-12-26; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ВС | 3.3 | ВС |  |  | A | 0 | Воздухоснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00686 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3-ВС | 3.3 | ВС |  |  | 0 | 0 | Воздухоснабжение | Согласовано | 2023-11-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00719 | 2023-11-15 | 2023-11-29 | в архиве | БГИ-6931 | 2023-11-17 | 1632-2021-3.3-ВС_07.03.012-П-01-02 | Воздухоснабжение.. Локальная смета | 0 | 1 | Согласовано | 2024-02-05 |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-31 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-11-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
13.9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-3.3-АУПТ | 3.3 | АУПТ |  |  | А | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00790 | 2024-03-28 | 2024-04-04 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-3.3-АУПТ | 3.3 | АУПТ |  |  | B | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | аннулирован | 2024-05-13 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00814 | 2024-05-02 | 2024-05-09 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.3-АУПТ.ЛС | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения. Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00835 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-21 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFC | 2023-07-21 | 1632-2021-3.3-АУПТ | 3.3 | АУПТ |  |  | 0 | 0 | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения | Согласовано | 2024-10-14 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00816 | 2024-05-20 | 2024-06-03 | в архиве | ДП-340 | 2025-01-31 | 1632-2021-3.3-АУПТ.ЛС | Система автоматического пожаротушения. Автоматизация пожаротушения. Локальная смета | В | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00884 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | IFR | [17 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-3.3-АСУИ | 3.3 | АСУИ |  |  | А | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован | 2023-11-28 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00722 | 2023-11-16 | 2023-11-23 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-3.3-АСУИ | 3.3 | АСУИ |  |  | B | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00887 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-3.3-АСУИ | 3.3 | АСУИ |  |  | C | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован | 2025-02-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00931 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2023-07-21 | 1632-2021-3.3-АСУИ | 3.3 | АСУИ |  |  | 0 | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00947 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.3-АСУИ.ЛС. | Автоматизированная система учета инфраструктуры. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00945 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | IFR | [17 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
13.5 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3.1…3.3.8-КЖ01.СУБ | 3.3.1..3.3.8 | КЖ.СУБ | 01 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Свайное основание | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00122 | 2022-01-20 | 2022-02-03 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3.1…3.3.8-КЖ01.СУБ | 3.3.1..3.3.8 | КЖ.СУБ | 01 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Свайное основание | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00138 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3.1…3.3.8-КЖ01.СУБ | 3.3.1..3.3.8 | КЖ.СУБ | 01 |  | C | 0 | Конструкции железобетонные. Свайное основание | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00160 | 2022-03-02 | 2022-03-09 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3.1…3.3.8-КЖ01.СУБ | 3.3.1..3.3.8 | КЖ.СУБ | 01 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Свайное основание | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00199 | 2022-04-05 | 2022-04-19 | в архиве | БГИ-1671, БГИ-2317 | 15.04.2022, 20.05.2022 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-04-25; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3.1…3.3.8-КЖ02.СУБ | 3.3.1..3.3.8 | КЖ.СУБ | 02 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Тоннели | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00244 | 2022-05-20 | 2022-06-03 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3.1…3.3.8-КЖ03.СУБ | 3.3.1..3.3.8 | КЖ.СУБ | 03 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты опор | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00243 | 2022-05-19 | 2022-06-02 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3.1…3.3.8-КЖ03.СУБ | 3.3.1..3.3.8 | КЖ.СУБ | 03 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты опор | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00251 | 2022-05-25 | 2022-06-01 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3.1…3.3.8-КЖ04.СУБ | 3.3.1..3.3.8 | КЖ.СУБ | 04 |  | A | 0 | Купольные склады. Фундамент навесов | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00275 | 2022-06-06 | 2022-06-20 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3.1…3.3.8-КЖ05.СУБ | 3.3.1..3.3.8 | КЖ.СУБ | 05 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Ростверки и полы купольных складов | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00243 | 2022-05-19 | 2022-06-02 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3.1…3.3.8-КЖ05.СУБ | 3.3.1..3.3.8 | КЖ.СУБ | 05 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Ростверки и полы купольных складов | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00273 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шифр 3.3.9 Куполный склад. Электропомещение | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3.9-АР | 3.3.9 | АР |  |  | A | 0 | Рабочая документация Купольный склад. Электропомещение. Архитектурные решения. | аннулирован |  | 9С01-8000370513-ETU-MST-TRM-00631 | 2023-08-08 | 2023-08-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3.9-АР | 3.3.9 | АР |  |  | B | 0 | Рабочая документация Купольный склад. Электропомещение. Архитектурные решения. | аннулирован |  | 9С01-8000370513-ETU-MST-TRM-00711 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3.9-АР | 3.3.9 | АР |  |  | 0 | 0 | Рабочая документация Купольный склад. Электропомещение. Архитектурные решения. | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00717 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | в архиве | БГИ-6727 | 2023-11-10 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-11-13; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3.9-АР | 3.3.9 | АР |  |  | 0 | 1 | Рабочая документация Купольный склад. Электропомещение. Архитектурные решения. | замечания | 2024-11-13 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00901 | 2024-10-29 | 2024-11-05 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.3.9-АР.ЛС | Архитектурные решения. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-CON-02017; Дата 35: 2024-11-15; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
13.5 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-07-29 | 1632-2021-3.3.9-КЖ | 3.3.9 | КЖ |  |  | A | 0 | Рабочая документация Купольный склад. Электропомещение. Конструкции железобетонные. | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00628 | 2023-08-03 | 2023-08-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-07-29 | 1632-2021-3.3.9-КЖ | 3.3.9 | КЖ |  |  | B | 0 | Рабочая документация Купольный склад. Электропомещение. Конструкции железобетонные. | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00640 | 2023-08-15 | 2023-08-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-07-29 | 1632-2021-3.3.9-КЖ | 3.3.9 | КЖ |  |  | 0 | 0 | Рабочая документация Купольный склад. Электропомещение. Конструкции железобетонные. | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00662 | 2023-09-07 | 2023-09-21 | в архиве | БГИ-5296 | 2023-09-13 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-19; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-07-29 | 1632-2021-3.3.9-КЖ | 3.3.9 | КЖ |  |  | 0 | 1 | Рабочая документация Купольный склад. Электропомещение. Конструкции железобетонные. | замечания | 2024-10-28 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00890 | 2024-10-02 | 2024-10-09 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.3.9-КЖ-03.02.08-П-01-05 | Конструкции железобетонные. Локальная смета | 0 | 1 | Согласовано | 2024-01-09 |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-20 | IFC | [7 empty] | ООО "СПС" | ДС 2 к 314-24/491 | 2025-02-19 |  |  |  |  | оплачено | 2022-08-26 | Другие АПП | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
13.5 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-07-29 | 1632-2021-3.3.9-КМ | 3.3.9 | КМ |  |  | A | 0 | Рабочая документация Купольный склад. Электропомещение. Конструкции металлические. | замечания | 2024-11-13 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00901 | 2024-10-29 | 2024-11-12 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.3.9-КМ.ЛС | Конструкции металлические. Локальная смета |  |  | Не выдан |  |  |  |  | 1900-01-13 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-08-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
13.9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3.9-ОВ | 3.3.9 | ОВ |  |  | A | 0 | Рабочая документация Купольный склад. Электропомещение. Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9С01-8000370513-ETU-MST-TRM-00618 | 2023-07-18 | 2023-08-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3.9-ОВ | 3.3.9 | ОВ |  |  | B | 0 | Рабочая документация Купольный склад. Электропомещение. Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9С01-8000370513-ETU-MST-TRM-00632 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFR | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3.9-ОВ | 3.3.9 | ОВ |  |  | С | 0 | Рабочая документация Купольный склад. Электропомещение. Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9С01-8000370513-ETU-MST-TRM-00660 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3.9-ОВ | 3.3.9 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Рабочая документация Купольный склад. Электропомещение. Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован | 2024-02-05 | 9С01-8000370513-ETU-MST-TRM-00675 | 2023-09-20 | 2023-10-04 | в архиве | БГИ-5563 | 2023-09-22 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3.9-ОВ | 3.3.9 | ОВ |  |  | 0 | 1 | Рабочая документация Купольный склад. Электропомещение. Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован | 2024-02-05 | 9С01-8000370513-ETU-MST-TRM-00755 | 2023-01-29 | 2023-02-05 | в архиве | БГИ-744 | 2024-02-09 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | Морстройтехнология |  | IFC | 2024-11-22 | 1632-2021-3.3.9-ОВ | 3.3.9 | ОВ |  |  | 0 | 2 | Рабочая документация Купольный склад. Электропомещение. Отопление, вентиляция и кондиционирование | замечания | 2024-10-03 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00890 | 2024-10-02 | 2024-10-09 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.3.9-ОВ.ЛС | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-CON-02017; Дата 35: 2024-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 3.4 Ангар для хранения ТМЦ | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-3.4-АР | 3.4 | АР |  |  | A | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00307 | 2022-06-24 | 2022-07-08 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-3.4-АР | 3.4 | АР |  |  | B | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00340 | 2022-07-20 | 2022-07-27 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-3.4-АР | 3.4 | АР |  |  | 0 | 0 | Архитектурные решения | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00361 | 2022-08-09 | 2022-08-23 | в архиве | БГИ-3952 | 2022-08-10 | 1632-2021-3.4-АР.ЛС | Ангар для хранения ТМЦ Архитектурные решения. Локальная смета | B | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00872 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-03 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-08-18; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
10 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-3.4-КЖ | 3.4 | КЖ |  |  | A | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00307 | 2022-06-24 | 2022-07-08 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-3.4-КЖ | 3.4 | КЖ |  |  | B | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00356 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-3.4-КЖ | 3.4 | КЖ |  |  | C | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00367 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-3.4-КЖ | 3.4 | КЖ |  |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00371 | 2022-08-22 | 2022-09-05 | в архиве | БГИ-4250 | 2022-08-25 | 1632-2021-3.4-КЖ_01.05.060 | Конструкции железобетонные. Локальная смета | 0 | 0 | замечания | 2024-03-21 |  |  | 2023-11-17 | 2023-12-01 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-09-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
10 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-3.4-КМ | 3.4 | КМ |  |  | A | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00307 | 2022-06-24 | 2022-07-08 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-3.4-КМ | 3.4 | КМ |  |  | B | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00356 | 2022-08-03 | 2022-08-10 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-3.4-КМ | 3.4 | КМ |  |  | C | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00367 | 2022-08-16 | 2022-08-23 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-3.4-КМ | 3.4 | КМ |  |  | D | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00372 | 2022-08-23 | 2022-08-30 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-3.4-КМ | 3.4 | КМ |  |  | 0 | 0 | Конструкции металлические | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00379 | 2022-08-29 | 2022-09-12 | в архиве | БГИ-4378 | 2022-08-31 | 1632-2021-3.4-КМ_01.05.060-П-01-03 | Ангар для хранения ТМЦ Конструкции металлические. Локальная смета | В | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00704 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-09-06; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
10 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-3.4-ЭОМ | 3.4 | ЭОМ |  |  | A | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутренннее) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00307 | 2022-06-24 | 2022-07-08 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-3.4-ЭОМ | 3.4 | ЭОМ |  |  | 0 | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутренннее) | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00332 | 2022-07-13 | 2022-07-27 | в архиве | нет накладной | нет даты | 1632-2021-3.4-ЭОМ.ЛС | Ангар для хранения ТМЦ Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее). Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00820 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-06-06 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-08-18; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
10 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-3.4-ОВ | 3.4 | ОВ |  |  | A | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00306 | 2022-06-23 | 2022-07-07 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.4-ОВ.ЛС | Ангар для хранения ТМЦ Отопление, вентиляция и кондиционирование. Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00820 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-06-06 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-3.4-ОВ | 3.4 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00317 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | в архиве | БГИ-3851 | 2022-08-04 | 1632-2021-3.4-ОВ_01.05.060-П-00-01 | Ангар для хранения ТМЦ Отопление, вентиляция и кондиционирование. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-12-19 |  |  |  | 1900-01-13 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-08-18; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-3.4-ПС.СУБ | 3.4 | ПС.СУБ |  |  | A | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00705 | 2023-10-17 | 2023-10-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-3.4-ПС.СУБ | 3.4 | ПС.СУБ |  |  | В | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00715 | 2023-11-02 | 2023-11-09 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-3.4-ПС.СУБ | 3.4 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00728 | 2023-11-27 | 2023-12-11 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-12-20; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-3.4-ПС.СУБ | 3.4 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2024-02-16 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00757 | 2024-02-02 | 2024-02-16 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-3.4-ПС.СУБ | 3.4 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 1 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2024-02-16 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00782 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-3.4-ПС.СУБ | 3.4 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 1 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2024-04-12 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00794 | 2024-04-03 | 2024-04-10 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-3.4-ПС.СУБ | 3.4 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 2 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | Согласовано | 2024-06-03 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00817 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | в архиве | БГИ-3183 | 2024-06-07 | 1632-2021-3.4-ПС.СУБ_07.06.060 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ)). Локальная смета | A | 0 | Согласовано | 2025-03-27 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00806 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-26 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-3.4-ИСБ | 3.4 | ИСБ |  |  | A | 0 | Интрегрированная система безопасности | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00348 | 2022-07-28 | 2022-08-11 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-3.4-ИСБ | 3.4 | ИСБ |  |  | B | 0 | Интрегрированная система безопасности | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00404 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-3.4-ИСБ | 3.4 | ИСБ |  |  | C | 0 | Интрегрированная система безопасности | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00408 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-3.4-ИСБ | 3.4 | ИСБ |  |  | 0 | 0 | Интрегрированная система безопасности | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00431 | 2022-11-28 | 2022-12-12 | в архиве | БГИ-6108 | 2022-11-30 | 1632-2021-3.4-ИСБ.ЛС | Ангар для хранения ТМЦ Интегрированная система безопасности. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00820 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-06-06 | IFR | [7 empty] | № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-12-08; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-3.4-АСУИ | 3.4 | АСУИ |  |  | А | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован | 2023-11-28 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00722 | 2023-11-16 | 2023-11-23 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-3.4-АСУИ | 3.4 | АСУИ |  |  | B | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00887 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-3.4-АСУИ | 3.4 | АСУИ |  |  | C | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован | 2025-02-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00931 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2023-07-21 | 1632-2021-3.4-АСУИ | 3.4 | АСУИ |  |  | 0 | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00947 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | не поступал |  |  | 1632-2021-3.4-АСУИ.ЛС | Автоматизированная система учета инфраструктуры. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00945 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | IFR | [17 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 5.1.1 РТП-1 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.1-КЖ | 5.1.1 | КЖ |  |  | A | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00067 | 2021-10-28 | 2021-11-11 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.1-КЖ | 5.1.1 | КЖ |  |  | B | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00072 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.1-КЖ | 5.1.1 | КЖ |  |  | C | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00085 | 2021-11-26 | 2021-12-03 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.1-КЖ | 5.1.1 | КЖ |  |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00100 | 2021-12-13 | 2021-12-27 | в архиве | БГИ-521 | 2022-02-11 | 1632-2021-5.1.1-КЖ.ЛС | РТП №1 с КТП №1 Конструкции железобетонные. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00820 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-06-06 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-12-08; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.1-ЭС | 5.1.1 | ЭС |  |  | A | 0 | Электроснабжение | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00038 | 2023-02-02 | 2023-02-16 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.1-ЭС | 5.1.1 | ЭС |  |  | B | 0 | Электроснабжение | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00074 | 2021-11-11 | 2021-11-18 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.1-ЭС | 5.1.1 | ЭС |  |  | 0 | 0 | Электроснабжение | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00080 | 2021-11-17 | 2021-12-01 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-12-08; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.1-ЭС | 5.1.1 | ЭС |  |  | 0 | 1 | Электроснабжение | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00459 | 2023-01-24 | 2023-01-31 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.1-ЭС | 5.1.1 | ЭС |  |  | 0 | 1 | Электроснабжение | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00471 | 2023-02-02 | 2023-02-09 | в архиве | БГИ-1015 | 2023-03-03 | 1632-2021-5.1.1-ЭС_03.02.060 | Электроснабжение. Локальная смета | 0 | 0 | замечания | 2024-01-24 |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-27 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.1-НК | 5.1.1 | НК |  |  | A | 0 | Наружные сети канализации. Дренаж | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00437 | 2022-12-02 | 2022-12-16 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.1-НК | 5.1.1 | НК |  |  | 0 | 0 | Наружные сети канализации. Дренаж | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00438 | 2022-12-09 | 2022-12-23 | в архиве | БГИ-6292 | 2022-12-09 | 1632-2021-5.1.1-НК.ЛС | Наружные сети канализации. Дренаж. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00820 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-06-06 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-12-12; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 5.1.2 Трансформаторная подстанция №2 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.2-ЭС | 5.1.2 | ЭС |  |  | A | 0 | Электроснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00547 | 2023-04-28 | 2023-05-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.2-ЭС | 5.1.2 | ЭС |  |  | B | 0 | Электроснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00566 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.2-ЭС | 5.1.2 | ЭС |  |  | C | 0 | Электроснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00595 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.2-ЭС | 5.1.2 | ЭС |  |  | 0 | 0 | Электроснабжение | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00611 | 2023-07-06 | 2023-07-20 | в архиве | БГИ-3829 | 2023-07-07 | 1632-2021-5.1.2-ЭС.ЛС | Электроснабжение. Локальная смета | А | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00852 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-10; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 5.1.2, 5.1.3 Трансформаторная подстанция №2,3 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.2, 5.1.3-КЖ | 5.1.2, 5.1.3 | КЖ |  |  | A | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00573 | 2023-05-24 | 2023-06-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.2, 5.1.3-КЖ | 5.1.2, 5.1.3 | КЖ |  |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00605 | 2023-06-30 | 2023-07-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-10; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.2, 5.1.3-КЖ | 5.1.2, 5.1.3 | КЖ |  |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные | замечания | 2024-05-31 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00628 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | в архиве | БГИ-4505 | 2023-08-08 | 1632-2021-5.1.2,5.1.3-КЖ-03.02.081-П-01-02 | Конструкции железобетонные. Локальная смета | А | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00708 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-17; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1632-2021-5.1.2,5.1.3-КЖ-03.02.082-П-01-02 | Конструкции железобетонные. Локальная смета | А | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00708 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Шифр 5.1.3 Трансформаторная подстанция №3 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.3-ЭС | 5.1.3 | ЭС |  |  | A | 0 | Электроснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00547 | 2023-04-28 | 2023-05-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.3-ЭС | 5.1.3 | ЭС |  |  | B | 0 | Электроснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00566 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.3-ЭС | 5.1.3 | ЭС |  |  | C | 0 | Электроснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00595 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.3-ЭС | 5.1.3 | ЭС |  |  | 0 | 0 | Электроснабжение | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00611 | 2023-07-06 | 2023-07-20 | в архиве | БГИ-3829 | 2023-07-07 | 1632-2021-5.1.3-ЭС | Электроснабжение. Локальная смета | А | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00852 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-10; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 5.1.4 Трансформаторная подстанция №4 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.4-КЖ | 5.1.4 | КЖ |  |  | A | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00524 | 2023-04-05 | 2023-04-19 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.4-КЖ | 5.1.4 | КЖ |  |  | B | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00539 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.4-КЖ | 5.1.4 | КЖ |  |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00545 | 2023-04-27 | 2023-05-11 | в архиве | БГИ-2403 | 2023-05-05 | 1632-2021-5.1.4-КЖ-03.02.083 | Трансформаторная подстанция №4. Конструкции железобетонные Локальная смета | В | 0 | замечания | 2024-04-16 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00708 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-05-25; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.4-ЭС | 5.1.4 | ЭС |  |  | A | 0 | Электроснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00480 | 2023-02-13 | 2023-02-27 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.4-ЭС | 5.1.4 | ЭС |  |  | B | 0 | Электроснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00495 | 2023-03-07 | 2023-03-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.4-ЭС | 5.1.4 | ЭС |  |  | C | 0 | Электроснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00512 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.4-ЭС | 5.1.4 | ЭС |  |  | 0 | 0 | Электроснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00526 | 2023-04-06 | 2023-04-20 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-04-11; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.4-ЭС | 5.1.4 | ЭС |  |  | 0 | 1 | Электроснабжение | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00551 | 2023-05-02 | 2023-05-09 | в архиве | БГИ-2403 | 2023-05-05 | 1632-2021-5.1.4-ЭС.ЛС | Трансформаторная подстанция №4. Локальная смета | B | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00852 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-05-25; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 5.1.5 Трансформаторная подстанция №5 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.5-КЖ | 5.1.5 | КЖ |  |  | A | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00608 | 2024-07-04 | 2024-07-18 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.5-КЖ | 5.1.5 | КЖ |  |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00612 | 2023-07-06 | 2023-07-20 | в архиве | ДП-340 | 2025-01-31 | 1632-2021-5.1.5-КЖ-03.02.084 | Конструкции железобетонные. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-05-15 |  |  | 2023-11-17 | 2023-12-01 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-10; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.5-ЭС | 5.1.5 | ЭС |  |  | A | 0 | Электроснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00597 | 2023-06-26 | 2023-07-10 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.5-ЭС | 5.1.5 | ЭС |  |  | B | 0 | Электроснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00628 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.5-ЭС | 5.1.5 | ЭС |  |  | 0 | 0 | Электроснабжение | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00639 | 2023-08-14 | 2023-08-28 | в архиве | БГИ-4656 | 2023-08-14 | 1632-2021-5.1.5-ЭС.ЛС_03.02.084 | Электроснабжение. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00892 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-22; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 5.1….5.4 Объекты инженерной инфраструктуры | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-5.1…5.4-АСУИ | 5.1..5.4 | АСУИ |  |  | А | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован | 2023-12-01 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00722 | 2023-11-16 | 2023-11-23 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-5.1…5.4-АСУИ | 5.1..5.4 | АСУИ |  |  | B | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00887 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-5.1…5.4-АСУИ | 5.1..5.4 | АСУИ |  |  | C | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован | 2025-02-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00931 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2023-07-21 | 1632-2021-5.1…5.4-АСУИ | 5.1..5.4 | АСУИ |  |  | 0 | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00947 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | не поступал |  |  | 1632-2021-5.1…5.4-АСУИ.ЛС | Автоматизированная система учета инфраструктуры. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00945 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | IFR | [17 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 5.1.6 Трансформаторная подстанция №6 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.6-КЖ | 5.1.6 | КЖ |  |  | A | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00607 | 2023-07-03 | 2023-07-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.6-КЖ | 5.1.6 | КЖ |  |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00607 | 2023-07-03 | 2023-07-17 | в архиве | БГИ-3812 | 2023-07-06 | 1632-2021-5.1.6-КЖ.ЛС | Конструкции железобетонные. Локальная смета | А | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00820 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-10; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.6-ЭС | 5.1.6 | ЭС |  |  | A | 0 | Электроснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00595 | 2023-06-21 | 2023-07-05 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.6-ЭС | 5.1.6 | ЭС |  |  | B | 0 | Электроснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00615 | 2023-07-12 | 2023-07-19 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.6-ЭС | 5.1.6 | ЭС |  |  | 0 | 0 | Электроснабжение | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00627 | 2023-08-02 | 2023-08-16 | в архиве | БГИ-4505 | 2023-08-08 | 1632-2021-5.1.6-ЭС.ЛС | Электроснабжение. Локальная смета | А | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00852 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-17; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 5.1.7 Мачты освещения | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.7-КЖ0 | 5.1.7 | КЖ | 0 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00650 | 2023-09-02 | 2023-09-16 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-08-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.7-КЖ0 | 5.1.7 | КЖ | 0 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00650 | 2023-09-02 | 2023-09-09 | в архиве | БГИ-4935 | 2023-08-28 | 1632-2021-5.1.7-КЖ0_03.02.300-П-00-00 | Мачты освещения. Конструкции железобетонные. Фундаменты Локальная смета | А | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00599 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-08; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 5.1.8 Трансформаторная подстанция №7 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.8-КЖ | 5.1.8 | КЖ |  |  | A | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00608 | 2023-07-04 | 2023-07-18 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.8-КЖ | 5.1.8 | КЖ |  |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00612 | 2023-07-06 | 2023-07-20 | в архиве | ДП-340 | 2025-01-31 | 1632-2021-5.1.8-КЖ.ЛС | Конструкции железобетонные. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00820 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-06-06 | IFR | [7 empty] | ООО "СПС" | 314-24/456 | 2024-11-27 | 25-1 | 2025-01-21 |  |  | оплачено | 2023-02-03 | Другие АПП | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.8-ЭС | 5.1.8 | ЭС |  |  | A | 0 | Электроснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00577 | 2023-05-29 | 2023-06-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.8-ЭС | 5.1.8 | ЭС |  |  | B | 0 | Электроснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00593 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.8-ЭС | 5.1.8 | ЭС |  |  | 0 | 0 | Электроснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00611 | 2023-07-06 | 2023-07-20 | в архиве | БГИ-3829 | 2023-07-07 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-10; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-5.1.8-ЭС | 5.1.8 | ЭС |  |  | 0 | 1 | Электроснабжение | Согласовано | 2025-03-17 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00928 | 2025-01-15 | 2025-01-22 | в архиве | БГИ-804 | 2025-02-28 | 1632-2021-5.1.8-ЭС.ЛС | Электроснабжение.Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00820 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-06-06 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: эл.письмо; Дата 35: 2025-01-22; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-02-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 5.1.9 Электрокабельная эстакада | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Морстройтехнология |  | IFR |  | 1632-2021-5.1.9-КЖ | 5.1.9 | КЖ |  |  | A | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00784 | 2024-03-19 | 2024-04-02 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Морстройтехнология |  | IFR |  | 1632-2021-5.1.9-КЖ | 5.1.9 | КЖ |  |  | B | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован | 2024-04-20 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00800 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Морстройтехнология |  | IFC |  | 1632-2021-5.1.9-КЖ | 5.1.9 | КЖ |  |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован | 2024-07-11 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00813 | 2024-04-27 | 2024-05-11 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "СПС"; 32: 314-24/456; 33: 2024-11-27; № Акта 34: 25-1; Дата 35: 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Морстройтехнология |  | IFC |  | 1632-2021-5.1.9-КЖ | 5.1.9 | КЖ |  |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00943 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | не поступал |  |  | 1632-2021-5.1.9-КЖ.ЛС | Конструкции железобетонные. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "СПС"; 32: 314-24/456; 33: 2024-11-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Морстройтехнология |  | IFR |  | 1632-2021-5.1.9-КНС | 5.1.9 | КНС |  |  | А | 0 | Кабельная эстакада Кабеленесущая система | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00943 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | не поступал |  |  | 1632-2021-5.1.9-КНС.ЛС | Кабельная эстакада Кабеленесущая система. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "СПС"; 32: 314-24/456; 33: 2024-11-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 5.2.1 Очистные сооружения канализации | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-АПС | 5.2.1 | АПС |  |  | A | 0 | Очистные сооружения канализации Автоматическая пожарная сигнализация | аннулирован |  | Н-459-2023 | 23.06.2023 | 2023-07-07 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-АПС | 5.2.1 | АПС |  |  | 0 | 0 | Очистные сооружения канализации Автоматическая пожарная сигнализация | на проверке |  | Акт ППД | 2023-09-19 | 2023-10-03 | не поступал |  |  | 1632-2021-5.2.1-АПС.ЛС | Автоматическая пожарная сигнализация. Локальная смета |  |  | Не выдан | [23 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-АР | 5.2.1 | АР |  |  | A | 0 | Очистные сооружения поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Архитектурные решения | аннулирован |  | Н-459-2023 | 23.06.2023 | 2023-07-07 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-АР | 5.2.1 | АР |  |  | B | 0 | Очистные сооружения поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Архитектурные решения | аннулирован |  | Н-584-2023 | 2023-07-24 | 2023-07-31 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-АР | 5.2.1 | АР |  |  | 0 | 0 | Очистные сооружения поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Архитектурные решения | Согласовано |  | Акт ППД | 2023-09-19 | 2023-10-03 | в архиве | 4 | 2023-09-19 | 1632-2021-5.2.1-АР.ЛС | Архитектурные решения. Локальная смета |  |  | Не выдан | [23 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-АТХ | 5.2.1 | АТХ |  |  | A | 0 | Очистные сооружения поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Автоматизация технологических процессов | аннулирован |  | Н-563-2023 | 2023-07-18 | 2023-08-01 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-АТХ1 | 5.2.1 | АТХ | 1 |  | B | 0 | Очистные сооружения поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Автоматизация технологических процессов | аннулирован |  | Н-736-2023 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-АТХ1 | 5.2.1 | АТХ | 1 |  | 0 | 0 | Очистные сооружения поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Автоматизация технологических процессов | Согласовано |  | Акт ППД | 2023-09-19 | 2023-10-03 | в архиве | 4 | 2023-09-19 | 1632-2021-5.2.1-АТХ1.ЛС | Автоматизация технологических процессов. Локальная смета |  |  | Не выдан | [23 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-АТХ2 | 5.2.1 | АТХ | 2 |  | B | 0 | Очистные сооружения поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Автоматизация технологических процессов. Брошюра 1 | аннулирован |  | Н-736-2023 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-АТХ2 | 5.2.1 | АТХ | 2 |  | 0 | 0 | Очистные сооружения поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Автоматизация технологических процессов. Брошюра 1 | Согласовано |  | Акт ППД | 2023-09-19 | 2023-10-03 | в архиве | 4 | 2023-09-19 | 1632-2021-5.2.1-АТХ2.ЛС | Автоматизация технологических процессов. Брошюра 1. Локальная смета |  |  | Не выдан | [23 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-АТХ3 | 5.2.1 | АТХ | 3 |  | B | 0 | Очистные сооружения поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Автоматизация технологических процессов. Брошюра 2 | аннулирован |  | Н-736-2023 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-АТХ3 | 5.2.1 | АТХ | 3 |  | 0 | 0 | Очистные сооружения поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Автоматизация технологических процессов. Брошюра 2 | Согласовано |  | Акт ППД | 2023-09-19 | 2023-10-03 | в архиве | 4 | 2023-09-19 | 1632-2021-5.2.1-АТХ3.ЛС | Автоматизация технологических процессов. Брошюра 2. Локальная смета |  |  | Не выдан | [23 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-КЖ | 5.2.1 | КЖ |  |  | 0 | 0 | Очистные сооружения канализации РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Конструкции железобетонные | аннулирован |  | По электрон. Почте | 2023-07-07 | 2023-07-21 | в архиве | 2 | 2023-07-17 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-КЖ | 5.2.1 | КЖ |  |  | 0 | 1 | Очистные сооружения канализации РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Конструкции железобетонные | аннулирован |  | По электрон. Почте | 2023-07-31 | 2023-08-07 | в архиве | 3 | 2023-07-25 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-КЖ | 5.2.1 | КЖ |  |  | 0 | 2 | Очистные сооружения канализации РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Конструкции железобетонные | аннулирован |  | Акт ППД | 2023-09-19 | 2023-09-26 | в архиве | 4 | 2023-09-19 | [18 empty] | 31: ООО "СтройТехИмпорт"; 32: 314-24/65; 33: 2024-03-22; Дата 41: Другие АПП (ШПУНТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-КЖ | 5.2.1 | КЖ |  |  | 0 | 3 | Очистные сооружения канализации РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Конструкции железобетонные | на проверке |  | Н-302-2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | не поступал |  |  | 1632-2021-5.2.1-КЖ_03.04.012-В02 | Конструкции железобетонные. Локальная смета | В | 0 | Согласовано | 2024-04-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00718 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "СтройТехИмпорт" / ООО "ЭРА КОНСТРАКШН"; 32: 314-24/65 / 314-25/45 (протокол урег.); 33: 22.03.2024 / 27.03.2025; № Акта 34: 9С01-8000623237-ETU-STI-LET-CON-01809; Дата 35: 2024-10-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-КМ | 5.2.1 | КМ |  |  | A | 0 | Очистные сооружения канализации РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Конструкции металлические | аннулирован |  | Н-459-2023 | 23.06.2023 | 2023-07-07 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-КМ | 5.2.1 | КМ |  |  | 0 | 0 | Очистные сооружения канализации РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Конструкции металлические | аннулирован |  | Акт ППД | 2023-09-19 | 2023-10-03 | в архиве | 3 | 2023-07-25 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-КМ | 5.2.1 | КМ |  |  | 0 | 1 | Очистные сооружения канализации РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Конструкции металлические | на проверке |  | Н-302-2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | не поступал |  |  | 1632-2021-5.2.1-КМ.ЛС | Конструкции металлические. Локальная смета |  |  | Не выдан | [23 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-КМД | 5.2.1 | КМД |  | КМД | 0 | 1 | Очистные сооружения канализации РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Конструкции металлические деталировочные | Согласовано |  | Н-302-2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | в архиве | 3 | 2023-07-25 | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-ВК | 5.2.1 | ВК |  |  | A | 0 | Очистные сооружения канализации РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | Н-459-2023 | 23.06.2023 | 2023-07-07 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-ВК | 5.2.1 | ВК |  |  | B | 0 | Очистные сооружения канализации РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | Н-584-2023 | 2023-07-24 | 2023-07-31 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-ВК | 5.2.1 | ВК |  |  | C | 0 | Очистные сооружения канализации РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | Н-680-2023 | 2023-08-18 | 2023-08-25 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-ВК | 5.2.1 | ВК |  |  | 0 | 0 | Очистные сооружения канализации РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | Акт ППД | 2023-09-19 | 2023-10-03 | в архиве | 4 | 2023-09-19 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-ВК | 5.2.1 | ВК |  |  | 0 | 1 | Очистные сооружения канализации РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Внутренние системы водоснабжения и канализации | Согласовано | 2024-05-02 | Н-302-2024 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | не поступал |  |  | 1632-2021-5.2.1-ВК.ЛС | Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета |  |  | Не выдан | [23 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-НВК | 5.2.1 | НВК |  |  | A | 0 | Очистные сооружения канализации РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации. | аннулирован |  | Н-459-2023 | 23.06.2023 | 2023-07-07 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-НВК | 5.2.1 | НВК |  |  | 0 | 0 | Очистные сооружения канализации РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации. | Согласовано |  | Акт ППД | 2023-09-19 | 2023-10-03 | в архиве | 3 | 2023-07-25 | 1632-2021-5.2.1-НВК.ЛС | Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации. Локальная смета |  |  | Не выдан | [23 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-ОВ | 5.2.1 | ОВ |  |  | A | 0 | Очистные сооружения канализации РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | аннулирован |  | Н-459-2023 | 23.06.2023 | 2023-07-07 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-ОВ | 5.2.1 | ОВ |  |  | B | 0 | Очистные сооружения канализации РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | аннулирован |  | Н-680-2023 | 2023-08-18 | 2023-08-25 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-ОВ | 5.2.1 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Очистные сооружения канализации РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | Согласовано |  | Акт ППД | 2023-09-19 | 2023-10-03 | в архиве | 4 | 2023-09-19 | 1632-2021-5.2.1-ОВ.ЛС | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Локальная смета |  |  | Не выдан | [23 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-ТС | 5.2.1 | ТС |  |  | A | 0 | Очистные сооружения канализации РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Тепловые сети | аннулирован |  | Н-459-2023 | 23.06.2023 | 2023-07-07 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-ТС | 5.2.1 | ТС |  |  | B | 0 | Очистные сооружения канализации РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Тепловые сети | аннулирован |  | Н-680-2023 | 2023-08-18 | 2023-08-25 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-ТС | 5.2.1 | ТС |  |  | 0 | 0 | Очистные сооружения канализации РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Тепловые сети | Согласовано |  | Акт ППД | 2023-09-19 | 2023-10-03 | в архиве | 4 | 2023-09-19 | 1632-2021-5.2.1-ТС.ЛС | Тепловые сети. Локальная смета |  |  | Не выдан | [23 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-ТС.ОДК | 5.2.1 | ТС.ОДК |  |  | A | 0 | Очистные сооружения канализации РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Тепловые сети. Система ОДК | аннулирован |  | Н-459-2023 | 23.06.2023 | 2023-07-07 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-ТС.ОДК | 5.2.1 | ТС.ОДК |  |  | 0 | 0 | Очистные сооружения канализации РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Тепловые сети. Система ОДК | Согласовано |  | Акт ППД | 2023-09-19 | 2023-10-03 | в архиве | 4 | 2023-09-19 | 1632-2021-5.2.1-ТС.ОДК.ЛС | Тепловые сети. Система ОДК. Локальная смета |  |  | Не выдан | [23 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-ТХ | 5.2.1 | ТХ |  |  | A | 0 | Очистные сооружения поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Технологические решения | аннулирован |  | Н-480-2023 | 2023-07-06 | 2023-07-20 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-ТХ | 5.2.1 | ТХ |  |  | B | 0 | Очистные сооружения поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Технологические решения | аннулирован |  | Н-584-2023 | 2023-07-24 | 2023-07-31 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-ТХ | 5.2.1 | ТХ |  |  | 0 | 0 | Очистные сооружения поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Технологические решения | Согласовано |  | Акт ППД | 2023-09-19 | 2023-10-03 | в архиве | 4 | 2023-09-19 | 1632-2021-5.2.1-ТХ.ЛС | Технологические решения. Локальная смета |  |  | Не выдан | [23 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-ЭОМ | 5.2.1 | ЭОМ |  |  | A | 0 | Очистные сооружения поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Силовое электрооборудование и электроосвещение (внутреннее) | аннулирован |  | Н-563-2023 | 19.09.2023 | 2023-10-03 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-ЭОМ | 5.2.1 | ЭОМ |  |  | B | 0 | Очистные сооружения поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Силовое электрооборудование и электроосвещение (внутреннее) | аннулирован |  | Н-618-2023 | 2023-08-01 | 2023-08-08 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-ЭОМ | 5.2.1 | ЭОМ |  |  | C | 0 | Очистные сооружения поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Силовое электрооборудование и электроосвещение (внутреннее) | аннулирован |  | Н-736-2023 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-ЭОМ | 5.2.1 | ЭОМ |  |  | 0 | 0 | Очистные сооружения поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Силовое электрооборудование и электроосвещение (внутреннее) | Согласовано |  | Акт ППД | 2023-09-19 | 2023-10-03 | в архиве | 4 | 2023-09-19 | 1632-2021-5.2.1-ЭОМ.ЛС | Силовое электрооборудование и электроосвещение (внутреннее). Локальная смета |  |  | Не выдан | [23 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-ЭСН | 5.2.1 | ЭСН |  |  | A | 0 | Очистные сооружения поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Электроснабжение наружное | аннулирован |  | Н-459-2023 | 23.06.2023 | 2023-07-07 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-ЭСН | 5.2.1 | ЭСН |  |  | C | 0 | Очистные сооружения поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Электроснабжение наружное | аннулирован |  | Н-680-2023 | 2023-08-18 | 2023-08-25 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-ЭСН | 5.2.1 | ЭСН |  |  | D | 0 | Очистные сооружения поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Электроснабжение наружное | аннулирован |  | Н-736-2023 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2.1-ЭСН | 5.2.1 | ЭСН |  |  | 0 | 0 | Очистные сооружения поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Электроснабжение наружное | Согласовано |  | Акт ППД | 2023-09-19 | 2023-10-03 | в архиве | 4 | 2023-09-19 | 1632-2021-5.2.1-ЭСН.ЛС | Электроснабжение наружное. Локальная смета |  |  | Не выдан | [23 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2-ГП | 5.2.1 | ГП |  |  | A | 0 | Очистные сооружения поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Генеральный план | аннулирован |  | Н-459-2023 | 23.06.2023 | 2023-07-07 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2-ГП | 5.2.1 | ГП |  |  | B | 0 | Очистные сооружения поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Генеральный план | аннулирован |  | Н-584-2023 | 2023-07-24 | 2023-07-31 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | АО "ЭКОС" | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-5.2-ГП | 5.2 | ГП |  |  | 0 | 0 | Очистные сооружения поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Генеральный план | Согласовано |  | Акт ППД | 2023-09-19 | 2023-10-03 | в архиве | 4 | 2023-09-19 | 1632-2021-5.2-ГП.ЛС | Генеральный план. Локальная смета |  |  | Не выдан | [23 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 5.2.3 Насосная станция пожаротушения | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.2.3-СС.СУБ | 5.2.3 | СС.СУБ |  |  | А | 0 | Системы связи (в составе КЛВС, СКС) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00695 | 2023-10-05 | 2023-10-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.2.3-СС.СУБ | 5.2.3 | СС.СУБ |  |  | В | 0 | Системы связи (в составе КЛВС, СКС) | аннулирован | 2024-02-21 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00736 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-5.2.3-СС.СУБ | 5.2.3 | СС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Системы связи (в составе КЛВС, СКС) | Согласовано | 2024-09-02 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00873 | 2024-08-27 | 2024-09-10 | в архиве | БГИ-4980 | 2024-09-03 | 1632-2021-5.2.3-СС.СУБ.ЛС | Системы связи (в составе КЛВС, СКС). Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 2409-1; Дата 35: 2024-09-17; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
10 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.2.3-ПС.СУБ | 5.2.3 | ПС.СУБ |  |  | А | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2023-12-04 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00726 | 2023-11-22 | 2023-11-29 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.2.3-ПС.СУБ | 5.2.3 | ПС.СУБ |  |  | B | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2024-02-15 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00755 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.2.3-ПС.СУБ | 5.2.3 | ПС.СУБ |  |  | С | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2024-05-07 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00811 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.2.3-ПС.СУБ | 5.2.3 | ПС.СУБ |  |  | D | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2024-08-02 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00836 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-5.2.3-ПС.СУБ | 5.2.3 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | замечания | 2024-09-11 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00876 | 2024-09-03 | 2024-09-17 | в архиве | БГИ-4980 | 2024-09-03 | 1632-2021-5.2.3-ПС.СУБ.ЛС | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ). Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
10 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-5.2.3-ИСБ.СУБ | 5.2.3 | ИСБ.СУБ |  |  | A | 0 | Интегрированная система безопасности (в составе СКУД) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00465 | 2023-01-30 | 2023-02-13 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-5.2.3-ИСБ.СУБ | 5.2.3 | ИСБ.СУБ |  |  | B | 0 | Интегрированная система безопасности (в составе СКУД) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00475 | 2023-02-07 | 2023-02-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-5.2.3-ИСБ.СУБ | 5.2.3 | ИСБ.СУБ |  |  | 0 | 0 | Интегрированная система безопасности (в составе СКУД) | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00491 | 2023-03-01 | 2023-03-15 | в архиве | БГИ-1015 | 2023-03-03 | 1632-2021-5.2.3-ИСБ.СУБ.ЛС | Интегрированная система безопасности (в составе СКУД). Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 2406-1; Дата 35: 2024-06-05; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
10 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.2.3-СТН.СУБ | 5.2.3 | СТН.СУБ |  |  | А | 0 | Система технологического наблюдения | аннулирован | 2023-12-06 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00728 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.2.3-СТН.СУБ | 5.2.3 | СТН.СУБ |  |  | B | 0 | Система технологического наблюдения | аннулирован | 2024-02-21 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00755 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-5.2.3-СТН.СУБ | 5.2.3 | СТН.СУБ |  |  | 0 | 0 | Система технологического наблюдения | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00777 | 2024-03-05 | 2024-03-19 | в архиве | БГИ-1462 | 2024-03-19 | 1632-2021-5.2.3-СТН.СУБ.ЛС | Система технологического наблюдения. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-04-11; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
19 | ФОРС | ФОРС | IFR | 2021-11-16 | 1632-2021-5.2.3-АСУИ | 5.2.3 | АСУИ |  |  | А | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован | 2023-11-28 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00722 | 2023-11-16 | 2023-11-23 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ФОРС | ФОРС | IFR | 2021-11-16 | 1632-2021-5.2.3-АСУИ | 5.2.3 | АСУИ |  |  | B | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00887 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ФОРС | ФОРС | IFR | 2021-11-16 | 1632-2021-5.2.3-АСУИ | 5.2.3 | АСУИ |  |  | C | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован | 2025-02-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00931 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ФОРС | ФОРС | IFC | 2021-11-16 | 1632-2021-5.2.3-АСУИ | 5.2.3 | АСУИ |  |  | 0 | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00947 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | не поступал |  |  | 1632-2021-5.2.3-АСУИ.ЛС | Автоматизированная система учета инфраструктуры. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00945 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1372-2019-5.4-КЖ | 5.4 | КЖ |  |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | ДП-516 | 2020-02-14 | 2020-02-28 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1372-2019-5.4-КЖ | 5.4 | КЖ |  |  | 0 | 2 | Конструкции железобетонные | Согласовано |  | ДП-3096 | 2021-08-20 | 2021-08-27 | в архиве | ДП-3096 | 2021-08-20 | 1372-2019-5.4-КЖ.ЛС | Конструкции железобетонные. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-08-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1372-2019-5.4-КМ | 5.4 | КМ |  |  | 0 | 0 | Конструкции металлические | Согласовано |  |  | 2020-12-24 | 2021-01-07 | в архиве | ДП-4441 | 2020-11-25 | 1372-2019-5.4-КМ.ЛС | Конструкции металлические. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-05-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1372-2019-5.4-АР | 5.4 | АР |  |  | 0 | 1 | Архитектурные решения | Согласовано |  |  | 2022-06-06 | 2022-06-13 | в архиве | БГИ-4980 | 2024-09-03 | 1372-2019-5.4-АР.ЛС | Архитектурные решения. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | ООО "Теплострой" | 314-25/128 | 2025-02-17 | 25-7 | 2025-03-12 |  |  |  |  | Другие АПП б/н от 08.12.2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1372-2019-5.4-ОВ | 5.4 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Согласовано |  |  | 2020-12-24 | 2021-01-07 | в архиве | ДП-4441 | 2020-11-25 | 1372-2019-5.4-ОВ.ЛС | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-05-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1372-2019-5.4-ТХ | 5.4 | ТХ |  |  | 0 | 0 | Технология производства | аннулирован |  | ДП-1651 | 2021-05-13 | 2021-05-27 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1372-2019-5.4-ТХ | 5.4 | ТХ |  |  | 0 | 2 | Технология производства | аннулирован |  | ДП-1017 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1372-2019-5.4-ТХ | 5.4 | ТХ |  |  | 0 | 5 | Технология производства | аннулирован |  | ДП-4146 | 2022-08-22 | 2022-08-29 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1372-2019-5.4-ТХ | 5.4 | ТХ |  |  | 0 | 6 | Технология производства | аннулирован | 2024-10-02 |  | 2023-03-22 | 2023-03-29 | в архиве | БГИ-1112 | 2023-03-10 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1372-2019-5.4-ТХ-и2 | 5.4 | ТХ | и2 |  | 0 | 7 | Технология производства | Согласовано | 2024-11-11 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00904 | 2024-10-31 | 2024-11-07 | не поступал |  |  | 1372-2019-5.4-ТХ.ЛС | Технология производства. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: эл.почта; Дата 35: 2024-11-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1372-2019-5.4-ЭС | 5.4 | ЭС |  |  | 0 | 1 | Электроснабжение | аннулирован |  | БГИ-3463 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1372-2019-5.4-ЭС | 5.4 | ЭС |  |  | 0 | 2 | Электроснабжение | аннулирован |  | БГИ-1507 | 2023-03-28 | 2023-04-04 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1372-2019-5.4-ЭС | 5.4 | ЭС |  |  | 0 | 3 | Электроснабжение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00656 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | в архиве | БГИ-5296 | 2023-09-13 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1372-2019-5.4-ЭС | 5.4 | ЭС |  |  | 0 | 4 | Электроснабжение | на проверке |  | БГИ-481 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | не поступал |  |  | 1372-2019-5.4-ЭС.ЛС | Электроснабжение. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1372-2019-5.4-АТХ | 5.4 | АТХ |  |  | A | 0 | Автоматизация технических процессов | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00569 | 2023-05-22 | 2023-06-05 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1372-2019-5.4-АТХ | 5.4 | АТХ |  |  | В | 0 | Автоматизация технических процессов | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00642 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1372-2019-5.4-АТХ | 5.4 | АТХ |  |  | 0 | 0 | Автоматизация технических процессов | аннулирован | 2023-11-16 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00721 | 2023-11-16 | 2023-11-30 | в архиве | БГИ-6931 | 2023-11-17 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1372-2019-5.4-АТХ | 5.4 | АТХ |  |  | 0 | 1 | Автоматизация технических процессов | замечания | 2025-03-06 | БГИ-438 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | не поступал |  |  | 1372-2019-5.4-АТХ.ЛС | Автоматизация технических процессов. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 5.3 Котельная | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFR | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-АР | 5.3 | АР |  |  | A | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00553 | 2023-05-03 | 2023-05-17 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFR | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-АР | 5.3 | АР |  |  | B | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00558 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFR | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-АР | 5.3 | АР |  |  | C | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00572 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFC | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-АР | 5.3 | АР |  |  | 0 | 0 | Архитектурные решения | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00577 | 2023-05-29 | 2023-06-12 | в архиве | БГИ-3498 | 2023-06-23 | 1632-2021-5.3-АР_03.05.011 | Котельная. Архитектурные решения. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2023-09-04 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00692 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-19 | IFC | [7 empty] | № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-06-29; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFR | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-КЖ | 5.3 | КЖ |  |  | A | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00548 | 2023-04-28 | 2023-05-12 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFR | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-КЖ | 5.3 | КЖ |  |  | B | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00558 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFR | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-КЖ | 5.3 | КЖ |  |  | C | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00564 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFC | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-КЖ | 5.3 | КЖ |  |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00577 | 2023-05-29 | 2023-06-12 | в архиве | БГИ-3498 | 2023-06-23 | [18 empty] | ООО "СПС" | 314-24/456 | 2024-11-27 | 25-1 | 2025-01-21 |  |  | оплачено | 2023-10-13 | Другие АПП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFC | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-КЖ | 5.3 | КЖ |  |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | в рабочем порядке |  | 1900-01-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "СПС"; 32: 314-24/456; 33: 2024-11-27; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFC | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-КЖ | 5.3 | КЖ |  |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00941 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | не поступал |  |  | 1632-2021-5.3-КЖ_03.05.011 | Котельная. Конструкции железобетонные. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2023-09-04 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00692 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-19 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "СПС"; 32: 314-24/456; 33: 2024-11-27; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFR | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-КМ | 5.3 | КМ |  |  | A | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00553 | 2023-05-03 | 2023-05-17 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFR | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-КМ | 5.3 | КМ |  |  | B | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00558 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFC | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-КМ | 5.3 | КМ |  |  | 0 | 0 | Конструкции металлические | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00572 | 2023-05-24 | 2023-06-07 | в архиве | БГИ-3498 | 2023-06-23 | 1632-2021-5.3-КМ_03.05.011 | Котельная. Конструкции металлические. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2023-09-04 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00692 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-19 | IFC | [7 empty] | № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-06-29; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFR | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-ЭОМ | 5.3 | ЭОМ |  |  | A | 0 | Электроосвещение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00548 | 2023-04-28 | 2023-05-12 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFR | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-ЭОМ | 5.3 | ЭОМ |  |  | B | 0 | Электроосвещение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00555 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFR | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-ЭОМ | 5.3 | ЭОМ |  |  | C | 0 | Электроосвещение | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00593 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFC | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-ЭОМ | 5.3 | ЭОМ |  |  | 0 | 0 | Электроосвещение | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00602 | 2023-06-30 | 2023-07-14 | в архиве | БГИ-3498 | 2023-06-23 | 1632-2021-5.3-ЭС_03.05.011 | Котельная. Электроснабжение. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2023-09-04 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00692 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-19 | IFC | [7 empty] | № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-06-29; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13; Дата 41: Другие АПП | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFR | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-ВК | 5.3 | ВК |  |  | A | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00548 | 2023-04-28 | 2023-05-12 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFR | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-ВК | 5.3 | ВК |  |  | B | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00576 | 2023-05-26 | 2023-06-02 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFR | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-ВК | 5.3 | ВК |  |  | C | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00590 | 2023-06-16 | 2023-06-23 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFC | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-ВК | 5.3 | ВК |  |  | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00598 | 2023-06-28 | 2023-07-12 | в архиве | БГИ-3498 | 2023-06-23 | 1632-2021-5.3-ВК_03.05.011 | Котельная. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2023-09-04 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00692 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-19 | IFC | [7 empty] | № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-06-29; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFR | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-ОВ | 5.3 | ОВ |  |  | A | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00548 | 2023-04-28 | 2023-05-12 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFR | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-ОВ | 5.3 | ОВ |  |  | B | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00572 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFC | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-ОВ | 5.3 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00587 | 2023-06-09 | 2023-06-23 | в архиве | БГИ-3498 | 2023-06-23 | 1632-2021-5.3-ОВ_03.05.011 | Котельная. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2023-09-04 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00692 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-19 | IFC | [7 empty] | № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-06-29; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFR | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-ПС | 5.3 | ПС |  |  | A | 0 | Система противопожарной автоматики (в составе СПС и СОУЭ) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00548 | 2023-04-28 | 2023-05-12 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFC | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-ПС | 5.3 | ПС |  |  | 0 | 0 | Система противопожарной автоматики (в составе СПС и СОУЭ) | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00576 | 2023-05-26 | 2023-06-09 | в архиве | БГИ-3498 | 2023-06-23 | 1632-2021-5.3-ПС_03.05.011 | Котельная. Системы противопожарной автоматики (в составе СПС и СОУЭ). Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2023-09-04 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00692 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-19 | IFC | [7 empty] | № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-06-29; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFR | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-ТМ | 5.3 | ТМ |  |  | A | 0 | Тепломеханические решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00548 | 2023-04-28 | 2023-05-12 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFR | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-ТМ | 5.3 | ТМ |  |  | B | 0 | Тепломеханические решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00561 | 2023-05-17 | 2023-05-24 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFC | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-ТМ | 5.3 | ТМ |  |  | 0 | 0 | Тепломеханические решения | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00587 | 2023-06-09 | 2023-06-23 | в архиве | БГИ-3498 | 2023-06-23 | 1632-2021-5.3-ТМ_03.05.011 | Котельная. Тепломеханические решения. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2023-09-04 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00692 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-19 | IFC | [7 empty] | № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-06-29; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFR | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-АК | 5.3 | АК |  |  | A | 0 | Автоматизация комплексная | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00556 | 2023-05-11 | 2023-05-25 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFR | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-АК | 5.3 | АК |  |  | B | 0 | Автоматизация комплексная | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00602 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFC | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-АК | 5.3 | АК |  |  | 0 | 0 | Автоматизация комплексная | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00629 | 2023-08-04 | 2023-08-18 | не поступал | [20 empty] | № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-06-29; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFC | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-АК | 5.3 | АК |  |  | 0 | 1 | Автоматизация комплексная | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00656 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | не поступал |  |  | 1632-2021-5.3-АК_03.05.011 | Котельная. Автоматизация комплексная. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2023-09-04 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00692 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-19 | IFC | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFR | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-АГСВ | 5.3 | АГСВ |  |  | A | 0 | Автоматизация газоснабжения внутреннего | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00557 | 2023-05-12 | 2023-05-26 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFR | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-АГСВ | 5.3 | АГСВ |  |  | B | 0 | Автоматизация газоснабжения внутреннего | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00602 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFC | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-АГСВ | 5.3 | АГСВ |  |  | 0 | 0 | Автоматизация газоснабжения внутреннего | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00629 | 2024-08-04 | 2024-08-18 | не поступал | [20 empty] | № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-06-29; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFC | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-АГСВ | 5.3 | АГСВ |  |  | 0 | 1 | Автоматизация газоснабжения внутреннего | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00656 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | не поступал |  |  | 1632-2021-5.3-АГСВ_03.05.011 | Этап 6. Внутриплощадочные инженерные сети, РТП, КТП Котельная. Автоматизация газоснабжения внутреннего. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2023-09-04 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00692 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-19 | IFC | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFR | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-ГСВ | 5.3 | ГСВ |  |  | A | 0 | Газоснабжение внутреннее | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00548 | 2023-04-28 | 2023-05-12 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFR | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-ГСВ | 5.3 | ГСВ |  |  | B | 0 | Газоснабжение внутреннее | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00561 | 2023-05-17 | 2023-05-24 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFC | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-ГСВ | 5.3 | ГСВ |  |  | 0 | 0 | Газоснабжение внутреннее | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00587 | 2023-06-09 | 2023-06-23 | в архиве | БГИ-3498 | 2023-06-23 | 1632-2021-5.3-ГСВ_03.05.011 | Котельная. Газоснабжение внутреннее. Локальная смета | А | 0 | Согласовано | 2023-09-04 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00690 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | IFC | [7 empty] | № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-06-29; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFC | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-ОТР | 5.3 | ОТР |  |  | A | 0 | Основные технические решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00454 | 2023-01-12 | 2023-01-26 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFC | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-ОТР | 5.3 | ОТР |  |  | B | 0 | Основные технические решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00462 | 2023-01-25 | 2023-02-01 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | Морстройтехнология | ВАПОР | IFC | 2023-04-04 | 1632-2021-5.3-ОТР | 5.3 | ОТР |  |  | 0 | 0 | Основные технические решения | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00470 | 2023-02-02 | 2023-02-16 | не поступал |  |  | 1632-2021-5.3-ОТР.ЛС | Котельная. Основные технические решения. Локальная смета |  |  | Не выдан |  |  |  |  | 1900-01-13 | IFR | [7 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2023-10-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 5.4 Компрессорная | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-5.4-КЖ | 5.4 | КЖ |  |  | A | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00625 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-5.4-КЖ | 5.4 | КЖ |  |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00644 | 2023-08-17 | 2023-08-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-29; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-5.4-КЖ | 5.4 | КЖ |  |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00665 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | в архиве | БГИ-5302 | 2023-09-13 | 1632-2021-5.4-КЖ.ЛС | Конструкции железобетонные. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00820 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-06-06 | IFR | [7 empty] | ООО "СПС" | 314-24/456 | 2024-11-27 | 25-1 | 2025-01-21 |  |  | оплачено | 2024-05-24 | Другие АПП | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 6.1 Административно-бытовой корпус | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-АОВ | 6.1 | АОВ |  |  | A | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00418 | 2022-10-10 | 2022-10-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-АОВ | 6.1 | АОВ |  |  | B | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00403 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-АОВ | 6.1 | АОВ |  |  | C | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00409 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-АОВ | 6.1 | АОВ |  |  | 0 | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00413 | 2022-10-26 | 2022-11-09 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-АОВ | 6.1 | АОВ |  |  | 0 | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован | 2023-12-05 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00732 | 2023-12-05 | 2023-12-19 | в архиве | БГИ-7801 | 2023-12-22 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-02-29; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-АОВ | 6.1 | АОВ |  |  | 0 | 1 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00942 | 2025-03-04 | 2025-03-11 | не поступал |  |  | 1632-2021-6.1-АОВ.ЛС | Административно-бытовое здание (АБК) Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Локальная смета | А | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00600 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "ЕДС-СТРОЙ"; 32: 314-25/21; 33: 2025-03-27; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29
3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-АР | 6.1 | АР |  |  | A | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00106 | 2021-12-20 | 2022-01-03 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-АР | 6.1 | АР |  |  | B | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00139 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-АР | 6.1 | АР |  |  | C | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00163 | 2022-03-05 | 2022-03-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-АР | 6.1 | АР |  |  | 1 | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00261 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-АР | 6.1 | АР |  |  | 2 | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00371 | 2022-08-22 | 2022-08-29 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-АР | 6.1 | АР |  |  | 0 | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00380 | 2022-08-31 | 2022-09-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-09-06; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-АР | 6.1 | АР |  |  | 0 | 1 | Архитектурные решения | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00506 | 2023-03-23 | 2023-03-30 | в архиве | БГИ-1419 | 2023-03-23 | 1632-2021-6.1-АР.ЛС | Административно-бытовое здание (АБК) Архитектурные решения Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00600 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-07-13 | IFR | [7 empty] | ООО "Теплострой" | 314-25/128 | 2025-02-17 | 25-7 | 2025-03-12 |  |  | оплачено | 2022-04-29 | Другие АПП б/н от 19.01.2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-КЖ0 | 6.1 | КЖ | 0 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00106 | 2021-12-20 | 2022-01-03 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-КЖ0 | 6.1 | КЖ | 0 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00135 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-КЖ0 | 6.1 | КЖ | 0 |  | C | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00151 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-КЖ0 | 6.1 | КЖ | 0 |  | 1 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00262 | 2022-06-01 | 2022-06-08 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-КЖ0 | 6.1 | КЖ | 0 |  | 2 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00283 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-КЖ0 | 6.1 | КЖ | 0 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00291 | 2022-06-16 | 2022-06-30 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-06-20; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-КЖ0 | 6.1 | КЖ | 0 |  | A | 1 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00370 | 2022-08-19 | 2022-08-26 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-КЖ0 | 6.1 | КЖ | 0 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00374 | 2022-08-25 | 2022-09-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-09-06; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-КЖ0 | 6.1 | КЖ | 0 |  | 0 | 2 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00422 | 2022-11-10 | 2022-11-17 | в архиве | БГИ-5834 | 2022-11-17 | 1632-2021-6.1-КЖ0.ЛС | Административно-бытовое здание (АБК) Конструкции железобетонные. Фундаменты Локальная смета | С | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00690 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-11-15; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-КЖ1 | 6.1 | КЖ | 1 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00106 | 2021-12-20 | 2022-01-03 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-КЖ1 | 6.1 | КЖ | 1 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00262 | 2022-06-01 | 2022-06-08 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-КЖ1 | 6.1 | КЖ | 1 |  | 0 | 2 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00375 | 2022-08-26 | 2022-09-02 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-КЖ1 | 6.1 | КЖ | 1 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00377 | 2022-08-26 | 2022-09-09 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-09-06; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-КЖ1 | 6.1 | КЖ | 1 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00422 | 2022-11-10 | 2022-11-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-11-15; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-КЖ1 | 6.1 | КЖ | 1 |  | 0 | 2 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00494 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-03-13; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-КЖ1 | 6.1 | КЖ | 1 |  | 0 | 3 | Конструкции железобетонные | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00658 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | в архиве | БГИ-5296 | 2023-09-13 | 1632-2021-6.1-КЖ1.ЛС | Административно-бытовое здание (АБК) Конструкции железобетонные. Локальная смета | С | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00690 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-09-19; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ЭОМ | 6.1 | ЭОМ |  |  | A | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00096 | 2021-12-10 | 2021-12-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ЭОМ | 6.1 | ЭОМ |  |  | B | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00123 | 2022-01-20 | 2022-01-27 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ЭОМ | 6.1 | ЭОМ |  |  | C | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00152 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ЭОМ | 6.1 | ЭОМ |  |  | 1 | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00257 | 2022-05-31 | 2022-06-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ЭОМ | 6.1 | ЭОМ |  |  | 2 | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00299 | 2022-06-17 | 2022-06-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ЭОМ | 6.1 | ЭОМ |  |  | 0 | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00313 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-11-22; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ЭОМ | 6.1 | ЭОМ |  |  | 0 | 1 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00621 | 2023-07-25 | 2023-08-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-04; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ЭОМ | 6.1 | ЭОМ |  |  | 0 | 2 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00632 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | не поступал |  |  | 1632-2021-6.1-ЭОМ.ЛС | Административно-бытовое здание (АБК) Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее). Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00600 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-07-13 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ЭОМ | 6.1 | ЭОМ |  |  | 0 | 3 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00658 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | в архиве | БГИ-5296 | 2023-09-13 | 1632-2021-6.1-ЭОМ.ЛС | Административно-бытовое здание (АБК) Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее). Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2025-03-25 |  |  | 2025-03-25 | 2025-04-08 | IFR | [7 empty] | ООО "НГЭМ" | 314-25-138 | 2025-03-05 | 25-5 | 2025-03-10 |  |  | оплачено | 2022-04-29 | Другие АПП | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ВК | 6.1 | ВК |  |  | A | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00096 | 2021-12-10 | 2021-12-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ВК | 6.1 | ВК |  |  | B | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00136 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ВК | 6.1 | ВК |  |  | 1 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00255 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ВК | 6.1 | ВК |  |  | 2 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00319 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ВК | 6.1 | ВК |  |  | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00149 | 2022-02-22 | 2022-03-08 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ВК | 6.1 | ВК |  |  | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00323 | 2022-07-07 | 2022-07-21 | в архиве | БГИ-3323 | 2022-07-07 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ВК.СО | 6.1 | ВК.СО |  | СО | 0 | 1 | Административно-бытовой корпус. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Спецификация оборудования, изделий и материалов | аннулирован |  | БГИ-5032 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ВК | 6.1 | ВК |  |  | 0 | 1 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00817 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ВК | 6.1 | ВК |  |  | 0 | 2 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован | 2024-06-04 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00822 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | в архиве | БГИ-3361 | 2024-06-17 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 2406-2; Дата 35: 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ВК | 6.1 | ВК |  |  | 0 | 3 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | Согласовано | 2024-08-02 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00850 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | в архиве | БГИ-7226 | 2025-02-03 | 1632-2021-6.1-ВК_07.06.040-П-00-00 | Административно-бытовое здание (АБК) Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-10-08 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00600 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-07-13 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "ЕДС-СТРОЙ"; 32: 314-25/21; 33: 2025-03-27; Дата 41: Направлялся по эл.почте в ПН 11.10.2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ОВ | 6.1 | ОВ |  |  | A | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00096 | 2021-12-10 | 2021-12-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ОВ | 6.1 | ОВ |  |  | B | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00125 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ОВ | 6.1 | ОВ |  |  | C | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00150 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ОВ | 6.1 | ОВ |  |  | 1 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00262 | 2022-06-01 | 2022-06-08 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ОВ | 6.1 | ОВ |  |  | 2 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00308 | 2022-06-27 | 2022-07-04 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ОВ | 6.1 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00343 | 2022-07-21 | 2022-08-04 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ОВ | 6.1 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | По электр. почте | 2023-03-20 | 2023-04-03 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ОВ | 6.1 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | По электр. почте | 2023-05-26 | 2023-06-09 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ОВ | 6.1 | ОВ |  |  | 0 | 1 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00619 | 2023-07-19 | 2023-07-26 | в архиве | БГИ-3954 | 2023-07-12 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ОВ | 6.1 | ОВ |  |  | 0 | 2 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | замечания | 2024-06-10 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00834 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | не поступал |  |  | 1632-2021-6.1-ОВ.ЛС | Административно-бытовое здание (АБК) Отопление, вентиляция и кондиционирование. Локальная смета | А | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00600 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "ЕДС-СТРОЙ"; 32: 314-25/21; 33: 2025-03-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
3 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-СС.СУБ | 6.1 | СС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Системы связи (в составе КЛВС, КЛВС СБ, СКС) | аннулирован | 2024-06-10 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00189 | 2022-03-30 | 2022-04-13 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-СС.СУБ | 6.1 | СС.СУБ |  |  | А | 0 | Системы связи (в составе КЛВС, КЛВС СБ, СКС) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00676 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-СС.СУБ | 6.1 | СС.СУБ |  |  | В | 0 | Системы связи (в составе КЛВС, КЛВС СБ, СКС) | аннулирован | 2023-11-23 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00715 | 2023-11-02 | 2023-11-09 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-СС.СУБ | 6.1 | СС.СУБ |  |  | C | 0 | Системы связи (в составе КЛВС, КЛВС СБ, СКС) | аннулирован | 2024-06-10 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00829 | 2024-05-30 | 2024-06-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-СС.СУБ | 6.1 | СС.СУБ |  |  | D | 0 | Системы связи (в составе КЛВС, КЛВС СБ, СКС) | аннулирован | 2024-11-11 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00893 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-CON-02074; Дата 35: 2024-11-26; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-СС.СУБ | 6.1 | СС.СУБ |  |  | E | 0 | Системы связи (в составе КЛВС, КЛВС СБ, СКС) | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00919 | 2024-12-04 | 2024-12-11 | не поступал |  |  | 1632-2021-6.1-СС.СУБ.ЛС | Системы связи (в составе КЛВС, КЛВС СБ, СКС) . Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-CON-02172; Дата 35: 2024-12-11; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
3 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ПС.СУБ | 6.1 | ПС.СУБ |  |  | 1 | 1 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00456 | 2023-01-17 | 2023-01-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ПС.СУБ | 6.1 | ПС.СУБ |  |  | A | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00678 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ПС.СУБ | 6.1 | ПС.СУБ |  |  | B | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00705 | 2023-10-17 | 2023-10-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ПС.СУБ | 6.1 | ПС.СУБ |  |  | C | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00715 | 2023-11-02 | 2023-11-09 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ПС.СУБ | 6.1 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2023-11-24 | TRM\9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00727 | 2023-11-24 | 2023-12-08 | в архиве | БГИ-7088 | 2023-11-23 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-11-28; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ПС.СУБ | 6.1 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 1 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2024-07-15 | TRM\9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00845 | 2024-07-09 | 2024-07-16 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ПС.СУБ | 6.1 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 2 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован | 2024-12-02 | TRM\9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00877 | 2024-09-03 | 2024-09-10 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-CON-02074; Дата 35: 2024-11-26; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ПС.СУБ | 6.1 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 3 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | Согласовано | 2025-01-09 | TRM\9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00920 | 2024-12-11 | 2024-12-18 | не поступал |  |  | 1632-2021-6.1-ПС.СУБ_07.06.040-П01 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ). Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00938 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-03-05 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-CON-02172; Дата 35: 2024-12-11; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1632-2021-6.1-ПС.СУБ_07.06.040-П02 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ). Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00938 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-03-05 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-CON-02172; Дата 35: 2024-12-11; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | Морстройтехнология | ИСБ | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ПТ.СУБ | 6.1 | ПТ.СУБ |  |  | A | 0 | Система автоматического пожаротушения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00115 | 2022-01-11 | 2022-01-25 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология | ИСБ | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ПТ.СУБ | 6.1 | ПТ.СУБ |  |  | B | 0 | Система автоматического пожаротушения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00124 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология | ИСБ | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ПТ.СУБ | 6.1 | ПТ.СУБ |  |  | C | 0 | Система автоматического пожаротушения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00131 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология | ИСБ | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ПТ.СУБ | 6.1 | ПТ.СУБ |  |  | 0 | 0 | Система автоматического пожаротушения | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00128 | 2022-01-31 | 2022-02-14 | не поступал |  |  | 1632-2021-6.1-ПТ.СУБ.ЛС | Система автоматического пожаротушения. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-05-25; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
3 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | 6.1 | ИСБ.СУБ |  |  | A | 0 | Интегрированная система безопасности (в составе ОС, СКУД, СТН и ИСБ) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00133 | 2022-02-02 | 2022-02-16 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | 6.1 | ИСБ.СУБ |  |  | B | 0 | Интегрированная система безопасности (в составе ОС, СКУД, СТН и ИСБ) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00174 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | 6.1 | ИСБ.СУБ |  |  | C | 0 | Интегрированная система безопасности (в составе ОС, СКУД, СТН и ИСБ) | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00194 | 2022-04-02 | 2022-04-09 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | 6.1 | ИСБ.СУБ |  |  | 0 | 0 | Интегрированная система безопасности (в составе ОС, СКУД, СТН и ИСБ) | аннулирован | 2023-11-07 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00715 | 2023-11-02 | 2023-11-16 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-02-29; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | 6.1 | ИСБ.СУБ |  |  | 0 | 1 | Интегрированная система безопасности (в составе ОС, СКУД, СТН и ИСБ) | аннулирован | 2024-03-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00780 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | 6.1 | ИСБ.СУБ |  |  | 0 | 0 | Интегрированная система безопасности (в составе ОС, СКУД, СТН и ИСБ) | аннулирован | 2024-03-29 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00804 | 2024-04-10 | 2024-04-24 | в архиве | БГИ-2185 | 2024-04-18 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-05-02; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ | 6.1 | ИСБ.СУБ |  |  | 0 | 1 | Интегрированная система безопасности (в составе ОС, СКУД, СТН и ИСБ) | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00929 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | не поступал |  |  | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ_07.06.040-П01 | Интегрированная система безопасности (в составе ОС, СКУД, СТН и ИСБ). Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00938 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-03-05 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1632-2021-6.1-ИСБ.СУБ_07.06.040-П02 | Интегрированная система безопасности (в составе ОС, СКУД, СТН и ИСБ). Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00938 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-03-05 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1821-2022-6.1-ММ | 6.1 | ММ |  |  | 0 | 0 | РД АБК. Комплекс мультимедийного оборудования. | аннулирован |  | БГИ-5047 | 2023-08-31 | 2023-09-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1821-2022-6.1-ММ | 6.1 | ММ |  |  | 0 | 1 | РД АБК. Комплекс мультимедийного оборудования. | Согласовано |  | БГИ-7478 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | не поступал |  |  | 1821-2022-6.1-ММ1_07.06.040-П-01-02 | Административно-бытовой корпус. Комплекс мультимедийного оборудования. Локальная смета | A | 0 | замечания | 2024-10-08 | БГИ-2052 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-26 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-CON-02058; Дата 35: 2024-11-21; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1821-2022-6.1-ММ1_07.06.040-П-01-02.2 | Административно-бытовой корпус. Комплекс мультимедийного оборудования. Пуско-наладочные работы. Локальная смета | A | 0 | замечания | 2024-10-08 | БГИ-2052 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-26 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ТМ | 6.1 | ТМ |  |  | A | 0 | Индивидуальный тепловой пункт | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00274 | 2022-06-06 | 2022-06-20 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ТМ | 6.1 | ТМ |  |  | B | 0 | Индивидуальный тепловой пункт | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00303 | 2022-06-21 | 2022-06-28 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ТМ | 6.1 | ТМ |  |  | 0 | 0 | Индивидуальный тепловой пункт | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00314 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ТМ | 6.1 | ТМ |  |  | 0 | 1 | Индивидуальный тепловой пункт | Согласовано | 2023-12-08 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00735 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | в архиве | БГИ-7801 | 2023-12-22 | 1632-2021-6.1-ТМ.ЛС | Административно-бытовое здание (АБК) Индивидуальный тепловой пункт. Локальная смета | А | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00600 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "ЕДС-СТРОЙ"; 32: 314-25/21; 33: 2025-03-27; Дата 41: Другие АПП № 2406-1 от 05.06.2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2021-11-16 | 1632-2021-6.1-АСУИ | 6.1 | АСУИ |  |  | A | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00592 | 2023-06-19 | 2023-07-03 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2021-11-16 | 1632-2021-6.1-АСУИ | 6.1 | АСУИ |  |  | B | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован | 2023-11-23 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00699 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2021-11-16 | 1632-2021-6.1-АСУИ | 6.1 | АСУИ |  |  | C | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован | 2024-09-24 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00887 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 9С01-8000461574-ETU-PRKN-LET-CON-02074; Дата 35: 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2021-11-16 | 1632-2021-6.1-АСУИ | 6.1 | АСУИ |  |  | D | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован | 2025-01-09 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00931 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2021-11-16 | 1632-2021-6.1-АСУИ | 6.1 | АСУИ |  |  | 0 | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00947 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | не поступал |  |  | 1632-2021-6.1-АСУИ.ЛС | Автоматизированная система учета инфраструктуры. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00945 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-НВК | 00 | НВК |  |  | A | 0 | Рабочая документация Наружные сети водоснабжения и канализации. Зона АБК | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00624 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-НВК | 00 | НВК |  |  | B | 0 | Рабочая документация Наружные сети водоснабжения и канализации. Зона АБК | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00658 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-НВК | 00 | НВК |  |  | C | 0 | Рабочая документация Наружные сети водоснабжения и канализации. Зона АБК | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00668 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | не поступал | [20 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-НВК | 00 | НВК |  |  | 0 | 0 | Рабочая документация Наружные сети водоснабжения и канализации. Зона АБК | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00703 | 2023-10-16 | 2023-10-30 | не поступал |  |  | 1632-2021-6.1-НВК.ЛС | Наружные сети водоснабжения и канализации. Зона АБК. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
3 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ЧС.СУБ | 6.1 | ЧС.СУБ |  |  | А | 0 | Административно-бытовой корпус. Система часофикации | замечания | 2024-11-02 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00896 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | не поступал |  |  | 1632-2021-6.1-ЧС.СУБ.ЛС | Система часофикации. Локальная смета |  |  | Не выдан | [23 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1-ВОР | 6.1 | ВОР |  | ВОР | 0 | 0 | Рабочая документация Ведомости объемов работ. Административно-бытовой корпус | Рассмотрен |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00441 | 2022-12-19 | 2023-01-02 | в архиве | БГИ-6567 | 2022-12-23 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-12-27; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-05 | 1632-2021-6.1,7.1-ВОР | 6.1, 7.1 | ВОР |  | ВОР | А | 0 | Ведомости объемов работ Административно-бытовое здание. Ремонтно-механическая мастерская | Рассмотрен |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00347 | 2022-07-26 | 2022-08-02 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-12-27; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | Морстройтехнология | ООО Делайт 2000 | IFR | 2021-11-05 | 1821-2022-6.1-ДЗП | 6.1 | ДЗП |  |  | 0 | 0 | 3D визуализация проекта помещения АБК | аннулирован |  | БГИ-832 | 2023-02-21 | 2023-03-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Морстройтехнология | ООО Делайт 2000 | IFR | 2021-11-05 | 1821-2022-6.1-АИ1 | 6.1 | АИ | 1 |  | 0 | 1 | Административно-бытовой корпус. Интерьеры. Книга 1. Этаж №1 (ОНТМ, мебель, элементы декора вне зоны ответственности ООО "ПАРКНЕФТЬ") | Согласовано |  | БГИ-7478 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | не поступал |  |  | 1821-2022-6.1-АИ1_07.06.040-П-01-03.3 | Административно-бытовой корпус. Мебель 1 этаж. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-10-08 | БГИ-2052 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-26 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: эл.почта; Дата 35: 2024-10-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1821-2022-6.1-АИ1_07.06.040-П-01-03.4 | Административно-бытовой корпус. Мебель 2 этаж. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-10-08 | БГИ-2052 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-26 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 1821-2022-6.1-АИ1_07.06.040-П-01-03.5 | Административно-бытовой корпус. Мебель 3 этаж. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-10-08 | БГИ-2052 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-26 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 1821-2022-6.1-АИ1_07.06.040-П-01-04.1 | Административно-бытовой корпус. Мебель 4 этаж. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-10-08 | БГИ-2052 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-26 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 1821-2022-6.1-АИ1_07.06.040-П-01-04.2 | Административно-бытовой корпус. Мебель 5 этаж. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-10-08 | БГИ-2052 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-26 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
[21 empty] | 1821-2022-6.1-АИ1_07.06.040-П-01-04.6 | Административно-бытовой корпус. Интерьеры. Книга 1. Этаж №1. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-10-08 | БГИ-2052 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-26 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2 | Морстройтехнология | ООО Делайт 2000 | IFR | 2021-11-05 | 1821-2022-6.1-АИ2 | 6.1 | АИ | 2 |  | 0 | 2 | Административно-бытовой корпус. Интерьеры. Книга 2. Этаж №2 (ОНТМ, мебель, элементы декора вне зоны ответственности ООО "ПАРКНЕФТЬ") | Согласовано |  | БГИ-7478 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | не поступал |  |  | 1821-2022-6.1-АИ2_07.06.040-П-01-04 | Административно-бытовой корпус. Интерьеры. Книга 2. Этаж №2. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-10-08 | БГИ-2052 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-26 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: эл.почта; Дата 35: 2024-10-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Морстройтехнология | ООО Делайт 2000 | IFR | 2021-11-05 | 1821-2022-6.1-АИ3 | 6.1 | АИ | 3 |  | 0 | 3 | Административно-бытовой корпус. Интерьеры. Книга 3. Этаж №3 (ОНТМ, мебель, элементы декора вне зоны ответственности ООО "ПАРКНЕФТЬ") | Согласовано |  | БГИ-7478 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | не поступал |  |  | 1821-2022-6.1-АИ3_07.06.040-П-01-04 | Административно-бытовой корпус. Интерьеры. Книга 3. Этаж №3. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-10-08 | БГИ-2052 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-26 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: эл.почта; Дата 35: 2024-10-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Морстройтехнология | ООО Делайт 2000 | IFR | 2021-11-05 | 1821-2022-6.1-АИ4 | 6.1 | АИ | 4 |  | 0 | 1 | Административно-бытовой корпус. Интерьеры. Книга 4. Этаж №4 (ОНТМ, мебель, элементы декора вне зоны ответственности ООО "ПАРКНЕФТЬ") | Согласовано |  | БГИ-7478 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | не поступал |  |  | 1821-2022-6.1-АИ4_07.06.040-П-01-04 | Административно-бытовой корпус. Интерьеры. Книга 4. Этаж №4. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-10-08 | БГИ-2052 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-26 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: эл.почта; Дата 35: 2024-10-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Морстройтехнология | ООО Делайт 2000 | IFR | 2021-11-05 | 1821-2022-6.1-АИ5 | 6.1 | АИ | 5 |  | 0 | 3 | Административно-бытовой корпус. Интерьеры. Книга 5. Этаж №5 (ОНТМ, мебель, элементы декора вне зоны ответственности ООО "ПАРКНЕФТЬ") | Согласовано |  | БГИ-7478 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | не поступал |  |  | 1821-2022-6.1-АИ5_07.06.040-П-01-04 | Административно-бытовой корпус. Интерьеры. Книга 5. Этаж №5. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2024-10-08 | БГИ-2052 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-26 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: эл.почта; Дата 35: 2024-10-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Морстройтехнология | ООО Делайт 2000 | IFR | 2021-11-05 | 1821-2022-6.1-АИ6 | 6.1 | АИ | 6 |  | 0 | 1 | Архитектурные решения. Сводная ведомость материалов | Согласовано |  | БГИ-7478 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: эл.почта; Дата 35: 2024-10-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Шифр 6.2 Пешеходная эстакада | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-6.2-КЖ | 6.2 | КЖ |  |  | A | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00326 | 2022-07-11 | 2022-07-25 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-6.2-КЖ | 6.2 | КЖ |  |  | B | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00335 | 2022-07-15 | 2022-07-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-6.2-КЖ | 6.2 | КЖ |  |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00338 | 2022-07-19 | 2022-08-02 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-07-25; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-6.2-КЖ | 6.2 | КЖ |  |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00460 | 2023-01-24 | 2023-01-31 | в архиве | БГИ-390 | 2023-01-31 | 1632-2021-6.2-КЖ.ЛС | Пешеходная галерея Конструкции железобетонные. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00820 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-06-06 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-02-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
10 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-6.2-КМ | 6.2 | КМ |  |  | A | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00326 | 2022-07-11 | 2022-07-25 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-6.2-КМ | 6.2 | КМ |  |  | 0 | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00363 | 2022-08-11 | 2022-08-25 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-08-16; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-6.2-КМ | 6.2 | КМ |  |  | 0 | 1 | Конструкции металлические | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00460 | 2023-01-24 | 2023-01-31 | в архиве | БГИ-390 | 2023-01-31 | 1632-2021-6.2-КМ_03.01.130-П-00-00 | Пешеходная галерея Конструкции металлические. Локальная смета | В | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00704 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-02-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 6.3 Навес площадки ТБО | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-6.3-АС | 6.3 | АС |  |  | A | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00648 | 2023-08-23 | 2023-09-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-6.3-АС | 6.3 | АС |  |  | B | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00665 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | не поступал |  |  | 1632-2021-6.3-АС.ЛС | Архитектурно-строительные решения Навес площадки ТБО. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00820 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-06-06 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
10 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-6.3-АС | 6.3 | АС |  |  | 0 | 0 | Архитектурно-строительные решения | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00682 | 2023-09-22 | 2023-10-06 | в архиве | БГИ-5873 | 2023-10-06 | 1632-2021-6.3-АС_03.01.090 | Архитектурно-строительные решения Навес площадки ТБО. Локальная смета | B | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00938 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-26 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-10-11; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 7.1 Ремонтно-механическая мастерская | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-АОВ | 7.1 | АОВ |  |  | A | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00385 | 2022-09-08 | 2022-09-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-АОВ | 7.1 | АОВ |  |  | B | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00394 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-АОВ | 7.1 | АОВ |  |  | 0 | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00405 | 2022-10-11 | 2022-10-25 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-01-24; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-АОВ | 7.1 | АОВ |  |  | А | 1 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00554 | 2023-05-05 | 2023-05-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-АОВ | 7.1 | АОВ |  |  | 0 | 2 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован | 2024-02-14 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00756 | 2024-01-31 | 2024-02-07 | в архиве | БГИ-5226 | 2022-10-18 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-АОВ | 7.1 | АОВ |  |  | 0 | 3 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Согласовано | 2024-03-01 | 9C00-MST-ETU-TRM-00773 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | в архиве | БГИ-1516 | 2024-03-21 | 1632-2021-7.1-АОВ. ЛС | РММ Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00601 | 2023-06-29 |  | 1900-01-13 | IFR | [7 empty] | ООО "ЕДС-СТРОЙ" | 314-25/21 | 2025-03-27 |  |  |  |  | оплачено | 2022-04-29 | Другие АПП б/н от 11.04.2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-АР | 7.1 | АР |  |  | A | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00102 | 2021-12-15 | 2021-12-29 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-АР | 7.1 | АР |  |  | B | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00137 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-АР | 7.1 | АР |  |  | C | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00146 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-АР | 7.1 | АР |  |  | D | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00168 | 2022-03-10 | 2022-03-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-АР | 7.1 | АР |  |  | 0 | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | По электр. Почте | 2022-03-21 | 2022-04-04 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-АР | 7.1 | АР |  |  | 1 | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00245 | 2022-05-20 | 2022-05-27 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-АР | 7.1 | АР |  |  | 2 | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00268 | 2022-06-02 | 2022-06-09 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-АР | 7.1 | АР |  |  | 0 | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00318 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | в архиве | ДП-3725 | 2022-07-29 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-08-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-АР | 7.1 | АР |  |  | 0 | 1 | Архитектурные решения | замечания | 2025-03-05 | 9C00-MST-ETU-TRM-00939 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | не поступал |  |  | 1632-2021-7.1-АР.ЛС | РММ Архитектурные решения. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00601 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-07-13 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "НьюТэк"/ООО "Теплострой"; 32: 314-24/436 / 314-25/128; 33: 18.11.2024 / 17.02.2025; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-КЖ0 | 7.1 | КЖ | 0 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00098 | 2021-12-10 | 2021-12-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-КЖ0 | 7.1 | КЖ | 0 |  | B | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00112 | 2021-12-29 | 2022-01-05 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-КЖ0 | 7.1 | КЖ | 0 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00144 | 2022-02-10 | 2022-02-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-КЖ0 | 7.1 | КЖ | 0 |  | 1 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00245 | 2022-05-20 | 2022-05-27 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-КЖ0 | 7.1 | КЖ | 0 |  | 2 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00253 | 2022-05-26 | 2022-06-02 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-КЖ0 | 7.1 | КЖ | 0 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00266 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | в архиве | БГИ-2465 | 2022-05-27 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-06-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-КЖ0 | 7.1 | КЖ | 0 |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные. Фундаменты | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00470 | 2023-02-02 | 2023-02-09 | в архиве | БГИ-468 | 2023-02-02 | 1632-2021-7.1-КЖ0_07.06.020-П-00-00 | РММ Конструкции железобетонные Фундаменты. Локальная смета | D | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00806 | 2023-10-04 | 2024-04-12 | 2024-04-19 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-02-06; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-КЖ1 | 7.1 | КЖ | 1 |  | A | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00098 | 2021-12-10 | 2021-12-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-КЖ1 | 7.1 | КЖ | 1 |  | 1 | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00245 | 2022-05-20 | 2022-05-27 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-КЖ1 | 7.1 | КЖ | 1 |  | 2 | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00253 | 2022-05-26 | 2022-06-02 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-КЖ1 | 7.1 | КЖ | 1 |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00266 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | в архиве | БГИ-2474 | 2022-05-27 | 1632-2021-7.1-КЖ1_07.06.020-П-00-00 | РММ Конструкции железобетонные. Локальная смета | D | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00806 | 2023-10-04 | 2024-04-12 | 2024-04-19 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-06-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-КМ | 7.1 | КМ |  |  | A | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00102 | 2021-12-15 | 2021-12-29 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-КМ | 7.1 | КМ |  |  | B | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00137 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-КМ | 7.1 | КМ |  |  | 1 | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00245 | 2022-05-20 | 2022-05-27 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-КМ | 7.1 | КМ |  |  | 2 | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00279 | 2024-06-08 | 2024-06-15 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-КМ | 7.1 | КМ |  |  | 3 | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00363 | 2022-08-11 | 2022-08-18 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-КМ | 7.1 | КМ |  |  | 0 | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00369 | 2022-08-17 | 2022-08-31 | в архиве | БГИ-4092 | 2022-08-18 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-08-25; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-КМ | 7.1 | КМ |  |  | 0 | 1 | Конструкции металлические | замечания | 2025-02-25 | 9C00-MST-ETU-TRM-00939 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | не поступал |  |  | 1632-2021-7.1-КМ_07.06.020-П-00-00 | РММ Конструкции металлические. Локальная смета | С | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00704 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-КМ1 | 7.1 | КМ | 1 |  | A | 0 | Конструкции металлические. Второстепеннные конструкции административного корпуса | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00098 | 2021-12-10 | 2021-12-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-КМ1 | 7.1 | КМ | 1 |  | B | 0 | Конструкции металлические. Второстепеннные конструкции административного корпуса | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00137 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-КМ1 | 7.1 | КМ | 1 |  | 0 | 0 | Конструкции металлические. Второстепеннные конструкции административного корпуса | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00154 | 2022-02-24 | 2022-03-10 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-05-25; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-КМ1 | 7.1 | КМ | 1 |  | 0 | 1 | Конструкции металлические. Второстепеннные конструкции административного корпуса | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00419 | 2022-10-27 | 2022-11-03 | в архиве | БГИ-5433 | 2022-10-28 | 1632-2021-7.1-КМ1.ЛС | РММ Конструкции металлические Второстепенные конструкции административного корпуса. Локальная смета | D | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-28 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-11-03; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ЭОМ | 7.1 | ЭОМ |  |  | A | 0 | Силовое электрооборудование.Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00086 | 2021-11-30 | 2021-12-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ЭОМ | 7.1 | ЭОМ |  |  | B | 0 | Силовое электрооборудование.Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00119 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ЭОМ | 7.1 | ЭОМ |  |  | C | 0 | Силовое электрооборудование.Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00142 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ЭОМ | 7.1 | ЭОМ |  |  | 0 | 0 | Силовое электрооборудование.Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00189 | 2022-03-30 | 2022-04-13 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ЭОМ | 7.1 | ЭОМ |  |  | D | 0 | Силовое электрооборудование.Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | По электр. почте | 2022-04-27 | 2022-05-04 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ЭОМ | 7.1 | ЭОМ |  |  | 1 | 0 | Силовое электрооборудование.Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00220 | 2022-05-04 | 2022-05-11 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ЭОМ | 7.1 | ЭОМ |  |  | 2 | 0 | Силовое электрооборудование.Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00229 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ЭОМ | 7.1 | ЭОМ |  |  | 0 | 0 | Силовое электрооборудование.Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | По электр. почте | 2023-09-22 | 2023-10-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ЭОМ | 7.1 | ЭОМ |  |  | 0 | 0 | Силовое электрооборудование.Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00234 | 2022-05-14 | 2022-05-28 | в архиве | БГИ-2332 | 2022-05-20 | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ЛС | РММ Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее). Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00601 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-07-13 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ЭОМ | 7.1 | ЭОМ |  |  | 0 | 1 | Силовое электрооборудование.Электрическое освещение (внутреннее) | Согласовано | 2025-03-18 | 9C00-MST-ETU-TRM-00936 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | не поступал |  |  | 1632-2021-7.1-ЭОМ.ЛС | РММ Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее). Локальная смета | 0 | 1 | Согласовано | 2025-03-06 |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-13 | IFR | [7 empty] | ООО "НГЭМ" | 314-25-92 | 2025-02-26 | 25-10 | 2025-03-27 | 25-4 | 2024-03-07 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ВК | 7.1 | ВК |  |  | A | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00084 | 2021-11-25 | 2021-12-09 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ВК | 7.1 | ВК |  |  | B | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00114 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ВК | 7.1 | ВК |  |  | C | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00118 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ВК | 7.1 | ВК |  |  | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00147 | 2022-02-22 | 2022-03-08 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ВК | 7.1 | ВК |  |  | 0 | 1 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00453 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | в архиве | БГИ-92 | 2023-01-13 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ВК | 7.1 | ВК |  |  | 0 | 2 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | Согласовано | 2024-07-25 | 9C00-MST-ETU-TRM-00838 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | не поступал |  |  | 1632-2021-7.1-ВК.ЛС | РММ Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | D | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00818 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-28 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "ЕДС-СТРОЙ"; 32: 314-25/21; 33: 2025-03-27; Дата 41: Направлялся по эл.почте в ПН 11.11.2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ОВ | 7.1 | ОВ |  |  | A | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00096 | 2021-12-10 | 2021-12-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ОВ | 7.1 | ОВ |  |  | B | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00120 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ОВ | 7.1 | ОВ |  |  | C | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00134 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ОВ | 7.1 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00214 | 2022-04-22 | 2022-05-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ОВ | 7.1 | ОВ |  |  | 1 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00225 | 2022-05-04 | 2022-05-11 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ОВ | 7.1 | ОВ |  |  | 2 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00286 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ОВ | 7.1 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00305 | 2022-06-23 | 2022-07-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ОВ | 7.1 | ОВ |  |  | 0 | 1 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00494 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ОВ | 7.1 | ОВ |  |  | 0 | 2 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00653 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | не поступал |  |  | 1632-2021-7.1-ОВ.ЛС | РММ Отопление, вентиляция и кондиционирование. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00601 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-07-13 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "ЕДС-СТРОЙ"; 32: 314-25/21; 33: 2025-03-27; Дата 41: Направлялся по эл.почте в ПН 11.11.2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-СС.СУБ | 7.1 | СС.СУБ |  |  | A | 0 | Системы связи (в составе КЛВС, КЛВС СБ, СКС) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00082 | 2021-11-18 | 2021-12-02 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-СС.СУБ | 7.1 | СС.СУБ |  |  | B | 0 | Системы связи (в составе КЛВС, КЛВС СБ, СКС) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00099 | 2021-12-13 | 2021-12-20 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-СС.СУБ | 7.1 | СС.СУБ |  |  | C | 0 | Системы связи (в составе КЛВС, КЛВС СБ, СКС) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00141 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-СС.СУБ | 7.1 | СС.СУБ |  |  | D | 0 | Системы связи (в составе КЛВС, КЛВС СБ, СКС) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00148 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-СС.СУБ | 7.1 | СС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Системы связи (в составе КЛВС, КЛВС СБ, СКС) | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00156 | 2022-02-28 | 2022-03-14 | не поступал |  |  | 1632-2021-7.1-СС.СУБ_07.06.020-В01 | РММ. Системы связи (в составе КЛВС, КЛВС СБ, СКС). Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00687 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-05-25; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ПС.СУБ | 7.1 | ПС.СУБ |  |  | A | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00113 | 2021-12-30 | 2022-01-13 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ПС.СУБ | 7.1 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ) | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00157 | 2022-02-28 | 2022-03-14 | в архиве | БГИ-1107 | 2023-03-10 | 1632-2021-7.1-ПС.СУБ_07.06.020-В01 | РММ. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ). Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00687 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-03-13; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ИСБ.СУБ | 7.1 | ИСБ.СУБ |  |  | A | 0 | Интегрированная система безопасности | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00092 | 2021-12-03 | 2021-12-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ИСБ.СУБ | 7.1 | ИСБ.СУБ |  |  | B | 0 | Интегрированная система безопасности | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00104 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ИСБ.СУБ | 7.1 | ИСБ.СУБ |  |  | C | 0 | Интегрированная система безопасности | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00145 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ИСБ.СУБ | 7.1 | ИСБ.СУБ |  |  | 0 | 0 | Интегрированная система безопасности | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00165 | 2022-03-09 | 2022-03-23 | не поступал |  |  | 1632-2021-7.1-ИСБ.ЛС | РММ. Интегрированная система безопасности (в составе ОС, СКУД, СТН и ИСБ). Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00687 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-13 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-05-25; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ТМ | 7.1 | ТМ |  |  | A | 0 | Индивидуальный тепловой пункт | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00222 | 2022-04-29 | 2022-05-13 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ТМ | 7.1 | ТМ |  |  | B | 0 | Индивидуальный тепловой пункт | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00239 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ТМ | 7.1 | ТМ |  |  | C | 0 | Индивидуальный тепловой пункт | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00267 | 2022-06-01 | 2022-06-08 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ТМ | 7.1 | ТМ |  |  | D | 0 | Индивидуальный тепловой пункт | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00297 | 2022-06-17 | 2022-06-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | Морстройтехнология |  | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ТМ | 7.1 | ТМ |  |  | 0 | 0 | Индивидуальный тепловой пункт | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00321 | 2022-07-05 | 2022-07-19 | в архиве | БГИ-3994 | 2022-08-11 | 1632-2021-7.1-ТМ.ЛС | РММ Индивидуальный тепловой пункт. Локальная смета | B | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00841 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-28 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "ЕДС-СТРОЙ"; 32: 314-25/21; 33: 2025-03-27; Дата 41: Другие АПП б/н от 25.08.2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ТХ | 7.1 | ТХ |  |  | A | 0 | Технология производства | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00093 | 2021-12-03 | 2021-12-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ТХ | 7.1 | ТХ |  |  | B | 0 | Технология производства | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00101 | 2021-12-14 | 2021-12-21 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ТХ | 7.1 | ТХ |  |  | 0 | 0 | Технология производства | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00107 | 2021-12-22 | 2022-01-05 | в архиве | БГИ-719 | 2022-02-25 | 1632-2021-7.1-ТХ.ЛС | РММ Технология производства. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00601 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-07-13 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-05-25; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | Морстройтехнология |  | IFR | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ВС | 7.1 | ВС |  |  | A | 0 | Воздухоснабжение | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00068 | 2021-11-01 | 2021-11-15 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Морстройтехнология |  | IFC | 2021-12-26 | 1632-2021-7.1-ВС | 7.1 | ВС |  |  | 0 | 0 | Воздухоснабжение | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00076 | 2021-11-11 | 2021-11-25 | в архиве | ДП-5050 | 2021-12-17 | 1632-2021-7.1-ВС.ЛС | Воздухоснабжение. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | ООО "ЕДС-СТРОЙ" | 314-25/21 | 2025-03-27 |  |  |  |  | оплачено | 2022-04-29 | Другие АПП б/н от 25.05.2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-7.1-АСУИ | 7.1 | АСУИ |  |  | A | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00645 | 2023-08-18 | 2023-09-01 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-7.1-АСУИ | 7.1 | АСУИ |  |  | В | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован | 2024-02-09 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00723 | 2023-11-17 | 2023-11-24 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-7.1-АСУИ | 7.1 | АСУИ |  |  | С | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00887 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-7.1-АСУИ | 7.1 | АСУИ |  |  | D | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован | 2025-02-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00931 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2023-07-21 | 1632-2021-7.1-АСУИ | 7.1 | АСУИ |  |  | 0 | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00947 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | не поступал |  |  | 1632-2021-7.1-АСУИ. ЛС | РММ Автоматизированная система учета инфраструктуры. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00945 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | IFR | [17 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 7.3 Топливозаправочный пунк | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Морстройтехнология |  | IFR | 2023-04-27 | 1632-2021-7.3-ОЛ | 7.3 | ОЛ |  |  | A | 0 | Топливозаправочный пункт Опросный лист | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00851 | 2024-07-17 | 2024-07-31 | не поступал |  |  | 1632-2021-7.3-ОЛ. ЛС | Топливозапрвочный пункт. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00861 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-21 | IFR | [17 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 7.4 Пункт обогрева | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFR | 2023-04-27 | 1632-2021-7.4-ТТ | 7.4 | ТТ |  |  | A | 0 | Технические требования | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00529 | 2023-04-10 | 2023-04-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFC | 2023-04-27 | 1632-2021-7.4-ТТ | 7.4 | ТТ |  |  | 0 | 0 | Технические требования | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00544 | 2023-04-27 | 2023-05-11 | в архиве | БГИ-2245 | 2023-04-28 | 1632-2021-7.4-ТТ_07.06.041-П01 | Площадка №1. Пункт обогрева №1. Технические требования . Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2023-11-27 |  |  | 2023-11-17 | 2023-12-01 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-05-22; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1632-2021-7.4-ТТ_07.06.042-П01 | Площадка №2. Пункт обогрева №2. Технические требования. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2023-11-27 |  |  | 2023-11-17 | 2023-12-01 | IFC | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Шифр 8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (железнодорожный) | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-АР | 8.1 | АР |  |  | A | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00210 | 2022-04-19 | 2022-05-03 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-АР | 8.1 | АР |  |  | B | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00219 | 2022-04-28 | 2022-05-05 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-АР | 8.1 | АР |  |  | 0 | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00265 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-06-20; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-АР | 8.1 | АР |  |  | 0 | 1 | Архитектурные решения | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00552 | 2023-05-02 | 2023-05-09 | в архиве | БГИ-2387 | 2023-05-05 | 1632-2021-8.1-АР.ЛС | КПП №1 со смотровой эстакадой (железнодорожный). Архитектурные решения Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00560 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-31 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-05-25; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-КЖ | 8.1 | КЖ |  |  | A | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00210 | 2022-04-19 | 2022-05-03 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-КЖ | 8.1 | КЖ |  |  | B | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00220 | 2022-05-04 | 2022-05-11 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-КЖ | 8.1 | КЖ |  |  | C | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00232 | 2022-05-12 | 2022-05-19 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-КЖ | 8.1 | КЖ |  |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00293 | 2022-06-16 | 2022-06-30 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-06-20; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-КЖ | 8.1 | КЖ |  |  | 0 | 1 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00461 | 2023-01-24 | 2023-01-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-02-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-КЖ | 8.1 | КЖ |  |  | 0 | 2 | Конструкции железобетонные | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00573 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | в архиве | БГИ-2825 | 2023-05-25 | 1632-2021-8.1-КЖ.ЛС | КПП №1 со смотровой эстакадой (железнодорожный). Конструкции железобетонные Локальная смета | B | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00687 | 2023-09-29 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-05-30; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-КМ | 8.1 | КМ |  |  | A | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00210 | 2022-04-19 | 2022-05-03 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-КМ | 8.1 | КМ |  |  | B | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00221 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-КМ | 8.1 | КМ |  |  | C | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00254 | 2022-05-27 | 2022-06-03 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-КМ | 8.1 | КМ |  |  | 0 | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00290 | 2022-06-16 | 2022-06-30 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-06-20; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-КМ | 8.1 | КМ |  |  | 0 | 1 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00461 | 2023-01-24 | 2023-01-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-02-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-КМ | 8.1 | КМ |  |  | 0 | 2 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00552 | 2023-05-02 | 2023-05-09 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-05-25; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-КМ | 8.1 | КМ |  |  | 0 | 3 | Конструкции металлические | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00573 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | в архиве | БГИ-2825 | 2023-05-25 | 1632-2021-8.1-КМ_07.06.050-П-01-01 | КПП №1 со смотровой эстакадой (железнодорожный). Конструкции металличееские Локальная смета | С | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00704 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-05-30; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-ЭОМ | 8.1 | ЭОМ |  |  | A | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00208 | 2022-04-15 | 2022-04-29 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-ЭОМ | 8.1 | ЭОМ |  |  | B | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00209 | 2022-04-19 | 2022-04-26 | не поступал |  |  | 1632-2021-8.1-ЭОМ.ЛС | КПП №1 со смотровой эстакадой (железнодорожный). Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00560 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-31 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-ЭОМ | 8.1 | ЭОМ |  |  | 0 | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00214 | 2022-04-22 | 2022-05-06 | в архиве | БГИ-2815 | 2022-06-14 | 1632-2021-8.1-ЭОМ.ЛС | КПП №1 со смотровой эстакадой (железнодорожный). Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) Локальная смета | B | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00643 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-06-20; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-ЭОМ | 8.1 | ЭОМ |  |  | 0 | 1 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | на проверке |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00932 | 2025-01-29 | 2025-02-05 | не поступал |  |  | 1632-2021-8.1-ЭОМ.ЛС | КПП №1 со смотровой эстакадой (железнодорожный). Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2025-03-06 |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-20 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-ВК | 8.1 | ВК |  |  | A | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00202 | 2022-04-08 | 2022-04-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-ВК | 8.1 | ВК |  |  | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00272 | 2022-06-06 | 2022-06-20 | в архиве | БГИ-2815 | 2022-06-14 | 1632-2021-8.1-ВК.ЛС | КПП №1 со смотровой эстакадой (железнодорожный). Внутренние системы водоснабжения и канализации | B | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00701 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-06-20; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-ОВ | 8.1 | ОВ |  |  | A | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00204 | 2022-04-12 | 2022-04-26 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-ОВ | 8.1 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00207 | 2022-04-15 | 2022-04-29 | в архиве | БГИ-2815 | 2022-06-14 | 1632-2021-8.1-ОВ.ЛС | КПП №1 со смотровой эстакадой (железнодорожный). Отопление, вентиляция и кондиционирование Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00560 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-31 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-06-20; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-СС.СУБ | 8.1 | СС.СУБ |  |  | A | 0 | Системы связи (в составе КЛВС СБ, СКС) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00230 | 2022-05-11 | 2022-05-25 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-СС.СУБ | 8.1 | СС.СУБ |  |  | B | 0 | Системы связи (в составе КЛВС СБ, СКС) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00263 | 2022-06-01 | 2022-06-08 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-СС.СУБ | 8.1 | СС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Системы связи (в составе КЛВС СБ, СКС) | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00289 | 2022-06-16 | 2022-06-30 | в архиве | БГИ-6373 | 2022-12-13 | 1632-2021-8.1-СС.ЛС | КПП №1 со смотровой эстакадой (железнодорожный). Системы связи (в составе КЛВС СБ, СКС). Локальная смета | А | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00568 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-08-16; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-ПС.СУБ | 8.1 | ПС.СУБ |  |  | A | 0 | Системы противопожарной автоматики ( в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00277 | 2022-06-07 | 2022-06-21 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-ПС.СУБ | 8.1 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Системы противопожарной автоматики ( в составе АУПС и СОУЭ) | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00304 | 2022-06-22 | 2022-07-06 | в архиве | БГИ-3952 | 2022-08-10 | 1632-2021-8.1-ПС.ЛС | КПП №1 со смотровой эстакадой (железнодорожный). Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ). Локальная смета | А | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00568 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-08-16; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-ИСБ.СУБ | 8.1 | ИСБ.СУБ |  |  | A | 0 | Интегрированная система безопасности | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00270 | 2022-06-03 | 2022-06-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-ИСБ.СУБ | 8.1 | ИСБ.СУБ |  |  | B | 0 | Интегрированная система безопасности | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00307 | 2022-06-24 | 2022-07-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.1-ИСБ.СУБ | 8.1 | ИСБ.СУБ |  |  | 0 | 0 | Интегрированная система безопасности | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00309 | 2022-06-28 | 2022-07-12 | в архиве | БГИ-4721 | 2022-09-21 | 1632-2021-8.1-ИСБ.ЛС | КПП №1 со смотровой эстакадой (железнодорожный). Интегрированная система безопасности (в составе ОС, СТН, СКУД и ИСБ). Локальная смета | 0 | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00591 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-09-28; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-8.1-АСУИ | 8.1 | АСУИ |  |  | A | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00645 | 2023-08-18 | 2023-09-01 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-8.1-АСУИ | 8.1 | АСУИ |  |  | В | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00723 | 2023-11-17 | 2023-11-24 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-8.1-АСУИ | 8.1 | АСУИ |  |  | С | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00887 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-8.1-АСУИ | 8.1 | АСУИ |  |  | D | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован | 2025-02-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00931 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2023-07-21 | 1632-2021-8.1-АСУИ | 8.1 | АСУИ |  |  | 0 | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00947 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | не поступал |  |  | 1632-2021-8.1-АСУИ.ЛС_СМР | Автоматизированная система учета инфраструктуры. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00945 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | IFR | [17 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
19 | [20 empty] | 1632-2021-8.1-АСУИ.ЛС_ПНР | Автоматизированная система учета инфраструктуры. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00945 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Шифр 8.2 КПП-2 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-АОВ | 8.2 | АОВ |  |  | A | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00614 | 2023-07-11 | 2023-07-25 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-АОВ | 8.2 | АОВ |  |  | B | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00696 | 2023-10-07 | 2023-10-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-АОВ | 8.2 | АОВ |  |  | C | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00711 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-АОВ | 8.2 | АОВ |  |  | 0 | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00736 | 2023-12-13 | 2023-12-27 | в архиве | БГИ-7625 | 2023-12-15 | 1632-2021-8.2-АОВ.ЛС | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | ООО "ЕДС-СТРОЙ" | 314-25/21 | 2025-03-27 |  |  |  |  | оплачено | 2022-11-25 | Другие АПП № 2406-3 от 21.06.2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-АР | 8.2 | АР |  |  | A | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00294 | 2022-06-17 | 2022-07-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-АР | 8.2 | АР |  |  | B | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00316 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-АР | 8.2 | АР |  |  | C | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00331 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-АР | 8.2 | АР |  |  | 0 | 0 | Архитектурные решения | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00334 | 2022-07-15 | 2022-07-29 | в архиве | БГИ-3463 | 2022-07-15 | 1632-2021-8.2-АР_07.06.051 | КПП №2 Архитектурные решения. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2023-05-17 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00693 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-19 | IFC | [7 empty] | ООО "Теплострой" | 314-25/128 | 2025-02-17 | 25-7 | 2025-03-12 |  |  | оплачено | 2022-11-25 | Другие АПП б/н от 20.07.2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-КЖ | 8.2 | КЖ |  |  | A | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00294 | 2022-06-17 | 2022-07-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-КЖ | 8.2 | КЖ |  |  | B | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00312 | 2022-07-01 | 2022-07-08 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-КЖ | 8.2 | КЖ |  |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00333 | 2022-07-14 | 2022-07-28 | в архиве | БГИ-3463 | 2022-07-15 | 1632-2021-8.2-КЖ_07.06.051 | Рабочая документация КПП №2 Конструкции железобетонные. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2023-05-17 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00693 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-19 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-07-20; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-КМ | 8.2 | КМ |  |  | A | 0 | Конструкци и металлические | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00294 | 2022-06-17 | 2022-07-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-КМ | 8.2 | КМ |  |  | B | 0 | Конструкци и металлические | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00320 | 2022-07-05 | 2022-07-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-КМ | 8.2 | КМ |  |  | 0 | 0 | Конструкци и металлические | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00336 | 2022-07-18 | 2022-08-01 | в архиве | БГИ-3588 | 2022-07-22 | 1632-2021-8.2-КМ_07.06.051 | КПП №2 Конструкции металличееские. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2023-05-17 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00693 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-19 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-07-25; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-ЭОМ | 8.2 | ЭОМ |  |  | A | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00278 | 2022-06-08 | 2022-06-22 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-ЭОМ | 8.2 | ЭОМ |  |  | B | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00298 | 2022-06-17 | 2022-06-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-ЭОМ | 8.2 | ЭОМ |  |  | C | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00304 | 2022-06-22 | 2022-06-29 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-ЭОМ | 8.2 | ЭОМ |  |  | 0 | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00317 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | в архиве | БГИ-3172 | 2022-07-01 | [18 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-07-11; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-ЭОМ | 8.2 | ЭОМ |  |  | 0 | 1 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | Согласовано | 2025-03-18 | 9C00-MST-ETU-TRM-00932 | 2025-01-29 | 2025-02-05 | не поступал |  |  | 1632-2021-8.2-ЭОМ_07.06.051 | КПП №2 Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее). Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2023-05-17 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00693 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-19 | IFC | [7 empty] | ООО "НГЭМ" | 314-25-92 | 2025-02-26 | 25-10 | 2025-03-27 | 25-4 | 2024-03-07 | оплачено | 2022-11-25 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-ВК | 8.2 | ВК |  |  | A | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00299 | 2022-06-17 | 2022-07-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-ВК | 8.2 | ВК |  |  | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00317 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | в архиве | БГИ-3172 | 2022-07-01 | 1632-2021-8.2-ВК_07.06.051 | КПП №2 Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2023-05-17 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00693 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-19 | IFC | [7 empty] | ООО "ЕДС-СТРОЙ" | 314-25/21 | 2025-03-27 |  |  |  |  | оплачено | 2022-11-25 | Другие АПП б/н от 11.07.2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-ОВ | 8.2 | ОВ |  |  | A | 0 | Отопление и вентиляция | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00307 | 2022-06-24 | 2022-07-08 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-ОВ | 8.2 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Отопление и вентиляция | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00328 | 2022-07-11 | 2022-07-25 | в архиве | БГИ-3463 | 2022-07-15 | 1632-2021-8.2-ОВ_07.06.051 | КПП №2 Отопление, вентиляция и кондиционирование Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2023-05-17 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00693 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-19 | IFC | [7 empty] | ООО "ЕДС-СТРОЙ" | 314-25/21 | 2025-03-27 |  |  |  |  | оплачено | 2022-11-25 | Другие АПП б/н от 20.07.2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-СС.СУБ | 8.2 | СС.СУБ |  |  | A | 0 | Системы связи (в составе КЛВС СБ, СКС) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00282 | 2022-06-10 | 2022-06-24 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-СС.СУБ | 8.2 | СС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Системы связи (в составе КЛВС СБ, СКС) | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00300 | 2022-06-20 | 2022-07-04 | в архиве | БГИ-6373 | 2022-12-13 | 1632-2021-8.2-СС_07.06.051 | КПП №2. Системы связи (в составе КЛВС, КЛВС СБ, СКС). Локальная смета | В | 0 | Согласовано | 2023-05-22 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00643 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | IFC | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-08-16; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-ПС.СУБ | 8.2 | ПС.СУБ |  |  | A | 0 | Системы противопожарной автоматики ( в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00277 | 2022-06-07 | 2022-06-21 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-ПС.СУБ | 8.2 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Системы противопожарной автоматики ( в составе АУПС и СОУЭ) | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00304 | 2022-06-22 | 2022-07-06 | в архиве | БГИ-3952 | 2022-08-10 | 1632-2021-8.2-ПС_07.06.051 | КПП №2. Системы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ). Локальная смета | В | 0 | Согласовано | 2023-05-22 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00643 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | IFC | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-08-16; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-ИСБ.СУБ | 8.2 | ИСБ.СУБ |  |  | A | 0 | Интегрированная система безопасности | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00310 | 2022-07-01 | 2022-07-15 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-ИСБ.СУБ | 8.2 | ИСБ.СУБ |  |  | B | 0 | Интегрированная система безопасности | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00330 | 2022-07-12 | 2022-07-19 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-ИСБ.СУБ | 8.2 | ИСБ.СУБ |  |  | C | 0 | Интегрированная система безопасности | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00352 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-ИСБ.СУБ | 8.2 | ИСБ.СУБ |  |  | D | 0 | Интегрированная система безопасности | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00369 | 2022-08-17 | 2022-08-24 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-ИСБ.СУБ | 8.2 | ИСБ.СУБ |  |  | 0 | 0 | Интегрированная система безопасности | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00378 | 2022-08-29 | 2022-09-12 | в архиве | БГИ-4721 | 2022-09-21 | 1632-2021-8.2-ИСБ_07.06.051 | КПП №2. Интегрированная система безопасности (в составе ОС, СТН, СКУД и ИСБ). Локальная смета | A | 1 | Согласовано | 2023-08-17 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00643 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | IFC | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-09-28; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-ТМ | 8.2 | ТМ |  |  | A | 0 | Индивидуальный тепловой пункт | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00307 | 2022-06-24 | 2022-07-08 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.2-ТМ | 8.2 | ТМ |  |  | 0 | 0 | Индивидуальный тепловой пункт | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00333 | 2022-07-14 | 2022-07-28 | в архиве | БГИ-3463 | 2022-07-15 | 1632-2021-8.2-ТМ_07.06.051 | КПП №2. Индивидуальный тепловой пункт. Локальная смета | 0 | 0 | Согласовано | 2023-05-17 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00693 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-19 | IFC | [7 empty] | ООО "ЕДС-СТРОЙ" | 314-25/21 | 2025-03-27 |  |  |  |  | оплачено | 2022-11-25 | Другие АПП б/н от 20.07.2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-8.2-АСУИ | 8.2 | АСУИ |  |  | A | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00645 | 2023-08-18 | 2023-09-01 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-8.2-АСУИ | 8.2 | АСУИ |  |  | B | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00723 | 2023-11-17 | 2023-11-24 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-8.2-АСУИ | 8.2 | АСУИ |  |  | C | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00887 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-8.2-АСУИ | 8.2 | АСУИ |  |  | D | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован | 2025-02-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00931 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2023-07-21 | 1632-2021-8.2-АСУИ | 8.2 | АСУИ |  |  | 0 | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00947 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | не поступал |  |  | 1632-2021-8.2-АСУИ.ЛС_СМР | Автоматизированная система учета инфраструктуры. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00945 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
19 | [20 empty] | 1632-2021-8.2-АСУИ.ЛС_ПНР | Автоматизированная система учета инфраструктуры. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00945 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Шифр 8.3 КПП-3 | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.3-АОВ | 8.3 | АОВ |  |  | A | 0 | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00614 | 2023-07-11 | 2023-07-25 | не поступал |  |  | 1632-2021-8.3-АОВ | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Локальная смета |  |  | аннулирован | [13 empty] | Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.3-АР | 8.3 | АР |  |  | A | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00271 | 2022-06-03 | 2022-06-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.3-АР | 8.3 | АР |  |  | 0 | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00308 | 2022-06-27 | 2022-07-11 | в архиве | БГИ-3463 | 2022-07-15 | 1632-2021-8.3-АР | Архитектурные решения. Локальная смета |  |  | аннулирован | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-07-20; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.3-КЖ | 8.3 | КЖ |  |  | A | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00257 | 2022-05-31 | 2022-06-14 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.3-КЖ | 8.3 | КЖ |  |  | B | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00292 | 2022-06-16 | 2022-06-23 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.3-КЖ | 8.3 | КЖ |  |  | 0 | 0 | Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00305 | 2022-06-23 | 2022-07-07 | в архиве | БГИ-3032 | 2022-06-24 | 1632-2021-8.3-КЖ.ЛС | КПП №3. Конструкции железобетонные. Локальная смета | В | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00704 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-06-27; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.3-КМ | 8.3 | КМ |  |  | A | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00256 | 2022-07-29 | 2022-08-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.3-КМ | 8.3 | КМ |  |  | B | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00350 | 2022-07-29 | 2022-08-05 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.3-КМ | 8.3 | КМ |  |  | C | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00350 | 2022-07-29 | 2022-08-05 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.3-КМ | 8.3 | КМ |  |  | 0 | 0 | Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00350 | 2022-07-29 | 2022-08-12 | в архиве | ДП-3738 | 2022-07-29 | 1632-2021-8.3-КМ.ЛС | КПП №3. Конструкции металлические. Локальная смета | В | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00704 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-08-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.3-ЭОМ | 8.3 | ЭОМ |  |  | A | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00269 | 2022-06-03 | 2022-06-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.3-ЭОМ | 8.3 | ЭОМ |  |  | B | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00296 | 2022-06-17 | 2022-06-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.3-ЭОМ | 8.3 | ЭОМ |  |  | 0 | 0 | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00317 | 2022-07-04 | 2022-07-18 | в архиве | БГИ-3851 | 2022-08-04 | 1632-2021-8.3-ЭОМ | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее). Локальная смета |  |  | аннулирован | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-08-09; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.3-ВК | 8.3 | ВК |  |  | A | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00238 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.3-ВК | 8.3 | ВК |  |  | B | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00285 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.3-ВК | 8.3 | ВК |  |  | 0 | 0 | Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00305 | 2022-06-23 | 2022-07-07 | в архиве | БГИ-3032 | 2022-06-24 | 1632-2021-8.3-ВК.ЛС | КПП-3. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00701 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-25 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-06-27; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.3-ОВ | 8.3 | ОВ |  |  | A | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00264 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.3-ОВ | 8.3 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00296 | 2022-06-17 | 2022-07-01 | в архиве | БГИ-3952 | 2022-08-10 | 1632-2021-8.3-ОВ | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Локальная смета |  |  | аннулирован | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-08-16; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.3-СС.СУБ | 8.3 | СС.СУБ |  |  | A | 0 | Системы связи (в составе КЛВС СБ, СКС) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00235 | 2022-05-16 | 2022-05-30 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.3-СС.СУБ | 8.3 | СС.СУБ |  |  | B | 0 | Системы связи (в составе КЛВС СБ, СКС) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00263 | 2022-06-01 | 2022-06-08 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.3-СС.СУБ | 8.3 | СС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Системы связи (в составе КЛВС СБ, СКС) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00287 | 2022-06-15 | 2022-06-29 | в архиве | БГИ-6373 | 2022-12-13 | 1632-2021-8.3-СС.ЛС | КПП №3. Системы связи (в составе КЛВС СБ, СКС). Локальная смета | A | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00568 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-06-05 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-08-16; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.3-ПС.СУБ | 8.3 | ПС.СУБ |  |  | A | 0 | Системы противопожарной автоматики ( в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00242 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.3-ПС.СУБ | 8.3 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Системы противопожарной автоматики ( в составе АУПС и СОУЭ) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00258 | 2022-05-31 | 2022-06-14 | в архиве | БГИ-3952 | 2022-08-10 | 1632-2021-8.3-ПС.ЛС | КПП №3. Пожарная сигнализацияСистемы противопожарной автоматики (в составе АУПС и СОУЭ). Локальная смета | С | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00708 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-08-16; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.3-ИСБ.СУБ | 8.3 | ИСБ.СУБ |  |  | A | 0 | Интегрированная система безопасности | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00295 | 2022-06-17 | 2022-07-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-02-28 | 1632-2021-8.3-ИСБ.СУБ | 8.3 | ИСБ.СУБ |  |  | B | 0 | Интегрированная система безопасности | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00327 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-02-28 | 1632-2021-8.3-ИСБ.СУБ | 8.3 | ИСБ.СУБ |  |  | 0 | 0 | Интегрированная система безопасности | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00342 | 2022-07-21 | 2022-08-04 | в архиве | БГИ-4721 | 2022-09-21 | 1632-2021-8.3-ИСБ.ЛС | КПП №3. Интегрированная система безопасности (в составе ОС, СТН, СКУД и ИСБ). Локальная смета | 0 | 0 | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00591 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | IFC | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-09-28; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-8.3-АСУИ | 8.3 | АСУИ |  |  | A | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00645 | 2023-08-18 | 2023-09-01 | не поступал | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-8.3-АСУИ | 8.3 | АСУИ |  |  | В | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован | 2023-11-27 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00723 | 2023-11-17 | 2023-11-24 | не поступал |  |  | 1632-2021-8.3-АСУИ | Автоматизированная система учета инфраструктуры. Локальная смета |  |  | аннулирован | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шифр 8.4 Морской пункт пропуска | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-09-08 | 1632-2021-8.4-АОВ | 8.4 | АОВ |  |  | A | 0 | Здание КПП со спец. проходной Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00381 | 2022-09-04 | 2022-09-18 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-09-08 | 1632-2021-8.4-АОВ | 8.4 | АОВ |  |  | B | 0 | Здание КПП со спец. проходной Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00394 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-09-08 | 1632-2021-8.4-АОВ | 8.4 | АОВ |  |  | C | 0 | Здание КПП со спец. проходной Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00395 | 2022-09-30 | 2022-10-07 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-09-08 | 1632-2021-8.4-АОВ | 8.4 | АОВ |  |  | 0 | 0 | Здание КПП со спец. проходной Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00396 | 2022-10-03 | 2022-10-17 | в архиве | БГИ-5226 | 2022-10-18 | [18 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-08-08; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-09-08 | 1632-2021-8.4-АОВ | 8.4 | АОВ |  |  | 0 | 1 | Здание КПП со спец. проходной Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | замечания | 2024-12-03 | 9C00-MST-ETU-TRM-00749 | 2024-01-12 | 2024-01-19 | не поступал |  |  | 1632-2021-8.4-АОВ | Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-02-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-АР | 8.4 | АР |  |  | A | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00203 | 2022-04-12 | 2022-04-26 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-АР | 8.4 | АР |  |  | B | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00211 | 2022-04-19 | 2022-04-26 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-АР | 8.4 | АР |  |  | C | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00217 | 2022-04-28 | 2022-05-05 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-АР | 8.4 | АР |  |  | D | 0 | Архитектурные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00246 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-АР | 8.4 | АР |  |  | 0 | 0 | Архитектурные решения | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00260 | 2022-05-31 | 2022-06-14 | в архиве | БГИ-3323 | 2022-07-07 | 1632-2021-8.4-АР_07.06.053-П-00-01 | Здание КПП со специализированной проходной Архитектурные решения Локальная смета | A | 0 | Согласовано | 2025-03-18 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00591 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | IFR | [7 empty] | ООО "Теплострой" | 314-25/128 | 2025-02-17 | 25-7 | 2025-03-12 |  |  | оплачено | 2022-11-25 | Другие АПП б/н от 11.07.2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-8.4-АСУИ | 8.4 | АСУИ |  |  | A | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00645 | 2023-08-18 | 2023-09-01 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-8.4-АСУИ | 8.4 | АСУИ |  |  | В | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован | 2023-12-01 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00723 | 2023-11-17 | 2023-11-24 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-8.4-АСУИ | 8.4 | АСУИ |  |  | С | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00887 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2023-07-21 | 1632-2021-8.4-АСУИ | 8.4 | АСУИ |  |  | D | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | аннулирован | 2025-02-19 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00931 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2023-07-21 | 1632-2021-8.4-АСУИ | 8.4 | АСУИ |  |  | 0 | 0 | Автоматизированная система учета инфраструктуры | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00947 | 2025-03-27 | 2025-04-10 | не поступал |  |  | 1632-2021-8.4-АСУИ.ЛС_СМР | Автоматизированная система учета инфраструктуры. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00945 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
19 | [20 empty] | 1632-2021-8.4-АСУИ.ЛС_ПНР | Автоматизированная система учета инфраструктуры. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00945 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-07 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ВК | 8.4 | ВК |  |  | A | 0 | Здание КПП со спецпроходной. Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00276 | 2022-06-06 | 2022-06-20 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ВК | 8.4 | ВК |  |  | B | 0 | Здание КПП со спецпроходной. Внутренние системы водоснабжения и канализации | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00291 | 2022-06-16 | 2022-06-23 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ВК | 8.4 | ВК |  |  | 0 | 0 | Здание КПП со спецпроходной. Внутренние системы водоснабжения и канализации | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00322 | 2022-07-07 | 2022-07-21 | в архиве | БГИ-3172 | 2022-07-01 | 1632-2021-8.4-ВК.ЛС | КПП со спец проходной. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00701 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-07-11; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ДРМ.СУБ | 8.4 | ДРМ.СУБ |  |  | A | 0 | Технические средства таможенного контроля за делящимися радиоактивными материалами | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00391 | 2022-09-22 | 2022-10-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ДРМ.СУБ | 8.4 | ДРМ.СУБ |  |  | 0 | 0 | Технические средства таможенного контроля за делящимися радиоактивными материалами | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00400 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | в архиве | БГИ-5150 | 2022-10-13 | [18 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ДРМ.СУБ | 8.4 | ДРМ.СУБ |  |  | 0 | 0 | Технические средства таможенного контроля за делящимися радиоактивными материалами | аннулирован |  | БГИ-7183 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ДРМ.СУБ | 8.4 | ДРМ.СУБ |  |  | 0 | 1 | Технические средства таможенного контроля за делящимися радиоактивными материалами | Согласовано |  | эл.письмо ДП-4027 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | в архиве | БГИ-3183 | 2024-06-07 | 1632-2021-8.4-ДРМ.ЛС | Технические средства таможенного контроля за делящимися радиоактивными материалами. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00567 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | IFR | [7 empty] | ООО ТК «Телесвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01 | 2407-3 | 2024-08-06 |  |  | оплачено | 2022-11-25
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-КЖ | 8.4 | КЖ |  |  | A | 0 | Морской пункт пропуска. Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00203 | 2022-04-12 | 2022-04-26 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-КЖ | 8.4 | КЖ |  |  | B | 0 | Морской пункт пропуска. Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00211 | 2022-04-19 | 2022-04-26 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-КЖ | 8.4 | КЖ |  |  | C | 0 | Морской пункт пропуска. Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00218 | 2022-04-28 | 2022-05-05 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-КЖ | 8.4 | КЖ |  |  | D | 0 | Морской пункт пропуска. Конструкции железобетонные | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00236 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-КЖ | 8.4 | КЖ |  |  | 0 | 0 | Морской пункт пропуска. Конструкции железобетонные | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00247 | 2022-05-23 | 2022-06-06 | в архиве | БГИ-3323 | 2022-07-07 | 1632-2021-8.4-КЖ.ЛС | Здание КПП со специализированной проходной Конструкции железобетонные Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00591 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-07-11; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-КМ | 8.4 | КМ |  |  | A | 0 | Морской пункт пропуска. Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00203 | 2022-04-12 | 2022-04-26 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-КМ | 8.4 | КМ |  |  | B | 0 | Морской пункт пропуска. Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00211 | 2022-04-19 | 2022-04-26 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-КМ | 8.4 | КМ |  |  | C | 0 | Морской пункт пропуска. Конструкции металлические | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00254 | 2022-05-27 | 2022-06-03 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-КМ | 8.4 | КМ |  |  | 0 | 0 | Морской пункт пропуска. Конструкции металлические | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00290 | 2022-06-16 | 2022-06-30 | в архиве | БГИ-2904 | 2022-06-17 | 1632-2021-8.4-КМ_01.05.021-П-00-00 | Здание КПП со специализированной проходной Конструкции металлические Локальная смета | C | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00704 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-КСБ1.СУБ | 8.4 | КСБ.СУБ | 1 |  | 0 | 0 | Комплексная система безопасности подразделения пограничного контроля. Подсистемы охранной сигнализации и управления доступом | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00400 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | в архиве | БГИ-5150 | 2022-10-13 | [18 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-10-25 | 1632-2021-8.4-КСБ1.СУБ | 8.4 | КСБ.СУБ | 1 |  | 0 | 1 | Комплексная система безопасности подразделения пограничного контроля. Подсистемы охранной сигнализации, контроля и управления доступом. | Согласовано |  | БГИ-7183 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | в архиве | БГИ-3183 | 2024-06-07 | 1632-2021-8.4-КСБ1.ЛС | Комплексная система безопасности подразделения пограничного контроля. Подсистемы охранной сигнализации, контроля и управления доступом. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00567 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | IFR | [7 empty] | ООО ТК «Телесвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01 | 2406-4 | 2024-06-27 |  |  | оплачено | 2022-11-25 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-10-25 | 1632-2021-8.4-КСБ2.СУБ | 8.4 | КСБ.СУБ | 2 |  | 0 | 1 | Комплексная система безопасности подразделения пограничного контроля. Подсистемы телевизионного наблюдения, сбора и обработки информации. | Согласовано |  | БГИ-7183 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | в архиве | БГИ-3183 | 2024-06-07 | 1632-2021-8.4-КСБ2.СУБ.ЛС | Комплексная система безопасности подразделения пограничного контроля. Подсистемы телевизионного наблюдения, сбора и обработки информации. |  |  | Не выдан | [13 empty] | ООО ТК «Телесвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01 | 2406-4 | 2024-06-27 |  |  | оплачено | 2022-11-25 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ОВ | 8.4 | ОВ |  |  | A | 0 | Здание КПП со спецпроходной. Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00162 | 2022-03-03 | 2022-03-17 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ОВ | 8.4 | ОВ |  |  | B | 0 | Здание КПП со спецпроходной. Отопление, вентиляция и кондиционирование | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00170 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ОВ | 8.4 | ОВ |  |  | 0 | 0 | Здание КПП со спецпроходной. Отопление, вентиляция и кондиционирование | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00196 | 2022-04-04 | 2022-04-18 | в архиве | БГИ-3323 | 2022-07-07 | 1632-2021-8.4-ОВ | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-07-11; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ОС1.СУБ | 8.4 | ОС.СУБ | 1 |  | A | 0 | Автоматизированная система охраны таможенного поста. Подсистемы охранной сигнализации, контроля и управления доступом | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00391 | 2022-09-22 | 2022-10-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ОС1.СУБ | 8.4 | ОС.СУБ | 1 |  | 0 | 0 | Автоматизированная система охраны таможенного поста. Подсистемы охранной сигнализации, контроля и управления доступом | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00400 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | в архиве | БГИ-5150 | 2022-10-13 | [18 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ОС1.СУБ | 8.4 | ОС.СУБ | 1 |  | 0 | 1 | Автоматизированная система охраны таможенного поста. Подсистемы охранной сигнализации, контроля и управления доступом | Согласовано |  | БГИ-7183 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | в архиве | БГИ-3183 | 2024-06-07 | 1632-2021-8.4-ОС1.ЛС | Автоматизированная система охраны таможенного поста. Подсистемы охранной сигнализации, контроля и управления доступом. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00567 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | IFR | [7 empty] | ООО ТК «Телесвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01 | 2406-4 | 2024-06-27 |  |  | оплачено | 2022-11-25 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ОС2.СУБ | 8.4 | ОС.СУБ | 2 |  | A | 0 | Автоматизированная система охраны таможенного поста. Подсистема телевизионного наблюдения. Подсистема сбора и обработки информации | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00393 | 2022-09-26 | 2022-10-10 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ОС2.СУБ | 8.4 | ОС.СУБ | 2 |  | 0 | 0 | Автоматизированная система охраны таможенного поста. Подсистема телевизионного наблюдения. Подсистема сбора и обработки информации | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00400 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | в архиве | БГИ-5150 | 2022-10-13 | [18 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ОС2.СУБ | 8.4 | ОС.СУБ | 2 |  | 0 | 1 | Автоматизированная система охраны таможенного поста. Подсистема телевизионного наблюдения. Подсистема сбора и обработки информации | Согласовано |  | БГИ-7183 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | в архиве | БГИ-3183 | 2024-06-07 | 1632-2021-8.4-ОС2.ЛС | Автоматизированная система охраны таможенного поста. Подсистема телевизионного наблюдения. Подсистема сбора и обработки информации. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00567 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | IFR | [7 empty] | ООО ТК «Телесвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01 | 2406-4 | 2024-06-27 |  |  | оплачено | 2022-11-25 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | ЛСР-05-01-10 | Автоматизированная система охраны таможенного поста. Подсистема телевизионного наблюдения. Подсистема сбора и обработки информации. Локальная смета | 0 | 0 | на проверке |  | ДП-3562 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-07-05 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ОС3.СУБ | 8.4 | ОС.СУБ | 3 |  | A | 0 | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная территория пункта пропуска. Система охранной сигнализации и управления доступом | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00391 | 2022-09-22 | 2022-10-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ОС3.СУБ | 8.4 | ОС.СУБ | 3 |  | 0 | 0 | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная территория пункта пропуска. Система охранной сигнализации и управления доступом | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00400 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | в архиве | БГИ-5150 | 2022-10-13 | [18 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ОС3.СУБ | 8.4 | ОС.СУБ | 3 |  | 0 | 1 | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная территория пункта пропуска. Система охранной сигнализации и управления доступом | Согласовано |  | БГИ-7183 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | в архиве | БГИ-3183 | 2024-06-07 | 1632-2021-8.4-ОС3.ЛС | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная территория пункта пропуска. Система охранной сигнализации и управления доступом. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00567 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | IFR | [7 empty] | ООО ТК «Телесвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01 | 2406-4 | 2024-06-27 |  |  | оплачено | 2022-11-25 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ПС.СУБ | 8.4 | ПС.СУБ |  |  | A | 0 | Здание КПП со спецпроходной. Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Система пожарной автоматики пункта пропуска | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00376 | 2022-08-26 | 2022-09-09 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ПС.СУБ | 8.4 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Здание КПП со спецпроходной. Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Система пожарной автоматики пункта пропуска | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00383 | 2022-09-07 | 2022-09-21 | в архиве | БГИ-4814 | 2022-09-26 | [18 empty] | ООО ТК «Телесвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01 | б/н | 2022-10-11 |  |  | оплачено | 2022-11-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ПС.СУБ | 8.4 | ПС.СУБ |  |  | 0 | 1 | Здание КПП со спецпроходной. Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Система пожарной автоматики пункта пропуска | Согласовано |  | БГИ-7183 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | в архиве | БГИ-3637 | 2024-06-26 | 1632-2021-8.4-ПС.ЛС | Здание КПП со спецпроходной. Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Система пожарной автоматики пункта пропуска. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00567 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | IFR | [7 empty] | ООО ТК «Телесвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01 | 2407-2 | 2024-07-18 |  |  | оплачено | 2022-11-25 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-РТ1.СУБ | 8.4 | РТ.СУБ | 1 |  | A | 0 | Система связи подразделения пограничного контроля. Сеть радиосвязи | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00391 | 2022-09-22 | 2022-10-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-РТ1.СУБ | 8.4 | РТ.СУБ | 1 |  | 0 | 0 | Система связи подразделения пограничного контроля. Сеть радиосвязи | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00400 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | в архиве | БГИ-5150 | 2022-10-13 | [18 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-РТ1.СУБ | 8.4 | РТ.СУБ | 1 |  | 0 | 0 | Система связи подразделения пограничного контроля. Сеть радиосвязи | Согласовано |  | БГИ-7183 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | в архиве | БГИ-3183 | 2024-06-07 | 1632-2021-8.4-РТ1.ЛС | Система связи подразделения пограничного контроля. Сеть радиосвязи. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00567 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | IFR | [7 empty] | ООО ТК «Телесвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01 | 2406-4 | 2024-06-27 |  |  | оплачено | 2022-11-25 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-РТ2.СУБ | 8.4 | РТ.СУБ | 2 |  | A | 0 | Системы вещательного телевидения, часофикации, громкоговорящего оповещения, радиотрансляции подразделения пограничного контроля | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00391 | 2022-09-22 | 2022-10-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-РТ2.СУБ | 8.4 | РТ.СУБ | 2 |  | 0 | 0 | Системы вещательного телевидения, часофикации, громкоговорящего оповещения, радиотрансляции подразделения пограничного контроля | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00400 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | в архиве | БГИ-5150 | 2022-10-13 | [18 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-РТ2.СУБ | 8.4 | РТ.СУБ | 2 |  | 0 | 0 | Системы вещательного телевидения, часофикации, громкоговорящего оповещения, радиотрансляции подразделения пограничного контроля | аннулирован |  | БГИ-7183 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-РТ2.СУБ | 8.4 | РТ.СУБ | 2 |  | 0 | 0 | Системы вещательного телевидения, часофикации, громкоговорящего оповещения, радиотрансляции подразделения пограничного контроля | Согласовано |  | эл.письмо ДП-4027 | 2024-07-15 |  | в архиве | БГИ-3183 | 2024-06-07 | 1632-2021-8.4-РТ2.ЛС | Системы вещательного телевидения, часофикации, громкоговорящего оповещения, радиотрансляции подразделения пограничного контроля. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00567 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | IFR | [7 empty] | ООО ТК «Телесвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01 | 2407-3 | 2024-08-06 |  |  | оплачено | 2022-11-25
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-РТ3.СУБ | 8.4 | РТ.СУБ | 3 |  | A | 0 | Система радиосвязи таможенного поста | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00391 | 2022-09-22 | 2022-10-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-РТ3.СУБ | 8.4 | РТ.СУБ | 3 |  | 0 | 0 | Система радиосвязи таможенного поста | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00400 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | в архиве | БГИ-5150 | 2022-10-13 | [18 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-РТ3.СУБ | 8.4 | РТ.СУБ | 3 |  | 0 | 1 | Система радиосвязи таможенного поста | Согласовано |  | БГИ-7183 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | в архиве | БГИ-3183 | 2024-06-07 | 1632-2021-8.4-РТ3.ЛС | Система радиосвязи таможенного поста. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00567 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | IFR | [7 empty] | ООО ТК «Телесвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01 | 2406-4 | 2024-06-27 |  |  | оплачено | 2022-11-25 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-10-25 | 1632-2021-8.4-РТ4.СУБ | 8.4 | РТ.СУБ | 4 |  | A | 0 | Системы вещательного телевидения, часофикации, громкоговорящего оповещения и радиотрансляции таможенного поста | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00398 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-10-25 | 1632-2021-8.4-РТ4.СУБ | 8.4 | РТ.СУБ | 4 |  | 0 | 0 | Системы вещательного телевидения, часофикации, громкоговорящего оповещения и радиотрансляции таможенного поста | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00406 | 2022-10-13 | 2022-10-27 | в архиве | БГИ-5580 | 2022-11-07 | [18 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-10-25 | 1632-2021-8.4-РТ4.СУБ | 8.4 | РТ.СУБ | 4 |  | 0 | 0 | Системы вещательного телевидения, часофикации, громкоговорящего оповещения и радиотрансляции таможенного поста | Согласовано |  | БГИ-7183 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | в архиве | БГИ-3183 | 2024-06-07 | 1632-2021-8.4-РТ4.ЛС | Системы вещательного телевидения, часофикации, громкоговорящего оповещения и радиотрансляции таможенного поста. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00567 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | IFR | [7 empty] | ООО ТК «Телесвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01 | 2406-4 | 2024-06-27 |  |  | оплачено | 2022-11-25 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-РТ5.СУБ | 8.4 | РТ.СУБ | 5 |  | A | 0 | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная территория пункта пропуска. Системы часофикации, громкоговорящего оповещения и радиотрансляции | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00391 | 2022-09-22 | 2022-10-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-РТ5.СУБ | 8.4 | РТ.СУБ | 5 |  | 0 | 0 | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная территория пункта пропуска. Системы часофикации, громкоговорящего оповещения и радиотрансляции | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00400 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | в архиве | БГИ-5150 | 2022-10-13 | [18 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-РТ5.СУБ | 8.4 | РТ.СУБ | 5 |  | 0 | 1 | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная территория пункта пропуска. Системы часофикации, громкоговорящего оповещения и радиотрансляции | Согласовано |  | БГИ-7183 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | в архиве | БГИ-3183 | 2024-06-07 | 1632-2021-8.4-РТ5.ЛС | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная территория пункта пропуска. Системы часофикации, громкоговорящего оповещения и радиотрансляции. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00567 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | IFR | [7 empty] | ООО ТК «Телесвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01 | 2406-4 | 2024-06-27 |  |  | оплачено | 2022-11-25 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-СС1.СУБ | 8.4 | СС.СУБ | 1 |  | A | 0 | Система связи подразделения пограничного контроля. Станционные сооружения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00391 | 2022-09-22 | 2022-10-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-СС1.СУБ | 8.4 | СС.СУБ | 1 |  | 0 | 0 | Система связи подразделения пограничного контроля. Станционные сооружения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00400 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | в архиве | БГИ-5150 | 2022-10-13 | [18 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-СС1.СУБ | 8.4 | СС.СУБ | 1 |  | 0 | 0 | Система связи подразделения пограничного контроля. Станционные сооружения | аннулирован |  | БГИ-7183 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-СС1.СУБ | 8.4 | СС.СУБ | 1 |  | 0 | 1 | Система связи подразделения пограничного контроля. Станционные сооружения | Согласовано |  | эл.письмо ДП-4027 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | в архиве | БГИ-3183 | 2024-06-07 | 1632-2021-8.4-СС1.ЛС | Система связи подразделения пограничного контроля. Станционные сооружения. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00567 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | IFR | [7 empty] | ООО ТК «Телесвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01 | 2407-3 | 2024-08-06 |  |  | оплачено | 2022-11-25
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-СС2.СУБ | 8.4 | СС.СУБ | 2 |  | A | 0 | Система связи подразделения пограничного контроля. Сеть открытой телефонной связи | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00391 | 2022-09-22 | 2022-10-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-СС2.СУБ | 8.4 | СС.СУБ | 2 |  | 0 | 0 | Система связи подразделения пограничного контроля. Сеть открытой телефонной связи | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00400 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | в архиве | БГИ-5150 | 2022-10-13 | [18 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-СС2.СУБ | 8.4 | СС.СУБ | 2 |  | 0 | 0 | Система связи подразделения пограничного контроля. Сеть открытой телефонной связи | аннулирован |  | БГИ-7183 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-СС2.СУБ | 8.4 | СС.СУБ | 2 |  | 0 | 1 | Система связи подразделения пограничного контроля. Сеть открытой телефонной связи | Согласовано |  | эл.письмо ДП-4027 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | в архиве | БГИ-3183 | 2024-06-07 | 1632-2021-8.4-СС2.ЛС | Система связи подразделения пограничного контроля. Сеть открытой телефонной связи. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00567 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | IFR | [7 empty] | ООО ТК «Телесвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01 | 2407-3 | 2024-08-06 |  |  | оплачено | 2022-11-25
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-СС3.СУБ | 8.4 | СС.СУБ | 3 |  | A | 0 | Системы связи подразделения пограничного контроля. Кабельные линии связи | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00391 | 2022-09-22 | 2022-10-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-СС3.СУБ | 8.4 | СС.СУБ | 3 |  | 0 | 0 | Системы связи подразделения пограничного контроля. Кабельные линии связи | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00400 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | в архиве | БГИ-5150 | 2022-10-13 | [18 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-СС3.СУБ | 8.4 | СС.СУБ | 3 |  | 0 | 0 | Системы связи подразделения пограничного контроля. Кабельные линии связи | аннулирован |  | БГИ-7183 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-СС3.СУБ | 8.4 | СС.СУБ | 3 |  | 0 | 1 | Системы связи подразделения пограничного контроля. Кабельные линии связи | Согласовано |  | эл.письмо ДП-4027 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | в архиве | БГИ-3183 | 2024-06-07 | 1632-2021-8.4-СС3.ЛС | Системы связи подразделения пограничного контроля. Кабельные линии связи. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00567 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | IFR | [7 empty] | ООО ТК «Телесвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01 | 2407-3 | 2024-08-06 |  |  | оплачено | 2022-11-25
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-СС4.СУБ | 8.4 | СС.СУБ | 4 |  | A | 0 | Интегрированная структурированная кабельная система, локальная вычислительная сеть и система защиты информации таможенного поста | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00391 | 2022-09-22 | 2022-10-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-СС4.СУБ | 8.4 | СС.СУБ | 4 |  | 0 | 0 | Интегрированная структурированная кабельная система, локальная вычислительная сеть и система защиты информации таможенного поста | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00400 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | в архиве | БГИ-5150 | 2022-10-13 | [18 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-СС4.СУБ | 8.4 | СС.СУБ | 4 |  | 0 | 0 | Интегрированная структурированная кабельная система, локальная вычислительная сеть и система защиты информации таможенного поста | аннулирован |  | БГИ-7183 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-СС4.СУБ | 8.4 | СС.СУБ | 4 |  | 0 | 1 | Интегрированная структурированная кабельная система, локальная вычислительная сеть и система защиты информации таможенного поста | Согласовано |  | эл.письмо ДП-4027 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | в архиве | БГИ-3183 | 2024-06-07 | 1632-2021-8.4-СС4.ЛС | Интегрированная структурированная кабельная система, локальная вычислительная сеть и система защиты информации таможенного поста. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00567 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | IFR | [7 empty] | ООО ТК «Телесвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01 | 2407-3 | 2024-08-06 |  |  | оплачено | 2022-11-25
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-СС5.СУБ | 8.4 | СС.СУБ | 5 |  | A | 0 | Система связи таможенного поста | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00391 | 2022-09-22 | 2022-10-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-СС5.СУБ | 8.4 | СС.СУБ | 5 |  | 0 | 0 | Система связи таможенного поста | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00400 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | в архиве | БГИ-5150 | 2022-10-13 | [18 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-СС5.СУБ | 8.4 | СС.СУБ | 5 |  | 0 | 0 | Система связи таможенного поста | аннулирован |  | БГИ-7183 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-СС5.СУБ | 8.4 | СС.СУБ | 5 |  | 0 | 1 | Система связи таможенного поста | Согласовано |  | эл.письмо ДП-4027 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | в архиве | БГИ-3183 | 2024-06-07 | 1632-2021-8.4-СС5.ЛС | Система связи таможенного поста. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00567 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | IFR | [7 empty] | ООО ТК «Телесвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01 | 2407-3 | 2024-08-06 |  |  | оплачено | 2022-11-25
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-СС6.СУБ | 8.4 | СС.СУБ | 6 |  | A | 0 | Кабеленесущие системы | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00391 | 2022-09-22 | 2022-10-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-СС6.СУБ | 8.4 | СС.СУБ | 6 |  | 0 | 0 | Кабеленесущие системы | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00400 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-СС6.СУБ | 8.4 | СС.СУБ | 6 |  | 0 | 0 | Кабеленесущие системы | Согласовано |  | БГИ-7183 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | в архиве | БГИ-5150 | 2022-10-13 | 1632-2021-8.4-СС6.ЛС | Здание КПП со спецпроходной. Кабеленесущие системы. Локальная смета | 0 | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00567 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | IFR | [7 empty] | ООО ТК «Телесвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01 | 2407-2 | 2024-07-18 |  |  | оплачено | 2022-11-25 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-СТН.СУБ | 8.4 | СТН.СУБ |  |  | A | 0 | Режимная территория пункта пропуска. Система телевизионного наблюдения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00393 | 2022-09-26 | 2022-10-10 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-СТН.СУБ | 8.4 | СТН.СУБ |  |  | 0 | 0 | Режимная территория пункта пропуска. Система телевизионного наблюдения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00400 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | в архиве | БГИ-5580 | 2022-11-07 | [18 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-СТН.СУБ | 8.4 | СТН.СУБ |  |  | 0 | 1 | Режимная территория пункта пропуска. Система телевизионного наблюдения | Согласовано |  | БГИ-7183 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | в архиве | БГИ-3183 | 2024-06-07 | 1632-2021-8.4-СТН.ЛС | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная территория пункта пропуска. Система телевизионного наблюдения. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00567 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | IFR | [7 empty] | ООО ТК «Телесвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01 | 2406-4 | 2024-06-27 |  |  | оплачено | 2022-11-25 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ТСД.СУБ | 8.4 | ТСД.СУБ |  |  | A | 0 | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная зона пункта пропуска через государственную границу. Технические средства досмотра | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00391 | 2022-09-22 | 2022-10-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ТСД.СУБ | 8.4 | ТСД.СУБ |  |  | 0 | 0 | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная зона пункта пропуска через государственную границу. Технические средства досмотра | аннулирован |  | БГИ-7183 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ТСД.СУБ | 8.4 | ТСД.СУБ |  |  | 0 | 0 | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная зона пункта пропуска через государственную границу. Технические средства досмотра | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00400 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | в архиве | БГИ-5150 | 2022-10-13 | 1632-2021-8.4-ТСД.ЛС | Технические средства таможенного контроля за делящимися радиоактивными материалами. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00567 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | IFR | [7 empty] | ООО ТК «Телесвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01 | 2406-4 | 2024-06-27 |  |  | оплачено | 2022-11-25 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ТСПК.СУБ | 8.4 | ТСПК.СУБ |  |  | A | 0 | Комплекс технических средств пограничного контроля | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00391 | 2022-09-22 | 2022-10-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ТСПК.СУБ | 8.4 | ТСПК.СУБ |  |  | 0 | 0 | Комплекс технических средств пограничного контроля | аннулирован |  | БГИ-7183 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ТСПК.СУБ | 8.4 | ТСПК.СУБ |  |  | 0 | 0 | Комплекс технических средств пограничного контроля | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00400 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | в архиве | БГИ-5150 | 2022-10-13 | 1632-2021-8.4-ТСПК.ЛС | Комплекс технических средств пограничного контроля. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00567 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | IFR | [7 empty] | ООО ТК «Телесвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01 | 2406-4 | 2024-06-27 |  |  | оплачено | 2022-11-25 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ТСТК.СУБ | 8.4 | ТСТК.СУБ |  |  | A | 0 | Комплекс технических средств таможенного контроля | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00391 | 2022-09-22 | 2022-10-06 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ТСТК.СУБ | 8.4 | ТСТК.СУБ |  |  | 0 | 0 | Комплекс технических средств таможенного контроля | аннулирован |  | БГИ-7183 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-01-10 | 1632-2021-8.4-ТСТК.СУБ | 8.4 | ТСТК.СУБ |  |  | 0 | 0 | Комплекс технических средств таможенного контроля | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00400 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | в архиве | БГИ-5150 | 2022-10-13 | 1632-2021-8.4-ТСТК.ЛС | Комплекс технических средств таможенного контроля. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00567 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | IFR | [7 empty] | ООО ТК «Телесвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01 | 2406-4 | 2024-06-27 |  |  | оплачено | 2022-11-25 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-10-25 | 1632-2021-8.4-ЭН.СУБ | 8.4 | ЭН.СУБ |  |  | A | 0 | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная зона пункта пропуска через государственную границу. Система охранного освещения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00397 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-10-25 | 1632-2021-8.4-ЭН.СУБ | 8.4 | ЭН.СУБ |  |  | 0 | 0 | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная зона пункта пропуска через государственную границу. Система охранного освещения | аннулирован |  | БГИ-7183 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-10-25 | 1632-2021-8.4-ЭН.СУБ | 8.4 | ЭН.СУБ |  |  | 0 | 0 | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная зона пункта пропуска через государственную границу. Система охранного освещения | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00406 | 2022-10-13 | 2022-10-27 | в архиве | БГИ-5580 | 2022-11-07 | 1632-2021-8.4-ЭН.СУБ | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная зона пункта пропуска через государственную границу. Система охранного освещения. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | ООО ТК «Телесвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01 | 2406-4 | 2024-06-27 |  |  | оплачено | 2022-11-25 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-04-01 | 1632-2021-8.4-ЭОМ | 8.4 | ЭОМ |  |  | A | 0 | Здание КПП со спецпроходной. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00159 | 2022-03-02 | 2022-03-16 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-04-01 | 1632-2021-8.4-ЭОМ | 8.4 | ЭОМ |  |  | B | 0 | Здание КПП со спецпроходной. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00169 | 2022-03-11 | 2022-03-18 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-04-01 | 1632-2021-8.4-ЭОМ | 8.4 | ЭОМ |  |  | 0 | 0 | Здание КПП со спецпроходной. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее) | замечания | 2024-12-03 | 9C00-MST-ETU-TRM-00191 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | в архиве | БГИ-3323 | 2022-07-07 | 1632-2021-8.4-ЭОМ | Силовое электрооборудование. Электрическое освещение (внутреннее). Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-07-11; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-10-25 | 1632-2021-8.4-ЭС1.СУБ | 8.4 | ЭС.СУБ | 1 |  | A | 0 | Система бесперебойного гарантированного электроснабжения подразделения пограничного контроля | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00397 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-10-25 | 1632-2021-8.4-ЭС1.СУБ | 8.4 | ЭС.СУБ | 1 |  | 0 | 0 | Система бесперебойного гарантированного электроснабжения подразделения пограничного контроля | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00406 | 2022-10-13 | 2022-10-27 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-10-25 | 1632-2021-8.4-ЭС1.СУБ | 8.4 | ЭС.СУБ | 1 |  | 0 | 0 | Система бесперебойного гарантированного электроснабжения подразделения пограничного контроля | Согласовано |  | БГИ-7183 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | в архиве | БГИ-5580 | 2022-11-07 | 1632-2021-8.4-ЭС1.ЛС | Здание КПП со спецпроходной. Система бесперебойного гарантированного электроснабжения подразделения пограничного контроля. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00567 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | IFR | [7 empty] | ООО ТК «Телесвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01 | 2407-2 | 2024-07-18 |  |  | оплачено | 2022-11-25 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-10-30 | 1632-2021-8.4-ЭС2.СУБ | 8.4 | ЭС.СУБ | 2 |  | A | 0 | Система бесперебойного гарантированного электроснабжения таможенного поста | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00397 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-10-30 | 1632-2021-8.4-ЭС2.СУБ | 8.4 | ЭС.СУБ | 2 |  | B | 0 | Система бесперебойного гарантированного электроснабжения таможенного поста | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00416 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-10-30 | 1632-2021-8.4-ЭС2.СУБ | 8.4 | ЭС.СУБ | 2 |  | 0 | 0 | Система бесперебойного гарантированного электроснабжения таможенного поста | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00420 | 2022-11-08 | 2022-11-22 | в архиве | БГИ-5580 | 2022-11-07 | [18 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-10-30 | 1632-2021-8.4-ЭС2.СУБ | 8.4 | ЭС.СУБ | 2 |  | 0 | 0 | Система бесперебойного гарантированного электроснабжения таможенного поста | аннулирован |  | БГИ-7183 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-10-30 | 1632-2021-8.4-ЭС2.СУБ | 8.4 | ЭС.СУБ | 2 |  | 0 | 0 | Система бесперебойного гарантированного электроснабжения таможенного поста | Согласовано |  | эл.письмо ДП-4027 | 2024-07-15 |  | в архиве | БГИ-3637 | 2024-06-26 | 1632-2021-8.4-ЭС2.ЛС | Система бесперебойного гарантированного электроснабжения таможенного поста. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00567 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | IFR | [7 empty] | ООО ТК «Телесвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01 | 2407-2 | 2024-07-18 |  |  | оплачено | 2022-11-25
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-10-30 | 1632-2021-8.4-ЭС3.СУБ | 8.4 | ЭС.СУБ | 3 |  | A | 0 | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная зона пункта пропуска через государственную границу. Система бесперебойного электроснабжения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00397 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-10-30 | 1632-2021-8.4-ЭС3.СУБ | 8.4 | ЭС.СУБ | 3 |  | B | 0 | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная зона пункта пропуска через государственную границу. Система бесперебойного электроснабжения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00416 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-10-30 | 1632-2021-8.4-ЭС3.СУБ | 8.4 | ЭС.СУБ | 3 |  | 0 | 0 | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная зона пункта пропуска через государственную границу. Система бесперебойного электроснабжения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00420 | 2022-11-08 | 2022-11-22 | в архиве | БГИ-5580 | 2022-11-07 | [18 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFR | 2022-10-30 | 1632-2021-8.4-ЭС3.СУБ | 8.4 | ЭС.СУБ | 3 |  | B | 0 | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная зона пункта пропуска через государственную границу. Система бесперебойного электроснабжения | аннулирован |  | БГИ-7183 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО ТК «Телесвязь»; 32: 314-24/17И; 33: 2024-03-01; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Морстройтехнология | Авангард | IFC | 2022-10-30 | 1632-2021-8.4-ЭС3.СУБ | 8.4 | ЭС.СУБ | 3 |  | 0 | 0 | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная зона пункта пропуска через государственную границу. Система бесперебойного электроснабжения | Согласовано |  | эл.письмо ДП-4027 | 2024-07-15 |  | в архиве | БГИ-3637 | 2024-06-26 | 1632-2021-8.4-ЭС3.ЛС | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная зона пункта пропуска через государственную границу. Система бесперебойного электроснабжения. Локальная смета | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00567 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-06-02 | IFR | [7 empty] | ООО ТК «Телесвязь» | 314-24/17И | 2024-03-01 | 2407-2 | 2024-07-18 |  |  | оплачено | 2022-11-25
Шифр 8.5 Модуль пограничной службы на причале | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-8.5-ТТ | 8.5 | ТТ |  |  | A | 0 | Технические требования | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00497 | 2023-03-09 | 2023-03-23 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFR | 2022-03-30 | 1632-2021-8.5-ТТ | 8.5 | ТТ |  |  | B | 0 | Технические требования | аннулирован |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00523 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Морстройтехнология |  | IFC | 2022-03-30 | 1632-2021-8.5-ТТ | 8.5 | ТТ |  |  | 0 | 0 | Технические требования | Согласовано |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00526 | 2023-04-06 | 2023-04-20 | в архиве | БГИ-1763 | 2023-04-07 | 1632-2021-8.5-ТТ_01.05.002-П-00-00 | Модуль пограничной службы на причале | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00803 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-24 | IFR | [7 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-04-11; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2024-05-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
[21 empty] | 1632-2021-8.5-ТТ_01.05.008-П-00-00 | Модуль пограничной службы на причале | A | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00803 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-24 | IFR | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Шифр 8.6 Ограждение зоны пункта пропуска | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-02-08 | 1632-2021-8.6-АС.СУБ | 8.6 | АС.СУБ |  |  | A | 0 | Ограждение территории. Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00175 | 2022-03-15 | 2022-03-29 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-02-08 | 1632-2021-8.6-АС.СУБ | 8.6 | АС.СУБ |  |  | B | 0 | Ограждение территории. Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00284 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-02-08 | 1632-2021-8.6-АС.СУБ | 8.6 | АС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Ограждение территории. Архитектурно-строительные решения | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00300 | 2022-06-20 | 2022-07-04 | в архиве | БГИ-4484 | 2022-09-06 | 1632-2021-8.6-АС.ЛС | Ограждение территории. Архитектурно-строительные решения. Локальная смета | В | 0 | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00690 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-11 | IFR | [7 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-09-14; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-09-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
11 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-02-08 | 1632-2021-8.6-ЭН.СУБ | 8.6 | ЭН.СУБ |  |  | A | 0 | Ограждение территории. Система охранного освещения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00365 | 2022-08-15 | 2022-08-29 | не поступал | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-02-08 | 1632-2021-8.6-ЭН.СУБ | 8.6 | ЭН.СУБ |  |  | 0 | 0 | Ограждение территории. Система охранного освещения | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00378 | 2022-08-29 | 2022-09-12 | в архиве | БГИ-4484 | 2022-09-06 | 1632-2021-8.6-ЭН.СУБ.ЛС | Система охранного освещения. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-09-14; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-09-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
11 | Морстройтехнология | ФОРС | IFR | 2022-02-08 | 1632-2021-8.6-ОС.СУБ | 8.6 | ОС.СУБ |  |  | B | 0 | Ограждение территории. Система периметральной охранной сигнализации. | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00357 | 2022-08-05 | 2022-08-12 | в архиве | [20 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-02-08 | 1632-2021-8.6-ОС.СУБ | 8.6 | ОС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Ограждение территории. Система периметральной охранной сигнализации. | Согласовано |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00378 | 2022-08-29 | 2022-09-12 | в архиве | БГИ-4484 | 2022-09-06 | 1632-2021-8.6-ОС.СУБ.ЛС | Система периметральной охранной сигнализации. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: Исключен из объема ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2022-09-14; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-09-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Шифр 8.7 Ограждение режимной территории пункта пропуска | [48 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-02-08 | 1632-2021-8.7-АС.СУБ | 8.7 | АС.СУБ |  |  | A | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00117 | 2022-01-13 | 2022-01-27 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-03-14; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-02-08 | 1632-2021-8.7-АС.СУБ | 8.7 | АС.СУБ |  |  | B | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00172 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-03-14; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-02-08 | 1632-2021-8.7-АС.СУБ | 8.7 | АС.СУБ |  |  | C | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00185 | 2022-03-25 | 2022-04-01 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-03-14; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-02-08 | 1632-2021-8.7-АС.СУБ | 8.7 | АС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | 9C00-MST-ETU-TRM-00197 | 2022-04-05 | 2022-04-19 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2023-03-14; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-02-08 | 1632-2021-8.7-АС.СУБ | 8.7 | АС.СУБ |  |  | 0 | 0 | Архитектурно-строительные решения | аннулирован |  | БГИ-7183 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | не поступал | [20 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: б/н; Дата 35: 2024-01-24; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Морстройтехнология | ФОРС | IFC | 2022-02-08 | 1632-2021-8.7-АС.СУБ | 8.7 | АС.СУБ |  |  | 0 | 2 | Архитектурно-строительные решения | Согласовано |  | эл.письмо ДП-4027 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | в архиве | БГИ-3183 | 2024-06-07 | 1632-2021-8.7-АС.СУБ | Архитектурно-строительные решения. Локальная смета |  |  | Не выдан | [13 empty] | 31: ООО "Паркнефть"; № Акта 34: 2407-4; Дата 35: 2024-07-22; Дата 38: оплачено; Дата 40: 2022-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Formulas:
Дата завершения проверки = IF(AND([изм]<1,OR([rev]<1, [rev]="A")),[Дата TRM]+14,[Дата TRM]+7)
Дата завершения проверки = IF(AND(Y16<1,OR(X16<1, X16="A")),[Дата поступления]+14,[Дата поступления]+7)
шифры = IF(OR([статус шифра]="аннулирован", [статус шифра]="", TODAY()<[дата выпуска по Договору]),0,1)
шифры = IF(OR([статус шифра]="аннулирован", [статус шифра]="", TODAY()<[дата выпуска по Договору, row below]),0,1)

## ОТР
|  | 2021-06-28 | 2022-10-25
Номер этапа | Статус | дата выпуска по Договору | Основные технические решения | [10 empty] | Ответственный УТЭ/ПТО | Проектировщик |  | Примечания
|  |  | Обозначение документа |  | rev | Наименование документа | статус шифра | № TRM | Дата TRM | Дата завершения проверки | в бумажном виде |  |  |  | Статус оплаты | Дата
[11 empty] | Статус | № накладной | дата накладной
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 38 | 40 | 41
2.1 | IFD | 2021-11-05 | 1632-2021-1..3-ОТР.АС | АС | 0 | Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Транспортно-технологическая система. Архитектурные и конструктивные решения | Согласовано | 9C00-MST-ETU-TRM-00193 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | не поступал |  |  |  | оплачено | 2021-12-01
2.1 | IFD | 2021-11-05 | 1632-2021-3.1,3.2-ОТР.СУБ | СУБ | 0 | Крытые склады. Архитектурные и конструктивные решения | Согласовано | 9C00-MST-ETU-TRM-00116 | 2022-01-12 | 2022-01-26 | не поступал |  |  |  | оплачено | 2021-12-01
2.1 | IFD | 2021-11-05 | 1632-2021-3.3.1..3.3.8-ОТР.СУБ | СУБ | 0 | Купольные склады. Архитектурные и конструктивные решения | Согласовано | 9C00-MST-ETU-TRM-00061 | 2021-10-14 | 2021-10-28 | не поступал |  |  |  | оплачено | 2021-12-01
2.1 | IFD | 2021-11-05 | 1632-2021-2,3-ОТР.ЭС | ЭС | 0 | Склады, транспортно-технологическая система, СРВ с трансбордером. Электроснабжение | Согласовано | 9C00-MST-ETU-TRM-00088 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | не поступал |  |  |  | оплачено | 2021-12-01
2.1 | IFD | 2021-11-05 | 1632-2021-2,3-ОТР.ОВ | ОВ | 0 | Склады, транспортно-технологическая система, СРВ с трансбордером. Отопление и вентиляция | Согласовано | 9C00-MST-ETU-TRM-00108 | 2021-12-24 | 2022-01-07 | не поступал |  |  |  | оплачено | 2021-12-01
2.1 | IFD | 2021-11-05 | 1632-2021-2,3-ОТР.ВК | ВК | 0 | Склады, транспортно-технологическая система, СРВ с трансбордером. Водоснабжение и водоотведение | Согласовано | 9C00-MST-ETU-TRM-00109 | 2021-12-24 | 2022-01-07 | не поступал |  |  |  | оплачено | 2021-12-01
2.1 | IFD | 2021-11-05 | 1632-2021-00-ОТР.НВК | НВК | 0 | Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения | Согласовано | БГИ-3433 | 2021-09-09 | 2021-09-23 | не поступал |  |  |  | оплачено | 2021-12-01
2.1 | IFD | 2021-11-05 | 1632-2021-00-ОТР.СС.СУБ | СУБ | 0 | Внутриплощадочные сети связия | Согласовано | 9C00-MST-ETU-TRM-00034 | 2021-09-10 | 2021-09-24 | не поступал |  |  |  | оплачено | 2021-12-01
2.1 | IFD | 2021-11-05 | 1632-2021-00-ОТР.ЭС | ЭС | 0 | Внутриплощадочные сети электроснабжения | Согласовано | 9C00-MST-ETU-TRM-00055 | 2021-10-06 | 2021-10-20 | не поступал | БГИ-4047 | 2021-10-15 |  | оплачено | 2021-12-01
2.2 | IFD | 2021-08-17 | 1632-2021-6.1-ОТР.АС | АС | 0 | Административно-бытовой корпус. Архитектурные и конструктивные решения | Согласовано | 9C00-MST-ETU-TRM-00054 | 2021-10-04 | 2021-10-18 | не поступал |  |  |  | оплачено | 2021-10-01
2.2 | IFD | 2021-08-17 | 1632-2021-6.1-ОТР.ЭС | ЭС | 0 | Административно-бытовой корпус. Электроснабжение | Согласовано | 9C00-MST-ETU-TRM-00026 | 2021-09-06 | 2021-09-20 | не поступал |  |  |  | оплачено | 2021-10-01
2.2 | IFD | 2021-08-17 | 1632-2021-6.1-ОТР.ВК | ВК | 0 | Административно-бытовой корпус. Водоснабжение и водоотведение | Согласовано | 9C00-MST-ETU-TRM-00040 | 2021-09-17 | 2021-10-01 | не поступал |  |  |  | оплачено | 2021-10-01
2.2 | IFD | 2021-08-17 | 1632-2021-6.1-ОТР.ОВ | ОВ | 0 | Административно-бытовой корпус. Отопление и вентиляция | Согласовано | 9C00-MST-ETU-TRM-00040 | 2021-09-06 | 2021-09-20 | не поступал |  |  |  | оплачено | 2021-10-01
2.2 | IFD | 2021-08-17 | 1632-2021-6.1-ОТР.ТХ | ТХ | 0 | Административно-бытовой корпус. Технологические решения | Согласовано | 9C00-MST-ETU-TRM-00027 | 2021-09-07 | 2021-09-21 | не поступал |  |  |  | оплачено | 2021-10-01
2.2 | IFD | 2021-08-17 | 1632-2021-6.1-ОТР.СС.СУБ | СУБ | 0 | Административно-бытовой корпус. Сети связи | Согласовано | 9C00-MST-ETU-TRM-00035 | 2021-09-13 | 2021-09-27 | не поступал |  |  |  | оплачено | 2021-10-01
2.2 | IFD | 2021-08-17 | 1632-2021-7.1-ОТР.АС | АС | 0 | Ремонтно-механические мастерские. Архитектурные и конструктивные решения | Согласовано | 9C00-MST-ETU-TRM-00045 | 2021-09-21 | 2021-10-05 | не поступал |  |  |  | оплачено | 2021-10-01
2.2 | IFD | 2021-08-17 | 1632-2021-7.1-ОТР.ЭС | ЭС | 0 | Ремонтно-механические мастерские. Электроснабжение | Согласовано | 9C00-MST-ETU-TRM-00030 | 2021-09-08 | 2021-09-22 | не поступал |  |  |  | оплачено | 2021-10-01
2.2 | IFD | 2021-08-17 | 1632-2021-7.1-ОТР.ВК | ВК | 0 | Ремонтно-механические мастерские. Водоснабжение и водоотведение | Согласовано | 9C00-MST-ETU-TRM-00047 | 2021-09-22 | 2021-10-06 | не поступал |  |  |  | оплачено | 2021-10-01
2.2 | IFD | 2021-08-17 | 1632-2021-7.1-ОТР.ОВ | ОВ | 0 | Ремонтно-механические мастерские. Отопление и вентиляция | Согласовано | 9C00-MST-ETU-TRM-00046 | 2021-09-22 | 2021-10-06 | не поступал |  |  |  | оплачено | 2021-10-01
2.2 | IFD | 2021-08-17 | 1632-2021-7.1-ОТР.СС.СУБ | СУБ | 0 | Ремонтно-механические мастерские. Сети связи | Согласовано | 9C00-MST-ETU-TRM-00026 | 2021-09-06 | 2021-09-20 | не поступал |  |  |  | оплачено | 2021-10-01
2.2 | IFD | 2021-08-17 | 1632-2021-7.1-ОТР.ТХ | ТХ | 0 | Ремонтно-механическая мастерская. Технологические решения | Согласовано | 9C00-MST-ETU-TRM-00042 | 2021-09-29 | 2021-10-13 | не поступал |  |  |  | оплачено | 2021-10-01
2.3 | IFD | 2021-07-28 | 1632-2021-00-ОТР.ПЖ.СУБ | СУБ | 0 | Внутриплощадочные ж.д. пути | Согласовано | 9C00-MST-ETU-TRM-00011 | 2021-08-19 | 2021-09-02 | не поступал |  |  |  | оплачено | 2021-09-01
20.1 | IFD | 2022-11-29 | 1632-2021-5.3-ОТР | ОТР | 0 | Котельная и тепловые сети. Основные технические решения | Согласовано | 9C00-MST-ETU-TRM-00462 | 2023-01-25 | 2023-02-08 | не поступал |  |  |  | оплачено | 2023-02-01
Formulas:
Дата завершения проверки = IF(AND([rev]<1,OR([rev]<1, [rev]="A")),[Дата TRM]+14,[Дата TRM]+7)

## ПД
[47 empty] | в архиве | согласован
Номер этапа | Генеральный проектировщик | Субподрядная организация | Номер тома | Статус ПД | дата выпуска по графику | Проектная документация | [12 empty] | Ответственный УТЭ/ПТО | ШПР |  | Подрядчик | [8 empty] | Проектный институт |  |  | Примечания | [12 empty] | не поступал | на проверке
[6 empty] | Обозначение документа | rev | изм | Наименование документа | статус шифра | Дата изменения статуса | № TRM (накладная) | Дата TRM (накладной) | Дата поступления | Дата завершения проверки | в бумажном виде |  |  |  | Выдача РД |  | Технические задания |  | Организация | № договора | дата договора | Выдача РД |  | Выдача СД |  | Статус оплаты | № акта | Дата | [14 empty] | не выдан
[16 empty] | Статус | № TRM (накладная) | Дата TRM (накладной) |  | № Акта | Дата | Работы | Поставка |  |  |  | № Акта | Дата | № Акта | Дата | [17 empty] | аннулирован
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 |  | 26 | 27 | 30 |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | [13 empty] | замечания
Раздел 1. Пояснительная записка | [34 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 1.1 | IFC |  | 1632-2021-00-ПЗ | 0 | 0 | Пояснительная записка | аннулирован | 2023-04-19 | [23 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 1.1 | IFC |  | 1632-2021-00-ПЗ | 0 | 3 | Пояснительная записка | на проверке |  | по эл.почте | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | [19 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 1 | #REF!
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | [34 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 2.1 | IFC |  | 1632-2021-00-ПЗУ1 | 0 | 0 | Схема планировочной организации земельного участка | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 2.1.2 | IFR |  | 1632-2021-00-ПЗУ1.2 | A | 0 | Схема планировочной организации земельного участка. Этап 1.2 | аннулирован | 2024-04-24 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00785 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-04-03 | [19 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 2.1.2 | IFR |  | 1632-2021-00-ПЗУ1.2 |  |  | Схема планировочной организации земельного участка. Этап 1.2 | на проверке |  | по эл.почте | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-06-07 | [19 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 2.2 | IFC |  | 1632-2021-00-ПЗУ2.1 | 0 | 0 | Книга 1. Пути железнодорожные | аннулирован | 2023-04-19 | [23 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 2.2 | IFR |  | 1632-2021-00-ПЗУ2.1 | D | 3 | Книга 1. Пути железнодорожные | на проверке |  | по эл.почте | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | [19 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 2.3 | IFC |  | 1632-2021-00-ПЗУ2.2 | 0 | 0 | Книга 2. Пути железнодорожные | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
Раздел 3. Архитектурные решения | [34 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 3.1 | IFC |  | 1632-2021-6.1-АР | 0 | 0 | Административно-бытовой корпус | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 3.2 | IFC |  | 1632-2021-7.1-АР | 0 | 0 | Ремонтно-механическая мастерская | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 3.3 | IFC |  | 1632-2021-01-АР | 0 | 0 | Железнодорожный грузовой фронт | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 3.4 | IFC |  | 1632-2021-02-АР | 0 | 0 | Транспортно-конвейерная система | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 3.5 | IFC |  | 1632-2021-3.1, 3.2-АР | 0 | 0 | Крытые склады | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 3.6 | IFC |  | 1632-2021-3.3-АР | 0 | 0 | Купольные склады | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 3.7 | IFC |  | 1632-2021-8.1,8.2,8.3-АР | 0 | 0 | КПП №№1,2,3 | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 3.8 | IFC |  | 1632-2021-8.4-АР | 0 | 0 | Здание КПП со спецпроходной | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 3.9 | IFC |  | 1632-2021-3.4-АР | 0 | 0 | Ангар для хранения ТМЦ | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 3.10 | IFC |  | 1632-2021-5.3-АР | 0 | 0 | Котельная | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 3.11 | IFR |  | 1632-2021-5.4-АР | A | 0 | Архитектурные решения. Насосная станция пожаротушения. Этап 1.2 | аннулирован | 2024-04-24 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00785 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-04-03 | [19 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 3.11 | IFR |  | 1632-2021-5.4-АР |  |  | Архитектурные решения. Насосная станция пожаротушения. Этап 1.2 | на проверке |  | по эл.почте | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-06-07 | [19 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 1 | #REF!
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения | [34 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.1 | IFC |  | 1632-2021-6.1-КР | 0 | 0 | Административно-бытовой корпус | аннулирован | 2023-04-19 | [23 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.1 | IFC |  | 1632-2021-6.1-КР | 0 | 1 | Административно-бытовой корпус | на проверке |  | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00920 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-18 | [19 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.2 | IFC |  | 1632-2021-7.1-КР | 0 | 0 | Ремонтно-механическая мастерская | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.3 | IFC |  | 1632-2021-01-КP | 0 | 0 | Железнодорожный грузовой фронт | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.4 | IFC |  | 1632-2021-02-КР | 0 | 0 | Транспортно-конвейерная система | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.5.1 | IFC |  | 1632-2021-3.1-КР1 | 0 | 0 | Крытый склад №1. Конструкции железобетонные | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.5.2 | IFC |  | 1632-2021-3.1-КР2 | 0 | 0 | Крытый склад №1. Конструкции деревянные | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.5.3 | IFC |  | 1632-2021-3.1-КР3.1 | 0 | 0 | Крытый склад №1. Конструкции металлические | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.5.4 | IFC |  | 1632-2021-3.1-КР3.2 | 0 | 0 | Крытый склад №1. Конструкции металлическиe | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.5.5 | IFC |  | 1632-2021-3.1-КР3.3 | 0 | 0 | Крытый склад №1. Конструкции металлическиe | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.5.6 | IFC |  | 1632-2021-3.1-КР3.4 | 0 | 0 | Крытый склад №1. Конструкции металлические | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.5.7 | IFC |  | 1632-2021-3.2-КР4 | 0 | 0 | Крытый склад №2. Конструкции железобетонные | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.5.8 | IFC |  | 1632-2021-3.2-КР5 | 0 | 0 | Крытый склад №2. Конструкции деревянные | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.5.9 | IFC |  | 1632-2021-3.2-КР6.1 | 0 | 0 | Крытый склад №2. Конструкции металлические | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.5.10 | IFC |  | 1632-2021-3.2-КР6.2 | 0 | 0 | Крытый склад №2. Конструкции металлические | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.5.11 | IFC |  | 1632-2021-3.2-КР6.3 | 0 | 0 | Крытый склад №2. Конструкции металлическиe | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.5.12 | IFC |  | 1632-2021-3.2-КР6.4 | 0 | 0 | Крытый склад №2. Конструкции металлическиe | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.6 | IFC |  | 1632-2021-3.3 -КР | 0 | 0 | Купольные склады | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.7 | IFC |  | 1632-2021-8.1,8.2,8.3-КР | 0 | 0 | КПП №№1,2,3 | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.8 | IFC |  | 1632-2021-8.4-КР | 0 | 0 | Здание КПП со спецпроходной | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.9 | IFC |  | 1632-2021-5.1-КР | 0 | 0 | Объекты электроснабжения | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.11 | IFC |  | 1632-2021-8.6-КР.СУБ | 0 | 0 | Ограждение территории | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.12 | IFC |  | 1632-2021-8.7-КР.СУБ | 0 | 0 | Ограждение режимной территории пункта пропуска | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.13 | IFC |  | 1632-2021-3.4-КР.СУБ | 0 | 0 | Ангар для хранения ТМЦ | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.14 | IFC |  | 1632-2021-5.3-КР.СУБ | 0 | 0 | Котельная | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.15 | IFR |  | 1632-2021-5.4-КР | A | 0 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Насосная станция пожаротушения | аннулирован | 2024-04-26 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00785 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-04-03 | [19 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.15 | IFR |  | 1632-2021-5.4-КР |  |  | Конструктивные и объемно-планировочные решения. Насосная станция пожаротушения | на проверке |  | по эл.почте | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-06-07 | [19 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.16 | IFR |  | 1632-2021-5.1.1-КР | A | 0 | Конструктивные и объемно-планировочные решения. РТП-1 | аннулирован | 2024-04-26 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00785 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-04-03 | [19 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 4.16 | IFR |  | 1632-2021-5.1.1-КР |  |  | Конструктивные и объемно-планировочные решения. РТП-1 | на проверке |  | по эл.почте | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-06-07 | [19 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 1 | #REF!
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений | [34 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
5.1. Подраздел. Система электроснабжения | [34 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.1.1 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС1 |  |  | Внутриплощадочные сети | аннулирован | 2023-04-19 | [23 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.1.1 | IFR |  | 1632-2021-00-ИОС1 | A | 1 | Внутриплощадочные сети. Система электроснабжения | замечания | 2024-04-03 | БГИ-1107 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-03-06 | [19 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 1 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.1.2 | IFC |  | 1632-2021-6.1-ИОС1 |  |  | Административно-бытовой корпус | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.1.3 | IFC |  | 1632-2021-7.1-ИОС1 |  |  | Ремонтно-механическая мастерская | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.1.4 | IFC |  | 1632-2021-01...03-ИОС1 |  |  | Железнодорожный грузовой фронт, транспортно-конвейерная система, грузовые склады | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.1.5 | IFC |  | 1632-2021-8.1,8.2,8.3-ИОС1 |  |  | КПП №№1,2,3 | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.1.6 | IFC |  | 1632-2021-8.4-ИОС1.1 |  |  | Морской пункт пропуска. Здание КПП со спецпроходной | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.1.7 | IFC |  | 1632-2021-8.4-ИОС1.2.СУБ |  |  | Система бесперебойного гарантированного электроснабжения подразделения пограничного контроля | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.1.8 | IFC |  | 1632-2021-8.4-ИОС1.3.СУБ |  |  | Система бесперебойного гарантированного электроснабжения таможенного поста | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.1.9 | IFC |  | 1632-2021-8.4-ИОС1.4.СУБ |  |  | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная территория пункта пропуска. Система бесперебойного электроснабжения | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.1.10 | IFC |  | 1632-2021-8.4-ИОС1.5.СУБ |  |  | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная территория пункта пропуска. Система охранного освещения | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.1.11 | IFC |  | 1632-2021-5.3- ИОС1 |  |  | Котельная. Система электроснабжения. Внутреннее силовое оборудование | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.1.13 | IFR |  | 1632-2023-00-ИОС01 | A | 0 | Система электроснабжения. Этап 1.2 | аннулирован | 2024-04-03 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00785 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-04-03 | [19 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.1.13 | IFR |  | 1632-2023-00-ИОС01 |  |  | Система электроснабжения. Этап 1.2 | на проверке |  | по эл.почте | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-06-07 | [19 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 1 | #REF!
5.2. Подраздел. Система водоснабжения | [34 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.2.1 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС2 |  |  | Внутриплощадочные сети | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.2.2 | IFC |  | 1632-2021-6.1-ИОС2 |  |  | Административно-бытовой корпус | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.2.3 | IFC |  | 1632-2021-7.1-ИОС2 |  |  | Ремонтно-механическая мастерская | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.2.4 | IFC |  | 1632-2021-01-ИОС2 |  |  | Железнодорожный грузовой фронт | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.2.5 | IFC |  | 1632-2021-02-ИОС2 |  |  | Транспортно-конвейерная система | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.2.6 | IFC |  | 1632-2021-03-ИОС2 |  |  | Складские объекты | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.2.7 | IFC |  | 1632-2021-8.1,8.2,8.3-ИОС2 |  |  | КПП №№1,2,3 | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.2.8 | IFC |  | 1632-2021-8.4-ИОС2 |  |  | Морской пункт пропуска. Здание КПП со спецпроходной | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.2.9 | IFC |  | 1632-2021-5.3-ИОС2 |  |  | Котельная. Система водоснабжения. Внутренний водопровод | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.2.10 | IFR |  | 1632-2021-00-ИОС2 | A | 0 | Сети водоснабжения. Этап 1.2 | аннулирован | 2024-04-03 | 9C01-8000370513-MST-ETU-TRM-00785 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-04-03 | [19 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.2.10 | IFR |  | 1632-2021-00-ИОС2 |  |  | Сети водоснабжения. Этап 1.2 | на проверке |  | по эл.почте | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-06-07 | [19 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 1 | #REF!
5.3. Подраздел. Система водоотведения | [34 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.3.1 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС3 |  |  | Внутриплощадочные сети | аннулирован | 2023-04-19 | [23 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.3.1 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС3 | 0 | 2 | Внутриплощадочные сети | на проверке |  | 9С01-8000370513-ETU-MST-LET-ENG-00190 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | [19 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.3.2 | IFC |  | 1632-2021-6.1-ИОС3 |  |  | Административно-бытовой корпус | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.3.3 | IFC |  | 1632-2021-7.1-ИОС3 |  |  | Ремонтно-механическая мастерская | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.3.4 | IFC |  | 1632-2021-01-ИОС3 |  |  | Железнодорожный грузовой фронт | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.3.5 | IFC |  | 1632-2021-02-ИОС3 |  |  | Транспортно-конвейерная система | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.3.6 | IFC |  | 1632-2021-03-ИОС3 |  |  | Складские объекты | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.3.7 | IFC |  | 1632-2021-8.1,8.2,8.3-ИОС3 |  |  | КПП №№1,2,3 | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.3.8 | IFC |  | 1632-2021-8.4-ИОС3 |  |  | Морской пункт пропуска. Здание КПП со спецпроходной | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.3.9 | IFC |  | 1632-2021-5.3-ИОС3 |  |  | Котельная. Система водоотведения. Внутренняя канализация | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
5.4. Подраздел. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | [34 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.4.1 | IFC |  | 1632-2021-6.1-ИОС4 |  |  | Административно-бытовой корпус | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.4.2 | IFC |  | 1632-2021-7.1-ИОС4 |  |  | Ремонтно-механическая мастерская | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.4.3 | IFC |  | 1632-2021-01-ИОС4 |  |  | Железнодорожный грузовой фронт | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.4.4 | IFC |  | 1632-2021-02-ИОС4 |  |  | Транспортно-конвейерная система | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.4.5 | IFC |  | 1632-2021-03-ИОС4 |  |  | Складские объекты | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.4.6 | IFC |  | 1632-2021-8.1,8.2,8.3-ИОС4 |  |  | КПП №№1,2,3 | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.4.7 | IFC |  | 1632-2021-8.4-ИОС4 |  |  | Здание КПП со спец. Проходной | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.4.8 | IFC |  | 1632-2021-5.3-ИОС4 |  |  | Котельная. Теплотехнические решения | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.4.9 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС4 |  |  | Внутриплощадочные сети | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
Подраздел 5. Сети связи | [34 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.1 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.1.СУБ |  |  | Внутриплощадочные сети связи | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.2 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.2.СУБ |  |  | Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.3 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.3.СУБ |  |  | Системы телефонной связи, локальной вычислительной сети и структурированная кабельная система | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.4 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.4.СУБ |  |  | Система УКВ радиосвязи | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.6 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.6.СУБ |  |  | Система часофикации | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.7 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.7.СУБ |  |  | Система радиофикации и оповещения ГО и ЧС | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.8 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.8.СУБ |  |  | Интегрированный комплекс систем безопасности | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.9 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.9.СУБ |  |  | Система контроля и управления доступом | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.10 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.10.СУБ |  |  | Система охранной сигнализации | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.11 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.11.СУБ |  |  | Система охранной сигнализации периметра | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.12 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.12.СУБ |  |  | Система охранного освещения | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.13 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.13.СУБ |  |  | Система телевизионного наблюдения | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.14 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.14.СУБ |  |  | Комплексная система безопасности подразделения пограничного контроля. Подсистемы охранной сигнализации, контроля и управления доступом | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.15 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.15.СУБ |  |  | Комплексная система безопасности подразделения пограничного контроля. Подсистемы телевизионного наблюдения, сбора и обработки информации | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.17 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.17.СУБ |  |  | Система связи подразделения пограничного контроля. Станционные сооружения | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.18 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.18.СУБ |  |  | Система связи подразделения пограничного контроля. Сеть открытой телефонной связи | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.19 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.19.СУБ |  |  | Система связи подразделения пограничного контроля. Сеть радиосвязи | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.20 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.20.СУБ |  |  | Системы связи подразделения пограничного контроля. Кабельные линии связи | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.21 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.21.СУБ |  |  | Системы вещательного телевидения, часофикации, громкоговорящего оповещения, радиотрансляции подразделения пограничного контроля | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.23 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.23.СУБ |  |  | Автоматизированная система охраны таможенного поста. Подсистема телевизионного наблюдения. Подсистема сбора и обработки информации | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.24 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.24.СУБ |  |  | Интегрированная структурированная кабельная система, локальная вычислительная сеть и система защиты информации таможенного поста | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.25 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.25.СУБ |  |  | Система связи таможенного поста | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.26 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.26.СУБ |  |  | Система радиосвязи таможенного поста | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.27 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.27.СУБ |  |  | Системы вещательного телевидения, часофикации, громкоговорящего оповещения и радиотрансляции таможенного поста | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.28 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.28.СУБ |  |  | Технические средства таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.29 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.29.СУБ |  |  | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Система охранной сигнализации и управления доступом. Режимная зона пункта пропуска через государственную границу | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.30 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.30.СУБ |  |  | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Система телевизионного наблюдения. Режимная зона пункта пропуска через государственную границу | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.31 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.31.СУБ |  |  | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Системы часофикации, громкоговорящего оповещения и радиотрансляции | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.32 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.32.СУБ |  |  | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Система пожарной сигнализации пункта пропуска | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.5.33 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС5.33.СУБ |  |  | Здание КПП со спецпроходной. Кабеленесущие системы | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
5.6. Подраздел. Технологические решения | [34 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.6.1 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС6.1 |  |  | Технология грузовых работ | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.6.2 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС6.2 |  |  | Ремонтно-механическая мастерская. Топливозаправочный пункт | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.6.3 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС6.3 |  |  | Система сжатого воздуха | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.6.4 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС6.4 |  |  | Технологическая схема пункта пропуска через государственную границу РФ | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.6.5 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС6.5 |  |  | Комплекс технических средств пограничного контроля | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.6.6 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС6.6 |  |  | Комплекс технических средств таможенного контроля | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.6.7 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС6.7 |  |  | Комплекс технических средств обеспечения транспортной безопасности. Режимная территория пункта пропуска. Технические средства досмотра | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.6.8 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС6.8 |  |  | Технологические решения. Пути железнодорожные | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.6.9 | IFC |  | 1632-2021-00-ИОС6.9 |  |  | Котельная. Технологические решения | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
Подраздел 7. Система газоснабжения | [34 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.7.1 | IFC |  | 1632-2021-5.3-ИОС7.1 |  |  | Котельная. Внутреннее газоснабжение | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 5.7.2 | IFC |  | 1632-2021-5.3-ИОС7.2 |  |  | Котельная. Наружное газоснабжение | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
Раздел 6. Проект организации строительства | [34 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 6 | IFC |  | 1632-2021-00-ПОС | 0 | 1 | Проект организации строительства | аннулирован | 2023-04-19 | [23 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 6 | IFC |  | 1632-2021-00-ПОС | 0 | 3 | Проект организации строительства | на проверке |  | 9С01-8000370513-ETU-MST-LET-ENG-00190 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-02-16 | [19 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 1 | #REF!
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды | [34 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 8.1.1 | IFC |  | 1632-2021-00- ООС1.СУБ |  |  | Часть 1. Оценка воздействия на окружающую среду и перечень мероприятий по охране окружающей среды. Книга 1. Пояснительная записка | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 8.1.2 | IFC |  | 1632-2021-00- ООС2.СУБ |  |  | Часть 2. Оценка воздействия на окружающую среду и перечень мероприятий по охране окружающей среды. Книга 3. Приложения | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 8.1.3 | IFC |  | 1632-2021-00- ООС3.СУБ |  |  | Часть 3. Оценка воздействия на окружающую среду и перечень мероприятий по охране окружающей среды. | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 8.1.4 | IFC |  | 1632-2021-00- ООС4.СУБ |  |  | Часть 4. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Книга 4. Приложения | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | [34 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 9.1 | IFC |  | 1632-2021-00-ПБ1.СУБ |  |  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 9.2 | IFC |  | 1632-2021-00-ПБ2.СУБ |  |  | Система автоматического пожаротушения | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | [34 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 10 | IFC |  | 1632-2021-00-ОДИ |  |  | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
Раздел 10.1 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | [34 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 10.1 | IFC |  | 1632-2021-00-БЭО.СУБ |  |  | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
Раздел 10.(1). Требования к обеспечению энергетической эффективности объектов капитального строительства | [34 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 10.(1) | IFC |  | 1632-2021-00-ЭЭ.СУБ |  |  | Требования к обеспечению соблюдения энергетической эффективности и требования по оснащению зданий, строений и сооружений приборами учета энергетических ресурсов | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами | [34 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 12.1 | IFC |  | 1632-2021-00- ГОЧС.СУБ |  |  | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 12.2 | IFC |  | 1632-2021-00-МПТ.СУБ |  |  | Мероприятия по противодействию терроризму | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  | 12.3 | IFC |  | 1632-2021-00-МТБ.СУБ |  |  | Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
Инженерные изыскания | [34 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| Морстройтехнология |  |  | IFD |  | 1632-2021-00-ИГДИ.СУБ | 0 | 0 | Инженерно-геодезические изыскания | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  |  | IFD |  | 1632-2021-00-ИГИ.1.СУБ | 0 | 0 | Инженерно-геологические изыскания. Книга 1. Пояснительная записка | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  |  | IFD |  | 1632-2021-00-ИГИ.2.СУБ | 0 | 0 | Инженерно-геологические изыскания. Книга 2. Текстовые приложения | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  |  | IFD |  | 1632-2021-00-ИГИ.3.СУБ | 0 | 0 | Инженерно-геологические изыскания. Книга 3. Графические приложения. Начало | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  |  | IFD |  | 1632-2021-00-ИГИ.4.СУБ | 0 | 0 | Инженерно-геологические изыскания. Книга 4. Графические приложения. Приложение 1 | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  |  | IFD |  | 1632-2021-00-ИГИ.5.СУБ | 0 | 0 | Инженерно-геологические изыскания. Книга 5. Графические приложения. Окончание | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  |  | IFD |  | 1632-2021-00-ИГИ.6.СУБ | 0 | 0 | Инженерно-геологические изыскания. Книга 6. Графические приложения. Приложение 3 | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  |  | IFD |  | 1632-2021-00-ИГМИ | 0 | 0 | Гидрометеорологические изыскания | согласован | 2023-04-19 |  |  |  |  | в архиве | БГИ-4047 | 2021-10-15 | [16 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  |  | IFD |  | 1632-2021-00-ИЭИ.1.СУБ | 0 | 0 | Инженерно-экологические изыскания. Книга 1. Текстовая часть | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  |  | IFD |  | 1632-2021-00-ИЭИ.2.СУБ | 0 | 0 | Инженерно-экологические изыскания. Книга 2. Графические приложения | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  |  | IFD |  | 1632-2021-00-ИЭИ.3.СУБ | 0 | 0 | Инженерно-экологические изыскания. Книга 3. Текстовые приложения | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  |  | IFD |  | 1632-2021-00-ИЭИ.4.СУБ | 0 | 0 | Инженерно-экологические изыскания. Книга 4. Текстовые приложения | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
| Морстройтехнология |  |  | IFD |  | 1632-2021-00-ИЭИ.5.СУБ | 0 | 0 | Инженерно-экологические изыскания. Книга 5. Текстовые приложения | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
Заключения | [34 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  |  | IFC |  | 47-2-1-3-020354-2023 |  |  | Положительное заключение негосударственной экспертизы | согласован | 2023-04-19 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
|  |  |  | IFC |  | 47-1-01-1-07-0678-23 |  |  | Положительное заключение государственной экологической экспертизы | согласован | 2023-08-16 | [23 empty] | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[35 empty] | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[45 empty] | 0 | #REF!
Formulas:
Дата завершения проверки = IF(AND([изм]<1,OR([rev]<1, [rev]="A")),[Дата поступления]+14,[Дата поступления]+7)