Перечисленной техники нет на балансе у организаций, участвующих в данном конкурсе консорциумом. Выполнение работ по укладке новых ЖД путей планируется выполнять без применения путеукладчика с использованием автокрана и двух фронтальных погрузчиков. Баластировка и выправка будет выполняться арендованной выпровочно-подбивочной машиной.
Использование щебнеочистительной машины не планируется ввиду того, что существующие железнодорожные пути свежеуложенные и не эксплуатировались.
Для контроля параметров пути будут применяться стандартные приборы в виде тахеометров и путевых шаблонов СК.
Снегоочистительная машина приобретается в аренду и включена в стоимость.

[bookmark: _GoBack]28.07.2025г. со стороны Заказчика пришёл дополнительный запрос по конкурсу на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству и реконструкции объектов железнодорожной инфраструктуры по объекту: «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты Терминала. Переустройство железнодорожной инфраструктуры этапа 1.1» Целью запроса служит уточнение о нахождении в собственности либо в аренде следующей техники:
1. путеукладчик (с учетом длины рельс 25 м.);
2. щебнеочистительные машины;
3. выпровочно-подбивочные машины;
4. техника для контроля параметров пути;
5. снегоуборочная машина
С учетом того, что на площадке уже имеется мобилизованный подрядчик в лице «Сфера строй» с перечисленной техникой, а целесообразность применения дорогостоящего путеукладчика не обоснована на данном объеме работ, навязывание данной технологии при условии наличия альтернативы без использования данной техники считаем технически избыточной для данного проекта, что может привести к:  - Необоснованному росту стоимости работ (за счет включения расходов на приобретение/аренду неиспользуемого оборудования);  Искусственному ограничению круга участников, способных выполнить работы эффективными методами.  
