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Подрядчик должен поддерживать систему контроля реализации проекта в соответствии с представленными требованиями для обеспечения надлежащего управления и контроля реализации Строительно-монтажных работ, а также предоставлять соответствующую отчетность Заказчику.
Подрядчик гарантирует наличие необходимого квалифицированного персонала, для реализации всех необходимых требований контролю проекта и отчетности.
Система контроля реализации проекта должна охватывать следующие направления:
· Планирование/составление графика работ (Детальный КСГ)
· Планирование потребности в рабочей силе (График Мобилизации)
· Отчетность (МСГ и Сводка)
Группа КСП Заказчика оказывает поддержу Представителям Подрядчика при формировании Графиков и документов с отчетностью.
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1.1  Подрядчик должен разработать и направить на согласование Заказчику в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения Договора Детальный график выполнения работ и График мобилизации, который будет использоваться в качестве плана выполнения работ (Приложение 1). Разработанный Подрядчиком Детальный КСГ и График мобилизации должен быть направлен официальным письмом в адрес Заказчика. Заказчик в течение 3 рабочих дней рассматривает и согласовывает Детальный КСГ.
1.2 Детальный календарно-сетевой график разрабатывается в Excel. КСГ должен соответствовать требованиям и содержать следующие данные:
· Уровень детализации работ – Если строительно-монтажные работы выполняются на крупном сложном конструктиве, работы должны быть разбиты по осям, отметкам, этажам, системам, элементам конструкций, отображая технологическую последовательность выполнения работ и соответствуя ППР и ПСД.
· Наполнение КСГ – Все работы/ Операции должны содержать, Сроки, Физ.объемы, Единицы измерения, Шифр ПСД по которому выполняются работы, Трудозатраты в чел.ч., Затраты машин и механизмов в маш.ч. в соответствие с ПСД. В случае отсутствия сметной документации, Подрядчик, определив Физ. объемы операций должен воспользоваться актуальными нормативными базами, ФЕР, ФЕРм, ТЕР и т.д., для расчета потребности человеческих ресурсов и техники.
· Общие сроки выполнения работ в Детальном КСГ не должны противоречить Договору. В случае если дата начала работ в рамках Договора Подрядчика не определена или зависит от сроков завершения работ другой подрядной организации, Подрядчик должен запросить прогнозную дату окончания по предшествующим работам у специалиста КСП Заказчика, добавив примечание «При условии обеспечения строительной готовности/ При условии передачи площадки».
1.3 Детальный КСГ после согласования Заказчиком должен быть подписан обеими сторонами, представителем Подрядчика, разработавшим график, руководителем проекта Подрядчика, специалистом КСП Заказчика, куратором от технического надзора Заказчика, Руководителем Проектного офиса Заказчика. Один подписанный экземпляр передается Подрядчику, второй остается у Заказчика.
1.4 После того как Детальный КСГ согласован, специалист КСП Заказчика интегрирует его в общий график реализации Проекта, на основании которого, Подрядчику выдается Месячно-суточный график. 
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1.5 План мобилизации формируется в Excel на основании Графика (Приложение 2), исходя из потребности трудовых и нетрудовых (машины и механизмы) ресурсов.
1.6 План мобилизации должен отражать количество трудовых и нетрудовых ресурсов в разрезе работ, специальностей рабочих основных профессий (для трудовых ресурсов), группы машин и механизмов (наименования - для нетрудовых ресурсов).
Утвержденные Заказчиком Детальный календарно-сетевой график и План мобилизации подлежат сохранению. На этапе реализации Детального календарно-сетевого графика и Плана мобилизации, по мере обновления КСГ данными о физическом выполнении работ, фактические показатели будут сравниваться с плановыми показателями, отраженными в плане, для контроля отклонений, прогнозирования по завершению, выработки корректирующих мероприятий.
План мобилизации может быть пересмотрен и изменён по инициативе Заказчика, без изменения Графика в случае, если возникло нарастающее отставание при выполнении работ и вызвано низкой производительностью рабочих Подрядчика.
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1.7 Целевым планом выполнения работ являются разработанные Подрядчиком, утверждённые Заказчиком: 
· Детальный КСГ
· График мобилизации.
1.8  Целевой план отражает весь период выполнения работ по Договору.
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Структура МСГ и наполнение полностью отображает структуру и наполнение Графика.
Алгоритм формирования, согласования и утверждения МСГ:
1) Специалистом КСП Заказчика в срок не позднее 20 числа текущего месяца из общего графика Реализации Проекта, куда включен Утвержденный график Подрядчика с Ресурсами, выгружается в формате Excel по соответствующей форме (Приложение 3) МСГ на следующий месяц и направляется для проработки и корректировки официальным письмом подрядчику.
2) Подрядчик в срок до 25 числа текущего месяца заполняет МСГ на следующий месяц по форме Заказчика в формате Excel и направляет на рассмотрение посредством электронной почты на группу КСП и ответственным по направлениям представителям технического надзора Заказчика. 
3) Ответственные по направлениям от технадзора Заказчика и специалисты КСП проверяют МСГ и выдают замечания или согласовывают МСГ подрядчика в течение двух рабочих дней, в срок до 27 числа.
4) Подрядчик корректирует МСГ по замечаниям Заказчика, затем направляет на повторное согласование. Заказчик повторно проверяет и согласовывает/выдает повторные замечания по МСГ в течение 1 рабочего дня, в срок до 28 числа текущего месяца.
5) Подрядчик приносит на подпись МСГ в распечатанном бумажном варианте в двух экземплярах и подписывается у Заказчика не позднее 29 числа текущего месяца. Один подписанный вариант МСГ остается у Заказчика и архивируется специалистом КСП.
Инструкция по заполнению месячно-суточного графика выполнения работ:
1) Проверить количественный состав работ, попавших в выгрузку МСГ, проверить объемы по проекту (см. колонку «Всего по РД») – в случае несоответствий сообщить в группу КСП для корректировок.
2) Заполнить фактическое выполнение (накопительно) по всем работам, попавшим в выгрузку МСГ (см. колонку «Факт» (с начала строительства)).
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3) Заполнить планируемый к выполнению физобъем на следующий месяц по всем работам МСГ (см. колонку «План на месяц»). Также необходимо заполнить колонки с распределением планируемого на месяц объема по датам (см. колонки с датами месяца в правой части МСГ), при этом план на каждый день проставляется в соответствующей строке «План».
[image: ]
В файле присутствуют некоторые колонки и поля, которые не корректируются, а именно колонки – «Остаток», «% вып-ия», «Факт за месяц», «Откл. (за отчетный месяц)», «Кол-во ТРЗ»; поля «ТЗР». В данных колонках и полях прописаны формулы, которые нельзя корректировать, т.е. расчет ведется автоматически.
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[bookmark: _GoBack]Отчётность заполняется подрядчиком в Сводке (Приложение 4) и на Листе 2 Графика мобилизации (Приложение 2) на ежедневной основе, рассылается по электронной почте специалистам КСП Заказчика и кураторам по направлениям технадзора Заказчика не позднее 14:00 каждого дня.
Сводка для заполнения формируется специалистом КСП Заказчика, на основе утвержденного МСГ не позднее 1 числа текущего месяца и рассылается ответственным лицам Подрядчика для заполнения. 
Если Подрядчик выполняет работы с отставанием от плана по МСГ, он обязан предоставляет план действий по ликвидации отставания и в письменном виде определяет меры по исправлению нарушений, которые он предпримет для ликвидации отставания от такого плана.
Порядок заполнения:
1. Проверить фактическое количество по всем работам в колонке «Факт на 31/30 _ 202_» (Факт с начала строительства).
1. Далее ежедневно заполняем Сводку только за прошедшие сутки по соответствующей колонке с датой в правой части документа.
1. В правой части документа под таблицей с фактическими объемами, в строке с подписью «Мобилизация» необходимо проставлять фактическую численность рабочих на каждую дату
[image: ]
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1.9 Подрядчик обязан в срок не позднее 15 календарных дней с даты заключения Договора назначить из числа своих сотрудников Ответственного за осуществление функции планирования и контроля хода выполнения Работ по настоящему Договору, за предоставление актуальной информации Заказчику о фактически выполненных объемах работ, а также за своевременное предоставление Заказчику достоверной отчетности о ходе выполнения Работ по Договору. 
1.10 ФИО Ответственного и его контактная информация должны быть доведены Подрядчиком до Заказчика в письменном виде официальным письмом при направлении на согласование Детального КСГ и Графика мобилизации.
1.11 Функциональные задачи ответственного за направление календарно-сетевого планирования и контроля хода выполнения Работ у Подрядчика:
· Корректировка и согласование выданного специалистом КСП Заказчика МСГ на последующий месяц;
· Разработка и согласование Графика мобилизации на месяц на основании выданного специалистом КСП Заказчика МСГ на последующий месяц
· После утверждения МСГ и Графика мобилизации на последующий месяц, заполнение Сводки фактически выполненных объемов работ и численности.
Приложения:
1 Форма детального календарно-сетевого графика

 
2 Форма графика мобилизации


3 Форма МСГ


4 Форма сводки фактичекских объемов
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Лист1

		Приложение №1

		к договору строительного подряда №____________ от ________ 2025 г.



																		Календарно сетевой график производства работ по объекту:

												"Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском порту (МТП) Усть-Луга. Береговые объекты"



		Работа/ИСР		Уровень		Идентификатор операции		Название операции		Шифр рабочей документации		Начало		Окончание		Ед.изм		Всего по проекту		Стоимость, руб		Трудозатраты рабочих, ч*ч		Трудозатраты водителей и машинистов, ч*ч		11/1/24		12/1/24		1/1/25		2/1/25		3/1/25		4/1/25		5/1/25		6/1/25		7/1/25		8/1/25		9/1/25		10/1/25

		ИСР		1		ТЕРМИНАЛ ПО ПЕРЕВАЛКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

		ИСР		3		  Строительно-монтажные работы

		ИСР		5		    Подобъект 1

		ИСР		7		      Вид работ 1

		ИСР		9		        В осях 1-5

		Работа		1		A1000		Работа 1		КЖ		11/1/24		8/1/25		М3		1000		100,000.00		1500		1500		200		200		200		200		200

		Работа		1		A1001		Работа 2		КЖ		11/1/24		8/1/25		Т		1000		100,000.00		1500		1500				200		200		200		200		200

		Работа		1		A1002		Работа 3		КЖ		11/1/24		8/1/25		М3		1000		100,000.00		1500		1500						200		200		200		200		200

		Работа		1		A1003		Работа 4		КЖ		11/1/24		8/1/25		М2		1000		100,000.00		1500		1500								200		200		200		200		200

		Работа		1		A1004		Работа 5		КЖ		11/1/24		8/1/25		М3		1000		100,000.00		1500		1500										200		200		200		200		200

		Работа		1		A1005		Работа 6		КЖ		11/1/24		8/1/25		М3		1000		100,000.00		1500		1500												200		200		200		200		200

		ИСР		9		        В осях 6-10

		Работа		1		A1006		Работа 1		КМ		11/1/24		8/1/25		М3		1000		100,000.00		1500		1500		200		200		200		200		200

		Работа		1		A1007		Работа 2		КМ		11/1/24		8/1/25		Т		1000		100,000.00		1500		1500				200		200		200		200		200

		Работа		1		A1008		Работа 3		КМ		11/1/24		8/1/25		М3		1000		100,000.00		1500		1500						200		200		200		200		200

		Работа		1		A1009		Работа 4		КМ		11/1/24		8/1/25		М2		1000		100,000.00		1500		1500								200		200		200		200		200

		Работа		1		A1010		Работа 5		КМ		11/1/24		8/1/25		М3		1000		100,000.00		1500		1500										200		200		200		200		200

		Работа		1		A1011		Работа 6		КМ		11/1/24		8/1/25		М3		1000		100,000.00		1500		1500												200		200		200		200		200







		От имени ПОДРЯДЧИКА:																												От имени ЗАКАЗЧИКА:



		Генеральный директор																												Руководитель проектного офиса ООО "ЕТУ"



		____________________/																												___________________/Гуляев Е.В.
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План мобилизации



								УТВЕРЖДАЮ:

								Руководитель проектного офиса

								________________ Гуляев Е.В.

								"____"_________________20__ г.





						Акт плановой мобилизации рабочего персонала, ИТР и технических ресурсов за отчетный месяц









						Подрядчик:		ООО "_______________"

						Проект:		"Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга"



						Месяц/Год:		Апрель 2025



				по необходимости добавить строки				формула		внести		внести		внести		внести		внести		формула		внести		внести		внести		внести		внести		формула		формула		формула		формула		формула		формула

				№ п/п		Наименование		Плановые значения												Фактические значения												Отклонение

								Итого за месяц		Н01(1-7)		Н02(8-14)		Н03(15-21)		Н04(22-28)		Н05(28-31)		Итого за месяц		Н01(1-7)		Н02(8-14)		Н03(15-21)		Н04(22-28)		Н05(28-31)		Итого за месяц		Н01(1-7)		Н02(8-14)		Н03(15-21)		Н04(22-28)		Н05(28-31)

				1		Основные рабочие (по видам работ)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				1.1		Общестроительные работы		0												0												0		0		0		0		0		0

				1.2		Монтаж металлоконструкций		0												0												0		0		0		0		0		0

				1.3		Монтаж технологического оборудования		0												0												0		0		0		0		0		0

				1.4		Покрасочные/отделочные работы		0												0												0		0		0		0		0		0

				1.5		Изоляционные работы		0												0												0		0		0		0		0		0

				1.6		Электромонтажные работы		0												0												0		0		0		0		0		0

				1.8		Прочие работы		0												0												0		0		0		0		0		0

				2		Водители и машинисты		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				2.1		Машинист буровой установки		0												0												0		0		0		0		0		0

				2.2		Машинист сваебойной установки		0												0												0		0		0		0		0		0

				2.3		Машинист экскаватора		0												0												0		0		0		0		0		0

				2.4		Машинист крана		0												0												0		0		0		0		0		0

				2.5		Машинист бульдозера		0												0												0		0		0		0		0		0

				2.6		Машинист трубоукладчика		0												0												0		0		0		0		0		0

				2.7		Водитель самосвала		0												0												0		0		0		0		0		0

				2.8		Водитель грузового автомобиля		0												0												0		0		0		0		0		0

				2.9		Водитель спецавтотранспорта		0												0												0		0		0		0		0		0

				2.10		Прочие водители и машинисты		0												0												0		0		0		0		0		0

				3		Линейные ИТР		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				3.1		Руководитель проекта		0												0												0		0		0		0		0		0

				3.2		Заместители руководителя проекта		0												0												0		0		0		0		0		0

				3.3		Прочие руководители		0												0												0		0		0		0		0		0

				3.4		Мастера		0												0												0		0		0		0		0		0

				3.5		Прорабы		0												0												0		0		0		0		0		0

				3.6		Прочие специалисты		0												0												0		0		0		0		0		0

				Итого работающего персонала, без учета ИТР				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Итого работающего персонала, с учетом ИТР				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				4		Автотранспорт		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				4.1		Автоцистерны		0												0												0		0		0		0		0		0

				4.2		Бортовые автомобили		0												0												0		0		0		0		0		0

				4.3		Самосвалы		0												0												0		0		0		0		0		0

				4.4		Спецавтотранспорт		0												0												0		0		0		0		0		0

				4.5		Тягачи		0												0												0		0		0		0		0		0

				5		Грузоподъемная техника		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				5.1		Краны автомобильные		0												0												0		0		0		0		0		0

				5.2		Краны башенные		0												0												0		0		0		0		0		0

				5.3		Подъемники		0												0												0		0		0		0		0		0

				6		Дорожно-строительная техника		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				6.1		Автогрейдеры		0												0												0		0		0		0		0		0

				6.2		Бульдозеры		0												0												0		0		0		0		0		0

				6.3		Катки дорожные		0												0												0		0		0		0		0		0

				6.4		Погрузчики		0												0												0		0		0		0		0		0

				6.5		Трубоукладчики		0												0												0		0		0		0		0		0

				6.6		Экскаваторы		0												0												0		0		0		0		0		0

				Итого работающей техники				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



				Ответственный представитель ООО "_________"

				________________ Фамилия И.О.

				"____"_________________20__ г.



				Ответственный представитель ООО "ЕТУ"/Главный специалист

				________________ Фамилия И.О.

				"____"_________________20__ г.



				Ответственный представитель ООО "ЕТУ"/Главный специалист

				________________ Фамилия И.О.

				"____"_________________20__ г.





Факт мобилизации



								УТВЕРЖДАЮ:

								Руководитель проектного офиса

								________________ Гуляев Е.В.

								"____"_________________20__ г.





						Акт фактического исполнения плана мобилизации рабочего персонала, ИТР и технических ресурсов за отчетный месяц









						Подрядчик:		ООО "_______________"

						Проект:		"Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга"



						Месяц/Год:		Апрель 2025



				по необходимости добавить строки				формула		внести		внести		внести		внести		внести		формула		внести		внести		внести		внести		внести		формула		формула		формула		формула		формула		формула

				№ п/п		Наименование		Плановые значения												Фактические значения												Отклонение

								Итого за месяц		Н01(1-7)		Н02(8-14)		Н03(15-21)		Н04(22-28)		Н05(28-31)		Итого за месяц		Н01(1-7)		Н02(8-14)		Н03(15-21)		Н04(22-28)		Н05(28-31)		Итого за месяц		Н01(1-7)		Н02(8-14)		Н03(15-21)		Н04(22-28)		Н05(28-31)

				1		Основные рабочие (по видам работ)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				1.1		Общестроительные работы		0												0												0		0		0		0		0		0

				1.2		Монтаж металлоконструкций		0												0												0		0		0		0		0		0

				1.3		Монтаж технологического оборудования		0												0												0		0		0		0		0		0

				1.4		Покрасочные/отделочные работы		0												0												0		0		0		0		0		0

				1.5		Изоляционные работы		0												0												0		0		0		0		0		0

				1.6		Электромонтажные работы		0												0												0		0		0		0		0		0

				1.8		Прочие работы		0												0												0		0		0		0		0		0

				2		Водители и машинисты		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				2.1		Машинист буровой установки		0												0												0		0		0		0		0		0

				2.2		Машинист сваебойной установки		0												0												0		0		0		0		0		0

				2.3		Машинист экскаватора		0												0												0		0		0		0		0		0

				2.4		Машинист крана		0												0												0		0		0		0		0		0

				2.5		Машинист бульдозера		0												0												0		0		0		0		0		0

				2.6		Машинист трубоукладчика		0												0												0		0		0		0		0		0

				2.7		Водитель самосвала		0												0												0		0		0		0		0		0

				2.8		Водитель грузового автомобиля		0												0												0		0		0		0		0		0

				2.9		Водитель спецавтотранспорта		0												0												0		0		0		0		0		0

				2.10		Прочие водители и машинисты		0												0												0		0		0		0		0		0

				3		Линейные ИТР		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				3.1		Руководитель проекта		0												0												0		0		0		0		0		0

				3.2		Заместители руководителя проекта		0												0												0		0		0		0		0		0

				3.3		Прочие руководители		0												0												0		0		0		0		0		0

				3.4		Мастера		0												0												0		0		0		0		0		0

				3.5		Прорабы		0												0												0		0		0		0		0		0

				3.6		Прочие специалисты		0												0												0		0		0		0		0		0

				Итого работающего персонала, без учета ИТР				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Итого работающего персонала, с учетом ИТР				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				4		Автотранспорт		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				4.1		Автоцистерны		0												0												0		0		0		0		0		0

				4.2		Бортовые автомобили		0												0												0		0		0		0		0		0

				4.3		Самосвалы		0												0												0		0		0		0		0		0

				4.4		Спецавтотранспорт		0												0												0		0		0		0		0		0

				4.5		Тягачи		0												0												0		0		0		0		0		0

				5		Грузоподъемная техника		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				5.1		Краны автомобильные		0												0												0		0		0		0		0		0

				5.2		Краны башенные		0												0												0		0		0		0		0		0

				5.3		Подъемники		0												0												0		0		0		0		0		0

				6		Дорожно-строительная техника		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				6.1		Автогрейдеры		0												0												0		0		0		0		0		0

				6.2		Бульдозеры		0												0												0		0		0		0		0		0

				6.3		Катки дорожные		0												0												0		0		0		0		0		0

				6.4		Погрузчики		0												0												0		0		0		0		0		0

				6.5		Трубоукладчики		0												0												0		0		0		0		0		0

				6.6		Экскаваторы		0												0												0		0		0		0		0		0

				Итого работающей техники				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



						Ответственный представитель ООО "_________"																						Ответственный представитель ООО "ЕТУ"/Главный специалист

						________________ Фамилия И.О.																						________________ Фамилия И.О.

						"____"_________________20__ г.																						"____"_________________20__ г.



																												Ответственный представитель ООО "ЕТУ"/Главный специалист

																												________________ Фамилия И.О.

																												"____"_________________20__ г.
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										Утверждаю:						Месячно-суточный график выполнения работ по проекту: "Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском тороговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала"

										Руководитель проектного офиса ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"						На __________ 2025 г.

										Гуляев Е.В. ________________						Подрядная организация:

										____________________   2025г.



		Работа/ИСР		Уровень МСГ		Фильтр для печати		№		ID операции		Название операции		Шифр рабочей документации		Подрядчик		Ед.изм		С начала строительства								За отчетный месяц						Кол-во ТРЗ		План/факт/ТЗР		Апрель 2025

																				Всего по РД		Факт		Остаток		% вып-ия		План на месяц		Факт за месяц		Откл.						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

		ИСР		1		ИСР		1		ТЕРМИНАЛ ПО ПЕРЕВАЛКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ Текущий график

		ИСР		3		ИСР		2		  Строительно-монтажные работы

		ИСР		5		ИСР		3		    Группа подобъектов

		ИСР		7		ИСР		4		      Объект №1

		ИСР		9		ИСР		5		        Вид работ №1

		Работа		1				6		ID 0001		Работа 1		№ Шифра РД		Подрядчик		ШТ		100.00		0.00		100.00		0.0%		100.00		0.00		-100.00		150.00		План		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3

		Работа		1				6								Подрядчик		ШТ		428.00		350.00		78.00												ТЗР		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0

		Работа		1				6								Подрядчик		ШТ		428.00		350.00		78.00												Факт

		ИСР		9		ИСР		7		        Вид работ №2

		Работа		1				8		ID 0002		Работа 2		№ Шифра РД		Подрядчик		Т		100.00		0.00		100.00		0.0%		100.00		0.00		-100.00		200.00		План		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3

		Работа		1				8								Подрядчик		Т		428.00		0.00		78.00												ТЗР		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7

		Работа		1				8								Подрядчик		Т		428.00		0.00		78.00												Факт

		Работа		1				9		ID 0003		Работа 3		№ Шифра РД		Подрядчик		Т		100.00		0.00		100.00		0.0%		100.00		0.00		-100.00		200.00		План		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3

		Работа		1				9								Подрядчик		Т		428.00		350.00		78.00												ТЗР		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7

		Работа		1				9								Подрядчик		Т		428.00		350.00		78.00												Факт

		ИСР		9		ИСР		10		        Вид работ №3

		ИСР		11		ИСР		11		          Подвид работ №1

		Работа		1				12		ID 0004		Работа 4		№ Шифра РД		Подрядчик		М3		100.00		0.00		100.00		0.0%		100.00		0.00		-100.00		300.00		План		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3

		Работа		1				12								Подрядчик		М3		428.00		350.00		78.00												ТЗР		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0

		Работа		1				12								Подрядчик		М3		428.00		350.00		78.00												Факт

		Работа		1				13		ID 0005		Работа 5		№ Шифра РД		Подрядчик		М3		100.00		0.00		100.00		0.0%		100.00		0.00		-100.00		300.00		План		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3

		Работа		1				13								Подрядчик		М3		428.00		350.00		78.00												ТЗР		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0

		Работа		1				13								Подрядчик		М3		428.00		350.00		78.00												Факт

		Работа		1				14		ID 0006		Работа 6		№ Шифра РД		Подрядчик		Т		100.00		0.00		100.00		0.0%		100.00		0.00		-100.00		300.00		План		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3

		Работа		1				14								Подрядчик		Т		428.00		350.00		78.00												ТЗР		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0

		Работа		1				14								Подрядчик		Т		428.00		350.00		78.00												Факт

		Работа		1				15		ID 0007		Работа 7		№ Шифра РД		Подрядчик		М2		100.00		0.00		100.00		0.0%		100.00		0.00		-100.00		300.00		План		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3

		Работа		1				15								Подрядчик		М2		428.00		350.00		78.00												ТЗР		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0

		Работа		1				15								Подрядчик		М2		428.00		350.00		78.00												Факт
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коды

				Значение кода		Описание				Значение кода		Описание				Значение кода		Описание

		ВР.1		ВР.1		1. Земляные работы		П-2-МУ		П-2-МУ		Терминал по перевалке минеральных удобрений (2 уровень)		П-3-МУ		П-3-МУ		Терминал по перевалке минеральных удобрений (3 уровень)

		ВР.1.1		  ВР.1.1		1.1 Разработка грунта		П-2-МУ.1		  П-2-МУ.1		Объекты операционной зоны перегрузочного комплекса		П-3-МУ.1.1		  П-3-МУ.1.1		1.1 Станция разгрузки вагонов

		ВР.1.2		  ВР.1.2		1.2 Устройство насыпи		П-2-МУ.1.1		    П-2-МУ.1.1		1. Железнодорожный грузовой фронт		П-3-МУ.1.2		  П-3-МУ.1.2		1.2 Здание трансбордера

		ВР.1.3		  ВР.1.3		1.3 Транспортировка грунта		П-2-МУ.1.2		    П-2-МУ.1.2		2. Транспортно-конвейерная система		П-3-МУ.1.3		  П-3-МУ.1.3		1.3 Железная дорога

		ВР.1.4		  ВР.1.4		1.4 Обратная засыпка		П-2-МУ.1.2.1		      П-2-МУ.1.2.1		2.1. Конвейерные сооружения		П-3-МУ.2.1.0		  П-3-МУ.2.1.0		2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1

		ВР.2		ВР.2		2. Железобетонные конструкции		П-2-МУ.1.2.2		      П-2-МУ.1.2.2		2.2. Пересыпные и приводные станции		П-3-МУ.2.1.1		  П-3-МУ.2.1.1		2.1.1 Конвейерная галерея №1

		ВР.2.1		  ВР.2.1		2.1 Свайное основание		П-2-МУ.1.3		    П-2-МУ.1.3		3. Грузовые склады		П-3-МУ.2.1.2-7		  П-3-МУ.2.1.2-7		2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7

		ВР.2.1.1		    ВР.2.1.1		2.1.1 Забивка свай (буронабивные)		П-2-МУ.2		  П-2-МУ.2		Производственные и вспомогательные объекты		П-3-МУ.2.1.3		  П-3-МУ.2.1.3		2.1.3 Конвейерная галерея №3

		ВР.2.1.2		    ВР.2.1.2		2.1.2 Вырубка свай (буронабивные)		П-2-МУ.2.4		    П-2-МУ.2.4		5. Объекты инженерной инфраструктуры		П-3-МУ.2.1.4		  П-3-МУ.2.1.4		2.1.4 Конвейерная галерея №4

		ВР.2.1.3		    ВР.2.1.3		2.1.3 Забивка свай (шпунтовые)		П-2-МУ.2.4.1		      П-2-МУ.2.4.1		5.1 Объекты электроснабжения		П-3-МУ.2.1.5		  П-3-МУ.2.1.5		2.1.5 Конвейерная галерея №5

		ВР.2.1.4		    ВР.2.1.4		2.1.4 Вырубка свай (шпунтовые)		П-2-МУ.2.4.2		      П-2-МУ.2.4.2		5.2 Объекты водоснабжения и канализации		П-3-МУ.2.1.6		  П-3-МУ.2.1.6		2.1.6 Конвейерная галерея №6

		ВР.2.2		  ВР.2.2		2.2 Фундаменты		П-2-МУ.2.4.3		      П-2-МУ.2.4.3		5.3 Котельная		П-3-МУ.2.1.8		  П-3-МУ.2.1.8		2.1.8 Конвейерная галерея №8

		ВР.2.2.1		    ВР.2.2.1		2.2.1 Установка распорной системы		П-2-МУ.2.4.4		      П-2-МУ.2.4.4		5.4 Компрессорная		П-3-МУ.2.1.9		  П-3-МУ.2.1.9		2.1.9 Конвейерная галерея №9

		ВР.2.2.2		    ВР.2.2.2		2.2.2 Удаление распорной системы		П-2-МУ.2.5		    П-2-МУ.2.5		6. Административно-хозяйственные объекты		П-3-МУ.2.1.10		  П-3-МУ.2.1.10		2.1.10 Конвейерная галерея №10

		ВР.2.2.3		    ВР.2.2.3		2.2.3 Бетонная подготовка		П-2-МУ.2.6		    П-2-МУ.2.6		7. Производственные объекты		П-3-МУ.2.1.11		  П-3-МУ.2.1.11		2.1.11 Конвейерная галерея №11

		ВР.2.2.4		    ВР.2.2.4		2.2.4 Армирование фундамента		П-2-МУ.2.7		    П-2-МУ.2.7		8. Объекты контрольно-пропускного режима		П-3-МУ.2.1.12		  П-3-МУ.2.1.12		2.1.12 Конвейерная галерея №12

		ВР.2.2.5		    ВР.2.2.5		2.2.5 Бетонирование фундамента		П-2-МУ.2.8		    П-2-МУ.2.8		9. Общеплощадочные объекты		П-3-МУ.2.1.13		  П-3-МУ.2.1.13		2.1.13 Конвейерная галерея №13

		ВР.2.2.6		    ВР.2.2.6		2.2.6 Гидроизоляция фундамента								П-3-МУ.2.2.1		  П-3-МУ.2.2.1		2.2.1 Пересыпная станция №1

		ВР.3		ВР.3		3. Металлоконструкции								П-3-МУ.2.2.2		  П-3-МУ.2.2.2		2.2.2 Пересыпная станция №2

		ВР.3.1		  ВР.3.1		3.1 Монтаж основных м/к								П-3-МУ.2.2.3		  П-3-МУ.2.2.3		2.2.3 Пересыпная станция №3

		ВР.3.2		  ВР.3.2		3.2 Монтаж вспомогательных м/к								П-3-МУ.2.2.4		  П-3-МУ.2.2.4		2.2.4 Пересыпная станция №4

		ВР.3.3		  ВР.3.3		3.3 Монтаж прочих м/к								П-3-МУ.2.2.5		  П-3-МУ.2.2.5		2.2.5 Пересыпная станция №5

		ВР.3.4		  ВР.3.4		3.4 Монтаж профлиста								П-3-МУ.2.2.6		  П-3-МУ.2.2.6		2.2.6 Пересыпная станция №6

		ВР.3.5		  ВР.3.5		3.5 Нанесение АКЗ								П-3-МУ.2.2.7		  П-3-МУ.2.2.7		2.2.7 Приводная станция

		ВР.3.6		  ВР.3.6		3.6 Нанесение ОГЗ								П-3-МУ.3.1		  П-3-МУ.3.1		3.1 Крытый склад №1

		ВР.3.7		  ВР.3.7		3.7 Монтаж опор/креплений трубопопроводов								П-3-МУ.3.2		  П-3-МУ.3.2		3.2 Крытый склад №2

		ВР.4		ВР.4		4. Архитектурные решения								П-3-МУ.3.3.1		  П-3-МУ.3.3.1		3.3.1 Купольный склад №1

		ВР.4.1		  ВР.4.1		4.1 Чистовая стяжка								П-3-МУ.3.3.2		  П-3-МУ.3.3.2		3.3.2 Купольный склад №2

		ВР.4.2		  ВР.4.2		4.2 Монтаж сэндвич-панелей								П-3-МУ.3.3.3		  П-3-МУ.3.3.3		3.3.3 Купольный склад №3

		ВР.4.3		  ВР.4.3		4.3 Устройство внутренних перегородок								П-3-МУ.3.3.4		  П-3-МУ.3.3.4		3.3.4 Купольный склад №4

		ВР.4.4		  ВР.4.4		4.4 Монтаж профлиста								П-3-МУ.3.3.5		  П-3-МУ.3.3.5		3.3.5 Купольный склад №5

		ВР.4.5		  ВР.4.5		4.5 Нанесение штукатурки								П-3-МУ.3.3.6		  П-3-МУ.3.3.6		3.3.6 Купольный склад №6

		ВР.4.6		  ВР.4.6		4.6 Внутренняя окраска помещений								П-3-МУ.3.3.7		  П-3-МУ.3.3.7		3.3.7 Купольный склад №7

		ВР.4.7		  ВР.4.7		4.7 Внутренняя отделка помещений								П-3-МУ.3.3.8		  П-3-МУ.3.3.8		3.3.8 Купольный склад №8

		ВР.4.8		  ВР.4.8		4.8 Заполнение оконных проемов								П-3-МУ.3.3.9		  П-3-МУ.3.3.9		3.3.9 Купольный склад. Электропомещение

		ВР.4.9		  ВР.4.9		4.9 Заполнение дверных проемов								П-3-МУ.3.4		  П-3-МУ.3.4		3.4 Ангар для хранения ТМЦ

		ВР.4.10		  ВР.4.10		4.10 Монтаж ворот, калиток								П-3-МУ.5.1.1		  П-3-МУ.5.1.1		5.1.1 РТП-1

		ВР.4.11		  ВР.4.11		4.11 Монтаж деревянных конструкций								П-3-МУ.5.1.2		  П-3-МУ.5.1.2		5.1.2 ТП-2

		ВР.5		ВР.5		5. Технологическое оборудование								П-3-МУ.5.1.3		  П-3-МУ.5.1.3		5.1.3 ТП-3

		ВР.5.1		  ВР.5.1		5.1 Монтаж кранов (мостовых кранов, кран-балок)								П-3-МУ.5.1.4		  П-3-МУ.5.1.4		5.1.4 ТП-4

		ВР.5.2		  ВР.5.2		5.2 Монтаж пересыпных устройств								П-3-МУ.5.1.5		  П-3-МУ.5.1.5		5.1.5 ТП-5

		ВР.5.3		  ВР.5.3		5.3 Монтаж ленточных конвейеров								П-3-МУ.5.1.6		  П-3-МУ.5.1.6		5.1.6 ТП-6

		ВР.5.4		  ВР.5.4		5.4 Монтаж бункеров								П-3-МУ.5.1.7		  П-3-МУ.5.1.7		5.1.7 Мачты прожекторные

		ВР.5.5		  ВР.5.5		5.5 Монтаж аспирационных установок								П-3-МУ.5.1.8		  П-3-МУ.5.1.8		5.1.8 ТП-7

		ВР.5.6		  ВР.5.6		5.6 Монтаж позиционеров вагонов								П-3-МУ.5.1.9		  П-3-МУ.5.1.9		5.1.9 Электрокабельная эстакада

		ВР.5.7		  ВР.5.7		5.7 Монтаж платформы трансбордера								П-3-МУ.5.2.1		  П-3-МУ.5.2.1		5.2.1 Очистные сооружения

		ВР.5.8		  ВР.5.8		5.8 Монтаж технологических трубопроводов								П-3-МУ.5.2.3		  П-3-МУ.5.2.3		5.2.3 Насосная станция пожаротушения

		ВР.5.9		  ВР.5.9		5.9 Монтаж прочего оборудования								П-3-МУ.5.3		  П-3-МУ.5.3		5.3 Котельная

		ВР.5.10		  ВР.5.10		5.10 Монтаж тепловой изоляции								П-3-МУ.5.4		  П-3-МУ.5.4		5.4 Компрессорная

		ВР.6		ВР.6		6. Инженерные сети								П-3-МУ.6.1		  П-3-МУ.6.1		6.1 Административно-бытовой корпус

		ВР.6.1		  ВР.6.1		6.1 Устройство траншеи под трубопровод								П-3-МУ.6.2		  П-3-МУ.6.2		6.2 Пешеходная эстакада

		ВР.6.2		  ВР.6.2		6.2 Прокладка трубопроводов								П-3-МУ.6.3		  П-3-МУ.6.3		6.3 Площадка для контейнера ТБО

		ВР.6.3		  ВР.6.3		6.3 Монтаж сборных ж/б колодцев								П-3-МУ.7.1		  П-3-МУ.7.1		7.1 Ремонтно-механическая мастерская

		ВР.6.4		  ВР.6.4		6.4 Монтаж ЗРА								П-3-МУ.7.4.1		  П-3-МУ.7.4.1		7.4.1 Площадка №1. Пункт обогрева №1

		ВР.6.5		  ВР.6.5		6.5 Монтаж приборов и устройств								П-3-МУ.7.4.2		  П-3-МУ.7.4.2		7.4.2 Площадка №2. Пункт обогрева №2

		ВР.6.5.1		    ВР.6.5.1		6.5.1 Монтаж пожарного оборудования								П-3-МУ.8.1		  П-3-МУ.8.1		8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)

		ВР.6.5.2		    ВР.6.5.2		6.5.2 Монтаж сантехнических приборов								П-3-МУ.8.2		  П-3-МУ.8.2		8.2 КПП-2 (в зоне АБК)

		ВР.6.5.3		    ВР.6.5.3		6.5.3 Монтаж насосов								П-3-МУ.8.3		  П-3-МУ.8.3		8.3 КПП-3

		ВР.6.5.4		    ВР.6.5.4		6.5.4 Монтаж обордования систем вентиляции								П-3-МУ.8.4		  П-3-МУ.8.4		8.4 Морской пункт пропуска

		ВР.6.5.5		    ВР.6.5.5		6.5.5 Монтаж обордования систем отопления								П-3-МУ.8.5.1		  П-3-МУ.8.5.1		8.5.1 Модуль пограничной службы на причале №1

		ВР.6.5.6		    ВР.6.5.6		6.5.6 Монтаж прочего оборудования инженерных сетей								П-3-МУ.8.5.2		  П-3-МУ.8.5.2		8.5.2 Модуль пограничной службы на причале №2

		ВР.7		ВР.7		7. Электромонтаж								П-3-МУ.8.6		  П-3-МУ.8.6		8.6 Ограждение территории

		ВР.7.1		  ВР.7.1		7.1 Прокладка кабельных лотков, труб								П-3-МУ.9.1		  П-3-МУ.9.1		9.1 Внутриплощадочные инженерные сети

		ВР.7.2		  ВР.7.2		7.2 Прокладка кабеля								П-3-МУ.9.2		  П-3-МУ.9.2		9.2 Сети связи УЗОТ

		ВР.7.3		  ВР.7.3		7.3 Прокладка заземления								П-3-МУ.9.3		  П-3-МУ.9.3		9.3 Прочие площадочные объекты

		ВР.7.4		  ВР.7.4		7.4 Устройство щитов диспетчеризации/АРМ								

		ВР.7.5		  ВР.7.5		7.5 Монтаж электрооборудования								

		ВР.7.5.1		    ВР.7.5.1		7.5.1 Монтаж блочной трансформаторной станции								

		ВР.7.5.2		    ВР.7.5.2		7.5.2 Монтаж шкафов								

		ВР.7.5.3		    ВР.7.5.3		7.5.3 Монтаж приборов КИПиА								

		ВР.7.5.4		    ВР.7.5.4		7.5.4 Монтаж приборов освещения (светильники)								

		ВР.7.5.5		    ВР.7.5.5		7.5.5 Монтаж приборов сигнализации (извещатели)								

		ВР.7.5.6		    ВР.7.5.6		7.5.6 Монтаж приборов видеонаблюдения								

		ВР.7.5.7		    ВР.7.5.7		7.5.7 Монтаж прочего электрооборудования								

		ВР.8		ВР.8		8. Железнодорожные пути								

		ВР.8.1		  ВР.8.1		8.1 Разработка грунта ж/д путей								

		ВР.8.2		  ВР.8.2		8.2 Планировка площади								

		ВР.8.3		  ВР.8.3		8.3 Укладка ж/д путей								

		ВР.8.4		  ВР.8.4		8.4 Балластировка								

		ВР.8.5		  ВР.8.5		8.5 Укладка труб								

		ВР.8.6		  ВР.8.6		8.6 Установка тупиковых упоров								

		ВР.8.7		  ВР.8.7		8.7 Послеосадочный ремонт путей								

		ВР.8.8		  ВР.8.8		8.8 Обратная засыпка								

		ВР.9		ВР.9		9. Благоустройство								

		ВР.9.1		  ВР.9.1		9.1 Устройство асфальтобетонного покрытия								

		ВР.9.2		  ВР.9.2		9.2 Укладка сборных ж/б плит								

		ВР.9.3		  ВР.9.3		9.3 Устройство тротуара								

		ВР.9.4		  ВР.9.4		9.4 Устройство бортовых камней								

		ВР.9.5		  ВР.9.5		9.5 Устройство ограждений								

		ВР.9.6		  ВР.9.6		9.6 Устройство георешеток								

		ВР.10		ВР.10		10. Дноуглубительные работы								

		ВР.11		ВР.11		11. Демонтажные работы								

		ВР.12		ВР.12		12. Прочие работы								
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										Утверждаю:						Месячно-суточный график выполнения работ по проекту: "Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском тороговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала"

										Руководитель проектного офиса ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга"						На __________ 2025 г.

										Гуляев Е.В. ________________						Подрядная организация:

										____________________   2025г.



		Работа/ИСР		Уровень МСГ		Фильтр для печати		№		ID операции		Название операции		Шифр рабочей документации		Подрядчик		Ед.изм		С начала строительства										За отчетный месяц						Кол-во ТРЗ		План/факт/ТЗР		Апрель 2025

																				Всего по РД		Факт на последний день текщего мес.		Факт накопит.		Остаток		% вып-я		План на месяц		Факт за месяц		Откл.						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

		ИСР		1		ИСР		1		ТЕРМИНАЛ ПО ПЕРЕВАЛКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ Текущий график

		ИСР		3		ИСР		2		  Строительно-монтажные работы

		ИСР		5		ИСР		3		    Группа подобъектов

		ИСР		7		ИСР		4		      Объект №1

		ИСР		9		ИСР		5		        Вид работ №1

		Работа		1				6		ID 0001		Работа 1		№ Шифра РД		Подрядчик		ШТ		100.00		0.00		0.00		100.00		0.0%		100.00		0.00		-100.00		150.00		План		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3

		Работа		1				6								Подрядчик		ШТ		428.00		350.00				78.00												ТЗР		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0		5.0

		Работа		1				6								Подрядчик		ШТ		428.00		350.00				78.00												Факт

		ИСР		9		ИСР		7		        Вид работ №2

		Работа		1				8		ID 0002		Работа 2		№ Шифра РД		Подрядчик		Т		100.00		0.00		0.00		100.00		0.0%		100.00		0.00		-100.00		200.00		План		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3

		Работа		1				8								Подрядчик		Т		428.00		0.00				78.00												ТЗР		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7

		Работа		1				8								Подрядчик		Т		428.00		0.00				78.00												Факт

		Работа		1				9		ID 0003		Работа 3		№ Шифра РД		Подрядчик		Т		100.00		0.00		0.00		100.00		0.0%		100.00		0.00		-100.00		200.00		План		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3

		Работа		1				9								Подрядчик		Т		428.00		350.00				78.00												ТЗР		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7		6.7

		Работа		1				9								Подрядчик		Т		428.00		350.00				78.00												Факт

		ИСР		9		ИСР		10		        Вид работ №3

		ИСР		11		ИСР		11		          Подвид работ №1

		Работа		1				12		ID 0004		Работа 4		№ Шифра РД		Подрядчик		М3		100.00		0.00		0.00		100.00		0.0%		100.00		0.00		-100.00		300.00		План		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3

		Работа		1				12								Подрядчик		М3		428.00		350.00				78.00												ТЗР		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0

		Работа		1				12								Подрядчик		М3		428.00		350.00				78.00												Факт

		Работа		1				13		ID 0005		Работа 5		№ Шифра РД		Подрядчик		М3		100.00		0.00		0.00		100.00		0.0%		100.00		0.00		-100.00		300.00		План		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3

		Работа		1				13								Подрядчик		М3		428.00		350.00				78.00												ТЗР		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0

		Работа		1				13								Подрядчик		М3		428.00		350.00				78.00												Факт

		Работа		1				14		ID 0006		Работа 6		№ Шифра РД		Подрядчик		Т		100.00		0.00		0.00		100.00		0.0%		100.00		0.00		-100.00		300.00		План		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3

		Работа		1				14								Подрядчик		Т		428.00		350.00				78.00												ТЗР		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0

		Работа		1				14								Подрядчик		Т		428.00		350.00				78.00												Факт

		Работа		1				15		ID 0007		Работа 7		№ Шифра РД		Подрядчик		М2		100.00		0.00		0.00		100.00		0.0%		100.00		0.00		-100.00		300.00		План		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3

		Работа		1				15								Подрядчик		М2		428.00		350.00				78.00												ТЗР		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0

		Работа		1				15								Подрядчик		М2		428.00		350.00				78.00												Факт



										СОГЛАСОВАНО:																								Подрядчик				ТЗР		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

										Ответственный от подрядной организации																								Подрядчик				ТЗР		58		58		58		58		58		58		58		58		58		58		58		58		58		58		58		58		58		58		58		58		58		58		58		58		58		58		58		58		58		58

										____________________   2025г.																												чел.		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5





										СОГЛАСОВАНО:

										Ответственный от ООО "ЕТУ"

										____________________   2025г.





										СОГЛАСОВАНО:

										Ответственный от ООО "ЕТУ"

										____________________   2025г.







коды

				Значение кода		Описание				Значение кода		Описание				Значение кода		Описание

		ВР.1		ВР.1		1. Земляные работы		П-2-МУ		П-2-МУ		Терминал по перевалке минеральных удобрений (2 уровень)		П-3-МУ		П-3-МУ		Терминал по перевалке минеральных удобрений (3 уровень)

		ВР.1.1		  ВР.1.1		1.1 Разработка грунта		П-2-МУ.1		  П-2-МУ.1		Объекты операционной зоны перегрузочного комплекса		П-3-МУ.1.1		  П-3-МУ.1.1		1.1 Станция разгрузки вагонов

		ВР.1.2		  ВР.1.2		1.2 Устройство насыпи		П-2-МУ.1.1		    П-2-МУ.1.1		1. Железнодорожный грузовой фронт		П-3-МУ.1.2		  П-3-МУ.1.2		1.2 Здание трансбордера

		ВР.1.3		  ВР.1.3		1.3 Транспортировка грунта		П-2-МУ.1.2		    П-2-МУ.1.2		2. Транспортно-конвейерная система		П-3-МУ.1.3		  П-3-МУ.1.3		1.3 Железная дорога

		ВР.1.4		  ВР.1.4		1.4 Обратная засыпка		П-2-МУ.1.2.1		      П-2-МУ.1.2.1		2.1. Конвейерные сооружения		П-3-МУ.2.1.0		  П-3-МУ.2.1.0		2.1.0 Тоннель от СРВ до ПС1

		ВР.2		ВР.2		2. Железобетонные конструкции		П-2-МУ.1.2.2		      П-2-МУ.1.2.2		2.2. Пересыпные и приводные станции		П-3-МУ.2.1.1		  П-3-МУ.2.1.1		2.1.1 Конвейерная галерея №1

		ВР.2.1		  ВР.2.1		2.1 Свайное основание		П-2-МУ.1.3		    П-2-МУ.1.3		3. Грузовые склады		П-3-МУ.2.1.2-7		  П-3-МУ.2.1.2-7		2.1.2-2.1.7 Конвейерная галерея №2/7

		ВР.2.1.1		    ВР.2.1.1		2.1.1 Забивка свай (буронабивные)		П-2-МУ.2		  П-2-МУ.2		Производственные и вспомогательные объекты		П-3-МУ.2.1.3		  П-3-МУ.2.1.3		2.1.3 Конвейерная галерея №3

		ВР.2.1.2		    ВР.2.1.2		2.1.2 Вырубка свай (буронабивные)		П-2-МУ.2.4		    П-2-МУ.2.4		5. Объекты инженерной инфраструктуры		П-3-МУ.2.1.4		  П-3-МУ.2.1.4		2.1.4 Конвейерная галерея №4

		ВР.2.1.3		    ВР.2.1.3		2.1.3 Забивка свай (шпунтовые)		П-2-МУ.2.4.1		      П-2-МУ.2.4.1		5.1 Объекты электроснабжения		П-3-МУ.2.1.5		  П-3-МУ.2.1.5		2.1.5 Конвейерная галерея №5

		ВР.2.1.4		    ВР.2.1.4		2.1.4 Вырубка свай (шпунтовые)		П-2-МУ.2.4.2		      П-2-МУ.2.4.2		5.2 Объекты водоснабжения и канализации		П-3-МУ.2.1.6		  П-3-МУ.2.1.6		2.1.6 Конвейерная галерея №6

		ВР.2.2		  ВР.2.2		2.2 Фундаменты		П-2-МУ.2.4.3		      П-2-МУ.2.4.3		5.3 Котельная		П-3-МУ.2.1.8		  П-3-МУ.2.1.8		2.1.8 Конвейерная галерея №8

		ВР.2.2.1		    ВР.2.2.1		2.2.1 Установка распорной системы		П-2-МУ.2.4.4		      П-2-МУ.2.4.4		5.4 Компрессорная		П-3-МУ.2.1.9		  П-3-МУ.2.1.9		2.1.9 Конвейерная галерея №9

		ВР.2.2.2		    ВР.2.2.2		2.2.2 Удаление распорной системы		П-2-МУ.2.5		    П-2-МУ.2.5		6. Административно-хозяйственные объекты		П-3-МУ.2.1.10		  П-3-МУ.2.1.10		2.1.10 Конвейерная галерея №10

		ВР.2.2.3		    ВР.2.2.3		2.2.3 Бетонная подготовка		П-2-МУ.2.6		    П-2-МУ.2.6		7. Производственные объекты		П-3-МУ.2.1.11		  П-3-МУ.2.1.11		2.1.11 Конвейерная галерея №11

		ВР.2.2.4		    ВР.2.2.4		2.2.4 Армирование фундамента		П-2-МУ.2.7		    П-2-МУ.2.7		8. Объекты контрольно-пропускного режима		П-3-МУ.2.1.12		  П-3-МУ.2.1.12		2.1.12 Конвейерная галерея №12

		ВР.2.2.5		    ВР.2.2.5		2.2.5 Бетонирование фундамента		П-2-МУ.2.8		    П-2-МУ.2.8		9. Общеплощадочные объекты		П-3-МУ.2.1.13		  П-3-МУ.2.1.13		2.1.13 Конвейерная галерея №13

		ВР.2.2.6		    ВР.2.2.6		2.2.6 Гидроизоляция фундамента								П-3-МУ.2.2.1		  П-3-МУ.2.2.1		2.2.1 Пересыпная станция №1

		ВР.3		ВР.3		3. Металлоконструкции								П-3-МУ.2.2.2		  П-3-МУ.2.2.2		2.2.2 Пересыпная станция №2

		ВР.3.1		  ВР.3.1		3.1 Монтаж основных м/к								П-3-МУ.2.2.3		  П-3-МУ.2.2.3		2.2.3 Пересыпная станция №3

		ВР.3.2		  ВР.3.2		3.2 Монтаж вспомогательных м/к								П-3-МУ.2.2.4		  П-3-МУ.2.2.4		2.2.4 Пересыпная станция №4

		ВР.3.3		  ВР.3.3		3.3 Монтаж прочих м/к								П-3-МУ.2.2.5		  П-3-МУ.2.2.5		2.2.5 Пересыпная станция №5

		ВР.3.4		  ВР.3.4		3.4 Монтаж профлиста								П-3-МУ.2.2.6		  П-3-МУ.2.2.6		2.2.6 Пересыпная станция №6

		ВР.3.5		  ВР.3.5		3.5 Нанесение АКЗ								П-3-МУ.2.2.7		  П-3-МУ.2.2.7		2.2.7 Приводная станция

		ВР.3.6		  ВР.3.6		3.6 Нанесение ОГЗ								П-3-МУ.3.1		  П-3-МУ.3.1		3.1 Крытый склад №1

		ВР.3.7		  ВР.3.7		3.7 Монтаж опор/креплений трубопопроводов								П-3-МУ.3.2		  П-3-МУ.3.2		3.2 Крытый склад №2

		ВР.4		ВР.4		4. Архитектурные решения								П-3-МУ.3.3.1		  П-3-МУ.3.3.1		3.3.1 Купольный склад №1

		ВР.4.1		  ВР.4.1		4.1 Чистовая стяжка								П-3-МУ.3.3.2		  П-3-МУ.3.3.2		3.3.2 Купольный склад №2

		ВР.4.2		  ВР.4.2		4.2 Монтаж сэндвич-панелей								П-3-МУ.3.3.3		  П-3-МУ.3.3.3		3.3.3 Купольный склад №3

		ВР.4.3		  ВР.4.3		4.3 Устройство внутренних перегородок								П-3-МУ.3.3.4		  П-3-МУ.3.3.4		3.3.4 Купольный склад №4

		ВР.4.4		  ВР.4.4		4.4 Монтаж профлиста								П-3-МУ.3.3.5		  П-3-МУ.3.3.5		3.3.5 Купольный склад №5

		ВР.4.5		  ВР.4.5		4.5 Нанесение штукатурки								П-3-МУ.3.3.6		  П-3-МУ.3.3.6		3.3.6 Купольный склад №6

		ВР.4.6		  ВР.4.6		4.6 Внутренняя окраска помещений								П-3-МУ.3.3.7		  П-3-МУ.3.3.7		3.3.7 Купольный склад №7

		ВР.4.7		  ВР.4.7		4.7 Внутренняя отделка помещений								П-3-МУ.3.3.8		  П-3-МУ.3.3.8		3.3.8 Купольный склад №8

		ВР.4.8		  ВР.4.8		4.8 Заполнение оконных проемов								П-3-МУ.3.3.9		  П-3-МУ.3.3.9		3.3.9 Купольный склад. Электропомещение

		ВР.4.9		  ВР.4.9		4.9 Заполнение дверных проемов								П-3-МУ.3.4		  П-3-МУ.3.4		3.4 Ангар для хранения ТМЦ

		ВР.4.10		  ВР.4.10		4.10 Монтаж ворот, калиток								П-3-МУ.5.1.1		  П-3-МУ.5.1.1		5.1.1 РТП-1

		ВР.4.11		  ВР.4.11		4.11 Монтаж деревянных конструкций								П-3-МУ.5.1.2		  П-3-МУ.5.1.2		5.1.2 ТП-2

		ВР.5		ВР.5		5. Технологическое оборудование								П-3-МУ.5.1.3		  П-3-МУ.5.1.3		5.1.3 ТП-3

		ВР.5.1		  ВР.5.1		5.1 Монтаж кранов (мостовых кранов, кран-балок)								П-3-МУ.5.1.4		  П-3-МУ.5.1.4		5.1.4 ТП-4

		ВР.5.2		  ВР.5.2		5.2 Монтаж пересыпных устройств								П-3-МУ.5.1.5		  П-3-МУ.5.1.5		5.1.5 ТП-5

		ВР.5.3		  ВР.5.3		5.3 Монтаж ленточных конвейеров								П-3-МУ.5.1.6		  П-3-МУ.5.1.6		5.1.6 ТП-6

		ВР.5.4		  ВР.5.4		5.4 Монтаж бункеров								П-3-МУ.5.1.7		  П-3-МУ.5.1.7		5.1.7 Мачты прожекторные

		ВР.5.5		  ВР.5.5		5.5 Монтаж аспирационных установок								П-3-МУ.5.1.8		  П-3-МУ.5.1.8		5.1.8 ТП-7

		ВР.5.6		  ВР.5.6		5.6 Монтаж позиционеров вагонов								П-3-МУ.5.1.9		  П-3-МУ.5.1.9		5.1.9 Электрокабельная эстакада

		ВР.5.7		  ВР.5.7		5.7 Монтаж платформы трансбордера								П-3-МУ.5.2.1		  П-3-МУ.5.2.1		5.2.1 Очистные сооружения

		ВР.5.8		  ВР.5.8		5.8 Монтаж технологических трубопроводов								П-3-МУ.5.2.3		  П-3-МУ.5.2.3		5.2.3 Насосная станция пожаротушения

		ВР.5.9		  ВР.5.9		5.9 Монтаж прочего оборудования								П-3-МУ.5.3		  П-3-МУ.5.3		5.3 Котельная

		ВР.5.10		  ВР.5.10		5.10 Монтаж тепловой изоляции								П-3-МУ.5.4		  П-3-МУ.5.4		5.4 Компрессорная

		ВР.6		ВР.6		6. Инженерные сети								П-3-МУ.6.1		  П-3-МУ.6.1		6.1 Административно-бытовой корпус

		ВР.6.1		  ВР.6.1		6.1 Устройство траншеи под трубопровод								П-3-МУ.6.2		  П-3-МУ.6.2		6.2 Пешеходная эстакада

		ВР.6.2		  ВР.6.2		6.2 Прокладка трубопроводов								П-3-МУ.6.3		  П-3-МУ.6.3		6.3 Площадка для контейнера ТБО

		ВР.6.3		  ВР.6.3		6.3 Монтаж сборных ж/б колодцев								П-3-МУ.7.1		  П-3-МУ.7.1		7.1 Ремонтно-механическая мастерская

		ВР.6.4		  ВР.6.4		6.4 Монтаж ЗРА								П-3-МУ.7.4.1		  П-3-МУ.7.4.1		7.4.1 Площадка №1. Пункт обогрева №1

		ВР.6.5		  ВР.6.5		6.5 Монтаж приборов и устройств								П-3-МУ.7.4.2		  П-3-МУ.7.4.2		7.4.2 Площадка №2. Пункт обогрева №2

		ВР.6.5.1		    ВР.6.5.1		6.5.1 Монтаж пожарного оборудования								П-3-МУ.8.1		  П-3-МУ.8.1		8.1 КПП-1 со смотровой эстакадой (ж/д)

		ВР.6.5.2		    ВР.6.5.2		6.5.2 Монтаж сантехнических приборов								П-3-МУ.8.2		  П-3-МУ.8.2		8.2 КПП-2 (в зоне АБК)

		ВР.6.5.3		    ВР.6.5.3		6.5.3 Монтаж насосов								П-3-МУ.8.3		  П-3-МУ.8.3		8.3 КПП-3

		ВР.6.5.4		    ВР.6.5.4		6.5.4 Монтаж обордования систем вентиляции								П-3-МУ.8.4		  П-3-МУ.8.4		8.4 Морской пункт пропуска

		ВР.6.5.5		    ВР.6.5.5		6.5.5 Монтаж обордования систем отопления								П-3-МУ.8.5.1		  П-3-МУ.8.5.1		8.5.1 Модуль пограничной службы на причале №1

		ВР.6.5.6		    ВР.6.5.6		6.5.6 Монтаж прочего оборудования инженерных сетей								П-3-МУ.8.5.2		  П-3-МУ.8.5.2		8.5.2 Модуль пограничной службы на причале №2

		ВР.7		ВР.7		7. Электромонтаж								П-3-МУ.8.6		  П-3-МУ.8.6		8.6 Ограждение территории

		ВР.7.1		  ВР.7.1		7.1 Прокладка кабельных лотков, труб								П-3-МУ.9.1		  П-3-МУ.9.1		9.1 Внутриплощадочные инженерные сети

		ВР.7.2		  ВР.7.2		7.2 Прокладка кабеля								П-3-МУ.9.2		  П-3-МУ.9.2		9.2 Сети связи УЗОТ

		ВР.7.3		  ВР.7.3		7.3 Прокладка заземления								П-3-МУ.9.3		  П-3-МУ.9.3		9.3 Прочие площадочные объекты

		ВР.7.4		  ВР.7.4		7.4 Устройство щитов диспетчеризации/АРМ								

		ВР.7.5		  ВР.7.5		7.5 Монтаж электрооборудования								

		ВР.7.5.1		    ВР.7.5.1		7.5.1 Монтаж блочной трансформаторной станции								

		ВР.7.5.2		    ВР.7.5.2		7.5.2 Монтаж шкафов								

		ВР.7.5.3		    ВР.7.5.3		7.5.3 Монтаж приборов КИПиА								

		ВР.7.5.4		    ВР.7.5.4		7.5.4 Монтаж приборов освещения (светильники)								

		ВР.7.5.5		    ВР.7.5.5		7.5.5 Монтаж приборов сигнализации (извещатели)								

		ВР.7.5.6		    ВР.7.5.6		7.5.6 Монтаж приборов видеонаблюдения								

		ВР.7.5.7		    ВР.7.5.7		7.5.7 Монтаж прочего электрооборудования								

		ВР.8		ВР.8		8. Железнодорожные пути								

		ВР.8.1		  ВР.8.1		8.1 Разработка грунта ж/д путей								

		ВР.8.2		  ВР.8.2		8.2 Планировка площади								

		ВР.8.3		  ВР.8.3		8.3 Укладка ж/д путей								

		ВР.8.4		  ВР.8.4		8.4 Балластировка								

		ВР.8.5		  ВР.8.5		8.5 Укладка труб								

		ВР.8.6		  ВР.8.6		8.6 Установка тупиковых упоров								

		ВР.8.7		  ВР.8.7		8.7 Послеосадочный ремонт путей								

		ВР.8.8		  ВР.8.8		8.8 Обратная засыпка								

		ВР.9		ВР.9		9. Благоустройство								

		ВР.9.1		  ВР.9.1		9.1 Устройство асфальтобетонного покрытия								

		ВР.9.2		  ВР.9.2		9.2 Укладка сборных ж/б плит								

		ВР.9.3		  ВР.9.3		9.3 Устройство тротуара								

		ВР.9.4		  ВР.9.4		9.4 Устройство бортовых камней								

		ВР.9.5		  ВР.9.5		9.5 Устройство ограждений								

		ВР.9.6		  ВР.9.6		9.6 Устройство георешеток								

		ВР.10		ВР.10		10. Дноуглубительные работы								

		ВР.11		ВР.11		11. Демонтажные работы								

		ВР.12		ВР.12		12. Прочие работы								






image1.png
Yraepwaaio: MecsuHO-CyTouHbIi FPagiIK BLINONHEHUA PAGOT N0 NPOEKTY: "TePMIAHAN N0 NePeBaNKe MIAHEPANLHBIX YA06peHMii
Ha anpens 2025 1.

PyxosoauTent npoexTHoro opuca 000 "EapoXim Tepmunan Yers-yra

Tynses EB. TNoApAAHaR OPraHM3auus: Bce MOAPAAUMAKIA
2025r.
Cuanans crponrenscraa 32 orueTnuii weens Tinan
» Wingp pacoseii Koneo
" Hassaune onepaun Toapnasn | EAWSM Bcerono Sommn- | Mnaw wa | Gaer 23 et
ITEPMIIHAN 10 MEPEBATIKE MVHEPATGHBIX Y/A0GPEHW Teryuuni rp
CrpowrensmowonTaxcnsie paGorst
4 1.1 Crauum paarpysin saronos (Wngp 1.1)
10 | Koucrpymunn xenesoseronnuie
2 an
12 |A10790.8v | Mexamuaposanan oEparan saceina roywra 1 YCTpoieTSo Kaceinei < ymaored 163220211, 140K02 | CPM w3 |ses104| 000 |sesios| 00% | 000 | 000 | 000 | e1ais [t | G0 | 00| 60| 06| 60| 00
2 s
iE) an
13 |A10800.8v |Pyman oSpatHan sscuinca reyera yeTpoicTes wacune c ynnoTmenven | 16322021-1.140K02 | CPM w3 | 18096 | 000 | 1e0ss | 00% | 000 | 00 | 000 | 17ss0 [t | 6o | 00| 60| 06| 60| 00
iE) s
i [inaw |72 [744.1| 784.1 [ 744.1| 7841 [ 744.1
4 |A10820.30 | Morpyata 1 TpaHGopTISKS YSETSENHETD YT K MECTYYTInSBL STXoA 163220211 140H02 | CPU T |9%040.00 | e7ses2 1116118 | sa7% |11161.20| 000 |ari61.20| 9%0.49 [T | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74
i s
i e | 65 | €5 | 65 | &5 | &5 | &5
15 |A1100.0v | Tuaposaonnum ouasoswan etk (oM M2 [ 134213 | 114950 | 19363 | sssw | 19350 | 000 | 13350 | 33578 (13 | 1.6 | 16 | 1.6 | 16| 15| 16
s oanr





image2.png
o MeCAUuHO-CyTOUHBIA TPagVIK BLINONHEHS PAGOT N0 NPOEKTY: "TEPMUHAN N0 NePEBANKE MUHEPANbHBIX YAOGPEHIA B MOPCKOM TOPOrOBOM NOPTY YCTh-/lyra. GeperoBbie 06beKTH! 1

rens npoexrworo ogmca 000 “EspoXum Tepmunan Yero-lyra” Ha anpenb 2025 .
3 TNoApAAHaR OPraHM3auus: Bce MOAPAAUMAKIA
2025r.
Cuasana crponrenscrea
Hazsanme onepatinn Linbp pesore | Moapaasux  Eavew Bcerono T
Avymenramn oaxr | Ocrarox

1O NEPERATIKE MAHEPATIbHBIX YAOGPEHIIA
owor TN paGoTsI

)

yinn xenezoteromne

Mexaracupossroian ofpaan sscua (y1ra nyCTROlTE0 Kacunei ¢ ymioTd 1632202111406 |CPUA wa |sest04| oco |sestos| oom | oo | oo | ooo | mwmas -m 0 | 50 |00 | w0 00| 5o | 00| 00| 00| 00| 60|00 60|00 a0 08| wo |08 a0
s

Py aian obpaan sscua rpyira wycTpolcTS0 Kacunei ymoTeeu | 1632202111902 |cPU wa | 13036 | oco | 18036 | oo% | ooo | 000 | 000 | 17ss0 |13 | 6o | 00| 6o | 00| o | 00| 0| 00| 00| 60| 00 6o | 00| 6o | 00| 60| 00 0000
s
Rl 735.1[ 798.3 7301 | 798 [ 383|790 [ 7981 | 740.1 [7943 | 738.1[ 794:3 731 [ 798, [ 7301 [ 7980

Mlreyaca  Tpavcrpota iagneversero s wecryyraniaaigm ool 1632202141002 |CPM T |os04s00| a7sassz | 1116118 | 87% |1116120| 000 |rverao| ss0ss [T3p | 74 | 7.4 | 74 | 74 [ 7AT 74 | 74 [ 74 | 74 |74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74| 60| 00| 60|08
s
Ramw| 65 | 65 | &5 | &5 | &5 | &5 |5 65 | 65 | 65 | 65| &5 | &5 | &5 |65 |65 65| 65|68

L — ez o0 (e w2 | 134213 | 114550 | 19363 | ssew | 15350 | 000 | 49350 | 33578 T3P | 16 | 16 | 1.6 | 16 | 16 | 16 | 16| 16 | 16 | 16 | 16 | 1.6 [ 16 | 16| 16 | 16| 16| 16| 16
fwar





