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ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПО ДОГОВОРУ
ВНУТРИ КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТНИКА
Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (лидер коллективного участника)
ИНН участника: 7709918820
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	№
п/п
	Наименование объема договора (части / этапа договора)
	Наименование члена коллективного участника (для юридического лица) / Ф.И.О. (для физического лица), ответственного за исполнение договора в части указанного объема
	Объем договора
	Сроки исполнения объема договора
(месяц и год начала, месяц и год окончания (фактического или планируемого))

	Таблица 1. 
	
	
	в денежном выражении, руб. с НДС
	в процентном выражении от цены договора, руб. с НДС
	

	1. 
	1146-ПЖ. Железнодорожные пути
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	
	
	ООО «ВСП74»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	2. 
	1146-ГП. Генеральный план
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	01.08.2025 – 10.07.2026

	
	
	ООО «ВСП74»
	
	
	01.08.2025 – 10.07.2026

	3. 
	1146-СС. Сети связи
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	
	
	ООО «ВСП74»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	4. 
	1146-ЭС1. Электрообогрев стрелочных переводов
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	
	
	ООО «ВСП74»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	5. 
	1146-ЭС2. Наружное электроснабжение и освещение
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	
	
	ООО «ВСП74»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	6.
	1146-ТБ. Транспортная безопасность
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	
	
	ООО «ВСП74»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	7.
	1146-АД. Автомобильные дороги
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	01.08.2025 – 10.07.2026

	
	
	ООО «ВСП74»
	
	
	[bookmark: _GoBack]01.08.2025 – 10.07.2026

	8.
	1146-1-АР. Архитектурные решения. Здание КПП
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	
	
	ООО «ВСП74»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	9.
	1146-1-КЖ. Конструкции железобетонные. Здание КПП
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	
	
	ООО «ВСП74»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	10.
	1146-1-КМ. Конструкции металлические. Здание КПП

	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	
	
	ООО «ВСП74»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	11.
	1146-1-ОВ. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Здание КПП
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	
	
	ООО «ВСП74»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	12.
	1146-1-АОВ. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Здание КПП
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	
	
	ООО «ВСП74»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	13.
	1146-1-ВК. Внутренние системы водоснабжения и канализации. Здание КПП
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	
	
	ООО «ВСП74»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	14.
	1146-1-ЭОМ. Внутреннее силовое электрооборудование и электрическое освещение. Здание КПП
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	
	
	ООО «ВСП74»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	15.
	1146-2-КЖ. Конструкции железобетонные. Модульный пост ЭЦ
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	
	
	ООО «ВСП74»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	16.
	1146-3-ИС.КЖ. Искусственные сооружения. Досмотровая эстакада. Опоры. Фундаменты
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	
	
	ООО «ВСП74»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	17.
	1146-3-ИС.КМ2. Искусственные сооружения. Досмотровая эстакада. Опоры. Лестничные сходы
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	
	
	ООО «ВСП74»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	18.
	1146-3-ИС.КМ1. Искусственные сооружения. Досмотровая эстакада. Пролетное строение
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	
	
	ООО «ВСП74»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	19.
	1146-4-ИС.КЖ. Искусственные сооружения. Пешеходная эстакада. Опоры. Фундаменты
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	
	
	ООО «ВСП74»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	20.
	1146-4-ИС.КМ2. Искусственные сооружения. Пешеходная эстакада. Опоры. Лестничные сходы
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	
	
	ООО «ВСП74»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	21.
	1146-4-ИС.КМ1. Искусственные сооружения. Пешеходная эстакада. Пролетное строение
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	
	
	ООО «ВСП74»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	22.
	1146-5-КЖ.  Конструкции железобетонные. Радиационные мониторы «Янтарь-1Ж»
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	
	
	ООО «ВСП74»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	23.
	1146-7-КЖ. Конструкции железобетонные. Мачты освещения
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	
	
	ООО «ВСП74»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	24.
	1146-8-КЖ. Конструкции железобетонные. Эстакады освещения
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	
	
	ООО «ВСП74»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	25.
	1146-8-КМ. Конструкции металлические. Эстакады освещения
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	
	
	ООО «ВСП74»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026

	
	
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
	
	
	01.08.2025 – 02.02.2026



1 этап: Реконструкция горловины станции необщего пользования с учетом второго подключения к парку Генеральный станции Лужская, в рамках рабочей документации по проекту № 1146, разработчик ООО «Лентранспроект», выделив подэтапы:
1.1.  этап: реализация 1 этапа без точки примыкания к пути общего пользования по ж. д. пути № 2С (с устройством тупикового упора);
Срок: 3 квартал 2025 г.

1.2.  этап: реализация 1 этапа с присоединением к пути общего пользования по ж. д. пути № 2С (демонтаж тупикового упора, стыковка).
Выполнение работ по 1.2. этапу, разделу с присоединением к пути общего пользования по ж. д. пути № 2С (демонтаж тупикового упора, стыковка) начнётся только после предоставления Заказчиком полного комплекта рабочей документации, согласованного всеми сторонами. 
Срок: 4 квартал 2025 г.

2 этап: Переустройство внутриплощадочных железнодорожных путей и инженерных сетей на Терминале, с учетом всех коммуникаций и сопутствующих сооружений на данном участке, в рамках рабочей документации по проекту № 1146, разработчик ООО «Лентранспроект»;
Срок: 3 квартал 2025 г. 

3 этап: Удлинение ж. д. пути №19 станции Лужская парк Генеральный;
Выполнение работ по 4 этапу, разделу по удлинению ж. д. пути №19 станции Лужская парк Генеральный начнётся только после предоставления Заказчиком полного комплекта рабочей документации, согласованного всеми сторонами.               Ориентировочный срок: 4 квартал 2025 г.

4 этап: Увязка/интеграция систем СЦБ и АСКИН между ж. д. инфраструктурой общего и необщего пользования, соответственно:
· Увязка системы АСКИН установленной на Терминале с выводом информации на рабочее место оператора СТЦ через АСУ СТ и подключение к рабочим местам к АСУ ТУ, в объеме увязки разработанных технических решений с инфраструктурой ОАО «РЖД».
Выполнение работ по 4 этапу начнётся только после предоставления Заказчиком полного комплекта рабочей документации, согласованного всеми сторонами.
Ориентировочный срок: 3 квартал 2025 г.
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________________	Кесслер Юрий Францевич, генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
М.П.
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