Работы под ключ – поставка+СМР+Наладка

Рабочая документация https://e-cloud.eurochem.ru/s/tdGGWDMZbsnE2oZ

Пароль KXkMmPVPpV

Список работ и сроки выполнения.

| # п. | # Наименование раздела рабочей документации | # Шифр рабочей документации | # Срок выполнения работ-начало | # Срок выполнения работ-окончание | # СПП-элемент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # КПП №2.Автоматизированная система учета Инфраструктуры 1632-2021- 8.2-АСУИ | 1632-2021-8.2-АСУИ | С даты заключения договора | В течение 30 календарных дней |  |
| # 2 | # Грузовые склады. Крытый склад №1. Автоматизированная система учета инфраструктуры | 1632-2021-3.1-АСУИ | 09.01.26 | 26.01.26 |  |
| # 3 | # Грузовые склады. Крытый склад №2.Автоматизированная система учета инфраструктуры | 1632-2021-3.2-АСУИ | 17.04.26 | 07.06.26 |  |
| # 4 | # Грузовые склады. Купольный склад. Автоматизированная система учета инфраструктуры | 1632-2021-3.3-АСУИ | 03.10.25 | 01.11.25 |  |
| # 5 | # Ангар для хранения ТМЦ. Автоматизированная система учета # инфраструктуры | 1632-2021-3.4-АСУИ | 22.09.25 | 13.10.25 |  |
| # 6 | # Здание КПП со спец. проходной. Автоматизированная система учета инфраструктуры | 1632-2021-8.4-АСУИ | 24.03.26 | 31.03.26 |  |
| # 7 | # Станция разгрузки вагонов. Трансбордер. Автоматизированная система учета инфраструктуры | 1632-2021-1.1,1.2-АСУИ | 15.09.25 | 29.12.25 |  |
| # 8 | # Транспортно-конвейерная система. Автоматизированная система учета инфраструктуры | 1632-2021-2-АСУИ | 11.08.25 | 16.09.25 |  |
| # 9 | # Объекты инженерной инфраструктуры. Автоматизированная система учета инфраструктуры | 1632-2021-5.1…5.4-АСУИ | 14.08.25 | 12.09.25 |  |
| # 10 | # Административно-бытовой корпус (АБК). Автоматизированная система учета инфраструктуры | 1632-2021-6.1-АСУИ | 15.07.25 | 05.08.25 |  |
| # 11 | # Ремонтно-механическая мастерская. Автоматизированная система учета инфраструктуры | 1632-2021-7.1-АСУИ | 28.07.25 | 11.08.25 |  |
| # 12 | # КПП-1 со смотровой эстакадой. Автоматизированная система учета инфраструктуры | 1632-2021-8.1-АСУИ | С даты заключения договора | В течение 30 календарных дней |  |
| # 13 | # Насосная станция пожаротушения. Автоматизированная система учета инфраструктуры. | 1632-2021-5.2.3-АСУИ | С даты заключения договора | В течение 20 календарных дней |  |